## PROCEDIMIENTO 05
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Código: | GCR-P5
|  |  |  | Versión: | 6
|  |  |  | Fecha: | Agosto 2018
|  | Selección de Mínima Cuantía |  | Página: | Página 1 de 8
LIDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
OBJETIVO: |  | Adelantar el tramite del proceso de Selección de Mínima Cuantía, señalando la oferta más favorable para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico; asegurando las mejores condiciones, a través de un proceso transparente cumpliendo con los principios y reglas que rigen a la Entidad y las leyes vigentes sobre la materia.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia desde la radicación de la solicitud de contratación hasta la expedición del oficio de ejecución
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | PROCEDIMIENTO DE MÍNIMA CUANTÍA: Reglamenta la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento de la menor cuantía de la Entidad contratante, independientemente de su objeto. La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. CRONOGRAMA: Documento en el cual la Entidad, establece la fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. INVITACION PUBLICA: Documento dirigido a cualquier interesado para participar en el proceso de selección. COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA O DECLARATORIA DE DESIERTA: Comunicación a través de la cual la Entidad manifiesta la aceptación expresa e incondicional de la oferta o la declaratoria de desierta del proceso. La aceptación es la manifestación de voluntad hecha al oferente indicando la plena conformidad con las estipulaciones señaladas en la propuesta y mediante la cual se acepta celebrar el contrato. La declaratoria de desierta únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. ETAPA PREVIA: Comprende todos los actos preparatorios para la solicitud de contratación de un bien, servicio u obra, es de responsabilidad de la dependencia donde se genera la necesidad. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido po las siglas UNSPSC. ▪SECOP II: es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. Colombia Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de la norma. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el Análisis necesario para conocer el Sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. Contrato: Acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones.
BASE DOCUMENTAL: |  | • Solicitud de Contratación • Solicitud de Disponibilidad Presupuestal • Certificado de Disponibilidad Presupuestal • Estudios Previos para mínima cuantía • Análisis del Sector • Estudio de mercado • Matriz de riesgos • Invitación Pública • Acta de Cierre •Verificación de requisitos habilitantes técnicos y jurídicos •Verificación de requisitos habilitantes técnicos y jurídicos • Propuesta ganadora • Aceptación de la Oferta
BASE LEGAL: |  | ▪Constitución Política de Colombia de 1991 . ▪Ley 80 de 1993. "Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública y Decretos Reglamentarios."Modificada por la Ley 1150 del 2007 " Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia y se dictas otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos". ▪Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. ▪Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". ▪Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. ▪Decreto Ley 019 de 2012- Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. ▪Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" ▪Disposiciones emanadas por parte de Colombia Compra Eficiente
POLITICAS DE OPERACIÓN: |  | La Oficina Asesora Jurídica es responsable de hacer seguimiento al procedimiento, cumpliendo con todos los parámetros señalados en las normas contractuales. Los contratos suscritos por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico dan cumplimiento a sus funciones que rigen las normas vigentes del Derecho Público. La oficina Asesora Jurídica de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, velando por el cumplimiento de los fines misionales de la entidad, la normatividad vigente y la observación de las clausulas contractuales, ejercerá una política operativa con énfasis en la transparencia y la integridad de los procesos de contratación. a) Se verificará que la necesidad y la justificación de la necesidad de la actividad a contratar cumpla con los fines y requerimientos propios de la labor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; teniendo en cuanta la ficha de estadística básica de inversión. b) Se verificará que los posibles contratistas y/o asociados cumplan con las especificaciones requeridas para el desarrollo del objeto contractual o convencional, de conformidad con los requerimientos técnicos fijados por el área misional de la SDDE. c) Se efectuará un estudio riguroso de la documentación soporte de los contratistas y/o asociados cuyas actividades económicas deben guardar estricta coherencia con el objeto contractual a ejecutar; para lo cual se tendrá en cuenta el Certificado de cámara y Comercio correspondiente y/o los demás documentos legales que correspondan según la naturaleza del documento a suscribir. d) Suscrito el contrato y/o convenio los supervisores y/o interventores deberán diligenciar el formato de supervisión establecido por el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de llevar el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas. e) Con ocasión de las adiciones y prorrogas que se efectuen a contratos y/o convenios, la Oficicna Asesora Jurídica velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales o convencionales en las que se señale que el contratista y/o asociado deberá ampliar la cobertura de las garantías pactadas; para lo cual se tendrá como punto de referencia y control: * La modificación en su literal establecerá la ampliación de coberturas de las garantias ya sea en tiempo o valor según el caso. * El envio de la modificación al área solicitante, estará sujeta al perfeccionamiento de la misma para la cual se tendrá en cuenta i) la firma del documento, ii) entrega fisica de pólizas modificadas y aprobadas por la OAJ, si ha ello hay lugar.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | AREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepcionar las solicitudes de trámite o identificación de necesidades |  | OAJ , Auxiliar administrativo
2 |  | Entregar al Jefe de la Oficina la Solicitud. |  | OAJ, Auxiliar administrativo
3 |  | Asignar por parte del jefe de la OAJ, el profesional responsable del trámite |  | OAJ, Jefe Oficina Asesora Jurídica
4 |  | Registro en la base de datos CORDIS del proceso y profesional encargado. |  | OAJ, Auxiliar administrativo
5 |  | Entregar la solicitud al Abogado designado. |  | OAJ, Auxiliar administrativo
6 |  | Revisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos |  | OAJ, Abogado encargado | El abogado revisa los documenos y remite observaciones a travéz de correo electrónico previa aprobación de las observaciones por parte de la Jefe OAJ
7 |  | Elaborar invitación pública para presentar propuesta |  | OAJ, Abogado encargado | invitacion publica
8 |  | Creacion del proceso en SECOP II |  | OAJ, Abogado encargado
9 |  | Dar aprobación a la Invitación Pública |  | OAJ, Jefe Oficina Asesora Jurídica | aprobar la invitacion publica
10 |  | El trámite o el proyecto elaborado requiere correción? |  | OAJ, Jefe Oficina Asesora Jurídica
11 |  | se realiza la respectiva correccion |  | OAJ
12 |  | El trámite o el proyecto elaborado requiere correción? |  | OAJ, Jefe Oficina Asesora Jurídica
13 |  | Publicar la invitación en la página del SECOP II, presentacion de observaciones y respuesta a las mismas. |  | OAJ, Abogado encargado
14 |  | Expedir y publicar las adendas en caso de que haya lugar. |  | OAJ, Abogado encargado | contancia de publicacion
15 |  | Realizar modificación a la invitación pública si hay lugar a ello |  | OAJ, Abogado encargado
16 |  | Adelantar la diligencia de cierre y recibir las propuestas de parte de los proponentes en la plataforma SECOP II |  | OAJ, Abogado encargado
17 |  | Designar comité evaluador |  | ordenador del gasto | memorando de designacion de comité de evaluador
18 |  | Verificación y evaluacion de los requisitos habilitantes exclusivamente en relación con el proponente que haya presentado el precio más bajo, subsanacion |  | OAJ, Abogado encargado - Comité evaluador | requisitos habilitantes
19 |  | publicar informe de verificación de requisitos y dar traslado a los proponentes |  | OAJ, Abogado encargado | contancia de publicacion
20 |  | Dar traslado de la verificación y recepcionar las observaciones de la misma |  | OAJ, Abogado encargado
21 |  | Emitir las respuestas a las observaciones de la evaluación, elaborar y publicar aceptación de la oferta |  | OAJ, Abogado encargado | publicar la respuesta a la observaciones
22 |  | elaborar el documento de aceptacion de la oferta |  | OAJ, Abogado Encargado
23 |  | Numerar y fechar la aceptacion de la oferta Una vez radicada la solicitud ante la Dirección de Gestión Corporativa, se debe recepcionar el certificado de registro presupuestal |  | Auxiliar administrativo | Contrato Numerado y fechado
24 |  | Publicar la invitacion publica en el SECOP II y contratacion a la vista Dentro de los términos de ley |  | Abogado encargado | contancia de publicacion
25 |  | Solicitar Registro Presupuestal, a través del sistema SISCO |  | OAJ, Abogado Encargado
26 |  | Revisiòn y analisis de aprobaciòn de polizas |  | Abogado Encargado
27 |  | La póliza requiere correcciòn? |  | Abogado Encargado | Oficio de Aprobación de Pólizas
28 |  | La póliza requiere correcciòn? |  | Abogado Encargado | Oficio de Aprobación de Pólizas
29 |  | Aprobar las pólizas A través del acta o medio respectivo |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
30 |  | Expedir oficio de ejecución |  | OAJ, Abogado Encargado
31 |  | Dar aprobación y visto bueno |  | OAJ, Jefe Oficina Asesora Jurídica | aprobacion oficio de ejecucion
32 |  | Enviar oficio de ejecución al área solicitante |  | OAJ, Abogado Encargado
33 |  | Descargar del proceso en el sistema CORDIS. Una vez se tenga el recibido del oficio de ejecución |  | OAJ, Auxiliar administrativo
34 |  | Clasificar y archivar el acto administrativo de acuerdo con los parámetros establecidos por Gestión Documental. |  | OAJ, Auxiliar administrativo | Oficio de Ejecución elaborado por el Abogado Encargado y Suscrito por Jefe Oficina Asesora Jurídica
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
28/11/2008 Adopción a través de resolución 205 del 28 noviembre del 2008 (V1) 5/08/2010 Modificación del procedimiento por resolución 192 del 5 agosto de 2010 (V2) 1/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 314 del 01 agosto de 2011 (V3) 26/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 agosto de 2011 (V4) 16/09/2011 Modificación del procedimiento por resolución 386 del 16 septiembre de 2011 (V5) Reestructuración del documento (V6) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 2018-08-23 | 6
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Jeannette Tamayo Acosta - Tecnico Operativo Oficina Asesora Jurídica Angela Ivonne Leon de Oro - Profesional - Oficina Asesora Jurídica | Lina Marcela Cuadros Pineda- Jefe Oficina Asesora Jurídica | Lina Marcela Cuadros Pineda- Jefe Oficina Asesora Jurídica | Erika Palacio Mahecha/ Contratista OAP | Pedro Portilla/ Jefe OAP | 2018-08-01
PE-P1-F2
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
3
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
3
4
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
4
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P