## PROCEDIMIENTO 17
|  | Gestión Contractual |  | Código: | GCR-P17
|  |  |  | Versión: | 6
|  |  |  | Fecha: | Agosto 2018
|  | Procedimiento de Liquidación |  | Página: | Página 1 de 7
LIDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
OBJETIVO: |  | Establecer los lineamientos necesarios para la liquidación de los contratos y/o convenios celebrados por la entidad.
ALCANCE: |  | El presente procedimiento inicia con la solicitud de trámite de liquidación radicada en la Oficina Asesora Jurídica y finaliza con la publicación en la pagina web y archivo físico en el expediente contractual.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Liquidación: Trámite postcontractual que tiene por objeto el reconocimiento, ajuste, salvedades, conciliaciones, transacciones y revisión de las prestaciones recíprocas a que haya lugar, con el objetivo de quedar a paz y salvo. Liquidación unilateral: Facultad que tiene la administración de finiquitar por su parte la relación contractual. Se adelanta una vez vencido el término de liquidación de mutuo acuerdo. Liquidación de mutuo acuerdo: Es el trámite que debe adelantarse dentro del término señalado en los pliegos de condiciones, estudio previo o en la minuta para finiquitar con consentimiento entre las partes la relación contractual. Liquidación judicial: Es la soliticud que se eleva ante el juez de la jurisdicción para que a través de acción contractual finiquite la relación conrtactual.
BASE DOCUMENTAL: |  | ▪Oficio remisorio ▪Acto administrativo
BASE LEGAL: |  | ▪Constitución Política de Colombia de 1991 . ▪Ley 80 de 1993. "Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública y Decretos Reglamentarios."Modificada por la Ley 1150 del 2007 " Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia y se dictas otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos". ▪Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. ▪Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". ▪Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. ▪Decreto Ley 019 de 2012- Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
POLITICAS DE OPERACIÓN: |  | El supervisor o interventor deberá validar la información en la lista de chequeo adoptada por el Sistema Integrado de Gestión. Una vez verificada la información y haber reunido los soportes respectivos contenidos en tal lista, deberá remitirla a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para se designe un profesional que sirva de apoyo en la labor. No obstante el apoyo por parte del área jurídica, la responsabilidad de liquidar y tramitar la documentación es únicamente del supervisor o interventor. Debe inicialmente el supervisor, conforme a las disposiciones de ley, agotar el procedimiento tendiente a liquidar la relación de mutuo acuerdo. El supervisor o interventor deberá dejar evidencia de los trámites que se realizaron para notificar al contratista de la solicitud de liquidación de mutuo acuerdo. Si el contratista no se presenta a firmar la acta de liquidación o no está de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico estará afcultada para proceder a liquidar unilateralmente mediante acto administrativo motivado. El supervisor o interventor es responsable de la presentación en término ante la Oficina Asesora Jurídica del informe final de ejecución, informe final financiero, PREDIS, proyecto de acta de liquidación y demas soportes requeridos por la ley, con el fin de proceder a iniciar el tramite de liquidación por el profesional desigando como responsable del trámite. La Dirección de Gestión Corporativa impartirá su aprobación sobre la ejecución financiera contractual. • En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de medio magnético (mensajería correo electronico), los cuales podrán ser impreso únicamente para las respectivas firmas y para su destino final”
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | AREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepciónar las Solicitudes de revision o trámite |  | OAJ, Auxiliar administrativo
2 |  | Entregar al Jefe de la Oficina la Solicitud. |  | OAJ, Auxiliar administrativo
3 |  | Asignar por parte del jefe de la OAJ, el profesional responsable |  | OAJ, Jefe Oficina Asesora Jurídica
4 |  | Registro en la base de datos CORDIS del proceso y profesional encargado. |  | OAJ, Auxiliar administrativo
5 |  | Entregar la solicitud al Abogado designado. |  | OAJ, Auxiliar administrativo
6 |  | Revisar acta de liquidación con todos los informes y soportes legales correspondientes. |  | OAJ, Abogado encargado | El Abogado verifica la información jurídica contenida en el informe final de ejecución e informe final financiero y soportes allegados, todo de conformidad con el expediente contractual.
7 |  | ¿El acta de liquidación, informes, presenta inconsistencias y/o se omite la presentación de algún documento necesario para el trámite?
7 |  | ¿El acta de liquidación, informes, presenta inconsistencias y/o se omite la presentación de algún documento necesario para el trámite?
8 |  | Realizar ajustes, allegar documentos o adelantar los trámites pertinentes solicitados por el responsable designado |  | SUPERVISOR, Supervisor o interventor,Contratista o Asociado | se realiza los ajustes correspondientes
10 |  | Aprobar acta de liquidación por parte del abogado responsable del proyecto. |  | OAJ, Abogado encargado
10 |  | Aprobar acta de liquidación por parte del Jefe de la Oficina Asesora Juridica. |  | Jefe Oficina Asesora JuridicaOAJ
12 |  | Firmar acta de liquidación por parte del supervisor o interventor responsable . El informe final y acta de liquidación debe tener todas las firmas que se describen en los formatos |  | OAJ, supervisor
13 |  | Enviar proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo para firma del contratista |  | OAJ, supervisor
13 |  | el ordenador del gasto suscribe acta de liquidacion |  | OAJ, supervisor | acta de liquidacion
13 |  | Fechar el acta de liquidación una vez recogidas todas las firmas. |  | Auxiliar Administrativo | acta de liquidacion
13 |  | Publicar el acta de liquidación a través de la plataforma SECOP II |  | Auxiliar Administrativo | acta de liquidacion
14 |  | ¿el contratista no estuvo de acuerdo con el contenido el acta de liquidacion o no fue posible contactarlo para la suscripcion del acta? |  | OAJ, supervisor
15 |  | deberá iniciarse el procedimiento de liquidación unilateral. |  | OAJ, supervisor
16 |  | ¿el contratista no estuvo de acuerdo con el contenido el acta de liquidacion o no fue posible contactarlo para la suscripcion del acta? |  | OAJ, supervisor
20 |  | elaborar acto administrativo de liquidacion unilateral (ver procedimientos para la elaboracion de actos administrativos) |  | OAJ, Abogado encargado - Auxiliar administrativo
20 |  | numerar y fechar acto administrativo |  | Auxiliar Administrativo Direccion de Gestion Corporativa | se publica el acto administrativo de liquidacion unilateral
20 |  | Publicar el acto administrativo de liquidación unilateral |  | OAJ, Abogado encargado - Auxiliar administrativo | se publica el acto administrativo de liquidacion unilateral
20 |  | Descargar el asunto a cargo del abogado Una vez se tenga el recibido del oficio de ejecución |  | Auxiliar administrativo
26 |  | Clasificar y archivar los documentos de acuerdo con los parámetros establecidos por Gestión Documental. |  | abogado encargado | Expediente físico y electrónico del proceso de selección
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
19/07/2011 Modificación del procedimiento por resolución 300 del 19 julio de 2011 (V1) 1/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 314 del 01 Agosto de 2011 (v2) 26/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 Agosto de 2011 (v3) 16/09/2011 Modificación del procedimiento por resolución 386 del 16 septiembre de 2011 (V4) Reestructuración del documento (V5) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 2018-08-23 | 5
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Jeannette Tamayo Acosta - Tecnico Operativo Oficina Asesora Jurídica Angela Ivonne Leon de Oro - Profesional - Oficina Asesora Jurídica | Lina Marcela Cuadros Pineda- Jefe Oficina Asesora Jurídica | Lina Marcela Cuadros Pineda- Jefe Oficina Asesora Jurídica | Erika Palacio Mahecha/ Contratista OAP | Pedro Portilla/ Jefe OAP | Agosto de 2018
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
4
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
3
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
4
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
3
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo