## PROCEDIMIENTO
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Código: | GCR-P4
|  |  |  | Versión: | 7
|  |  |  | Fecha: | 18 de Mayo de 2022
|  | Procedimiento: Modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía |  | Página: | Página 1 de 13
LÍDER DEL PROCESO: |  | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
OBJETIVO: |  | Realizar el procedimiento de selección Abreviada de Menor cuantía, seleccionando la oferta más favorable para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico; asegurando las mejores condiciones, a través de un proceso transparente cumpliendo con los principios y reglas que rigen a la Entidad y las leyes vigentes sobre la materia.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia desde la radicación en la Oficina Asesora Jurídica de los estudios previos hasta la expedición del oficio de ejecución.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | ADENDAS: Es el documento que sirve para modificar los pliegos de condiciones de los procesos licitatorios en la contratación pública. Sólo las adendas pueden modificar los requisitos de participación establecidas en el Pliego de Condiciones o su equivalente en mínima cuantía. ANALISIS DEL SECTOR: La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido po las siglas UNSPSC. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. CRONOGRAMA: Documento en el cual la Entidad, establece la fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. ETAPA PREVIA: Comprende todos los actos preparatorios para la solicitud de contratación de un bien, servicio u obra, es de responsabilidad de la dependencia donde se genera la necesidad. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento de la posición competitiva del país. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título. PLIEGO DE CONDICIONES: Los pliegos de condiciones son clara manifestación de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y de igualdad, ya que en ellos es obligación de la administración establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés general. RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. SECOP II: es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. SELECCIÓN ABREAVIADA: es el procedimiento establecido por la Ley para adelantar procesos de contratación de manera simplificada de acuerdo con: las características del objeto a contratar, la cuantía del bien, obra o servicio, las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, obra o servicio
BASE DOCUMENTAL: |  | GCR-P1-F7 Oficio de ejecucion GCR-P7-F6 Estudios previos y sus anexos • Estudio de Mercado • Matriz de Riesgos • Certificado de Disponibilidad Presupuestal • Pliego de Condiciones • Aviso de Convocatoria • Observaciones al proyecto de pliego de condiciones y sus respuestas • Acto de apertura del proceso • Acta de cierre • Observaciones al Pliego de condiciones y sus respuestas • Informes de evaluación y verificación de requisitos • Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta • Recursos interpuestos y sus decisiones
BASE LEGAL: |  | Constitución Política de Colombia de 1991 Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública. Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". Decreto Ley 019 de 2012- Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Ley 2195 de 2022, art. 58 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". Decreto 380 de 2015 "Por medio del cual se formula la politica del Trabajo Decente y Digno de Bogotá , D.C y se dictan otras disposiciones " Decreto 332 de 2020 " Por medio del cual se establecen medidad afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la contratación del Distrtiro Capital" Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" Resolución 201 de 2022 " Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contratual en la Secretaria de Desarrollo Economico " Resolución 401 del 2022 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 201 de 2022 en la Secretaria de Desarrollo Economico " Resolución 543 de 2020 "Por la cual se modifica la Resolución 468 de 2020"
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | • La Oficina Asesora Jurídica es responsable de adelantar el proceso de selección, cumpliendo con todos los parámetros señalados en las normas contractuales. • Los contratos suscritos por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico dan cumplimiento a sus funciones que rigen las normas vigentes del Derecho Público. • La oficina Asesora Jurídica de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, velando por el cumplimiento de los fines misionales de la entidad, la normatividad vigente y la observación de las clausulas contractuales, ejercerá una política operativa con énfasis en la transparencia y la integridad de los procesos de contratación bajos los siguientes parámetros: a) Se verificará que la necesidad y la justificación de la necesidad de la actividad a contratar cumpla con los fines y requerimientos propios de la labor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; teniendo en cuanta la ficha de estadística básica de inversión. b) Se verificará que los posibles contratistas cumplan con las especificaciones requeridas para el desarrollo del objeto contractual o convencional, de conformidad con los requerimientos técnicos fijados por el área misional de la SDDE. c) Se efectuará un estudio riguroso de la documentación soporte de los contratistas cuyas actividades económicas deben guardar estricta coherencia con el objeto contractual a ejecutar; para lo cual se tendrá en cuenta el Certificado de cámara y Comercio correspondiente, el RUP y/o los demás documentos legales que correspondan según la naturaleza del documento a suscribir. • En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de correo electronico, los cuales podrán ser impreso únicamente para las respectivas firmas y para su destino final” Secop 1: aplica para contratos tripartitas o multipartitas
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepcionar las Solicitudes o el proyecto de Estudios Previos y sus anexos Recibir solicitudes de acuerdo con las necesidad del area misional, a través del sistema GESDOC |  | OAJ , Auxiliar administrativo
2 |  | Designar por parte del jefe de la OAJ, el profesional responsable El Jefe de la OAJ, asignara a un profesional encargado del trámite |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
3 |  | Entregar la solicitud y el trámite al abogado designado, a través del sistema de gestion documental Entregar a traves del sistema de informacion documental, el trámite al abogado |  | Abogado Encargado/OAJ
4 |  | Revisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos Cuando los documentos radicados no cumplan, deberá gestionarse con el área solicitante las correcciones los documentos pendientes |  | Abogado Encargado/OAJ | El abogado revisa los documentos y remite observaciones a través de correo electrónico previa aprobación de las observaciones por parte de la Jefe OAJ
5 |  | ¿Los miembros del comité deben aprobar la solicitud de contratacion? En el caso que se requiera presentar ante comité de contratación, tal como lo establece el Manual de Contrataciòn de la entidad, èste aprueba o no el proceso contractual , tal y como lo señala la Resolucion 543 de 2020: Por la cual se modifica la Resolución 468 de 2020 SI: Seguir en la actividad 6 NO: Continuar a actividad 8
6 |  | Citar el Comité de Contratación y anexar el acta de recomendación de dicha instancia al expediente contractual. Esta actividad es ejercida por el Jefe de la OAJ, como Secretario Tècnico del Comitè, la cual se cominica a través de correo electronico |  | Abogado Encargado - Secretaría Técnica (Jefe Oficina Asesora Jurídica)
7 |  | Celebrar audiencia de comité de contratación En esta etapa se procede a realizar un resumen del proceso de contratación y se da a conocer atodos los miembros del mismo. Los documentos del proceso han sido remitidos con anterioridad a los miembros del Comité para que tengan conocimiento del proceso de contratación. |  | Abogado Encargado - Secretaría Técnica (Jefe Oficina Asesora Jurídica) | Se revisa por parte del abogado encargado el acta correspondiente. Para efecto que cumpla con requisistos establecidos en la ley.
8 |  | ¿Los miembros del comité sugieren correcciones? SI: Continuar en la siguiente actividad NO: Continuar en actividad 10
9 |  | Realizar las correcciones dadas en el comité y realizar los ajustes pertinentes Cuando el comité sugiere observaciones, en el misma sesiòn de comité se le comunica al área misional para las haga los ajustes respectivos. |  | Abogado encargado - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica - Miembros de las dependencias Técnicas y Financiera/OAJ
10 |  | Elaborar proyecto de Pliego de Condiciones Este documento se elabora basado en los documentos aprobados por el Comité de Contratación teniendo en cuenta las observaciones realizadas. |  | Abogado Encargado/OAJ
11 |  | Publicar el Proyecto de Pliego de Condiciones y los avisos El abogado encargado del tramite de contratación publicará en la plataforma Secop los estudios previos, Anexos y documentos previos, asi como los Avisos y el proyecto de pliego. |  | Abogado Encargado/OAJ
12 |  | Recibir las observaciones al proceso y limitaciones a Mipymnes Una vez vencido el termino otorgado para la presentación de observaciones, el abogado encargado del trámite de contratación, procederá a descargarlas de la plantaforma Secop 2 para, consolidarlas y remitirlas al respectivo comite evaluador para su respuesta. |  | Abogado Encargado/OAJ
13 |  | Emisión de respuestas Una vez recibidas las respuesta a las observaciones entregadas por el area técnica o el area de la necesidad, se procerá a publicar el documento de respuestas a través Plantaforma Secop 2. |  | Abogado Encargado/OAJ
14 |  | Proyectar acto administrativo de apertura del proceso y pliego definitivo de condiciones En esta etapa el abogado encargado procede a realizar el acto administrativo, para lo cual deberá verificar la limitación del proceso a Mipymnes, conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Para efecto que se cumpla con lo estabelcido en la Ley. |  | Abogado Encargado/OAJ
15 |  | Suscribir pliego de condiciones definitivo y acto adminsitrativo de apertura En esta actividad el ordenador del gasto procede a suscribir los documentos |  | Ordenador del gasto
16 |  | Publicar el pliego de condiciones definitivo En esta actividad el abogado encargado del proceso procede a publicar en el Secop 2 el pliego de condiciones definitivo |  | Abogado Encargado/OAJ
17 |  | Recepcionar la manifestación de Interés de posibles oferentes de conformidad con los requisitos solicitados Estas manifestaciones se recibe únicamente a traves de SECOP II. En caso de no presentarse ninguna manifestación el abogado elaborará el Acto Administrativo motivado en el cual se declarará desierto el proceso y se publicará. |  | Abogado Encargado / Ordenador del gasto
18 |  | Verificar manifestaciones de interes frente a la lista de oferentes inscritos Verificar la lista de oferentes para efecto de determinar si se realiza audiencia de sorteo, para efecto de verificar si se presentaron más de 10 manifestaciones de interés, lo anterior para revisar si es necesario realizar audiencia de sorteo. |  | Abogado Encargado -OAJ,
19 |  | Realizar audiencia de sorteo En caso que la entidad verifique la necesidad de realizar audiencia de sorteo, procedera de conformidad con lo establecidos en el Manual de Cotratación de la Entidad |  | Ordenador de gasto
20 |  | Publicar la lista de oferentes interesados El abogado publicara la lista de oferentes interesados y adecuara la plataforma Secop para ello |  | Abogado Encargado -OAJ,
21 |  | Recepcionar y emitir respuestas a las observaciones. El abogado encargado del trámite , recepcionará la observaciones y una vez recibidas las respuesta a las observaciones por parte del comité evaluador, procederá a publicar el documento de respuestas a través Plantaforma Secop 2. Las observaciones son remitidas al Comite por medio de correo electrónico |  | Abogado Encargado (Recepción) y Responsables de Suscribir las respuestas Jurídicas, Técnicas y Financieras/OAJ
22 |  | ¿Es necesario expedir adendas? SI: Continuar en la siguiente actividad NO: continua el tramite
23 |  | Expedir adendas En caso de ser necesario, si se observa que se debe aceptar alguna corrección al proceso contractual , este debe ser corregido mediante adenda. Se debe tener en cuenta que deben realizarse de acuerdo con el término otorgado en la ley respecto de la fecha limite de presentar ofertas |  | Abogado Encargado (Recepción) y Responsables de Suscribir las respuestas Jurídicas, Técnicas y Financieras/OAJ | Documentos de respuestas suscritos por los funcionarios responsables y/o Adenda suscrita por el Ordenador del Gasto
24 |  | Recibir las propuestas por parte de los proponentes De acuerdo con los cronogramas establecidos desde el inicio del proceso, salvo que exista modificación por adenda , en esta actividad se reciben las propuestas para ser evaluadas |  | Abogado Encargado/OAJ
25 |  | Designar comité evaluador Es esta etapa se solicita por medio de correo electrónico a las diferente areas (OAJ- Corporativa- Area gestora de la necesidad) comuniquen quien efectuará las actividades del comité evaluador |  | OAJ- Abogado encargado- Comité evaluador | Requisitos
26 |  | Consolidar y remitir ofertas El abogado encargado del proceso contractal, consolida ofertas y procede a remitir al Comité evaluador mediante correo electronico para su respectiva evaluación. |  | OAJ- Abogado encargado
27 |  | Evaluar propuestas presentadas En esta actividad el Comité evaluador procedera a realizar la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes |  | OAJ- Abogado encargado | Una vez el comité evaluador recibe las propuesta presentadas, procede a evaluar estas, para efecto de emitir informe de evaluación
28 |  | Recepcionar, publicar de informe evaluación El abogado encargado del proceso de contratación y conforme al cronograma , procede a publicar por la plataforma Secop el informe previamente enviado por el Comité evaluador |  | OAJ- Abogado encargado
29 |  | Dar a conocer informe de Comite evaluador. En esta etapa se da a conocer el informe del Comité avaluador a los proponentes, los cuales conforme a los terminos de ley, proceden a subsanar y presentar observaciones.. |  | OAJ- Abogado encargado
30 |  | Subsanar observaciones y remitirlas mediante SECOP 2 En esta activiafaf los propineste proceden a subsanar las obnservaciones realizadas por parte del comité evaluador |  | Proponentes
31 |  | Consolidar observaciones y subsanaciones presetadas al informe por los oferentes En esta etapa se da conocer al Comité evaluador las subsanaciones realizadas por los oferentes y las observaciones presentadas al informe. |  | OAJ- Abogado encargado
32 |  | Emitir las respuestas a las observaciones de la evaluación En esta etapa y de acuerdo al cronograma establecido se deben dar las respuestas a las observaciones presentadas a los oferentes y publicar la evaluación definitiva |  | OAJ- Abogado encargado-
33 |  | Proyectar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta El profesional encargado del trámite, una vez recibido el informe de evaluación definitiva procede a elaborar el acto administrativo de adjudicación o declaratoria desierta |  | OAJ- Abogado encargado-
34 |  | Publicar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta Una vez se tenga el visto bueno por parte del Jefe la oficina Juridica, el abogado encargado del tramite pública el acto adminsitrativo en el Secop para firma del ordenador del gasto |  | Ordenador de gasto
35 |  | Elaborar la minuta del contrato El abogado encargado procede a realizar el documento de minuta, la cual se realizará por la plataforma SISCO |  | OAJ- Abogado encargado-
36 |  | Dar aprobación y visto bueno a la minuta El jefe OAJ, revisa y aprueba minuta |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
37 |  | Suscribir la minuta por las partes Esta minuta es suscrita por el ordenador del gasto y el contratista seleccionado |  | Ordenador de gasto / contratista
38 |  | Numerar y fechar el contrato Por medio de la plataforma SISCO se numera y se fecha el contrato |  | OAJ, Abogado Encargado
39 |  | Solicitar Registro Presupuestal, a través del sistema de gestión documental El abogado encargado del trámite, procede a solicitar el RP Ver procedimiento Gf-P2 Expedición CRP. Se debe tener en cuenta que el término puede variar si se trata de Consorcios o Uniones temporales |  | OAJ, Abogado Encargado
40 |  | Revisiòn y analisis de aprobaciòn de polizas El abogado encargado del tramite, revisa que la poliza este expedida de acuerdo con los términos requeridos |  | OAJ, Abogado Encargado | El abogado encargado del tràmite de contrataciòn, revisa que la pòliza este ajustada a términos contratuales y legales para su respectiva aprobaciòn El término de y analisis de aprobación de poliza, esta sujeto a lo descrito en el cronograma.
41 |  | ¿La póliza requiere correcciòn? Si: pasar a la siguiente actividad NO: Pasar a la actividad |  | OAJ, Abogado Encargado
42 |  | Devolver al proponente para su corrección El abogado encargado encargado una vez revisada la poloza devuelve a travès de correo institucional al contrata para los ajustes correspondientes. |  | OAJ, Abogado Encargado
43 |  | Corregir y enviar a la OAJ la póliza Descripción |  | Proponente
44 |  | Aprobar las pólizas A través del acta o medio respectivo A través del sistema SISCO y la plataforma SECOP II , se aprueba la póliza |  | OAJ, Abogado Encargado
45 |  | Expedir oficio de ejecución Una vez se hayan cumplido todos los requisitos de ejecución se prcede a elaborar el documento, documentos que es firmado por el ordenador del gasto |  | OAJ, Abogado Encargado
46 |  | Enviar oficio de ejecución al supervisor del contrato El abogado encargado del proceso, remite mediante correo electronico al supervisión el oficio de ejecución de contrato |  | OAJ, Abogado Encargado
47 |  | Clasificar y archivar los documentos del proceso de selección con los parámetros establecidos por Gestión Documental. Se procede a consolidar el expediente contractual y su respectiva entrega |  | OAJ, Abogado Encargado
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
28/11/2008 Adopción a través de resolución 205 del 28 noviembre del 2008 (V1) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 28 de noviembre de 2018 | 1
5/08/2010 Modificación del procedimiento por resolución 192 del 5 agosto de 2010 (V2) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 5 de agosto de 2010 | 2
1/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 314 del 01 agosto de 2011 (V3) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 1 de agosto de 2011 | 3
26/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 agosto de 2011 (V4) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 26 de agosto de 2011 | 4
16/09/2011 Modificación del procedimiento por resolución 386 del 16 septiembre de 2011 (V5) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 16 de septiembre de 2011 | 5
27/07/2018 Se incluyen las publicaciones en la Plataforma SECOP2. (V6) Se elimina la devolución de las propuestas a los proponentes. (V6) Se ajusta responsable de archivar los documentos del proceso. (V6) Se elimina la actividad Descargar el asunto a cargo del abogado. (V6) Se elimina registro en base de datos de procesos (V6) Se incluye actividad de Comité de Contratación para Evaluación Definitiva. (V6) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 27 de julio de 2018 | 6
Se realizaron ajustes normativos y procedimentales, tales como (definiciones, normas vigentes, siglas, soportes documentales, términos, responsables, puntos de control ,actividades, TICS y códigos). |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 18 de Mayo de 2022 | 7
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Adriana Lucia Olivar Quintero Jannethe Jimenez Garzon | Jazmin Alfonso Valderrama | Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe Oficina Asesora Jurídica | Diana Karina Ruiz Profesional Especializado OAP | Carolina Chica Builes Jefe Oficina Asesora de Planeación | 18 de Mayo de 2022
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
P
Inicio
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Recepcionar las Solicitudes o el proyecto de Estudios Previos y sus anexos
Designar el profesional responsable
Entregar la solicitud y el trámite al abogado designado, a través del sistema de información documental
Revisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos
Fin
Si
Recibir las propuestas por parte de los proponentes
Designar comité evaluador
Consolidar y remitir ofertas
Dar a conocer informe de Comite evaluador
Consolidar observaciones y subsanaciones presetadas al informe por los oferentes.
Poyectar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Publicar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Elaborar la minuta del contrato
Dar aprobación y visto bueno a la minuta
Suscribir la minuta por las partes
Numerar y fechar el contrato
Revisar y analizar póliza para su aprobación
Citar el Comité de Contratación
Realizar las correcciones dadas en el comité y realizar los ajustes pertinentes
Elaborar proyecto de Pliego de Condiciones
Publicar el Proyecto de Pliego de Condiciones y los avisos
Recibir las observaciones al proceso y limitaciones a Mipymmes
Emitir respuestas a las observaciones
Proyectar acto administrativo de apertura del proceso y pliego definitivo de condiciones
Recepcionar la manifestación de interés de posibles oferentes de conformidad con los requisitos solicitados
Aprobar las pólizas
a través del acta o medio respectivo
Expedir oficio de ejecución
Enviar oficio de ejecución el Supervisor del Contrato
Clasificar y archivar los documentos del proceso de selección con los parámetros establecidos por Gestión Documental
¿Los miembros del comité deben aprobar la solicitud de contratacion?
SI
NO
Celebrar audiencia de comité y anexar el acta de recomendación de dicha instancia al expediente contractual
P
¿Los miembros del comité sugieren correcciones?
SI
NO
10
Solicitar Registro Presupuestal, a través del sistema de gestie ón documental - Ver procedimiento Gf-P2 Expedición CRP
¿La póliza requiere corrección?
NO
SI
Devolver al proponente para su corrección
44
Corregir y enviar a la OAJ la póliza
Recepcionar y emitir respuestas a las observaciones
Expedir adendas
Recepcionar, publicar informe de evaluación
Evaluar propuestas presentadas
Emitir las respuestas a las observaciones de la evaluación
Suscribir pliego de condiciones definitivo y acto adminsitrativo de apertura
Publicar el pliego de condiciones definitivo
Verificar manifestaciones de interes frente a la lista de oferentes inscritos
Publicar la lista de oferentes interesados
Realizar audiencia de sorteo
¿Es necesario expedir adendas?
24
Subsanar observaciones
10
SI
NO

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo