## PROCEDIMIENTO 03
|  | Gestión Contractual |  | Código: | GCR-P3
|  |  |  | Versión: | 2
|  |  |  | Fecha: | Junio 2019
|  | Supervisión |  | Página: | Página 1 de 5
LIDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
OBJETIVO: |  | Establecer el conjunto de actividades encaminadas al control y vigilancia permanente de la ejecución del contrato y/o convenio, a través del seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable del mismo, con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transpárencia de la actividad contractual.
ALCANCE: |  | El procedimiento va desde la designación de la supervisión a través de oficio de ejecución hasta la firma del acta de liquidación y cierre del expediente contractual cuando proceda en los casos de pòlizas de calidad del bien o servicios y estabilidad de la obra.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | ACTA DE INICIO: Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, en el cual se deja constancia del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley o en la reglamentación interna, que permiten la iniciación formal de actividades, registrando la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de ejecución del contrato. ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución del mismo (y por tanto su plazo), de común acuerdo entre las partes, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En ella debe constar la fecha de suspensión, las causas que la generan, la fecha probable de reinicio (si es posible) y demás aspectos que se estimen pertinentes. Su suscripción exige la modificación de la garantía única que ampara del Contrato. ACTA DE REINICIO O REANUDACIÓN: Documento suscrito entre el Contratista y el Interventor o Supervisor, por el cual se reanuda la ejecución de los trabajos después de una suspensión. ACTA DE INTERVENTORÍA: Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el contratista, efectúan acuerdos no sustanciales respecto a la ejecución del contrato o dejan constancia de asuntos debatidos de injerencia en su desarrollo satisfactorio: cronogramas de trabajo, metodologías, aprobación de diseños o productos intermedios, etc. ACTA DE RECIBO FINAL: Documento en el cual se deja constancia del recibo por parte del contratante, del objeto contratado. ACTA DE RECIBO PARCIAL: Documento de corte parcial de cuentas entre las Partes, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el Contratista a la fecha del acta y de los pagos realizados hasta el momento por la entidad. ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento de balance final del contrato, suscrito entre el contratista, el interventor o supervisor del contrato y el ordenador del gasto, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el Contratista, los pagos efectuados por la entidad, los ajustes, reconocimientos, revisiones, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las Partes, saldo a favor o en contra del Contratista y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus obligaciones, finiquitando la relación contractual.
BASE DOCUMENTAL: |  | Asignación de la Supervisión. Oficio de Ejecución. Acta de Inicio. Estudios previos, propuesta y minuta Informe de ejecución mensual de supervision Informe de ejecución final Liquidación del contrato GCR-P3-GU1 Guía Metodológica para el Ejercicio de la Supervisión de Contratos y Convenios
BASE LEGAL: |  | ▪Constitución Política de Colombia de 1991 . ▪Ley 80 de 1993. "Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública y Decretos Reglamentarios."Modificada por la Ley 1150 del 2007 " Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia y se dictas otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos". ▪Ley 29 de 1990 - por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. ▪Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. ▪Ley 489 de 1998 - Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. ▪Decreto Ley 393 de 1991 - Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. ▪Decreto Ley 591 de 1991 - por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. ▪Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". ▪Ley 1286 de 2009 - Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. ▪Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. ▪Decreto Ley 019 de 2012- Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. ▪Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"
POLITICAS DE OPERACIÓN: |  | La Supervisión es la constante observación, identificación, análisis y registro de todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo en un dentro de un área de trabajo específica. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, igual exigencia podrán hacer al garante. La supervisión es de vital importancia para el proceso administrativo y nos ayuda a encaminar nuestros proyectos por la ruta más adecuada hacia nuestros objetivos y obligaciones ya planteadas. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suminitrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y asociados. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer. El supervisor de contrato(s) de prestaciones de servicio, será capacitado mensualmente en aras de ampliar conocimientos en el manual y la guía metodológica para la contratación en la SDDE
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | AREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recibir oficio de ejecución o designación de la supervisiòn. Dar lectura a las dispocisiones legales sobre la materia. |  | Supervisor
2 |  | Capacitación y socialización a supervisores de los contratos de prestaciones de servicios en aras de ampliar conocimientos en el manual y la guía metodológica para la contratación en la SDDE. |  | Profesional / OAJ
3 |  | Revisa, analiza y procesa los documentos que hacen parte integral del contrato y el manual de contratación |  | Supervisor | El abogado revisa los documenos y remite observaciones correspondientes al contrato
4 |  | se encuentran todos los documentos del contrato completos? |  | Supervisor
5 |  | se encuentran todos los documentos completos? |  | Supervisor
6 |  | Convoca al contratista para suscribir acta de inicio |  | Supervisor
7 |  | Revisa periodicamente la ejecución contractual (Según el cronograma, en el caso que la modalidad del contrato, el alcance de las obligaciones y/o los productos impliquen su definición) |  | Supervisor | el supervisor del contrato esta a cargo de la revision periodica del contrato
8 |  | el contratista cumple con las obligaciones del contrato? |  | Supervisor
9 |  | el contratista cumple con las obligaciones del contrato? |  | Supervisor
10 |  | Suscribir junto con el contratista los informes mensuales o periodicos de ejecuciòn segùn corresponda, el certificado de pago, cuando a ello hubiera lugar, previo cumplimiento de la verificación de pago de aportes al SGSS |  | Supervisor
11 |  | Adelanta los trámites a su cargo, tendientes a la modificación de las condiciones inicialmente pactadas. Cualquier tipo de modificación a lo pactado, deberá gestionarse ante la Oficina Asesora Juríduica. |  | Supervisor - Gerente de Proyecto- Oficina Asesora Jurídica
12 |  | atender el procedimiento de proceso sancionatorio, en caso de retardos, omisiones, adelantar el trámite a su cargo tendiente a la imposición de multas, esto es, requerir formalmente al contratista y apoyar la gestión en la Oficina Asesora Jurídica en los asuntos de su competencia,. Enviar copias de la gestión a la Oficina Asesora Jurídica y algarante. |  | Supervisor - Oficina Asesora Jurídica
13 |  | Finalizada la ejecución, adelantar en tiempo los trámites a su cargo, tendientes a la liquidación contractual. Una vez adelantado el trámite a su cargo enviar tfámite a la Oficina Asesora Jurídica |  | Supervisor - Oficina Asesora Jurídica
14 |  | Convocar al contratista para suscribir el acta de liquidación de mutuo acuerdo. Dentro de los términos de ley. |  | Supervisor
15 |  | Suscribir el acta de liquidación de mutuo acuerdo con los documentos soportes para la liquidación unilateral a cargo de la Oficina Asesora Jurídica. Dentro de los términos de ley, en caso de no lograrse la liquidación unilateral, se emitirá el acto administrativo. Dentro de los términos de ley en caso de no lograrse la liquidación unilasteral se emitirá el acto administrativo de liquidación unilateral. |  | Supervisor
16 |  | Adelantar las obligaciones posteriores a la liquidación del Contrato. |  | Supervisor - Oficina Asesora Jurídica
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Elaboración del documento V1 |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 2018-08-23 | 1
Inclusión de política de operación y actividad para realizar seguimiento específico a los contratos de prestación de servicios (Actividad 2). Modificación actividad de seguimiento a la ejecución en cuanto a la aplicación del cronograma de actividades según sea el caso (Actividad 7). |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | Junio de 2019 | 2
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Jeannette Tamayo Acosta - Tecnico Operativo - OAJ Gustavo Arrieta - Profesional - OAJ | Lina Marcela Cuadros Pineda- Jefe Oficina Asesora Jurídica | Lina Marcela Cuadros Pineda- Jefe Oficina Asesora Jurídica | Erika Palacio Mahecha/ Contratista OAP | Pedro Portilla/ Jefe OAP | Agosto de 2018
2 | Marisol Ladino - Profesional- Subdirección de Empleo y Formación Gustavo Arrieta - Profesional - OAJ | Cristian Andrés Soto Moreno- Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica | Cristian Andrés Soto Moreno- Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica | Camilo Emanuel Salgado Gil/ Profesional Especializado OAP | Pedro Portilla/ Jefe OAP | Junio de 2019
PE-P1-F2
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
3
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
4
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
3
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
4
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P