## PROCEDIMIENTO
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Código: | GCR-P17
|  |  |  | Versión: | 6
|  |  |  | Fecha: | 18 de Mayo de 2022
|  | Procedimiento de Liquidación |  | Página: | Página 1 de 7
LÍDER DEL PROCESO: |  | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
OBJETIVO: |  | Establecer los lineamientos necesarios para la liquidación de los contratos y/o convenios celebrados por la entidad.
ALCANCE: |  | El presente procedimiento inicia con la solicitud de trámite de liquidación radicada en la Oficina Asesora Jurídica y finaliza con la publicación en la pagina web y archivo físico en el expediente contractual.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Liquidación: Trámite postcontractual que tiene por objeto el reconocimiento, ajuste, salvedades, conciliaciones, transacciones y revisión de las prestaciones recíprocas a que haya lugar, con el objetivo de quedar a paz y salvo. Liquidación unilateral: Facultad que tiene la administración de finiquitar por su parte la relación contractual. Se adelanta una vez vencido el término de liquidación de mutuo acuerdo. Liquidación de mutuo acuerdo: Es el trámite que debe adelantarse dentro del término señalado en los pliegos de condiciones, estudio previo o en la minuta para finiquitar con consentimiento entre las partes la relación contractual. Liquidación judicial: Es la soliticud que se eleva ante el juez de la jurisdicción para que a través de acción contractual finiquite la relación conrtactual.
BASE DOCUMENTAL: |  | ▪Oficio remisorio ▪Acta de Liquidación por mutuo acuerdo ▪Acto administrativo ▪Informe final de ejecución
BASE LEGAL: |  | ▪Constitución Política de Colombia de 1991 . ▪Ley 80 de 1993. "Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública y Decretos Reglamentarios."Modificada por la Ley 1150 del 2007 " Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia y se dictas otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos". ▪Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. ▪Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales obre la contratación con Recursos Públicos". ▪Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. ▪Decreto Ley 019 de 2012- Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública ▪Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | El supervisor o interventor deberá validar la información en la lista de chequeo adoptada por el Sistema Integrado de Gestión. Una vez verificada la información y haber reunido los soportes respectivos contenidos en tal lista, deberá remitirla a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para se designe un profesional que sirva de apoyo en la labor. No obstante el apoyo por parte del área jurídica, la responsabilidad de liquidar y tramitar la documentación es únicamente del supervisor o interventor. El supervisor debe realizar la publicación de los documentos de ejecución del contrato y/o convenio en la plataforma SECOP. Debe inicialmente el supervisor, conforme a las disposiciones de ley, agotar el procedimiento tendiente a liquidar la relación de mutuo acuerdo. El supervisor o interventor deberá dejar evidencia de los trámites que se realizaron para notificar al contratista de la solicitud de liquidación de mutuo acuerdo. Si el contratista no se presenta a firmar la acta de liquidación o no está de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico estará afcultada para proceder a liquidar unilateralmente mediante acto administrativo motivado. El supervisor o interventor es responsable de la presentación en término ante la Oficina Asesora Jurídica del informe final de ejecución, informe final financiero, PREDIS o BOGDATA, proyecto de acta de liquidación y demas soportes requeridos por la ley, con el fin de proceder a iniciar el trámite de liquidación por el profesional desigando como responsable del trámite. La Dirección de Gestión Corporativa impartirá su aprobación sobre la ejecución financiera contractual. En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de medio magnético (mensajería correo electrónico), los cuales podrán ser impreso únicamente para las respectivas firmas y para su destino final”
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepcionar las solicitudes de revisión o trámite de liquidación remitidas por la áreas de la SDDE. Recibir solicitudes de acuerdo con las necesidad del area solicitante |  | OAJ , Auxiliar administrativo
2 |  | Designar por parte del jefe de la OAJ, el profesional responsable El Jefe de la OAJ, asignará un profesional encargado del trámite, con toda la trazabilidad de mensajes. |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
3 |  | Entregar la solicitud y el trámite al abogado designado Realizar entrega del proceso al abogado seleccionado para adelantar este, con todos los documentos allegados a la solicitud, esto lo envia a través de correo electronico |  | OAJ , Auxiliar administrativo
4 |  | Registrar en el sistema GESDOC el proceso y el profesional encargado. El auxiliar adminsitrativo, procede a registrar en el sistema la información relacionada al proceso de liquidación y al abogado asignado para el respectivo trámite. |  | OAJ , Auxiliar administrativo
6 |  | Revisar acta de liquidación con todos los informes y soportes legales correspondientes. Una vez recibida el Acta de liquidación por parte del Supervisor, el profesional encargado del trámite de liquidación, procederá a revisar el Acta, con todos los informes y sopoprtes legales allegados a la solicitud por parte de la supervisión del contrato |  | OAJ, Abogado encargado | El Abogado verifica la información jurídica contenida en el informe final de ejecución e informe final financiero y soportes allegados, todo de conformidad con el expediente contractual.
7 |  | ¿El acta de liquidación, informes, presenta inconsistencias y/o se omite la presentación de algún documento necesario para el trámite? SI: Continue en la siguiente actividad NO: Continuar en actividad 10
8 |  | Devolver acta de liquidación y documentos anexos para su ajuste Una vez revisado por parte del abogado encargado del trámite, presente incocnsitencia, esta de devuelve por correo electronico al area supervisora, para que proceda con la correción respectiva o adición a documento faltante. |  | OAJ, Abogado encargado
9 |  | Realizar ajustes, allegar documentos o adelantar los trámites pertinentes solicitados por el responsable designado En esta actividad el Supervisor o interventor, contratista o Asociado, procede a realizar los ajustes de acuerdo con lo solicitado por el profesional encargado de la liquidación y remite las correcciones a la OAJ a través de correo electronico |  | Supervisor o interventor, contratista o Asociado
10 |  | Dar visto bueno al acta de liquidación por parte del abogado responsable del proyecto. Una vez revisada el acta y cumpla los requisitos, se procede a dar el visto bueno, el abogado encargado |  | Abogado Encargado/OAJ
11 |  | Dar visto bueno al acta de liquidación por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Una vez el acta de liquidación cumpla requisitos, el jefe de la OAJ procede a dar visto bueno al acta de liquidación. Una vez cuente con el visto bueno del jefe de la OAJ, el acta es remitida por correo electrónico al supervisor par su firma |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica
12 |  | Firmar acta de liquidación por parte del supervisor o interventor responsable . El supervisor o interventor debe firmar el acta de liquidación correpondiente. Es importante tener en cuenta que el informe final y acta de liquidación debe tener todas las firmas que se describen en los formatos |  | OAJ, supervisor
13 |  | Enviar proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo para firma del contratista En esta actividad se procede a remirtir el acta de liquidación al contratista para su correspondiente firma, por medio decorreo electronico . |  | OAJ, supervisor
14 |  | Sucribir proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo En esta actividad el contratista debe suscribir el acta de liquidación . Es importante tener en cuenta que los tiempos para esta firma de acta de liquidación, estan a cargo del contratista. |  | OAJ, supervisor
15 |  | Suscribir acta de liquidacion por parte del ordenar del gasto Mediante correo electrónico se remite el acta de liquidación al ordenador del gasto para la correspondiente firma. En caso de presentar correciones el ordenador de gasto devuelve a la oficina juridica para realizar todas las acciones tendientes para la correspondiente corrección |  | Ordenador de gasto/ OAJ, Abogado encargado | El abogado encargado del proceso remite mediante correo electronico al ordenar de gasto para firma, en el evento de presentarse correciones, el acta es devuelta al profesional para que se efectuen las misma
16 |  | Fechar el acta de liquidación una vez recogidas todas las firmas Una vez el acta es firmada por todos lo intervinientes en ella,se procede a fechar el acta |  | OAJ , Auxiliar administrativo
17 |  | Publicar el acta de liquidación a través de la plataforma SECOP Una vez el acta cuente con todos los requisitos de Ley, se procede a publicar el Acta en SECOP |  | Profesional encargado del trámite
18 |  | ¿El contratista presenta observaciones al acta de liquidación ? SI: Devolverse a actividad 8 NO: Continuar en siguiente actividad
19 |  | ¿Fue posible contactar al contratista en los tiempos establecidos para la suscripcion del acta de liquidación? SI: Ir a actividad 24 NO: Continuar en actividad 20
20 |  | Iniciar de liquidación unilateral En el evento que el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o voluntaria, la Entidad procede con la liquidación unilateral |  | OAJ, Supervisor
21 |  | Elaborar acto administrativo de liquidacion unilateral (ver procedimientos para la elaboracion de actos administrativos) |  | OAJ, Abogado encargado -
22 |  | Enumerar y fechar acto administrativo En esta actividad se numera y fecha el acto administrativo |  | Auxiliar Administrativo Direccion de Gestion Corporativa
23 |  | Publicar el acto administrativo de liquidación unilateral Una vez numerado y fechado el acto administrativo se procede a publicar el acto administrativo de liquidacion unilateral |  | OAJ, Abogado encargado - Auxiliar administrativo
24 |  | Clasificar y archivar los documentos del proceso de selección con los parámetros establecidos por Gestión Documental. Se procede a consolidar el expediente contractual y su respectiva entrega . |  | OAJ, Abogado Encargado
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
19/07/2011 Modificación del procedimiento por resolución 300 del 19 julio de 2011 (V1) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 19 de julio de 2011 | 1
1/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 314 del 01 Agosto de 2011 (v2) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 01 de agosto de 2011 | 2
26/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 Agosto de 2011 (v3) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 26 de agosto de 2011 | 3
16/09/2011 Modificación del procedimiento por resolución 386 del 16 septiembre de 2011 (V4) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 16 de septiembre de 2011 | 4
Reestructuración del documento (V5) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 23 de agosto de 2018 | 5
Se realizaron ajustes normativos y procedimentales, tales como (definiciones, normas vigentes, siglas, soportes documentales, términos, responsables, puntos de control ,actividades, TICS y códigos). |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 18 de Mayo de 2022 | 6
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Adriana Lucia Olivar Quintero Jannethe Jimenez Garzon | Xiomara Melissa Sierra Ospina | Kevis Sireck Díaz Chávez Jefe Oficina Asesora Jurídica | Diana Karina Ruiz Profesional Especializado OAP | Carolina Chica Builes Jefe Oficina Asesora de Planeación | 18 de Mayo de 2022
PE-P1-F2
P
Inicio
P
P
Recepcionar las Solicitudes de revisión o trámite de liquidación remitidas por la áreas de la SDDE
Designar el profesional responsable
Entregar la solicitud y el trámite al abogado designado
Registrar en el sistema GESDOC el proceso y el profesional encargado
Fin
Si
Suscribir acta de liquidacion por parte del ordenar del gasto
Fechar el acta de liquidación una vez recogidas todas las firmas
Publicar el acta de liquidación a través de la plataforma SECOP
Iniciar liquidación unilateral
Enumerar y fechar acto administrativo de liquidación unilateral
Publicar el acto administrativo de liquidación unilateral
Clasificar y archivar los documentos de acuerdo con los parámetros establecidos por Gestión Documental.
Revisar acta de liquidación con todos los informes y soportes legales correspondientes
Devolver acta de liquidación y documentos anexos para su ajuste
Realizar ajustes, allegar documentos o adelantar los trámites pertinentes solicitados por el responsable designado
Dar visto bueno al acta de liquidación por parte del abogado responsable del proyecto
Dar visto bueno al acta de liquidación por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Firmar acta de liquidación por parte del supervisor o interventor responsable
Enviar proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo para firma del contratista
¿El acta de liquidación, informes, presenta inconsistencias?
SI
NO
10
Sucribir proyecto de acta de liquidación de mutuo acuerdo
¿El contratista presenta observaciones al acta de liquidación ?
SI
NO
8
¿Fue posible contactar al contratista en los tiempos establecidos para la suscripción del acta de liquidación?
SI
NO
24
Elaborar acto administrativo de liquidacion unilateral
(Ver Procedimiento para la elaboración de actos administrativos GJ-P4 )
P
P
P
P
P
P
P
P
P

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo