## PROCEDIMIENTO 01
|  | Gestión de TIC |  | Código: | GT-P4
|  |  |  | Versión: | 3
|  |  |  | Fecha: | JUNIO DE 2018
|  | Procedimiento: Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Software |  | Página: | Página 1de 1
LIDER DEL PROCESO: |  | SUBDIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS
OBJETIVO: |  | Establecer y precisar los requerimientos y métodos para el desarrollo de soluciones de software al interior de la SDDE
ALCANCE: |  | Comienza con la recepción de solicitud de desarrollo o mantenimiento de software y termina con la entrega a satisfacción de la aplicación desarrollada.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | SUBDIRECTOR DE INFORMATICA Y SISTEMAS
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora
BASE DOCUMENTAL:
BASE LEGAL: |  | Resolución 305/2008 Directiva005/2005(12 de Agosto)
POLITICAS DE OPERACIÓN: |  | Las solicitudes de desarrollo deben ser claras y de ser necesario se realizaran reuniones con el fin de establecer todos los lineamiento s y requerimiento para el desarrollo y/o mantenimiento requerido. Todo desarrollo y/o mantenimiento debe iniciarse con el planteamiento y aprobación de un cronograma de actividades
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | AREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recibir solicitud de desarrollo de Software |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
2 |  | Realizar el cronograma de actividades |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area | Definir los responsable de cada actividad
3 |  | ¿Se requiere contratar recurso humano o compra de hardware, software o comunicaciones para satisfacer la solicitud? |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
4 |  | Determinar el presupuesto necesario para satisfacer la necesidad |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
5 |  | Determinar el recurso humano y tecnológico actual que se destinará para satisfacer la solicitud |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
6 |  | Realizar la compra y/o contratación |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
7 |  | Determinar el recurso humano y tecnológico actual que se destinará para satisfacer la solicitud |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
8 |  | ¿Se requiere hacer análisis de requerimientos del sistema a desarrollar? |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
9 |  | Definir y asignar personal técnico responsable y funcional del análisis de requerimientos del sistema a desarrollar |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
10 |  | Elaborar y/o ajustar el documento de análisis de requerimientos del sistema a desarrollar que incluya funcionalidad y restricciones |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
11 |  | Se aprueba documento de análisis de requerimientos del sistema a desarrollar |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
12 |  | se análisa del requerimiento aprobado del sistema a desarrollar |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
13 |  | ¿Se requiere hacer especificación de requerimientos del sistema a desarrollar? |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
14 |  | Definir y asignar responsable de especificación de requerimientos del sistema a desarrollar |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
15 |  | Elaborar y/o ajustar documento de especificación del sistema a desarrollar, que incluya diagramas de casos de uso |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
16 |  | Elaborar y/o ajustar documento de especificación del sistema a desarrollar, que incluya diagramas de casos de uso |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
17 |  | ¿Se aprueba documento de especificación? |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
18 |  | Aprobar documento de especificación |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
19 |  | Elaborar y/o ajustar el documento de análisis de requerimientos del sistema a desarrollar que incluya funcionalidad y restricciones |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
20 |  | Aprobar documento de especificación |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
21 |  | Diseñar y/o ajustar diagrama de clases y de persistencia del sistema |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
22 |  | Diseñar y/o ajustar formularios y aspecto gráfico del sistema |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
23 |  | Programar y/o ajustar la funcionalidad solicitada |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
24 |  | Realizar pruebas técnicas y funcionales |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
25 |  | Documentar y verificar las pruebas y su resultado |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
26 |  | Se requieren hacer ajustes a la funcionalidad programada |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area | Se verifica la funcionalidad del programa
27 |  | Elaborar y/o ajustar el documento de análisis de requerimientos del sistema a desarrollar que incluya funcionalidad y restricciones |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
28 |  | Cerrar el caso |  | Subdirección De Informática y Sistemas / Profesional del Area
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
ADOPCIÓN A TRAVES DE RESOLUCIÓN 205-V1 |  |  | SUBDIRECTOR INFORMATICA Y SISTEMAS |  | 28-NOV.2008 | 1
| MODIFICACIÓN A TRAVES DE RESOLUCIÓN 319-V2 |  | SUBDIRECTOR INFORMATICA Y SISTEMAS |  | 2011-08-01 | 2
RESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO |  |  | SUBDIRECTOR INFORMATICA Y SISTEMAS |  | JUNIO DE 2018 | 3
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | JUAN DARIO TIBAVISCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA Y SISTEMAS FRANK MARTINEZ TECNICO OPERATIVO SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA Y SISTEMAS | JUAN DARIO TIBAVISCO PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA Y SISTEMAS FRANK MARTINEZ TECNICO OPERATIVO SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA Y SISTEMAS | ARMANDO CALDERON LOIZA SUBDIRECTOR INFORMATICA Y SISTEMAS | PAUL DIAZGRANADOS DE LA MOTTA CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | PEDRO JOSÉ PORTILLA UBATÉ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | JUNIO DE 2018
PE-P1-F2
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
1
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
2
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P