## Hoja1
|  | Proceso: Planeación Estratégica |  | Código: | PE-P11
|  |  |  | Versión: | 4
|  |  |  | Fecha: | Abril de 2021
|  | Procedimiento: Seguimiento Físico a Proyectos de Inversión |  | Página: | Página 1 de 3
LÍDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO: |  | Monitorear, hacer seguimiento y emitir recomendaciones sobre la ejecución de las metas plan y proyecto de los proyectos de inversión a las áreas responsables de los mismos.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la determinación de los criterios del seguimiento a la ejecución de lo proyectos de inversión, continúa con mesas de trabajo para la verificación y ajuste de esta información, el ingreso de la misma a los aplicativos correspondientes y la divulgación y el análisis de la información por parte de los directivos responsables de proyecto.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Plan de Acción: Es una herramienta que coordina la Secretaria Distrital de Planeación para hacer el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Para el caso de la inversión, a través de esta herramienta se hace un seguimiento trimestral a la ejecución de los proyectos de inversión que adelanten las entidades para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en cada uno de los programas y objetivos del Plan de Desarrollo. Meta: Magnitud o nivel especifico establecidos en un convenio a los cuales se les hace un seguimiento mediante informes de avances hasta su cumplimento durante un tiempo determinado. Una meta esta conformada por proyectos y programas. Proyecto: Unidad operacional que vincula recursos. actividades y producto durante un periodo determinado con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades de la población, a través de estos se materializan y ejecutan los planes y programas en un tiempo determinado para el logro de las metas planificadas. Seguimiento: Determinación del estado de avance de los proyectos y metas previstos, en un momento determinado. Se identifican los factores que afectan el resultado esperado y se establecen las acciones correctivas en caso de ser necesario. Ejecución: Es la etapa durante la cual se realizan todas las acciones necesarias para obtener los resultados de los proyectos y metas fijados. SEGPLAN: es el sistema de información para la programación y seguimiento a los proyectos de inversión. SDDE: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. OAP: Oficina Asesora de Planeación.
BASE DOCUMENTAL: |  | Guía Lineamientos para el seguimiento a proyectos de inversión. Formato de recomposición de proyectos de inversión. (Solicitudes de cambio)
BASE LEGAL: |  | Decreto 437 de 2016, artículo 5 literales b y g.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | 1) Las áreas responsables de cada proyecto de inversión deben reportar la información de tal manera que la misma sea verificable con las fuentes de información que tienen bajo su custodia tales como: productos e informes de las contrataciones respectivas, bases de datos, listados de beneficiarios, registros y demás documentación soporte. 2) En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de medio magnético (correo electrónico) los cuales podrán serán impresos únicamente para las respectivas firmas y para su destino final. 3) Para realizar los trámites de solicitud, aprobación y ejcución de cambios, es necesario atender a los tiempos establecidos en numeral 3 del documento "Guía lineamientos para la Actualización o Reprogramación de Proyectos de Inversión", en el cual se presentan los tiempos, de acuerdo con el tipo de cambio solicitado y su impacto en plataformas o documentación.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Proyectar y enviar el memorando para el seguimiento físico y presupuestal mensual de las metas. Este memorando incluye fotmato Word para el segumiento de proyectos, formato Excel y formato de recomposición de proyectos de inversión (solicitudes de cambio). |  | Area: OAP Responsable: Profesional | Mensualmente el Profesional OAP asignado identifica durante el período de recolección de la información cuáles son los proyectos de inversión que faltan por reportar, en caso de encontrar proyectos de inversión que no han reportado, enviará mediante correo electrónico un recordatorio del plazo establecido y la fecha límite de reporte de la información. Evidencia: correos electrónicos de solicitud de información.
2 |  | Diligenciar y enviar a la OAP los formatos en Word y Excel, con los avances físicos y presupuestales de los proyectos de inversión. |  | Area: Áreas misionales Responsable: Profesional/Enlace | N/A
3 |  | ¿Es necesario solicitar cambios o reprogramaciones en la planeación de un proyecto de inversión? SI: Además del archivo Word de seguimiento y Excel de SPI y SEGPLAN, se debe diligenciar y enviar a la OAP el Formato de recomposición de proyectos de inversión (solicitudes de cambio). Actividad N° 11. NO: Diligenciar y enviar a la OAP únicamente los archivos de Word y Excel con los avances físicos y presupuestales de los proyectos de inversión.
4 |  | Recibir y analizar los informes de avance de metas de los proyectos de inversión. Cada enlace de la OAP, valida y analiza la información recibida por parte de las Direcciones, con el fin de remitirla a los profesionales de la OAP encargados de alimentar los tableros de seguimiento. Si existen observaciones respecto a la información, se remite correo a la Dirección con las mismas, para que sean tenidas en cuenta. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
5 |  | ¿Las metas y/o recursos del proyecto de inversión cumplen la programación para el año y el cuatrienio? Luego de la revisión realizada por parte de los enlaces de la OAP, se determina si los proyectos de inversión cumplen con la programación establecida. NO: regresar a la actividad N° 3 para revisión de la necesidad de ralizar una solicitud de cambio. SÍ: Continuar con la actividad N° 5. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
6 |  | Registrar la información obtenida de las áreas misionales en la base maestra de excel para actualizar tableros de seguimiento a proyectos de inversión. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional encargado | N/A
7 |  | Desarrollar reuniones de seguimiento con los líderes de direcciones y subdirecciones. Una vez realizada la reunión con las áreas, el enlace de la OAP encargado, genera el acta de la reunión y procede con la gestión de firmas. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
8 |  | ¿Requiere actualización o reprogramación del proyecto de inversión?. Determinar, durante las reuniones de seguimiento si es necesario solicitar reprogramación o cambios en los proyectos de inversion. SI: Continúa en actividad No. 12. NO: Continúa en acttividad No. 9. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
9 |  | Elaborar el reporte de proyectos de inversión, una vez se cuente con los tableros actualizados y se hayan realizado las mesas de seguimiento con todas las áreas. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
10 |  | Realizar análisis y creación de alertas frente al cumplimiento de metas plan y metas proyecto. Con la información recopilada en los archivos de Word y Excel y las reuniones de seguimiento, se realiza un análisis de cumplimiento de los indicadores, comparando el indicador planeado frente a la ejecución real y determinando si existen desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En caso de existir alertas, se remiten por correo electrónico al director y/o subdirector responsable del proyecto de inversión. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
11 |  | ¿Es necesario solicitar reprogramaciones o cambios en la planeación del proyecto de inversión? SI: Continuar con la actividad N° 11. NO: Fin. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
12 |  | Diligenciar formato de Recomposición de proyectos de inversión (solicitudes de cambio) o desarrollar mesa de trabajo, por solicitud de la misional o de la OAP o mediante oficio a la OAP para analizar la justificación de los cambios requeridos. Ver detalle en el documento "Guía Lineamientos para la Actualización o Reprogramación de Proyectos de Inversión". Nota: Esta actividad se realiza sólo en los casos en que se identifique la necesidad de solicitar reprogramación o cambios en la planeación de los proyectos de inversión. Si no es necesario, el procedimiento finaliza luego de la actividad N° 10. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | Una vez se reciba por parte de las Direcciones el formato de Recomposición de proyectos de inversión (solicitudes de cambio) diligenciado, el enlace de la OAP encargado, revisa los impactos de los cambios solicitados, valida la información y procede con el envío de la solicitud al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para contar con su firma y/o aprobación. En caso de existir observaciones, éstan serán remitidas por correo electrónico a las Direcciones y/o subdirecciones para que se realicen ajustes o revisiones adicionales. Evidencia: Formato de recomposición de actividades firmado por el jefe de la OAP y Correo electrónico con observciones (en los casos en los que aplique).
13 |  | ¿Se aprueban los ajustes solicitados? SI: continúa en la actividad N° 13 NO: Redireccionar a la actividad No. 12 para replantear los cambios solicitados. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
14 |  | Realizar los cambios solicitados en los los sistemas de información que correspondan, dependiendo del tipo de cambio. Ver detalle en el documento "Guía Lineamientos para la Actualización o Reprogramación de Proyectos de Inversión" numeral 3. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
15 |  | Ajustar los documentos relacionados de los proyectos de inversión. Ver detalle en el documento "Guía Lineamientos para la Actualización o Reprogramación de Proyectos de Inversión" numeral 3.2. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
16 |  | Enviar por correo electrónico la ficha de actualización del proyecto de inversión, a los enlaces de las áreas, directores y(o subdirectores. |  | Area: OAP Responsable: Enlace/Profesional OAP | N/A
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Adopción del Procedimiento a través de la Resolución No. 329 de 2011. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2011-08-01 | 1
Reestructuración del documento y cambio de formato. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2018-07-30 | 2
Actualización actividades 5 a 16. |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 2019-05-29 | 3
Actualización del procedimiento, inclusión del documento Lineamientos para la actualización o reprogramación de proyectos de inversión y el formato de recomposición de proyectos de inversión (solicitudes de cambio). |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Abril de 2021 | 4
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
4 | Mauricio Mideros, Lina Abaunza, Karen Prieto / Contratistas Oficina Asesora de Planeación | Danny García / Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación | Danny García/ Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación | José Joaquín Vargas Ramírez - Camilo E. Salgado Gil/ Profesionales Especializados Oficina Asesora de Planeación | Danny García / Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación | Abril de 2021
PE-P1-F2
P
Inicio
P
Print
P
P
Print
P
P
Enviar el memorando para el seguimiento mensual de las metas.
Diligenciar los formatos en Word y Excel, con los avanes físicos y presupuestales.
Recibir y analizar informe de avance de metas de los proyectos.
Registrar la información para actualización de los tableros.
Desarrollar reuniones de seguimiento mensuales.
Elaborar el reporte de proyectos de inversión.
Realizar análisis y creación de alertas frente al cumplimiento de metas plan y metas proyecto.
P
¿Es neccesario solicitar cambios en la planeación del proyecto?
NO
SI
¿Las metasy/o recursos cumplen la programación?
¿Requiere actualización o reprogramación del proyecto?
Diligenciar formato de recomposición de proyectos de inversión o desarrollar mesa de trabajo.
¿Aprobado?
NO
Realizar los cambios solicitados en las herramientas correspondientes.
Ajustar los documentos relacionados de los proyectos de inversión.
Enviar la ficha de actualización del proyecto de inversión.
11
NO
SI
SI
NO
11
P
P
SI
P
P
P
P
P
P
P
Fin
P
P
¿Es necesario solicitar reprogramaciones o cambios en la planeación del proyecto de inversión?
Fin
NO
SI
TICS
Código: