## PROCEDIMIENTO 01
|  | Proceso: Gestión de Competitividad |  | Código: | GC-P1
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | Junio de 2018
|  | Procedimiento: Formular, implementar y realizar seguimiento a proyectos estratégicos |  | Página: | Página 1 de 4
LIDER DEL PROCESO: |  | Director (a) de Competitividad Bogotá Región
OBJETIVO: |  | Planear, ejecutar y hacer seguimiento a los proyectos estratégicos que permitan generar acciones de Competitividad en el Distrito Capital, con el fin de resolver problemáticas y promover objetivos estratégicos, retos de ciudad o posicionamiento internacional
ALCANCE: |  | Cubre desde la necesidad de formulación de proyecto estratégico, incluye la gestión precontractual, la ejecución de mismo y con la liquidación del contrato y/o convenio
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Subdirector (a) de Ciencia, Tecnología e Innovación / Subdirector(a) de Internacionalización
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | DCBR: Dirección de Competitividad Bogotá Región SI: Subdirección de Internacionalización CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación PAA: Plan Anual de Adquisiciones RP: Registros Presupuestales CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal OAP: Oficina Asesora de Planeación OAJ: Oficina Asesora Jurídica
BASE DOCUMENTAL: |  | • Convenios anteriores - Históricos • Estudios previos y de mercados anteriores - Históricos • Listas de asistencias • Actas de reuniones • Minutas de contratos • Registros Presupuestales
BASE LEGAL: |  | • Ley 80 de 1993 • Ley 1150 de 2007 • Decreto 552 de 2006 • Acuerdo 257 de 2006 • Decreto 064 de 2011 • Decreto 437 de 2016
POLITICAS DE OPERACIÓN: |  | La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico como entidad encargada de orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo económico busca la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, cumpliendo con los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión, se compromete a: Realizar con los mejores estándares de calidad, la formulación de políticas y estrategias de desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Proteger el medio ambiente a través de programas que mitiguen el impacto ambiental. Identificar los factores de riesgo que comprometen la salud y seguridad de los funcionarios con el fin de mejorar las condiciones a las que se exponen diariamente en el cumplimiento de sus labores. Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. Fomentar las mejores prácticas de control y prevención que aporten al cumplimiento de la gestión Institucional. Desarrollar programas que promuevan la responsabilidad social al interior de la entidad. La Entidad a través de sus directivos, funcionarios, contratistas y colaboradores se compromete a cumplir con la misión, visión, principios éticos y valores de integridad contenidos en el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, garantizando el logro de su objetivo institucional.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | AREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Identificar la necesidad de contratación teniendo en cuenta lo definido en el Plan Anual de Adquisiciones o Plan de Contratación Dentro de la actividad se valida la modalidad a contratar |  | Área: DCBR Responsable: Profesional Universitario/ Profesional Especializado/ Subdirectores/ Director
2 |  | Verificar en el mercado los posibles aliados proveedores, contratistas u operadores de los contratos o convenios |  | Área: DCBR Responsable: Profesional Universitario/ Profesional Especializado
3 |  | Establecer ítems a contratar y hacer sondeo del mercado Dentro de la actividad se solicita cotizaciones, se elabora estudio de mercado y posteriormente se genera el estudio previo. La actividad debe seguir los lineamiento del procedimiento de Asociado al Proceso: Gestión Contractual - GCR GCR-P7-F6_ est_previos_solictud_contrat.docx GCR-P1-F8_ solicitud_contratacion.docx |  | Área: DCBR - OAJ Responsable: Profesional Universitario/ Profesional Especializado | Revisión y Aprobación de Estudios previos y de Mercado CDP
4 |  | Realizar el proceso contratación requerido La contratación del proyecto debe tener en cuenta los pasos y lineamientos establecidos en los procedimientos: Asociado a Proceso: Gestión Contractual - GCR Contratación Concurso Méritos de Selección Consultores GCR-P1 Selección Abreviada de Menor Cuantía GRC-P4 Licitación pública con Subasta Inversa GCR-P14 Nota: Dentro del procedimiento se explica los pasos a seguir con relación al requerimiento del CDP, publicación en SECOP, garantías, entre otros. |  | Área: DCBR - OAJ Responsable: Profesional Universitario/ Profesional Especializado
5 |  | Definir y designar el supervisor y apoyo a la supervisión del contrato o convenio. Se genera documento de designación de apoyo a través de memorando |  | Área: DCBR - OAJ Responsable: Profesional Universitario/ Profesional Especializado
6 |  | Gestionar la firma entre las partes y elaborar acta de inicio del contrato y/o convenio |  | Área: DCBR - OAJ Responsable: Profesional Universitario/ Profesional Especializado
7 |  | Elaborar cronograma o plan de trabajo del proyecto estratégico Dentro de la actividad se definen los productos, plazos de entrega, responsables, entre otros. Así mismo, se establecen los integrantes de los comités técnicos |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado | Revisión y Aprobación
8 |  | Realizar seguimiento periódico al proyecto estratégico La actividad incluye visitas de campo, reuniones de comité técnico, correos electrónicos, entre otros. TODOS LOS AVANCES DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN EL SEGPLAN Y EN EL SUIM (si aplica) | Actividad Periódica | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
9 |  | Solicitar mensualmente al operador, contratista o proveedor los informes (técnicos, administrativos y financieros) Los soportes financieros deberán ser justificados a través de facturas, cuentas de cobro, contratos, entre otros. |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
10 |  | Revisar los informes del operador y elaborar informe de supervisión Para realizar el pago de debe validar el informe GCR-P1-F7_ informe_ejecucion_contrato.docx y los soportes de pago de seguridad social. Para generar el pago es necesario verificar que las obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad y se encuentren con sus debidos soportes tal como lo establece el Manual de Contratación de la SDDE Si los informes cumplen a cabalidad se genera el informe de seguimiento GCR-P2-F3_informe_mesual_supervision_para_convenios.docx y el certificado de pago GCR-P1-F10_certificado_supervision_pago.xlsx Si NO cumple se solicita modificaciones al Operador |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado | Revisión y Aprobación
11 |  | Remitir a Corporativa los informes GCR-P2-F3_ informe_mesual_supervision_para_convenios.docx , GCR-P1-F7_ informe_ejecucion_contrato.docx, soportes de contratista (parafiscales, cámara de comercio u otros requeridos), GCR-P1-F10_ certificado_supervision_pago.xlsx , informe financiero para efectuar el pago NOTA: TODOS LOS INFORMES DEBEN SER FIRMADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NOTA: ANTES DE ENVIAR LOS DOCUMENTOS PARA PAGO SE DEBE GUARDAR UN BACKUP DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
12 |  | Remitir mensualmente informes financieros al área Corporativa para llevar el registro contable del proyecto |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
13 |  | Verificar si se requiere una modificación, prorroga o adición al contrato En el caso que SI se requiere: se solicita la justificación del operador jurídico respecto de su petición y evidenciarlo en el formato correspondiente y remitirlo a la OAJ. En caso que NO se requiere: se continúa con el procedimiento. |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado | Solicitud de modificación, prorroga o adición al contrato con su debida justificación
14 |  | Al finalizar el plazo del contrato: Realizar borrador informe final del supervisor del contrato o convenio y borrador de acta de liquidación del contrato. Se revisa para generar la liquidación: Obligación versus cumplimiento al 100%, se valida la entrega de productos al 100%, los rendimientos financieros, PREDIS, Pago obligaciones parafiscales, saldos por liberar y ejecución. SI quedan saldos por liberar: se solicita a la OAJ para que proceda con la acción de conciliación entre las partes. En caso que NO se requiere: se continúa con el procedimiento |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado | Revisión
15 |  | Enviar documentos a la OAJ y al operador, contratista o proveedor. En caso de observaciones: Se efectúan los ajustes pertinentes por parte del supervisor En caso contrario: se continua con el procedimiento |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
16 |  | Gestionar firmas del acta de liquidación por las partes y el informe final |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
17 |  | Remitir a la OAJ documento finales para liquidación oficial y cargue el aplicativo que de lugar Una vez entregado el documento la OAJ procede a realizar el cargue del documento en el aplicativo y contratación, posteriormente, emite constancia de la publicación. |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
18 |  | Remitir el acta de liquidación al área Corporativa para su conocimiento junto con la constancia de publicación en el aplicativo de contratación. Asociado al Proceso: Gestión Documental - GD |  | Área: DCBR Responsable: Supervisor de contrato o apoyo a la supervisión - Profesional Universitario / Profesional Especializado
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Actualización de Procedimientos Sistema Integrado de Gestión |  |  | Linda Catherine Martínez Cañón Directora Competitividad Bogotá Región |  | junio de 2018 | 1
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Patricia Satizabal Santamaría Benjamín Bernardo Perdomo Cajamarca Carlos Andrés Vargas Hernández Jorge Andrés Arámbula Currea | Edicson Martínez Rodríguez Maritza Pulido Cuadros Subdirector (a) de Ciencia, Tecnología e Innovación / Subdirector(a) de Internacionalización | Linda Catherine Martínez Cañón Directora Competitividad Bogotá Región | Felipe Pardo Pardo Contratista Equipo de Calidad OAP | Pedro Jose Portilla UbateJefe Oficina Asesora de Planeación | junio de 2018
PE-P1-F2
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P