## Prom de la inv y pos imagen
|  | Proceso: Gestión de Competitividad |  | Código: | GC-P3
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | Diciembre 2021
|  | Procedimiento: Realizar acciones de promoción de la inversión y el posicionamiento de la imagen de la ciudad |  | Página: | Página 01 de 04
LÍDER DEL PROCESO: |  | Director(a) de Competitividad Bogotá Región
OBJETIVO: |  | Definir e implementar estrategias orientadas a promover la inversión extranjera y posicionamiento de ciudad que contribuyan con el posicionamiento de la imagen de la ciudad.
ALCANCE: |  | Desde el análisis de información de la dinámica de la inversión, la ejecución de estrategias de posicionamiento o promoción de la inversión extranjera y su debido reporte de metas alcanzadas.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Subdirector de Internacionalización
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Alianza estratégica: Es un compromiso de trabajo colectivo o apoyo mutuo que se unen para desarrollar una estrategia, programa o proyecto en común. * Beneficiario: Empresa o unidad productiva que es fortalecida a través de las acciones establecidas por la SDDE. Comité técnico: Grupo de profesionales que acompañaran el desarrollo del proyecto. Este esta conformado por: Subdirector del área, Profesional del área, Ejecutor del proyecto y cuando se requiera un invitado técnico externo. Ejecutor del Proyecto: Persona jurídica contratada u objeto de alianza para desarrollar un proyecto o contrato. Inversión extranjera: La inversión extranjera directa, en la socialización es la colocación de capitales a largo plazo en alguna parte del mundo, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse. OAP: Oficina Asesora de Planeación OAJ: Oficina Asesora Jurídica Política Pública: La política pública se inscribe como un proceso de planeación que define una visión de largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. Es un instrumento de planeación orientado a la acción para lograr objetivos prioritarios, fruto de un proceso de concertación intersectorial y con-creación, en el que participa la administración distrital, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la academia, etc. Este proyecto colectivo, como instrumento que favorece la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad, exige un trabajo intersectorial por parte de las entidades del Gobierno Distrital y de estas con la ciudadanía, para establecer de forma conjunta la manera de abordar las necesidades más importantes de la ciudad, los enfoques de derechos humanos, género, poblacional, diferencial y territorial, así como sus alternativas de solución. Posicionamiento: es una estrategia comercial que pretende que un producto, organización, ciudad o estado ocupe un lugar distintivo en consumidor o en la sociedad. SDP: Secretaría Distrital de Planeación SEGPLAN: Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.
BASE DOCUMENTAL: |  | Propuestas de proyectos, polìticas públicas y/o estrategias Listados de asistencias, correo electrónicos o registros fotográficos Informes de ejecución y supervisión Reportes de SEGPLAN
BASE LEGAL: |  | * Comisiones Regionales de Competitividad: Decreto 1651 de 2019 y Ley 1450 de 2011 articlos 45, 46 y 47 * Constitución Política de Colombia artículos 1, 70, 71, 298, 334, 361 * Ley 1253 del 27 de noviembre de 2008 Por el cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones * Ley 905 de 2004 Promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. • Ley 1834 de 2017 La economía creativa Ley Naranja * Ley 1753 de 2015 artículo 186 * Acuerdo Distrital 761 de 2020, Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito Capital 2020-2024 art 13, art. 14, art. 15 programa 17, 24, 25, 26, 32, art. 27, art 29, art 30, art. 33, art 116, art 119, art 121, art 123, art 132, art 133, * CONPES 3668 de 2017. Informe de seguimiento a la política nacional de Competitividad y Productividad. * Decreto 2689 de 1999 Legislación Aduanera * Decreto 390 de 2016 Regulación aduanera * Decreto 349 de 2018 Comercio Exterior * Conpes 3982 Logística Comercio Exterior
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | En el caso que se requiera formular una política pública del tema de posicionamiento de ciudad o inversión extranjera se debe seguir el procedimiento definido por la SDP a través de la cartilla: Guía para la formulación de políticas publicas del distrito capital Cada vez que se realice una intervención ya sea con empresas o empresarios se debe caracterizar el ciudadano tal como está definifo en el procedimiento de Planeación Estratégica Registro y Caracterización "Beneficiarios y/o personas atendidas por la SDDE (pe-p6_suim.xlsx)"
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepcionar y analizar información de la dinámica de la inversión nacional y extranjera en los sectores estratégicos de la economía bogotana, así como los programas a cargo de las entidades nacionales y distritales que promuevan a Bogotá como una ciudad atractiva para la inversión. Teniendo en cuenta informes de inversión extranjera en la ciudad, se procede a realizar un análisis de programas que contribuyan a la estimulación del clima de inversión extranjera. Así mismo, identificar los factores que afectan el clima de inversión nacional y extranjera en la ciudad. Nota: Los informes de invesión extranjera pueden obtenerse a través de diferentes fuentes como: a) Invest in Bogotá, b) DANE, c) Legiscomex, d) Observatorio de Estudios Socioeconómicos, e) Entre otros Nota: En esta actividad incluye recepción de propuestas por parte de actores del ecosistema de competitividad de la región. Nota: En el análisis se tiene encuenta lo acordado en mesas con actores del ecosistema de Competitividad y priorizaciones de sectores económicos Ver proceso de Competitividad: *Articulación con actores del ecosistema de competitividad de la región * Promoción de acciones para sectores económicos, clústeres o encadenamientos productivos |  | Profesionales Subdirección de Internacionalización
2 |  | Monitorear la percepción global de la ciudad en escenarios nacionales e internacionales, en los ámbitos de inversión. Se validan las tendencias, aspectos y comportamientos de los mercados internacionales, con el propósito de identificar los factores a fortalecer por medio de la estrategia de posicionamiento nacional e internacional. |  | Profesionales Subdirección de Internacionalización
3 |  | Definir una estrategia para el posicionamiento nacional e internacional Con la información recopilada el equipo de la Subdirección de Internacionalización procede a definir una estrategia junto con sus líneas de acción para el posicionamiento nacional o internacional de la ciudad. Dicha estrategia la presentan al/la Director(a) de Competitividad para validar su pertinencia. |  | Subdirector(a) de Internacionalización / Profesionales Subdirección de Internacionalización
4 |  | Si la estrategia de posicionamiento es aprobada ir a la actividad No.5, de lo contrario ir a la actividad No.3 Nota: Si en el ejercicio de validación surgen ajustes el equipo de la Subdirección de Internacionalización (Subdirector y profesionales) realizan los cambios y vuelven a presentarlo al Director(a). |  | Subdirector(a) de Internacionalización / Profesionales Subdirección de Internacionalización
5 |  | Incorporar la estrategia de posicionamiento en el plan de acción de la SDDE. Aprobada la estrategía junto con sus líneas de acción (proyectos) se procede a incorporarlas en las líneas presupuestales de la organización en donde se detallan: * Nombre del proyecto * Duración * Valor * Justificación * Proyecto de inversión al que se va asociar * Cronograma de pago Ver proceso de Planeación estratégica: * pe_p7_programacin_seguimiento_plan de accin_plan anual_api.xlsx Descarga |  | Subdirector(a) de Internacionalización / Profesionales Subdirección de Internacionalización | La definición de las líneas presupuestales son remitidas a la OAP por medio de correo electrónico y son ingresadas por el sistema SISCO
6 |  | Generar alianzas con posibles entidades que fomenten el posicionamiento de ciudad Teniendo en cuenta la estrategia de posicionamiento definida junto con sus líneas de acción, el personal de la Subdirección de Internacionalización realizan el acercamiento con los posibles aliados en donde plantean acciones conjuntas para posicionar la ciudad en mercados extranjeros. Dentro de los actores se encuentran: * Academia * Sector Privado (empresas) u Organizaciones no gubernamentales (ONG) * Entidades Públicas o embajadas Una vez se defina el posible aliado se procede a realizar la gestión contractual por medio de concurso de méritos, convenio o acuerdos de voluntades. Dentro de la actividad se desarrolla las etapas precontractuales y contractuales bajo el acompañamiento de la OAJ de las estrategias que definidas. En el ejercicio pueden encontrarse acciones como: Prensa Internacional, atracción de eventos claves para promover la ciudad, atracción de inversionistas potenciales, fomento de turismo, entre otros. Ver proceso Gestión Estratégica *pe_p9_programacin_anteproyecto_de_presupuesto.xlsx *pe_p13_seguimiento_etapa_proceso_precontractual.xlsx Ver proceso Gestión Contractual: * gcr-p7_revisin_estudios_previos.xlsx * gcr-p1_concurso_de_mritos.xlsx * gcr-p10_contratacin_directa_v6.xlsx |  | Director (a) de Competitividad Bogotá Región Subdirector (a) de Internacionalización y/o Equipo de posicionamiento internacional | Estudios previos Minuta de Contrato Acta de Inicio
7 |  | Iniciar la estrategia de posicionamiento Para dar inicio al proyecto, el Subdirector de Internacionlización debe gestionar el acta de inicio y establecer el equipo de profesionales que acompañaran al proyecto. Una vez culminado lo anterior se efectúa una reunión de inicio (kickoff) para acordar con el ejecutor del proyecto las fechas de cada una de las fases, entregables, presupuesto y equipos de trabajo. |  | Comité técnico del proyecto / Subdirector de Internacionalización Profesionales de la Subdirección de Internacionalización
8 |  | Desarrollar la línea de acción o proyecto de posicionamiento De acuerdo con lo definido en el plan de trabajo y/o cronograma, el ejecutor realiza las acciones contempladas en su planeación de proyecto. En el ejercicio pueden encontrarse acciones como: Prensa Internacional, atracción de eventos claves para promover la ciudad, atracción de inversionistas potenciales, fomento de turismo, entre otros. |  | Ejecutor del Proyecto Subdirector de Internacionalización Profesionales de la Subdirección de Internacionalización
9 |  | Realizar seguimiento a las etapas del proyecto El comité técnico realiza seguimiento mensual al desarrollo de las actividades del proyecto, en donde revisan el aspecto legal, financiero, técnico y operativo del proyecto. Con el fin de llevar un ejercicio oportuno del proyecto se debe tener en cuenta lo descrito en el Manual de Supervisión de Contratos y el procedimiento gcr-p3_supervisin_v2 |  | Comité técnico del proyecto / Subdirector de Internacionalización Profesionales de la Subdirección de Internacionalización
10 |  | Elaborar los informes que den cuenta sobre los avances obtenidos y el cumplimiento de las metas. De acuerdo con la periodicidad definida en la planeación del proyecto, se procede a realizar informes de ejecución en donde se detallan los avances de las etapas y objetivos planteados Ver proceso gestión contractual *procedimiento gcr-p3_supervisin_v2 Adicionalmente, a lo definido en el procedimiento de supervisión de contratos el supervisor debe solicitar al cooperante del convenio: * Informe de ejecución financiera - Convenios (ver gf-p7-gu1_gua_reporte_financiero_convenios_v2.pdf) * Solicitar al Cooperante reintegro de los rendimientos financieros. |  | Ejecutor del Proyecto Subdirector de Internacionalización Profesionales de la Subdirección de Internacionalización | El ejecutor realiza los informes de ejecución los cuales son entregados de modo físico o digital (por correo electrónico) El equipo de la Subdirección realiza los informes de supervisión los cuales son cargado en las plataformas de contratación (SECOP y Alfresco)
11 |  | Finalizar el proyecto y gestionar la liquidación del mismo Culminadas las etapas del proyecto las partes involucradas proceden a realizar informe final y a gestionar la liquidación de proyecto. Ver proceso de Gestión Contractual * gcr-p3_supervisin_v2.xlsx * gcr-p17_procedimiento_de_liquidacin.xlsx * guia-supervision-de-contratosv2final.pdf |  | Ejecutor del Proyecto Subdirector de Internacionalización Profesionales de la Subdirección de Internacionalización
12 |  | Reportar a la Oficina Asesora de Planeación la gestión realizada Culminados los proyectos se remiten los resultados y logros alcanzados al equipo de la OAP para que reporten antes los entes de seguimiento. Así mismo, consolida la información para la medición de indicadores los cuales se remiten al profesional especializado de la DCBR quien reportará a la OAP. Nota: Los avances de los proyectos mensualmente deben ser reportados a la Oficina Asesora de Planeación. Ver proceso Planeación Estratégica: * pe-p11_seguimiento_fisico_proyectos_de_inversin_v3.xlsx Nota: La información reportada se toma como insumo para la planeación estratégica de la DCBR. |  | Subdirector de Internacionalización Profesionales de la Subdirección de Internacionalización | Mensualmente el Subdirector de Internacionalización reporta por medio de correo electrónico los avances del cumplimiento de metas (SEGPLAN)
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Elaboración del procedimiento |  |  | Subdirectora de Internacionalización |  | Diciembre de 2021 | 1
| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA | FECHA
No. | Ing. Jorge Andrés Arámbula Currea Profesional Especializado DCBR Benjamín Perdomo Cajamarca Profesional DCBR Diego Baudilio Mesa Reyes Profesional Especializado DCBR | Ana María Veloza Subdirectora de Internacionalización | Paula Cucalón Trujillo Director(a) de Competitividad Bogotá Región | José Joaquín Vargas Ramírez Profesional Especializado OAP / Camilo Emanuel Salgado Gil Profesional Especializado OAP | Luis Alfredo Chaparro Muñoz Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-01
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Inicio
P
P
P
P
P
Iniciar el proyecto de posicionamiento
Realizar seguimiento a las etapas del proyecto
P
P
Elaborar los informes de avances
Finalizar el proyecto y gestionar la liquidación del mismo
Reportar a la Oficina Asesora de Planeación la gestión realizada
Proceso Relacionado
Fin
P
Monitorear la percepción global de la ciudad
Recepcionar y analizar información de la dinámica de la inversión nacional y extranjera
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Actividad
Print
Print
Print
Print
Generar alianzas con posibles entidades que fomenten el posicionamiento de ciudad
Definir una estrategia para el posicionamiento nacional e internacional
P
Incorporar la estrategia de posicionamiento en el plan de acción de la SDDE
¿La estrategia es aprobada?
P
P
Proceso Relacionado
NO
SI
Desarrollar la línea de acción o proyecto de posicionamiento
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Proceso Relacionado
Proceso Relacionado
Proceso Relacionado
P
Proceso Relacionado
Note on C12: i5 Octava Generacion: Revisar posicionamiento