## Riesgos de Corrupcion
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Cumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre 2022
Componente Gestion de Riego de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion
Subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad
Politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion | Elaboración Política de Administración de Riesgos tema SARLAFT | 1 política SARLAFT elaborada | Política elaborada Matriz de Riesgos SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Ejecutada parcialmente | Se observó el documento proyecto de la Política Matriz de Riesgos SARLAFT, el cual se encuentra en construcción por parte de la OAP. Por tal razón esta actividad se considera parcialmente cumplida. | Ejecutada
| Elaboración Política de Administración de Riesgos tema Compliance Público | 1 política Compliance elaborada | Política elaborada Matriz de Riesgos Compliance | Oficina Asesora de Planeación | 1 | No ejecutada | La OAP manifiesta lo siguiente: "La Secretaría General de la Alcaldía Mayor no ha definido lineamientos distritales para implementación del compliance en entidades distritales, por lo que se realizará la solicitud de ajuste de esta actividad dentro del PAAC.". De acuerdo a los anterior y debido que a la fecha la OAP no ha realizado el ajuste a la fecha en este plan, esta actividad se define como no cumplida. | No ejecutada
| Presentar ante el Comíté Institucional de Gestión y Desempeño las políticas SARLAFT y Compliance para aprobación | 2 políticas presentadas ante el CIGD | Políticas presentadas ante el CIGD | Oficina Asesora de Planeación | 1 | No ejecutada | La OAP manifiesta lo siguiente: "La Secretaría General de la Alcaldía Mayor no ha definido lineamientos distritales para implementación del compliance en entidades distritales, por lo que se realizará la solicitud de ajuste de esta actividad dentro del PAAC.". Debido a que la Política de SARLAF se encuentra en proceso de construcción y la política de compliance aún no se ha elaborado, esta actividad se define como no cumplida. | Ejecutada parcialmente
Construccion de Mapa de Riesgos de Corrupcion | Elaboración Mapa de Riesgos SARLAFT | Identificación de riesgos SARLAFT y aplicación de actividades de control | Matriz de Riesgos SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | 1 | No ejecutada | No aplica al corte
| Elaboración Mapa de Riesgos Compliance | Identificación de riesgos Compliance y aplicación de actividades de control | Matriz de Riesgos Compliance | Oficina Asesora de Planeación | 1 | No ejecutada | No aplica al corte
Consulta y Divulgacion | Capacitar a los funcionarios en las Políticas SARLAFT y Compliance | Número de capacitaciones realizadas/ 2 capacitaciones programadas | Listas de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 1 | No ejecutada | La OCI no evidencia el producto de esta actividad que consitia en capacitar a los funcionarios de la entidad en SARLAF. Adicionalmente la OAP no adjunta ningun soporte de capacientación mencionada.
| Divulgar matrices de riesgos SARLAFT y Compliance | 2 matrices publicadas en la intranet institucional | Matrices publicadas en la intranet Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | No aplica al corte
Monitoreo y Revision | Monitorear y revisar los riesgos identificados (Corrupción y gestión) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Número de informes de monitoreo y revisión realizados/4 informes de monitoreo y revisión | Informe de Monitoreo y Revisión | Líderes de proceso | 4 | Ejecutada | Se evidenció el seguimiento realizado por la Primera Línea de Defensa a la desviación de los controles en los riesgos en la matriz de riesgos de corrupción y de gestión.
| Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (Corrupción y gestión) en la entidad y detectar cambios en los riesgos | Número de informes de monitoreo realizados/4 informes de monitoreo | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 4 | Ejecutada | Se evidenció el seguimiento realizado por la Primera Línea de Defensa a los cambios de los riesgos en la matriz de riesgos de corrupción y de gestión Sin embargo en el informe generado por la Segunda Línea de Defensa no se incluye análisis sobre esta variable, por lo anterior esta actividad se considera parcialmente cumplida
| Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos (Corrupción y gestión) | Número de presentaciones ante el CIGD realizadas / Número de presentaciones ante el CIGD programadas | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 2 |  | No aplica al corte
| Monitorear y revisar los riesgos identificados (SARLAFT y Compliance) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Número de informes de monitoreo y revisión realizados/1 informe de monitoreo y revisión SARLAFT y Compliance | Informe de Monitoreo y Revisión | Líderes de proceso | 1 |  | No aplica al corte
| Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (SARLAFT y Compliance) en la entidad y detectar cambios en los riesgos | Número de informes de monitoreo realizados/1 informe de monitoreo SARLAFT Compliance | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | No aplica al corte
| Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos (SARLAFT y Compliance) | Número de presentaciones ante el CIGD realizadas / 1 presentación ante el CIGD programada | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  | No aplica al corte
Seguimiento | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción, SARLAFT, Compliance y determinar la efectividad de los controles. | No. Informes realizados/3 informes programados | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | 3 | Ejecutada | La SDDE a la fecha está realizando la nueva política de administración de riesgos de la SDDE, por lo tanto hasta que no se concluya la elaboración de esta, los mapas de riegos de la entidad continuarán en versión 2020, y no serán objeto de evaluación por la Oficina de Control Interno pues aún no reflejan los nuevos lineamientos de 2022. Así las cosas, esta Oficina continuará con el acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación en la actualización de los documentos relacionados con la gestión de riegos. La SDDE a la fecha no cuenta con política ni identificación de riesgos de corrupción de SARLAF y compliace.

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTE | TOTAL | SEGUIMIENTO
Riesgos de Corrupcion | 14 | 7
Racionalizacion de Tramites 1 | 1 | 1
Rendicion de Cuentas | 10 | 9
Mecanismos A.C | 11 | 8
Mecanismos T.A.I | 18 | 14
Iniciativas Adicionales | 2 | 1
Desplegable
Ejecutada
No ejecutada
Ejecutada parcialmente