## Mecanismos A.C
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Cumplimiento | Observación OCI primer cuatrimestre 2022
Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano
Subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad
Estructura administrativa y direccionamiento estrategico. | Elaborar informes mensuales de los requerimietos presentados por la ciudadania (PQRD), a la alta direccion para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Realización del informe mensual de seguimiento a la atención de PQRS | Un (1) informe mensual | DGC | 12 | Ejecutada | Se observan informes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Adicionalmente realizó acalaracion que el informe correspondiente al mes de abril se genera a mediados del mes de mayo. Por tal razon se considera el cumplimiento de la actividad.
Fortalecimiento de los canales de atencion | Actualizar y divugar portafolio de servicios de la entidad | Numero total de publicaciones | 4 publicaciones | Oficina asesora de planeacion y DGC | 4 | Ejecutada | Se evidencia información actualizada del portafolio de servicios con los programas y convocatorias realizadas por la SDDE en el link http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/toda-las-convocatorias Se observa cumplimiento de la actividad.
| Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Instalacion de sistema de gestion documental | Un sistema de gestion docuental integrado con Bogota te Escucha | Subdireccion de Sistemas e Informatica | 1 | Ejecutada | Aunque esta actividad no reporta fecha de ejecución durante toda la vigencia, se solicito soporte al área correspondiente. Se recomienda que para el próximo seguimiento se haya establecido la fecha de entrega de este producto. De acuerdo a los soportes entregados se evidenció que desde el 6 de abril se realizó la intregaración de sistema Bogotá te escucha con el aplicativo GESDOC, sin embargo este se encuentra a la fecha en ambiente de prueba.
Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Funcionarios cualificados en el servicio al ciudadano | Una (1) capacitacion en el primer semestre y una (1) capacitacion en el segundo semestre | DGC | 2 | Ejecutada | Se evidenció que la SDDE inicio el 28 de marzo el curso de cualificación de servicio al ciudadano "Hablemos de lo público en el servico" en donde se invita a participar a todos los funcionarios y contratistas de la entidad. Segun información de talento humano, el curso se desarrollará en 4 modulos. Se evidenció que se publicó en la página web el link para que los funcionarios o contratistas que estuvieran interesados en realizar el curso se inscribieran.
| Capacitación en Lengua de Señas Colombiana a servidores públicos de la entidad | Funcionarios cualificados en lenguage de señas | Una (1) capacitaciones en el primer semestre | DGC | 1 | No ejecutada | De acuerdo a los soportes suministrados, se observa gestión realizada en el mes de marzo en la cual la SDDE realizó solicitud de portafolio de servicios a INSOR, proveedor de servicios de capacitación de lenguaje de señas. Debido a que la actividad programada correspondía a una capacitación en lenguaje de señas para los funcionarios, la misma se clasifica como no cumplida
| Capacitación a servidores de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico sobre las características de la cultura sorda, | Funionarios cualificados en atencion a personas sordas | una (1) capacitacion en el segundo semestre | DGC | 1 |  | N/A
Normativo y Procedimental | Difundir el formulario de denuncias por actos de corrupcion de la SDDE | Numero total de publicaciones | 2 publicaciones | DGC | 2 | Ejecutada | Se evidenció que durante el mes de marzo, en el link http://www.desarrolloeconomico.gov.co/formulario-denuncias-actos-corrupcion se publico el formulario de denuncias por posibles actos de corrupción, a través del cual cualquier ciudadano puede denunciar un acto de corrupción. Por tal razon se observa cumplimiento acorde a programación.
| Socializar el Reglamento interno del derecho de petición, quejas, reclamos y/o sugerencias de la secretaría distrital de desarrollo económico. | Numero total de publicaciones | 2 publicaciones | DGC | 2 | Ejecutada | Se evidenció la resolución 598 de 2020 “Por la cual se establece la reglamentación interna del derecho de petición, quejas, reclamos y/o sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico” la cual se publicó en el mes de febrero 2022 en el boletín "Al día con la Secretaría", el cual se encuentra dispuesto en la intranet en el link http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/conoce-como-debes-actuar-ante-un-derecho-de-peticion y por medio del cual se informó a los funcionarios de la SDDE los lineamientos para la atención oportuna de peticiones ciudadanas. Se clasifica como actividad cumplida.
Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medicion del porcentaje de la satisfacción de atención en las areas de la entidad | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepcion del servicio prestado por las areas misionales | Areas misionales SDDE | 4 | Ejecutada | De acuerdo a la información suministrada, se evidencia el informe de satisfacción del primer trimestre de 2022.
| Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medicion del porcentaje de la satisfacción de atención en la encuesta virtual de la pagina web de la entidad | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepcion del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | DGC | 4 | Ejecutada | Se evidencia el informe de satisfacción del primer trimestre de 2022.
| Intermediacion, articulacion y gestion, con las comunidades o poblaciones y los territorios |  |  | Subsecretaría De Desarrollo Económico |  |  | Esta actividad no aplica para el corte debido a que se estableció que el responsable era otra dependencia de la entidad y adicional no tiene establecido la fecha ejecución, por lo anterior se envió correo electrónico a planeación solicitando el ajuste correspondiente. NO se recibió por parte del áreá soportes que evidencien el cumplimieto Recomendación siempre en los planes se debe definir la fecha de ejecuón de la actividad y responsable.

## Hoja2 (hidden)
COMPONENTE | TOTAL | SEGUIMIENTO
Riesgos de Corrupcion | 14 | 7
Racionalizacion de Tramites 1 | 1 | 1
Rendicion de Cuentas | 10 | 9
Mecanismos A.C | 11 | 8
Mecanismos T.A.I | 18 | 14
Iniciativas Adicionales | 2 | 1
Desplegable
Ejecutada
No ejecutada
Ejecutada parcialmente