## Actividades PAAC 2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y Actualizar la Política de Administración del Riesgo | Política Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | Segundo semestre del 2021
|  | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Marzo y Septiembre de 2021
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Analizar observaciones internas y externas presentadas a la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos actualizada según observaciones | Oficina Asesora de Planeacion | Enero de 2021
|  | 3.2 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Enero de 2022
|  | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción | Listados de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre (2021)
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Enero Abril Julio Octubre (2021)
|  | 4.3 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Mayo y Noviembre de 2021
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | Enero Mayo Septiembre 2021
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 01/02/2021 al 30/11/2021
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
|  | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo Junio Septiembre (2021)
|  | 1.3 | Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas, que incluye actividades y espacios diferentes a la audiencia pública de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación | Febrero de 2021
|  | 1.4 | Definir con la ciudadanía aquellos temas específicos a tratar según sus necesidades en los ejercicios de rendición de cuentas, (audiencias y diálogos) | Encuestas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo de Poblaciones | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas (audiencias y diálogos). | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría (Poblaciones) | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
|  | 2.2 | Creación de cuestionarios que permitan al ciudadano participar en la construcción de los planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad. | Informe de validación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Enero – febrero de 2021
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Marzo Junio Septiembre (2021)
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar el ejercicio de rendición de cuentas. (Eventos y estrategia de Rendición de Cuentas). Hará parte del informe elaborado y enviado a la Veeduría Distrital, para conocer su retroalimentación. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Informe del evento: Abril (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital) Informe de la Implementación de la estrategia: Noviembre- Diciembre de 2021
|  | 4.2 | Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas. | Respuesta a compromisos asumidos. | Oficina Asesora de Planeación | Junio - Diciembre de 2021
|  | 4.3 | Informar sobre los compromisos asumidos En los diferentes espacios de participación con población diferencial. | Informe de avance sobre compromisos con población diferencial. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Poblaciones | Junio - Diciembre de 2021
|  | 4.4 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas que se hace en la SDDE, como desarrollo de los diálogos ciudadanos. | Informe de Evaluación de la Estrategia incluido en el informe anual del sistema de control interno. | Oficina de Control Interno | Enero de 2022
| Subcomponente 5 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 5.1 | Evaluar y verificar los resultados de la gestión institucional, valorando el cumplimiento de las actividades definidas frente al reto y objetivos de esta. | Informe de seguimiento y evaluación. | Oficina Asesora de Planeación | Ultimo Trimestre del año 2021
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2021
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de gestión documental integrado con Bogotá te Escucha | Dirección de Gestión Corporativa | Mayo de 2021
|  | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero – Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Traducir el Portafolio de Servicio en sistema braille para personas en condición de Discapacidad Visual. | Portafolio de Servicios en sistema braille. | Dirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano) | Abril y Septiembre de 2021
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero Agosto (2021)
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. | Subdirección Administrativa y Financiera (Proceso Gestión Documental) | Durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. | Procesos Misionales (Areas Misionales) | 1. Marzo 2021 2. Junio 2021 3. Septiembre 2021 4. Diciembre 2021
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante la vigencia 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mi pymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | 2420 Actores Capacitados. | Oficina Asesora de Planeación Procesos Misionales (Areas Misionales) | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. | Oficina Asesora de Planeación | Marzo Julio Noviembre (2021)
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2022
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar los canales y pasos para interponer una PQRD. | Lista de Asistencia de Socialización. | Dirección de Gestión Corporativa | Marzo Septiembre (2021)
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | Actos Administrativos. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille. | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille. | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2021
|  | 4.2 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Espacios físicos de la entidad modificados. | Dirección de Gestión Corporativa | Junio de 2021
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | Un Informe Mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante la Vigencia 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Formular e Implementar el plan de Integridad. | Plan de Integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero de 2021
| Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. | Subsecretaría de Desarrollo Económico Control Disciplinario | Febrero - Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2021
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2022
|  | 3.3 | Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad. | 1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 10/11/2020 al 01/01/2021
|  | 3.4 | Elaborar Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. | Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT) | Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 26/01/2021
|  | 3.5 | Convocar nuevos Gestores de Integridad. | Diseñar pieza para convocar a nuevos Gestores de integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 28/01/2021
|  | 3.6 | Revisar autoevaluación e indicadores de gestión. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | 10/12/2020 al 30/01/2021
|  | 3.7 | Definir 2 nuevos valores de la casa. | Adelantar convocatoria para definir 2 nuevos valores sugeridos por veeduría Distrital. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 10/12/2020 al 30/01/2021
|  | 3.8 | Revisar resultados del FURAG. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | 10/12/2020 al 30/01/2021
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 15/01/2021 al 31/12/2021
|  | 4.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2020. | Publicación del documento. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 31/01/2021
|  | 4.3 | Articular con las agendas de las demás áreas, las actividades de Código de Integridad para lograr participación activa. | 1. Mesas de trabajo. 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/01/2021 al 15/02/2021
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 5.1 | Aplicar primer encuesta de apropiación del Código de Integridad. | 1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/03/2021 al 31/03/2021
|  | 5.2 | Aplicar segunda encuesta de apropiación del Código de Integridad. | 1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 17/11/2021 al 31/11/2021
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 30/12/2021
|  | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Gestores de Integridad. | 30/01/2020 al 18/12/2020
|  | 6.3 | Presentar documento final de gestión. | Elaboración del documento de evaluación sobre las actividades realizadas en el 2020. | Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 30/01/2021
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades | Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 31/12/2021
|  | 6.5 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/03/2021 al 30/03/2021
|  | 6.6 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Gestores de Integridad. | 20/08/2021 al 30/08/2021
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | 15/04/2021 al 10/05/2021
|  | 6.8 | Realizar semana de la Integridad. | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad. | Gestores de Integridad | 23/08/2021 al 27/08/2021
|  | 6.9 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico. | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Gestores de Integridad | 16/04/2021 al 16/04/2021
|  | 6.10 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico. | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Gestores de Integridad | 15/10/2021 al 15/10/2021
|  | 6.11 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina. | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos. | Gestores de Integridad | 25/10/2021 al 19/11/2021
| Subcomponente Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 7.1 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina. | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos. | Gestores de Integridad | 25/10/2021 al 19/11/2021
|  | 7.2 | Publicación del documento. | Publicación de documentos. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 30/01/2022

## Actividades Enero-Abril 2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Marzo y Septiembre de 2021
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Analizar observaciones internas y externas presentadas a la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos actualizada según observaciones | Oficina Asesora de Planeacion | Enero de 2021
|  | 3.2 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Enero de 2022
|  | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción | Listados de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre (2021)
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Enero Abril Julio Octubre (2021)
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 01/02/2021 al 30/11/2021
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
|  | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo Junio Septiembre (2021)
|  | 1.3 | Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas, que incluye actividades y espacios diferentes a la audiencia pública de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación | Febrero de 2021
|  | 1.4 | Definir con la ciudadanía aquellos temas específicos a tratar según sus necesidades en los ejercicios de rendición de cuentas, (audiencias y diálogos) | Encuestas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo de Poblaciones | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas (audiencias y diálogos). | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría (Poblaciones) | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
|  | 2.2 | Creación de cuestionarios que permitan al ciudadano participar en la construcción de los planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad. | Informe de validación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Enero – febrero de 2021
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Marzo Junio Septiembre (2021)
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar el ejercicio de rendición de cuentas. (Eventos y estrategia de Rendición de Cuentas). Hará parte del informe elaborado y enviado a la Veeduría Distrital, para conocer su retroalimentación. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Informe del evento: Abril (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital) Informe de la Implementación de la estrategia: Noviembre- Diciembre de 2021
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2021
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero – Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Traducir el Portafolio de Servicio en sistema braille para personas en condición de Discapacidad Visual. | Portafolio de Servicios en sistema braille. | Dirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano) | Abril y Septiembre de 2021
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero Agosto (2021)
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. | Subdirección Administrativa y Financiera (Proceso Gestión Documental) | Durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. | Procesos Misionales (Areas Misionales) | 1. Marzo 2021 2. Junio 2021 3. Septiembre 2021 4. Diciembre 2021
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante la vigencia 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mi pymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | 2420 Actores Capacitados. | Oficina Asesora de Planeación Procesos Misionales (Areas Misionales) | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. | Oficina Asesora de Planeación | Marzo Julio Noviembre (2021)
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2022
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar los canales y pasos para interponer una PQRD. | Lista de Asistencia de Socialización. | Dirección de Gestión Corporativa | Marzo Septiembre (2021)
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | Actos Administrativos. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | Un Informe Mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante la Vigencia 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Formular e Implementar el plan de Integridad. | Plan de Integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero de 2021
| Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. | Subsecretaría de Desarrollo Económico Control Disciplinario | Febrero - Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2021
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2022
|  | 3.3 | Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad. | 1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 10/11/2020 al 01/01/2021
|  | 3.4 | Elaborar Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. | Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT) | Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 26/01/2021
|  | 3.5 | Convocar nuevos Gestores de Integridad. | Diseñar pieza para convocar a nuevos Gestores de integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 28/01/2021
|  | 3.6 | Revisar autoevaluación e indicadores de gestión. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | 10/12/2020 al 30/01/2021
|  | 3.7 | Definir 2 nuevos valores de la casa. | Adelantar convocatoria para definir 2 nuevos valores sugeridos por veeduría Distrital. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 10/12/2020 al 30/01/2021
|  | 3.8 | Revisar resultados del FURAG. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | 10/12/2020 al 30/01/2021
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 15/01/2021 al 31/12/2021
|  | 4.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2020. | Publicación del documento. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 31/01/2021
|  | 4.3 | Articular con las agendas de las demás áreas, las actividades de Código de Integridad para lograr participación activa. | 1. Mesas de trabajo. 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/01/2021 al 15/02/2021
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 5.1 | Aplicar primer encuesta de apropiación del Código de Integridad. | 1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/03/2021 al 31/03/2021
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 30/12/2021
|  | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Gestores de Integridad. | 30/01/2020 al 18/12/2020
|  | 6.3 | Presentar documento final de gestión. | Elaboración del documento de evaluación sobre las actividades realizadas en el 2020. | Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 30/01/2021
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades | Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 31/12/2021
|  | 6.5 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/03/2021 al 30/03/2021
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | 15/04/2021 al 10/05/2021
|  | 6.9 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico. | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Gestores de Integridad | 16/04/2021 al 16/04/2021
| Subcomponente Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 7.2 | Publicación del documento. | Publicación de documentos. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 30/01/2022

## Analisis.Ene-Abr2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Seguimiento Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa) | OPORTUNIADES DE MEJORA OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/1RfK-2fOmsooIHnmlYezs29qMtAC0AxPF?usp=sharing Donde se evidencia la lista de asistencia y la invitacion del 08 de marzo de 2021. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/16gA8tPgTl5xRiKDGsfy0cnpCrZfvKGZ9?usp=sharing. Correo electronico del 11 de marzo de 2021 donde se evidencia la revisión de la matriz de riesgo del proceso de gestión competitividad, e invitación al dia 08 de marzo de 2021. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/16gA8tPgTl5xRiKDGsfy0cnpCrZfvKGZ9?usp=sharing. Correo electronico del 11 de marzo de 2021 donde se observa la actualización de los riesgos de corrupción de 2021, y documento en excel de matriz consolidada de corrupción 2021. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Analizar observaciones internas y externas presentadas a la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos actualizada según observaciones | Oficina Asesora de Planeacion | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/17Llg5UqqPTLC7_P0038QpJuwFNQOGm-M?usp=sharing Documento en excel de matriz consolidada de corrupción 2021. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 3.2 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: La OCI verifico en el siguiente link http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/planes, el día 07 de mayo de 2021 y se observa la publicación de la versión 1 y 2 de la matriz de riesgos de corrupción. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva dentro de una matriz de excel "No se reporto avence en el mes de Febrero". | La actividad se encuentra programada a realizar durante la vigencia 2021, cabe realstar que durante el primer cuatrimestre no se desarrollo actividad donde el avance de cumplimeinto se encuentra en %. Se recomienda cumplir con la actividad.
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción | Listados de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva dentro de una matriz excel "No se reporto avence en el mes de Febrero". | La actividad se encuentra programada a realizar durante la vigencia 2021, cabe realstar que durante el primer cuatrimestre no se desarrollo actividad donde el avance de cumplimeinto se encuentra en %. Se recomienda cumplir con la actividad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | La Oficina Asesora de Planeación dentro de la respuesta remitida no dio respuesta al cumplimiento de la actividad 4.1. | Se recomienda dar cumplimiento con la actividad establecida en el PAAC, y adjuntar los soportes que púedan sustentar dicho avance.
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva dentro de una matriz de excel "Se cumplio con el informe de Enero. Pendinte informe Abril", https://docs.google.com/document/d/1T12I8PU0IDR-U05LZWaairnaHsoKgI6V/edit Se evidencia el informe de monitoreo del 1 cuatrimestre de la vigencia 2021. | Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite un control a la administración de lso riesgos de la Entidad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva dentro de una matriz de excel "Se informa que el convenio con el SENA, no fue posible soportarlo ya que se encuentra en proceso de ajuste para firma. Se adjunta soporte de correo donde se evidencia lo relacionado. Es importante resaltar que independientemente que no se haya firmado el convenio, la formación complementaria en competencias laborales, se sigue ejecutando desde el mes de Febrero. Se adjuntan evidencias. Se deja la observación que para el mes de Marzo no fue posible soportar las bases de datos de personas certificadas ya que SENA las envía un mes después o un poco más, finalizados los curso". Se evidencia dentro del link que la OAP indico https://drive.google.com/drive/folders/11M_oF-aVtZDIbdJavGLppEJW6g8g1nOa?usp=sharing, la siguiente información: documento es word que no fue posible firmar el convenio con el SENA. Correos donde se evidencian los borradores de los estudios previos del convenio, documento que señala que en enero no se llevaron a cabo cursos, bases de datos de los cursos que se realizaron durante el mes de marzo, documento descriptivo de los talleres que se llevaron a cabo en marzo. | Se evidencian avances de cumplimiento del mes de febrero, del mes de marzo se evidencia un documento descriptivo pero no hay evidencias que justifiquen las actividades desarrolladas, se recomienda adjuntar los soportes de cumplimiento de la actividad.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/1qQ2LKqhcotjk8buNCVYk4RVh2CO95d_S?usp=sharing https://www.facebook.com/DesEconomicoBog/videos/1205628016551263/, donde se evidencia el cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/1qQ2LKqhcotjk8buNCVYk4RVh2CO95d_S?usp=sharing Se evidencia el cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 1.3 | Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas, que incluye actividades y espacios diferentes a la audiencia pública de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva dentro de un formato excel: "Para el presente periodo de reporte se realizaron los planes de seguimiento a las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana vigencia 2020. En dicho documento, es posible evidenciar, las actividades desarrolladas en el marco del cumplimiento de las mismas. El personal encargado de desarrollar la estrategia de Rendición de Cuentas para la presente vigencia, se encuentra en la construcción de esta. Por lo tanto, se reportará para el seguimento del mes de abril, el cual se presenta en Mayo ". No hay soportes de cumplimiento durante el primer cuatrimestre de 2021. | Se evidencia una respuesta descriptiva y no se pudo evaluar pporque la OAP no adjunto el soporte de cumplimeinto, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2021.
|  | 1.4 | Definir con la ciudadanía aquellos temas específicos a tratar según sus necesidades en los ejercicios de rendición de cuentas, (audiencias y diálogos) | Encuestas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo de Poblaciones | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/1roGMx8fPmO_StWmLInKEyBW9NOwD_pFy?usp=sharing. Se evidencia modelo de encuesta con respuesta y matriz consolidada de las encuesta. | Se recomienda realizar un analisis de la encuesta aplicada en la rendición de cuentas realizada el 12 de marzo. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas (audiencias y diálogos). | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría (Poblaciones) | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/file/d/1DujPdK9qpidHR_4LPNTzEofy-K4PLhlj/view. Se evidencia el banner de la convocatoria del dialogo ciudadano realizado el dia 12 de marzo a las 10.00am. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
|  | 2.2 | Creación de cuestionarios que permitan al ciudadano participar en la construcción de los planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad. | Informe de validación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva dentro de un formato excel: "En el marco de la planeación para el desarrollo de los diálogos ciudadanos, se identificaron aquellos temas de interes ciudadano, para así, crear el cuestionario de participación y consulta ciudadana para el evento. Es pertinente mencionar que, estos diálogos se realizaron con tres entidades distritales (Salud, Planeación e Integración Social), y por ende, la consulta ciudadana fue realizada de manera simultanea entre las cuatro entidades. Con base en lo anterior, los soportes de cumplimiento para la presente actividad serán reportados en el mes de marzo, puesto que, para febrero SÓLO se realizaron reuniones en cuanto a planeación. El personal encargado de desarrollar la estrategia de participación ciudadana para la presente vigencia, se encuentra en la construcción de esta. Por lo tanto, se reportará para el seguimiento del mes de abril o ". No hay soportes de cumplimiento durante el primer cuatrimestre de 2021. | No se evidencian soportes de cumplimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva dentro de un formato excel: "La presente actividad contará con reporte en el mes de abril, el cual se prsenta en Mayo ". No hay soportes de cumplimiento durante el primer cuatrimestre de 2021. | La OAP no adjunta soportes de cumplimiento, se recomienda desarrollar y evideciar el cumplimiento de la actividad en el PAAC 2021.
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar el ejercicio de rendición de cuentas. (Eventos y estrategia de Rendición de Cuentas). Hará parte del informe elaborado y enviado a la Veeduría Distrital, para conocer su retroalimentación. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/1qvGQ8uIwBFRSgTVf_jQqC209pUyoB7kM?usp=sharing documento de balance ciudadano. dialogo ciudadano. Se evidencia el cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información: https://drive.google.com/drive/folders/1xlzdfmltjf3fsw19Du422xf7xV12eUke. Se evidencian solo los informes de los meses de enero y febrero, durante el primer cuatrimestre del 2021. | Se evidencia soportes de los informes mensuales de los meses de enero y febrero de 2021, sin embargo no se observan los informes de los meses de marzo y abril, se recomienda dar cumplimeinto con la elaboración del informe mensual.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información de manera descriptiva dentro del link https://drive.google.com/drive/folders/1u0Q720g4Iau0F1n6Y81zzZmAjODIaPw6. Señala "Tema: ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO. Para dar cumplimiento a este ítem del plan anticorrupción, se elaboró una encuesta para aplicarla a los cuidados que visiten la entidad y de esta manera evaluar el servicio prestado, se informa que para el mes de marzo no se pudo realizar debido a que no se atendiendo de forma presencial". Se evidencia incumplimiento del desarrollo de la actividad. | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Traducir el Portafolio de Servicio en sistema braille para personas en condición de Discapacidad Visual. | Portafolio de Servicios en sistema braille. | Dirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano) | La Oficina Asesora de Planeación dentro de la respuesta remitida no dio respuesta al cumplimiento de la actividad 3.1 del componente 4. | Se recomienda dar cumplimiento con la actividad y adjuntar los soportes que evidencien el desarrollo de la misma, en este caso la OAP no remite evidencias.
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información : https://drive.google.com/drive/folders/14TMXNwbMtlePVAAiboy47OrwJ4JZfTdw?usp=sharing. Donde se evidencia correo de socialización acerca de cualificación al servicio al ciudadano, reporte de e-cualificación, y guia SOY APRENDE 10. Se evidencia cumplimeinto, sin embargo adjuntaron soportes de la vigencia 2020, se les recuerda que se evaluan actividades desarrolladas durante la vigencia 2021. | Se evidencia cumplimeinto, sin embargo adjuntaron soportes de la vigencia 2020, se les recuerda que se evaluan actividades desarrolladas durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. | Subdirección Administrativa y Financiera (Proceso Gestión Documental) | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información : https://drive.google.com/drive/folders/1W4LFz6WVhrLJwqGeRL258yrfV-mtLHIm?usp=sharing. Donde se evidencia acat de reunion del 19 y 29 de enero de 2021, documento propuesta de funcionamiento operativo detallado de la Oficina de Ventanilla única de Correspondencia de la SDDE, ficha técnica de proyecto, informe para consulta, documento en power point de proyecto ventanilla única de correspondencia 2021, documento de excel donde señalan los responsables en la radicación de cada una de las Dependencias de la Entidad, fotografia de un tablero con palabras claves de canales de correspondencia. Se evidencia cumplimeinto de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. | Procesos Misionales (Areas Misionales) | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información : https://drive.google.com/drive/folders/1tf6eTLVbrphWxUn0UScNQ1iaJm2Pd21m?usp=sharing. Formulario de PQRS, informe correspondiente del primer trimestre de 2021 acerca de la página web de la SDDE donde se evalua el servicio que recibe el ciudadano. Se evidencia cumplimeinto de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se ha reportado avance con corte marzo". No se evidencia cumplimiento de la actividad. | No se evidencia cumplimiento de la actividad. Se recomienda desarrollar la actividad dentro de los periodos establecidos en el PAAC 2021.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "ENERO: Se publicaron 268 documentos, enviador por CID, OAP, OCI en el link de transparencia para el mes de Enero. FEBRERO: Se publicaron 96 documentos, enviador por CID, OAP, OCI, DGC, SFIF en el link de transparencia para el mes de febrero. MARZO: Se publicaron 43 documentos, enviador por CID, OAP, OCI, DGC, en el link de transparencia para el mes de marzo. ABRIL: Se publicaron 22 documentos, enviador por CID, OAP, OCI, DGC, en el link de transparencia para el mes de marzo". Y señala el link donde se verificó el cumplimiento de la actividad. Se evidencian cuatro carpetas de los meses correspondientes del primer cuatrimestre de 2021. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mipymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | 2420 Actores Capacitados. | Oficina Asesora de Planeación Procesos Misionales (Areas Misionales) | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva Se realizó gestión ante la veeduria para brindar las capacitaciones a la ciudadania en cumplimiento de la Politica Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción, las capacitaciones iniciaran el 04 de mayo Se reportaran evidencias para mayo, Sin evidencias". No se evidencia cumplimiento de la actividad. | No se evidencia cumplimiento de la actividad ya que la OAP no adjunto soportes del desarrollo de la actividad, se recomienda adjuntar y remitir los soportes que validen que se llevó a cabo la actividad.
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "Se reportaran evidencias para mayo, Sin evidencias". No se evidencia cumplimiento de la actividad. | La OAP señala que la actividad no tiene evidencias de cumplimiento, por tal motivo no tiene avanece de desarrollo, se recomienda llevara acabo las actividades que establecen dentro del PAAC 2021.
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación no remitio respuesta al desarrollo de la actividad. No se evidencia cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realiza una observación esta actividad tiene mayor alineación con el componente 2 del PAAC 2021, poor lo cual se recomienda actualizar el plan y adoptarlo dentro del componente "Estrategia de racionalización". | La Oficina Asesora de Planeación no remitio respuesta al desarrollo de la actividad. No se evidencia cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realiza una observación esta actividad tiene mayor alineación con el componente 2 del PAAC 2021, poor lo cual se recomienda actualizar el plan y adoptarlo dentro del componente "Estrategia de racionalización".
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "Se publico la version 1 de PAA y sus 33 actualizaciones". y señala los soportes dentro del link https://drive.google.com/drive/folders/1hL1Bl610QSGXRoOzRLZJEu6mWnuKJ00e?usp=sharing. Se evidencia cumplimiento de la actividad. | Se evidencia cumplimiento de la actividad, sin embargo no se observa el acto adminsitrativo. Se recomienda enviar el acto adminsitrativo que adoto el PAA.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar los canales y pasos para interponer una PQRD. | Lista de Asistencia de Socialización. | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "Se realizo las socializacion de los pasos y canales para realizar requerimeitnos en la entidad se anexan las evidencias". y señala los soportes dentro del link https://drive.google.com/drive/folders/1B86Ki2j8TU76DSwH5NS1GDkNrSZrKUvx?usp=sharing, donde se encuentra listas de asistencia y corresos instituciones. Se evidencia cumplimiento de la actividad. | Se evidencia soportes de cumplimiento donde se encuentran las listas de asistencia de las socializacones en el marco de la actividad. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | Actos Administrativos. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "hasta Abril, no se han actualizado los instrumentos de gestion de la información, sin evidencias". No se evidencia cumplimiento de la actividad. | No se evidencia cumplimiento de la actividad.La Oficina Asesora de Planeación no remitio respuesta al desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | Un Informe Mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "Se presenatron Informes de Enero y febrero, informe de Marzo esta en elaboracion", y se adjunatron los soportes dentro del siguiente link https://drive.google.com/drive/folders/1bxX4uUYl3I0ymIL6CHri_cS7Ee2XSItj?usp=sharing. Se evidencia el desarrollo de dos informes, de acuerdo al seguimiento que corresponde al primer cuatrimestre del año 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento es del 50%, debido a que no desarrollaron los informes del mes de marzo y abril. | Se evidencia el desarrollo de dos informes, de acuerdo al seguimiento que corresponde al primer cuatrimestre del año 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento es del 50%, debido a que no desarrollaron los informes del mes de marzo y abril.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Formular e Implementar el plan de Integridad. | Plan de Integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información dentro del link https://drive.google.com/drive/folders/1RSkL9Q05LJboGRGwuWpZGfHCxUnU-Ia2?usp=sharing. Se evidencia el plan de Gestión de Integridad de la SDDE. | Se evidencia el plan de Gestión de Integridad de la SDDE. Continuar con el desarrollo de las actividades estabelecidas en el plan se recomienda realizar seguimiento continuo.
| Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. | Subsecretaría de Desarrollo Económico Control Disciplinario | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información dentro del link https://drive.google.com/drive/folders/1RSkL9Q05LJboGRGwuWpZGfHCxUnU-Ia2?usp=sharing. Se evidencia el desarrollo de actividades tales como divulgacion de campañas mediante email corporativo acerca de mecanismos de prevención en materia disciplinaria, invitaciones a jornadas de capcitación y memorandos informando a todas las dependencias de las capacitaciones que se llevaran a cabo durante la vigencia 2021 en temas disciplinarios. | Se evidencia el desarrollo de actividades tales como divulgacion de campañas mediante email corporativo acerca de mecanismos de prevención en materia disciplinaria, invitaciones a jornadas de capcitación y memorandos informando a todas las dependencias de las capacitaciones que se llevaran a cabo durante la vigencia 2021 en temas disciplinarios.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información dentro del link https://drive.google.com/drive/folders/1AWIf_Pk-E2LM1Jou4kb044u3QO1YlOIY Se evidencia el documento donde el psicologo de la Entidad que se encuentra adscrito a la Subdirección administrativa y fiananciera, solicita a Comuicaciones el apoyo para llevar a cabo las campañas con relación a integridad. | Se evidencia el documento donde el psicologo de la Entidad que se encuentra adscrito a la Subdirección administrativa y fiananciera, solicita a Comuicaciones el apoyo para llevar a cabo las campañas con relación a integridad. Se recomienda llevar a cabo en los siguientes meses las campañas y medir el impacto que estas tienen con rleación a la apropiacion de los valores corporativos.
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Cabe resaltar que esta actividad esta diseñada igual que la actividad 3.2 del subcomponente 3 compenente 6, por esta razon se recomienda actualizar el plan y llevara a cabo las modificaciones con relación a esta actividad. | Cabe resaltar que esta actividad esta diseñada igual que la actividad 3.2 del subcomponente 3 compenente 6, por esta razon se recomienda actualizar el plan y llevara a cabo las modificaciones con relación a esta actividad.
|  | 3.3 | Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad. | 1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información dentro del link https://drive.google.com/drive/folders/1ilZODrBNvoXhRdleJAscD4x-HlmqysPX?usp=sharing. Se evidencia el documento del presupuesto del plan de integridad, cabe reslatar que falta la socialización del mismo con los gestores de integridad de la Entidad , como tambien la adopción y divulgación del presupuesto. Se recomienda que durante el 2 y 3 cuatrimestre se lleven a cabo las actividades anteriormente mencionadas. | Se evidencia el documento del presupuesto del plan de integridad, cabe reslatar que falta la socialización del mismo con los gestores de integridad de la Entidad , como tambien la adopción y divulgación del presupuesto. Se recomienda que durante el 2 y 3 cuatrimestre se lleven a cabo las actividades anteriormente mencionadas.
|  | 3.4 | Elaborar Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. | Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT) | Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "En las evidencias presentadas ANEXO 2 Y 4 no dan cuenta a la gestion realizada de acuerdo a las actividades propuestas en el PAAC " como tambien señalan dentro del link soportes https://drive.google.com/drive/folders/1ilZODrBNvoXhRdleJAscD4x-HlmqysPX?usp=sharing. Se evidencia un documento donde el psicologo de la Entidad requiere a la Oficina Asesora de Comunicaciones apoyo para la aleobracion del material de comunicación en el marco del Plan de Integridad, sin embargo no se evidencia el soporte que cumpla con la actividad y la meta la cual es el cronograma de actividades, Por tal motivo durante el primer cuatrimestre de 2021 tienen un avance de cumplimiento de 0%. Esta actividad se establecio desarrollar durante el mes de enero de 2021, se realiza una observación de incumplimiento. | Se evidencia un documento donde el psicologo de la Entidad requiere a la Oficina Asesora de Comunicaciones apoyo para la aleobracion del material de comunicación en el marco del Plan de Integridad, sin embargo no se evidencia el soporte que cumpla con la actividad y la meta la cual es el cronograma de actividades, Por tal motivo durante el primer cuatrimestre de 2021 tienen un avance de cumplimiento de 0%. Esta actividad se establecio desarrollar durante el mes de enero de 2021, se realiza una observación de incumplimiento.
|  | 3.5 | Convocar nuevos Gestores de Integridad. | Diseñar pieza para convocar a nuevos Gestores de integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información dentro del link se e encuentra los soportes https://drive.google.com/drive/folders/1eD2QFDSCeFKHVUtEqwjkZBMEWHkZngK3?usp=sharing. Se evidencia listas de asistencia de la reunión de los gestores dentro del mes de enero de 2021, y se observa un documento que señala un pantallazo de la reunión en meet. Se dio cumplimiento satisfactorio de la actividad dentro de las fechas programadas en el PAAC 2021. | Se evidencia listas de asistencia de la reunión de los gestores dentro del mes de enero de 2021, y se observa un documento que señala un pantallazo de la reunión en meet. Se dio cumplimiento satisfactorio de la actividad dentro de las fechas programadas en el PAAC 2021.
|  | 3.6 | Revisar autoevaluación e indicadores de gestión. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "En primer reunión de Gestores de Integridad, se adelantó evaluación de indicadores teniendo en cuenta resultados de FURAG y Autoevaluación. Conbase en ello se definió el Plan de Gestión 2021 " como tambien señalan dentro del link soportes https://drive.google.com/drive/folders/16hLQwWVjxI1WIanMD-YDFnpcOAT_OxRF?usp=sharing. Dentro del link se obserrva la carpeta conjunta de los soportes del PAAC2021. | Dentro del link se obserrva la carpeta conjunta de los soportes del PAAC2021, Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 3.7 | Definir 2 nuevos valores de la casa. | Adelantar convocatoria para definir 2 nuevos valores sugeridos por veeduría Distrital. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "Se desarrollo en Marzo" como tambien señalan dentro del link los soportes de cumplimiento. https://drive.google.com/drive/folders/1KaLP2ZSegLTR4xXi9cLmMYoI-4XWm8Tl?usp=sharing. Se evidencia que a partir de enero se inicio el proceso del diseño de los Valores de la casa, Sin embargo se llevaron a cabo el desarrollo de los valores en marzo, siendo Tolerancia y Responsabilidad los valores. Por lo anterior la actividad tiene un porcentaje de cumplimiento del 80 ya que no se llevo a cabo en el tiempo definido el cual era enero. | Se evidencia que a partir de enero se inicio el proceso del diseño de los Valores de la casa, Sin embargo se llevaron a cabo el desarrollo de los valores en marzo, siendo Tolerancia y Responsabilidad los valores. Por lo anterior la actividad tiene un porcentaje de cumplimiento del 80 ya que no se llevo a cabo en el tiempo definido el cual era enero.
|  | 3.8 | Revisar resultados del FURAG. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información dentro del link los soportes de cumplimiento. https://drive.google.com/drive/folders/1JweWhLyqm5VU60QTF2wpoCwcQxHeUKxu?usp=sharing. Se evidencia el plan de integridad de 2021, se evidencia un analisis de evaluación compartiva del estado antiguo de la Entidad en Integridad. Esta actividad tiene un cumplimiento satusfactorio. | Se evidencia el plan de integridad de 2021, se evidencia un analisis de evaluación compartiva del estado antiguo de la Entidad en Integridad. Esta actividad tiene un cumplimiento satusfactorio.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descrptiva "No se presentaron evidencias". No se encuentran evidencias de cumplimeinto dentro del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se recomienda desarrollar la actividad dentro del 2 y 3 cuatrimestre, el vanace de cumplimiento es de 0. | No se encuentran evidencias de cumplimeinto dentro del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se recomienda desarrollar la actividad dentro del 2 y 3 cuatrimestre, el vanace de cumplimiento es de 0.
|  | 4.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2020. | Publicación del documento. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información en el link que contiene los soportes de cumplimiento https://drive.google.com/drive/folders/1UQgNkqMTTZ3mM13lHSudX-ZyLr1nfIQv?usp=sharing. Se observa el cumplimeinto de la actividad, se adjuntaron los soportes del informe ejecutivo del plan de integridad de la SDDE de la vigencia 2020, y documento en word del pantallazo de la publicación del informe ejecutivo dentro del portal web de la Entidad en el link de transparencia. | Se observa el cumplimeinto de la actividad, se adjuntaron los soportes del informe ejecutivo del plan de integridad de la SDDE de la vigencia 2020, y documento en word del pantallazo de la publicación del informe ejecutivo dentro del portal web de la Entidad en el link de transparencia. El cumplimiento de la actividad es satisfactoria, se realizo dentro de los tiempos establecidos.
|  | 4.3 | Articular con las agendas de las demás áreas, las actividades de Código de Integridad para lograr participación activa. | 1. Mesas de trabajo. 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". La actividad no presenta evidencias de cumplimiento, debia desarrollarse en marzo de 2021. Se recomienda realizar un monitoreo a porque fue la razon que no permitiio el desarrollo de la actividad. | La actividad no presenta evidencias de cumplimiento, debia desarrollarse en marzo de 2021. Se recomienda realizar un monitoreo a porque fue la razon que no permitiio el desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 5.1 | Aplicar primer encuesta de apropiación del Código de Integridad. | 1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". No se evidencian soportes de avances de cumplimiento de la actividad la cual esta programada a realizarse durante la vigencia 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento del 1 cuatrimestre es de cero. Se recomienda llevara a cabo las actividades programadas y evidenciarlas en el momento que se requieran para su evaluación. | No se evidencian soportes de avances de cumplimiento de la actividad la cual esta programada a realizarse durante la vigencia 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento del 1 cuatrimestre es de cero. Se recomienda llevara a cabo las actividades programadas y evidenciarlas en el momento que se requieran para su evaluación.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". La OAP señala qie no se presentan evidencias, por lo cual el porcentaje de cumplimiento del 1 cuatrimestre es de cero. Se recomienda llevara a cabo las actividades programadas y evidenciarlas en el momento que se requieran para su evaluación. | La OAP señala qie no se presentan evidencias, por lo cual el porcentaje de cumplimiento del 1 cuatrimestre es de cero. Se recomienda llevara a cabo las actividades programadas y evidenciarlas en el momento que se requieran para su evaluación.
|  | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". La segunda línea de defensa señala que la actividad no cuenta con evidencias, durante le primer cuatrimestre de la vigencia su avance de cumplimiento es de cero, se recomienda dar cumplimiento con la actividad en los procimos 2 y 3 cutraimestres del año 2021. | La segunda línea de defensa señala que la actividad no cuenta con evidencias, durante le primer cuatrimestre de la vigencia su avance de cumplimiento es de cero, se recomienda dar cumplimiento con la actividad en los procimos 2 y 3 cutraimestres del año 2021.
|  | 6.3 | Presentar documento final de gestión. | Elaboración del documento de evaluación sobre las actividades realizadas en el 2020. | Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". No se evidencian soportes de cumplimeinto de la actividad la cual debio ser desarrollada en el mes de enero de 2021. Se recomienda realizar un monitoreo al porque no se llevo a cabo la actividad. | No se evidencian soportes de cumplimeinto de la actividad la cual debio ser desarrollada en el mes de enero de 2021. Se recomienda realizar un monitoreo al porque no se llevo a cabo la actividad.
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades | Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". La OAP señala que no se presentan evidencias, por lo cual se recomienda realizar seguimeinto al cumplimeinto de la actividad la cual esta programada a desarrollarse durante la vigencia 2021, sin embargo su avance de cumplimeinto correspondiente al 1 cuatrimestre es de cero. | La OAP señala que no se presentan evidencias, por lo cual se recomienda realizar seguimeinto al cumplimeinto de la actividad la cual esta programada a desarrollarse durante la vigencia 2021, sin embargo su avance de cumplimeinto correspondiente al 1 cuatrimestre es de cero.
|  | 6.5 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". No se encuentran las evidencias de cumplimeinto de la actividad la cual tenia que ser cumplida en el mes de marzo. Se recomienda que la OAP realice un seguimeinto al porque el incumplimiento de esta actividad. | No se encuentran las evidencias de cumplimeinto de la actividad la cual tenia que ser cumplida en el mes de marzo. Se recomienda que la OAP realice un seguimeinto al porque el incumplimiento de esta actividad.
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". La actividad no cuenta con soportes de cumplimiento, es importante resaltar que la misma tenia que desarrollarse en el tiempo correspondiente 15/03/2021 al 30/03/2021, se recomienda a la OAP llevar a cabo un monitoreo que permita identificar el porque no fue posible el cumplimiento de la actividad. | La actividad no cuenta con soportes de cumplimiento, es importante resaltar que la misma tenia que desarrollarse en el tiempo correspondiente 15/03/2021 al 30/03/2021, se recomienda a la OAP llevar a cabo un monitoreo que permita identificar el porque no fue posible el cumplimiento de la actividad.
|  | 6.9 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico. | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Gestores de Integridad | Mediante memorando 2021IE2714 DEL 03 de mayo de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno la siguiente información descriptiva "No se presentaron evidencia". La segunda línea de defensa señala que la actividad no cuenta con soportes de cumplimiento, la actividad tenia programado realizarse en abril de 2021, se sugiere a la OAP realizar un monitoreo y control al cumplimiento de las actividades del PAAC 2021. | La segunda línea de defensa señala que la actividad no cuenta con soportes de cumplimiento, la actividad tenia programado realizarse en abril de 2021, se sugiere a la OAP realizar un monitoreo y control al cumplimiento de las actividades del PAAC 2021.
| Subcomponente Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 7.2 | Publicación del documento. | Publicación de documentos. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | La Oficina Asesora de Planeación no dio respuesta alguna acerca del cumplimiento de la actividad, no se encuentra soportes de cumplimiento. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades, en este caso la publicación de informes es importante para mantener informado a las partes interesadas que se encuentran en la SDDE. | La Oficina Asesora de Planeación no dio respuesta alguna acerca del cumplimiento de la actividad, no se encuentra soportes de cumplimiento. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades, en este caso la publicación de informes es importante para mantener informado a las partes interesadas que se encuentran en la SDDE.

## Segui-Evalua.Ene-Abri2021
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 ENERO A ABRIL DE 2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  |  | Meta o Producto |  | Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2021 ICuatrimestre | OPORTUNIADES DE MEJORA OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa |  | Lista de Asistencia |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable |  | Lista de Asistencia y acta de reunión |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. |  | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Analizar observaciones internas y externas presentadas a la matriz de riesgos de corrupción |  | Matriz de riesgos actualizada según observaciones |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 3.2 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. |  | Matriz Publicada en página web |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción |  | Registro del Desarrollo de la campaña |  | 0 | La actividad se encuentra programada a realizar durante la vigencia 2021, cabe realstar que durante el primer cuatrimestre no se desarrollo actividad donde el avance de cumplimeinto se encuentra en %. Se recomienda cumplir con la actividad.
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción |  | Listados de Asistencia |  | 0 | La actividad se encuentra programada a realizar durante la vigencia 2021, cabe realstar que durante el primer cuatrimestre no se desarrollo actividad donde el avance de cumplimeinto se encuentra en %. Se recomienda cumplir con la actividad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. |  | Informe de monitoreo |  | 0 | Se recomienda dar cumplimiento con la actividad establecida en el PAAC, y adjuntar los soportes que púedan sustentar dicho avance.
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. |  | Informe de Monitoreo |  | 100 | Se evidencia cumplimiento de la actividad, se recomienda continuar con el buen desarrollo de la misma, la cual permite un control a la administración de lso riesgos de la Entidad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. |  | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. |  | 50 | Se evidencian avances de cumplimiento del mes de febrero, del mes de marzo se evidencia un documento descriptivo pero no hay evidencias que justifiquen las actividades desarrolladas, se recomienda adjuntar los soportes de cumplimiento de la actividad.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva |  | Videos del ejercicio realizado |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. |  | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 1.3 | Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas, que incluye actividades y espacios diferentes a la audiencia pública de Rendición de Cuentas. |  | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada |  | 0 | Se evidencia una respuesta descriptiva y no se pudo evaluar pporque la OAP no adjunto el soporte de cumplimeinto, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2021.
|  | 1.4 | Definir con la ciudadanía aquellos temas específicos a tratar según sus necesidades en los ejercicios de rendición de cuentas, (audiencias y diálogos) |  | Encuestas |  | 100 | Se recomienda realizar un analisis de la encuesta aplicada en la rendición de cuentas realizada el 12 de marzo. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas (audiencias y diálogos). |  | Convocatorias realizadas |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
|  | 2.2 | Creación de cuestionarios que permitan al ciudadano participar en la construcción de los planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad. |  | Informe de validación Ciudadana. |  | 0 | No se evidencian soportes de cumplimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. |  | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. |  | 0 | La OAP no adjunta soportes de cumplimiento, se recomienda desarrollar y evideciar el cumplimiento de la actividad en el PAAC 2021.
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar el ejercicio de rendición de cuentas. (Eventos y estrategia de Rendición de Cuentas). Hará parte del informe elaborado y enviado a la Veeduría Distrital, para conocer su retroalimentación. |  | Informe de encuestas realizadas |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |  | un (1) informe mensual |  | 50 | Se evidencia soportes de los informes mensuales de los meses de enero y febrero de 2021, sin embargo no se observan los informes de los meses de marzo y abril, se recomienda dar cumplimeinto con la elaboración del informe mensual.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. |  | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. |  | 0 | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Traducir el Portafolio de Servicio en sistema braille para personas en condición de Discapacidad Visual. |  | Portafolio de Servicios en sistema braille. |  | 0 | Se recomienda dar cumplimiento con la actividad y adjuntar los soportes que evidencien el desarrollo de la misma, en este caso la OAP no remite evidencias.
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. |  | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. |  | 90 | Se evidencia cumplimeinto, sin embargo adjuntaron soportes de la vigencia 2020, se les recuerda que se evaluan actividades desarrolladas durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. |  | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). |  | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. |  | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. |  | 0 | No se evidencia cumplimiento de la actividad. Se recomienda desarrollar la actividad dentro de los periodos establecidos en el PAAC 2021.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. |  | Lista de Chequeo Transparencia Activa. |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mi pymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. |  | 2420 Actores Capacitados. |  | 0 | No se evidencia cumplimiento de la actividad ya que la OAP no adjunto soportes del desarrollo de la actividad, se recomienda adjuntar y remitir los soportes que validen que se llevó a cabo la actividad.
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. |  | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. |  | 0 | La OAP señala que la actividad no tiene evidencias de cumplimiento, por tal motivo no tiene avanece de desarrollo, se recomienda llevara acabo las actividades que establecen dentro del PAAC 2021.
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. |  | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. |  | 0 | La Oficina Asesora de Planeación no remitio respuesta al desarrollo de la actividad. No se evidencia cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realiza una observación esta actividad tiene mayor alineación con el componente 2 del PAAC 2021, poor lo cual se recomienda actualizar el plan y adoptarlo dentro del componente "Estrategia de racionalización".
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. |  | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. |  | 80 | Se evidencia cumplimiento de la actividad, sin embargo no se observa el acto adminsitrativo. Se recomienda enviar el acto adminsitrativo que adoto el PAA.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar los canales y pasos para interponer una PQRD. |  | Lista de Asistencia de Socialización. |  | 100 | Se evidencia soportes de cumplimiento donde se encuentran las listas de asistencia de las socializacones en el marco de la actividad. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. |  | Actos Administrativos. |  | 0 | No se evidencia cumplimiento de la actividad.La Oficina Asesora de Planeación no remitio respuesta al desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. |  | Un Informe Mensual |  | 50 | Se evidencia el desarrollo de dos informes, de acuerdo al seguimiento que corresponde al primer cuatrimestre del año 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento es del 50%, debido a que no desarrollaron los informes del mes de marzo y abril.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Formular e Implementar el plan de Integridad. |  | Plan de Integridad. |  | 100 | Se evidencia el plan de Gestión de Integridad de la SDDE. Continuar con el desarrollo de las actividades estabelecidas en el plan se recomienda realizar seguimiento continuo.
| Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) |  | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. |  | 100 | Se evidencia el desarrollo de actividades tales como divulgacion de campañas mediante email corporativo acerca de mecanismos de prevención en materia disciplinaria, invitaciones a jornadas de capcitación y memorandos informando a todas las dependencias de las capacitaciones que se llevaran a cabo durante la vigencia 2021 en temas disciplinarios.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. |  | 100 | Se evidencia el documento donde el psicologo de la Entidad que se encuentra adscrito a la Subdirección administrativa y fiananciera, solicita a Comuicaciones el apoyo para llevar a cabo las campañas con relación a integridad. Se recomienda llevar a cabo en los siguientes meses las campañas y medir el impacto que estas tienen con rleación a la apropiacion de los valores corporativos.
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. |  | 100 | Cabe resaltar que esta actividad esta diseñada igual que la actividad 3.2 del subcomponente 3 compenente 6, por esta razon se recomienda actualizar el plan y llevara a cabo las modificaciones con relación a esta actividad.
|  | 3.3 | Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad. |  | 1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto. |  | 100 | Se evidencia el documento del presupuesto del plan de integridad, cabe reslatar que falta la socialización del mismo con los gestores de integridad de la Entidad , como tambien la adopción y divulgación del presupuesto. Se recomienda que durante el 2 y 3 cuatrimestre se lleven a cabo las actividades anteriormente mencionadas.
|  | 3.4 | Elaborar Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. |  | Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT) |  | 0 | Se evidencia un documento donde el psicologo de la Entidad requiere a la Oficina Asesora de Comunicaciones apoyo para la aleobracion del material de comunicación en el marco del Plan de Integridad, sin embargo no se evidencia el soporte que cumpla con la actividad y la meta la cual es el cronograma de actividades, Por tal motivo durante el primer cuatrimestre de 2021 tienen un avance de cumplimiento de 0%. Esta actividad se establecio desarrollar durante el mes de enero de 2021, se realiza una observación de incumplimiento.
|  | 3.5 | Convocar nuevos Gestores de Integridad. |  | Diseñar pieza para convocar a nuevos Gestores de integridad. |  | 100 | Se evidencia listas de asistencia de la reunión de los gestores dentro del mes de enero de 2021, y se observa un documento que señala un pantallazo de la reunión en meet. Se dio cumplimiento satisfactorio de la actividad dentro de las fechas programadas en el PAAC 2021.
|  | 3.6 | Revisar autoevaluación e indicadores de gestión. |  | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. |  | 100 | Dentro del link se obserrva la carpeta conjunta de los soportes del PAAC2021, Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 3.7 | Definir 2 nuevos valores de la casa. |  | Adelantar convocatoria para definir 2 nuevos valores sugeridos por veeduría Distrital. |  | 80 | Se evidencia que a partir de enero se inicio el proceso del diseño de los Valores de la casa, Sin embargo se llevaron a cabo el desarrollo de los valores en marzo, siendo Tolerancia y Responsabilidad los valores. Por lo anterior la actividad tiene un porcentaje de cumplimiento del 80 ya que no se llevo a cabo en el tiempo definido el cual era enero.
|  | 3.8 | Revisar resultados del FURAG. |  | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. |  | 100 | Se evidencia el plan de integridad de 2021, se evidencia un analisis de evaluación compartiva del estado antiguo de la Entidad en Integridad. Esta actividad tiene un cumplimiento satusfactorio.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. |  | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. |  | 0 | No se encuentran evidencias de cumplimeinto dentro del primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se recomienda desarrollar la actividad dentro del 2 y 3 cuatrimestre, el vanace de cumplimiento es de 0.
|  | 4.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2020. |  | Publicación del documento. |  | 100 | Se observa el cumplimeinto de la actividad, se adjuntaron los soportes del informe ejecutivo del plan de integridad de la SDDE de la vigencia 2020, y documento en word del pantallazo de la publicación del informe ejecutivo dentro del portal web de la Entidad en el link de transparencia. El cumplimiento de la actividad es satisfactoria, se realizo dentro de los tiempos establecidos.
|  | 4.3 | Articular con las agendas de las demás áreas, las actividades de Código de Integridad para lograr participación activa. |  | 1. Mesas de trabajo. 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. |  | 0 | La actividad no presenta evidencias de cumplimiento, debia desarrollarse en marzo de 2021. Se recomienda realizar un monitoreo a porque fue la razon que no permitiio el desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 5.1 | Aplicar primer encuesta de apropiación del Código de Integridad. |  | 1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | 0 | No se evidencian soportes de avances de cumplimiento de la actividad la cual esta programada a realizarse durante la vigencia 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento del 1 cuatrimestre es de cero. Se recomienda llevara a cabo las actividades programadas y evidenciarlas en el momento que se requieran para su evaluación.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. |  | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. |  | 0 | La OAP señala qie no se presentan evidencias, por lo cual el porcentaje de cumplimiento del 1 cuatrimestre es de cero. Se recomienda llevara a cabo las actividades programadas y evidenciarlas en el momento que se requieran para su evaluación.
|  | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. |  | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. |  | 0 | La segunda línea de defensa señala que la actividad no cuenta con evidencias, durante le primer cuatrimestre de la vigencia su avance de cumplimiento es de cero, se recomienda dar cumplimiento con la actividad en los procimos 2 y 3 cutraimestres del año 2021.
|  | 6.3 | Presentar documento final de gestión. |  | Elaboración del documento de evaluación sobre las actividades realizadas en el 2020. |  | 0 | No se evidencian soportes de cumplimeinto de la actividad la cual debio ser desarrollada en el mes de enero de 2021. Se recomienda realizar un monitoreo al porque no se llevo a cabo la actividad.
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. |  | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades |  | 0 | La OAP señala que no se presentan evidencias, por lo cual se recomienda realizar seguimeinto al cumplimeinto de la actividad la cual esta programada a desarrollarse durante la vigencia 2021, sin embargo su avance de cumplimeinto correspondiente al 1 cuatrimestre es de cero.
|  | 6.5 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. |  | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. |  | 0 | No se encuentran las evidencias de cumplimeinto de la actividad la cual tenia que ser cumplida en el mes de marzo. Se recomienda que la OAP realice un seguimeinto al porque el incumplimiento de esta actividad.
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. |  | Revisión de la norma. |  | 0 | La actividad no cuenta con soportes de cumplimiento, es importante resaltar que la misma tenia que desarrollarse en el tiempo correspondiente 15/03/2021 al 30/03/2021, se recomienda a la OAP llevar a cabo un monitoreo que permita identificar el porque no fue posible el cumplimiento de la actividad.
|  | 6.9 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico. |  | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. |  | 0 | La segunda línea de defensa señala que la actividad no cuenta con soportes de cumplimiento, la actividad tenia programado realizarse en abril de 2021, se sugiere a la OAP realizar un monitoreo y control al cumplimiento de las actividades del PAAC 2021.
| Subcomponente Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 7.2 | Publicación del documento. |  | Publicación de documentos. |  | 0 | La Oficina Asesora de Planeación no dio respuesta alguna acerca del cumplimiento de la actividad, no se encuentra soportes de cumplimiento. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades, en este caso la publicación de informes es importante para mantener informado a las partes interesadas que se encuentran en la SDDE.
ZONA DE VALORACIÓN | [6 empty] | 50.9091
Revisó y Aprobó: Gonzalo Martinez Suarez efe de la Oficina de Control Interno Secretaría Distrital de Desarrollo Económico |  |  |  | ZONAS DE VALORACIÓN
Elaboró: Julia Viviana Mendoza Gonzalez Profesional de la Oficina de Control Interno |  |  |  | Zona Baja | 0 a 59% | Rojo
MAYO DE 2021 |  |  |  | Zona Media | 60 a 79% | Amarillo
|  |  |  | Zona Alta | 80% a 100% | Verde