## Actividades PAAC 2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y Actualizar la Política de Administración del Riesgo | Política Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | Segundo semestre del 2021
|  | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Marzo y Septiembre de 2021
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Analizar observaciones internas y externas presentadas a la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos actualizada según observaciones | Oficina Asesora de Planeacion | Enero de 2021
|  | 3.2 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Enero de 2022
|  | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción | Listados de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre (2021)
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Enero Abril Julio Octubre (2021)
|  | 4.3 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Mayo y Noviembre de 2021
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | Enero Mayo Septiembre 2021
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 01/02/2021 al 30/11/2021
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
|  | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo Junio Septiembre (2021)
|  | 1.3 | Publicar la estrategia de Rendición de Cuentas, que incluye actividades y espacios diferentes a la audiencia pública de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Oficina Asesora de Planeación | Febrero de 2021
|  | 1.4 | Definir con la ciudadanía aquellos temas específicos a tratar según sus necesidades en los ejercicios de rendición de cuentas, (audiencias y diálogos) | Encuestas | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Grupo de Poblaciones | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas (audiencias y diálogos). | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría (Poblaciones) | Abril 2021 (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital)
|  | 2.2 | Creación de cuestionarios que permitan al ciudadano participar en la construcción de los planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad. | Informe de validación Ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación | Enero – febrero de 2021
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Marzo Junio Septiembre (2021)
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar el ejercicio de rendición de cuentas. (Eventos y estrategia de Rendición de Cuentas). Hará parte del informe elaborado y enviado a la Veeduría Distrital, para conocer su retroalimentación. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Informe del evento: Abril (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital) Informe de la Implementación de la estrategia: Noviembre- Diciembre de 2021
|  | 4.2 | Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas. | Respuesta a compromisos asumidos. | Oficina Asesora de Planeación | Junio - Diciembre de 2021
|  | 4.3 | Informar sobre los compromisos asumidos En los diferentes espacios de participación con población diferencial. | Informe de avance sobre compromisos con población diferencial. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Poblaciones | Junio - Diciembre de 2021
|  | 4.4 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas que se hace en la SDDE, como desarrollo de los diálogos ciudadanos. | Informe de Evaluación de la Estrategia incluido en el informe anual del sistema de control interno. | Oficina de Control Interno | Enero de 2022
| Subcomponente 5 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 5.1 | Evaluar y verificar los resultados de la gestión institucional, valorando el cumplimiento de las actividades definidas frente al reto y objetivos de esta. | Informe de seguimiento y evaluación. | Oficina Asesora de Planeación | Ultimo Trimestre del año 2021
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2021
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de gestión documental integrado con Bogotá te Escucha | Dirección de Gestión Corporativa | Mayo de 2021
|  | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero – Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Traducir el Portafolio de Servicio en sistema braille para personas en condición de Discapacidad Visual. | Portafolio de Servicios en sistema braille. | Dirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano) | Abril y Septiembre de 2021
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero Agosto (2021)
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. | Subdirección Administrativa y Financiera (Proceso Gestión Documental) | Durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. | Procesos Misionales (Areas Misionales) | 1. Marzo 2021 2. Junio 2021 3. Septiembre 2021 4. Diciembre 2021
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante la vigencia 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mi pymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | 2420 Actores Capacitados. | Oficina Asesora de Planeación Procesos Misionales (Areas Misionales) | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. | Oficina Asesora de Planeación | Marzo Julio Noviembre (2021)
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Socializar los canales y pasos para interponer una PQRD. | Lista de Asistencia de Socialización. | Dirección de Gestión Corporativa | Marzo Septiembre (2021)
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | Actos Administrativos. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille. | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille. | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2021
|  | 4.2 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Espacios físicos de la entidad modificados. | Dirección de Gestión Corporativa | Junio de 2021
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | Un Informe Mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante la Vigencia 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 1 Código de Integridad | 1.1 | Formular e Implementar el plan de Integridad. | Plan de Integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero de 2021
| Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. | Subsecretaría de Desarrollo Económico Control Disciplinario | Febrero - Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2021
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2022
|  | 3.3 | Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad. | 1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 10/11/2020 al 01/01/2021
|  | 3.4 | Elaborar Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. | Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT) | Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 26/01/2021
|  | 3.5 | Convocar nuevos Gestores de Integridad. | Diseñar pieza para convocar a nuevos Gestores de integridad. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 28/01/2021
|  | 3.6 | Revisar autoevaluación e indicadores de gestión. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | 10/12/2020 al 30/01/2021
|  | 3.7 | Definir 2 nuevos valores de la casa. | Adelantar convocatoria para definir 2 nuevos valores sugeridos por veeduría Distrital. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 10/12/2020 al 30/01/2021
|  | 3.8 | Revisar resultados del FURAG. | Insumo para diseñar plan de trabajo 2021. | Gestores de Integridad | 10/12/2020 al 30/01/2021
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 15/01/2021 al 31/12/2021
|  | 4.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2020. | Publicación del documento. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 31/01/2021
|  | 4.3 | Articular con las agendas de las demás áreas, las actividades de Código de Integridad para lograr participación activa. | 1. Mesas de trabajo. 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/01/2021 al 15/02/2021
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 5.1 | Aplicar primer encuesta de apropiación del Código de Integridad. | 1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/03/2021 al 31/03/2021
|  | 5.2 | Aplicar segunda encuesta de apropiación del Código de Integridad. | 1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 17/11/2021 al 30/11/2021
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 30/12/2021
|  | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Gestores de Integridad. | 30/01/2020 al 18/12/2020
|  | 6.3 | Presentar documento final de gestión. | Elaboración del documento de evaluación sobre las actividades realizadas en el 2020. | Gestores de Integridad. | 01/01/2021 al 30/01/2021
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades | Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 31/12/2021
|  | 6.5 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 15/03/2021 al 30/03/2021
|  | 6.6 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Gestores de Integridad. | 20/08/2021 al 30/08/2021
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | 15/04/2021 al 10/05/2021
|  | 6.8 | Realizar semana de la Integridad. | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad. | Gestores de Integridad | 23/08/2021 al 27/08/2021
|  | 6.9 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico. | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Gestores de Integridad | 16/04/2021 al 16/04/2021
|  | 6.10 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico. | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Gestores de Integridad | 15/10/2021 al 15/10/2021
|  | 6.11 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina. | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos. | Gestores de Integridad | 25/10/2021 al 19/11/2021
| Subcomponente Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 7.1 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina. | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos. | Gestores de Integridad | 25/10/2021 al 19/11/2021
|  | 7.2 | Publicación del documento. | Publicación de documentos. | Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 01/01/2021 al 30/01/2022

## Actividades Mayo-Agosto 2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y Actualizar la Política de Administración del Riesgo | Política Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | Segundo semestre del 2021
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción | Listados de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre (2021)
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Enero Abril Julio Octubre (2021)
|  | 4.3 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Mayo y Noviembre de 2021
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | Enero Mayo Septiembre 2021
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 01/02/2021 al 30/11/2021
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo Junio Septiembre (2021)
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Marzo Junio Septiembre (2021)
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.2 | Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas. | Respuesta a compromisos asumidos. | Oficina Asesora de Planeación | Junio - Diciembre de 2021
|  | 4.3 | Informar sobre los compromisos asumidos En los diferentes espacios de participación con población diferencial. | Informe de avance sobre compromisos con población diferencial. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Poblaciones | Junio - Diciembre de 2021
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2021
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de gestión documental integrado con Bogotá te Escucha | Dirección de Gestión Corporativa | Mayo de 2021
|  | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero – Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. | Dirección de Gestión Corporativa | Febrero Agosto (2021)
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. | Subdirección Administrativa y Financiera (Proceso Gestión Documental) | Durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. | Procesos Misionales (Areas Misionales) | 1. Marzo 2021 2. Junio 2021 3. Septiembre 2021 4. Diciembre 2021
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante la vigencia 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mi pymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | 2420 Actores Capacitados. | Oficina Asesora de Planeación Procesos Misionales (Areas Misionales) | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. | Oficina Asesora de Planeación | Marzo Julio Noviembre (2021)
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2021.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | Actos Administrativos. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | Durante la Vigencia 2021
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille. | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille. | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2021
|  | 4.2 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Espacios físicos de la entidad modificados. | Dirección de Gestión Corporativa | Junio de 2021
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | Un Informe Mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante la Vigencia 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. | Subsecretaría de Desarrollo Económico Control Disciplinario | Febrero - Diciembre de 2021
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2021
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 15/12/2022
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | 15/01/2021 al 31/12/2021
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Gestores de Integridad. | 30/01/2020 al 18/12/2020
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades | Gestores de Integridad. | 01/02/2021 al 31/12/2021
|  | 6.6 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Gestores de Integridad. | 20/08/2021 al 30/08/2021
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | 15/04/2021 al 10/05/2021
|  | 6.8 | Realizar semana de la Integridad. | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad. | Gestores de Integridad | 23/08/2021 al 27/08/2021

## Analisis.May-Ago2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Seguimiento Oficina Asesora de Planeación (Segunda Línea de Defensa) | OPORTUNIADES DE MEJORA OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y Actualizar la Política de Administración del Riesgo | Política Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto no se ha desarrollado la actividad. | Se hace necesario que entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se realice mesa de trabajo conjunta para evaluar la necesidad de ajustar la Política de administración riesgos.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia. "Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción, con la actualización de los riesgos asociados al proceso de Control Disciplinario" | Continuar con el cumplimiento de la actividad. Se realizó y presentó en el corte de Abril
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia. "Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción, con la actualización de los riesgos asociados al proceso de Control Disciplinario" | Continuar con el cumplimiento de la actividad, procurando identificar las potenciales debilidades que se puedan convertir en riesgos de corupción, dada la naturaleza del proceso.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto no se ha desarrollado la actividad. | Se recomienda dar cumplimiento con la actividad establecida en el PAAC, y adjuntar los soportes que púedan sustentar dicho avance.
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción | Listados de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto no se ha desarrollado la actividad. | La actividad se encuentra programada a realizar durante la vigencia 2021, cabe realstar que durante el primer y segundo cuatrimestre no se desarrollo actividad donde el avance de cumplimeinto se encuentra en 0%. Se recomienda cumplir con la actividad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que se realizó informe Semestral de seguimiento y los resultados han sido socializados y evidenciados en el comité de gestión y desempeño institucional realizado el 29 de julio de 2021. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que se realizó informe Semestral de seguimiento y los resultados han sido socializados y evidenciados en el comité de gestión y desempeño institucional realizado el 29 de julio de 2021. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 4.3 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que se realizó informe Semestral de seguimiento y los resultados han sido socializados y evidenciados en el comité de gestión y desempeño institucional realizado el 29 de julio de 2021. | La OAP realizo una descripción y adjunto evidencia de cumplimiento "informes de monitoreo", mediante el acta del comité de GyD de mayo 12.
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su plan de auditorías para la vigencia 2021, ha realizado la evaluación del PAAC-2021 en el informe cuatrimestral (Mayo) y el seguimiento del plan de riesgos de corupción los cuales se hallan publicados en: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/11M_oF-aVtZDIbdJavGLppEJW6g8g1nOa?usp=sharing | Continuar con el cumplimiento y desarrollo de la actividad.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, evidenciando la publicacion de Información en (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.). https://drive.google.com/drive/folders/1wkfjEkKoiJYw5Y7oFLquCaZ6w_iw-19R?usp=sharing | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1pdC_QtO5hgKtWp78DpSSJ2kGgnN-RJgA?usp=sharing | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.2 | Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas. | Respuesta a compromisos asumidos. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/node/19942 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
|  | 4.3 | Informar sobre los compromisos asumidos En los diferentes espacios de participación con población diferencial. | Informe de avance sobre compromisos con población diferencial. | Oficina Asesora de Planeación Grupo Poblaciones | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1dkX_HSmQNjSrY1lMy4fRjuD1Tzm9G5Ij?usp=sharing | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1xlzdfmltjf3fsw19Du422xf7xV12eUke?usp=sharing | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de gestión documental integrado con Bogotá te Escucha | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento. | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021.
|  | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto no se ha desarrollado la actividad. | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto se ha desarrollado una serie de actividades. | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021 ya que los soportes dan cuenta de otras actividades diferentes a las programadas.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. | Subdirección Administrativa y Financiera (Proceso Gestión Documental) | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto se ha desarrollado una serie de actividades relacionadas con la adquisición de una plataforma digital para la gestion documental, esto se evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/1W4LFz6WVhrLJwqGeRL258yrfV-mtLHIm?usp=sharing | Se recomienda continuar con la actividad y adjuntar los soportes que evidencien el desarrollo de la misma.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. | Procesos Misionales (Areas Misionales) | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1NGKJV6KDrMxnATvXoRTytxBJJqm68Y82?usp=sharing | Se evidencia cumplimeinto, y adjuntaron soportes que dan cuenta de los resultados de la encuenta realizada. Se recomienda continuar con la actividad y adjuntar los soportes que evidencien el desarrollo de la misma.
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto se ha desarrollado una serie de actividades, pero no se indica el nùmero de las mismas, no se adjunta soporte alguno, por lo que resulta díficil evaluar la evidenci, a pesar de que es de dominio publico y general que la SDDE, ha venido realizando muchos encuentros con la comunidad. | Se recomienda que se mantengan datos sobre estos aspectos que son de importancia estratégica y dan cuenta de las actividades que se han realizado.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Lista de Chequeo Transparencia Activa. | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/13tAq9-krC9ItdyHzOSHbxKYqofmcCWmH?usp=sharing | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mi pymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | 2420 Actores Capacitados. | Oficina Asesora de Planeación Procesos Misionales (Areas Misionales) | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: Se realizaron capacitaciones en los temas 1. Lineamientos Antisoborno 2. Resolucion Conflicto de Intereses: https://drive.google.com/drive/folders/13CzW1JGeaaliQRHf_K7qQYWl5FC7prdO?usp=sharing | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento, evidenciando piezas graficas que han sido divulgadas por los canales internos e comunicación, pero que no se cuenta con el producto de la actividad y que se relaciona con campañas de sensibilización. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1Q1awyfkq18MKSSHoqFbCvVR478tQmmbw?usp=sharing | Continuar con desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC, especialmente enb lo relacionado con los productos de las actividades para contar con evidencias. Y mantener actualizados algunos aspectos propios de la información actualizada de nuetros directivos.
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: mesa de trabajo para revisión del procedimiento de aprovechamiento económico de espacio público modalidad temporal. https://drive.google.com/drive/folders/1hL1Bl610QSGXRoOzRLZJEu6mWnuKJ00e?usp=sharing | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC y presentar evidencias mas concretas sobre el desarrolloe de las actividades.
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento indicando que se actualizó hasta la version 69 del Plan Anual de Adquisiciones y se enccuentra publicadoen el link de transparencia http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/plan-gasto-publico/plan-adquisiciones | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | Actos Administrativos. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia, indicando que a la la fecha del 31 de agosto no se ha desarrollado la actividad. | No se evidencia cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realiza una observación esta actividad, ya que la dependencia a cargo no ha suministrado informacion, pero es de conocimiento general que se vienen adelantando un proceso que permite la mejora de la gestion de la información institucional. Se recomienda a presentar las evidencias.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille. | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille. | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1bxX4uUYl3I0ymIL6CHri_cS7Ee2XSItj?usp=sharing | Se evidencia soportes de gestion para el cumplimiento de la actividad, pero a la fecha no se tienen todabía el portafolio de servicios. Se recomienda continuar con el avance de las actividades.
|  | 4.2 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Espacios físicos de la entidad modificados. | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1bxX4uUYl3I0ymIL6CHri_cS7Ee2XSItj?usp=sharing | Se evidencia soportes de gestion para el cumplimiento de la actividad, pero a la fecha no se tienen todabía el portafolio de servicios. Se recomienda continuar con el avance de las actividades.
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | Un Informe Mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1bxX4uUYl3I0ymIL6CHri_cS7Ee2XSItj?usp=sharing | Se evidencia el desarrollo de seis informes, de acuerdo al seguimiento que corresponde al segundo cuatrimestre del año 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento es del 80%, debido a que no evidencia los informes del mes de agosto.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. | Subsecretaría de Desarrollo Económico Control Disciplinario | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1nkMWODkzN62qEmTMfC-sgX2eKl0DxGKc?usp=sharing | Se evidencia el desarrollo de actividades tales como divulgacion de campañas mediante email corporativo acerca de mecanismos de prevención en materia disciplinaria, invitaciones a jornadas de capcitación y memorandos informando a todas las dependencias de las capacitaciones que se llevaran a cabo durante la vigencia 2021 en temas disciplinarios.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado, y no exite evidencia ni soporte alguno que de cuenta de los avances en esta actividad. | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento. Se recomienda llevar a cabo en los siguientes meses las campañas y medir el impacto que estas tienen con rleación a la apropiacion de los valores corporativos.
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado, y no exite evidencia ni soporte alguno que de cuenta de los avances en esta actividad. | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R). | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado, y no exite evidencia ni soporte alguno que de cuenta de los avances en esta actividad. | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado, y no exite evidencia ni soporte alguno que de cuenta de los avances en esta actividad. | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades | Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y se informa sin evidencia que el día 30 de junio de 2021 se realizó la reunion. | No se evidencian soportes de cumplimiento, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
|  | 6.6 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera Gestores de Integridad. | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y se informa sin evidencia que: Actividad desarrollada entre el 23 y 27 de agosto en la semana de la intgeridad. Actividad complementaria a la desarrollada el 16 y 17 de junio. | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC, la actividad se realizó en el mes de mayo-2021
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://drive.google.com/drive/folders/1e_5eXgoq4beq0LOd6PKoc_wzBo3Gq66K?usp=sharing | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC, la actividad se realizó en el mes de mayo-2021
|  | 6.8 | Realizar semana de la Integridad. | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad. | Gestores de Integridad | Mediante memorando 2021IE5636 del 07 de septiembre de 2021 la Oficina Asesora de Planeación, remitio a la Oficina de Control Interno matriz en excell con el seguimiento realizado en esa dependencia y el cumplimiento en: https://docs.google.com/forms/d/12S2fxeg4q0TXiRa1dmu93WsgszguqlRXw4EXMToID2o/edit?vc=0&c=0&w=1&flr=0#responses | Entre el 23 y 27 de agosto se desarrolló la semana de la integridad. Se adelantaron actividades como inauguración en donde se promocionó la política de integridad, código de intergidad, gestores de integridad y valores de la casa. Se promovió durante la semana los dos nuevos valores: Tolerancia y solidaridad, taller antiestrés, taller locura emocional, taller hábitos saludables, eleva tus valores en donde participaron 3 áreas y 98 encuestas contestadas.

## Segui-Evalua.May-Ago2021
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO DE 2021
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  |  | Meta o Producto |  | Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2021 ICuatrimestre | OPORTUNIADES DE MEJORA OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y Actualizar la Política de Administración del Riesgo |  | Política Actualizada y aprobada |  | 0 | Se hace necesario que entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se realice mesa de trabajo conjunta para evaluar la necesidad de ajustar la Política de administración riesgos.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable |  | Lista de Asistencia y acta de reunión |  | 100 | Continuar con el cumplimiento de la actividad. Se realizó y presentó en el corte de Abril
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. |  | Matriz de riesgos consolidada y Actualizada |  | 100 | Continuar con el cumplimiento de la actividad, procurando identificar las potenciales debilidades que se puedan convertir en riesgos de corupción, dada la naturaleza del proceso.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.3 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción |  | Registro del Desarrollo de la campaña |  | 0 | Se recomienda dar cumplimiento con la actividad establecida en el PAAC, y adjuntar los soportes que púedan sustentar dicho avance.
|  | 3.4 | Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción |  | Listados de Asistencia |  | 0 | La actividad se encuentra programada a realizar durante la vigencia 2021, cabe realstar que durante el primer y segundo cuatrimestre no se desarrollo actividad donde el avance de cumplimeinto se encuentra en 0%. Se recomienda cumplir con la actividad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. |  | Informe de monitoreo |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 4.2 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos. |  | Informe de Monitoreo |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
|  | 4.3 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos |  | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | 100 | La OAP realizó una descripción y adjunto evidencia de cumplimiento "informes de monitoreo", mediante el acta del comité de GyD de mayo 12.
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. |  | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. |  | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. |  | 100 | Continuar con el cumplimiento y desarrollo de la actividad.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución. |  | Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.) |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas. |  | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 4.2 | Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas. |  | Respuesta a compromisos asumidos. |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
|  | 4.3 | Informar sobre los compromisos asumidos En los diferentes espacios de participación con población diferencial. |  | Informe de avance sobre compromisos con población diferencial. |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |  | un (1) informe mensual |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC 2021.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. |  | Sistema de gestión documental integrado con Bogotá te Escucha |  | 50 | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021.
|  | 2.2 | Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales. |  | 4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021. |  | 0 | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos y habilidades en el sistema Braille. |  | Dos (2) Capacitaciones en Sistema Braille. |  | 50 | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, por lo cual se recomienda revisar y llevar a cabo lo definido dentro del PAAC 2021 ya que los soportes dan cuenta de otras actividades diferentes a las programadas.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad. |  | Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión. |  | 50 | Se recomienda continuar con la actividad y adjuntar los soportes que evidencien el desarrollo de la misma.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales). |  | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado. |  | 100 | Se evidencia cumplimeinto, y adjuntaron soportes que dan cuenta de los resultados de la encuenta realizada. Se recomienda continuar con la actividad y adjuntar los soportes que evidencien el desarrollo de la misma.
|  | 5.2 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. |  | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades. |  | 90 | Se recomienda que se mantengan datos sobre estos aspectos que son de importancia estratégica y dan cuenta de las actividades que se han realizado.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública. |  | Lista de Chequeo Transparencia Activa. |  | 100 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 1.2 | Sectores empresariales (Turísticos, Economía Informal y Mi pymes) capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. |  | 2420 Actores Capacitados. |  | 100 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
|  | 1.3 | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. |  | Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización. |  | 70 | Continuar con desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC, especialmente enb lo relacionado con los productos de las actividades para contar con evidencias. Y mantener actualizados algunos aspectos propios de la información actualizada de nuetros directivos.
|  | 1.4 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. |  | Tramites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. |  | 90 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC y presentar evidencias mas concretas sobre el desarrolloe de las actividades.
|  | 1.5 | Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia. |  | Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web. |  | 100 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. |  | Actos Administrativos. |  | 0 | No se evidencia cumplimiento de la actividad. La Oficina de Control Interno realiza una observación esta actividad, ya que la dependencia a cargo no ha suministrado informacion, pero es de conocimiento general que se vienen adelantando un proceso que permite la mejora de la gestión de la información institucional. Se recomienda a presentar las evidencias.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille. |  | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille. |  | 50 | Se evidencia soportes de gestion para el cumplimiento de la actividad, pero a la fecha no se tienen todabía el portafolio de servicios. Se recomienda continuar con el avance de las actividades.
|  | 4.2 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. |  | Espacios físicos de la entidad modificados. |  | 50 | Se evidencia soportes de gestion para el cumplimiento de la actividad, pero a la fecha no se tienen todabía el portafolio de servicios. Se recomienda continuar con el avance de las actividades.
|  | 4.3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. |  | Un Informe Mensual |  | 80 | Se evidencia el desarrollo de seis informes, de acuerdo al seguimiento que corresponde al segundo cuatrimestre del año 2021, el porcentaje de avance de cumplimiento es del 80%, debido a que no evidencia los informes del mes de agosto.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 2.1 | Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros ( talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros) |  | 6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria. |  | 100 | Se evidencia el desarrollo de actividades tales como divulgacion de campañas mediante email corporativo acerca de mecanismos de prevención en materia disciplinaria, invitaciones a jornadas de capcitación y memorandos informando a todas las dependencias de las capacitaciones que se llevaran a cabo durante la vigencia 2021 en temas disciplinarios.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 3.1 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. |  | 0 | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento. Se recomienda llevar a cabo en los siguientes meses las campañas y medir el impacto que estas tienen con rleación a la apropiacion de los valores corporativos.
|  | 3.2 | Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. |  | 0 | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 4.1 | Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad. |  | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. |  | 0 | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 6.2 | Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad. |  | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. |  | 100 | No se evidencian soportes de cumplimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
|  | 6.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. |  | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades |  | 90 | No se evidencian soportes de cumplimiento, por lo cual se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar los soportes que permitan evaluar el avance de cumplimiento.
|  | 6.6 | Realizar evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. |  | 1. Convocatoria. 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. |  | 90 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC, la actividad se realizó en el mes de mayo-2021
|  | 6.7 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. |  | Revisión de la norma. |  | 100 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad establecida en el PAAC, la actividad se realizó en el mes de mayo-2021
|  | 6.8 | Realizar semana de la Integridad. |  | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad. |  | 100 | Entre el 23 y 27 de agosto se desarrolló la semana de la integridad. Se adelantaron actividades como inauguración en donde se promocionó la política de integridad, código de intergidad, gestores de integridad y valores de la casa. Se promovió durante la semana los dos nuevos valores: Tolerancia y solidaridad, taller antiestrés, taller locura emocional, taller hábitos saludables, eleva tus valores en donde participaron 3 áreas y 98 encuestas contestadas.
ZONA DE VALORACIÓN | [6 empty] | 70.7692 | Zona Media
Elaboró: Gonzalo Martinez Suarez efe de la Oficina de Control Interno Secretaría Distrital de Desarrollo Económico |  |  |  | ZONAS DE VALORACIÓN
|  |  |  | Zona Baja | 0 a 59% | Rojo
MAYO DE 2021 |  |  |  | Zona Media | 60 a 79% | Amarillo
|  |  |  | Zona Alta | 80% a 100% | Verde