## Portada
Mecanismos para la trasnsparencia y el acceso a la información
Rendición de cuentas
Racionalización de Trámites
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Apertura de información y datos abiertos
Participación e innovación en la gestión pública
Gestión de riesgos de corrupción
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP 2023 v1
ESTIMADAS(OS) CIUDADANAS y CIUDADANOS:
Para conocer el contenido de cada componente del programa, por favor dar click en cada uno de los siguientes recuadros. En cada uno de ellos encontrará las actividades planteadas por la entidad y su cronograma de ejecución
Versión 1.0 Aprobado en CIGD 23/01/2023
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Medidades de debida diligencia y prevención de Lavado de Activos
Promoción de la integridad y la ética pública
Iniciativas adicionales
Estrategia Trámites SUIT

## C1 Mecanismos para la Transpare
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 1. Mecanismos para Transparencia y acceso a la información. | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Capacitar a los servidores publicos en el derecho de acceso a la informacion publica y sus obligaciones. | No de capacitaciones realizadas/ No de Capacitaciones programadas * 100 | Capacitar a funcionarios de los 17 procesos institucionales | Oficina asesora de planeacion | 17 | Listas de asistencia | bar: MAYO S1 to MAYO S4
| 1.2 | publicar y divulgar documentos y archivos de valor para el ciudadano | Documentos publicados en el botón de transparencia / documentos remitidos para publicación | Reporte de publicaciones | Oficina Asesora de Planeación | 12 | Reporte de publicaciones
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.3 | Efectuar informe mensual de solicitudes de acceso a la información el cual sera publicado en pagina web. | Informe publicado en pagina web | Informe mensual elaborado y publicado | DGC | 12 | Registro de publicacion pagina web. | bar: ENERO S3 to ENERO S4; FEBRRERO S3 to FEBRRERO S4; MARZO S3 to MARZO S4; ABRIL S3 to ABRIL S4; MAYO S3 to MAYO S4; JUNIO S3 to JUNIO S4; JULIO S3 to JULIO S4; AGOSTO S3 to AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S3 to NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S3 to DICIEMBRE S4
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1.4 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | No instrumentos actualizados/ No de Instrumentos de ley actualizados (4)* 100 | 1.Indice de informacion clasificada y reservada. 2. Programa de gestion documental. 3. activos de informacion. 4. esquema de publicaciones. | Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación. | 1 | 1.Indice de informacion clasificada y reservada. 2. Programa de gestion documental. 3. activos de informacion. 4. esquema de publicaciones. | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.5 | Videos en lenguaje de señas publicados en pagina web | Videos publicados | Videos en lenguaje de señas publicados en pagina web | DGC- OAC-SEF | 1 | Videos en lenguaje de señas publicados en pagina web | bar: JULIO S1 to JULIO S4
Monitoreo de Acceso a la Información Publica | 1.7 | Diligenciar anexo 2 de la resolucion 1519 de 2020. | No Criterios cumplidos/ No Criterios Evaluados * 100 | Matriz Diligeciada | Oficina Asesora de planeacion | 2 | Matriz diligenciada
| 1.9 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la información | No. Informes realizados / informes programados | Un informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | 1 | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | bar: ABRIL S4
Cumplida
Cumplida Parcialmente
No Cumplida
Volver a Inicio

## C2 Rendicion de Cuentas
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 2: Rendición de Cuentas | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Información de Calidad y en lenguaje comprensible. | 2.1 | Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y canales de primer contacto para conocerlas necesidades de información e incluir información priorizada en temas mínimos para el desarrollo de los espacios de la rendición de cuentas | Informe de comunicaciones elaborado | Informe de comunicaciones | Lidera: Oficina de Comunicaciones Apoya: Oficina Asesora de Planeación | 2 | Informe de comunicaciones | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S4
| 2.2 | Mantener actualizada la Plataforma web Colibrí con los compromisos que se identifiquen en los diferentes espacios de participación con la ciudadanía | Matriz de seguimiento elaborada | Matriz de seguimiento | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Grupo de gestores territoriales (subsecretaria) | 4 | Registro o soporte de la última actualización de la Plataforma web Colibrí que evidencio los compromisos que se identificaron en los diferentes espacios de participación con la ciudadanía | bar: ABRIL S1; JULIO S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S4
| 2.3 | Actualizar el micrositio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, de acuerdo con lo establecido para el menú participa | Micrositio actualizado | Micrositio actualizado | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Oficina de Comunicaciones- Sistemas | 1 | Micrositio actualizado | bar: FEBRRERO S4 to MARZO S1
Dialogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.4 | Identificar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) que realizará la entidad durante la vigencia 2023 | Cronograma elaborado | Cronograma espacios de Rendición de Cuentas incluído en el Plan Insitucional de Rendición de Cuentas | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales | 1 | Cronograma espacios de Rendición de Cuentas incluído en el Plan Insitucional de Rendición de Cuentas | bar: ENERO S4 to FEBRRERO S1
| 2.5 | Desarrollar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) programados en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | No. de espacios desarrollados/ No. de espacios programados*100 | Informes de los espacios desarrollados | Lidera: Oficina Asesora de Planeación- Misionales en su informacion Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones | Según programación | Informes de los espacios publicados en el menú participa- Rendición de Cuentas | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S3
| 2.6 | Participar en los encuentros ciudadanos realizados por las diferentes Alcaldías Locales | No. de espacios apoyados/ No. de espacios citados*100 | Actas o ayudas de memoria | Lidera: Subsecretaria- Equipo de gestores territoriales Apoya: OAP (Observatorios Ciudadanos) (control espacios) | 4 | Actas o ayudas de memoria | bar: ABRIL S1; JULIO S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S4
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.7 | Difundir a la ciudadanía y al interior de la entidad aquellos aspectos generales que hacen parte del desarrollo de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Informe evidencias de socialización elaborado | Informe evidencias de socialización | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | 4 | Informe evidencias de socialización elaborado | bar: ABRIL S1; JULIO S1; SEPTIEMBRE S1; DICIEMBRE S4
| 2.8 | Socializar a los grupos de valor los canales y mecanismos a través de los cuales podrá acceder de manera oportuna a la información sobre la gestión institucional. | Evidencias socialización platoformas: Colibri, menu transparencia y acceso a la informacion publica, Siistemas de informacion distritales vigentes, sistema SDQS y bogot te escucha. | Informe evidencias de socialización | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Socialización enlace de transparencia: Equipo transparencia MIPG - Plataforma Web Colibrí: Equipo Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Apoya: Oficina de Comunicaciones | 2 | Actas y/listas de asistencia. | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S1
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.9 | Evaluar los mecanismos de comunicación con los que cuenta la entidad para así identificar la facilidad de navegación y comprensión de la información entregada por la entidad | No de evaluaciones realizadas/ No. de evaluaciones programadas | Informes de evaluación | Lidera: Oficina Asesora de Planeación- Oficina Asesora de Comunicaciones | 2 | Informes de evaluacion | bar: JULIO S3; DICIEMBRE S3
| 2.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar los eventos de rendición de cuentas. | Informe realizado | Informes de resultado de las encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Según la programación de los eventos | Informe de resultados. | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S2
| 2.11 | Evaluar los planes de participación social y control social y de rendición de cuentas 2023 de la entidad | No. Informes realizados / informes programados | Un informe de Participación y Control Social | Oficina de Control Interno | 1 | Informe de participacion y control social. | bar: MARZO S4
Cumplida | 2.9
Cumplida parcialmente | 3
No cumplida | 3.1
Rendición de cuentas focalizada | 2.12 | Realizar el ejercicio de caracterización de acuerdo con lo establecido por el Deparamento Administrativo de la Función Pública | Documento elaborado | Documento de caracterización grupos de valor de la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico | Equipo Interdisciplinario responsable | 1 | Documnto de caracterizacion. | bar: JULIO S3
| 2.13 | Evaluar la percepción ciudadana de la oferta institucional | Informe de evaluación | Informe de evaluación | Equipo de evaluaciones - OAP | 1 | Informe de evaluacion. | bar: JULIO S4
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.14 | Realizar capacitaciones al equipo encargado de la implementación de la estrategia | Capacitaciones Realizadas | Actas de capacitación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Actas y/o listas de asistencia de socializacion. | bar: MAYO S4
Volver a Inicio
Note on C11: ====== ID#AAAAn_UFvUc Manuela Gomez Saiz (2023-01-09 20:57:46) Así mismo, deberá orientar a los grupos de valor en la utilización de los sistemas de información distritales que se encuentren vigentes, como el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias, denuncias, solicitudes y felicitaciones de origen ciudadano “Bogotá Te Escucha”, la Plataforma web “Colibrí”

## C3 Mecanismos atencion al ciuda
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 3.1 | Realizar seguimiento a las PQRD, que ingresan a través de los diferentes canales de atencion y efectuar informe mensual el cual sera publicado en pagina web. | Informe mensual de seguimiento a la atención de PQRS publicado | informe mensual elaborado y publicado | DGC | 12 | Registro de publicacion pagina web. | bar: ENERO S3 to ENERO S4; FEBRRERO S3 to FEBRRERO S4; MARZO S3 to MARZO S4; ABRIL S3 to ABRIL S4; MAYO S3 to MAYO S4; JUNIO S3 to JUNIO S4; JULIO S3 to JULIO S4; AGOSTO S3 to AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S3 to NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S3 to DICIEMBRE S4
| 3.2 | Presentar al CIGD la gestion de las PQRDS, para toma de decisiones. | gestion de las PQRDS presentada ante el CIGD | Acta comite de gestion | Direccion de Gestion Corporativa | Segun programación del comite | Acta comite institucional de gestion y desempeño.
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.3 | Incluir opcion de consulta de radicados en la pagina web de la entidad | Consulta incluida en pagina web | 1 opcion de consulta | SIS | 1 | Opcion de consulta en pagina web | bar: JULIO S1 to JULIO S4
| 3.4 | Crear formato para interponer peticiones de manera presencial | Formato creado | 1 Formato creado | DGC | 1 | Formato creado | bar: FEBRRERO S4
| 3.5 | Modificar las opciones del menu del PBX | opciones de PBX modificadas | 1 menu modificado | DGC-SIS | 1 | PBX modificado | bar: MAYO S3
| 3.6 | Crear los protocolo de atencion al ciudadano | Protocolo creado | protocolo creado | DGC | 1 | Protocolo creado | bar: JULIO S1 to JULIO S4
Talento Humano | 3.7 | Estructurar un plan integral de Capacitación a nivel Institucional, que incluya tematicas relacionadas con servicio al ciudadano. | Plan estructurado y aprobado | Plan de capacitacion Estructurad y aprobado. | Subdireccion Administrativa y financiera ( Talento Humano) | 1 | Plan estructurado y aprobado | bar: ENERO S3 to ENERO S4
Normativo y Procedimental | 3.8 | Actualizar la reglamentacion interna del derecho de peticion, quejas, raclamos y/o sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Documento actualizado | 1 documento actualizado | DGC - OAJ | 1 | Reglamentacion interna del derecho de peticion, quejas, raclamos y/o sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico actualizada. | bar: JUNIO S4
| 3.9 | Actualizar el proceso de atecion al ciudadano. | Proceso de atencion al ciudadano actualizado | 1 documento actualizado | DGC - OAP | 1 | Proceso de atencion al ciudadano actualizado | bar: AGOSTO S4
Relacionamiento con el Ciudadano | 3.10 | Medir la percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medición del porcentaje de la satisfacción de atención en las áreas de la entidad | 2 Reportes de las encuestas aplicadas (SIFRE, SEN, SEF) (II Semestre) | DDEE | 11 | Informes de la encuesta de satisfaccion
| 3.11 | Medir la percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medición del porcentaje de la satisfacción de atención en las áreas de la entidad | 1 Reporte de los informes de las encuestas de percepción (dado el ciclo de intervenciones) | DERA | 11 | Informes de la encuesta de satisfaccion
| 3.12 | Analizar los resultados de las encuestas de satisfaccion diligenciadas por la ciudadania | Medición del porcentaje de satisfacción de las encuestas de satisfacción diligenicadas por la ciudadania | Once (11) informes de encuestas de satisfaccion | DGC | 11 | Informes de la encuesta de satisfaccion | bar: FEBRRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JULIO S1; AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; OCTUBRE S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1
Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género | 3.13 | Efectuar informe trimestral de la información de las denuncias de corrupción el cual sera publicado en pagina web. | Informe trimestral elaborado y publicado | cuatro (4) informes | Oficina Control Interno Disciplinario | 4 | Registro de publicacion pagina web.
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Note on BO4: ====== ID#AAAAjR22xF4 MIPG OAP SDDE (2022-11-09 22:10:27) Se recomienda se describa en función de la elaboración del informe elaborado mes vencido.
Volver a Inicio

## C4 Racionalizacion de tramites
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Racionalización de Trámites | 4.1 | Identificacion de tramites, opas y consultas de informacion | No de proceso misionales trabajados/ No de procesos misionales institucionales igentes | Matriz de identificacion | Oficina Asesora de Planeacion | 1 | Matriz de Identificacion | bar: FEBRRERO S1 to FEBRRERO S2
| 4.2 | Registrar la (s) estrategia (s) de racionalizacion | 1 registro en aplictivo suit. | Registro en aplicativo suit | Oficina Asesora de Planeacion | 1 | Evidencia cargue estrategai de racionalizacion SUIT. | bar: ENERO S4
| 4.3 | Monitorear la estrategia de racionalizacion definida para la vigencia 2023 | No de monitoreos realizados/ No de Monitoreos programados * 100 | 2 Monitoreos en la vigencia | Oficina Asesora de Planeacion | 2 | Reporte monitoreo aplicativo SUIT | bar: MAYO S3 to MAYO S4; NOVIEMBRE S3 to NOVIEMBRE S4
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.4 | Crear microsito de consulta ciudadana incluido dentro del menú participa de la pagina web institucional, que permita identificar las opiniones, sugerencias, propuestas, comentarios y aportes de los ciudadanos, usuarios y grupos de valor. | 1 microsito implementado en el menu de transparencia | micrisitio o menu | Oficina Asesora de Planeacion | 1 | Micrositio creado pagina web. | bar: FEBRRERO S3 to FEBRRERO S4
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio

## C4.1 Estrategia de Racio
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Acciones de Racionalización | [5 empty] | Producto a entregar | Cumplimiento | Evidencia ubicada en Drive | REPORTE DE AVANCE |  |  |  |  | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Componente 4: Estrategia de racionalizacion
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [6 empty] | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | MOTIVACIÓN/JUSTIFACIÓN | [8 empty] | Area Responsable | OAP | OCI
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 |  | Colocación de empleo en Bogotá D.C. | Inscrito | La Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito (APED), le permite a la ciudadania fortalecer el perfil laboral de las personas, conectándolas con oportunidades de trabajo formal y digno, a través de una ruta de empleabilidad, que cuenta con un acompañamiento contínuo en la búsqueda del talento humano que se ajuste a las necesidades del mercado. Como complemeto de su labor, la APED cuenta con la página web "Bogotá Trabaja" (https://bogotatrabaja.gov.co/), en la cual el usuario tiene la posibilidad de registrarse en la Agencia Pública de Empleo a través del aplicativo SISE, se publica información de vacantes, cursos de formación; además se puede encontrar noticias relacionadas a los análisis descriptivos de la población con enfoque diferencial, consignadas en los boletines de empleo, asi como la publicación de cifras de las personas registradas en la ruta de empleabilidad. No obstante de lo anterior, actualmente la publicación de las cifras es generica, sin la posibilidad de acceder a datos detallados como desglose por sexo, grupo etario, localidad, personas atendidas con enfoque diferencial, minorías étnicas y población vulnerable. Asi mismo, la pagina web de Bogotá Trabaja no cuenta con herramientas para el acceso a la información de las personas con discapacidad visual. | Incorporación de 2 visores interactivos en la página web de Bogotá trabaja en los cuales se publicará la siguiente información: 1. La agencia en cifras: Herramienta de visualización que permite hacer seguimiento mensual a las personas atendidas a través de la APED en cuanto a registro, orientación, formación, remisión y colocación. Este visor se actualizará mensualmente los 10 primeros dias de cada mes. 2. Cifras mercado laboral Bogotá: Herramienta de visualización de las cifras de mercado laboral de la ciudad generadas a partir del procesamiento de la GEIH del DANE. Este visor se actualizará Trimestralmente. Lo anterior clasificado por sexo, grupo etario, localidad, personas atendidas con enfoque diferencial, minorías étnicas y población vulnerable. Adicional a lo anterior, con el fin de garantizar la inclusión en los medios virtuales y accesibilidad en la información, se dispondrá en la pagina web de Bogotá Trabaja de un icono en el que las personas con discapacidad visual puedan acceder a opciones como: asistente de lectura, ajuste en el contraste de la pantalla, opciones de tamaños y espacios de los contenidos. | La ciudadanía tendrá información clara, oportuna y veraz, sobre las personas atendidas a través de la APED en cada uno de los componentes que conforman la ruta de empleabilidad, así como la posibilidad de analizar los beneficiarios por grupos poblacionales, grupos etarios, enfoques diferenciales y población vulnerable. Por otra parta el visor con enfoque poblacional del mercado laboral de Bogotá, permitira analizar la información con diferentes desagragaciones usando la Gran Encuesta Integrada del DANE (GEIH). Por otro lado, facilitará el acceso a la información contenida en la pagina web de Bogota Trabaja, a la población con discapacidad visual. | Tecnológica | Optimización del Aplicativo | 2023-04-01 | 2023-10-31 | Subdirección de Empleo y Formación | La racionalización de la OPA está enfocada a fortalecer los procesos de transparencia para el acceso a la información de los programas vigentes de la Subdirección de Empleo y Formación, con el propósito de afianzar el proceso de inclusión al mercado laboral en condiciones de igualdad con cierre de brechas.
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio

## C5 Apertura de Inf y Datos Abie
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | Elaborar lineamientos internos de la SDDE sobre la apertura de datos abiertos | Número de documentos que contienen los lineamientos de apertura de datos abiertos elaborados | 1 documento con lineamientos de apertura de datos | OAP - DEDE | 1 | Documento con lineamientos de apertura de datos | bar: MARZO S1 to MARZO S4; JUNIO S3
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.3 | Publicar la información de gestión institucional generada por la entidad de acuerdo a los lineamientos internos definidos, y en un lenguaje sencillo para fácil entendimiento de la ciudadania. | Número de mecanismos de acceso a la información diseñados e implementados | 1 | OAP | 8 | Reporte de publicacion | bar: MAYO S1 to DICIEMBRE S4
| 5.4 | Publicar la información de datos abiertos generados por la entidad de acuerdo a los lineamientos internos definidos | Número de Bases de datos publicadas | 2 | OAP - DEDE | 2 | Reporte de publicacion | bar: JULIO S1 to JULIO S2; NOVIEMBRE S3 to DICIEMBRE S4
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.5 | Actualizar y publicar mensualmente la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Número de archivos de información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados | 12 | DGC SAF | 12 | Reporte de publicacion | bar: FEBRRERO S1; FEBRRERO S4; MARZO S4; ABRIL S4; MAYO S4; JUNIO S4; JULIO S4; AGOSTO S4; SEPTIEMBRE S4; OCTUBRE S4; NOVIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
| 5.6 | Publicar versión inicial y actualizaciones del PAA de la entidad | Número de PAA publicados | A demanda | OAP | De acuerdo a modificaciones realizadas. | Reporte de publicacion
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.7 | Establecer la ruta de estandarización de datos abiertos para interambio de información | Número de docuentos que contienen la Ruta de estandarizaciónd de datos abiertos | 1 documentos que incluya la ruta de estandarización de datos abiertos | OAP - DEDE | 1 | 1 documentos que incluya la ruta de estandarización de datos abiertos | bar: AGOSTO S1 to SEPTIEMBRE S2
Volver a Inicio

## C6 Participacion e Innovacion P
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1 | Promover el botón Conoce, propone y prioriza mediante el desarrollo de piezas comunicativas en los medios de comunicación institucionales | (Informes de socializacion de piezas comunicativas elaborado /programados)*100% | 2 Informes de socializacion de piezas comunicativas elaborados | Oficina Asesora de Planeación- Of. Asesora Comunicaciones | 2 | 2 Informes de socializacion de piezas comunicativas elaborados | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S1
| 6.2 | Elaborar un informe sobre la gestión del botón Conoce , propone y prioriza | (Informe elaborado/Informe programado)*100% | 1 informe elaborado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 informe elaborado | [68 empty] | ACTIVIDAD | [7 empty] | ACTIVIDAD | bar: MAYO S2; DICIEMBRE S1
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.3 | Elaboración y socialización del plan de acción para la Dimensión de gestión del Conocimiento e Innovación Pública. | Plan de accion programadao / plan de accion elaborado | Plan de accion aprobado y socializzado | Oficina asesora de planeacion, subdireccion administrativa fianaciera (TH) y Subdireccion de innovacion y productividad. | 1 | Plan de accion y Acta comite institucional de gestion y desempeño | bar: FEBRRERO S1 to MARZO S3
| 6.4 | Conformación grupo catalizadores de la Dimensión de gestión del Conocimiento e Innovación Pública. | Grupo catalizadores | Memorando de desigancion | Oficina asesora de planeacion, subdireccion administrativa fianaciera (TH) y Subdireccion de innovacion y productividad. | 1 | Memorando de designacion | bar: FEBRRERO S1 to MARZO S3
| 6.5 | Aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiacion del conocimiento. | Actividades de la estrategia ejecutadas / Actividades de la estrategia programadas * 100 | 100% actividades de la iniciativa implementadas | Subdirecciion de innovacion y productividad. | 1 | Documento de Herramientas de pensamiento de Diseño para uso y apropiación. | bar: MARZO S1 to NOVIEMBRE S4
| 6.6 | Diseño de un micrositio de induccion, reinduccion y gestion del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas practicas entre otros. | Micrositio en funcionamiento | Micorositio en funcionamiento | Subdireccion administrativi y financiera (Talento Humano) y Subdireccion informatica y sistemas | 1 | Micrositio en funcionamiento | bar: MARZO S1 to JUNIO S4
Redes de innovación pública | 6.7 | Realizar mesas de trabajo sectorial de innovacion y gestion del conocimiento. | Mesas programadas/mesas ejecutadas * 100 | Actas de reunion | Oficina Asesora de Planeacion | 2 | Actas y compromisos sectoriales en innovacion y gestion el conocimiento. | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
Volver a Inicio

## C7 Promocion integridad y etica
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Productos a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Programas Gestión de Integridad | 7.1 ALISTAMIENTO | 1. Elaboración de Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2023. 2. Presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera el Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2023. | 1. Un documento de Plan Integridad | Aprobación del Plan de Integridad para la vigencia 2023 | Talento Humano | 1 | 1. Plan de Gestión de Integridad aprobado, debidamente firmado. | bar: ENERO S4
| 7.2 ARMONIZACIÓN | 1. Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2023, a través de la OAC | 1. Una publicación en la Intranet 2. Una publicación en el link de transparencia, página Web. | 1. Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia y la intranet. | Gestores de Integridad - Talento Humano | 1 | 1. Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia y la intranet. | bar: FEBRRERO S1
|  | 2. Socializar a los gestotres de Integridad los resultados de la encuesta de apropiación del Código de Integridad aplicada en el año anterior (2022). | 1. Participación del 100% de los Gestores de Intgridad | 1. Jornada de socialización de los resultados de la Encuesta de apropiación del Código de Integridad y Buen Gobierno 2021 al Equipo de Gestores de integridad. | Subdirección de Administrativa y Financiera - Talento Humano | 1 | 1. Listado de asistencia donde se evidencie la participación de todos los gestores de integridad. | bar: FEBRRERO S1
| 7.3 IMPLEMENTACIÓN | 1. Convocatoria de nuevos Gestores de Integridad 2023. | 1. Una Circular , una resolución , una pieza comunicativa | 1. Lograr la participación de un gestor de Integridad por Dependencia. Diseñar circular y pieza comunicativa para convocar a nuevos Gestores de Integridad y la correspondiente resolución de reconocimiento | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 1 | 1. Una Circular 2. Una pieza comunicativa 3. Una resolución de reconocimiento. | bar: FEBRRERO S2
|  | 2. Dar a conocer el grupo de gestores de integridad. | 1. 60% de participación sobre el número de dependencias | 1. Lograr la participación de almenos el 60% de las dependencias que conforman la SDDE. | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 1 | 1. Flash informativo de envio masivo por la OAC | bar: MARZO S1
|  | 3. Adelantar reuniones Bimensuales con los Gestores de Integridad | (# reuniones programadas/ # reuniones ejecutadas)*100% | 1. Lograr la participacion de almenos el 90% del grupo de Gestores de Integridad para definir acciones y coodinación del desarrollo de las actividades de la vigencia 2023. | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 6 | Acta de reunión y listado de asistencia | bar: FEBRRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; JUNIO S1; AGOSTO S1; OCTUBRE S1
|  | 1. Ejecutar el plan de Integridad. 2. Realizar los evento programados en el plan de Integridad para la promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | (# actividades programadas/ # actividades ejecutada)*100% | Piezas comunicativas, correos, documentos generados, listas de asistencia y/o fotografías de las actividades | Gestores de Integridad - Talento Humano | 6 | Evidencias de las actividades desarrolladas de acuerdo con el plan de trabajo de integridad, tales como: planillas de asistencia, correos, piezas gráficas de comunicación interna, fotos, videos, entre otros que permitan ev idenciar la ejecución de las actividades.
| 7.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Realizar seguimiento y análisis sobre las declaraciones de conflicto de intereses y bienes y rentas de los colaboradores de la SDDE. | (# total de servidores de la planta / # total de declaraciones presentadas por los servidores)*100 | Seguimiento al registro de declaraciones de conflicto de intereses y bienes y rentas al total de los servidores y servidoras de la planta de la SDDE como mecanismo de acción anticorrupción. | Gestores de Integridad - Talento Humano | 2 | 1. Acta de reunión con Talento Humano con reporte de número de servidores y servidoras que registran la declarción de conflictos y presentación de bienes y renta. 2. Listado de asistencia | bar: AGOSTO S1; OCTUBRE S4
|  | Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad. | Tabulación y análisis de la encuesta | 1. Encuesta. 2. Tabulación y análisis de la encuesta. | Gestores de Integridad | 1 | 1. Soporte de la aplicación de la encuesta de percepcion del código de integridad. 2. Tabulación y análisis de los resultados de la encuenta de percepción del código de integridad. | bar: NOVIEMBRE S4
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.5 | Video explicativo sobre qué es el código de integridad. | Un (1) video | 1. Divulgación del video por los canales de comunicación interna de la Entidad. | Gestores de Integridad | 2 | 1. Link de publicación del video en Intranet. 2. Lista de colaboradores que han visualizado el video. | bar: MARZO S2; AGOSTO S3
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.6 | Participación en las actividades de Senda de la Integridad | Depende de los retos que se programen | 2. Consolidar estrategias claves para incorporar en las actividades de Integridad de la SDDE | Equipo Gestores de Integriodad Talento Humano SAF | 1 | 1. Listados de asistencia 2. Link de evidencia de actividades desarrolladas
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.7 | 1. Desarrollar capacitación sobre prevención de conflicto de interes con el apoyo de la OAJ. 2. Através de memorando, requerir el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés a los 20 Directivos de la SDDE. | 1. Participación de al menos el 40% de servidores y contratistas en la capacitación. 2. Veinte (20) Declaraciones de Conflito de Interés | 1. Lograr la participación de al menos el 40% de servidores y contratistas en la capacitación. 2. Un (1) memorando | Equipo Gestores de Integriodad Talento Humano SAF | 1 | 1. Listados de asistencia a la capacitación 2. Declaración de conflicto de intereres | bar: MARZO S3
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.8 | Pacto por la integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno. | 1. Lograr la firma del 100% de los directivos de la SDDE | 1. Pieza comunicativa de socialización. 2. 100% Pactos firmados por Directivos de la SDDE. | Equipo Gestores de Integriodad Talento Humano SAF | 1 | 1. Evidencia de pieza comunicativa socializada. 2. Pactos firmados. | bar: ABRIL S1
Volver a Inicio

## C8 Gestion Institucional de rie
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 8: Gestion Institucional de riesgos de corrupcion - mapa de riesgos | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 8.1 | Actualizar (si se requiere) la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la SDDE, o si no se requiere socializar la continuidad de su vigencia en el CIGD. | Actualización de politica de riesgos o socialización sobre su continuidad en CIGD | Actualización de politica de riesgos o socialización sobre su continuidad en CIGD | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Actualización de politica de riesgos o socialización sobre su continuidad en CIGD | bar: MAYO S1 to JUNIO S4
| 8.2 | Realizar una actividad de sensibilización sobre la Política de Riesgos vigente de la SDDE y su aplicación desde el modelo de tres líneas de defensa. | (Actividades de sensibilización ejecuadas /programadas)*100% | 2 Actividades de sensibilización Política de Administración de Riesgos SDDE | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | 2 Actividades de sensibilización Política de Administración de Riesgos SDDE | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.3 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de la SDDE en el formato establecido en los términos de ley | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | bar: ENERO S1 to ENERO S4
| 8.4 | Aplicar la herramienta de autoevaluación del riesgo operativo del documento técnico de la Secretaría General :Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital. | Herramienta de autoevaluación del riesgo operativo del documento técnico de la Secretaría General :Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital aplicada | una herramienta aplicada | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | una herramienta aplicada | bar: ABRIL S1; MAYO S1 to JULIO S4
| 8.5 | Aplicar Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT del documento técnico de la Secretaría General :Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital. | Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT aplicada | Una Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT aplicada | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Una Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT aplicada | bar: MAYO S1 to JULIO S4
| 8.6 | Realizar el pilotaje de identificación de riesgos LAFT de dos procesos priorizados de acuerdo a los resultados de las herramientas de diagnóstico del documento tecnico de Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital. | ( procesos con Riesgos LAFT de identificados/Riesgos LAFT de procesos priorizados)*100% | 2 procesos con riesgos LA FT identificados | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 2 | 2 procesos con riesgos LA FT identificados | bar: SEPTIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
Consulta y Divulgación | 8.7 | Divulgar las matrices de riesgos actualizadas en la intranet y el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica en los términos de ley | Matrices de riesgo publicadas en intranet y link de transparencia | Matrices de riesgo de corrupción actualizadas en intranet y link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Matrices de riesgo de corrupción actualizadas en intranet y link de transparencia
| 8.8 | Realizar una nota semestral en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | (Nota en boletin institucional publicada / programadas)*100% | Una nota semestral en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Una nota semestral en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
Monitoreo y Revisión | 8.9 | Monitorear y revisar los riesgos identificados (Corrupción y gestión) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos, como primera línea de defensa. | Número de monitoreos y revisiones realizados en la matriz de seguimiento | Matriz de monitoreo trimestral diligenciada | OAP/Líderes de proceso | 4 | Matriz de monitoreo trimestral diligenciada | bar: ENERO S1 to ENERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 9 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (Corrupción y gestión) como segunda línea de defensa | (Informes elaborados de monitoreo de riesgos / programados)*100% | 4 informes de monitoreo y revisión (trimestrales) | Oficina Asesora de Planeación | 4 | 4 informes de monitoreo y revisión (trimestrales) | bar: ENERO S1 to ENERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 9.1 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional o Sectorial el informe a la gestión de riesgos (Corrupción y gestión) | Informes de gestión de riesgos presentados en el CIGD o CSGD | 2 presentaciones de gestión de riesgos presentados en CIGD | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 2 presentaciones de gestión de riesgos presentados en CIGD | bar: NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
Seguimiento | 9.2 | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | No. Informes realizados / informes programados | 4 informes de seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | Oficina de Control Interno | 4 | Informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de la SDDE | bar: MARZO S4; JUNIO S4; SEPTIEMBRE S4; DICIEMBRE S4
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio

## C9 Medidas de Debida Diligencia
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Productos a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 9: Medidas de Debida Diligencia y Prevencion de Lavado de Activos | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Gestionar capacitación acompañamiento con la Secretaria General para la implementación de Debida Diligencia | Capacitación y/o acompañamiento con la Secretaria General para la implementación de Debida Diligencia | Una capacitación y/o acompañamiento con la Secretaria General para la implementación de Debida Diligencia | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Una capacitación y/o acompañamiento con la Secretaria General para la implementación de Debida Diligencia | bar: MARZO S1 to MARZO S4
| 9.2 | Gestionar la suscripción del compromiso de la alta dirección para la implementación de la debidad diligencia de acuerdo a lineamientos legales vigentes, | Compromiso de la alta dirección para la implementación de la debidad diligencia | Un 1 Compromiso de la alta dirección para la implementación de la debidad diligencia | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Un 1 Compromiso de la alta dirección para la implementación de la debidad diligencia | bar: ABRIL S3 to ABRIL S4
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.3 | Realizar un reporte de linea base o diagnóstico inicial frente a los resultados de herramienta de autoevaluación del riesgo operativo del documento técnico y Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT | Diagnóstico inicial frente a los resultados de herramienta de autoevaluación del riesgo operativo del documento técnico y Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT | Un 1Diagnóstico inicial frente a los resultados de herramienta de autoevaluación del riesgo operativo del documento técnico y Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Un 1Diagnóstico inicial frente a los resultados de herramienta de autoevaluación del riesgo operativo del documento técnico y Matriz autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT | bar: JUNIO S3 to JULIO S2
| 9.4 | Establecer cronograma de trabajo frente a los resultados del diagnóstico inicial | Cronograma de trabajo frente a los resultados del diagnóstico inicial | un 1 cronograma de trabajo frente a los resultados del diagnóstico inicial | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | un 1 cronograma de trabajo frente a los resultados del diagnóstico inicial | bar: JULIO S3 to JULIO S4
Gestión de la debida diligencia | 9.5 | Crear o actualizar los procedimientos asociados a la debida diligencia de acuerdo con el cronograma de trabajo aplicables a 2023 | (procedimientos creados o actualizados 2023/ Procedimientos programadas 2023)*100% | 100% de las actividades programadas a 2023 realizadas | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | De acuerdo a cronograma | 100% de los procedimientos progamados por crear o actualizar durante 2023 realizados | bar: AGOSTO S1 to DICIEMBRE S4
| 9.6 | Establecer equipo de trabajo de prevención de LA/FT al interior de la SDDE | Documento que define el equipo de trabajo en materia de prevención de LA/FT | Un (1) documento que establece roles y responsabilidades del equipo de trabajo al interior de la SDDE | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Un (1) documento que establece roles y responsabilidades del equipo de trabajo al interior de la SDDE | bar: SEPTIEMBRE S3 to SEPTIEMBRE S4
Volver a Inicio

## C10 Iniciativas Adicionales MPD
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar | CRONOGRAMA PAEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 10 Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 10.1 | Capacitaciones Prevencion en materia disciplinaria | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100 | Listas de asistencia | oficina de control interno disciplinario | 4 | Lista de asistencia | bar: FEBRRERO S3 to FEBRRERO S4; ABRIL S2 to ABRIL S3; JUNIO S1 to JUNIO S2
| 10.2 | Semana de la prevencion disciplinaria | 1 semana de prevencion | 1 semana de prevencion | oficina de control interno disciplinario | 1 | Lista de asistencia de las actividades realizadas | [68 empty] | ACTIVIDAD | [7 empty] | ACTIVIDAD | bar: JULIO S4
Politica publica distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupcion. | 10.3 | Actores económicos del Distrito Capital capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | Actores económicos capacitados en integridad y cultura de la legalidad y/o anticorrupción | 2928 | Areas Misionales, ipes e idt | 4 | Reporte avance politica publica a secretaria general | bar: ENERO S1 to ENERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 10.4 | Diseñar estrategias para vincular a actores económicos del sector privado en la prevención de prácticas de corrupción. | Estrategias implementadas para la prevención de prácticas de corrupción | 2 Estrategias | Areas Misionales, ipes e idt | 4 | Reporte avance politica publica a secretaria general | bar: ENERO S1 to ENERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
Volver a Inicio