## Consolidado
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG (CIRCULAR 002 DE 2019)
DIMENSIÓN | POLÍTICAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR
Talento Humano | Política de Gestión Estratégica de Talento Humano | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Elaborar Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Talento Humano | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano
|  |  | Elaborar Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Elaborar Plan Institucional de Bienestar |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Elaborar Plan Institucional de Capacitaciones |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Elaborar Plan de Incentivos Institucionales |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Elaborar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Diseño de herramientas para la identificación y análisis de causas de retiro de los servidores de la entidad | Herramientas para la identificación y análisis de causas de retiro de los servidores | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Herramientas implementadas y aplicadas
|  |  | Elaboración de estrategias de acompañamiento y apoyo emocional a servidores que se retiran. | Estrategias de acompañamiento y apoyo emocional a servidores que se retiran. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Estrategia implementada y aplicada
|  |  | Elaboración de metodologías para la transferencia del conocimiento, de los servidores hacia la entidad. | Guías, Manuales, Intructivos, Procedimientos, etc. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Metodología implementada y aplicada
| Política de Integridad |  | Comites de Integridad | Actas y compromiosos | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-01-24 | 2019-12-13 | Actas/ # comites realizados.
|  |  | Inducción y Reinducción | Plan de Inducción y reinducción | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Convocatoria/ número de Participantes
|  |  | Enciende la llama de la integridad | Eventos realizados | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-03-12 | 2019-12-13 | Convocatoria/ número de Participantes
|  |  | Viernes de valores | Eventos realizados | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-04-01 | 2019-12-21 | Convocatoria/ número de Participantes
|  |  | Aplicación de la Encuesta de Confidencialidad | Encuestas aplicadas | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-06-01 | 2019-06-30 | # de encuestas entregadas/# de encuestas diligenciadas
|  |  | Semana de la Integridad | Eventos realizados | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-08-12 | 2019-08-16 | Convocatoria/ número de Participantes
|  |  | Aplicación de la Encuesta de satisfacción medios de comunicación. | Encuestas aplicadas | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-02-14 | 2019-02-28 | # de encuestas entregadas/# de encuestas diligenciadas
|  |  | Aplicación de la encuesta de apropiación de valores | Encuestas aplicadas | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-11-01 | 2019-11-30 | # de encuestas entregadas/# de encuestas diligenciadas
|  |  | Revisión de Los resultados del FURAG | Matriz de Análisis | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Documento Analizado/Matriz de análisis
|  |  | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019 | Documento ejecutivo de la gestión 2019 | Proceso Gestión del Talento Humano- Subcomponente adicional de Ética y Valores | 2019-12-30 | 2020-01-20 | Análisis y evalución/Documento Final
|  |  | Desarrollo progama Tapas para Sanar | Plan de Acción Sistema de Responsabilidad Social | Subdirección Administrativa y Fianaciera | 2019-01-01 | 2019-12-31 | % de cumplimiento del Plan de Acción Sistema de Responsabilidad Social
|  |  | Desarrollo Programa Medicamentos Vencidos |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Desarrollo Programa Pilas con el Ambiente |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Direccionamiento Estratégico y Planeación. | Política de Planeación Institucional | Generar la apropiación y aplicación eficiente de los instrumentos de planeación, seguimiento y la evaluación en la gestión de la entidad. | Implementación de las estrategias del Plan de Participación Ciudadana como: - Dialogos Ciudadanos. -Compromisos locales con metodología ISO IWA 18091. - Tomas de Localidades. - Consejos Locales entre otros | Plan de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-20 | 2019-12-31 | No. Necesidades articuladas a los planes, programas y proyectos de la entidad.
|  |  | Actualización de la metodología de formulación de la planeación estratégica sectorial e institucional. | Metodología de formulación de la planeación estratégica (Procedimientos, guías o instructivos) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-01 | 2020-06-30 | Metodología implementada y aplicada
|  |  | Formular los planes relacionados en el Decreto 612 de 2018. | Plan de Acción Integrado Decreto 612 de 2018 | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Administrativa y Financiera - Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-31 | 2019-12-31 | Un (1) Plan de Acción Integrado elaborado y adoptado
|  |  | Formular el Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional 2020-2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Un (1) Plan Estratégico Institucional elaborado y adoptado
|  |  | Formular y actualizar indicadores de producto, resultado e impacto. | Indicadores de producto, resultado e impacto. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31 | % de incremento en el número de indicadores nuevos o actualizados
|  |  | Seguimiento Trimestral al cumplimiento de la política de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE". | Componente 1 Administración de Riesgos Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | No. De Riesgos materializados / No. De Riesgos identificados
|  |  | Socialización de la Política de Riesgo a los funcionarios y usuarios de la SDDE. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-02-28
|  |  | Capacitar a los funcionarios designados de los diferentes procesos en la guía metodológica para administración de los riesgos. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-11-01 | 2020-01-31
|  |  | Consolidar las actividades propuestas por las dependencias a desarrollar en los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-01 | 2020-01-31 | Un (1)Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado y adoptado
| Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público. | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Formular el Programa Anual de Caja Bimestral | Programa Anual de Caja Bimestral | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso Gestión Financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Un (1) Programa Anual de Caja Bimestral formulado y adoptado
|  |  | Mesa de negociación Presupuesto con SDH y SDP | Proyecto de Presupuesto | Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-01 | 2019-08-30 | Cumplimiento de los tiempos establecidos
|  |  | Elaboración del Ante Proyecto de Presupuesto |  | Dependencias | 2019-10-01 | 2019-10-31
|  |  | Presentación del Anteproyecto de Presupuesto ante el Concejo |  | Secretario de Despacho | 2019-10-01 | 2019-10-31
|  |  | Formular el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Anual de Adquisiciones | Dependencias | 2020-01-01 | 2020-01-16 | Un (1) Plan Anual de Adquisiciones formulado y consolidado
|  |  | Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-17 | 2020-01-31
|  |  | Ejecución Plan Anual de Adquicisiones |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Programar mediante memorando interno, las fechas en las cuales sesionará el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable | Acta de cada sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, con sus respectivos soportes. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-04-15 | 2020-01-31 | % de partidas contables depuradas
|  |  | Analizar, justificar, soportar y proponer al Ordenador del Gasto, las partidas contables a depurar del Estado de Situación Financiera de la Entidad. |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-04-15 | 2020-01-31
|  |  | Mensualmente realizar conciliaciones de: *Operaciones de enlace (Tesorería), con la Secretaría Distrital de Hacienda. *Operaciones de almacén (Propiedad, planta y equipo), con el proceso de almacén. * Prestaciones sociales y pagos de nómina, con el proceso de talento humano. | Cruces de información en los formatos establecidos para las conciliaciones contables. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-01-31 | 2020-06-30 | % de Conciliaciones realizadas
Gestión con Valores para Resultados. | Política de Gobierno Digital | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Levantamiento de información | Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Un (1) Plan Estratégico de las Tecnologías de Información consolidado y aprobado
|  |  | Organizar información |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Generación del documento |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  |  | Informar a grupo directivo | Divulgación del Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - PETIC y demás cambios tecnológicos que se realicen | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | numero de funcionarios / numero de capacitaciones
|  |  | Diseñar diferentes métodos de divulgación para los funcionarios de la entidad |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Envío de documento a entidades que lo requieran |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | realizar cambios requeridos de acuerdo con requerimientos solicitados | SUIME y ESUIME | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | requerimientos solicitados / cambios realizados
|  |  | Realizar pruebas de desarrollo |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Desarrollar módulos de reportes y gráficos |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar pruebas de ajuste |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Puesta en producción |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Diseñar contrato que continúe con el mantenimiento de equipos de cómputo de la entidad, apoyando los diferentes canales de comunicación y crecimiento de la entidad | Optimo funcionamiento los equipos de computo de la entidad, asi como sus canales de comunicaciones | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | requerimientos solicitados / soportes realizados
|  |  | Identificar capacitacion requerida | Personal actualizado en los cambios tecnologicos de la entidad | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas
|  |  | Programación de actividades |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Organización de grupo |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Capacitación |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Establecer grupo interdiscipinario que defina requerimientos de alto nivel | Conformar grupo que analice la entidad desde diferentes perspectivas con el objetivo de generar herramientas que le den valor agregado a cada una de las dependencias de la entidad | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | requerimientos proyectados / proyectos realizados
|  |  | Levantamiento de informacion de necesidades a ser atendidas por el grupo de arquitectura empresarial |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Planificar actividades para el meoramiento de los software existentes | Weblogic, Suim y Suime | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actividades programadas / actividades realizadas
|  |  | Definir ingenieros que desarrollaran las actividades |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Contratacion de servicios en la nube | Implementación de aplicaciones y paginas web en la nube, dando estabilidad y seguridad en los servicios | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | aplicaciones ofrecidas / aplicaciones implementadas
|  |  | Migración a Java de software CGAMERS | esuime | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Actividades programadas / actividades realizadas
|  |  | Creacion de modulos de reportes y graficas |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Pruebas finales |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Puesta en producción |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Política de Seguridad Digital |  | Actualizacion politicas de seguridad de la Informacion | Políticas internas y externas para el manejo de la información. | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | politicas existentes / politicas actualizadas
|  |  | Funcionamiento software Data protector | Herramienta para custodia de la informacion relevante para la entidad | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Una (1) herramienta implementada
|  |  | Diseño y promulgción de la política de tratamiento de datos personales | Políticas de tratamientos de datos personales | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-01-31 | politicas existentes / politicas actualizadas
|  |  | Implementación de sistemas tecnológicos que aseguran la NO infiltración a la información de la entidad | Adquisición de software de seguridad y Adquisición de herramientas de copias de seguridad | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Softwares y herramientas de copias de seguridad implementados
| Política de Simplificación de Procesos y Fortalecimiento Institucional |  | Actualización de los documentos asociados al SIG | Documentos del SIG actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2020-06-30 | No. De Documentos Actualizados
|  |  | Actualización de la Intranet - SIG | Micro sitio del SIG con la documentación actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2020-06-30 | No. De Documentos Actualizados publicados / No. De documentos actualizados
|  |  | Desarrollo de dinámicas que permitan la apropiación de temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Listas de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31 | No. De dinámicas desarrolladas / No. De dinámicas propuestas
|  |  | Implementación de un aplicativo/software que permita integrar herramientas de gestión para la administración del Sistema Integrado de Gestión | Aplicativo/software implementado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-06-30 | Un (1) aplicativo/software implementado
| Política de Defensa Jurídica | Garantizar en todas las actuaciones de la Secretaría el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, ofreciendo el acompañamiento. | Actualizar la reglamentación interna del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a las nuevas disposiciones normativas | Acuerdo emanado del Comité de Conciliación de la Secretaría por medio del cual actualiza su reglamento interno. | OFICINA ASESORA JURIDICA - COMITÉ DE CONCILIACION | 2019-03-01 | 2019-10-31 | Un (1) Acuerdo emanado del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico por medio del cual actualiza su reglamento interno.
|  |  | Revisión, adopción y seguimiento respecto de las obligaciones de la Entidad para con el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ | Acto Administrativo que contenga las obligaciones y responsables en la Secretaría del manejo y seguimiento del Sistema de Información de Procesos Judiciales- SIPROJ |  | 2019-03-01 | 2020-02-28 | Un (1) acto administrativo socializado que contenga las obligaciones y responsables en la Secretaría del manejo y seguimiento del Sistema de Información de Procesos Judiciales- SIPROJ
|  |  | Adelantar actividades que apunten a la prevención del daño antijuridico en la Secretaría | Adoptar una política de prevención del daño antijurídico cumpliendo para ello con todas las actividades dispuestas en la Directiva 025 de 2018 emanada de la Secretaría Jurídica Distrital |  | 2019-03-01 | 2020-02-28 | Una (1) política de prevención del daño antijurídico adoptada por el Comité de Conciliación de la Secretaría conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva 025 de 2018 emanada de la Secretaría Jurídica Distrital
| Política de Mejora Normativa |  | Cumplir con las disposiciones que al respecto emane la Secretaría Jurídica Distrital | Adoptar al interior de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico las políticas que en materia de mejora normativa sean dispuestas para el Distrito Capital. | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-10-31 | Un (1) acto administrativo socializado que contenga las políticas que en materia de mejora normativa sean dispuestas para el Distrito Capital.
| Política de Servicio al Ciudadano | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Realizar ajustes razonables a los espacios fisicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. | Dirección de Gestión Corporativa | 2019-08-01 | 2020-06-30 | espacios publicos intervenidos/total planeados a intervenir
|  |  | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. | Direccion de Gestión Corporativa / Subdireccion de Empleo y Formación | 2019-06-01 | 2019-11-01 | puntos de atencion cualioficados/puntos de atencion
|  |  | Instalacion sistema de digiturnos en la agencia publica de empleo | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. | Direccion de Desarrollo Empresarial / Direccion de Gestión Corporativa | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Instalacion de un sistema audiovisual para indicar el número de turno activo o nombre del ciudadano a atender
|  |  | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por CORRUPCION y realizar socializacion con los funcionarios de la SDDE | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. | Dirección de Gestión Corporativa / Subsecretaria de Desarrollo Econmico y Control Disciplinario / Oficina Asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Elaboracion de un documento o Cartilla y socializacion
|  |  | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la SDDE | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. | Direccion de Gestión Corporativa / Oficina Asesora de planeacion y procesos misionales | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Elaboracion de un (1) documento
|  |  | Intermediacion, articulacion y Gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Numero de jordanas realizadas/numero de jornadas programdas
| Política de Racionalización de Trámites |  | Verificar Inventario de tramites de la SDDE y realizar las inclusiones a que haya lugar. | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-01 | 2019-06-30 | No. De Trámites registrados en el aplicativo SUIT / No. De trámites identificados
|  |  | Tramitar Ante el DAFP para su registro. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-12-31
| Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Generar la apropiación y aplicación eficiente de los instrumentos de planeación, seguimiento y la evaluación en la gestión de la entidad. | Construir la estrategia de participacion ciudadana en la Gestión, articulada a la planeacion y Gestión institucional | Plan de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-03-15 | Cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana
|  |  | Desarrollar el Plan de Participación Ciudadana |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-18 | 2019-12-31
|  |  | Construir la estrategia de Rendicion de cuentas en el PAAC | Plan de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana
|  |  | Ejecutar las estrategias de participacion y rendicion de cuentas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Evaluar las estrategias de participacion y rendicion de cuentas. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | Desarrollo de actividades para fomentar el uso eficiente del agua | Plan Institucional de Gestión Ambiental | Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental | 2019-02-01 | 2019-12-31 | (Consumo per cápita año anterior – consumo per cápita año actual)/ consumo per cápita año anterior *100
|  |  | Desarrollo de actividades para fomentar el uso eficiente de la energía |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental | 2019-02-01 | 2019-12-31 | (Consumo per cápita año anterior – consumo per cápita año actual)/consumo per cápita año anterior *100
|  |  | Desarrollo de actividades encaminadas a la gestión integral de residuos |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental | 2019-02-01 | 2019-12-31 | ( Aprovechamiento de residuos en el periodo actual en Kg - aprovechamiento periodo anterior en Kg )/ (aprovechamiento período anterior en Kg)*100
|  |  | Desarrollo de actividades tendientes al consumo sostenible en la entidad |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental | 2019-02-01 | 2019-12-31 | (Nº de contratos y convenios con criterios ambientales)/(Total de contratos y convenios de la SDDE)*100
|  |  | Implementación de prácticas sostenibles en la Secretaría |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema de Gestión Ambiental | 2019-02-01 | 2019-12-31 | (No. de campañas de sensibilización programadas)/(No. de campañas realizadas )*100
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional. |  | Evaluar el logro de los resultados | Informes de seguimiento y evaluación de algunas de las estrategias de desarrollo económico ejecutadas por las áreas misionales a través de los proyectos de inversión | Equipo de la Oficina Asesora de Planeación de seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo económico ejecutadas por las áreas misionales a través de los proyectos de inversión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de informes de seguimiento y evaluación elaborados para el periodo / Numero de estrategias de desarrollo económico priorizadas y ejecutadas para el periodo
|  |  | Documentar los resultados de los ejercicios de seguimiento y evaluación | Informes de seguimiento y evaluación de algunas de las estrategias de desarrollo económico ejecutadas por las áreas misionales a través de los proyectos de inversión publicados en la Intranet de la SDDE y socializados | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Equipo de seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo económico ejecutadas por las áreas misionales a través de los proyectos de inversión | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Número de informes de seguimiento y evaluación publicados y/o socializados en el periodo / Número de informes de seguimiento y evaluación elaborados en el periodo
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Desarrollo del PINAR | Implementación del PINAR | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 2019-01-02 | 2020-12-31 | No. de Planes o programas del PINAR desarrollados/No. de planes o programas del PINAR a desarrollar.
|  |  | Seguimiento al desarrollo del PINAR |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 2019-01-02 | 2021-12-31 | No. de seguimientos efectuados por la vigencia del plan/ No. de años de la vigencia del Plan
|  |  | Divulgación, Implementación y Capacitación PGD | Implementación del PGD | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 2019-02-01 | 2021-12-31 | No. de procesos de PGD impelmentados/ No. de proceso del PGD a implementar.
|  |  | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación (SIC) | Documento SIC | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 2019-02-15 | 2019-12-31 | 1 Documento a elaborar de SIC / Elaboración de 1 documento del SIC.
|  |  | Intervención Documental de 700 metros lineales (expedientes contractuales vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Del archivo en custodia. | Expedientes intervenidos de manera integral (organización, clasificación, descripción y digitalización) | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 2019-01-02 | 2021-12-31 | No. de metros lineales intervenidos/No. de metros lineales a intervenir
|  |  | Elaborar instructivo o protocolo, según circular 01 de 2017 del AGN. | Instructivo o Protocolo | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1 instructivo o protocolo a elaborar / Elaboración de instructivo o protocolo.
| Política de Transparencia, Acceso a la Informacion Pública y Lucha Contra la Corrupción. |  | Publicar la información en datos abiertos. | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion. | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2020-06-30 | Cumplimiento al componente Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
|  |  | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para Gestiónar oportunamente los derechos de petición. |  | Dirección de Gestión Corporativa | 2019-01-01 | 2020-06-30
|  |  | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD). |  | Dirección Gestión Corporativa – Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-02-18 | 2019-12-31
|  |  | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-01-01 | 2020-06-30
|  |  | Diseñar la metodología para la administración del tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-01 | 2019-06-30
|  |  | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. |  | Dirección Gestión Corporativa | 2019-01-01 | 2020-06-30
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | N/A | Documentar los procedimientos y demás documentos necesarios que permitan la generación de conocimiento | Procedimientos y demás documentos que permitan la generación y producción de conocimiento. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-30 | 2020-06-30 | No. De nuevos procedimientos o documetos creados
|  |  | Identificar delegados de las áreas involucradas | Desarrollar el proyecto de mineria de datos en cabeza de la subdireccion de Informatica y Sistemas el cual dara un nuevo valor a las diferentes bases de datos de la entidad, generando toma de Decisiones mas acertada | Subdirección de Informática y Sistemas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Proyecto mineria de datos desarrollado
|  |  | Proyectar tiempos de entrega a través de cronogramas, identificando los responsables de cada proyecto |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Generación de Reportes |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Cierre Actividad |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Control Interno | Política de Control Interno | Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Cumplir con la programación establecida en el Programa Anual de Auditoria desde la tercera linea de defensa establecida en el MIPG. | Programa Anaul de Auditoria Planes de auditorias Informes de Seguimiento y Evaluacion a los planes. | Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Informes de auditorias, seguimientos y evaluaciones realizados por la O.C.I de la SDDE / auditorias, seguimientos y evaluaciones Programados en el plan de auditorias
|  |  | Asistencia a las capacitaciones que se realicen en el marco del fortalecimiento de las habilidades de los auditores de la Oficina de Control Interno | Fortalecer el conocimiento tecnico para mejorar el desempeño en las actividades de auditoria. | Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Auditores formados en normas de auditoria internacionales / Auditores de la O.C.I.
|  |  | Seguimientos y evaluaciones a la adminsitración de los riesgos de gestión y de corrupción en la Secretaría. | Informe de seguimiento a la administración de los riesgos. | Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Informes de seguimiento y evaluación a la administración de riesgos en la SDDE / Evaluaciones programasdas
|  |  | Consultar, verificar y evaluar la información que se reportan en los sistemas de información. | Informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones. | Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Auditorias, seguimientos y evaluaciones realizadas / Auditorias, seguimientos y evaluaciones programadas

## Resumen (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG (CIRCULAR 002 DE 2019)
DIMENSIÓN | POLÍTICAS | ACTIVIDADES | PRODUCTO
Talento Humano | Política de Gestión Estratégica de Talento Humano | 12 | 4
| Política de Integridad | 13 | 11
Direccionamiento Estratégico y Planeación. | Política de Planeación Institucional | 9 | 7
| Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público. | 10 | 5
Gestión con Valores para Resultados. | Política de Gobierno Digital | 25 | 9
| Política de Seguridad Digital | 4 | 4
| Política de Simplificación de Procesos y Fortalecimiento Institucional | 4 | 4
| Política de Defensa Jurídica | 3 | 3
| Política de Mejora Normativa | 1 | 1
| Política de Servicio al Ciudadano | 6 | 6
| Política de Racionalización de Trámites | 2 | 1
| Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 10 | 3
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional. | 2 | 2
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | 6 | 5
| Política de Transparencia, Acceso a la Informacion Pública y Lucha Contra la Corrupción. | 6 | 1
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5 | 2
Control Interno | Política de Control Interno | 4 | 4
TOTAL |  | 122 | 72