## CONSOLIDADO
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SIG - MIPG 2020 (CIRCULAR 002 DE 2019)
DIMENSIÓN | POLÍTICAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADOR
Talento Humano | Política de Gestión Estratégica de Talento Humano | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Realizar la Jornada de Inducción y Reinducción donde se presenten entre otros los resultados de la medición de Clima Laboral. | Plan de Accion Gerencia del Talento Humano | Subdireccion Administrativa y Financiera (Proceso Gestion de Talento Humano) | 2020-03-02 | 2020-04-01
|  |  | Continuar con la política de teletrabajo, para aumentar el número de funcionarios vinculados. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Continuar con el salario emocional, otorgando el día de descanso compensado a los funcionarios que cumplan años entre semana. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Implementar las recomendaciones resultado de la medición de clima laboral, en lo concerniente al liderazgo en la SDDE. |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-11
|  |  | Ejecutar las actividades del Plan de Capacitación 2019 y realizar la formulación de el de 2020. |  |  | 2020-03-02 | 2020-07-30
|  |  | Continuar con el desarrollo de las actividades del Plan de gestión de integridad. |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-31
|  |  | Involucrar todos los valores en las actividades a desarrollar en la Entidad. |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-31
|  |  | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos para la Entidad. |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-31
|  |  | Promover jornada para el día del servidor público Distrital. |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
|  |  | Actualizar normograma de todo lo concerniente al Talento Humano. |  |  | 2020-01-31 | 2020-12-31
|  |  | Realizar el autodiagnóstico de gestión del talento humano de forma anual. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Realizar el seguimiento a la presentación de la declaración de bienes y rentas, así como la hoja de vida. |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-31
|  |  | Promover la vinculación de jóvenes con la Entidad a través del programa Estado Joven. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Contar con una herramienta que permita conocer el estado de las situaciones administrativas de los funcionarios. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Contar con informes pormenorizados sobre la desvinculación del personal, así como la asistencia a los prepensionados. |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Diseño de herramientas para la identificación y análisis de causas de retiro de los servidores de la entidad | Herramientas para la identificación y análisis de causas de retiro de los servidores | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-06-30
|  |  | Elaboración de estrategias de acompañamiento y apoyo emocional a servidores que se retiran. | Estrategias de acompañamiento y apoyo emocional a servidores que se retiran. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-06-30
|  |  | Elaboración de metodologías para la transferencia del conocimiento, de los servidores hacia la entidad. | Guías, Manuales, Intructivos, Procedimientos, etc. | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-06-30
| Política de Integridad |  | Definición con los Gestores, de las actividades a realizar en el año 2020 | Cronograma de actividades para implementación y apropiación Política de Integridad. | Gestores de Integridad002E | 2020-01-10 | 2020-02-15
|  |  | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Organización de la semana de la integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Comunicaciones - Guillermo Coy R. | 2020-02-01 | 2020-02-28
|  |  | Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad. | 1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto. | Guillermo Coy R | 2020-02-01 | 2020-02-29
|  |  | Articulación con las agendas de las demás áreas. | 1. Mesas de trabajo 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Grupo de Gestores de Integridad | 2020-02-01 | 2020-02-29
|  |  | Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. | Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT) | Gestores de Integridad. | 2020-02-14 | 2020-02-14
|  |  | Revisión resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. | Gestores de Integridad | 2020-03-04 | 2020-03-30
|  |  | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Comunicaciones - Guillermo Coy R | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Gestores de Integridad | 2020-01-01 | 2020-02-29
|  |  | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2019 | Publicación del documento. | Guillermo Coy R | 2020-01-31 | 2020-01-31
|  |  | Diseño de piezas comunicativas. | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Comunicaciones - Guillermo Coy R | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Elaboración de Flash Informativo. |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Definir los parametros de la encuesta. | Aplicación primer encuesta de apropiación de los valores e informe. | Comunicaciones - Gestores de Integridad | 2020-04-01 | 2020-04-15
|  |  | Diseñar la Encuesta. |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-30
|  |  | Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-08
|  |  | Tabulación y análisis de la encuesta. |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-15
|  |  | Definir los parametros de la encuesta de Confidencialidad. | Aplicación primer encuesta de confidencialidad | Guillermo Coy R. - Comunicaciones | 2020-04-01 | 2020-04-15
|  |  | Aplicar la encuesta de confidencialidad |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-30
|  |  | Aplicar la segunda encuesta de apropiación de los valores. | Enuestas dilegenciadas e informe | Guillermo Coy R - Comunicaciones - Gestores de Integridad | 2020-11-17 | 2020-11-20
|  |  | Aplicar la segunda encuesta de confidencialidad | Enuestas dilegenciadas e informe | Guillermo Coy R | 2020-11-23 | 2020-11-27
|  |  | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Guillermo Coy R- comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-30
|  |  | Reuniones trimestrales de gestores de integridad | Actas de Comité Gestores de Integridad. | Gestores de Integridad | 2020-01-30 | 2020-12-18
|  |  | Elaborar y presentar documento final de gestión. | Documento de evaluación sobre las actividades realizadas en el 2019 | Equipo de Gestores de Integridad | 2020-01-31 | 2020-01-31
|  |  | Elaborar Programacion de actividades apropiacion politica de integridad | Programa, circular y registros del desarrollo de actividades de apropiacion de la politica de integridad. | Gestores de Integridad | 2020-04-01 | 2020-04-30
|  |  | Convocar mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-30
|  |  | Preparar la logística para las actividades. |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31
|  |  | Realizar evento de promoción y socializacion del plan de integridad a los servidores de la SDDE. | 1. Registro del evento (Listas de asistencia o Soportes digitales del evento) | Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestores | 2020-03-20 | 2020-06-26
|  |  | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Sud dirección Administrativa y Financiera - Secretaría General Distrital | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  | Realización semana de la Integridad | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad | Gestores de Integridad | 2020-08-24 | 2020-08-28
|  |  | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Grupo de Gestores de Integridad | 2020-09-18 | 2020-09-18
|  |  | Realizar el evento enciende la Llama de la integridad en tu oficina | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos | Gestores de Integridad | 2020-09-21 | 2020-10-23
|  |  | Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020 | Revisión, selección de información. | Guillermo Coy R | 2020-12-28 | 2021-01-29
|  |  | Publicación del documento. | Publicación de documentos. | Guillermo Coy R | 2021-01-25 | 2021-01-25
| Politica de Planeacion Institucional | Generar la apropiación y aplicación eficiente de los instrumentos de planeación, seguimiento y la evaluación en la gestión de la entidad. | Actualización de la metodología de formulación de la planeación estratégica sectorial e institucional. | Metodología de formulación de la planeación estratégica (Procedimientos, guías o instructivos) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-01 | 2020-06-30
|  |  | Estructurar plan de accion de confrimidad al de Decreto 612 de 2018. | Plan de Acción Integrado Decreto 612 de 2018 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-01-31
|  |  | Formular el Plan Estratégico Sectorial | Plan Estrategico Sectorial | Oficina Asesora de Planeacion | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  | Formular el Plan Estratégico Institucional | Plan Estratégico Institucional 2020-2024 | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  | Incluir en los planes de la entidad los temas de transparencias, acceso a la informacion y participacion ciudadana. | Estrategias incluidas en los planes de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-12-31
| Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público. | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Formular el Programa Anual de Caja Bimestral | Programa Anual de Caja Bimestral | Subdirección Administrativa y Financiera - Proceso Gestión Financiera | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Mesa de negociación Presupuesto con SDH y SDP | Proyecto de Presupuesto | Oficina Asesora de Planeación | 2020-08-01 | 2020-08-30
|  |  | Realizar mesas de trabajo para la elaboración del Ante Proyecto de Presupuesto |  | Oficina Asesora de Planeacion y Subdireccion Administrativa y Financiera | 2020-09-02 | 2020-09-30
|  |  | Presentación del Anteproyecto de Presupuesto ante el Concejo |  | Secretario de Despacho | 2020-11-01 | 2020-11-22
|  |  | Realizar mesas para la construccion del Plan anual de adquisiciones. | Plan Anual de Adquisiciones | Actas de Reuniones y/o Listas de Asistencia | 2020-01-01 | 2020-02-28
|  |  | Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones |  | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-17 | 2020-01-31
|  |  | Realizar Seguimiento al plan anual de adquisiciones |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeacion | 2020-02-04 | 2020-12-31
|  |  | Programar mediante memorando interno, las fechas en las cuales sesionará el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable | Acta de cada sesión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, con sus respectivos soportes. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-04-15 | 2020-01-31
|  |  | Analizar, justificar, soportar y proponer al Ordenador del Gasto, las partidas contables a depurar del Estado de Situación Financiera de la Entidad. |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-04-15 | 2020-01-31
|  |  | Mensualmente realizar conciliaciones de: *Operaciones de enlace (Tesorería), con la Secretaría Distrital de Hacienda. *Operaciones de almacén (Propiedad, planta y equipo), con el proceso de almacén. * Prestaciones sociales y pagos de nómina, con el proceso de talento humano. | Cruces de información en los formatos establecidos para las conciliaciones contables. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-01-31 | 2020-06-30
Gestión con Valores para Resultados. | Política de Gobierno Digital | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Implementar el dominio estrategia TI | Evaluacion de Tercerizacion aplicativos administrativos | Subdireccion de Informatica y Sistemas | 2020-01-31 | 2020-06-30
|  |  | Implementar el Dominio Gobierno TI | Sistema de Informacion de Abastecimiento alimentario |  | 2020-02-29 | 2020-08-30
|  |  | Contac Center empleo y emprendimiento | Implementar el servicio Sistemas de Informacion |  | 2020-01-31 | 2020-06-30
|  |  | Mineria de Datos fase 1 |  |  | 2020-02-03 | 2020-06-30
|  |  | Masificacion de la Version Weblogic al Suim |  |  | 2020-02-03 | 2020-09-30
|  |  | Migracion de base de datos de la APP, de empleo al nodo Oracle de Produccion. |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30
|  |  | Implementacion IPV 6 | Implementar el dominio Servicios Tecnologicos y uso de apropiacion |  | 2020-01-31 | 2020-12-31
|  |  | Renovacion Tecnologica |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31
|  |  | Servicio Nube / hiper - convergencia |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-31
| Política de Seguridad Digital |  | Sensibilización institucional sobre política de seguridad de la información | Plan de Tratamientos de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Subdireccion de Informatica y Sistemas | 2020-02-01 | 2020-12-30
|  |  | Revisar y/o actualizar el manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30
|  |  | Definir roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30
|  |  | Desarrollar y/o actualizar el inventario de activos de información |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30
|  |  | Elaborar procedimientos gestión de Riesgos de seguridad de la información |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30
|  |  | Definir metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-30
|  |  | Ejecutar Plan de riesgos de seguridad y privacidad de la información |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-30
|  |  | Inventario de Activos de Informacion | Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Subdireccion de Informatica y Sistemas | 2020-02-01 | 2020-04-30
|  |  | Riesgos de Seguridad de la Informacion. |  |  | 2020-05-01 | 2020-08-31
|  |  | Elaborar Procedimiento de gestion de riesgos de seguridad de la informacion |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30
|  |  | Elaborar Politica de seguridad y privacidad de la informacion |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-31
|  |  | Definir los roles y responsabilidades del marco de seguridad de la informacion. |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-31
|  |  | Elaborar procedimiento de gestion de incidentes para la SDDE. |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30
|  |  | Integrar el modelo de la seguridad de la informacion con el sistema de gestion documental. |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31
|  |  | Ejecutar el plan de sensibilizacion y capacitacion de SGSI. |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31
|  |  | Documentar la transicion de IPV4 a IPV6 |  |  | 2020-02-01 | 31712/2020
| Política de Simplificación de Procesos y Fortalecimiento Institucional |  | Actualización de los documentos asociados al SIG | Documentos del SIG actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2020-06-30
|  |  | Actualización de la Intranet - SIG | Micro sitio del SIG con la documentación actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2020-06-30
|  |  | Actualizar el listado maestro de documentos. | Listado mestro actualizado. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-03-31
|  |  | Implementación de un aplicativo/software que permita integrar herramientas de gestión para la administración del Sistema Integrado de Gestión | Aplicativo/software implementado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-06-30
|  |  | Implementar el Manual de Procedimientos administrativos y contables para el manejo de los bienes de la SDDE. | Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes de la SDDE. | Subdireccion Administrativa y financiera (Proceso Bienes y Servicios) | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Política de Defensa Jurídica | Garantizar en todas las actuaciones de la Secretaría el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, ofreciendo el acompañamiento. | Adoptar el Manual de prevención del daño antijuridico | Manual adoptado y socializado. | Oficina Asesoa Juridica - COMITÉ DE CONCILIACIO | 2020-03-02 | 2020-12-31 | Un (1) manual de prevención del daño antijuridico adoptado y socializado.
| Política de Mejora Normativa |  | Revisar, actualizar normativamente, adoptar y socializar los procedimientos del proceso de gestión contractual | Procedimientos de la gestión contractual revisados, actualizados, adoptados y socializados | Oficina Asesora Juridica | 2020-03-02 | 2021-02-28 | Procedimientos de la gestión contractual revisados, actualizados, adoptados y socializados
|  |  | Brindar capacitación en la Secretaría respecto de temas de impacto legal, propios de la gestión pública. | Dos (2) capacitaciones ofrecidas en la Secretaría respecto de temas de impacto legal, propios de la gestión pública. | Oficina Asesora Juridica | 2020-03-02 | 2021-02-28 | Dos (2) capacitaciones ofrecidas en la Secretaría respecto de temas de impacto legal, propios de la gestión pública.
| Política de Servicio al Ciudadano | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Informe mensual de requerimientos (PQRS) | Dirección de Gestión Corporativa | 0 3/02/2020 | 2020-12-31
|  |  | Realizar campañas informativas sobre la importancia de la radicación de los derechos de petición en la oficina de atención al ciudadano | Dos (2) Campañas de promoción | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-04-01 | 2020-08-31
|  |  | Realizar ajustes razonables a los espacios fisicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Plan Anticorrupcion y Atencion la Ciudadano Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano. | Dirección de Gestión Corporativa | 2019-08-01 | 2020-06-30
|  |  | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-06-01 | 2020-12-31
|  |  | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS | Dirección de Desarrollo Empresarial / Subdirección de informática y sistemas | 0 3/02/2020 | 2020-12-31
|  |  | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Lista de Asistencia a Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad | Una (1) capacitación | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-07-01 | 2020-12-31
|  |  | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía | Reconocimiento de un (1) servidor público | Dirección de Gestión Corporativa | 0 3/02/2020 | 2020-12-31
|  |  | Conferencia sobre la responsabilidad en materia disciplinaria de los servidores públicos frente a los derechos de petición. | Una (1) Conferencia | Dirección de Gestión Corporativa / Subsecretaria de Desarrollo Económico y Control Disciplinario / Oficina Asesora de comunicaciones | 0 3/02/2020 | 2020-06-30
|  |  | Adoptar el manual de servicio a la ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la entidad | Acto administrativo de adopción | Dirección de Gestión Corporativa / Oficina Asesora de planeación | 2020-03-02 | 2020-03-31
|  |  | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo | Subdirección de Empleo y Formación | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  |  | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  |  | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | 2020-03-02 | 2020-12-31
| Política de Racionalización de Trámites |  | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  |  | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalizacion vigencia 2020 | Reporte SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-02 | 2020-12-31
| Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Generar la apropiación y aplicación eficiente de los instrumentos de planeación, seguimiento y la evaluación en la gestión de la entidad. | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas (audiencias y diálogos) | Convocatorias realizadas | OAC/OAP//Poblaciones | 2020-01-07 | 2020-03-31
|  |  | Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las diferentes localidades y el distrito (ISO IWA 18092) | Presentación de los eventos (Fotografías, Listas de asistencia entre otros) | OAP/OAC | 2020-01-07 | 2020-03-31
|  |  | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. | Informes, registros fotográficos | Direcciones Misionales | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  |  | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeacion. | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  |  | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeacion | 2020-03-02 | 2020-12-31
| Componente Gestion Ambiental |  | Celebrar el dia internacional del agua a los funcionarios y contratistas de la SDDE. | Registro Fotografico y listas de Asistencia | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-03-31
|  |  | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE en el uso eficiente del agua, a traves de los canales internos de comunicacion. | Soportes de publicacion mediante boletin interno y/o wall paper o correo Institucional | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Programar inspecciones a los sistemas hidrosanitarios de las sedes de la entidad para detectar posibles fugas y generar un informe | Informes de inspecciones y registro fotografico | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Cambio de sistemas convencionales a ahorradores de agua | Informe de Inventario de puntos hidrosanitarios de las sedes de la entidad. | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Llevar el seguimiento y control del servicio publico de energia de la sede Plaza de Artesanos para determinar el ahorro energetico del Sistema de iluminación alimentado con energía solar. | Informes estadistico seguimiento y control de consumo de nergia de la plaza de artesanos | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Cambio de sistemas convencionales a ahorradores de energia | Informe de Inventario de iluminacion de las sedes de la entidad. | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Activar el 100% el sistema de ahorro de energía a los equipos de computo de la entidad | Soporte de envio de solicititud al area de sistemas. Envio del pantallazo de la configuracion en ahorro de energia por correo Institucional del area de sistemas. | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE en la adecuada segregacion de residuos en los puntos ecologicos. | Registro fotografico y listas de asistencia. | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Suscribir Acuerdo de Corresponsabilidad con una Organización de Recicladores habilitada aprobada por la UAESP | Acuerdo de Corresponsabilidad con un asociacion de recicladores | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-04-06
|  |  | Contratar un operador para el transporte y disposicion final de residuos peligrosos. | Contrato suscrito para prestacion del servicio de transporte y disposicion final de residuos peligrosos. | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-05-06
|  |  | Capacitar al personal operativo en el manejo de residuos peligrosos. | Registro fotografico y listas de asistencia. | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Incluir criterios sostenibles y especificaciones técnicas en los diferentes procesos contractuales que se adelanten en las diferentes dependencias de la entidad. | Soportes de relacion de contratos y comunicaciones internas como circulares | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Realizar campañas de Sensibilizacion a los funcionarios de la SDDE , sobre el uso racional del papel. | Soportes de publicacion mediante boletin interno y/o wall paper o correo Institucional | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Reporta a la Secretaria de Movilidad el día sin carro y dia de la movilidad urbana sostenible y difución de piezas comunicativas para la promoción en la entidad. | Formato de inscripcion de biciusuarios que vengan en bicicleta a la entidad | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Llevar el seguimiento y control de la revisión técnico mecánica de los vehículos propios de la entidad. | Soportes de las rrevisiones de la tecnomecanica de las camionetas de la netidad | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Formular el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS (documento) | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 31/04/2020
|  |  | Desarrollar la "Semana del Medio Ambiente en la primera semana del mes de Junio, adelantar actividades de carácter pedagógico o lúdico, dirigidas a sus funcionarios y contratistas en el cuidado de los recursos naturales agua, aire y tierra como factores fundamentales. | Registro fotografico y listas de asistencia | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-06-01 | 31/06/2020
|  |  | Realizar una (1) actividad semestral de comunicación y divulgación de la política ambiental institucional, para garantizar su comprensión y entendimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la SDDE | Soportes de publicacion mediante boletin interno y/o wall paper o correo Institucional | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
|  |  | Realizar jornadas de mantenimiento a los espacios verdes al interior de la entidad. | Documento de relacion de labores de mantenimiento en la entidad | Subdireccion Administrativa y Fiunaciera | 2020-03-06 | 2020-12-31
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional. |  | Diseñar e implementar herramientas de seguimiento de los planes Sectorial, estrategico y plan de accion | Herramienta de Seguimiento implementada | Oficina Asesora de Planeacion | 2020-03-04 | 2020-12-31
|  |  | Realizar Seguimiento y evaluacion a los proyectos de las SDDE. | Informes de Seguimiento y evaluacion | Oficina Asesora de Planeacion | 2020-03-04 | 2020-12-31
Información y Comunicación | Política de Gestión Documental | Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad. | Elaborar Tablas de Valoración Documental. | Acto administrativo de adopción de las TVR. | Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  | Actualizar tabla control de acceso | Tablas de Control de Acceso aprobados | Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma | Transferencia primaria | Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 31/02/2020
|  |  | Actualización Banco Terminológico | Banco Terminológico Aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2020-02-03 | 31/02/2020
| Política de Transparencia, Acceso a la Informacion Pública y Lucha Contra la Corrupción. |  | Elaborar lineamientos para la apertura de datos abiertos | Documento Metodológico | Subdirección de Informática y Sistemas | 2020-02-03 | 2020-06-30
|  |  | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  | Capacitar a los Funcionarios de los diferentes niveles en la ley de transparencia y acceso a la información pública e informar sobre responsabilidades y compromisos de con la información. | Listas de Asistencia de las capacitaciones realizadas en transparencia y acceso a la informacion publica. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-02 | 2020-11-30
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad | Informe de seguimiento al cumplimiento de los terminos legales. | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  | Elaborar Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia | Oficina Asesora de Planeación. | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información | Dirección de Gestión Corporativa | 2020-02-03 | 2020-12-31
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | N/A | Documentar y/o actualizar los procedimientos y demás documentos necesarios que permitan la generación oretencion del conocimiento | Procedimientos y demás documentos que permitan la generación y producción de conocimiento. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-01 | 2020-12-31
|  |  | Diseño o adopcion de herramientas o politicas tecnologicas para fortalecer las custodia de la informacion que se transporta en los canales virtuales y la comunicacionn institucional | Herramientas o politicas tecnologicas | Subdirección de Informática y Sistemas | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  | Desarrollar acciones para difundir y compartir el conocimiento entre los funcionarios de la SDDE. | Acciones o estrategias implementadas | Gestion del talento humano | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  |  | Realizar Mineria de Datos en la entidad. | informe Base de Datos Institucionales | Subdirección de Informática y Sistemas | 2020-04-01 | 2020-12-31
Control Interno | Política de Control Interno | Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Actualizar guía de administración de riesgos | Guía Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-06-30
|  |  | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Lista de Asistencia | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Lista de Asistencia | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  |  | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | 2020-03-02 | 2020-12-31
|  |  | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | 2020-04-01 | 2020-12-31