## Riesgos de Corrupcion
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Fecha Programada
Componente Gestion de Riego de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion | [5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion | Elaboración Política de Administración de Riesgos tema SARLAFT | 1 política SARLAFT elaborada | Política elaborada Matriz de Riesgos SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Marzo S3 to Marzo S4
| Elaboración Política de Administración de Riesgos tema Compliance Público | 1 política Compliance elaborada | Política elaborada Matriz de Riesgos Compliance | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Marzo S3 to Marzo S4
| Presentar ante el Comíté Institucional de Gestión y Desempeño las políticas SARLAFT y Compliance para aprobación | 2 políticas presentadas ante el CIGD | Políticas presentadas ante el CIGD | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Abril S1 to Abril S2
Construccion de Mapa de Riesgos de Corrupcion | Elaboración Mapa de Riesgos SARLAFT | Identificación de riesgos SARLAFT y aplicación de actividades de control | Matriz de Riesgos SARLAFT | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Julio S3 to Agosto S2
| Elaboración Mapa de Riesgos Compliance | Identificación de riesgos Compliance y aplicación de actividades de control | Matriz de Riesgos Compliance | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Julio S3 to Agosto S2
Consulta y Divulgacion | Capacitar a los funcionarios en las Políticas SARLAFT y Compliance | Número de capacitaciones realizadas/ 2 capacitaciones programadas | Listas de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Abril S3 to Abril S4
| Divulgar matrices de riesgos SARLAFT y Compliance | 2 matrices publicadas en la intranet institucional | Matrices publicadas en la intranet Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Agosto S3
Monitoreo y Revision | Monitorear y revisar los riesgos identificados (Corrupción y gestión) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Número de informes de monitoreo y revisión realizados/4 informes de monitoreo y revisión | Informe de Monitoreo y Revisión | Líderes de proceso | 4 | bar: Enero S1 to Enero S4; Abril S1 to Abril S4; Julio S1 to Julio S4; Octubre S1 to Octubre S4
| Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (Corrupción y gestión) en la entidad y detectar cambios en los riesgos | Número de informes de monitoreo realizados/4 informes de monitoreo | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 4 | bar: Enero S1 to Enero S4; Abril S1 to Abril S4; Julio S1 to Julio S4; Octubre S1 to Octubre S4
| Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos (Corrupción y gestión) | Número de presentaciones ante el CIGD realizadas / Número de presentaciones ante el CIGD programadas | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 2 | bar: Mayo S1 to Mayo S2; Noviembre S1 to Noviembre S2
| Monitorear y revisar los riesgos identificados (SARLAFT y Compliance) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Número de informes de monitoreo y revisión realizados/1 informe de monitoreo y revisión SARLAFT y Compliance | Informe de Monitoreo y Revisión | Líderes de proceso | 1 | bar: Mayo S1 to Mayo S2; Noviembre S4 to Diciembre S1
| Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (SARLAFT y Compliance) en la entidad y detectar cambios en los riesgos | Número de informes de monitoreo realizados/1 informe de monitoreo SARLAFT Compliance | Informe de Monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Mayo S1 to Mayo S2; Diciembre S2
| Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos (SARLAFT y Compliance) | Número de presentaciones ante el CIGD realizadas / 1 presentación ante el CIGD programada | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Mayo S1 to Mayo S2; Diciembre S3
Seguimiento | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción, SARLAFT, Compliance y determinar la efectividad de los controles. | No. Informes realizados/3 informes programados | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | 3 | bar: Enero S1 to Enero S4; Mayo S1 to Mayo S4; Septiembre S1 to Septiembre S4

## Racionalizacion de Tramites 1
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de empleo en Bogota D.C. | Inscrito | Actualmente la Agencia Pública de Gestión y Colocación de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja" presta los servicios de Formación en competencias Blandas (Trabajo en Equipo, Proyecto de vida, Manejo de Emociones y resolucion de problemas, orientacion al cliente y actitud de servicio) y Transversales (Elaboracion de hoja vida y redaccion de perfil, presentacion personal, entrevista de trabajo) como parte de la estrategia de la ruta de empleabilidad y como un valor agregado al proceso de colocacion de empleo. | Incorporar personas atendidas con enfoque diferencial en la ruta de empleabilidad. | Mayor oportunidad de inclusión laboral de diferentes tipos de poblaciones que enfrenten barreras de acceso al mercado laboral. Se deja la observación que somos intermediadores entre el buscador de Empleo y los empresarios, siendo finalmente los empresarios los que toman la decisión de vinculacion laboral de acuerdo a la hoja de vida y perfil del buscador de empleo. | Administrativa | Reduccion de pasos o procedimientos internos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdireccion de Empleo y Formacion | La racionalización de la OPA esta enfocada a la incorporación de personas atendidas con enfoque diferencial en la ruta de empleabilidad.

## Rendicion de Cuentas
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Fecha Programada
Componente Rendicion de Cuentas | [5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Informacion de Calidad y en lenguaje comprensible. | Realizar la audiencia de Rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva | Eventos de RdC realizados | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2 | bar: Marzo S1 to Marzo S4; Diciembre S1 to Diciembre S2
| Administrar y actualizar el micrositio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, propendiendo porque la información sea clara, comprensible, manejable y en formatos que permitan su descarga, para la ciudadanía. | Micrositio actualizado | Micrositio actualizado | Oficina Asesora de Planeación | A demanda durante toda la vigencia
| Publicar y mantener actualizada la Plataforma web Colibrí con los compromisos que se identifiquen en los diferentes espacios de participación con la ciudadanía | Sitio web Colibrí-Veeduría actualizado | Sitio web Colibrí-Veeduría actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Durante toda la vigencia
Dialogo de doble via con al ciudadania y sus organizaciones | Definir con la ciudadanía aquellos temas específicos a tratar según sus intereses en los ejercicios de rendición de cuentas, (audiencias y diálogos | Informes de resultado de las encuestas realizadas | Informes de resultado de las encuestas realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación/ Despacho | 2 | bar: Marzo S1 to Marzo S4; Diciembre S1 to Diciembre S2
| Creación de cuestionarios que permitan al ciudadano participar en la construcción de los planes de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la entidad | Apartado “Participación Ciudadana” elaborado | Apartado “Participación Ciudadana” elaborado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Enero S1 to Febrero S4
incentivos para motivar la cultura de la rendicion de cuentas y peticion de cuentas | Socializar a los actores presentes en la estrategia su rol dentro del proceso de Rendición de Cuentas. | Estrategias de socialización realizadas | Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos. | Oficina Asesora de Planeación /Oficina Asesora de Comunicaciones | 3 | bar: Marzo S1 to Marzo S4; Junio S1 to Junio S4; Septiembre S1 to Septiembre S4
Evaluacion Interna y Externa del proceso de rendicion de cuentas. | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar el ejercicio de rendición de cuentas. (Eventos y estrategia de Rendición de Cuentas). | Informes de resultado de las encuestas realizadas | Informes de resultado de las encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 2 | bar: Enero S1 to Febrero S4
| Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana en los cuales la entidad tiene incidencia | Matriz de seguimiento a compromisos adquiridos elaborada | Matriz de seguimiento a compromisos adquiridos | Oficina Asesora de Planeación | Marzo-Diciembre | bar: Marzo S1 to Diciembre S4
| Evaluar la estrategia de rendición de cuentas que se hace en la SDDE, como desarrollo de los diálogos ciudadanos. | Informe de Evaluación de la Estrategia elaborado | Informe de Evaluación de la Estrategia incluido en el informe anual del sistema de control interno | Oficina de Control Interno | 1 | bar: Enero S1 to Enero S4
Evaluacion y retroalimentacion a la gestion institucional | Evaluar y verificar los resultados de la gestión institucional, valorando el cumplimiento de las actividades definidas frente al reto y objetivos de esta. | Informe de seguimiento y evaluación elaborado | Informe de seguimiento y evaluación. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Octubre S1 to Diciembre S4

## Mecanismos A.C
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Fecha Programada
Componente Mecanismos para mejorar la Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Estructura administrativa y direccionamiento estrategico. | Elaborar informes mensuales de los requerimietos presentados por la ciudadania (PQRD), a la alta direccion para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Realización del informe mensual de seguimiento a la atención de PQRS | Un (1) informe mensual | DGC | 12 | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
Fortalecimiento de los canales de atencion | Actualizar y divugar portafolio de servicios de la entidad | Numero total de publicaciones | 4 publicaciones | Oficina asesora de planeacion y DGC | 4 | bar: Marzo S3; Junio S3; Septiembre S3; Diciembre S3
| Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Instalacion de sistema de gestion documental | Un sistema de gestion docuental integrado con Bogota te Escucha | Subdireccion de Sistemas e Informatica | 1
Talento Humano | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Funcionarios cualificados en el servicio al ciudadano | Una (1) capacitacion en el primer semestre y una (1) capacitacion en el segundo semestre | DGC | 2 | bar: Marzo S3; Agosto S2
| Capacitación en Lengua de Señas Colombiana a servidores públicos de la entidad | Funcionarios cualificados en lenguage de señas | Una (1) capacitaciones en el primer semestre | DGC | 1 | bar: Abril S2
| Capacitación a servidores de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico sobre las características de la cultura sorda, | Funionarios cualificados en atencion a personas sordas | una (1) capacitacion en el segundo semestre | DGC | 1 | bar: Septiembre S2
Normativo y Procedimental | Difundir el formulario de denuncias por actos de corrupcion de la SDDE | Numero total de publicaciones | 2 publicaciones | DGC | 2 | bar: Marzo S1; Octubre S2
| Socializar el Reglamento interno del derecho de petición, quejas, reclamos y/o sugerencias de la secretaría distrital de desarrollo económico. | Numero total de publicaciones | 2 publicaciones | DGC | 2 | bar: Febrero S3; Julio S4
Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medicion del porcentaje de la satisfacción de atención en las areas de la entidad | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepcion del servicio prestado por las areas misionales | Areas misionales SDDE | 4 | bar: Marzo S4; Junio S4; Septiembre S4; Diciembre S4
| Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medicion del porcentaje de la satisfacción de atención en la encuesta virtual de la pagina web de la entidad | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepcion del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | DGC | 4 | bar: Marzo S4; Junio S4; Septiembre S4; Diciembre S4
| Intermediacion, articulacion y gestion, con las comunidades o poblaciones y los territorios |  |  | Subsecretaría De Desarrollo Económico

## Mecanismos T.A.I
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Fecha Programada
Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion | [5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Lineamientos de Transparencia Activa | Mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Documentos publicados en el botón de transparencia / documentos remitidos para publicación | Lista de Chequeo Transparencia Activa | Oficina Asesora de Planeación | 12 | bar: Enero S2; Febrero S2; Marzo S2; Abril S2; Mayo S2; Junio S2; Julio S2; Agosto S2; Septiembre S2; Octubre S2; Noviembre S2; Diciembre S2
| Formular Política de Transparencia | Una (1) política de transparencia formulada y adoptada | Política de transparencia formulada y adoptada | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Julio S1 to Julio S4
| Formular Lineamiento de Ciudades Inteligentes/Digitales | Una (1) Lineamiento de Ciudades Inteligentes/Digitales ,Adoptado y socializado | Lineamiento de Ciudades Inteligentes/Digitales . formulada y socializada | Oficina Asesora de Planeación-Competitividad | 1 | bar: Julio S1 to Julio S4; Diciembre S2 to Diciembre S4
| Elaborar lineamiento para Proteccion de Datos responsabilidad demostrada | Un (1) lineamiento para Proteccion de Datos responsabilidad demostradal elaborado, formalizado y socializado | Lineamiento para la Proteccion de Datos responsabilidad demostrada elaborado, formalizado y socializado | Subdirección de Informática y Sistemas-OAP-Juridica | 1 | bar: Julio S1 to Julio S4; Diciembre S2 to Diciembre S4
| Elaborar lineamiento para la apertura de datos | Un (1) lineamiento para la apertura de datos elaborado, formalizado y socializado | Lineamiento para la apertura de datos elaborado, formalizado y socializado | Subdirección de Informática y Sistemas-OAP-Juridica | 1 | bar: Marzo S2 to Marzo S4; Junio S2 to Junio S4; Septiembre S1 to Septiembre S4; Diciembre S2 to Diciembre S4
| Elaborar lineamiento para Gobierno Digital en la entidad | Un (1) lineamiento para la Gobierno Digital elaborado, formalizado y socializado | Lineamiento para lGobierno Digital elaborado, formalizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación-Competitividad-Subdireccion de Informatica | 1 | bar: Marzo S2 to Marzo S4; Junio S2 to Junio S4; Septiembre S1 to Septiembre S4; Diciembre S2 to Diciembre S4
| Elaborar lineamiento para la Tranformacion Digital en la entidad | Un (1) lineamiento para la aTranformacion Digital elaborado, formalizado y socializado | Lineamiento para la Tranformacion Digital elaborado, formalizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación-Competitividad | 1 | bar: Marzo S2 to Marzo S4; Junio S2 to Junio S4; Septiembre S1 to Septiembre S4; Diciembre S2 to Diciembre S4
| Elaborar lineamiento para la apertura de oficina de Atencion al Ciudadano | Un (1) lineamiento para la apertura de datos elaborado, formalizado y socializado | Monitoreos, formalizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | bar: Mayo S1 to Junio S1; Septiembre S1 to Septiembre S4
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Monitoreo de Acciones Misionales relacionadas con LA LEY 1712 DE 2014 | Monitoreo Bimestral de datos elaborado, formalizado y socializado | Monitoreo de datos elaborado, formalizado y socializado | Oficina Asesora de Planeación-DGC | 1 | bar: Enero S4; Abril S1; Junio S4; Agosto S4; Octubre S4; Diciembre S2
Elaboracion de los instrumentos de Gestion de la Informacion | Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | No instrumentos actualizados/ No de Instrumentos de ley actualizados (4)* 100 | Actos Administrativos | Subdirección Administrativa y Financiera / Oficina Asesora de Planeación. | 4 | bar: Marzo S1 to Marzo S4
| Formular Política de Ciberseguridad | Una (1) política de Ciberseguridad formulada y adoptada | Política de Ciberseguridad formulada y adoptada | Oficina Asesora de Planeación-Subdirección de Informática y Sistemas | 1 | bar: Marzo S1 to Marzo S4
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Portafolio de servicios de la entidad en Lenguaje de señas | Elaboracion del portafolio de servicios en sistema braille | Un documento | DGC Proceso Atencion al Ciudadano - OAP | 1 | bar: Marzo S1 to Marzo S2; Mayo S1; Junio S1; Agosto S1
| Portafolio de servicios de la entidad para poblaciones vulnerables | Elaboracion del portafolio de servicios en sistema braille | Un documento | DGC Proceso Atencion al Ciudadano - OAP | bar: Marzo S1 to Marzo S2; Mayo S1; Agosto S1
| Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Elaboracion del portafolio de servicios en lenguaje de señas | Un documento | DGC Proceso Atencion al Ciudadano - OAP | 3 | bar: Marzo S1 to Marzo S2; Mayo S1; Agosto S1
| Instalacion de la Bateria de baños de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico en razón de implementar acciones inclusivas que faciliten el componente sanitario | Proyecto,Acto administrativo | Un documento | DGC Proceso Atencion al Ciudadano - OAP | 2 | bar: Abril S3 to Abril S4
| Instalacion de la señalética en lenguage Braille de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico en razón de implementar acciones inclusivas que faciliten la accesibilidad | Numero de señales instaladas | Senalizacion en sistema Braille instalado | DGC Proceso Atencion al Ciudadano-OAP | 1 | bar: Febrero S3; Marzo S3
Monitoreo de Acceso a la Informacion Publica | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Realización del informe bimestral de seguimiento a las solicitudes de acceso a la informacion | Un (1) informe bimestral | DGC Proceso Atencion al Ciudadano | 12 | bar: Enero S4; Febrero S3 to Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
| Informe del total de las sesiones en paginas web,redes sociales con kpis soportados mediuante logs | Realización del informe BIMESTRAL de seguimiento a las solicitudes de acceso a la informacion | Un (1) informe bimestral | Subdireccion de informatica y sistemas - Oficina Asesora de comunicaciones | 6 | bar: Febrero S3; Abril S3 to Abril S4; Junio S3 to Junio S4

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano | [5 empty] | Fecha Programada
Componente Iniciativas Adicionales | [5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | Promover en una semana, la cultura de la prevencion de la sancion disciplinaria | Semana de la prevencion de la sancion disciplinaria | 1. Adopcion de la actividad (Resolución y cronograma) 2. Campaña de expectativa de la actividad 3. Desarrollo de la actividad (charlas, conversatorios, seminarios y actividades lúdicas) | Oficina de Control Disciplinario Interno | Una semana durante el mes de mayo | Febrero S1: Adopción de la actividad; Abril S1: Campaña de expectativa de la actividad; Mayo S2: SEMANA DE LA PREVENCION DE LA SANCION DISCIPLINARIA
| Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas del sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo en materia disciplinaria. | Conferencias, seminarios o charlas | 1. Circular de convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Grabación o registro fotográfico del evento | Oficina de Control Disciplinario Interno | 3 veces en el segundo semestre de la respectiva vigencia | Julio S4: ACTIVIDAD; Septiembre S4: ACTIVIDAD; Noviembre S4: ACTIVIDAD
PLAN DE INTEGRIDAD
SUBCOMPONENTE / ETAPA / FASE | ACTIVIDAD | INDICADOR | META O PRODUCTO | RESPONSABLE/ CARGO
Alistamiento
Armonización
Diagnóstico
Implementación
Seguimiento y Evaluación