## formato 01
|  | Proceso: Control Interno | [9 empty] | Código: |  |  |  |  | CI-P1-F2
[12 empty] | Versión: |  |  |  |  | 4
[12 empty] | Fecha: |  |  |  |  | 2 de septiembre de 2022
|  | Formato: Plan Anual de Auditoria - SDDE. | [9 empty] | Página: |  |  |  |  | Página 1 de 1
[12 empty] | Elaborado por: |  |  |  |  | Yimmy A Márquez A - Profesional Especializado
[12 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Rosalba Guzman Guzman Jefe OCI
[12 empty] | Aprobado por: |  |  |  |  | Rosalba Guzman Guzman Jefe OCI
Vigencia | 2023 | [6 empty] | Aprobación CICCI | Acta No. 2 del 06 de marzo de 2023
Nombre Jefe de Control Interno | ROSALBA GUZMAN GUZMAN
Objetivo del PAA | Definir los compromisos y productos a cargo de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023, para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y contribuir al mejoramiento del desempeño institucional y los procesos de gestión de riesgos y control; a partir de la ejecución de los roles que le fueron asignados a la OCI en el Decreto 648 de 2017.
Alcance | Atendiendo los lineamientos y directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el Plan Anual de Auditoría contempla las siguientes actividades de evaluación independiente, con cobertura a la vigencia 2023: 1. Auditorías a procesos y asuntos priorizados por la Alta Dirección y/o el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del SDDE. 2. Evaluaciones que por disposición normativa debe elaborar la Oficina de Control Interno. 3. Actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales de acuerdo con las necesidades identificadas. 4. Actividades relacionadas con la evaluación de la gestión de riesgos en el SDDE. 5. Actividades asociadas al relacionamiento con los entes externos de control. 6. Otras actividades de gestión administrativa a cargo de la Oficina de Control Interno.
Criterios | El Plan Anual de Auditoría 2023 se fundamenta en los siguientes criterios: | [5 empty] | Aprobacion
| NACIONAL | FUENTE |  |  |  | TEMA |  |  | DISTRITAL |  |  |  | FUENTE |  |  |  | TEMA
| LEY | 87 de 1993 |  |  |  | Asigna responsabilidades a la Alta Dirección y a la Oficina de Control Interno, para la implementación del sistema de control interno
|  | 909 de 2004 |  |  |  | Evaluación gestión por dependencias
|  | 1474 de 2011 |  |  |  | Evaluación atención peticiones, quejas y reclamos
|  | 1712 de 2014 |  |  |  | Transparencia y acceso a la información pública
|  | 2195 de 2022 |  |  |  | Programa de Transparencia y Ética Pública
| DECRETO | 984 de 2012 |  |  |  | Evaluación cumplimiento medidas de Austeridad en el Gasto |  |  | DECRETO |  |  |  | 371 de 2010 |  |  |  | Evaluación a los procesos de (i) participación ciudadana y control social; (ii) servicio al ciudadano; (iii) contratación y al (iv) sistema de control interno
|  | 1083 de 2015 |  |  |  | Informes que deben rendir los Jefes de Control Interno
|  | 648 de 2017 |  |  |  | Reporte de información sobre bienes y rentas y hoja de vida de función pública; Roles a cargo de la Oficina de Control Interno
|  | 1499 de 2019 |  |  |  | Medición del desempeño institucional frente al Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través de FURAG | [6 empty] | 807 de 2019 |  |  |  | Informes que deben rendir los Jefes de Control Interno adicionales a los establecidos en el Decreto Nacional 1083 de 2015
|  | 1716 de 2019 |  |  |  | Evaluación gestión frente a acción de repetición
|  | 2106 de 2019 |  |  |  | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
| DIRECTIVA | 002-202 |  |  |  | Seguimiento Derechos de Autor y conexos |  |  | DIRECTIVA |  |  |  | 008 de 2021 |  |  |  | Prevención de conductas irregulares frente al cumplimientos de manuales de funciones y procedimientos, así como a la pérdida, deterioro, alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información
| RESOLUCION | 196 de 2016 |  |  |  | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación) |  |  | RESOLUCION |  |  |  | 076 de 2020 |  |  |  | Seguimiento gestión judicial (Secretaría Jurídica Distrital)
|  | 455 de 2021 |  |  |  | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT (Departamento Administrativo de la Función Pública) | [6 empty] | 002 de 2022 |  |  |  | Reglamentaria para la rendición de la cuenta fiscal (Contraloría de Bogotá)
|  | 706 de 2016, 533 de 2015 y su Instructivo 002, 484 de 2017 |  |  |  | Seguimiento a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable (Contaduría General de la Nación)
| OTROS | MIPG |  |  |  | Política de Control Interno |  |  | CIRCULAR |  |  |  | 002 de 2017; 003 de 2018; 020 de 2021; 025 de 2021; 029 de 2021; 036 de 2021 |  |  |  | Seguimiento actualización de información en SIDEAP (Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital)
|  | Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas |  |  |  | Plan Anual de Auditoría - programa de auditoría interna - servicios de consultoría - Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna
|  | Guía Roles de las Oficinas de Control Interno |  |  |  | Responsabilidades, actividades y aspectos que deben liderar las oficinas de control interno, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño institucional |  |  | ACUERDO |  |  |  | 001 de 2019 |  |  |  | Establece equipos técnicos de apoyo para el cumplimiento de las funciones del Comité Distrital de Auditoría
Recursos | 1. Personal profesional con experiencia específica en control interno 2. Servicio de la Oficina Asesora de Comunicaciones para la elaboración de piezas de comunicación que permitan desarrollar las estrategias de fomento de la cultura del control al interior de la SDDE 3. Designación de enlaces en cada dependencia de la SDDE para el relacionamiento directo con el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, con el fin de agilizar el suministro de información y que esta cumpla criterios de calidad y pertinencia. 4. Para dar cumplimiento a este plan, es necesario contar con el suministro de información completa, fiable y oportuna así como la disponibilidad de los colaboradores de las diferentes dependencias de la SDDE para atender las auditorias y seguimientos.
Proceso |  | Tipo de Proceso |  |  |  | Fuente de criterio | Auditor Líder | Equipo Auditor | Meses | [12 empty] | Líder del proceso y/o Responsable del Asunto
|  | Estratégico | Misiona | Apoyo | Evaluación |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
1. AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS
Una vez aplicada la herramienta y criterios de priorización definida por el DAFP, ninguno de los procesos institucionales de la SDDE fue calificado con un nivel de criticidad extrema; razón por la cual no se priorizaron para ser incluidos en el Plan Anual de Auditoría 2023
2. AUDITORÍAS A ASUNTOS
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DISTRITAL 008-2021 RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES |  |  |  | X |  | Directiva Distrital 008 de 2021 | Rosalba Guzmán Guzmán | Mónica Bustamante Dahiana Pulido | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Feb
PROGRAMA PAGO POR RESULTADOS |  |  | X |  |  | Resolución 3229 de 2022 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angelica Rodríguez Wilson Jiménez Andrés Pimentel | [13 empty] | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo | bar: Meses Mar to Meses May
3. EVALUACIONES ESTABLECIDAS EN NORMATIVIDAD NACIONAL Y DISTRITAL
EVALUACION A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (Antes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) |  | X |  |  |  | Ley 2195 de 2022 Ley 1474 de 2011 Art. 73 Decreto Nacional 2641 de 2012 Art. 5 Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. Art. 2.2.21.4.9 | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Carolina Rodríguez Mónica Bustamante Yimmy Márquez | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses May; Meses Sep; Meses Ene
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO |  | X |  |  |  | Decreto Distrital 807 de 2019 - Art. 39 - Par. 5 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angelica Rodríguez Carolina Restrepo Andrés Pimentel Wilson Jiménez | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación Direcciones Misionales Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Feb; Meses Oct
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (Antes Pormenorizado) |  |  |  |  | X | Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Decreto Nacional 2106 de 2019 - Art. 156 Circular Externa DAFP 100-006 de 2019 Decreto Distrital 807 de 2019 Art. 39 y 41 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Rodríguez Mónica Bustamante Wilson Jiménez Yimmy Márquez Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Direcciones Misionales | bar: Meses Jul; Meses Ene
EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SCI (CBN 1022) |  |  |  |  | X | Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Rodríguez Mónica Bustamante Wilson Jiménez Yimmy Márquez Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Feb
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE (CBN 1019) |  |  |  | X |  | Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Decreto Distrital 807 de 2019 - Art. 39 Resoluciones 193 y 706 de 2016 Contaduría General de la Nación Instructivo 001 de 2019 Contaduría General de la Nación Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jiménez Camilo Garzón | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Direcciones Misionales Oficinas Asesoras Subsecretaría | bar: Meses Feb; Meses Ene
MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DEL MECI - Anual y posterior a los resultados de FURAG |  |  |  |  | X | Decreto Distrital 807 de 2019 - Art. 40 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Rodríguez Wilson Jiménez Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Jul
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO |  |  |  | X |  | Decreto Nacional 984 de 2012 Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Decreto Distrital 807 de 2019 - Art. 39 | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jiménez Camilo Garzón | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | bar: Meses Abr; Meses Jul; Meses Oct; Meses Ene
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO (CBN 1015) |  |  |  |  | X | Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jiménez Camilo Garzón | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Feb
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES EXTERNOS DE CONTROL |  |  |  |  | X | Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Decreto Distrital 807 de 2019 - Art. 39 | Rosalba Guzmán Guzmán | Camilo Garzón | [13 empty] | Subsecretaría Direcciones Misionales Dirección de Gestión Corporativa Oficinas Asesoras | bar: Meses Mar; Meses May; Meses Jul; Meses Sep; Meses Nov; Meses Ene
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES EXTERNOS DE CONTROL (CB-0402S) |  |  |  |  | X | Resolución Reglamentaria 036 de 2019 Contraloría de Bogotá. | Rosalba Guzmán Guzmán | Camilo Garzón | [13 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Feb
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS |  |  |  |  | X | Ley 909 de 2004 - Art. 39 Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 Decreto Distrital 807 de 2019 - Art. 39 Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Angelica Rodríguez Mónica Bustamante Carolina Restrepo Dahiana Pulido Yimmy Márquez Wilson Jiménez Camilo Garzón Andrés Pimentel | [13 empty] | Subsecretaría Direcciones Misionales Dirección de Gestión Corporativa Oficinas Asesoras Oficina Control Disciplinario Interno | bar: Meses Ene
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FRENTE AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE FURAG |  |  |  |  | X | Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 y 2.2.22.3.10 Decreto Nacional 1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 Decreto Nacional 648 de 2017 Decreto Distrital 807 de 2019 Art. 39 Circular Externa DAFP 100-001 de 2021 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Rodríguez Dahiana Pulido | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses May to Meses Jun
EVALUACIÓN SEMESTRAL SOBRE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS |  |  |  | X |  | Ley 1474 de 2011 Art. 74 Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 Decreto Distrital 807 de 2019 Art. 39 | Rosalba Guzmán Guzmán | Carolina Restrepo Dahiana Pulido | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Jul; Meses Ene
EVALUACION A LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 002 DE 2002 (Derecho de autor y conexos) |  |  |  | X |  | Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 Directiva Presidencial 002 de 2002 | Rosalba Guzmán Guzmán | Mónica Bustamante Dahiana Pulido | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Mar
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO |  |  |  |  | X | MIPG - Política de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Márquez | [13 empty] | Subsecretaría Direcciones Misionales Dirección de Gestión Corporativa Oficinas Asesoras Oficina Control Disciplinario Interno | bar: Meses Abr; Meses Jun; Meses Oct; Meses Ene
INFORME RESULTADOS PLAN ANUAL DE AUDITORÍA |  |  |  |  | X | Decreto Distrital 807 de 2019 Art. 38 Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Jun; Meses Ene
SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL |  |  |  |  | X | Decreto Distrital 807 de 2019 Art. 39 | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Márquez | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Jul; Meses Ene
SEGUIMIENTO SEMESTRAL A LA GESTION JUDICIAL (Incluye gestión en SIPROJ-WEB) |  |  |  | X |  | Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 (En referencia a sistema de información de procesos judiciales) Decreto Distrital 807 de 2019 Art. 39 Resolución SJD 076 de 2020 | Rosalba Guzmán Guzmán | Mónica Bustamante Camilo Garzón | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | bar: Meses Feb; Meses Ago
SEGUIMIENTO APLICACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  |  |  |  | X | Ley 1712 de 2014 | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Márquez Camilo Garzón | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Mar
EVALUACIÓN GESTIÓN FRENTE A ACCIÓN DE REPETICIÓN |  |  |  | X |  | Decreto Nacional 1716 de 2019 Art. 26 | Rosalba Guzmán Guzmán | Mónica Bustamante | [13 empty] | Oficina Asesora Jurídica Comité de Conciliación | bar: Meses Oct
SEGUIMIENTO REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SIDEAP (Funcionarios y Contratistas) |  |  |  | X |  | Decreto Nacional 648 de 2017 Circulares 002 de 2017; 003 de 2018; 020 de 2021; 025 de 2021; 029 de 2021; 036 de 2021 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Rosalba Guzmán Guzmán | Carolina Restrepo Wilson Jiménez | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora Jurídica | bar: Meses Ago
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OPA'S A TRAVÉS DE SUIT |  | X |  |  |  | Resolución DAFP 1099 de 2017 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Rodríguez | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses May; Meses Sep; Meses Ene
SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA ENTIDADES DE GOBIERNO |  |  |  | X |  | Resoluciones CGN 533 de 2015, 706 de 2016 y 484 de 2017 Contaduría General de la Nación | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jiménez Camilo Garzón | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Ago
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO SERVICIO A LA CIUDADANÍA |  | X |  |  |  | Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 3 | Rosalba Guzmán Guzmán | Carolina Restrepo Yimmy Márquez Andrés Pimentel | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Jun
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN FRENTE A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL |  | X |  |  |  | Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 4 | Rosalba Guzmán Guzmán | Carolina Restrepo Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Mar
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  | X |  | Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 2 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angelica Rodríguez Mónica Bustamante Wilson Jiménez Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina Asesora Jurídica | bar: Meses Sep to Meses Oct
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  | X | Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 5 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angelica Rodríguez Mónica Bustamante Carolina Restrepo Dahiana Pulido Yimmy Márquez Wilson Jiménez Camilo Garzón Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Nov
INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO (CBN-1038) |  |  |  |  | X | Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá | Rosalba Guzmán Guzmán | - | [13 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Feb
4. ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN.
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO CONTABLE DE LA SDDE | [5 empty] | Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas Guía Rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jiménez | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Mar to Meses Sep
PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA SDDE | [5 empty] | Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas Guía Rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Rodríguez Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Mar to Meses Sep
ALERTAS TEMPRANAS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS DE CONTROL, POR PARTE DE DEPENDENCIAS DE LA SDDE | [5 empty] | Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas Guía Rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido | [13 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica
5. EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN GESTION DEL RIESGO SDDE | [5 empty] | Política de Administración del Riesgo SDDE MIPG - Política de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Rodríguez Andrés Pimentel | [13 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Abr; Meses Jul; Meses Oct; Meses Ene
6. RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA A LAS DEPENDENCIAS DE LA SDDE PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS, AUDITORÍAS Y VISITAS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL | [5 empty] | Decreto 807 de 2019 Art. 38 Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | - | [13 empty] | Oficina de Control Interno
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL | [5 empty] | Decreto 807 de 2019 Art. 38 Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Tecnólogo OCI | [13 empty] | Oficina de Control Interno
7. GESTION OFICINA CONTROL INTERNO
MEDICIÓN Y REPORTE DE INDICADORES DE GESTION OCI | [5 empty] | Decreto 807 de 2019 Art. 38 Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido | [13 empty] | Oficina de Control Interno
INFORME ACUMULADO DE GESTION OCI | [5 empty] | Decreto 807 de 2019 Art. 38 Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Márquez | [13 empty] | Oficina de Control Interno
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ESQUEMA DOCUMENTAL PROCESO CONTROL INTERNO | [5 empty] | Decreto 807 de 2019 Art. 38 Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Márquez | [13 empty] | Oficina de Control Interno
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PROCESO CONTROL INTERNO | [5 empty] | Decreto 807 de 2019 Art. 38 Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Márquez | [13 empty] | Oficina de Control Interno
SEGUIMIENTO COMPROMISOS OCI EN PLANES INSTITUCIONALES DIFERENTES AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA | [5 empty] | Decreto 807 de 2019 Art. 38 Guía rol de las Oficinas de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Márquez | [13 empty] | Oficina de Control Interno
OBSERVACIONES
1. De acuerdo con lo establecido en los Decretos Nacional 648 de 2017 y Distrital 807 de 2019, los resultados de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno se comunicarán al Secretario de Despacho y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la SDDE. 2. Los productos y servicios que presta la Oficina de Control Interno conllevan implícitamente la asignación de tiempo, personal e información por parte de los diferentes equipos de trabajo de la SDDE; razón por la cual, una vez aprobado el Plan Anual de Auditoría se socializará a todas las dependencias para que lo tengan en cuenta en su planeación y gestión de la vigencia 2023 y dispongan lo necesario para su cumplimiento.
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.
CI-P1-F2