## PERSONA JURÍDICA
|  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO | [11 empty] | Elaboró: | FELIPE RAMIREZ | [8 empty] | FUENTE SISCO 02/10/2023
|  |  | CONTRATOS MES DE AGOSTO DEL 2023 | [11 empty] | Revisó: | Valerie Sangregorio
CONSECUTIVO CONTRATO | FECHA | OBJETO | TIPO CONTRATACION | Rubro CDP 1 | VALOR TOTAL FINAL | MESES_PLAZO FINAL | DIAS_PLAZO FINAL | AVANCE TIEMPO MES VENCIDO A 02/10/2023 | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | FECHA INICIO | FECHA FIN DEFINITIVA | ESTADO SISCO | Nombre Contratista | Telefono Contratista | E-mail contratista | URL_SECOP | TIPO MODIFICACION | Valor_Adicion_1 | Meses_Adición_1 | Días_Adición_1 | Tipo MODIFICACION 2 | Valor_Adicion_2 | Meses_Adición_2 | Días_Adición_2 | Tipo MODIFICACION 3 | Valor_Adicion_3 | Meses_Adición_3 | Días_Adición_3 | Tipo Modificacion 4 | Valor_Adicion_4 | Meses_Adición_4 | Días_Adición_4 | Tipo Modificiacion 5 | Valor_Adicion_5 | Meses_Adición_5 | Días_Adición_5
1 | 2023-01-06 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el andén sobre la carrera 6A entre calles 118 y 119 costado oriental, de la localidad de Usaquén, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-01-07 | 2023-03-26 | TERMINADO | ASOCIACION DE ARTESANOS COMERCIANTES Y ARTISTAS DE USAQUEN | 3006238417 | asoarcoarus@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3725122&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
239 | 2023-01-27 | Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., incluido el mantenimiento y las adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría. | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra | 3534055428 | 12 | 0 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 2023-01-29 | 2024-01-28 | EN EJECUCION | FAMOC DEPANEL S.A. | 3134648721 | contabilidad@famoc.net | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3866892&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
288 | 2023-02-02 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, el Parque el Virrey de la Localidad de Chapinero, previo al permiso otorgado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-02-02 | 2023-03-30 | TERMINADO | FUNDACION CORAZON VERDE PARA LA FAMILIA DE LOS POLICIAS DE COLOMBIA | 3176670090 | virginia.merino@fundacioncorazonverde.org | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22942599&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
303 | 2023-01-31 | PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS CON ÉNFASIS EN DERECHO CONTRACTUAL Y DERECHO ADMINISTRATIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO LEGAL DE LOS PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | Contratación Directa - Servicios profesionales | 379 | 160650000 | 9 | 0 | 88.89 | 88.89 | 88.89 | 2023-02-01 | 2023-10-31 | EN EJECUCION | MVG LAWYERS AND CONSULTING SAS | 3561991 | mvg@mvglawyers.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22902149&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adición - Prórroga | 35700000 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
405 | 2023-02-14 | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de preingreso, periódicas, de postincapacidad, por cambio de cargo, de egreso y de seguimiento y control para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico” | Mínima cuantía | Servicios médicos generales | 14835730 | 11 | 0 | 63.64 | 59 | 64.96 | 2023-02-15 | 2024-01-14 | EN EJECUCION | MEDICAL PROTECTION LTDA. - SALUD OCUPACIONAL | 314416569 | gerencia@medicalprotection.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3892284&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
410 | 2023-02-14 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZOLETA DE PABLO SEXTO de la localidad de Teusaquillo, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  | 2023-02-15 | 2023-03-01 | LIQUIDADO | RICARDO PRIETO RODRIGUEZ | 3167344375 | blusasleon3@hotmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23205440&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
562 | 2023-03-10 | Proveer a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico los servicios de Central de Medios para la divulgación institucional de sus planes, programas y proyectos para el posicionamiento de la política de desarrollo económico, a través de la planeación, ordenación, seguimiento y compra de espacios en medios de comunicación masivos, alternativos y comunitarios mediante el desarrollo y ejecución de acciones de pauta digital, tradicional y no tradicional, sujetándose a los lineamientos estratégicos que determine la Entidad. | Contrato interadministrativo | Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá | 4000000000 | 10 | 15 | 61.79 | 57.84 | 41.22 | 2023-03-10 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP | (((INGRESE TELÉFONO))) | asuntos.contenciosos@etb.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4106811&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
571 | 2023-03-08 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en los andenes de la CARRERA 6A ENTRE CALLES 119 Y CALLE 120A, de la localidad de Usaquén, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  | 2023-03-16 | 2023-05-28 | TERMINADO | ASOCIACIÓN MERCADO DE PULGAS USAQUEN | 3108061319 | presidencia@mercadodelaspulgasdeusaquen.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23689479&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
572 | 2023-03-17 | Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de Transformación Digital. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 622300000 | 9 | 0 | 55.56 | 28.14 | 20 | 2023-04-04 | 2024-01-03 | EN EJECUCION | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 01-800-0914410 | juridicai3plus@udistrital.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4186287&isFromPublicArea=True&isModal=False | OtroSI Aclaratorio | 622300000 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
579 | 2023-03-09 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZA DE BOLÍVAR de la localidad de La Candelaria, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  | 2023-03-09 | 2023-03-19 | TERMINADO | GERMAN ANTONIO NIETO CHINCHILLA | 3108805168 | pepperpoteventos@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23731325&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
585 | 2023-03-10 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZOLETA FUNDACIONAL DE FONTIBON de la localidad de La Candelaria, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  | 2023-03-13 | 2023-03-24 | TERMINADO | RICARDO PRIETO RODRIGUEZ | 3167344375 | blusasleon3@hotmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23774367&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
587 | 2023-03-13 | El área a utilizar por el aprovechador contratista se encuentra ubicada en la PLAZOLETA DE LOS HÉROES, de la localidad de Chapinero, y corresponde a 103.5 m2 comprendidos en la ubicación de 12 carpas de 4x2m, 2 baños portátiles de 1.50 x 1.50 m2 cada uno, y 2 juegos de canecas de 1.50x1.0 m2 cada una. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-03-22 | 2023-03-27 | TERMINADO | LUIS EDUARDO PINTO ROMERO | 3204000990 | cagui.lasaquas@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23800793&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
608 | 2023-03-24 | Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de Fortalecimiento de capacidades gerenciales y organizacionales para la innovación y el desarrollo empresarial. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 766378023 | 9 | 0 | 55.56 | 24.4 | 20 | 2023-04-10 | 2024-01-09 | EN EJECUCION | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 2970200 | silvia. navarrete@urosario.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23888231&isFromPublicArea=True&isModal=False | OtroSI Aclaratorio | 766378023 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
609 | 2023-04-10 | Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta Bogotá Productiva de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de Analítica de datos y competitividad empresarial para la innovación. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá | 495039383 | 9 | 0 | 55.56 | 13.87 | 20 | 2023-04-10 | 2024-01-09 | EN EJECUCION | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 3208130 | luz.gutierrez@javeriana.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4187341&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
610 | 2023-03-22 | Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta Bogotá Productiva de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de fortalecimiento de las habilidades de innovación en empresas interesadas en afianzar sus estrategias orientadas a la sostenibilidad. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 592000000 | 9 | 0 | 55.56 | 22.22 | 20 | 2023-04-10 | 2024-01-09 | EN EJECUCION | UNIVERSIDAD EAN | 5936161 | contabilidad@universidadean.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4189262&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
611 | 2023-03-22 | Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de Innovación de Producto, Servicio y Experiencia de Usuario. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 539624500 | 9 | 0 | 55.56 | 18.52 | 20 | 2023-04-10 | 2024-01-09 | EN EJECUCION | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO | 2427030 | dptocontabilidad@utadeo.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4195261&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
613 | 2023-03-21 | Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de Desarrollo e Innovación Empresarial. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 508400000 | 9 | 0 | 55.56 | 13.87 | 20 | 2023-04-10 | 2024-01-09 | EN EJECUCION | FUNDACION UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 3419900 | diego.gutierrez@uexternado.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4195548&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
625 | 2023-03-29 | Prestar los servicios para la implementación de la segunda fase del programa denominado "gestión de empleo con incentivo en la colocación con énfasis en mujeres", que busca fomentar además de la gestión de empleo, la vinculación laboral efectiva con el fin de alcanzar lo señalado en la Estrategia para la Mitigación y Reactivación Económica a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Licitación Pública | Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogota | 2250122751 | 9 | 0 | 55.56 | 28.15 | 32.12 | 2023-04-04 | 2024-01-03 | EN EJECUCION | UNION TEMPORAL EL MINUTO DE DIOS | 2916520 | direccion.juridica@uniminuto.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22393929&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
626 | 2023-03-29 | Prestar los servicios para la implementación de la segunda fase del programa denominado "gestión de empleo con incentivo en la colocación con énfasis en mujeres", que busca fomentar además de la gestión de empleo, la vinculación laboral efectiva con el fin de alcanzar lo señalado en la Estrategia para la Mitigación y Reactivación Económica a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Licitación Pública | Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogota | 3562694355 | 9 | 0 | 66.67 | 54.44 | 46.4 | 2023-04-03 | 2024-01-02 | EN EJECUCION | UNION TEMPORAL ME EMPLEO 2.1 | 3013080413 | manuel.saavedra@bdguidance.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22393929&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
627 | 2023-03-28 | Prestar los servicios para la implementación de la segunda fase del programa denominado "gestión de empleo con incentivo en la colocación con énfasis en mujeres", que busca fomentar además de la gestión de empleo, la vinculación laboral efectiva con el fin de alcanzar lo señalado en la Estrategia para la Mitigación y Reactivación Económica a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Licitación Pública | Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogota | 1875102292 | 9 | 0 | 55.56 | 54.07 | 60.67 | 2023-04-04 | 2024-01-03 | EN EJECUCION | UNION TEMPORAL EMPLEABILIDAD CGC 2023 | 7448118 | elenajaimel@ceinte.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.22393929&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
628 | 2023-03-27 | Prestar los servicios para la implementación de la segunda fase del programa denominado "gestión de empleo con incentivo en la colocación con énfasis en mujeres", que busca fomentar además de la gestión de empleo, la vinculación laboral efectiva con el fin de alcanzar lo señalado en la Estrategia para la Mitigación y Reactivación Económica a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Licitación Pública | Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogota | 1687592063 | 9 | 0 | 66.67 | 40.37 | 32.12 | 2023-04-03 | 2024-01-02 | EN EJECUCION | KUEPA EDUTECH S.A.S. | 5559930 | administracion.colombia@kuepa.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23416768&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
635 | 2023-03-27 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZOLETA FUNDACIONAL DE FONTIBON de la localidad de Fontibón, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 25 | 100 |  |  | 2023-03-28 | 2023-04-10 | LIQUIDADO | JESUS MARIO RICO | 3114899664 | jmariorico@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24047320&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
639 | 2023-03-29 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZOLETA DE PABLO VI de la localidad de Teusaquillo, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-11 | TERMINADO | LUIS ARTURO PRIETO RODRIGUEZ | 3138170010 | atruaprieto@hotmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4231614&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
640 | 2023-03-30 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en los andenes del costado oriental de la CARRERA 6A ENTRE CALLE 118A CALLE 119 de la localidad de Usaquén, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-04-01 | 2023-05-21 | TERMINADO | ASOCIACION DE ARTESANOS COMERCIANTES Y ARTISTAS DE USAQUEN | 3006238417 | asoarcoarus@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24095490&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
648 | 2023-03-29 | Contratar las pólizas de seguros que amparen los bienes muebles, inmuebles, e intereses patrimoniales actuales y futuros de propiedad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y por los que llegare a ser responsable, así como cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad. | Selección Abreviada - Menor cuantía | Servicios de seguros generales de responsabilidad | 416435389 | 15 | 9 | 38.43 | 1.3 | 100 | 2023-03-30 | 2024-07-17 | EN EJECUCION | LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 6013485757 | (((ingrese e-mail personal))) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23380884&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adición | 3179195 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
649 | 2023-04-12 | Prestar el servicio de telefonía móvil celular y planes de datos (internet móvil) para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Mínima cuantía | Servicios móviles de voz | 19341648 | 12 | 0 | 25 | 8.33 | 7.11 | 2023-06-06 | 2024-06-05 | EN EJECUCION | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 17050000 | sandrap.rodriguez@telefonica.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23810975&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
658 | 2023-03-31 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL - GESDOC DE LA SDDE | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 305354000 | 7 | 0 | 71.43 | 70.48 | 57.91 | 2023-04-05 | 2023-11-04 | EN EJECUCION | GROOVE MEDIA TECHNOLOGIES SAS | 3906694 | juan.arango@gmt.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24158001&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
664 | 2023-04-25 | Prestar los servicios de bienestar social para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, así como el clima organizacional de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, en cumplimiento de la normativa que rige la materia. | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Servicios administrativos relacionados con los tra | 222341976 | 9 | 15 | 51.45 | 46.32 | 21.2 | 2023-05-08 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | COMPENSAR - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 601 3077001 | lneirap@compensar.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24182991&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
673 | 2023-04-05 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZA DE BOLIVAR de la localidad de Candelaria para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-14 | TERMINADO | GERMAN ANTONIO NIETO CHINCHILLA | 3108805168 | pepperpoteventos@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24222720&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
678 | 2023-04-19 | Prestar el servicio de configuración de nuevos módulos y/o mantenimiento evolutivo y capacitación de la plataforma de gestión de turnos de la SDDE | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 5651368 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2023-04-24 | 2023-05-23 | TERMINADO | CIEL INGENIERIA S.A.S | 3379000 | aromero@cielingenieria.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24410774&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
683 | 2023-04-13 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZOLETA DE LOS HEROES, en la localidad de Chapinero para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-28 | TERMINADO | LUIS ARTURO PRIETO RODRIGUEZ | 3138170010 | atruaprieto@hotmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24324934&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
691 | 2023-04-14 | Prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones a cargo de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico | Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios | Agua purificada (envasada) | 315215525 | 7 | 0 | 71.43 | 63.33 | 61.29 | 2023-04-18 | 2023-11-17 | EN EJECUCION | UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF | 3008756668 | ut.outsourcingiaf@gmail.com | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/?number_order=107767&state=&entity=&tool=&date_to&date_from | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
692 | 2023-04-17 | Contratar el servicio de soporte y actualización para los productos Oracle disponibles en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 269027163 | 2 | 0 | 100 | 55 | 100 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | TERMINADO | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | 6016119600 | legal-colombia_co@oracle.com | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/107822 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
695 | 2023-04-17 | Aunar esfuerzos entre El BANCO AGRARIO DE COLOMBIA y la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO para poner en marcha un programa de crédito, con tasa compensada, dirigido a unidades productivas lideradas por personas con condiciones de vulnerabilidad, que les permita acceder a un mecanismo formal de financiación para inversión y fortalecimiento de sus micronegocios, en Bogotá D.C | Convenio Interadministrativo | Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá | 1230000000 | 9 |  | 59.16 | 8.66 | 10 | 2023-04-18 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | (((INGRESE TELÉFONO))) | eduardo.gutierrezbancoagrario.gov.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24390854&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
701 | 2023-04-21 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, que contribuyan a la innovación de los modelos de negocios, enfocados en la internacionalización del tejido empresarial de Bogotá Región | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá | 741520000 | 6 | 0 | 66.67 | 69 | 20 | 2023-05-15 | 2023-11-14 | EN EJECUCION | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 3394949 | impuestos@uniandes.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24470422&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
702 | 2023-05-26 | Adquisición y actualización del software SAS para la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico. | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá | 32322369 | 16 | 0 | 18.75 | 1.88 | 54.81 | 2023-06-07 | 2024-10-06 | EN EJECUCION | SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S. | 6580888- 6580881 | alejandro.garzonm@sas.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25023758&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
703 | 2023-04-21 | Contratar la adquisición de elementos e insumos que permitan la consolidación de redes y espacios de comercialización en la ciudad, a través del desarrollo y ejecución de mercados campesinos y la estrategia de hecho en Bogotá de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Selección Abreviada - Subasta inversa | Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá | 767325726 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2023-04-25 | 2023-09-23 | EN EJECUCION | RAMG SAS | 314 3642827 | facturacionramg@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4172990&isFromPublicArea=True&isModal=False | Adición - Prórroga | 193656091 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
712 | 2023-04-25 | DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR EN LA EJECUCIÓN DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SOSTENIBLES, ORIENTADAS A FORTALECER LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS Y SU ENCADENAMIENTO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES, EN LA RURALIDAD DE BOGOTÁ D.C. A LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. | Concurso de méritos sin precalificación | Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C. | 1498423842 | 8 | 0 | 50 | 11.81 | 11.81 | 2023-05-05 | 2024-01-04 | EN EJECUCION | CONSORCIO PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE | 3164700125 | contabilidad@grupoiscolmbia.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23378865&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
713 | 2023-04-24 | Adquirir para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico licencias Adobe Creative Cloud for Teams Acrobat Pro | Mínima cuantía | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 48786100 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2023-04-26 | 2023-05-25 | TERMINADO | PANAMERICANA LIBRERIA | 2916900 | gobiernovirtual@panamericana.com.co | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108287 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
714 | 2023-04-27 | DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DISTRITAL DE ALIMENTOS SADA Y LA GENERACIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. | Concurso de méritos sin precalificación | Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá | 2149545300 | 8 | 0 | 50 | 12.05 | 14.86 | 2023-05-08 | 2024-01-07 | EN EJECUCION | CONSORCIO RED SOCIAL | 3209391842 | juanpablo.munoz@ingeplan.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4190029&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
715 | 2023-04-26 | Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Mínima cuantía | Partes y accesorios para artículos de protección personal | 1139393 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2023-04-27 | 2023-06-26 | TERMINADO | COLSUBSIDIO - CAJA COMPENSACION | 7420100 | dixon.cardenas@colsubsidio.com | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108492 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
716 | 2023-04-26 | Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Mínima cuantía | Partes y accesorios para artículos de protección personal | 10553260 | 2 | 0 | 100 |  |  | 2023-04-27 | 2023-06-26 | TERMINADO | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | 3164430470 | tvec@proveer.com.co | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108491 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
717 | 2023-04-26 | Adquirir los elementos e insumos para el proceso de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Mínima cuantía | Partes y accesorios para artículos de protección personal | 6661666 | 2 | 0 | 100 | 100 | 96.53 | 2023-04-27 | 2023-06-26 | TERMINADO | PANAMERICANA LIBRERIA | 2916900 | gobiernovirtual@paanamericana.com.co | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/108493 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
721 | 2023-04-28 | Diseñar, elaborar y estructurar la estrategia de internacionalización de Bogotá Región para los próximos 10 años | Concurso de méritos sin precalificación | Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá | 545998668 | 5 | 0 | 100 | 64.67 | 50 | 2023-05-03 | 2023-10-02 | TERMINADO | ECONOMETRIA S.A. | 6237717 | econometria@econometria.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23477640&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
725 | 2023-05-10 | Prestar el servicio de vigilancia en la modalidad de vigilancia fija con y sin arma para las instalaciones y bienes a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.” | Contratación régimen especial - Selección de comisionista | Servicios de protección (guardas de seguridad) | 545874439 | 8 | 0 | 50 | 35.52 | 35.52 | 2023-05-23 | 2024-01-22 | EN EJECUCION | SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA SEGURIAMERICAS LTDA | 4865598 | buzonjudicial@correagro.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24784307&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
747 | 2023-05-08 | Aunar esfuerzos para acompañar el proceso de fortalecimiento de empresas en el marco de la implementación de la Ruta de Alto Impacto, a través de asistencia técnica, asesoría especializada, aplicación de metodologías prácticas, entrega de herramientas, seguimiento y valoración del aprendizaje, en la línea temática de Desarrollo de Habilidades para la Innovación. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá | 558010000 | 7 | 7 | 54.87 | 40.45 | 20 | 2023-05-23 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION CESA | 3395300 | emiliarestrepo@cesa.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24733090&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
750 | 2023-05-05 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZOLETA PABLO VI de la localidad de Teusaquillo, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-05-06 | 2023-05-20 | TERMINADO | RICARDO PRIETO RODRIGUEZ | 3167344375 | blusasleon3@hotmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24725882&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
752 | 2023-05-05 | Adquisición de licencias Microsoft Office para los computadores de escritorio y portátiles adquiridos por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico | Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 185360000 | 2 | 0 | 100 | 66.66 | 100 | 2023-05-10 | 2023-07-09 | TERMINADO | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 7050000 | movistar_compra_efic.co@telefonica.com | https://colombiacompra.coupahost.com/quotes/requests | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
775 | 2023-05-23 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer empresas del sector de Software y Tecnologías relacionadas en la Aglomeración del Chicó-Chapinero, a través de la consolidación y aplicación de módulos de formación con conceptos y metodologías que les permita, desde la innovación, ampliar el mercado e incrementar su productividad. | Convenio de Asociación | Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá | 600000000 | 6 | 0 | 66.67 | 16.7 | 30 | 2023-05-23 | 2023-11-22 | EN EJECUCION | FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS RELACIONADAS | 3156750646 | financiera@fedesoft.org | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4451751&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
791 | 2023-05-26 | Aunar esfuerzos para implementar el programa denominado "gestión de empleo con incentivo en la colocación para población pospenada, jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y familiares en primer grado de pospenados, jóvenes egresados del SRPA y de privados de la libertad", que busca fomentar además de la gestión de empleo, la vinculación laboral efectiva con el fin de alcanzar lo señalado en la Estrategia para la Mitigación y Reactivación Económica a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Convenio de Asociación | Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogota | 1666000000 | 13 | 0 | 30.77 | 12.56 | 16.1 | 2023-05-26 | 2024-06-25 | EN EJECUCION | FUNDACION ACCION INTERNA | 3133162724 | administracion@accioninterna.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25068946&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
793 | 2023-05-23 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, jurídicos y financieros para ejecutar la formación en habilidades para el siglo XXI y competencias para el empleo, en el marco del programa Todos a la U. | Convenio Interadministrativo | Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogota | 9476687524 | 8 | 0 | 55.36 | 2.5 | 100 | 2023-05-25 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA | 3168702740 | atencionalciudadano@agenciaatenea.gov.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4451787&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
794 | 2023-05-24 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la puesta en marcha de un modelo colaborativo que promueva economías de escala y de aprendizaje como mecanismo para fortalecer la productividad de las aglomeraciones priorizadas por la SDDE. | Convenio de Ciencia y tecnología | Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá | 1441965000 | 8 | 0 | 37.5 | 19.17 | 30 | 2023-06-05 | 2024-02-04 | EN EJECUCION | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 3208320 | consultorias@javeriana.edu.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25066518&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
795 | 2023-05-24 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que contribuyan a potenciar los procesos de comercio exterior de los corazones productivos y el tejido empresarial de Bogotá para que participen en procesos de conexión a mercados internacionales. | Convenio de Asociación | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 780000000 | 6 | 0 | 66.67 | 41.67 | 30 | 2023-06-02 | 2023-12-01 | EN EJECUCION | ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - ANALDEX | 6017942122 | analdex@analdex.org | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25099673&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
796 | 2023-05-24 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en la PLAZOLETA DE LOS HEROES de la localidad de Chapinero, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 15 | 100 |  |  | 2023-05-25 | 2023-06-06 | TERMINADO | LUIS EDUARDO PINTO ROMERO | 3204000990 | cagui.lasaquas@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25095750&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
825 | 2023-06-01 | Aunar esfuerzos para implementar líneas de crédito para empresas domiciliadas en Bogotá que requieran recursos para financiar inversiones y/o procesos de innovación. | Convenio Interadministrativo | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 5068496746 | 7 | 0 | 42.86 | 6.67 | 100 | 2023-06-07 | 2024-01-06 | EN EJECUCION | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA -BANCOLDEX | 4863000 | notificacionesjudicialesyadministrativas@bancoldex.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25544578&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
826 | 2023-05-31 | Contratar las pólizas de seguro todo riesgo que amparen vehículos de propiedad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, así como la responsabilidad civil extracontractual que se genere en operación de los mismos. | Mínima cuantía | Servicios de seguros de vehículos automotores | 34256268 | 12 | 0 | 33.33 | 3.88 | 100 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | EN EJECUCION | LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS | (((INGRESE TELÉFONO))) | (((ingrese e-mail personal))) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24934316&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
827 | 2023-05-29 | Apoyar a la SDDE en la administración y asignación de los recursos destinados para procesos de sofisticación e innovación de las empresas que resulten beneficiarias de la Ruta Bogotá Productiva de Alto Impacto. | Licitación Pública | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 7623726194 | 7 | 0 | 14.29 | 3.8 | 20 | 2023-08-08 | 2024-03-07 | EN EJECUCION | CONSORCIO BPAI - 650 | 6017616246 | info@fygproyectos.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.23478759&isFromPublicArea=True&isModal=False | Modificación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
837 | 2023-06-01 | Adquirir y dejar en funcionamiento licencias de buzones de correo electrónico y herramientas de colaboración Google WorkSpace para Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios | Servicios de envío | 458186438 | 2 | 0 | 100 | 43.33 | 100 | 2023-06-09 | 2023-08-08 | TERMINADO | NUVA S.A.S. | 301 6177677 | gestion.administrativa@nuva.co | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/110488 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
843 | 2023-06-02 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público ubicado en los andenes y malla vial de la Carrera 6A entre Calle 119 y Calle 120A de la localidad de Usaquén, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  | 2023-06-03 | 2023-08-27 | TERMINADO | ASOCIACIÓN MERCADO DE PULGAS USAQUEN | 3108061319 | presidencia@mercadodelaspulgasdeusaquen.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25340031&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
851 | 2023-06-09 | Prestación de servicios a la SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, para mantener relaciones estratégicas, permanentes y efectivas con las unidades productivas agremiadas en el desarrollo de actividades del proyecto estratégico de la ciudad “Bogotá Productiva 24 Horas”, contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital. | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá | 160000000 | 7 | 0 | 45.81 | 15.23 | 25 | 2023-06-15 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES BOGOTA-CUNDINAMARCA | 3500699 | direccionejecutiva@fenalcobogota.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25443593&isFromPublicArea=True&isModal=False | Modificación | 0 | 0 | 0 | Modificación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
859 | 2023-06-28 | Prestar los servicios de correo (certificado), mensajería (postexpress) y correo electrónico certificado para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Contrato interadministrativo | Servicios locales de mensajería nacional | 38085780 | 12 | 0 | 25 | 8.89 | 1.98 | 2023-06-28 | 2024-06-27 | EN EJECUCION | SERVICIOS POSTALES NACIONAL | 4722005 | correo.comercial@4-72.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4584445&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
861 | 2023-06-22 | Prestar los servicios para la participación de las Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en la agenda académica y la vitrina comercial, posicionando Hecho en Bogotá como una estrategia incluyente de intermediación en el evento de diversidad y equidad WETRADE. | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá | 77350000 | 2 | 6 | 100 | 100 | 100 | 2023-06-23 | 2023-08-29 | TERMINADO | ASOCIACION CAMARA DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA | 3 0 1 4 9 3 5 1 0 0 | director@cclgbt.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25628095&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
863 | 2023-06-28 | Prestar los servicios de Data Center, Internet y WiFi para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. | Contrato interadministrativo | Servicios de acceso a Internet de banda ancha | 399993200 | 12 | 0 | 25 | 16.67 | 16.67 | 2023-07-02 | 2024-07-01 | EN EJECUCION | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP | 2422720 | asuntos.contenciosos@etb.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25622345&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
865 | 2023-06-27 | Aunar esfuerzos entre BANCÓLDEX y la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO para poner en marcha una línea de crédito para las micro y pequeñas empresas, que requieran recursos para impulsar las iniciativas de transformación tecnológica de la ciudad de Bogotá. | Convenio Interadministrativo | Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá | 2000000000 | 10 | 0 | 30 | 0 | 100 | 2023-06-28 | 2024-04-27 | EN EJECUCION | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA -BANCOLDEX | 7420281 | contactenos@bancoldex.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4599782&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
873 | 2023-06-28 | Contratar la prestación de servicios para la promoción de la estrategia Hecho en Bogotá, Mercados Campesinos y productores rurales de Bogotá y la Región Central a través de la participación de las ferias presenciales y ferias 4.0 desarrolladas por la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., CORFERIAS | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá | 746776592 | 7 | 0 | 34.07 | 12.38 | 3.27 | 2023-07-05 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA USUARIO OPERADOR ZONA FRANCA-CORFERIAS | 6013810000 | dvargas@corferias.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25869446&isFromPublicArea=True&isModal=False | Modificación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
874 | 2023-06-23 | Suministrar la dotación de calzado y vestido de labor a través de bonos o tarjetas canjeables para los funcionarios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Mínima cuantía | Camiseta interior de algodón de punto | 8652942 | 6 | 0 | 48.44 | 100 | 100 | 2023-06-26 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | CALZADO CARDINN LTDA | 6012090318 | calzadocardinn@hotmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25423467&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
890 | 2023-06-27 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la competitividad de MyPimes en la ciudad de Bogotá, con formación especializada en sostenibilidad ambiental y estrategias de conexión con el mercado. | Convenio de Asociación | Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá | 143000000 | 3 | 0 | 100 | 30 | 20 | 2023-06-30 | 2023-09-29 | TERMINADO | ACOPI | 3401488 | contabilidad@acopibogota.org.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25819113&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
891 | 2023-06-27 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el propósito de desplegar un evento de tipo ruta gastronómica, que fomente el consumo en micro, pequeñas y medianas empresas del sector gastronómico de las localidades de San Felipe, Candelaria, Restrepo y 12 de Octubre de Bogotá; promoviendo el desarrollo de modelos de monetización en redes y esquemas de innovación. | Convenio de Asociación | Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá | 57200000 | 4 | 0 | 50 | 40 | 50 | 2023-07-10 | 2023-11-09 | EN EJECUCION | ASOCIACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONOMICA ACODRES | 3166181530 | direccion@acodres.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4641710&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
901 | 2023-06-28 | Establecer acciones de fortalecimiento en las unidades productivas de la industria nocturna de Bogotá D.C. e implementar acciones de difusión que promuevan el valor y la visibilidad de la estrategia comercial Hecho en Bogotá, desarrollada por la SDDE. | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá | 60000000 | 6 | 0 | 56.36 | 30 | 30 | 2023-06-30 | 2023-12-08 | EN EJECUCION | ELVIA VIVIANA GARCIA RIVEROS | 3841745 | asobares@asobares.org | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25845900&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
904 | 2023-06-28 | Implementar acciones de posicionamiento en las aglomeraciones priorizadas por la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, a través de autorización de derechos de nombre o “Naming Right” en estaciones y espacios en la infraestructura del Sistema TransMilenio de Bogotá. | Contrato interadministrativo | Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá | 676641207 | 12 | 0 | 16.67 | 30 | 60 | 2023-07-04 | 2024-07-03 | EN EJECUCION | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. | 3108023962 | alexandra.alvarez@transmilenio.gov.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25857898&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
905 | 2023-06-28 | Prestar los servicios relacionados con la participación de Bogotá D.C en la Macrorrueda, "Colombia en Europa", como un mecanismo para fomentar el posicionamiento de la ciudad y la internacionalización de su tejido empresarial. | Contratación Directa - Sin pluralidad de oferentes | Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá | 150000000 | 5 | 0 | 40 | 46 | 40 | 2023-07-07 | 2023-12-06 | EN EJECUCION | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA | 3275500 | fiducoldex@fiducoldex.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25850876&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
908 | 2023-06-30 | Contratar las pólizas de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que amparen los vehículos de propiedad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Mínima cuantía | Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | 5022200 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2023-07-06 | 2023-08-05 | TERMINADO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 6016464330 | notificaciones@solidaria.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4586795&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
909 | 2023-06-28 | Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la bodega principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C | Contratación Directa - Bienes inmuebles | Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra | 315000000 | 12 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 2023-07-01 | 2024-03-31 | EN EJECUCION | ACEFIG SAS | 3167426081 | acerofigurado@hotmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25867958&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
920 | 2023-06-28 | La SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, entrega a título de uso para el aprovechamiento económico, y EL APROVECHADOR- CONTRATISTA recibe de la misma forma, el espacio público denominado PLAZA DE BOLÍVAR de la localidad de la Candelaria, para desarrollar únicamente la actividad de Mercados Temporales, de acuerdo a las condiciones presentadas en la solicitud aprobada, que hace parte integral del contrato. | Contratación Directa - Bienes inmuebles |  | 0 | 0 | 20 | 100 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-14 | TERMINADO | GERMAN ANTONIO NIETO CHINCHILLA | 3108805168 | pepperpoteventos@gmail.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25898477&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
921 | 2023-06-30 | Contratar la actualizaciónde de las licencias ArcGIS, y ArcGIS online con que cuenta la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios | Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá | 36842438 | 1 | 10 | 100 | 62.5 | 100 | 2023-07-07 | 2023-08-16 | TERMINADO | ESRI COLOMBIA SAS | 6387272 | mlemos@esri.co | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112489 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
922 | 2023-07-17 | Prestar el servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de materiales, repuestos y mano de obra para el parque automotor de propiedad de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico | Mínima cuantía | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo | 51000000 | 7 | 0 | 36.69 | 26.51 | 17.1 | 2023-07-18 | 2023-12-31 | EN EJECUCION | CAR SCANNERS SAS | 3115619663 | carscanners@outlook.com | ttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25699495&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
923 | 2023-07-17 | Suministro de combustible para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | Mínima cuantía | Gasolina motor corriente | 16472220 | 5 | 0 | 40 | 29.88 | 29.88 | 2023-07-17 | 2023-12-16 | EN EJECUCION | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | 6071311 | camilo.gomez@autogas.com.co | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4567000&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
924 | 2023-07-13 | Renovar la suscripción del licenciamiento de la solución perimetral UTM SG430 FullGuard instalada en la red de la SDDE. | Selección Abreviada - Subasta inversa | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 202609003 | 2 | 0 | 100 | 33.33 | 100 | 2023-07-21 | 2023-09-20 | TERMINADO | GLOBALTEK SECURITY S.A.S. | 3102335760 | comercial@globalteksecurity.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25448051&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
925 | 2023-07-25 | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico y bolsa de repuestos, para los equipos de cómputo y demás elementos informáticos, de propiedad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Selección Abreviada - Subasta inversa | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 159622247 | 9 | 0 | 100 | 11.11 | 8.92 | 2023-08-09 | 2024-05-08 | EN EJECUCION | T & S COMP TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S | 7433055 | licitacionesycontratos@tyscomp.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25191405&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
926 | 2023-07-31 | Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DaaS (Device as a Service) para la Secretaría de Desarrollo Económico, una solución de telefonía IP (on premises o en la nube. | Selección Abreviada - Subasta inversa | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 79756000 | 12 | 0 | 8.33 |  |  | 2023-08-22 | 2024-08-21 | EN EJECUCION | M@ICROTEL S.A.S. | (((INGRESE TELÉFONO))) | (((ingrese e-mail personal))) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25751791&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
927 | 2023-08-14 | Contratar los servicios de acceso y uso de una herramienta interactiva de compilación y análisis de datos de transacciones financieras (ventas pagadas con tarjeta bancaria) en la ciudad de Bogotá con actualizaciones mes a mes. | Mínima cuantía | Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá | 21985245 | 12 | 0 | 8.33 |  |  | 2023-08-17 | 2024-08-16 | EN EJECUCION | INFORMACION LOCALIZADA S.A.S | 612562030 | juan.camilo@servinformacion.com | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4772131&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
928 | 2023-08-18 | Realizar el levantamiento y estudio de cargas, definición de perfiles y propuesta de planta de empleos de la SDDE de conformidad con las disposiciones normativas y el maraco legal vigente para la entidad | Concurso de méritos sin precalificación | Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo | 230000000 | 4 | 0 | 25 |  |  | 2023-08-22 | 2023-12-21 | EN EJECUCION | CONSORCIO IB DESARROLLO | (((INGRESE TELÉFONO))) | (((ingrese e-mail personal))) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25608958&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
1756 | 2023-05-18 | Prestar el servicio de monitoreo vehicular por GPS para el parque automotor al servicio de la SDDE | Mínima cuantía | Servicios móviles de datos, excepto los servicios | 3960000 | 12 | 0 | 42.86 | 3.61 | 100 | 2023-06-30 | 2024-01-29 | EN EJECUCION | VISATEL DE COLOMBIA S A S | (((INGRESE TELÉFONO))) | (((ingrese e-mail personal))) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24328419&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A