## PROCEDIMIENTO
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Código: | GCR-P14
|  |  |  | Versión: | 7
|  |  |  | Fecha: | 7 de Junio de 2023
|  | Procedimiento: Licitación Pública |  | Página: | Página 1 de 12
LÍDER DEL PROCESO: |  | JEFE OFICINA JURIDICA
OBJETIVO: |  | Seleccionar a través del procedimiento de Licitación Pública, la oferta más favorable para la Entidad, garantizando un proceso transparente en el marco del cumplimiento de los principios, competencias y reglas que rigen a las entidades estatales.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia desde la radicación de la solicitud de contratación o el proyecto de Estudios Previos, hasta el comunicado de ejecución al supervisor y archivo del expediente
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Adendas: Es el documento que sirve para modificar los pliegos de condiciones de los procesos licitatorios en la contratación pública. Sólo las adendas pueden modificar los requisitos de participación establecidas en el Pliego de Condiciones o su equivalente en mínima cuantía. Colombia Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. Contrato: Acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones. Pliego de Condiciones:Los pliegos de condiciones son clara manifestación de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y de igualdad, ya que en ellos es obligación de la administración establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés general. Licitación Pública: Proceso de selección utilizado por la entidades estatales, mediante el cual se escoge a sus contratistas a través de una invitación de carácter público que se dirige a todas las personas potencialmente interesadas en ejecutar un contrato para que en igualdad de condiciones y bajo criterios garantizados por el pliego de condiciones presenten sus ofertas entre las cuales se escogerá la más favorable. OJ: Oficina Jurídica Requisitos de habilitantes: Miden la aptitud del proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título. Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. SECOP II: es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento de la posición competitiva del país.
BASE DOCUMENTAL: |  | Estudios previos y sus anexos • Análisis del Sector • Estudio de Mercado • Matriz de Riesgos • Certificado de Disponibilidad Presupuestal • Pliego de Condiciones y su publicación • Aviso de Convocatoria y su publicación •Observaciones al proyecto de pliego de condiciones y sus respuestas • Acto de apertura del proceso • Acta de cierre • Observaciones al Pliego de condiciones y sus respuestas • Informes de evaluación y verificación de requisitos • Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta • Actas de audiencias • Minuta contractual • Garantias •Registro presupuestal • Recursos interpuestos y sus decisiones • Notificación
BASE LEGAL: |  | Constitución Política de Colombia de 1991 Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública. Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Decreto Ley 019 de 2012- Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". Decreto 380 de 2015 "Por medio del cual se formula la politica del Trabajo Decente y Digno de Bogotá , D.C y se dictan otras disposiciones " Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia". Decreto 332 de 2020 " Por medio del cual se establecen medidad afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la contratación del Distrtiro Capital" Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" Ley 1882 de 2018 "Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones" Ley 2195 de 2022, art. 58 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". Resolución 339 de 2023 " Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contratual en la Secretaria de Desarrollo Economico" Manual de Contratación de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | • La Oficina Jurídica es responsable de adelantar el proceso de selección, cumpliendo con todos los parámetros señalados en las normas contractuales. • Los contratos suscritos por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico dan cumplimiento a sus funciones que rigen las normas vigentes del Derecho Público. • La Oficina Jurídica de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y démas áreas que intervengan en el la actividad contractual, velando por el cumplimiento de los fines misionales de la entidad, la normatividad vigente y la observación de las clausulas contractuales, ejercerá una política operativa con énfasis en la transparencia y la integridad de los procesos de contratación bajo los siguientes parámetros: a) Se verificará que la necesidad y la justificación de la necesidad de la actividad a contratar cumpla con los fines y requerimientos propios de la labor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. b) Se verificará que los posibles contratistas cumplan con las especificaciones requeridas para el desarrollo del objeto contractual o convencional, de conformidad con los requerimientos técnicos fijados por el área misional de la SDDE. c) Se efectuará un estudio riguroso de la documentación soporte de los contratistas cuyo objeto social deben guardar estricta coherencia con el objeto contractual a ejecutar; para lo cual se tendrá en cuenta el Certificado de cámara y Comercio correspondiente, el RUP y/o los demás documentos legales que correspondan según la naturaleza del documento a suscribir. • En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de correo electronico.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepcionar las Solicitudes o el proyecto de Estudios Previos y sus anexos Recibir solicitudes de acuerdo con las necesidad del area misional, através del sistema GESDOC y correo electronico |  | OJ
2 |  | Designar por parte del jefe de la OJ, el profesional responsable El Jefe de la OJ, asignara a un profesional encargado del trámite |  | Jefe Oficina Jurídica
3 |  | Entregar la solicitud y el trámite al Abogado designado, através del sistema GESDOC y correo electronico Entregar a traves del sistema GESDOC y correo electronico, el tramite al abogado |  | OJ
4 |  | Revisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos Cuando los documentos radicados no cumplan, deberá gestionarse con el área solicitante las correcciones los documentos pendientes. Nota: El asunto debe presentarse ante comité técnico de conformidad con el procedimiento aplicable para este tal fin. |  | Abogado Encargado/OJ | El abogado designado debe revisar que los documentos cumplan con la norma y la modalidad de contratacion y esten diligencidos en debida forma. Cuando los documentos radicados no cumplan, deberá gestionarse con el área solicitante las correcciones los documentos pendientes por correo electronico
5 |  | Elaborar proyecto de Pliego de Condiciones y avisos Este documento se elabora basado en los documentos aprobados por el Comité de Contratación teniendo en cuenta las observaciones realizadas. |  | Abogado Encargado/OJ
6 |  | Publicar el Proyecto de Pliego de Condiciones y los avisos El abogado encargado del tramite de contratación publicará en la plataforma SECOP II los estudios previos, anexos y documentos previos, asi como los avisos y el proyecto de pliego. |  | Abogado Encargado/OJ
7 |  | Recibir las observaciones Una vez vencido el termino otorgado para la presentación de observaciones, el abogado encargado del trámite de contratación, procederá a descargarlas de la plataforma, consolidarlas y remitirlas al área solicitante y al área de presupuest para su respuesta. Esta actividad se realiza de acuerdo con los términos de ley |  | Abogado Encargado/OJ
8 |  | Emisión de respuestas Una vez recibidas las respuesta a las observaciones entregadas por el área solicitante y el área de presupuesto, se procederá a publicar el documento de respuestas a través Plantaforma Secop II. |  | Abogado Encargado/OJ
9 |  | Elaborar Acto administrativo de apertura del proceso y pliego de condiciones definitivo. En esta etapa el abogado encargado procede a realizar el acto administrativo, para lo cual deberá verificar la limitación del proceso a Mipymnes, conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Para efecto que se cumpla con lo estabelcido en la Ley. Los documentos son remitidos para revisión de la Jefe de la OJ y al Ordenador del Gasto |  | Abogado Encargado/OJ
10 |  | Suscribir el acto adminsitrativo de apertura En esta actividad el ordenador del gasto procede a suscribir el acto administrativo. |  | Ordenador del gasto
11 |  | Numerar y fechar el acto administrativo El profesional o técnico designado de despacho numeral y fecha el acto administrativo |  | Profesional o tecnico designado Despacho
12 |  | Publicar el Acto Administrativo y el pliego de condiciones definitivo En esta actividad el abogado encargado del proceso procede a publicar en el Secop II el acto administrativo y el pliego de condiciones definitivo |  | Abogado Encargado/OAJ
13 |  | Recibir observaciones Una vez vencido el término otorgado para la presentación de observaciones, el abogado encargado del trámite de contratación, procederá a descargarlas de la plataforma , consolidarlas y remitirlas al respectivo comite evaluador para su respuesta. |  | Abogado Encargado (Recepción) y Responsables de Suscribir las respuestas Jurídicas, Técnicas y Financieras/OAJ
14 |  | Emitir respuestas a las observaciones Una vez recibidas las respuesta a las observaciones entregadas por el comité evaluador, se procederá a publicar el documento de respuestas a través Plantaforma Secop II. |  | Abogado Encargado (Recepción) y Responsables de Suscribir las respuestas Jurídicas, Técnicas y Financieras/OAJ
15 |  | Realizar audiencia de asignación de riesgos y audiencia de precisión de contenido y alcance del pliego de condiciones Esta audiencia se efectua con el fin de establecer los riesgos del proceso y la distribución de los mismos |  | Abogado encargado - Jefe de la Oficina Jurídica - Miembros de las dependencias Técnicas y Financiera/OJ
16 |  | ¿Se requiere expedición de adendas? SI: Continuar a la siguiente actividad NO: Continuar a la actividad
17 |  | Realizar expedición de adendas En caso de ser necesario, si se observa que se debe aceptar alguna corrección al proceso contractual, este debe ser corregido mediante adenda. Se debe tener en cuenta que deben realizarse de acuerdo con el término otorgado en la ley respecto de la fecha limite de presentar ofertas. |  | Abogado Encargado (Recepción) y Responsables de Suscribir las respuestas Jurídicas, Técnicas y Financieras/OJ | En caso de ser necesario, si se observa que se debe aceptar alguna corrección al proceso contratual , este debe ser corregido mediante adenda. En caso de requerirse adendas, se debe tener en cuenta que deben realizarse de acuerdo con el término otorgado en la ley respecto de la fecha limite de presentar ofertas. Quedan como soporte los documentos de respuestas suscritos por los funcionarios responsables y/o Adenda suscrita por el Ordenador del Gasto
18 |  | Designar comité evaluador Es esta etapa se solicita por medio de correo electrónico a las diferente areas (OJ- Corporativa- Area gestora de la necesidad) comuniquen quien efectuará las actividades del comité. El Abogado proyecta el memorando de designación firmada por el Ordenador |  | OJ- Abogado encargado- Comité evaluador
19 |  | Realizar el cierre del proceso El abogado encargado del proceso contractal, realiza el cierre en la plataforma Secop II, publicando el listado de las ofertas. |  | OJ- Abogado encargado
20 |  | Consolidar y remitir ofertas El abogado encargado del proceso contractal, consolida ofertas y procede a remitir al Comité evaluador para su respectiva evaluación. |  | OJ- Abogado encargado
21 |  | Evaluar propuestas presentadas En esta actividad el Comité evaluador procedera a realizar la evaluación de las porpuestas presentadas por los oferentes Nota: Los días de evaluación pueden variar de conformidad con las complegidades del mismo. |  | Comité evaluador OJ- Abogado encargado | El comite evaluador realiza verificación jurídica, técnica y financiera de los requisitos del oferente en el proceso contractual y el informe de comité de evaluación para proceso de evaluación. En este quedan las observaciones y subsanaciones correspondientes. El registro queda en la plataforma transaccional SECOP La evaluación se hará de acuerdo a lo establecido en los pliegos definitivos y el lineamientos del manual de contratación.
22 |  | Recepcionar, publicar de informe evaluación El abogado encargado del proceso de contratación y conforme al cronograma, procede a publicar por la plataforma Secop II el informe previamente enviado por el Comité evaluador |  | OJ- Abogado encargado
23 |  | Dar a conocer informe de Comite evaluador En esta etapa se da a conocer el informe del Comité avaluador a los proponentes, los cuales conforme a los terminos de ley, proceden a subsanar y presentar observaciones.. |  | OJ- Abogado encargado-
24 |  | Consolidar observaciones y subsanaciones presentadas al informe por los oferentes En esta etapa se da conocer al Comité evaluador las subsanaciones realizadas por los oferentes y las observaciones presentadas al informe. |  | OJ- Abogado encargado
25 |  | Emitir las respuestas a las observaciones de la evaluación En esta etapa y de acuerdo al cronograma establecido se deben dar las respuestas a las observaciones presentadas a los oferentes y publicar la evaluación definitiva en el SECOP II |  | OJ- Abogado encargado
26 |  | Preparar la audiencia de adjudicación o Declaratoria de Desierto y proyectar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta Una vez recibido el informe de evaluación de comité, con el puntaje asignado para cada proponente se procede a preparar la audiencia. |  | OJ- Abogado encargado-
27 |  | Realizar la Audiencia de adjudicación o Declaratoria de Desierto y lectura del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta Se instala la audiencia y se da lectura al documento, en esta audiencia los poponentes pueden presentar observaciones al informe final y se indica el proponente ganador, pero se debe tener en cuenta que pueden existir suspensiones |  | OJ- Abogado encargado-
28 |  | Publicar acta de audiencia de adjudicación y acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta El abogado publica en el secop II los documentos, luego de la firma por parte del ordenador del Acto Administrativo de adjudicación, igualmente es aprobada la publicación por parte del Jefe de la OJ y Ordenador del Gasto |  | Ordenador de gasto
29 |  | Elaborar el contrato electróníco del contrato El abogado encargado procede a realizar la minuta electronica y complemento de la minuta en el Secop II. El tiempo puede variar si el proponente seleccionado es UT o consorcio, debido a que se requiere que la DIAN les expida el RUT con el respectivo NIT Nota: se establece el supervisor conforme lo consignado en el estudio previo |  | OJ- Abogado encargado-
30 |  | Dar aprobación y visto bueno a la minuta El jefe OJ, revisa y aprueba la minuta electrónica y el complemento cargado en el Secop II |  | Jefe Oficina Jurídica | El jefe OJ, revisa y aprueba minuta, revisando su adecuación a los términos jurídicos esteblecidos y solicitando correcciones al abogado encargado cuando aplique y aprobando en SECOP II
31 |  | Suscribir el contrato electrónico por las partes El contrato electrónico en el secop II, es suscrita por el ordenador del gasto y el contratista seleccionado. |  | Ordenador del gasto y el Contratista seleccionado OJ, Abogado Encargado
32 |  | Solicitar Registro Presupuestal El abogado encargado del trámite, procede a solicitar el RP mediante correo electrónico al area de presupuesto. Nota:Para efectos presupuestales, se ingresa la información del contrato en SISCO |  | OJ, Abogado Encargado
33 |  | Revisiòn y analisis de aprobaciòn de polizas El abogado encargado del tramite, revisa que la poliza este expedida de acuerdo con los términos requeridos . |  | OJ, Abogado Encargado | El abogado encargado del proceso debera revisar que la informacion incorporada en el documento este acorde con lo solicitado en los Estudios Previos. Cuando se encuentren inconsistencias se rechaza en SECOP II para su subsanacion.
34 |  | ¿La póliza requiere correcciòn? Si: pasar a la siguiente actividad NO: Pasar a la actividad |  | OJ, Abogado Encargado
35 |  | Devolver al proponente para su corrección El abogado encargado encargado una vez revisada la póliza, si encuentra errores la rechaza en el secop II. |  | OJ, Abogado Encargado
36 |  | El Contratista vuelve a cargar la póliza en el secop II para su aprobación, la dependencia solicitante debe informar a la OJ a efectos de realizar su aprobación. |  | Proponente
37 |  | Aprobar las pólizas A través del Secop II Una vez cargada la póliza por el contratista, el abogada aprueba la póliza en la plataforma SECOP II |  | OJ, Abogado Encargado
38 |  | Inicio de ejecución del contrato Una vez se hayan cumplido todos los requisitos de ejecución, el abogaoa da inicio a la ejecución del contrato en la Plataforma Secop II. Así mismo, ingresa las fechas de inicio y final del contrato en SISCO. |  | OJ, Abogado Encargado
39 |  | Enviar Comunicado de Ejecución del contrato El abogado encargado del proceso, remite mediante correo electronico al supervisión comunicado de ejecución de contrato |  | OJ, Abogado Encargado
40 |  | Clasificar y archivar los documentos del proceso de selección con los parámetros establecidos por Gestión Documental. Se procede a consolidar el expediente contractual y su respectiva entrega |  | OJ, auxiliar administrativo y Abogado Encargado
41
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
5/08/2010 Adopción a través de resolución 192 del 05 de agosto de 2010 (V1) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 5 de agosto de 2010 | 1
1/08/2011 Adopción a través de resolución 314 del 01 de agosto de 2011 (V2) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 1 de agosto de 2011 | 2
26/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 agosto de 2011 (V3) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 26 de agosto de 2011 | 3
16/09/2011 Modificación del procedimiento por resolución 386 del 16 septiembre de 2011 (V4) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 16 de septiembre de 2011 | 4
27/07/2018 Se incluyen las publicaciones en la Plataforma SECOP2. (V5) Se elimina la devolución de las propuestas a los proponentes. (V5) Se ajusta responsable de archivar los documentos del proceso. (V5) Se elimina la actividad Descargar el asunto a cargo del abogado. (V5) Se elimina registro en base de datos de procesos (V5) Se incluye actividad de Comité de Contratación para Evaluación Definitiva. (V5) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 27 de julio 2018 | 5
Se realizaron ajustes normativos y procedimentales, tales como (definiciones, normas vigentes, siglas, soportes documentales, términos, responsables, puntos de control ,actividades, TICS y códigos |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 18 de Mayo de 2022 | 6
Se realizaron ajustes normativos y procedimentales, tales como (definiciones, normas vigentes, siglas, soportes documentales, términos, responsables, actividades y denominación de la Oficina Jurídica |  |  | Jefe Oficina Jurídica |  | 7 de Junio de 2023 | 7
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Julia Piña Abogada OJ | Valerie Sangregorio Guarnizo Jefe Oficina Jurídica | Valerie Sangregorio Guarnizo Jefe Oficina Jurídica | Diana Karina Ruiz Perilla Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | William Yoniz Miranda Bran Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | 7 de Junio de 2023
PE-P1-F2
Note on B27: DELL: agregué esta actividad
Note on D30: DELL: lo cambié de 2 a 3 días
Note on D43: DELL: cambié de 2 días a 1 día
P
P
P
P
P
P
Inicio
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Recepcionar las Solicitudes o el proyecto de Estudios Previos y sus anexos
Designar el profesional responsable
Entregar la solicitud y el trámite al Abogado designado, através del sistema de información documental
Revisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos
Fin
Si
Designar comité evaluador
Consolidar y remitir ofertas
Dar a conocer el informe de Comite evaluador
Consolidar observaciones y subsanaciones presentadas al informe por los oferentes
Preparar la audiencia de adjudicación o Declaratoria de Desierto y proyectar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Realizar la Audiencia de adjudicación o Declaratoria de Desierto y lectura del acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Publicar acta de audiencia de adjudicación y acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Elaborar el correo electrónico del contrato
Dar aprobación y visto bueno a la minuta
Suscribir el contrato electrónico por las partes
Revisar y analizar póliza para su aprobación
Elaborar proyecto de Pliego de Condiciones y avisos
Publicar el proyecto de pliego de condiciones y los avisos
Recibir las observaciones
Emitir respuestas a las observaciones
Elaborar Acto administrativo de apertura del proceso y pliego de condiciones definitivo.
Recibir las observaciones
Aprobar las pólizas
a través del Secop II
Inicio de ejecución del contrato
Enviar Comunicado de Ejecución
Clasificar y archivar los documentos del proceso de selección con los parámetros establecidos por Gestión Documental
SI
NO
SI
NO
Solicitar Registro Presupuestal
¿La póliza requiere corrección?
NO
SI
Devolver al proponente para su corrección
37
Corregir y enviar a la OJ la póliza
Emitir respuestas a las observaciones
Realizar la expedición de adendas
Recepcionar y publicar informe de evaluación
Evaluar propuestas presentadas
Emitir las respuestas a las observaciones de la evaluación
P
P
P
P
P
P
¿Se requiere expedición de adendas?
SI
NO
19
Numerar y fechar el acto administrativo y enviar a OJ
P
P
Publicar el Acto administrativo de apertura del proceso y del pliego de condiciones definitivo.
Suscribir el acto adminsitrativo de apertura
Realizar audiencia de asignación de riesgos y audiencia de precisión de contenido y alcance del pliego de condiciones
Realizar el cierre del proceso
P
P
P
P
P
P
P
P

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo