## PROCEDIMIENTO
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Código: | gcr- p4
|  |  |  | Versión: | 8
|  |  |  | Fecha: | 7 de Junio de 2023
|  | Procedimiento: Modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía |  | Página: | Página 1 de 13
LÍDER DEL PROCESO: |  | JEFE OFICINA JURIDICA
OBJETIVO: |  | Realizar el procedimiento de selección Abreviada de Menor cuantía, seleccionando la oferta más favorable para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico; asegurando las mejores condiciones, a través de un proceso transparente cumpliendo con los principios y reglas que rigen a la Entidad y las leyes vigentes sobre la materia.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia desde la radicación en la Oficina Jurídica de los estudios previos hasta el comunicado de ejecución al supervisor
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | ADENDAS: Es el documento que sirve para modificar los pliegos de condiciones de los procesos licitatorios en la contratación pública. Sólo las adendas pueden modificar los requisitos de participación establecidas en el Pliego de Condiciones o su equivalente en mínima cuantía. ANALISIS DEL SECTOR: La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido po las siglas UNSPSC. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. CRONOGRAMA: En la plataforma la Entidad establece la fechas, horas y plazos para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. ETAPA PREVIA: Comprende todos los actos preparatorios para la solicitud de contratación de un bien, servicio u obra, es de responsabilidad de la dependencia donde se genera la necesidad. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento de la posición competitiva del país. OJ: Oficina Jurídica PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título. PLIEGO DE CONDICIONES: Los pliegos de condiciones son clara manifestación de los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y de igualdad, ya que en ellos es obligación de la administración establecer reglas y procedimientos claros y justos, que permitan la mejor escogencia del contratista con arreglo a las necesidades públicas y el interés general. RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. SECOP II: es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. SELECCIÓN ABREAVIADA: es el procedimiento establecido por la Ley para adelantar procesos de contratación de manera simplificada de acuerdo con: las características del objeto a contratar, la cuantía del bien, obra o servicio, las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, obra o servicio
BASE DOCUMENTAL: |  | Estudios previos y sus anexos • Estudio de Mercado • Matriz de Riesgos • Certificado de Disponibilidad Presupuestal • Pliego de Condiciones • Aviso de Convocatoria • Observaciones al proyecto de pliego de condiciones y sus respuestas • Acto de apertura del proceso • Acta de cierre • Observaciones al Pliego de condiciones y sus respuestas • Informes de evaluación y verificación de requisitos • Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta • Recursos interpuestos y sus decisiones
BASE LEGAL: |  | Constitución Política de Colombia de 1991 Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública. Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Decreto Ley 019 de 2012- Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". Decreto 380 de 2015 "Por medio del cual se formula la politica del Trabajo Decente y Digno de Bogotá , D.C y se dictan otras disposiciones " Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia". Decreto 332 de 2020 " Por medio del cual se establecen medidad afirmativas para promover la participacion de las mujeres en la contratación del Distrtiro Capital" Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" Ley 1882 de 2018 "Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones" Ley 2195 de 2022, art. 58 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". Resolución 339 de 2023 " Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contratual en la Secretaria de Desarrollo Economico" Manual de Contratación de la Secretaria de Distrital de Desarrollo Economico
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | • La Oficina Jurídica es responsable de adelantar el proceso de selección, cumpliendo con todos los parámetros señalados en las normas contractuales. • Los contratos suscritos por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico dan cumplimiento a sus funciones que rigen las normas vigentes del Derecho Público. • La oficina Jurídica de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y las démas áreas que participen en la actividad contractual, velando por el cumplimiento de los fines misionales de la entidad, la normatividad vigente y la observación de las clausulas contractuales, ejercerá una política operativa con énfasis en la transparencia y la integridad de los procesos de contratación bajos los siguientes parámetros: a) Se verificará que la necesidad y la justificación de la necesidad de la actividad a contratar cumpla con los fines y requerimientos propios de la labor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; teniendo en cuanta la ficha de estadística básica de inversión. b) Se verificará que los posibles contratistas cumplan con las especificaciones requeridas para el desarrollo del objeto contractual o convencional, de conformidad con los requerimientos técnicos fijados por el área misional de la SDDE. c) Se efectuará un estudio riguroso de la documentación soporte de los contratistas cuyo objeto social deben guardar estricta coherencia con el objeto contractual a ejecutar; para lo cual se tendrá en cuenta el Certificado de cámara y Comercio correspondiente, el RUP y/o los demás documentos legales que correspondan según la naturaleza del documento a suscribir. • En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de correo electronico, l Secop II: aplica para contratos tripartitas o multipartitas
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Recepcionar las Solicitudes o el proyecto de Estudios Previos y sus anexos Recibir solicitudes de acuerdo con las necesidad del area misional, a través del sistema GESDOC y correo electrónico |  | Oficina Jurídica
2 |  | Designar por parte del jefe de la OJ, el profesional responsable El Jefe de la OJ, asignara a un profesional encargado del trámite |  | Jefe Oficina Jurídica
3 |  | Entregar la solicitud y el trámite al abogado designado, a través del sistema de gestion documental y correo electrónico Entregar a traves del sistema de informacion documental, el trámite al abogado |  | Abogado Encargado/OJ
4 |  | Revisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos Cuando los documentos radicados no cumplan, deberá gestionarse con el área solicitante las correcciones los documentos pendientes |  | Abogado Encargado/OJ | El abogado designado debe revisar que los documentos cumplan con la norma y la modalidad de contratacion y esten diligencidos en debida forma. Cuando los documentos radicados no cumplan, deberá gestionarse con el área solicitante las correcciones los documentos pendientes por correo electronico
10 |  | *Si el asunto debe ser aprobado ante el comité revisar el procedimiento respectivo. Elaborar proyecto de Pliego de Condiciones Este documento se elabora basado en los documentos aprobados por el Comité de Contratación teniendo en cuenta las observaciones realizadas. |  | Abogado Encargado/OJ
11 |  | Publicar el Proyecto de Pliego de Condiciones y los avisos El abogado encargado del tramite de contratación publicará en la plataforma Secop II los estudios previos, Anexos y documentos previos, asi como los Avisos y el proyecto de pliego. |  | Abogado Encargado/OJ
12 |  | Recibir las observaciones al proceso y limitaciones a Mipymnes Una vez vencido el termino otorgado para la presentación de observaciones, el abogado encargado del trámite de contratación, procederá a descargarlas de la plantaforma Secop II para, consolidarlas y remitirlas al área solicitante y al área de presupuesto para su respuesta. |  | Abogado Encargado/OJ
13 |  | Emisión de respuestas Una vez recibidas las respuesta a las observaciones entregadas por el area técnica o el area de la necesidad, se procerá a publicar el documento de respuestas a través Plantaforma Secop II. |  | Abogado Encargado/OJ
14 |  | Proyectar el acto administrativo de apertura del proceso y pliego definitivo de condiciones En esta etapa el abogado encargado procede a realizar el acto administrativo, para lo cual deberá verificar la limitación del proceso a Mipymnes, conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Para efecto que se cumpla con lo estabelcido en la Ley. |  | Abogado Encargado/OJ
15 |  | Suscribir el acto adminsitrativo de apertura En esta actividad el ordenador del gasto procede a suscribir el acto administrativo. |  | Ordenador del gasto
|  | Numerar y fechar el acto administrativo El profesional o técnico designado de despacho numeral y fecha el acto administrativo |  | Profesional o tecnico designado Despacho
16 |  | Publicar el Acto Administrativo y el pliego de condiciones definitivo En esta actividad el abogado encargado del proceso procede a publicar en el Secop II el acto administrativo y el pliego de condiciones definitivo. El Jefe de la OA y el Ordenado del Gasto aprueban la publicación en la plataforma. |  | Abogado Encargado/OJ
17 |  | Recepcionar la manifestación de Interés de posibles oferentes de conformidad con los requisitos solicitados Estas manifestaciones se recibe únicamente a traves de SECOP II. En caso de no presentarse ninguna manifestación el abogado elaborará el Acto Administrativo motivado en el cual se declarará desierto el proceso y se publicará. |  | Abogado Encargado / Ordenador del gasto
18 |  | Verificar manifestaciones de interes frente a la lista de oferentes inscritos Verificar la lista de oferentes para efecto de determinar si se realizar sorteo, para efecto de verificar si se presentaron más de 10 manifestaciones de interés. |  | Abogado Encargado -OJ,
19 |  | Realizar el sorteo En caso que la entidad verifique la necesidad de realizar el sorteo, procedera de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones |  | Abogado Encargado -OJ
20 |  | Publicar la lista de oferentes interesados El abogado publicará la lista de oferentes interesados y seleccionará en la plataforma Secop II los oferentes que pueden participar en el proceso. |  | Abogado Encargado -OJ
21 |  | Recepcionar y emitir respuestas a las observaciones. El abogado encargado del trámite, recepcionará la observaciones y una vez recibidas las respuesta a las observaciones por parte del área solicitante, procederá a publicar el documento de respuestas a través Plantaforma Secop II. Las observaciones son remitidas por medio de correo electrónico |  | Abogado Encargado (Recepción) y Responsables de Suscribir las respuestas Jurídicas, Técnicas y Financieras/OJ
22 |  | ¿Es necesario expedir adendas? SI: Continuar en la siguiente actividad NO: continua el tramite
23 |  | Expedir adendas En caso de ser necesario, si se observa que se debe aceptar alguna corrección al proceso contractual, este debe ser corregido mediante adenda. Se debe tener en cuenta que deben realizarse de acuerdo con el término otorgado en la ley respecto de la fecha limite de presentar ofertas |  | Abogado Encargado (Recepción) y Responsables de Suscribir las respuestas Jurídicas, Técnicas y Financieras/OJ | Si se observa que se debe aceptar alguna corrección al proceso contractual, este debe ser corregido mediante adenda. Se debe tener en cuenta que deben realizarse de acuerdo con el término otorgado en la ley y queda como soporte documentos de respuestas suscritos por los funcionarios responsables y/o Adenda suscrita por el Ordenador del Gasto
22 |  | Realizar el cierre del proceso El abogado encargado del proceso contractal, realiza el cierre en la plataforma Secop II, publicando el listado de las ofertas. |  | OJ- Abogado encargado
25 |  | Designar comité evaluador Es esta etapa se solicita por medio de correo electrónico a las diferente areas (OJ- Corporativa- Area gestora de la necesidad) comuniquen quien efectuará las actividades del comité evaluador. El Abogado proyecta el memorando de designación firmada por el Ordenador. |  | OJ- Abogado encargado- Comité evaluador
26 |  | Consolidar y remitir ofertas El abogado encargado del proceso contractal, consolida las ofertas y procede a remitir al Comité evaluador mediante correo electronico para su respectiva evaluación. |  | OJ- Abogado encargado
27 |  | Evaluar propuestas presentadas En esta actividad el Comité evaluador procedera a realizar la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes. El tiempo puede variar teniendo en cuenta el número de ofertas |  | OJ- Abogado encargado | El comite evaluador realiza Verificación jurídica, técnica y financiera de la idoneidad de los requisitos del oferente en el proceso contractual y el informe de comité de evaluación para proceso de evaluación. En este quedan las observaciones y subsanaciones correspondientes. El registro queda en la plataforma transaccional SECOP. Una vez el comité evaluador recibe las propuesta presentadas, procede a evaluar estas, para efecto de emitir informe de evaluación
28 |  | Recepcionar, publicar de informe evaluación El abogado encargado del proceso de contratación y conforme al cronograma , procede a publicar por la plataforma Secop II el informe previamente enviado por el Comité evaluador |  | OJ- Abogado encargado
30 |  | Subsanar observaciones y remitirlas mediante SECOP II En esta actividad los proponeste proceden a subsanar las observaciones realizadas por parte del comité evaluador |  | Proponentes
31 |  | Consolidar observaciones y subsanaciones presetadas al informe por los oferentes En esta etapa se da conocer al Comité evaluador las subsanaciones realizadas por los oferentes y las observaciones presentadas al informe. |  | OJ- Abogado encargado
32 |  | Emitir las respuestas a las observaciones de la evaluación En esta etapa y de acuerdo al cronograma establecido se deben dar las respuestas a las observaciones presentadas a los oferentes y publicar la evaluación definitiva |  | OJ- Abogado encargado-
33 |  | Proyectar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta El profesional encargado del trámite, una vez recibido el informe de evaluación definitiva procede a elaborar el acto administrativo de adjudicación o declaratoria desierta, se remite para aprobación de la Jefe de la OJ |  | OJ- Abogado encargado-
34 |  | Aprobación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta Una vez se tenga el visto bueno por parte del Jefe la oficina Juridica, se remite a firma del ordenador del gasto |  | Ordenador de gasto
|  | Numerar y fechar el acto administrativo El profesional o técnico designado de despacho numeral y fecha el acto administrativo |  | Profesional o tecnico designado Despacho
34 |  | Publicar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta El abogado encargado del tramite pública el acto adminsitrativo en el Secop II, y envia a aprobación de la Jefe de la OJ y al ordenador del gasto la publicación en el Secop II |  | Ordenador de gasto
35 |  | Elaborar el contrato electrónico El abogado encargado procede a realizar la minuta electronica y complemento de la minuta en el Secop II.. El tiempo puede variar si el proponente seleccionado es UT o consorcio, debido a que se requiere que la DIAN les expida el RUT con su NIT. NOTA: se establece el supervisor conforme lo consignado en el estudio previo |  | OJ- Abogado encargado-
36 |  | Dar aprobación y visto bueno a la minuta El jefe OJ, revisa y aprueba minuta electronica y complemento de la minuta |  | Jefe Oficina Jurídica
37 |  | Suscribir la minuta por las partes Esta minuta electronica es aprobado por el ordenador del gasto y aceptado el contratista seleccionado mediante el Secop II, constituyendo firma electronica de las partes. |  | Ordenador de gasto / contratista
39 |  | Solicitar Registro Presupuestal El abogado encargado del trámite, procede a solicitar el RP mediante correo electronico al area de presupuesto . Nota:Para efectos presupuestales, se ingresa la información del contrato en SISCO 噃zÆÆEl Contratista vuelve a cargar la póliza en el secop para su aprobación, la dependencia solicitante debe informar a la OJ para su aprobación 6ÅAprobar las pólizas A través del Secop II Una vez cargada la póliza por el contratista, el abogada aprueba la póliza en la plataforma SECOP II 6*,-0{Aprobar las pólizas A través del Secop II Una vez cargada la póliza por el contratista, el abogada aprueba la póliza en la plataforma SECOP II ,@馏Ѐ退馇ༀ耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾陚က耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾阑ᄀ耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾雔ሀ耀階Ԁ退਼䧦䁝袂㮢沪d翾隫ጀ耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾靮᐀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾霥ᔀ耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾韸ᘀ耀鞁؀退਼䧦䁝袂㮢沪d翾鞿ᜀ耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾鑲᠀耀鐍Ȁ耀ꑐ痌Ƕ肠甯Ƕ㾀㾀㾀㾀㾀㾀쀀䒪䆰㾀￦⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿0肠甯Ƕ㾀㾀㾀㾀㾀㾀쀀䒪䆰㾀獆Ａ⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ䤈䁝袂㮢㾀㾀㾀㾀㾀ꀀ㽿 㼡㾀耀䐐㾀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀㾀㾀⺌㠺㾀ꀀ㽿䀀㼡㾀耀䐐䆨㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀耀䐐㾀㾀ꀀ㽿 㼡㾀耀䏴㾀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀耀䐐㾀㾀⺌㠺㾀ꀀ㽿䀀㼡㾀翾耀䏴䆨㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䀀䐒䁀㾀㨀㨀㾀㨀 㽵㾀䎾䅰㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡钀܀退￿￿㨀 㽵㨀㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀䑲䃀㾀廬㧷㨀㾀㨀 㽽㾀䌲䄠㾀￿￿쀀䑱䂠䊴䅀￿￿㨀 㽽廬㧷㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀怀䒅㾀㾀ꀀ㽶 㼥㾀耀䎕㾀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀쀀䑱䂠㾀㾀㾀㾀㾀㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䑲䂠㾀㾀㾀䊰㾀㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䒄䂠㾀㾀㾀㾀㾀㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀쀀䑱䃀㾀㾀㾀਼㾀䄠㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䒄䃀㾀㾀㾀锄ᰀ耀㾀䄠㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀쀀䑱䆀㾀㾀㾀㾀㾀㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䑲䆀㾀㾀㾀䊰㾀㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䒄䆀㾀㾀㾀㾀㾀㾀ꊢﾢ쀀䑱䂠䊴䅀￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀怀䒅㾀㾀⺌㠺㾀ꀀ㽶䀀㼥㾀耀䎕䆨㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䀀䒆㾀㾀㨀ꋩ㤋㾀㽷 㼥㾀䀀䀀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀耀䒆㾀㾀ꋩ㤋㾀怀㽷 㼥㾀䈈䀀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡翾￿￿閃ࠀ退肠甯Ƕ㾀㾀㾀쀀䒊㾀㾀㨀ꋩ㤋㾀耀㽷 㼥㾀䀀䀀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䀀䒆䁀㾀㨀ꋩ㤋㾀㽷瀀㼥㾀䀀䆈㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀耀䒆䁀㾀ꋩ㤋㾀怀㽷瀀㼥㾀䈈䆈㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀쀀䒊䁀㾀翾㨀ꋩ㤋㾀耀㽷瀀㼥㾀䀀䆈㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀䀀䒆䆠㾀㨀ꋩ㤋㾀㽷ꀀ㼧㾀䀀䀀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀耀䒆䆠㾀ꋩ㤋㾀怀㽷ꀀ㼧㾀䈈䀀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀쀀䒊䆠㾀㨀ꋩ㤋㾀耀㽷ꀀ㼧㾀䀀䀀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡ਾ￿￿肠甯Ƕ㾀㾀㾀쀀䒇䂀㾀㨀㨀㾀㵚 㽭㾀䅠䅠㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡‪耀￿￿㵚 㽭㨀㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀耀䒌䂀㾀㨀㨀㾀㰈 㽭㾀䅠䅠㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿㰈 㽭㨀㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀䀀䒑䂀㾀㨀㨀㾀㴚 㽭㾀䅠䅠㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿㴚 㽭㨀㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀ꀀ䒔䃀㾀਼䤈䁝袂㮢㨀㨀㾀㳄 㽭㾀䅠䄠㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿㳄 㽭㨀㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀怀䒖㾀鋢℀耀㨀㨀㾀㽊耀㸄㾀䋈䆨㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿㽊耀㸄㨀㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀䀀䒦䁀㾀㨀㨀㾀耀㽁耀㸄㾀䆸䅰㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿耀㽁耀㸄㨀㨀肠甯Ƕ㾀銂ऀ退㾀㾀耀䒚㾀㨀㨀㾀㵎 㽡㾀䂀䆨㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿㵎 㽡㨀㨀肠甯Ƕ㾀㾀㾀䒢䁀㾀㨀㨀㾀㵚 㽡㾀䆀䆀㾀￿￿⸒⸒⸒槡⸒槡￿￿㵚 㽡㨀㨀਼䧦䁝袂㮢沪d翾鍻⌀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾錾␀耀¹鏌̀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾鏵┒耀鎅਀退਼䧦䁝袂㮢沪d翾遈☀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾透✀耀晖幟拈乵?퉖ⶥꝪǶꁴ殍㭜䎼澈Ⰺ漋d翾뜥䟯ယ怂麌곫翾뜥䟯ယ怂麌곫翾਼䧦䁝袂㮢沪d翾郂⠀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾還଀退邙⤀耀晖幟拈乵?퉖ⶥꝪǶꁴ殍㭜䎼澈Ⰺ漋d翾뜥䟯ယ怂麌곫翾뜥䟯ယ怂麌곫翾਼䧦䁝袂㮢沪d翾酜⨀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾鄓⬀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾釖Ⰰ耀 醇ఀ退਼䧦䁝袂㮢沪d翾醭ⴀ耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾蹠⸀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾踧⼀耀਼䧦䁝袂㮢沪d翾軺 耀躏Ѐ耀躆ഀ退ඒ࿬°眈ǶbÓÓEmitir respuestas a las observaciones Una vez recibidas las respuesta a las observaciones entregadas por el comité evaluador, se procederá a publicar el documento de respuestas a través Plantaforma Secop II.'Ð-ÒcŀÿRealizar expedición de adendas En caso de ser necesario, si se observa que se debe aceptar alguna corrección al proceso contractual, este debe ser corregido mediante adenda. Se debe tener en cuenta que deben realizarse de acuerdo con el término otorgado en la ley respecto de la fecha limite de presentar ofertas. C35 dääRecibir las propuestas por parte de los proponentes De acuerdo con el cronograma establecido desde el inicio del proceso, salvo que exista modicicación por adenda, en esta actividad se reciben las propuestas para ser evaluadas 5DFÞÞDesignar comité evaluador Es esta etapa se solicita por medio de correo electrónico a las diferente areas (OAJ- Corporativa- Area gestora de la necesidad) comuniquen quien efectuará las actividades del comité. El Abogado  ®®Recepcionar las Solicitudes o el proyecto de Estudios Previos y sus anexos Recibir solicitudes de acuerdo con las necesidad del area misional, através del sistema GESDOC KDesignar por parte del jefe de la OAJ, el profesional responsable El Jefe de la OAJ, asignara a un profesional encargado del trámite BEntregar la solicitud y el trámite al Abogado designado, através del sistema GESDOC Entregar a traves del sistema GESDOC, el tramite al abogadoVÖÖRevisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos Cuando los documentos radicados no cumplan, deberá gestionarse con el área solicitante las correcciones los documentos pendientesRՄ←暗汸搯慩牧浡⽳慬潹瑵㤶砮汭䭐ȁ-!䐙ﾾշ᪻民汸搯慩牧浡⽳牤睡湩㝧砮汭䭐ȁ-!뫡푝Ϟ䜫熾汸搯慩牧浡⽳潣潬獲⸷浸偬ŋⴂ᐀؀ࠀ℀딀槫䒰退!᠀턀յ砀⽬楤条慲獭氯祡畯㝴⸰浸偬ŋⴂ᐀؀ࠀ℀夀꓋閚ഀQᰀ䬀ջ砀⽬楤条慲獭焯極正瑓汹㝥⸰浸偬ŋⴂ᐀؀ࠀ℀딀槫䒰退!᠀ᨀտ砀⽬楤条慲獭氯祡畯㝴⸱浸偬ŋⴂ᐀؀ࠀ℀夀꓋閚ഀQᬀ鐀ք砀⽬楤条慲獭焯極正瑓汹㝥砮汭䭐ȁ-!镎 ֢ᱪ衢汸搯慩牧浡⽳牤睡湩㝧⸰浸偬ŋⴂ᐀؀ࠀ℀嶺?⬀G᠀㬀֎砀⽬楤条慲l辙฀耀쀀䒪耀䏩ྰ஍Ƕ쀀䒪耀䏩㾀ྰ஍Ƕ瘙Ƕ耀䒻䍺䑺౐஍Ƕ⠀࿂Ƕ耀䒻䑺䍺耀䐻౐஍Ƕ㾀橰੽Ƕ耀䒻쀀䓚䍺䍺౐஍Ƕﺀ੾Ƕ耀䒻䓺䍺䍺౐஍Ƕ瘙Ƕ耀䒻ꀀ䔌䍺䍺㾀౐஍Ƕ㾀瘙Ƕ耀䒻䀀䔜䍺耀䐻 㼛౐஍Ƕﯠ瘙Ƕ  䕋쀀䓚䑺౐஍Ƕ瘙Ƕ 耀䒻䏺౐஍Ƕ䀀㼛瘙Ƕ䏺耀䒻耀䐻౐஍Ƕ⠀࿂Ƕ䀀䒜耀䒻耀䐻౐஍Ƕ橰੽Ƕ䓺䑺䍺౐஍Ƕﺀ੾Ƕ䑺䓺䏺䍺౐஍Ƕ瘙Ƕꀀ䔌耀䒻䍺౐஍Ƕ㨀瘙Ƕ䀀䔜耀䒻耀䐻౐஍Ƕ䅐ﯠ瘙Ƕ 䕋耀䒻耀䐻䀀㼛౐஍Ƕ㨀䎑倀䕗䍽䌳౐஍Ƕ 耀䎐 |  | OJ, Abogado Encargado
40 |  | Revisiòn y analisis de aprobaciòn de polizas El abogado encargado del tramite, revisa que la poliza este expedida de acuerdo con los términos requeridos |  | OJ, Abogado Encargado | El abogado encargado del tràmite de contrataciòn, revisa que la pòliza este ajustada a términos contratuales y legales para su respectiva aprobaciòn. Cuando se encuentren inconsistencias se rechaza en SECOP II para su subsanación El término de y analisis de aprobación de poliza, esta sujeto a lo descrito en el cronograma.
41 |  | ¿La póliza requiere correcciòn? Si: pasar a la siguiente actividad NO: Pasar a la actividad |  | OJ, Abogado Encargado
42 |  | Devolver al proponente para su corrección El abogado encargado una vez revisada la póliza, si encuentra errores la rechaza en el secop II |  | OJ, Abogado Encargado
43 |  | El Contratista vuelve a cargar la póliza en el secop para su aprobación, la dependencia solicitante debe informar a la OJ para su aprobación |  | Proponente
44 |  | Aprobar las pólizas A través del Secop II Una vez cargada la póliza por el contratista, el abogada aprueba la póliza en la plataforma SECOP II |  | OJ, Abogado Encargado
45 |  | Incio de ejecución Una vez se hayan cumplido todos los requisitos de ejecución, el abogada da inicio a la ejecución del contrato en la Plataforma Secop II. Así mismo, ingresa las fechas de inicio y final del contrato en SISCO. |  | OJ, Abogado Encargado
46 |  | Enviar Comunicado de inicio El abogado encargado del proceso, remite mediante correo electronico al supervisión comunicado de de ejecución de contrato |  | OJ, Abogado Encargado
47 |  | Clasificar y archivar los documentos del proceso de selección con los parámetros establecidos por Gestión Documental. Se procede a consolidar el expediente contractual y su respectiva entrega |  | OJ, auxiliar administrativo y Abogado Encargado
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
28/11/2008 Adopción a través de resolución 205 del 28 noviembre del 2008 (V1) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 28 de noviembre de 2018 | 1
5/08/2010 Modificación del procedimiento por resolución 192 del 5 agosto de 2010 (V2) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 5 de agosto de 2010 | 2
1/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 314 del 01 agosto de 2011 (V3) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 1 de agosto de 2011 | 3
26/08/2011 Modificación del procedimiento por resolución 348 del 26 agosto de 2011 (V4) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 26 de agosto de 2011 | 4
16/09/2011 Modificación del procedimiento por resolución 386 del 16 septiembre de 2011 (V5) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 16 de septiembre de 2011 | 5
27/07/2018 Se incluyen las publicaciones en la Plataforma SECOP2. (V6) Se elimina la devolución de las propuestas a los proponentes. (V6) Se ajusta responsable de archivar los documentos del proceso. (V6) Se elimina la actividad Descargar el asunto a cargo del abogado. (V6) Se elimina registro en base de datos de procesos (V6) Se incluye actividad de Comité de Contratación para Evaluación Definitiva. (V6) |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 27 de julio de 2018 | 6
Se realizaron ajustes normativos y procedimentales, tales como (definiciones, normas vigentes, siglas, soportes documentales, términos, responsables, puntos de control ,actividades, TICS y códigos). |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | 18 de Mayo de 2022 | 7
Se realizaron ajustes normativos y procedimentales, tales como (definiciones, normas vigentes, siglas, soportes documentales, términos, responsables, puntos de control ,actividades, y denominación de la Oficina Jurídica de acuerdo a Decreto Distrital 101 de 2023. |  |  | Jefe Asesora Jurídica |  | 7 de Junio de 2023 | 8
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Julia Piña Abogada OJ | Valerie Sangregorio Guarnizo Jefe Oficina Jurídica | Valerie Sangregorio Guarnizo Jefe Oficina Jurídica | Diana Karina Ruiz Perilla Profesional Especializado OAP | William Yoniz Miranda Bran Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | 7 de Junio de 2023
PE-P1-F2
Note on B27: DELL: agregué esta actividad
Note on B46: DELL: agregué esta actividad
Note on C36: DELL: lo agregué
Note on D25: DELL: lo cambié de 1 día a 2
Note on D32: DELL: No considero dejar 3 días para esta actividad
Note on D45: DELL: lo cambié de 2 días a 1
Note on D48: DELL: cambié de 1 día a 2
P
P
P
P
P
Inicio
P
P
P
P
Recepcionar las Solicitudes o el proyecto de Estudios Previos y sus anexos
Designar el profesional responsable
Entregar la solicitud y el trámite al abogado designado, a través del sistema de información documental
Revisar y analizar la solicitud de contratación, los estudios previos y sus anexos
Fin
Si
Designar comité evaluador
Consolidar y remitir ofertas
Consolidar observaciones y subsanaciones presetadas al informe por los oferentes.
Poyectar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Publicar acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Elaborar el contrato electónico
Dar aprobación y visto bueno a la minuta
Suscribir la minuta por las partes
Revisar y analizar póliza para su aprobación
Elaborar proyecto de Pliego de Condiciones
Publicar el Proyecto de Pliego de Condiciones y los avisos
Recibir las observaciones al proceso y limitaciones a Mipymmes
Emitir respuestas a las observaciones
Proyectar el acto administrativo de apertura del proceso y pliego definitivo de condiciones
Recepcionar la manifestación de interés de posibles oferentes de conformidad con los requisitos solicitados
Aprobar las pólizas
a través el Secop II
Incio de ejecución
Enviar
Comunicado de inicio
Clasificar y archivar los documentos del proceso de selección con los parámetros establecidos por Gestión Documental
SI
NO
SI
NO
Solicitar Registro Presupuestal
¿La póliza requiere corrección?
NO
SI
Devolver al proponente para su corrección
44
Corregir y enviar a la OJ la póliza
Recepcionar y emitir respuestas a las observaciones
Expedir adendas
Recepcionar, publicar informe de evaluación
Evaluar propuestas presentadas
Emitir las respuestas a las observaciones de la evaluación
Publicar el Acto Administrativo y el pliego de condiciones definitivo
Verificar manifestaciones de interes frente a la lista de oferentes inscritos
Publicar la lista de oferentes interesados
Realizar el sorteo
¿Es necesario expedir adendas?
24
Subsanar observaciones
SI
NO
Numerar y fechar el acto administrativo y enviar a OJ
Numerar y fechar el acto administrativo y enviar a OJ
Aprobación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta
Suscribir el acto adminsitrativo de apertura
Realizar el cierre del proceso
P
P
P
P

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo