## PAA 2024
|  | Proceso: Control Interno | [9 empty] | Código: |  |  |  |  | CI-P1-F2
[12 empty] | Versión: |  |  |  |  | 5
[12 empty] | Fecha: |  |  |  |  | 9 de Junio de 2023
|  | Plan Anual de Auditoria - SDDE | [9 empty] | Página: |  |  |  |  | Página 1 de 1
[12 empty] | Elaborado por: |  |  |  |  | Yimmy A Marquez A - Profesional Especializado
[12 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Rosalba Guzman Guzman Jefe OCI
[12 empty] | Aprobado por: |  |  |  |  | Rosalba Guzman Guzman Jefe OCI
Vigencia | 2024 | [6 empty] | Aprobación CICCI | Acta No. 4 del 26 de diciembre de 2023
Nombre Jefe de Control Interno | ROSALBA GUZMAN GUZMAN
Objetivo del PAA | Definir los compromisos y productos a cargo de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024, para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y contribuir al mejoramiento del desempeño institucional y los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control; a partir de la ejecución de los roles que le fueron asignados a la OCI en el Decreto 648 de 2017.
Alcance | Atendiendo los lineamientos y directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el Plan Anual de Auditoría contempla las siguientes actividades de evaluación independiente, con cobertura a la vigencia 2024: 1. Auditorías a procesos y asuntos priorizados por la Alta Dirección y/o el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del SDDE. 2. Evaluaciones que por disposición normativa debe elaborar la Oficina de Control Interno. 3. Actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales de acuerdo con las necesidades identificadas. 4. Actividades relacionadas con la evaluación de la gestión de riesgos en el SDDE. 5. Actividades asociadas al relacionamiento con los entes externos de control. 6. Otras actividades de gestión administrativa a cargo de la Oficina de Control Interno.
Criterios | El Plan Anual de Auditoría 2024 se fundamenta en los siguientes criterios:
| NACIONAL | FUENTE |  |  |  | TEMA |  |  | DISTRITAL |  |  |  | FUENTE |  |  |  | TEMA
| LEY | 87 de 1993 |  |  |  | Asigna responsabilidades a la Alta Dirección y a la Oficina de Control Interno, para la implementación del sistema de control interno
|  | 909 de 2004 |  |  |  | Evaluación gestión por dependencias
|  | 1474 de 2011 |  |  |  | Evaluación atención peticiones, quejas y reclamos
|  | 1712 de 2014 |  |  |  | Transparencia y acceso a la información pública
|  | 2195 de 2022 |  |  |  | Programa de Transparencia y Ética Pública
| DECRETO | 984 de 2012 |  |  |  | Evaluación cumplimiento medidas de Austeridad en el Gasto |  |  | DECRETO |  |  |  | 371 de 2010 |  |  |  | Evaluación a los procesos de (i) participación ciudadana y control social; (ii) servicio al ciudadano; (iii) contratación y al (iv) sistema de control interno
|  | 1083 de 2015 |  |  |  | Informes que deben rendir los Jefes de Control Interno
|  | 648 de 2017 |  |  |  | Reporte de información sobre bienes y rentas y hoja de vida de función pública; Roles a cargo de la Oficina de Control Interno
|  | 1499 de 2019 |  |  |  | Medición del desempeño institucional frente al Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través de FURAG | [6 empty] | 221-2023 |  |  |  | (Distrital) Informes que deben rendir los Jefes de Control Interno, adicionales a los establecidos en el Decreto Nacional 1083 de 2015
|  | 1716 de 2019 |  |  |  | Evaluación gestión frente a acción de repetición
|  | 2106 de 2019 |  |  |  | Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
| DIRECTIVA | 002 de 2002 |  |  |  | Seguimiento Derechos de Autor y conexos |  |  | DIRECTIVA |  |  |  | 008 de 2021 |  |  |  | Prevención de conductas irregulares frente al cumplimientos de manuales de funciones y procedimientos, así como a la pérdida, deterioro, alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información
| RESOLUCION | 196 de 2016 |  |  |  | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación) |  |  | RESOLUCION |  |  |  | 076 de 2020 |  |  |  | Seguimiento gestión judicial (Secretaría Jurídica Distrital)
|  | 455 de 2021 |  |  |  | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT (DAFP) | [6 empty] | 002 de 2022 |  |  |  | Reglamentaria para la rendición de la cuenta fiscal (Contraloría de Bogotá)
|  | 706 de 2016, 533 de 2015 y su Instructivo 002, 484 de 2017 |  |  |  | Seguimiento a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable (Contaduría General de la Nación)
| OTROS | MIPG |  |  |  | Política de Control Interno |  |  | CIRCULAR |  |  |  | 002 de 2017; 003 de 2018; 020 de 2021; 025 de 2021; 029 de 2021; 036 de 2021 |  |  |  | Seguimiento actualización de información en SIDEAP (Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital)
|  | Guía DAFP de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas |  |  |  | Plan Anual de Auditoría - programa de auditoría interna - servicios de consultoría - Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna
|  | Guía DAFP Roles de las Oficinas de Control Interno |  |  |  | Responsabilidades, actividades y aspectos que deben liderar las oficinas de control interno, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño institucional |  |  | ACUERDO |  |  |  | 001 de 2019 |  |  |  | (CDA) Establece equipos técnicos de apoyo para el cumplimiento de las funciones del Comité Distrital de Auditoría
Cambios normativos que puedan poner en riesgo la ejecución del PAA. | 1. | [5 empty] | 2. | [5 empty] | 3.
Recursos | 1. Personal profesional con experiencia específica en control interno y personal que brinde apoyo técnico a la labor de evaluación independiente 2. Servicio de la Oficina Asesora de Comunicaciones para la elaboración de piezas de comunicación que permitan desarrollar las estrategias de fomento de la cultura del control al interior de la SDDE 3. Designación de enlaces en cada dependencia de la SDDE para el relacionamiento directo con el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, con el fin de agilizar el suministro de información y que esta cumpla criterios de calidad y pertinencia. 4. Para dar cumplimiento a este plan, es necesario contar con el suministro de información completa, fiable y oportuna así como la disponibilidad de los colaboradores de las diferentes dependencias de la SDDE para atender las evaluaciones independientes y el desarrollo de todos los roles asignados a la OCI mediante el Decreto Nacional 648 de 2017
Proceso / Evaluación Independiente / Actividad |  | Tipo de Proceso |  |  |  | Fuente de criterio | Auditor Lider | Equipo Auditor | Meses | [11 empty] | Lider del proceso y/o actividad y/o Responsable del Asunto
|  | Estratégico | Misional | Apoyo | Eva y Control |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1. EVALUACIONES INDEPENDIENTES A PROCESOS
Evaluación al proceso Gestión Judicial incluida la gestión de información en el Sistema SIPROJ |  |  |  | X |  | • Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 (En referencia a sistema de información de procesos judiciales) • Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 29 • Resolución SJD 076 de 2020 | Rosalba Guzmán Guzmán | Monica Andrea Bustamante Portela Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica | bar: Meses Abr; Meses Ago
Evaluación al proceso Gestión Documental incluida la gestión de información en el Sistema GESDOC |  |  |  | X |  | Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.8.2.5.11. | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Ginna Rocio Bulla Díaz Wilmer Andres Pimentel Naranjo Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses May
Evaluación al proceso de Servicio al Ciudadano |  | X |  |  |  | Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 3 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Guerrero Restrepo Gilma Liliana Caballero Chaparro Angelica Liliana Rodríguez Moreno Wilmer Andres Pimentel Naranjo Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Jun
Evaluación al proceso Gestión Contractual |  |  |  | X |  | Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 4 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Monica Andrea Bustamante Portela Angelica Liliana Rodríguez Moreno Gilma Liliana Caballero Chaparro Ginna Rocio Bulla Díaz Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Sep
2. EVALUACIONES INDEPENDIENTES A ASUNTOS
Auditoría Interna al cumplimiento de los lineamientos sobre Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales |  |  |  | X |  | Directiva Distrital 008-2021 Lineamiento 1 | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza Monica Andrea Bustamante Portela | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Feb
3. EVALUACIONES INDEPENDIENTES NORMATIVAS
Evaluación semestral a la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias |  | X |  |  |  | • Ley 1474 de 2011 Art. 74 • Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 • Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 29 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Gilma Liliana Caballero Chavarro Wilmer Andrés Pimentel Naranjo | [12 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Ene; Meses Jul
Evaluación de gestión por dependencias |  |  |  |  | X | • Ley 909 de 2004 - Art. 39 • Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 • Decreto Distrital 221 de 2023 - Art. 29 • Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza Monica Andrea Bustamante Portela Ana Carolina Restrepo Guerrero Angelica Liliana Rodríguez Moreno Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Subsecretaría Direcciones Oficinas Asesoras Oficinas | bar: Meses Ene
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Antes Pormenorizado) |  |  |  |  | X | • Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 • Decreto Nacional 2106 de 2019 - Art. 156 • Circular Externa DAFP 100-006 de 2019 • Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 29 | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza Angelica Liliana Rodríguez Moreno Monica Andrea Bustamante Portela Wilson Jimenez Caicedo Wilmer Andrés Pimentel Naranjo | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Direcciones Misionales | bar: Meses Ene; Meses Jul
Evaluación del cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público |  |  |  | X |  | • Decreto Nacional 984 de 2012 • Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 • Decreto Nacional 1068 de 2015 - Art. 2.8.4.8.2 • Decreto Distrital 221 de 2023 - Art. 29 | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jimenez Caicedo Dahiana Pulido Zorza Ginna Rocio Bulla Diaz | [12 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica | bar: Meses Ene; Meses Abr; Meses Jul; Meses Oct
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno |  |  |  |  | X | • MIPG - Política de Control Interno • Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Todas las dependencias que tengan a cargo la implementación de acciones de mejoramiento
Seguimiento Plan de Mejoramiento Externo |  |  |  |  | X | • Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 • Decreto Distrital 221 de 2023 - Art. 29 | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza | [12 empty] | Todas las dependencias que tengan a cargo la implementación de acciones de mejoramiento
Evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública |  | X |  |  |  | • Ley 2195 de 2022 • Ley 1474 de 2011 Art. 73 • Decreto Nacional 2641 de 2012 Art. 5 • Decreto Nacional 1081 de 2015 Art. 2.1.4.6. • Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. Art. 2.2.21.4.9 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Monica Andrea Bustamante Portela Angélica Liliana Rodríguez Moreno | [12 empty] | Todas las dependencias que tengan a cargo la implementación de acciones en el PTEP | bar: Meses Ene; Meses May; Meses Sep
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámtes y OPA's a través de SUIT |  | X |  |  |  | Resolución DAFP 455 de 2021 Art. 15 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angélica Liliana Rodríguez Moreno Gilma Liliana Caballero Chavarro | [12 empty] | Todas las dependencias que tengan a cargo la racionalización de trámites y OPA´s Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Ene; Meses May; Meses Sep
Evaluación del cumplimiento de la normatividad aplicable a la gestión de Caja Menor |  |  |  |  | X | Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.5.17 | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilmer Andrés Pimentel Naranjo Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Sep
Seguimiento semestral a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte de la función de auditoría interna en el marco del Sistema de Control Interno |  |  |  |  | X | Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 29 | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Ene; Meses Jul
Evaluación Sistema de Control Interno Contable |  |  |  | X |  | • Decreto Nacional 1083 de 2015 - Art. 2.2.21.4.9 • Decreto Distrital 221 de 2023 - Art. 29 • Resoluciones 193 y 706 de 2016 Contaduría General de la Nación • Instructivo 001 de 2019 Contaduría General de la Nación • Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jimenez Caicedo Angelica Liliana Rodríguez Moreno Monica Andrea Bustamante Portela | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Feb
Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo |  | X |  |  |  | Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 29 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Monica Andrea Bustamante Portela Wilmer Andrés Pimentel Naranjo Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Direcciones misionales Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Mar; Meses Jun
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Ley 1712-2014 |  |  |  |  | X | • Ley 1712 de 2014 • Resolución MINTIC 1519 de 2020 • Matriz de verificación ITA Procuraduría General de la Nación • Decreto 1085 de 2015 Art. 2.1.4.6 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Monica Andrea Bustamante Portela Wilmer Andres Pimentel Naranjo Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE responsables de publicar información en el link de transparencia de la página web | bar: Meses Mar
Evaluación sobre el cumplimiento de la Directiva Presidencial 002 de 2002 (Derecho de autor y conexos) |  |  |  |  | X | • Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 • Directiva Presidencial 002 de 2002 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Monica Andrea Bustamante Portela | [12 empty] | Dirección de Gestión Corporativa | bar: Meses Mar
Medición del desempeño institucional frente al Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través del formulario FURAG |  |  |  |  | X | • Decreto Nacional 1083 de 2015 Art. 2.2.21.4.9 y 2.2.22.3.10 • Decreto Nacional 1499 de 2017 Art. 2.2.23.3 • Decreto Nacional 648 de 2017 • Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 29 • Circular Externa DAFP 100-001 de 2021 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angelica Liliana Rodríguez Moreno Wilmer Andrés Pimentel Naranjo Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses May
Evaluación a la gestión adelantada en relación con Acciones de Repetición |  |  |  |  | X | • Decreto Nacional 1716 de 2009 Art. 26 • Decreto Nacional 1069 de 2015 Art. 2.2.4.3.1.2.12. | Rosalba Guzmán Guzmán | Monica Andrea Bustamante Portela Ginna Rocio Bulla Diaz | [12 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica | bar: Meses Jun
Evaluación al proceso de Participación Ciudadana y Control Social |  |  |  |  | X | Decreto 371 de 2010 Art. 2 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Monica Andrea Bustamante Portela Angelica Liliana Rodríguez Moreno Wilmer Andrés Pimentel Naranjo Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Ago
Seguimiento al registro y actualización de información en los Sistemas de Información de Empleo Público SIGEP y SIDEAP (Funcionarios y Contratistas) |  |  |  |  | X | • Decreto Nacional 648 de 2017 • Circulares 002 de 2017; 003 de 2018; 020 de 2021; 025 de 2021; 029 de 2021; 036 de 2021 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Monica Andrea Bustamante Portela Gilma Liliana Caballero Chaparro Wilmer Andrés Pimentel Naranjo Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Jurídica | bar: Meses Ago
Medición de la efectividad del Modelo Estándar de Control Interno MECI |  |  |  |  | X | Decreto Distrital 221 de 2023 Art. 28 | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Oficina de Control Interno | bar: Meses Ago
Seguimiento sobre la sostenibilidad del Nuevo Marco Normativo Contable |  |  |  | X |  | Resoluciones CGN 533 de 2015, 706 de 2016 y 484 de 2017 Contaduría General de la Nación | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Ago
Seguimiento al Sistema de Control Interno |  |  |  |  | X | Decreto Distrital 371 de 2010 Art. 5 | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza Monica Andrea Bustamante Portela Ginna Rocio Bulla Díaz Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Oct
4. ACTIVIDADES DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN.
Plan Acompañamiento "Metodologías y herramientas para la identificación, análisis y evaluación de riesgos" | [5 empty] | Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilmer Andrés Pimentel Naranjo | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Feb; Meses Abr; Meses Jun; Meses Ago; Meses Oct; Meses Dic
Plan Acompañamiento "Sostenibilidad del proceso contable" | [5 empty] | Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Feb; Meses Abr; Meses Jun; Meses Ago; Meses Oct; Meses Dic
Alertas tempranas sobre la rendición de informes a organismos de inspección, control y/o vigilancia, por parte de las dependencias de la SDDE | [5 empty] | Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ginna Rocio Bulla Diaz | [12 empty] | Todas las dependencias que tengan a cargo la rendición de informes a organismos de control, inspección y/o vigilancia
Plan de fortalecimiento de la Cultura del Control en la SDDE | [5 empty] | Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Ana Carolina Restrepo Guerrero Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Todas las dependencias de la SDDE | bar: Meses Feb; Meses Abr; Meses Jun; Meses Ago; Meses Oct; Meses Dic
5. EVALUACION DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Evaluación del diseño y efectividad de las actividades de administración riesgo |  | X |  |  |  | • Política de Administración del Riesgo SDDE • MIPG - Política de Control Interno • Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Angelica Liliana Rodríguez Moreno Yimmy Alexander Márquez Álvarez Wilmer Andrés Pimentel Naranjo | [12 empty] | Oficina Asesora de Planeación | bar: Meses Ene; Meses Abr; Meses Jul; Meses Oct
6. RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
Control y seguimiento al trámite de requerimientos de Entes Externos de Control | [5 empty] | • Lineamientos internos SDDE • Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Gilma Liliana Caballero Chaparro | [12 empty] | Oficina Control Interno
Rendición Informes a cargo de la OCI para la Cuenta Fiscal Anual de la Contraloría de Bogotá | [5 empty] | Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá • Evaluación Independiente del Estado del SCI - CBN 1022 • Evaluación Sistema Control Interno Contable - CBN 1019 • Evaluación cumplimiento medidas de Austeridad en el Gasto - CBN 1015 • Seguimiento Plan de Mejoramiento - CB 0402S • Informe de Gestión Oficina Control Interno - CBN 1038 | Rosalba Guzmán Guzmán | Wilson Jimenez Caicedo | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Feb
Acompñamiento a las dependencias de la SDDE en la atención de requerimientos, auditorías y visitas de Entes Externos de Control | [5 empty] | • Lineamientos internos SDDE • Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Equipo OCI | [12 empty] | Oficina Control Interno
7. GESTION OFICINA CONTROL INTERNO
Informe de resultados sobre la ejecución del Plan Anual de Auditoría al CICCI | [5 empty] | • Lineamientos internos SDDE • Guía DAFP de Auditoría Interna basada en riesgos para Entidades Públicas | Rosalba Guzmán Guzmán | Equipo OCI | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Ene; Meses Jul
Medición y reporte de indicadores de gestión Proceso Control Interno | [5 empty] | Lineamientos internos SDDE | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Ene; Meses Abr; Meses Jul; Meses Oct
Informe Acumulado de Gestión sobre los Roles definidos en el Decreto 648 de 2017 | [5 empty] | Resolución Reglamentaria 002 de 2022 Contraloría de Bogotá Cuenta Fiscal Anual | Rosalba Guzmán Guzmán | Dahiana Pulido Zorza | [12 empty] | Oficina Control Interno
Administración de riesgos identificados para el proceso Control Interno | [5 empty] | Lineamientos internos SDDE | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Ene; Meses Abr; Meses Jul; Meses Oct
Revisión y actualización esquema documental proceso Control Interno | [5 empty] | • Lineamientos internos SDDE • Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Feb; Meses Sep
Revisión y actualización de información según esquema de publicación SDDE | [5 empty] | • Lineamientos internos SDDE • Guía DAFP Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V3 - 2023 | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Feb; Meses May; Meses Nov
Revisión y actualización de activos de información proceso Control Interno | [5 empty] | Lineamientos internos SDDE | Rosalba Guzmán Guzmán | Yimmy Alexander Márquez Álvarez | [12 empty] | Oficina Control Interno | bar: Meses Ago
OBSERVACIONES
1. De acuerdo con lo establecido en los Decretos Nacional 648 de 2017 y Distrital 221 de 2023, los resultados de las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno se comunicarán al Secretario de Despacho y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la SDDE. 2. Los productos y servicios que presta la Oficina de Control Interno conllevan implícitamente la asignación de tiempo, personal e información por parte de los diferentes equipos de trabajo de la SDDE; razón por la cual, una vez aprobado el Plan Anual de Auditoría se publicará en el Link de Transparencia de la página web institucional y se socializará a todas las dependencias para que lo tengan en cuenta en su planeación y gestión de la vigencia 2024 y dispongan lo necesario para su cumplimiento. 3. Es importante tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 150 y 151 del Decreto Nacional 403 de 2020 "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal", relacionados con la conformación de la Oficina de Control Interno y con el deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de esta oficina, según los cuales: "Artículo 150 ARTÍCULO 150. Dependencia de control interno. La dependencia de control interno contará con el personal multidisciplinario, que se determine en el reglamento que defina el Gobierno Nacional para lo cual deberá tener en cuenta la naturaleza, especialidad y especificidad de las funciones del organismo o entidad. A los empleados que se destinen para las dependencias de control interno se les deberá brindar capacitación periódica en auditoría y demás materias relacionados con el control interno, de conformidad con los lineamientos que imparta el Gobierno Nacional." "Art. 151 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente."
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.
PE-P1-F3
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION | CAMBIOS
5 | * Se incluye el control de cambios.. * En la seccion de criterios, se incluyen campos para ampliar la información de cada criterios aplicable. * Se incluye el espacio para determinar si, existen cambios normativos que puedan poner en riesgo la ejecución del PAA. * En la casilla "Proceso" se cambia por actividad. * Se cambian los titulos 2 ( Auditorias a asuxntos, por Evaluaciones independientes a asuntos, 3 Informes Normativos por Evaluacion Independientes Normativas.