## MatrizSeguimientoRdC
1. FUENTE DE INFORMACIÓN |  |  |  | 2. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO |  |  |  |  | 3. RESPONSABLE DEL COMPROMISO | [6 empty] | 4. SEGUIMIENTO AL COMPROMISO
Nombre instancia o espacio de participación | Localidad | UPZ | Barrio | Compromiso | Fecha suscripción compromiso | Fecha estimada de cumplimiento del compromiso | Nombre de quien suscribió el compromiso | Cargo de quien suscribió el compromiso | Sector | Entidad | Área responsable | Nombre responsable | Cargo | Correo electrónico | Teléfono de contacto | Indicadores |  |  |  |  | Reporte avance compromiso
[16 empty] | Tipo de Indicador | Nombre del indicador | Fórmula de cálculo | Meta final indicador | Medio de verificación | Avance de ejecución de la meta | Porcentaje de avance del compromiso | Recursos ejecutados (si aplica) | Descripción cualitativa del avance del compromiso | Fecha de reporte del seguimiento
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía continuará trabajando en la construcción de un plan de acción para la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, para lo cual se realizarán jornadas de validación con grupos poblacionales representativos de ciudadanos y cada entidad fijará sus compromisos dentro del marco del plan de acción. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Gestión Pública
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Realizar la gestión con Migración Colombia para que se analice la posibilidad de que la entidad haga presencia en los puntos de atención de la Red CADE. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Gestión Pública
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En conjunto con la Veeduría Distrital, se socializará la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia contra la Corrupción. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Gestión Pública
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | El superCADE de Manitas se entregará en el último trimestre del 2019. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Gestión Pública
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | La Alta Consejería para las TIC continuará la virtualización de los trámites frecuentes con el propósito de tener canales de acceso distintos al presencial. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Gestión Pública
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Se prevé priorizar los puntos más neurálgicos de la ciudad, con herramientas tecnológicas y acceso a las mismas con información en tiempo real para mostrar la gestión realizada o la intervención ejecutada, de tal forma que la comunidad esté informada. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gobierno
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Adelantar jornadas de difusión del Código de Policía en todos los territorios de la ciudad para el acceso a esta información por parte de la ciudadanía. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gobierno
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Brindar la mayor información a las organizaciones y ciudadanía en general sobre los proyectos y programas dispuestos por el sector. De la misma manera se ampliará la estrategia de comunicaciones en redes sociales y a través de la web y la emisora DC Radio. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gobierno
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar estrategias sostenibles para minimizar la ocupación del espacio público por vendedores informales. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gobierno
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Legalizar 192 barrios. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Planeación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar el Plan de Renovación Urbana del CAN. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Planeación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Presentar propuesta de realinderamiento de la Reserva Van Der Hammen a la CAR. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Planeación
Proceso de rendición de cuentas | Engativa |  | 12 de octubre | Realizar convocatorias mediante la utilización de diferentes estrategias para la vinculación de pequeños y medianos empresarios a la oferta del sector. | 2018-12-18 | 2018-03-21 | Lina Martínez | Directora Competitividad Bogotá Región | Sector Desarrollo Económico | Secretaría de Desarrollo Económico | Subdirección de Ciencia y Tecnología | Ediccson Martínez | Subdirector | emartínez@sdde.gov.co | 3693777 Ext. 198 | De resultado | Convocatorias realizdas en el semestre | No. Convocatorias propuestas/No. Convocatorias realizadas | 100% | Piezas comunicativas (página web) | 43 convocatorias de 50 programadas | 86% | Gestión de la Entidad | Mediante free preess, se han publicado 43 convocatorias a empresarios, desempleados y estudiantes con el fin de de facilitar el acceso tanto a apoyo a unidades productivas, como acercamiento de la demanda de empresarial con con la oferta de empleo de la ciudad. | Octubre 30 de 2018
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Fortalecer la ruta de exportación para los productos agrícolas | 2018-12-18 | 2018-03-21 | Rodrigo Lozano | Subdirector Econimía Rural | Sector Desarrollo Económico | Secretaría de Desarrollo Económico | Subdirección de Economía Rural | Rodrigo Lozano | Subdirector | rlozano@sdde.gov.co | 3693777 Ext. 252 | De gestión | Actividades de exportación africola | No. De productos de reconversión productiva/No. De productos de reconversión productiva en procesos de expoertación | 100 | Protocolo de exportación, lista de productos aprobados | 7 productos que se encuentran en el proceso de cumplimiento de requisitos para ingresar a la ruta exportadora. | 100% | Gestión de la Entidad | 1. Se está realizando el proceso de la constitución de la SAS de los productores que van a realizar el proceso de exportación de arvejas china y arvejas dulces, en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme  El 12 de Marzo de 2018, se realizó socialización del Proyecto 1025, con la comunidad interesada en la implementación de las nuevas unidades productivas en la localidad de chapinero. Se realizó el diagnóstico de insostenibilidad de las actividades agropecuarias, como la instalación de invernaderos para la producción de forraje verde hidropónico, arándano y espárrago. Adicional se trataron temas de exportación de arveja china y guisantes bajo condiciones controladas. Estrategias de fortalecimiento ECA´S y BPA. Participantes: 10 Personas. | Octubre 30 de 2018
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Monitorear los procesos a cargo de la SDDES con el fin de mejorar el servicio a la ciudadanía. | 2018-12-18 | 2018-03-21 | Pedro José Portilla | Jefe Planeación | Sector Desarrollo Económico | Secretaría de Desarrollo Económico | Subdirección de Ciencia y Tecnología | Ediccson Martínez | Subdirector | emartínez@sdde.gov.co | 3693777 Ext. 198 | De resultado | Portafolio de Servicios | Elaboración de Portafolio de Servicios | 100% | Piezas comunicativas | 3 versiones de portafolio de servicios, uno específico para la ruta de empleo, una aplicación para la ruta de empleo, una página específica para el Observatorio Económico. | 100% | Gestión de la Entidad | SE han realizado varios ajustes al portafolio de servicios de la SDDE, en terminos de incorporar las rutas que se han venido desarrollando, y haciendo una versión digital del mismo. De igual forma, se lanzó oficialmente la APP de Bogotá Trabaja, y se implementó | Octubre 30 de 2018
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar los procesos de innovación y producción para el pequeño y mediano empresario. | 2018-12-18 | 2018-03-21 | Lina Martínez | Directora Competitividad Bogotá Región | Sector Desarrollo Económico | Secretaría de Desarrollo Económico | Subdirección de Ciencia y Tecnología | Ediccson Martínez | Subdirector | emartínez@sdde.gov.co | 3693777 Ext. 198 | De resultado | Empresas que incorporan objetivos de innovación | No. de empresas que implementaron objetivos de innovación X 100% No. de empresas intervenidas por la SDDE en el año | 60% | Convenios o acciones implementadas sobre procesos de innovación | En el segundo trimestre del año 2018 no se ha reportado porcentaje de empresas intervenidas teniendo en cuenta que dicho calculo debe realizarse tomando el total de empresas fortalecidas durante el año, por lo cual dicho resultado se calculará al finalizar la vigencia 2018, una vez se llegue al total de (base) unidades productivas a fortalecer. | 0% | 1585960430 | * Contratista: Consorcio Moda Productiva Objeto: Asesorar y brindar herramientas a las empresas de la ciudad para fortalecer su productividad y competitividad priorizando los sectores definidos por la SDDE. * Acceso a servicios de innovación a través de la metodología Vauchers * Aceleración para emprendimientos que los productos o servicios estén basados en tecnologías 4.0 * Aceleración para emprendimientos de Bogotá, prioritariamente ICC, * Cierre de brechas de Innovación a través de la Implementación de tecnologías 4.0 | Octubre 30 de 2018
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Elaborar e implementar los protocolos de seguridad turística para los cerros orientales dirigida a los operadores de servicios turísticos y las entidades que tienen competencia en el sector. | 2018-03-21 | 2018-12-18 | Paola Medina Orna | Subdirectora de Gestión de Destino | Sector Desarrollo Económico | Instituto Distrital de Turismo | Subdirección de Gestión de Destino | Paola Medina Orna | Subdirectora Gestión de Destino | paola.medina@idt.gov.co | 2170711 | Eficacia | Protocolo de seguridad para un atractivo turístico en Cerros Orientales | % de avance en las actividades para la elaboración del protocolo de seguridad para un atractivo turístico en Cerros Orientales/ Actividades programadas | 100% | Documento Protocolo de seguridad | Elaboración del diagnóstico para elaborar el protocolo de seguridad en el sendero Quebrada Las Delicias | 35% | Gestión de la Entidad | Se elaboró diagnóstico para el protocolo de seguridad en el sendero Quebrada Las Delicias, el cual incluye la consolidación de una matriz de riesgos identificada por las entidades competentes: CAR-SDP-IPES-SDA-FDL Chapinero-Policía Turismo, Bomberos, Secretaría de Seguridad, representantes comunidad. | Octubre 30 de 2018
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Se implementará un sistema de señalización turística en el Cementerio Central, el cual contribuirá al mejoramiento de la seguridad en este atractivo de la ciudad. | 2018-03-21 | 2018-12-18 | Paola Medina Orna | Subdirectora de Gestión de Destino | Sector Desarrollo Económico | Instituto Distrital de Turismo | Subdirección de Gestión de Destino | Paola Medina Orna | Subdirectora Gestión de Destino | paola.medina@idt.gov.co | 2170711 | Eficacia | Señales turísticas implementadas en Cementerio Central | No. de señales turísticas implementadas en el Cementerio Central / No. De señales turísticas programadas para instalar en el Cementerio Central | 100% | Informe final Contrato 226 de 2017 | 11 señales implementadas | 100% | 204301909 | En el mes de agosto se realizó el acta de recibo final de la señalización del cementerio correspondiente a 11 señales tipo tótem con textos braille y 8 bolardos identificativos ubicados en el ovalo principal del Cementerio. El proceso de implementación de la señalización en el Cementerio Central incluyó el desarrollo de actividades como: • Recorrido de revisión de actividades en campo • Validación de localización de señales • Elaboración de plano georreferenciado de localización de señales • Elaboración de plantillas y manual de imagen para la elaboración de contenidos • Proceso técnico de revisión de planos constructivos de señales turísticas para su fabricación. • Excavación del terreno para la construcción de las cimentaciones de las Señales turísticas • Fabricación de las canastillas de refuerzo en varilla y platina para las cimentaciones. • Aprobación de artes y contenidos de las señales, en comité compuesto por el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la fundación Salvaguarda – PEMP Cementerio Central. • Instalación física de las 11 señales tipo Tótem en acero inoxidable, señal que posee un sistema básico de estructura portante, contenidos gráficos, vidrios de cerramiento y capuchón metálico superior con tapa de acero inoxidable en la parte inferior. Estas acompañadas de piezas braille para cada una de las caras de las señales. Finalmente, las señales tienen un sistema de cimentación de 70x50x50 cm que conforman un dado de concreto armado de 3500 psi con sus respectivas varillas de amarre y pernos de anclaje. • Adicionalmente se elaboraron 13 bolardos de identificación en piedra muñeca de tono amarillo con una cimentación conformada por un dado de concreto de 50x30x0.8 cm con una platina y sus respetivos pernos, bolardos de identificación que sirven como apoyo para el recorrido del escenario. | Octubre 30 de 2018
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Elaborar los lineamientos de la política pública de educación inclusiva. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, intervenir 17 colegios | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 6 colegios en lote nuevo entregados. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 12 colegios entregados en modalidad de restitución. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 100 mejoramientos en infraestructura. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 20% de la matrícula oficial con jornada única. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 55.000 niños y niñas atendidos integralmente con educación inicial de alta calidad. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 14.800 oportunidades de acceso a la educación superior. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 20 colegios vinculados al Plan Distrital de Lectura y Escritura “leer es volar”. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En el 2018, 127 entornos escolares intervenidos. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Construir 30 colegios nuevos, 32 restituciones y 300 mejoramientos de sedes educativas. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Adelantar jornadas de divulgación de los protocolos de atención dirigidos a miembros de las comunidades educativas oficiales y privadas y otros actores que participan en los procesos de atención de situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entregar la sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar en el segundo semestre del 2019. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Ajustar la meta de jornada única debido al cambio de reglamentación que realizó el Ministerio de Educación Nacional. Este año se llegará a 110 mil estudiantes en jornada única. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Educación
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entre el 2018 y 2019 se realizará una inversión cercana a los 190 mil millones de pesos para el desarrollo de 23 obras prioritarias que en su mayoría están inconclusas. Principalmente: i) terminar la torre de urgencias del Hospital de Kennedy. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entre el 2018 y 2019 se realizará una inversión cercana a los 190 mil millones de pesos para el desarrollo de 23 obras prioritarias que en su mayoría están inconclusas. Principalmente: ii) terminar la segunda torre del Hospital de Meissen. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entre el 2018 y 2019 se realizará una inversión cercana a los 190 mil millones de pesos para el desarrollo de 23 obras prioritarias que en su mayoría están inconclusas. Principalmente: iii) adecuar la sala de urgencias del Hospital de Suba. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entre el 2018 y 2019 se realizará una inversión cercana a los 190 mil millones de pesos para el desarrollo de 23 obras prioritarias que en su mayoría están inconclusas. Principalmente: iv) adecuar y ampliar la sala de urgencias del Hospital El Tunal. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entre el 2018 y 2019 se realizará una inversión cercana a los 190 mil millones de pesos para el desarrollo de 23 obras prioritarias que en su mayoría están inconclusas. Principalmente: v) construir 16 Centros de Atención Prioritaria en Salud –CAPS-. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entre el 2018 y 2019 se realizará una inversión cercana a los 190 mil millones de pesos para el desarrollo de 23 obras prioritarias que en su mayoría están inconclusas. Principalmente: vi) contratar la construcción del Hospital de Usme. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entregar las estructuraciones técnicas, legales y financieras para la construcción de 6 edificaciones hospitalarias a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional para solicitar las vigencias futuras ante el Concejo de Bogotá D.C. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar un call center y la plataforma única de salud digital que permita mejorar el acceso a los servicios de salud en la ciudad | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Continuar con el fortalecimiento de Capital Salud y la recuperación de su institucionalidad hasta alcanzar el equilibrio financiero. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Salud
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Revisar la estrategia implementada en los jardines infantiles para la vinculación de las familias en las actividades tendientes a evitar el maltrato y fomentar el respeto. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Construir 13 jardines infantiles de los cuales dos son para la localidad Rafael Uribe Uribe, con una cobertura de 450 cupos. Estos dos jardines estarán ubicados en la UPZ San José y la UPZ Marco Fidel Suarez. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Poner en funcionamiento el Jardín Infantil Nocturno Reparador de Sueños, el cual estará localizado en la UPZ Diana Turbay. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | En coordinación con la Secretaría de Educación del Distrito, se identificaran los adultos mayores interesados en acceder al proceso de alfabetización. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Realizar el seguimiento y focalización de las personas que reciben subsidios para verificar que efectivamente cumplan con los criterios establecidos. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Brindar apoyo a 20 iniciativas juveniles sobre prevención de maternidad y paternidad temprana. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Poner en funcionamiento de un centro de formación ocupacional en la localidad de Los Mártires para personas en condición de discapacidad y sus cuidadores. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Poner en funcionamiento un centro de atención para las personas habitantes de calle en la localidad de Kennedy. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Revisar la posibilidad de ampliar el horario de atención el día sábado en el centro de servicios para los adultos mayores de la localidad de Usme. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Renovar la infraestructura de 17 Centros Crecer. En 2017 se entregarán 7 y en el 2019 se entregarán 10 adicionales. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Integración Social
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Formular de la Política Pública de Cultura Ciudadana. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Cultura, Recreación y Deporte
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Gestionar la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Cultura, Recreación y Deporte
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entregar 93 campos deportivos. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Cultura, Recreación y Deporte
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entregar 12 canchas sintéticas. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Cultura, Recreación y Deporte
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Construir la primera pista de BMX con medidas reglamentarias. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Cultura, Recreación y Deporte
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Intervenir al menos 100 parques nuevos con módulos de última generación. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Cultura, Recreación y Deporte
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Entregar el Coliseo Cubierto El Campín. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Cultura, Recreación y Deporte
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Habilitar un espacio de uso público en los cerros orientales gestionando el 100% el plan de adquisición de los predios priorizados en este sector. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Adquirir veinticinco 25 hectáreas de predios priorizados. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Habilitar 4 hectáreas de redes de senderos ecológicos secundarios. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Vincular a 10 grupos de interés en la conservación e implementando iniciativas ambientales para la apropiación social de los cerros orientales. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar estrategias para la restauración, manejo y conservación de coberturas vegetales. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar las estrategias para la restauración y mantenimiento de 80 hectáreas en el bosque oriental de Bogotá con la participación del sector privado. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Manejo de 80 hectáreas como estrategia de prevención y mitigación de incendios forestales. Implementar incentivos para la conservación de coberturas vegetales en 40 hectáreas. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Estudiar la posibilidad de actualizar el Decreto del 2015 en lo referente a la evaluación, control y seguimiento para el manejo de los Residuos de Construcción Demolición –RCD. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Revisar los aspectos técnicos, metodológicos y presupuestales para realizar capacitaciones técnicas y acompañar en el tema de agricultura urbana a cargo del Jardín Botánico de Bogotá. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Ambiente
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Socializar los estudios del diseño de la troncal de Transmilenio de la Avenida Ciudad de Cali desde Soacha hasta Suba – Cota. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Movilidad
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Abrir la licitación para la construcción de la primera línea del Metro antes de finalizar 2018, para ser adjudicada en mayo de 2019 e iniciar la obra a mediados del 2019. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Movilidad
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Construir 1.5Km en la obra La Sirena. Se espera entregar la obra antes de culminar la Administración. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Movilidad
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Iniciar la construcción de la Av. Tintal-Alsacia-Constitución. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Movilidad
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Iniciar la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente –ALO. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Movilidad
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Adecuar y construir 5 parques y 7 edificaciones sociales a lo largo del trazado de TransmiCable para beneficiar a más de 700 mil habitantes en el sur de Bogotá. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Movilidad
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Ofertar subsidios por casi 30 millones de pesos para vivienda, iniciativa conjunta entre la Alcaldía Mayor y el Gobierno Nacional. Se firmará un convenio con el Fondo Nacional de Vivienda de manera que todo se articule como un solo trámite. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Contratar la planta de tratamiento del río Bogotá. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Realizar nuevas minutas donde se pacta la nueva tarifa para atender los puntos críticos en la recolección de basuras. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Estructurar los mejoramientos de vivienda en Villa Alemania. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Estructurar los mejoramientos de vivienda en Villa Alemania II sector. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Estructurar los mejoramientos de vivienda en El Espino. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Estructurar los mejoramientos de vivienda en Nuevo San Luis. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Estructurar los mejoramientos de vivienda en Villa Israel. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Estructurar los mejoramientos de vivienda en Villa Israel II sector. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar el programa de sustitución y/o mejora de los vehículos, que permita mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores de oficio y a su vez contribuya a formalizar la actividad de aprovechamiento en la ciudad. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Contratar los estudios de viabilidad técnica, ambiental y analizar el costo beneficio de su implementación de las alternativas de optimización y/o implantación de tecnologías que permitan garantizar la continuidad y la calidad de la disposición final de residuos sólidos de la ciudad. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Hábitat
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Mejorar los sistemas de información administrados por la Secretaría Jurídica Distrital (SIPROJ, Régimen Legal y SIPEJ, entre otros) | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Incluir en el Régimen Legal de los actos administrativos expedidos por las Alcaldías Locales, para lo cual, las mismas remitirán la información a la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Elaborar el documento que contenga lineamientos para la Prevención del Daño Antijurídico en el Distrito Capital. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Coordinar con la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, la realización de capacitaciones en temas específicos solicitados por las entidades y organismos distritales. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Programar y desarrollar las mesas de trabajo que soliciten y requieran las entidades, previo a la formulación de los proyectos de actos administrativos para firma del señor Alcalde Mayor. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Incorporar un punto de atención a la ciudadanía en la red CADE, que permita a los ciudadanos acceder de manera más fácil a los trámites y servicios relacionados con las entidades sin ánimo de lucro. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Se realizarán tres jornadas de orientación para las entidades sin ánimo de lucro. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Elaborar una cartilla con aspectos básicos de entidades sin ánimo de lucro, incluyendo formatos descargables que estarán disponibles en el Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Desarrollar talleres referentes a temas disciplinarios, incluyendo a las entidades adscritas y vinculadas. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Aplicar nuevas tecnologías que permitan implementar la oralidad en el Sistema Integrado Jurídico | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica
Proceso de rendición de cuentas |  |  |  | Implementar una plataforma que permita el acceso a la información de las personas en condición de discapacidad. | 2018-12-18 | 2018-03-21 |  |  | Sector Gestión Jurídica