## Hoja1
Actividades 2024 | Responsable | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Fecha de Cumplimiento
Presentar y aprobar Plan de Acción del Comité de Conciliación 2024 | Secretaría Técnica | [11 empty] | 13.03.2024 | bar: Marzo
Organizar la capacitación a funcionarios de la entidad en Política de Defensa Jurídica por parte de un abogado experto- Directiva 006 de 2022 | Oficina Jurídica | bar: Mayo
Capacitación a Entidad en Recuperación del Patrimonio Público | Oficina Jurídica | [8 empty] | X | bar: Junio
Organizar 2 capacitaciones a funcionarios y contratistas de la entidad por parte de un abogado experto en prevención del daño antijurídico: Supervisión de Contratos (Mayo) y Prevención Contrato-Realidad (Septiembre) | Oficina Jurídica | [7 empty] | X | bar: Mayo
Seguimiento Solicitudes Ciudadanas Recuperación Patrimonio Público | Secretaría Técnica | [7 empty] | X | X | X | X | Todas las sesiones | bar: Febrero to Agosto
Informe Semestral de Seguimiento de Éxito Procesal | Secretaría Técnica | [10 empty] | X | bar: Junio
Informe Semestral de Gestión del Comité de Conciliciación | Secretaría Técnica | [10 empty] | X | bar: Junio
Informe Seguimiento Política de Prevención del Daño Antijurídico 2023 | Secretaría Técnica | [10 empty] | X | bar: Junio
Informe Semestral de Acciones Judiciales de Recuperación del Patrimonio Público | Secretaría Técnica | [10 empty] | X | bar: Junio