## Portada
Mecanismos para la trasnsparencia y el acceso a la información
Rendición de cuentas
Racionalización de Trámites
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Apertura de información y datos abiertos
Participación e innovación en la gestión pública
Gestión de riesgos de corrupción
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP 2024 v2.0
ESTIMADOS(AS) CIUDADANAS y CIUDADANOS:
Para conocer el contenido de cada componente del programa, por favor dar click en cada uno de los siguientes recuadros. En cada uno de ellos encontrará las actividades planteadas por la entidad y su cronograma de ejecución
Versión 2.0 17/04/2024
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Medidades de debida diligencia y prevención de Lavado de Activos
Promoción de la integridad y la ética pública
Iniciativas adicionales
Estrategia Trámites SUIT

## C1 Mecanismos para la Transpare
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 1. Mecanismos para Transparencia y acceso a la información. | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | OBSERVACIONES
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar y divulgar el portafolio de servicios a través de la página WEB y redes sociales de la entidad | Portafolio de servicio publicado en pagina. | Divulgación del portafolio de servicios a través de la página WEB y redes sociales de la entidad | Oficina asesora de Comunicaciones / Oficina Asesora de planeación | 1 | Evidencia de la divulgacion en pagina web y redes sociales | [65 empty] | La Divulgacion debe obedecer a lo establecido en los Anexos 1 y3 de la resoluycion 1519 y su decreto reglamentario | bar: SEPTIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 1.2 | Elaborar y publicar en la página de la entidad de información relacionada con la caracterización de la población beneficiaria de la sdde | Boletines de caracterización de población beneficiada de los programas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | 4 Boletines de caracterización publicados | Oficina Asesora de planeación | 4 | Evidencia de la publicacion en la pagina WEB de la Entidad | bar: ENERO S1 to ENERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 1.3 | Revisar el cumplimiento normativo de la ley de transparencia de la información publicada en la página WEB. | 4 Informes | informe de revisión | Oficina Asesora de planeación | 4 | Informe de revision | [65 empty] | Se debe llevar a cabo acorde a la actualizacion nrmativa, y la Resolucion 1519/2020 | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S2
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.4 | Elaborar informe mensual de solicitudes de acceso a la información el cual será publicado en página web. | Informe publicado en pagina web | Informe mensual elaborado y publicado | Dirección de gestión corporativa. | 12 | Informe y Registro de publicacion pagina web. | [65 empty] | El informe debe cumplir con los lineamientos descritos para tal fin en la Resolucion 1519/20
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1.5 | Actualizar esquema de publicación | Esquema actualizado | Esquema de publicación actualizado | Oficina Asesora de planeación | 1 | Esquema de publicacion actualizado | [65 empty] | Se debe llevar a cabo acorde a la actualizacion normativa, y la Resolucion 1519/2020,Los procesos adicionales seran soportados mediante regimen legal | bar: MAYO S1 to MAYO S4
| 1.6 | Actualizar el registro de activos de información. | Activos de informacion actualizado | Registro de activos de información. | Subdirección de informática y sistemas | 1 | Actiivos de informacion actualizado. | [65 empty] | Acorde a los estandares requeridos para tal fin | bar: DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.9 | Mantener el porcentaje de cumplimiento de los criterios de espacio idóneo en un 90% en el punto de atención | 90% de cumplimiento de espacio idoneo de acuerdo a lo exigido por la politica publica distrtial de servicio a la ciudadania | 90% de cumplimiento de espacio idóneo de acuerdo a lo exigido por la política publica distrital de servicio a la ciudadanía | Dirección de gestión corporativa | 2 | Acta semestral de verificacion del cumplimiento de los critetios de espacio idoneo de la politica publica distrtial de servicio a la ciudadania | [65 empty] | Acorde a los estandares requeridos para tal fin | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 1.1 | Adicionar los gif en lenguaje de señas que faltan en la barra de menús de la página web de la Entidad | GIF publicados | GIF publicados | Dirección de gestión corporativa / Oficina asesora de Comunicaciones / Subdirección de informática y sistemas /SEF | 1 | GIF publicados en pagina WEB | [65 empty] | se sugiere los micrositios relevantes dado el soporte de la pagina, el indicador se sugiirio por micrositios ; se adiciono Lenguaje claro e Incluyente | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4
Monitoreo de Acceso a la Información Publica | 1.11 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la información | No. Informes realizados / informes programados | Un informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | 2 | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | [65 empty] | Se sugiere soporte de Resolucion 1519/2020 en sus anexos 1 y 3, junto al decreto reglamentario de 2022 | bar: MARZO S1 to MAYO S1; OCTUBRE S1 to NOVIEMBRE S4
| 1.12 | Monitoreo a los Micrositios en materia de cumplimiento a lo establecido en materia de accesibilidad ,textos alternativos y gestión de contenidos. | No. Monitoeos realizados / Monitoresoprogramados | Un informe de Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2015,resolucion 1519/2020 en materia de anexos 1 y 4 | Oficina asesora de planeación | 4 | [66 empty] | Se sugiere soporte de Resolucion 1519/2020 en sus anexos 1 y 3, junto al decreto reglamentario de 2022. | bar: MARZO S1 to MARZO S4; JUNIO S1 to JUNIO S4; SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
Solicitud en cambio de frase Capacitar x Orientar segun oficio 2024IE0003226
Cumplida
Cumplida Parcialmente
No Cumplida
Volver a Inicio

## C2 Rendicion de Cuentas
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 2: Rendición de Cuentas | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | OBSERVACIONES
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Información de Calidad y en lenguaje comprensible. | 2.1 | Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y canales de primer contacto para conocerlas necesidades de información e incluir información priorizada en temas mínimos para el desarrollo de los espacios de la rendición de cuentas | Informe de comunicaciones elaborado | Informe de comunicaciones | Lidera: Oficina de Comunicaciones Apoya: Oficina Asesora de Planeación | 2 | Informe de comunicaciones | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2020 | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S4
Dialogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Identificar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) que realizará la entidad durante la vigencia 2023 | Cronograma elaborado | Cronograma espacios de Rendición de Cuentas incluido en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales | 1 | Cronograma espacios de Rendición de Cuentas incluído en el Plan Insitucional de Rendición de Cuentas | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2023 | bar: FEBRRERO S4 to MARZO S1
| 2.3 | Desarrollar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) programados en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | No. de espacios desarrollados/ No. de espacios programados*100 | Informes de los espacios desarrollados | Lidera: Oficina Asesora de Planeación- Misionales en su información Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones | Según programación | Informes de los espacios publicados en el menú participa- Rendición de Cuentas | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2024 | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S3
| 2.4 | Participar en los encuentros ciudadanos realizados por las diferentes Alcaldías Locales | No. de espacios apoyados/ No. de espacios citados*100 | Actas o ayudas de memoria | Lidera: Subsecretaria- Equipo de gestores territoriales Apoya: OAP (Observatorios Ciudadanos) (control espacios) | 4 | Actas o ayudas de memoria | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2025 | bar: ABRIL S1; JULIO S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S4
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.5 | Difundir a la ciudadanía y al interior de la entidad aquellos aspectos generales que hacen parte del desarrollo de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Informe evidencias de socialización elaborado | Informe evidencias de socialización | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2 | Informe evidencias de socialización elaborado | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S4
| 2.6 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar los eventos de rendición de cuentas. | Informe realizado | Informes de resultado de las encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Según la programación de los eventos | Informe de resultados. | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2026 | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S2
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.7 | Evaluar los planes de participación social y control social y de rendición de cuentas 2024 de la entidad | No. Informes realizados / informes programados | Un informe de Participación y Control Social | Oficina de Control Interno | 1 | Informe de participacion y control social. | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2030 | bar: AGOSTO S4 to SEPTIEMBRE S4
Cumplida | 2.8 |  |  | Documento de caracterización grupos de valor de la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico | Equipo Interdisciplinario responsable | [67 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2031 | bar: MARZO S1; JULIO S3
Cumplida parcialmente | 2.9 |  |  | Actas de capacitación | Oficina Asesora de Planeación | [67 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2032
No cumplida | 3 | [71 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2033
Rendición de cuentas focalizada | 2.8 | Realizar el ejercicio de caracterización de acuerdo con lo establecido por el Deparamento Administrativo de la Función Pública | Documento elaborado | Documento de caracterización grupos de valor de la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico | Equipo Interdisciplinario responsable | 1 | Documento de caracterizacion. | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2034 | bar: ABRIL S1 to DICIEMBRE S4
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.9 | Realizar capacitaciones al equipo encargado de la implementación de la estrategia | Capacitaciones Realizadas | Actas de capacitación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Actas y/o listas de asistencia de socializacion. | [65 empty] | Observar los componentes de Lenguaje claro, incluyente y los soportes normativos de poblacion vulnerable y minoria etnica, asimismo los criterios de accesibilidad en los soportes documentasles acorde a lo expuesto en la resolucion 1519/2036 | bar: MAYO S4
Volver a Inicio

## C3 Mecanismos atencion al ciuda
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | OBSERVACIONES
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 3.1 | Realizar seguimiento a las PQRD, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual el cual será publicado en página web. | Informe mensual de seguimiento a la atención de PQRS publicado | informe mensual elaborado y publicado | Dirección de Gestión Corporativa | 12 | Informe elaborado y Registro de publicacion pagina web. | [65 empty] | La sigla esta descontextualizada,incluir los mecanismos de caracterizacion de denuncia efectiva establecidos por la AMB
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2 | Circular con lineamientos para carnetización de los colaboradores que realizan atención presencial a la ciudadanía | Circular elaborada | Una Circular | Dirección de Gestión Corporativa / Subdirección administrativa y financiera | 1 | Circular con linemaientos socializada al interior de la entidad | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4
| 3.2 | Carnetización de los colaboradores que realizan atención presencial a la ciudadanía | Jornadas de carnetizacion realizadas | Jornada realizada | Subdirección administrativa y financiera / Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | Evidencia de entrega de carnets a los colaboradores | bar: DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 3.3 | Creación de formulario PQRSD en página WEB | Un formulario creado | Formulario creado | Dirección de Gestión Corporativa /Subdirección de informática y sistemas | 1 | Formulario publicado en pagina WEB | [65 empty] | Se debe contar cpn lo establecido en materia de participacion Ciudadana, Incidente, y lo establecido en materia d elos Anexos 1 y 4 de la resolucion 1519/2020,Directiva presidencial 02 y decreto reglamentario | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4
| 3.4 | Informe trimestre vencido, que evalué los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad de acuerdo con las herramientas disponibles. | informes realizados | Tres (3) Informes | Dirección de Gestión Corporativa /Subdirección de informática y sistemas | 3 | Informes Elaborados | [65 empty] | El informe se sugiere debe explicar causales y argumentar con analitica de datos que se den de manera prospectiva.incluir los mecanismos de caracterizacion de denuncia efectiva establecidos por la AMB | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
Talento Humano | 3.5 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Tres (3) Capacitaciones realizadas | Dirección de Gestión Corporativa | 3 | Registros de asistencia a las cualificaciones | [65 empty] | Se sugiere el uso de fortalecimiento en habilidades Blandas,incluir los mecanismos de caracterizacion de denuncia efectiva establecidos por la AMB | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; AGOSTO S1 to AGOSTO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 3.6 | Realizar 1 sensibilización anual en atención a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial y de género | Una sensibilizacion | Sensibilización realizada | Subdirección administrativa y financiera | 1 | Listado de asistencia de la sensibilizacion | [65 empty] | La fse preliminar seria con el debido conocimiento Normativo y la Cosmovision poblacional,incluir los mecanismos de caracterizacion de denuncia efectiva establecidos por la AMB | bar: SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4
Normativo y Procedimental | 3.7 | Actualización del formato AC-P1-F3 (Encuesta de percepcion y satisfaccion) | Un (1) Formato actualizado | Formato actualizado | Dirección de Gestión Corporativa | 1 | Formato actualizado y publicado en el sistema integrado de gestion | [65 empty] | Especificar la descripcion del formato, y su caracterizacion poblacional | bar: FEBRRERO S1 to FEBRRERO S4
| 3.8 | Actualizar la reglamentación interna del derecho de petición, quejas, reclamos y/o sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Documento actualizado | 1 documento actualizado | Dirección de Gestión Corporativa. – Oficina asesora jurídica. | 1 | Reglamentacion interna del derecho de peticion, quejas, raclamos y/o sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico actualizada. | [65 empty] | Tener en cuenta los Canales de Denuncia reglamentadosy articular con SARLAFT,los componentes de Debida DiligencIA,incluir los mecanismos de caracterizacion de denuncia efectiva establecidos por la AMB | bar: MAYO S1 to MAYO S4
Relacionamiento con el Ciudadano | 3.9 | Ferias itinerantes realizadas por la entidad para garantizar la oportunidad del servicio | Ferias convocadas | Cuatro (4) Ferias convocadas, según programación del pro eso gestión de empleo. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo /Oficina Asesora de Comunicaciones. | 4 | Evidencia de la convocatoria a la feria | [65 empty] | Se sugiere la caracterizacion y el nicho de la feria y las poblaciones impactadas, con enfasis en poblaciones. | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
| 3.1 | Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción diligenciadas por la ciudadanía | Medición del porcentaje de satisfacción de las encuestas de satisfacción diligenicadas por la ciudadania | Doce (12) informes de encuestas de satisfacción | Dirección de Gestión Corporativa. | 12 | Informes de la encuesta de satisfaccion y publicacion pagina WEB | [65 empty] | Considerar un componente que derive en procesos de analitica y den prospectiva al tema
| 3.11 | Medir la percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medicion del porcentaje de la satisfaccion de los beneficiarios de los programas de la DDEE | Cuatro informes en el año (cada una de las subdirecciones presenta informe trimestral de las encuestas aplicadas) | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo. (SEN, SIFRE, SEF) | 3 | Informes de las encuestas de satisfacción | [65 empty] | Describir posibles campos prospectivos de accion | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 3.12 | Realizar informes de encuestas de satisfacción al ciudadano, para conocer la percepción de los servicios que presta la DERAA. | Informes de encuestas de satisfacción al ciudadano realizadas. | 4 informes (uno por trimestre) de encuestas de satisfacción ciudadana. | Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario. | 4 | Informes de encuestas de satisfacción ciudadana. | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4; DICIEMBRE S3 to DICIEMBRE S4
Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 3.13 | Elaborar Informe de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses elevados por la ciudadanía a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas- "Bogotá Te Escucha", así como de las acciones adelantadas en cada caso. (Directiva conjunta 001 de 2021, No. 3) | Informe semestral elaborado y publicado. Periodicidad establecioda en concordancia con la Directiva conjunta 001 de 2021. | Dos (2) informes | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2 | Informe de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de intereses elevados por la ciudadanía a través del SDQS- "Bogotá Te Escucha", así como de las acciones adelantadas en cada caso. | [65 empty] | Considerar los procesos, variables descritos a traves de la Debida Diligencia, crear procedimiento, proceso, aval normativo y articulacion de los mismos.incluir los mecanismos de caracterizacion de denuncia efectiva establecidos por la AMB | bar: ABRIL S1 to ABRIL S2; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
Note on C9: ====== ID#AAABEMK8HN0 MIPG OAP SDDE (2024-01-15 18:28:43) se recomienda precisar las fechas en las cuales se realizan las 3 actividades definidas en el año. con el fin de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación.
Note on C10: ====== ID#AAABEMK8HN8 MIPG OAP SDDE (2024-01-15 18:30:43) Se recomienda definir la fecha en la cual se realizara al actividad de sensibilización, esto con el fin de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades.
Note on G15: ====== ID#AAABB4XR5hc Leidy Rocio Sierra Alba (2023-12-05 23:26:50) Se coloca 3 en la actividad dado que en el año de la medición se realizaria solo 3 vces, porque la publicacion del ultimo seria en enero 2025
Volver a Inicio

## C4 Racionalizacion de tramites
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [12 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 4: Racionalización de Trámites. | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [13 empty] | OBSERVACIONES
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Racionalización de Trámites | 4.1 | Identificación de trámites, opas y consultas de información | No de proceso misionales trabajados/ No de procesos misionales institucionales igentes | Una Matriz de identificación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Matriz de Identificacion | [64 empty] | La matriz debe estar definida con soporte normativo y alineados con informes de necesidades suministrados por el area misional | bar: SEPTIEMBRE S1 to SEPTIEMBRE S4
| 4.2 | Actualizar la OPA " Colocación de empleo " en el aplicativo SUIT | OPA " Colocacion de empleo " actualizada en el aplicativo SUIT | Una estrategia actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Registro o pactallazo herramienta suit. | [64 empty] | Tener como referente informe de encuesta de necesidades, suministrado por el area misional | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4
| 4.3 | Formular e implementar la estrategia de racionalizacion de la opa "colocacion de empleo en bogoa" | una estretegia impllrmentada | 1 estrategia | subdireccion de empleo | 1 | Registro cargue aplicativo suit | bar: ENERO S3 to MAYO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
| 4.4 | Realizar monitoreo de la estrategia de racionalización vigencia 2024 | 2 monitoreos | Registro monitoreo aplicativo suit | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Registro monitoreo aplicativo suit | bar: MAYO S1 to MAYO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.5 | Analizar las encuestas realizadas por los procesos misionales e identificar posibles mejoras en la experiencia de los usuarios. | 2 informes | 2 Informes | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Informe | [64 empty] | Involucrar componentes a efecto de generar informacion asertiva | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio

## C4.1 Estrategia de Racio
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Acciones de Racionalización | [5 empty] | Producto a entregar | Cumplimiento | Evidencia ubicada en Drive | REPORTE DE AVANCE |  |  |  |  | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Componente 4: Estrategia de racionalizacion
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [6 empty] | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | MOTIVACIÓN/JUSTIFACIÓN | [8 empty] | Area Responsable | OAP | OCI | OBSERVACIONES
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 |  | Colocación de empleo en Bogotá D.C. | Propuesta por inscribir | La Agencia Distrital de Empleo (ADE), le permite a la ciudadania fortalecer el perfil laboral de las personas, conectándolas con oportunidades de trabajo formal y digno, a través de una ruta de empleabilidad, que cuenta con un acompañamiento contínuo en la búsqueda del talento humano que se ajuste a las necesidades del mercado. Esta labor se realiza a traves de un punto de atencion principal y puntos de atención para la prestación del servicio de la agencia de empleo en diferentes localidades. Como complemeto a su labor, la ADE cuenta con la página web "Bogotá Trabaja" (https://bogotatrabaja.gov.co/), en la cuál el buscador de empleo, tiene la posibilidad de registrarse en la Agencia Pública de Empleo a través del aplicativo SISE. | Implementaion de un CHATBOT " LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL UN NUEVO APORTE EN LA SOLUCIÓN AL DESEMPLEO" El servicio tecnológico de gestión que se implementara, permitirá que el buscador de empleo acceda a servicios que le mejoren su experiencia en el portal web de Bogota Trabaja, así como la posibilidad de recibir asesoría en tiempo real , cuando realiza el registro de su hoja de vida de manera autónoma. | 1. Facilitar la interacción con los ciudadanos por medio de herramientas tecnológicas como Chatbot y Voicebot que faciliten el registro en la plataforma. | Tecnológica | Atencion y asesoria virtual a traves de plataformas tecnologicas. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Subdirección de Empleo y Formación | La racionalización de la OPA está enfocada a fortalecer los procesos de prestacion de servicios ADE y programas vigentes. Hoy las personas que buscan empleo deben tener acceso a un computador para ingresar a la ruta o ir físicamente a la ADE. Con la nueva herramienta, quien busca empleo podrá llamar a un teléfono y un Bot le ayudará a crear su hoja de vida. También, podrá hacerlo desde el CHAT “chatico” en el portal Bogotá Trabaja o cargando su hoja de vida (sin tener que llenar un formato especial). Ahora, usando inteligencia artificial, se podrán unir las vacantes de empleo con las hojas de vida que más se ajusten al perfil solicitado (con probabilidad de match). | [11 empty] | Observar los elementos de NT4.0 Sistemas de optimalidad en la funcion a desarrtollar.Las funciones de perfilamiento y datos a efecto de su empárejamiento debe caracterizarse con referencia a factores de inclusion, no estandarizar,lo anterior a efecto de maximizar el beneficio de la aplicacion. Se debe tener en cuenta la Oferta relativa vs demanda relativa y el marco de tendencias a efecto de incluir en los analisis de necesidades y ofertar en equilibrio. Contemplar las curvas de indiferencia en el proceso de informacion y las restriccciones de parte de la demanda y de la oferta.
Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación.
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Note on F5: ====== ID#AAABEMK8HOY MIPG OAP SDDE (2024-01-15 18:57:24) Se recomienda ajustar la redacción, visibilizando como hoy esta funcionando la buscada de empleo.
Note on G5: ====== ID#AAABEMK8HOc MIPG OAP SDDE (2024-01-15 18:59:40) Se recomienda que precisen la mejora a implementar, que realizaran con la ayuda de la inteligencia artificial.
Note on N5: ====== ID#AAABEMK8IfQ MIPG OAP SDDE (2024-01-15 19:18:18) se recomienda ampliar la fecha de finalización de la estrategia, teniendo en cuenta que dentro del proceso de monitoreo y evaluación se debe verificar su implementación e impacto en la ciudadanía.
Volver a Inicio

## C5 Apertura de Inf y Datos Abie
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 5: Apertura de información y datos abiertos. | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | OBSERVACIONES |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | OBSERVACIONES
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | Definir y publicar el plan de Apertura 2024 | Plan de Apertura aprobado por CIGD y publicado en el portal web | 1plan de apertura | Subdirección de informática y sistemas | 1 | Plan de Apertura de datos aprobado | [47 empty] | Aprobacion CIGD | bar: MARZO S1 to MARZO S4
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2 | Actualizar y generar contenidos al portal para niños de la SDDE | # de actualizaciones realizadas a los contenidos del portal para niños de la SDDE | 2 contenidos para niños en la SDDE. | Subdirección de informática y sistemas / Oficina Asesora de comunicaciones | 2 | Link Portal para niños actualizado | [47 empty] | Comentario : se realizo adicion de acuerdo al manejo completo de la informacion de este grupo poblacional, adicionalmente se dehen tener en cuenta las normas, y los contenidos se deben realizar en enlace drive acorde a los principios de accesibilidad, lenguaje claro y derecho de autor,aunado a la propiedad intelectual | [33 empty] | Se adiciona 27/02 como responsable a la Oficina Saesora de Co,unicaciones | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3 | Elaborar y publicar versión inicial y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la SDDE. | Número de PAA publicados | A demanda | Oficina asesora de planeación | De acuerdo a modificaciones realizadas. | Reporte de publicacion
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4 | Definir un instructivo para la publicación de datos abiertos en el portal del Dto. y en Datos.gov.co | Instructivo | 1Instructivo | Subdirección de informática y sistemas | 1 | Instructivo | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4
| 5.5 | Elaborar procedimiento de actualización de información de Datos Abiertos | Procedimiento elaborado | 1Procedimiento. | Subdirección de informática y sistemas /Subdirección de información y estadística | 1 | Procedimiento | bar: ABRIL S1 to ABRIL S4
Volver a Inicio

## C6 Participacion e Innovacion P
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [48 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 6: Partipación e innovación en la gestión pública | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | OBSERVACIONES |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1 | Actualizar el procedimiento de Participación Ciudadana | 1 procedimiento actualizado/programado | 1 procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación- Of. | 1 | 1 procedimiento de Participación Ciudadana | [48 empty] | Alinear acorde a los compromisos de Inclusion y perspectivas de genero, asimismo poblaciones vulnerables acorde a resolucion 1519/2020 | bar: AGOSTO S4; DICIEMBRE S1
| 6.2 | Rediseñar el micrositio de Consulta Ciudadana ubicado en el botón Participa del Portal WEB de la entidad ) | (Informe elaborado/Informe programado)*100% | 1 informe elaborado | Oficina Asesora de Planeación-Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | 1 informe elaborado | [48 empty] | Observar y alinear con los objetivos trazados en materia del Informe final de Participacion Ciudadana y servicio al Ciudadano refernte a estre tema | [20 empty] | ACTIVIDAD | [7 empty] | ACTIVIDAD | bar: JULIO S4; DICIEMBRE S1
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.3 | Articulación del grupo catalizadores de la Dimensión de gestión del Conocimiento e Innovación Pública con los enlaces MIPG | Grupo catalizadores/Enlaces MIPG actualizado | Enlaces MIPG como catalizadores de gestión del conocimiento |  | Oficina asesora de planeación, subdirección administrativa financiera (TH) y Subdirección de innovación y productividad. | Listado de catalizadores /enlaces MIPG de gestion del conocimiento | [48 empty] | DCBR Enero-febrero 2024 El plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación fue presentado y aprobado en el CIGD en diciembre de 2023, este documento incluye acciones de las vigencias 2023 y 2024 y se retroalimentó con base en los resultados obtenidos en la ultima medición del IDI-FURAG. Se establecieron como posible ruta de acción lo siguiente: 1. Establecimiento de un medio de comunicación (grupo es / grupo de correo / otro). 2. Establecimiento periodicidad de reuniones generales de los enlaces sectoriales 3. Identificación estado de implementación de los avances en la implementación de los lineamientos distritales y exposición de logros y problemáticas en la próxima reunión sectorial. 4. Identificación por parte de cada entidad de necesidades, problemáticas y/o iniciativas en los que se puedan realizar esfuerzos sectoriales para su desarrollo y presentarlas en la próxima reunión sectorial. Durante el periodo de enero y febrero de 2024,se esta a la espera pendiente por la socialización y ejecución del del plan de acción. | bar: ENERO S1 to FEBRRERO S4
| 6.4 | Construcción de mapas de conocimiento de procesos priorizados | (Mapas de conocimiento de procesos actualizados/ procesos priorizados )*100 | Mapas de conocimiento de procesos priorizados actualizados | Oficina asesora de planeación, subdirección administrativa financiera (TH) y Subdirección de innovación y productividad. | De acuerdo a procesos priorizados | Mapas de conocimiento de procesos priorizados actualizados | [48 empty] | DCBR Enero-febrero 2024 En espera por parte de la OAP para definir catalizadores sectoriales, los cuales quedaron en el marco de los lineamientos de la comunidad de practica de la Secretaria General. | bar: FEBRRERO S1 to NOVIEMBRE S4
| 6.5 | Aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiación del conocimiento. | Actividades de la estrategia ejecutadas / Actividades de la estrategia programadas * 100 | 100% actividades de la iniciativa implementadas | Subdirección de innovación y productividad. | 1 | Documento de Herramientas de pensamiento de Diseño para uso y apropiación. | [48 empty] | DCBR Enero-febrero 2024 Durante el mes de enero y febrero se realizó preparación del taller de gestión del conocimiento , el cual fue realizado el 27 de febrero de 2024 en las instalaciones de la SDDE ,El cual fue liderado por el profesional especializado de la DCBR- SIP Moisés Felipe Martínez, quien capacitó a los funcionarios asistentes sobre el concepto, importancia y estructura del componente de gestión de conocimiento en las entidades publicas. Se adjunta presentación realizada en el taller así como publicación en intranet , formulario de inscripción para el taller del 27 de febrero de 2024 y documentos relaiconados con la gestion del conocimiento | bar: MARZO S1 to NOVIEMBRE S4
| 6.6 | Actualización de un micrositio de inducción, reinducción y gestión del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas practicas entre otros. | Micrositio actualizado | Micrositio actualizado | Subdirección administrativa y financiera (Talento Humano) y Subdirección informática y sistemas | 1 | Micrositio actualizado | [48 empty] | Correo del 27/02 de sis, quedan solo OAC y DGC/TH | bar: JUNIO S1 to NOVIEMBRE S4
Redes de innovación pública | 6.7 | Realizar mesas de trabajo sectorial de innovación y gestión del conocimiento. | Mesas programadas/mesas ejecutadas * 100 | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Actas y compromisos sectoriales en innovacion y gestion el conocimiento. | bar: MARZO S1 to ABRIL S4; SEPTIEMBRE S1 to OCTUBRE S4
Volver a Inicio

## C7 Promocion integridad y etica
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Productos a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI | OBSERVACIONES
Programas Gestión de Integridad | 7.1 ALISTAMIENTO | 1. Elaboración del Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2024. 2. Presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera el Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2024. | 1. Un documento de Plan Integridad | Aprobación del Plan de Integridad para la vigencia 2023 | Talento Humano | 1 | 1. Plan de Gestión de Integridad aprobado. | [65 empty] | Observar los criterios de canal de denuncia y Proteccion al denunciante,generacion de procedimiento al usuario interno. Tener en cuenta los criterios de acceso diferencial ,adicionalmente los medios y el canal utilizado | bar: ENERO S4 to FEBRRERO S2
| 7.2 ARMONIZACIÓN | 1. Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2024, a través de la OAC | 1. Una publicación en la intranet 2. Una publicación en el link de transparencia página web | 1. Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia y la intranet. | Gestores de Integridad - Talento Humano | 1 | 1. Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia y la intranet. | [65 empty] | Observar los criterios de canal de denuncia y Proteccion al denunciante,generacion de procedimiento al usuario interno. Tener en cuenta los criterios de acceso diferencial ,adicionalmente los medios y el canal utilizado | bar: FEBRRERO S4
|  | 2. Socializar a los gestores de Integridad los resultados de la encuesta de apropiación del Código de Integridad aplicada en el año anterior (2023). | 1. Participación del 100% de los Gestores de Intgridad | 1. Jornada de socialización de los resultados de la Encuesta de apropiación del Código de Integridad y Buen Gobierno 2021 al Equipo de Gestores de integridad. | Subdirección de Administrativa y Financiera - Talento Humano | 1 | 1. Listado de asistencia donde se evidencie la participación de los gestores de integridad. | bar: MARZO S2
| 7.3 IMPLEMENTACIÓN | 1. Convocatoria de nuevos Gestores de Integridad 2024. | 1. Una Circular , una resolución , una pieza comunicativa | 1. Lograr la participación de un gestor de Integridad por Dependencia. Diseñar circular y pieza comunicativa para convocar a nuevos Gestores de Integridad y la correspondiente resolución de reconocimiento | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 1 | 1. Una Circular 2. Una pieza comunicativa 3. Una resolución de reconocimiento | bar: FEBRRERO S1 to MARZO S1
|  | 2. Dar a conocer el grupo de Gestores de integridad | 2. 20% de participación sobre el número de dependencias | 2. Lograr la participación de al menos el 20% de las dependencias que conforman la SDDE. | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 1 | 1. Flash informativo de envio masivo por la OAC | bar: MARZO S3
|  | 3. Adelantar reuniones con los Gestores de Integridad | (# reuniones programadas/ # reuniones ejecutadas)*100% | 1. Lograr la participacion de al menos el 50% del grupo de Gestores de Integridad para definir acciones y coordinación del desarrollo de las actividades de la vigencia 2024. | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 4 | 1 . Listado de asistencia | bar: MARZO S2; MAYO S1; JULIO S1; SEPTIEMBRE S1
|  | 1. Ejecutar el plan de Integridad. | (# actividades programadas/ # actividades ejecutada)*100% | Piezas comunicativas, correos, documentos generados, listas de asistencia y/o fotografías de las actividades | Gestores de Integridad - Talento Humano | 1 | Evidencias de las actividades desarrolladas de acuerdo con el plan de trabajo de integridad, tales como: planillas de asistencia, correos, piezas gráficas de comunicación interna, fotos o videos, etc, que permitan evidenciar la ejecución de las actividades. | bar: MAYO S1 to DICIEMBRE S4
| 7.4 EVALUACIÓN | Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad. | Tabulación y análisis de la encuesta | 1. Encuesta. 2. Tabulación y análisis de la encuesta. | Gestores de integridad | 1 | 1. Soporte de la aplicación de la encuesta de percepcion del código de integridad. 2. Tabulación y análisis de los resultados de la encuenta de percepción del código de integridad. | bar: DICIEMBRE S4
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.5 | Divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad. | Correo de divulgación | 1. Divulgación del video por los canales de comunicación interna de la Entidad. | Gestores de Integridad | 1 | 1. Link o correo de divulgación del video. | bar: SEPTIEMBRE S4
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.6 | Realizar una(s) actividad(es) o capacitación (es) desarrolladas por parte de la Alcaldía Mayor | #actividades o capacitaciones sobre integridad participadas durante el año | 1. Lista de asistencia, pantallazo de la capacitación, fotografía, correo o diploma, entre otros, | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | De acuerdo con programación de la Alcaldia Mayor | 1. Lista de asistencia, pantallazo de la capacitacion, fotografia, correo o diploma, entre otros, | bar: JULIO S1 to DICIEMBRE S4
Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.7 | A través de memorando, requerir el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés a los 20 Directivos de la SDDE. | 1. Veinte (20) Declaraciones de Conflito de Interés | 1. Al menos Veinte (20) Declaraciones de Conflicto de Interés | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | 1 | 1. Declaración de conflicto de intereres | bar: JUNIO S1 to JULIO S4
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.8 | Pacto por la integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno. | 1. Una publicación en cualquier medio de difusión de la entidad | 1. Pieza comunicativa de socialización. | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | 1 | 1. Evidencia de pieza comunicativa socializada. | bar: SEPTIEMBRE S1 to OCTUBRE S3
Volver a Inicio

## C8 Gestion Institucional de rie
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 8: Gestion Institucional de riesgos de corrupcion - mapa de riesgos | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | OBSERVACIONES
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 8.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la SDDE de acuerdo a lineamientos DAFP | Actualización de politica de riesgos | Actualización de politica de riesgos | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Actualización de politica de riesgos o socialización sobre su continuidad en CIGD | [65 empty] | Se sugiere articular y alinmear con SARLAFT,modificado por correo OCI 8.04.24 | bar: MARZO S1 to MAYO S2
| 8.2 | Realizar una actividad de sensibilización sobre la actualización de Política de Riesgos vigente de la SDDE y su aplicación desde el modelo de tres líneas de defensa. | (Una Actividad de sensibilización ejecuada /programada)*100% | 1Actividad de sensibilización Política de Administración de Riesgos SDDE | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | 1 Actividad de sensibilización Política de Administración de Riesgos SDDE | [65 empty] | Revisar estandares relacionados | bar: MAYO S2 to JUNIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.3 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de la SDDE en el formato establecido en los términos de ley | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | bar: ENERO S1 to ENERO S4
| 8.4 | Identificar los riesgos LA FT obtenidos de los pilotajes realizados en 2023 para los procesos de Gestión Contractual y Gestión financiera. | (Mapas de riesgos actualizados/Mapa de riesgos priorizados (2) ) | 2 mapas de riesgo actualizados | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 2 | 2 mapas de riesgo actualizados | bar: ABRIL S1 to MAYO S4
Consulta y Divulgación | 8.5 | Divulgar las matrices de riesgos actualizadas en la intranet y el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica en los términos de ley | Matrices de riesgo publicadas en intranet y link de transparencia | Matrices de riesgo de corrupción actualizadas en intranet y link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Matrices de riesgo de corrupción actualizadas en intranet y link de transparencia | bar: ENERO S1 to ENERO S4
| 8.6 | Realizar una nota en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | (Nota en boletin institucional publicada / programadas)*100% | Una nota semestral en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Una nota semestral en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | [65 empty] | Acorde al estandar | bar: JUNIO S1 to JUNIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
Monitoreo y Revisión | 8.7 | Monitorear y revisar los riesgos identificados (Corrupción y gestión) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos, como primera línea de defensa. | Número de monitoreos y revisiones realizados en la matriz de seguimiento | Monitoreo y Revisión | Monitoreo y Revisión | 4 | Matriz de monitoreo trimestral diligenciada | [65 empty] | Acorde al estandar | bar: ENERO S1 to ENERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 8.8 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (Corrupción y gestión) como segunda línea de defensa | (Informes elaborados de monitoreo de riesgos / programados)*100% |  |  | 4 | 4 informes de monitoreo y revisión (trimestrales) | [65 empty] | Acorde al estandar | bar: ENERO S1 to ENERO S4; ABRIL S1 to ABRIL S4; JULIO S1 to JULIO S4; OCTUBRE S1 to OCTUBRE S4
| 8.9 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional o Sectorial el informe a la gestión de riesgos (Corrupción y gestión) | Informes de gestión de riesgos presentados en el CIGD o CSGD |  |  | 2 | 2 presentaciones de gestión de riesgos presentados en CIGD o CSGD | [65 empty] | Acorde al estandar | bar: MAYO S1 to MAYO S4; NOVIEMBRE S1 to NOVIEMBRE S4
Seguimiento | 8.1 | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | No. Informes realizados / informes programados | 4 informes de seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | Oficina de Control Interno | 4 | Informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de la SDDE | [65 empty] | Acorde al estandar | bar: ENERO S1 to FEBRRERO S4; ABRIL S1 to MAYO S4; JULIO S1 to AGOSTO S4; OCTUBRE S1 to NOVIEMBRE S4
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio

## C9 Medidas de Debida Diligencia
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Productos a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 9: Medidas de Debida Diligencia y Prevencion de Lavado de Activos | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | OBSERVACIONES
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Realizar sensibilización sobre la importancia de la implementación de SARLAFT en la SDDE | (Sensibilización ejecutada/programada)*100% | Una sensibilización sobre la importancia de la implementación de SARLAFT en la SD | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Una sensibilización sobre la importancia de la implementación de SARLAFT en la SD | [65 empty] | Caracterizacion del usuario nterno | bar: MARZO S1 to ABRIL S4
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2 | Establecer metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad | (Metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad definida /programada) | Una (1)Metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Una (1)Metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad | [65 empty] | Articular y alinear con el proceso normativo vigente en materia de Acceso de Informacion y elelmntos restrictivos .Se sugiere articular y alinmear con Caracterizacion de canales de denuncia establecidos. | bar: MAYO S1 to JUNIO S4
Gestión de la debida diligencia | 9.3 | Implementar lineamiento de debida diligencia en los procesos contractuales de la SDDE | (Lineamiento implementado /programado) | 1 lineamiento implementado | Oficina Jurídica con Apoyo OAP | 1 | Soportes de la implementación del lineamiento | [65 empty] | Articular y alinear este proceso con Finanzas y Talento humano en materia de Hojas de vida y acreditaciones. | bar: AGOSTO S1 to DICIEMBRE S4
Volver a Inicio

## C10 Iniciativas Adicionales MPD
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar | CRONOGRAMA PTEP | [47 empty] | SEGUIMIENTO | [13 empty] | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
| Componente 10 Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | [6 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Cumplimiento | Ubicación de evidencia en Drive | REPORTE DE AVANCE | [14 empty] | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | OBSERVACIONES |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Area Responsable | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 10.1 | Orientar a los servidores de la SDDE, en la prevención de la sanción discipllinaria. | Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas * 100 | Circular de convocatoria y listas de asistencia. | Oficina de Control Disciplniario Interno | Cuatro (4) | Circular de convocatoria y listas de asistencia. | [47 empty] | Alinear y articular con marco Normativo vigente, e incluir elmentos prospectivos.Evidenciar las caracteristicas de denuncia efdectiva y la caracterizacion de proteccion al denunciante. |  |  | Solicitud en cambio de frase Capacitar x Orientar segun oficio 2024IE0003226 | [13 empty] | segun memo 2024IE0003226 Se efectua cambio de capacitar por Orientar | bar: MARZO S2 to MARZO S3; JUNIO S1 to JUNIO S2; AGOSTO S1 to AGOSTO S2; OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 10.2 | Semana de la prevención discipinaria. | Una (1) semanda de la perevención. | Circular de convocatoria y listas de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Una (1) | Circular de convocatoria y listas de asistencia a lasd actividades programadas. | [47 empty] | Alinear y articular con marco Normativo vigente, e incluir elmentos prospectivos.Evidenciar las caracteristicas de denuncia efdectiva y la caracterizacion de proteccion al denunciante. | [20 empty] | ACTIVIDAD | [7 empty] | ACTIVIDAD | bar: AGOSTO S1 to AGOSTO S2
Politica publica distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupcion. | 10.3 | Actores económicos del Distrito Capital capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | Actores económicos capacitados en integridad y cultura de la legalidad y/o anticorrupción | 3221 | Areas misionales SDDE, IPES e IDT | 4 | Reporte avance politica publica a secretaria general | [47 empty] | Alinear y articular con marco Normativo vigente, e incluir elmentos prospectivos.Evidenciar las caracteristicas de denuncia efdectiva y la caracterizacion de proteccion al denunciante. |  | https://drive.google.com/drive/folders/1zh7TSkXvZU3tjZX54Gptrx6cWJ9EfU-B | DERAA: Durante el mes de enero se realizaron 6 jornadas de inducción y reinducción a 160 productores de Mercados Campesinos. Dentro del órden del día se socializó el tema "tansparencia y ética pública" explicando las generalidades del CONPES 01 de 2019 "PP Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción", los principios de transparencia, corrupción e integridad, y sensibilizando a los participantes sobre los canales de denuncia ante posibles hechos de corrupción por parte de funcionarios de la entidad. | DERAA: Durante el mes de febrero se realizó 1 jornada de inducción y reinducción a 19 productores de Mercados Campesinos. Dentro del órden del día se socializó el tema "tansparencia y ética pública" explicando las generalidades del CONPES 01 de 2019 "PP Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción", los principios de transparencia, corrupción e integridad, y sensibilizando a los participantes sobre los canales de denuncia ante posibles hechos de corrupción por parte de funcionarios de la entidad. | bar: MARZO S4 to ABRIL S1; JUNIO S4 to JULIO S1; SEPTIEMBRE S4 to OCTUBRE S1; DICIEMBRE S3
| 10.4 | Diseñar estrategias para vincular a actores económicos del sector privado en la prevención de prácticas de corrupción. | Estrategias implementadas para la prevención de prácticas de corrupción | 2 Estrategias | Areas misionales SDDE, IPES e IDT | 4 | Reporte avance politica publica a secretaria general | [47 empty] | Alinear y articular con marco Normativo vigente, e incluir elmentos prospectivos. | bar: MARZO S4 to ABRIL S1; JUNIO S4 to JULIO S1; SEPTIEMBRE S4 to OCTUBRE S1; DICIEMBRE S3
Volver a Inicio

## Areas Responsables
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
Compenente | Area Responsable | Grupo
Mecanismos para Transparencia y acceso a la información. | Oficina Asesoa de planeacion | Transparencia
Rendición de Cuentas | Oficina Asesoa de planeacion | Rendicion y Participacion
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano | Atencion ciudadana | Atencion ciudadana
Racionalizacion de Tramites | Oficina Asesora de Planeacion | Transparencia
Apertura de Informacion y Datos abiertos | Subdireccion de Informatica y Sistemas | N/A
Participación e innovación en la gestión publica | Oficina Asesora de Planeacion | Participacion y Calidad
Promocion de la integridad y la etica publica | Talento Humano | Integridad
Gestion Institucional de riesgos de corrupcion - mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeacion | Calidad
Medidas de Debida Diligencia y Prevencion de Lavado de Activos | Oficina Asesora de Planeacion | Calidad
Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | Control Interno Disciplinario / Oficina asesora de planeacion | Transparencia