## Instrucciones Diligenciamiento
CONDICIONES GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS
El formato del plan de mejoramiento Institucional resultado de las auditorias internas tiene como objetivo registrar las observaciones que se establezacan en los informes de auditoria interna que daran lugara para que las Dependencias definan aciones de mejora dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, que constituyan al incumplimiento de algún requisito consignado en la normatividad vigente y aplicable al proceso; Por tal motivo, los responsables y lideres de procesos deben analizar las causas y definir acciones correctivas o preventivas que den lugar.
1. No: Señalar el Número consecutivo, con el fin de tener un orden en el registro y control del reporte de las observaciones, que se encuentran en el Plan.
2. Código de la Observación: El Sistema de Gestión de la Entidad dara a cada proceso un codigo para su identificación, Por lo anterior a cada Observación se registrara con el código de su proceso y el número que de lugar
3. Proceso: Indicar el nombre del proceso que hace parte la observación, eligiendo en el despregable
4. Descripción de la Observación: Se detalla brevemente la observación encontrada en la auditoría interna la cual incumple un requisito
5. Causa: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, de acuerdo a los analisis realizados por parte del equipo de trabajo asociado al proceso que tiene la observación, aqui se implementaran las diferentes metodologias (Lluvias ideas, 5 Porque´s, Diagrama de causa y efecto) para la identificación de las causas de las observaciones.
6. Acción de Mejora: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, describiendo la acción que ellos realizaran para subsanar la observación identificada en la auditoria interna.
7. Indicador: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se le identificó la observación, fornulando el indicador que medira el cumpplimiento de la acción que subsana la observación.
8. Fecha Inicio: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, se registra la fecha en la cual se inicia el cumplimiento de la acción de mejora establecida dentro del Plan de Mejoramiento Institucional.
9. Fecha Final: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, se registra la fecha final del cumplimiento de la acción de mejora que subsana la observación identificada en la auditoría interna.
10. Responsable: Indicar el nombre del responsable del proceso al cual se le identifico la observación, persona que cumplira con la accion de mejora y los tiempos de inicio y final.
11. Seguimiento y Evaluación Control Interno: Este campo lo diligencia la Oficina de Control Interno, donde se reporta el desarrollo del avance y su cumplimiento porcentual.
11.1 Descripción de cumplimiento de la Observación: Este campo lo diligencia la Oficina de Control Interno, donde se detalla un analisis del cumplimiento de la observación que justificara el porcentaje de cumplimiento.
11.2 % de Cumplimiento: Este campo lo diligencia la Oficina de Control Interno, se reporta el porcentaje (%) de cumplimiento, teniendo en cuenta la acción de mejora y las fechas.

## Plan Mejoramiento Insti V8
|  |  | Proceso: Control Interno | [5 empty] | Código: |  | CI-P2-F1
[9 empty] | Versión: |  | 8
[9 empty] | Fecha: |  | Julio de 2018
|  |  | Formato: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional Resultado de las Auditorías Internas | [5 empty] | Página: |  | Página 1 de 1
[9 empty] | Elaborado por: |  | Julia Viviana Mendoza González Profesional OCI
[9 empty] | Revisado por: |  | Gonzalo Martínez Suarez Jefe Oficina OCI
[9 empty] | Aprobado por: |  | Gonzalo Martínez Suarez Jefe Oficina OCI
1. No. | 2. Código de la Observación | 3. Proceso | 4. Descripción de la Observación | 5. Causa | 6. Acción de Mejora | 7. Indicador | 8. Fecha Inicio | 9. Fecha Final | 10. Responsable | 11. Seguimiento y Evaluación Control Interno
[10 empty] | 11.1 Descripción de cumplimiento de la Acción |  | 11.2 % de Cumplimiento | Observaciones Abiertos | Hallazgos Cerrados
1 | A1-PRC PAA2018 29-MAY-2018 | Participación y Rendición de Cuentas | El proceso de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas no cuenta con procedimientos caracterizados que estén asociados al proceso, donde se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG "...El articulo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se debe integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y Gestión de Calidad...", ya que el procedimiento adoptado mediante Resolución No.239 del 25 de junio llamado Participación ciudadana y rendición de cuentas esta asociado al proceso de Gestión Integral. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La auditoría al proceso de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se realizó el dia 19 de junio de 2018 posterior a esto se adopto un nuevo mapa de procesos de la Entidad a través de la Resolución No. 390 del 21 de junio, por lo anterior el proceso auditado se elimino, debido a esto la OAP no establece una acción de mejora, indicadores ni fechas de cumplimiento de la misma. Existe un nuevo proceso denominado como Planeación estrategica el cual contemplara actividades tendientes de la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. |  | N/A | N/A | N/A
2 | A2-PRC PAA2018 29-MAY-2018 | Participación y Rendición de Cuentas | El proceso de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas no esta realizando administración de riesgos que permitan mitigar la valoración y evaluar si los controles son efectivos, no realiza monitoreo a los indicadores y no se esta valorando el riesgo residual de acuerdo a la Guía de Administración de Riesgos emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La auditoría al proceso de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se realizó el dia 19 de junio de 2018 posterior a esto se adopto un nuevo mapa de procesos de la Entidad a través de la Resolución No. 390 del 21 de junio, por lo anterior el proceso auditado se elimino, debido a esto la OAP no establece una acción de mejora, indicadores ni fechas de cumplimiento de la misma. |  | N/A | N/A | N/A
3 | A3-PRC PAA2018 29-MAY-2018 | Participación y Rendición de Cuentas | La caracterización del proceso Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, actualmente no cuenta con las actividades que se están desarrollando, teniendo en cuenta que el enfoque de la caracterización esta en la identificación de estrategias de Buen Gobierno, la implementación, despliegue y desarrollo de las mismas, actualmente las actividades desarrolladas no tienen relación con las registradas en el formato de la caracterización. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La auditoría al proceso de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas se realizó el dia 19 de junio de 2018 posterior a esto se adopto un nuevo mapa de procesos de la Entidad a través de la Resolución No. 390 del 21 de junio, por lo anterior el proceso auditado se elimino, debido a esto la OAP no establece una acción de mejora, indicadores ni fechas de cumplimiento de la misma. |  | N/A | N/A | N/A
4 | A4-PRC PAA2018 29-MAY-2018 | Participación y Rendición de Cuentas | Dentro de la página web de la Entidad en el link de información para población vulnerable y victimas no se encuentra publicada información, incumpliendo con la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". | El momento de la realización de la Auditoria, la OAP se encontraba elaborando el plan de choque para la actualización del Link de Transparencia, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712/2014, resolución 3564/2015 y Esquema de Publicaciones, adoptado mediante Resolución Interna 275 de 2018. | Elaborar y Publicar Informes para cada uno de los semestres que conforma la vigencia, de Población Vulnerable y/o Victimas atendidos por la SDDE. | Dos (2) informes de población vulnerable y/o victimas atendidos por la SDDE elaborados y publicados | 2018-06-30 | 2019-02-28 | Pedro José Portilla Ubaté - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE1042 del 12 de febrero de 2019, la Oficina Asesora de Planeación remiten el informe correspondiente del primer semestre del año 2018 de Población Victimas del Conflicto Armado en Colombia. Mediante memorando 2019IE3701 del 06 de mayo de 2019, La OAP remite los soportes de los dos informes que fueron publicados en el link de tranasprencia http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/control/informacion-poblacion-vulnerable. |  | 100% | N/A | 100%
5 | A5-PRC PAA2018 29-MAY-2018 | Participación y Rendición de Cuentas | La Entidad no ha adoptada el Plan Anual de Participación Ciudadana, incumpliendo con lo establecido de la Ley 1757 de 2015. | Dado que no se contaba con la metodología y los criterios necesarios para el desarrollo del ejercicio de participación ciudadana como eje central en la formulación de los planes. Sumado a lo anterior, se presentó rotación del personal Directivo por lo que algunas estrategias a implementar se modificaron. | Elaborar y adoptar el Plan de Participación Ciudadana Vigencia 2019. | Un (1) Plan Anual de Participación Ciudadana, Elaborado y Adoptado | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Christian Beltrán | Mediante memorando 2019IE3701 del 06 de mayo de 2019, La OAP remite los soportes de los dos informes que fueron publicados en el link de tranasprencia http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/mecanismos-particpacion-ciudadana/plan-participacion-ciudadana-2019. |  | 100% | N/A | 100%
6 | A6-AC PAA2018 19-JUN-2018 | Atención al Ciudadano | El proceso Atención al Ciudadano presenta incumplimiento de tiempos de respuesta, ya que registra el vencimiento de derechos de petición incumpliendo la Ley 1755 de 2015, Art 14. | Las dependencias no envían la respuesta a la oficina de atención al ciudadano en los tiempos establecidos por la ley 1755 de 2015 | No se identifican señalización o adecuación de algunos puntos de atención al ciudadano en los cuales necesita infraestructura donde permita el fácil acceso a la información a todos los ciudadanos en especial personas con discapacidad. | [Suma de tiempos de respuesta de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la entidad finalizados a través del Sistema Distrital de Quejas en el mes / Número de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la entidad tramitados a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con respuesta en el mes] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | La DGC - no diseño acciones de mejora posterior a la realización de la auditoria interna por parte de la OCI donde se establecieron las observaciones para la vigencia 2018.
7 | A7-AC PAA2018 19-JUN-2018 | Atención al Ciudadano | Adecuada identificación del punto de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente. Cumpliendo con las condiciones técnicas necesarias y para que la información y los servicios sean accesibles para todos los ciudadanos en condición de igualdad, incluyendo las personas que tienen especial protección constitucional. Decreto 197, art 8. | No se identifican señalización o adecuación de algunos puntos de atención al ciudadano en los cuales necesita infraestructura donde permita el fácil acceso a la información a todos los ciudadanos en especial personas con discapacidad. | Realizar proceso de contratación para mejorar infraestructura física de la plaza de los artesanos incluyendo señalización para la mejora de accesibilidad | N/A | 2019-01-05 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | La DGC - no diseño acciones de mejora posterior a la realización de la auditoria interna por parte de la OCI donde se establecieron las observaciones para la vigencia 2018.
8 | A8-AC PAA2018 19-JUN-2018 | Atención al Ciudadano | Cumplimiento de la Circular No 039 de 2017 "Directrices en materia del trámite de respuesta a los Derechos de Petición, quejas, reclamaciones y demás solicitudes". | Las dependencias no envían la respuesta a la oficina de atención al ciudadano de acuerdo al cumplimiento de la circular 039 del 2017 en donde se dan las directrices en materia del tramite de respuesta a los derechos de petición | Cada dos semanas se enviara a las diferentes dependencias correos con la información de los requerimientos que tienen a su cargo con los tiempos de vencimiento al jefe del área. | [Suma de tiempos de respuesta de las Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la entidad finalizados a través del Sistema Distrital de Quejas en el mes / Número de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la entidad tramitados a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con respuesta en el mes)] | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Gestión Corporativa | La DGC - no diseño acciones de mejora posterior a la realización de la auditoria interna por parte de la OCI donde se establecieron las observaciones para la vigencia 2018.
9 | A9-SLT PAA2018 29-JUN-2018 | Seguimiento y verificación al link de Transparencia (Ley 1712 de 2014). | Ley 1712 de 2014 Artículo 11, Literal i) Decreto 103 de 2015 Art. 15: Mecanismos o procedimientos para la participación ciudadana en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades del sujeto obligado. | Dado que no se contaba con la metodología y los criterios necesarios para el desarrollo del ejercicio de participación ciudadana como eje central en la formulación de los planes. Sumado a lo anterior, se presentó rotación del personal Directivo por lo que algunas estrategias a implementar se modificaron. | Articular y formalizar el ejercicio de participación ciudadana a un proceso dentro del SIG en la SDDE. | Un (1) proceso del SIG de la SDDE, con el ejercicio de participación ciudadana incorporado | 2019-01-01 | 2019-07-31 | Pedro José Portilla Ubaté - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3701 del 06 de mayo de 2019, La OAP solicita modificación de la fecha de cumplimiento de acción teniendo en cuenta el marco del cumplimiento de la misma por tal motivo la acción pasa del 30 de marzo de 2019 al 31 de julio de 2019. Durante le mes de agosto la OCI verifico la intranet y encontro que el proceso de Planeación Estrtaegica cuenta con el procedimiento de Participación Ciudadana. |  | 100% | N/A | 100%
10 | A10-SLT PAA2018 29-JUN-2018 | Seguimiento y verificación al link de Transparencia (Ley 1712 de 2014). | Ley 1712 de 2014 Artículo 11, Literal d): Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que afectan al público, con fundamentos e interpretación autorizada de ellas. | Dado que no se contaba con la metodología y los criterios necesarios para el desarrollo del ejercicio de participación ciudadana como eje central en la formulación de los planes. Sumado a lo anterior, se presentó rotación del personal Directivo por lo que algunas estrategias a implementar se modificaron. | Elaborar y adoptar el Plan de Participación Ciudadana Vigencia 2019. | Un (1) Plan Anual de Participación Ciudadana, elaborado y adoptado | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Christian Beltrán | Mediante memorando 2019IE3701 del 06 de mayo de 2019, La OAP remite los soportes de los dos informes que fueron publicados en el link de transparencia http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/mecanismos-particpacion-ciudadana/plan-participacion-ciudadana-2019. |  | 100% | N/A | 100%
11 | A11-SLT PAA2018 29-JUN-2018 | Seguimiento y verificación al link de Transparencia (Ley 1712 de 2014). | Ley 1712 de 2014 Artículo 13 y 16 Decreto 103 de 2015 Art. 37 y 38: El índice de información clasificada y reservada deberá publicarse en el sitio web oficial del sujeto obligado en formato Excel. | El momento de la realización de la Auditoria, la OAP se encontraba elaborando el plan de choque para la actualización del Link de Transparencia, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712/2014, resolución 3564/2015 y Esquema de Publicaciones, adoptado mediante Resolución Interna 275 de 2018. | Elaborar y publicar la matriz denominada Índice de Información Clasificada y Reservada en formato Excel. | Una (1) Matriz elaborada y publicada denominada Índice de Información Clasificada y reservada en formato Excel | 2018-06-30 | 2019-10-31 | Javier Gómez Suarez | La Oficina Asesora de Planeación a través del memorando 2019IE8578 del 18 de septiembre remitió información donde se adjunto el Indice de Información Clasificada y Reservada donde se evidencia que la misma se encuentra desactualizada, las fechas de generación de información presentan inconsistencias donde señalan años 2060 y otros. El día 8 de octubre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación solicitó la modificación de la fecha, teniendo en cuenta que la accción debia cumplirse al 31 de agosto de 2019 y solo obtuvo un 40% de cumplimiento, Por lo anterior y deseando cumplir con el 100% se modifica el cumplimiento para el 31 de octubre de 2019. |  | 40% | El indice de información clasificada y reservada, se encuentra desactualizada y presenta inconsistencias en las fechas de generación de la información clasificada y reservada. | 40%
12 | A12-GDE PAA2018 14-DIC-2018 | Gestión de Desarrollo Empresarial | La caracterización del Proceso de Desarrollo Empresarial no se encuentra publicada en la intranet lo que evidencia el eincumplimiento de lo establecido en el manual operativo del Distema de Gestión MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG "… en el artículo 133 de la Ley de 2015 que establece que se debe integrar los sistemas de Desarrollo Adnministratico y gestión de Calidad..." | 1. El equipo de trabajo de la Subdirección de Intermediación, financiamiento y Emprendimiento optimizaron el proceso de Gestión de Desarrollo Empresarial. 2. Se Definió una nueva caractrización del Proceso. 3. Fue aprobada por el Director de desarrollo Empresarial 4. Se envió a la Oficina Asesora de Planeación para publicación 5. La Oficina Asesora de Planeación no ha publicado la caracterización en Intranet | Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la publicación de la caracterización en Intranet | Caracterización publicada en la página intranet | 2019-02-28 | 2019-03-14 | Profesional especializado | Con corte a marzo 14 de 2019 se evidencia el cumplimiento de la acción con la publicación de la caracterización en la intranet de la SDDE. |  | 100% | N/A | 100%
13 | A13-GDE PAA2018 14-DIC-2018 | Gestión de Desarrollo Empresarial | El Procedimiento de Aprovechamiento Espacio Público no se encuentra aún publicado en Intranet. | 1. Se está trabajando el Procedimiento con los responsables del mismo 2. Validar con la OAJ si ellos intervienen en una de las actividades del procedimiento 3. Necesita revisión de la Oficina Asesora de Planeación | 1. Efectuar reunión con la Oficina Asesora Jurídica para revisar el Proyecto de procedimiento 2. Enviar el Proyecto de Procedimiento a la Oficina Asesora de Planeación para revisión 3.Aprobar el procedimiento | Procedimiento publicado en la página Intranet | 2019-03-04 | 2019-06-12 | Subdirector de Intermediación, formalización y regulación empresarial Profesional especializado | Con corte a junio de 2019, se evidencia el cumplimiento de la acción, teniendo en cuenta la publicación en la intranet http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/procedimiento-emprendimiento-y-negocios, del Procedimiento de Aprovechamiento Espacio Público asociado al proceso de Desarrollo Empresarial. |  | 100% | N/A | 100%
14 | A14-GDE PAA2018 14-DIC-2018 | Gestión de Desarrollo Empresarial | El formato de solicitud de Aprovechamiento Espacio Público no se encuentra aún publicado en Intranet | 1. El proyecto de formato ya está documentado 2. Falta revisión de la Oficina Asesora de Planeación | 1. Enviar el formato a la Oficina Asesora de Planeación para revisión 2. Aprobar el formato 3. Publicar en la página de Intranet | Formato publicado en la página Intranet | 2019-03-04 | 2019-06-12 | Subdirector de Intermediación, formalización y regulación empresarial Profesional especializado | Con corte a junio de 2019, se evidencia el cumplimiento de la acción, teniendo en cuenta la publicación en la intranet http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/procedimiento-emprendimiento-y-negocios, del Procedimiento de Aprovechamiento Espacio Público asociado al proceso de Desarrollo Empresarial. |  | 100% | N/A | 100%
15 | A15-GDE PAA2018 14-DIC-2018 | Gestión de Desarrollo Empresarial | La matriz de Riesgos de Gestión del Proceso de Intermediación no se encuenrtra publicada en Intranet | 1. La matriz de Riesgos de Gestión fue trabajada con el equipo de La Subdirección 2. Fue Revisada por la Oficina Asesora de Planeación 3. Se enviaron informes de seguimiento a la Oficina de Control Interno 4. La Oficina asesora de Planeación no la Publicó en la página Intranet | 1. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación Publicar la matriz de Riesgos del proceso de Intermediación en la página Intranet. | Matriz de Riesgos de Gestión del Proceso de Intermediación publicada en Intranet | 2019-02-28 | 2019-03-14 | Profesional especializado | Con corte a marzo 11 de 2019 se evidencia el cumplimiento de la acción con la publicación de la Matriz de Riesgos en la intranet de la SDDE. |  | 100% | N/A | 100%
16 | A16-GDE PAA2018 14-DIC-2018 | Gestión de Desarrollo Empresarial | Los formatos Hoja de Vida de indicadores, no se encuen tran publicados en Intranet | 1. Los indicadores fueron formulados por la Subdirección de Intermediación 2. Estos indicadores son calculados por la Subdirección 3. El cálculo de los indicadores es un indicador interno del área 4.La Oficina Asesora de Planeación aún no ha aprobado los formatos donde se tienenque calcular los indicadores 5. Estos indicadores no se publican en intranet | 1. Solicitud a la OAP de los indicadores en la página Intranet | Memorando de Publicación | 2019-02-28 | 2019-03-14 | Subdirector de Intermediación, formalización y regulación empresarial Profesional especializado | Con corte a marzo 14 de 2019 no se evidencia soportes de cumplimiento de la acción. Con corte a mayo 21 de 2019 se evidencia el cumplimiento de la acción con la publicación de los formatos Hoja de Vida de los indicadores. |  | 100% | N/A | 100%
17 | A17-GDE PAA2018 14-DIC-2018 | Gestión de Desarrollo Empresarial | Incumplimiento con las normas de la Gestión Documental - Ley 594 de 2000 artículo 4° Principios generales. D) Responsabilidad . " Los servidores son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de documentos". | 1. La carpeta " Soportes Feria Bicicleta 2018" a la hora de revisión nos e encontraba archivada de acuerdo a las normas de Gestión Documental. | Organizar la carpeta Soportes "Feria de la Bicicleta 2018, de acueredo a las normas de gestión documental | Carpeta organizada de acuerdo a las normas de gestión documental | 2019-02-25 | 2019-03-15 | Profesional Universitario | Se verifico la carpeta y se encuentra organizada de acuerdo a las normas de gestión documental. |  | 100% | N/A | 100%
18 | A18-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | El proceso de Planeación Estratégica, no cuenta con la caracterización del proceso, donde se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG "… El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se debe integrar los sistemas de Desarrollo Adminmistrativo y Gestión de Calidad...". | No se realizó la caracterización del proceso de Planeación Estratégica, debido a que se dio prioridad a la actualización de los demás procesos de la SDDE. No obstante, cabe precisar que este ejercicio inició desde la vigencia anterior, con la depuración y actualización de todos y cada uno de los procedimientos adscritos al proceso. | Actualizar la caracterización del proceso Planeación Estratégica, integrando los siguientes procesos: Planeación Estratégica, Gestión Integral, Seguimiento Evaluación y Mejora Continua, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Un (1) documento de caracterización del proceso adoptado y publicado. | 2019-01-17 | 2019-04-15 | Pedro José Portilla Ubaté José Joaquín Vargas Ramírez Camilo Emanuel Salgado Gil | La OAP, mediante memorando 2019IE3701 del 08 de mayo remiten una mariz donde señalan que ya se encuentra publicado la caraterización del proceso. Una vez la OCI revisó la intranet http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/caracterizacion-formulacion-y-planeacion-2, verifica que la acción se cumple. |  | 100% | N/A | 100%
19 | A19-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | La Entidad no ha adoptado el Plan Estratégico Sectorial, incumpliendo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 en su artículo 233 "Comiés Sectoriales de Desarrollo Administrativo. El parágrafo 1, artículo 17 de la Ley 489 de 1998, quedará así: Parágrafo 1. Los comités Sectoriales ded Desarrollo Administrativo, de conformidad con el artículo 19 de la presente Ley, tendrá obligatoriedad de formular un plan respectivo, el cual hará parte de los planes de acción sectoriales e institucionales y será publicado a más tardar, el 31 de enero de cada año, en las respectivas páginas web, tal y conmo lo establece el artículo 74 de la Ley 1474de 2011". | A lo largo de la vigencia del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se han presentado varias modificaciones a la planta del equipo directivo de la SDDE, afectando indiscutiblemente, la adopción e implementación del Plan Estratégico Sectorial. En efecto, si bien este Plan Estratégico se diseñó al inicio del Plan de Desarrollo, no se realizó el trámite formal respectivo de su aprobación y posterior publicación. | Elaborar, adoptar y socializar un procedimiento y una guía metodológica, que consigne las actividades propias del ejercicio de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial, conforme a la normatividad vigente. | Un (1) procedimiento elaborado, adoptado y socializado y una (1) guía para la formulación y seguimiento a la Planeación Estratégica del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. | 01/04/20148 | 2019-09-29 | Pedro José Portilla Ubaté Danny Efraín García Perdomo | La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019IE9233 del 07 de octubre de 2019, remite información del cumplimiento de la acción el cual indica
20 | A20-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | La Entidad no ha adoptado el Plan Estratégico Sectorial, incumpliendo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 en su artículo 233 "Comiés Sectoriales de Desarrollo Administrativo. El parágrafo 1, artículo 17 de la Ley 489 de 1998, quedará así: Parágrafo 1. Los comités Sectoriales ded Desarrollo Administrativo, de conformidad con el artículo 19 de la presente Ley, tendrá obligatoriedad de formular un plan respectivo, el cual hará parte de los planes de acción sectoriales e institucionales y será publicado a más tardar, el 31 de enero de cada año, en las respectivas páginas web, tal y conmo lo establece el artículo 74 de la Ley 1474de 2011". | A lo largo de la vigencia del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se han presentado varias modificaciones a la planta del equipo directivo de la SDDE, afectando indiscutiblemente, la adopción e implementación del Plan Estratégico Sectorial. En efecto, si bien este Plan Estratégico se diseñó al inicio del Plan de Desarrollo, no se realizó el trámite formal respectivo de su aprobación y posterior publicación. | Elaborar, adoptar y socializar un procedimiento y una guía metodológica, que consigne las actividades propias del ejercicio de formulación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Sectorial, conforme a la normatividad vigente. | Un (1) procedimiento elaborado, adoptado y socializado y una (1) guía para la formulación y seguimiento a la Planeación Estratégica del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Pedro José Portilla Ubaté Danny Efraín García Perdomo | La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019IE9233 del 07 de octubre de 2019, remite información del cumplimiento de la acción el cual indica la caracterización del procedimiento Formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico del Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo asociado la proceso de Planeación Estretegica, el procedimiento se encuentra publicado en la intranet de la SDDE http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/procedimientos-formulacion-y-planeacion. |  | 100% | La caracterización del procedimiento Formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico del Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo, se realizo de manera general, por lo cual se recomienda realizar ajustes y describir actividades al detalle e indicar si se implementaran manuales, guias u otras metodologias. | 100%
21 | A21-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | La Entidad no cuenta con indicadores que midan la eficacia y el impacto de los procesos, incumpliendo con lo señalado en el MIPG, en la dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación y la dimensión 4 Evaluación de Resultados. | Con la implementación del MIPG en el Distrito, se realizó un actualización al mapa de procesos de la Entidad, lo cual retrasó el diseño de los indicadores. Falta de metodología para la formulación de indicadores. | Elaborar una Guía Metodológica de Indicadores de Gestión. | Una (1) Guía Metodológica de Indicadores de Gestión elaborada y formalizada. | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Pedro José Portilla Ubaté Paul Díazgranados de la Motta Eliuth Gamboa Melo | Mediante memorando 2019IE3701 del 06 de mayo de 2019, La OAP remite los soportes de la guía metodológica de indicadores de gestión. |  | 100% | N/A | 100%
22 | A22-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | La Entidad no cuenta con indicadores que midan la eficacia y el impacto de los procesos, incumpliendo con lo señalado en el MIPG, en la dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación y la dimensión 4 Evaluación de Resultados. | Con la implementación del MIPG en el Distrito, se realizó un actualización al mapa de procesos de la Entidad, lo cual retrasó el diseño de los indicadores. Falta de metodología para la formulación de indicadores. | Realizar tres (3) capacitaciones dirigidas a líderes y/o responsables de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la SDDE, para conocimiento e implementación de la Metodología de Formulación de Indicadores de Procesos. | Tres (3) capacitaciones realizadas a líderes y/o responsables de todos los procesos del SIG de la SDDE. | 2019-05-02 | 2019-07-31 | Pedro José Portilla Ubaté Paul Díazgranados de la Motta Eliuth Gamboa Melo | La Oficina Asesora de Planeación a través del memorando 2019IE8578 del 18 de septiembre remitió listas de asistencia del 6, 13 y 14 de mayo de 2019, donde se evidencian las jornadas de capacitación acerca de indicadores de gestión. |  | 100% | N/A | 100%
23 | A23-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | La Entidad no cuenta con indicadores que midan la eficacia y el impacto de los procesos, incumpliendo con lo señalado en el MIPG, en la dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación y la dimensión 4 Evaluación de Resultados. | Con la implementación del MIPG en el Distrito, se realizó un actualización al mapa de procesos de la Entidad, lo cual retrasó el diseño de los indicadores. Falta de metodología para la formulación de indicadores. | Consolidar la batería de Indicadores de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la SDDE. | Un (1) documento con la batería de indicadores de los procesos del SIG de la SDDE. | 2019-05-02 | 2019-12-30 | Pedro José Portilla Ubaté Paul Díazgranados de la Motta Eliuth Gamboa Melo | La Oficina Asesora de Planeación a través del memorando 2019IE8578 del 18 de septiembre remitió hoja de vida de los indicadores de los procesos: Gestión Juridca, Control Interno, Control Disciplinario, Empleo y Formación, Emprendimiento y Negocios, Financiamiento e Inclusión, Gestión Corporativa, Gestión Desarrollo Rural y Abastecimiento, Gestión Documental, Gestión TIC, Intermediación Formalización y Regulación Empresarial Y Atención al Ciudadano. La Oficina Asesora de Planeación a través de correo institucional del dia 08 de octubre de 2019 solicitó a la Oficina de Control Interno, modificar la fecha de cumplimiento de la acción, teniendo en cuenta que la acción tuvo un cumplimiento del 71% para el 30 de agosto de 2019 que era su fecha de finalización, Por lo anterior y teniendo en cuenta que se esta adelantando la formulación de los indicadores de los procesos que aun no cuenta con los mismos, por tal motivo se modifica la fecha 30/12/2019. . La Oficina Asesor de Planeación mediante memorando 2019IE12834 del 27 de diciembre de 2019 remiten la información acerca de la bateria de indicadores de los 17 procesos de la entidad, se evidencia el cumplimiento del 100%. |  | 100% | Revision con corte a octubre de 2020: Hace falta la formulación de 5 procesos que representa el 29% para el cumplimiento de la acción de mejora a la fecha de octubre el indicador lleva un cumplimmiento del 71%. Revisión con corte a marzo de 2020: De acuerdo a la información suministrada por la OAP los 17 procesos cuenta con indicadores de gestión teniendo el 100% de cumplimiento de la acción. | 100%
24 | A24-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | La oficina de control interno recomienda ajustar y actualizar los procedimientos, en relación con cada una de las actividades tendientes a la Planeación Estrategica Institucional. | Proviene de una recomendación, por lo que no se realiza análisis de causas. | Actualizar los documentos que conforman el proceso de Planeacion Estratégica. | No. de Documentos del proceso actualizados. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Pedro José Portilla Ubaté José Joaquín Vargas Ramírez Camilo Emanuel Salgado Gil | La Oficina Asesora de Planeación a través del memorando bajo cordis No 2020IE2770 del 18 de marzo de 2020 informa que gestionó la actualización (Modificación/Creación) de los documentos del proceso de Planeación Estrategica, relacionando dieciséis (16) documentos de los cuales cinco (5) fueron modificados y once (11) creados, los culales se encuentran disponibles en la siguiente ruta de la intranet de la SDDE: Sistema Integrado - Sistema Integrado Bajo Estándar MIPG - Indicadores de Proceso. |  | 100% | N/A | 100%
25 | A25-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | Actualizar el mapa de riesgos asociados al proceso caracterizado, con el fin de ejercer la administracion del riesgo, y de esta manera mitigarlos a traves de definir controles efectivos, y formular indicadores asociados a los riesgos. | Proviene de una recomendación, por lo que no se realiza análisis de causas. | Actualizar la matriz de riesgos, incluyendo los riesgos operativos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. | Una (1) matriz de riesgos del SIG SDDE Actualizada. | 2019-04-01 | 2019-10-31 | Pedro José Portilla Ubaté José Joaquín Vargas Ramírez Camilo Emanuel Salgado Gil | La Oficina de Control Interno realizó una evaluación acerca de la administración y gestión de la SDDE con corte a agosto de 2019, se realizó con base a la revisión de la documentación que se encuentra en la Intranet de la Secretaría asociada a cada uno de los procesos con relación a la administración de riesgos, se encontro que existen tres procesos que no cuenta con riesgos y que 23 riesgos del proceso de Gestión Contractual no se evidencian en el mapa de riesgos consolidado de la Entidad y no esta adoptado con la nueva metodologia. La Oficina Asesora de Planeación a través de correo institucional del dia 08 de octubre de 2019 solicitó a la Oficina de Control Interno, modificar la fecha de cumplimiento de la acción, teniendo en cuenta que la acción tuvo un cumplimiento del 70% para el 31 de julio de 2019 que era su fecha de finalización, Por lo anterior y teniendo en cuenta que los objetivos del proceso de Gestión Contractual se hara la actualización para anexar los riesgos del proceso en el mapa de riesgos de la Entidad, por tal motivo se modifica la fecha 31/10/2019. Se evidencia que para la fecha de marzo de 2020 no existe actuialización del mapa de riesgos de gestión de la Entidad. |  | 70% | Revisión con corte a octubre de 2019:La Oficina de Control Interno al verificar cada mapa de riesgos por proceso dentro de la intranet, encontró que el proceso de Gestión Contractual cuenta con veintitrés (23) riesgos de gestión, el cual se encuentra desactualizado el mapa de riesgo porque esta adoptado con la metodología anterior, los riesgos de Gestión Contractual fueron identificados y analizados por parte de las Oficinas Asesoras de Jurídica y Planeación de la SDDE junto con la Veeduría Distrital durante la vigencia 2018, por lo anterior la acción para octubre de 2019 lleva un cumplimiento del 70%. Revisión a marzo de 2020: Se evidencia que la matriz de riesgos de gestión de la Entidad no ha tenido ninguna actualización por tal motvo la acción no cumplio con el 100% y tiene solo un 70% de cumplimiento. | 70%
26 | A26-PE PAA2019 12-MARZO-2019 | Planeación Estratégica | No hay un procedimiento específico para el ejercicio de actualización de los proyectos de inversión de la Entidad y, pese a que esta inmerso dentro del procedimiento de "Seguimiento Físico a los Proyectos de Inversión", como una actividad, tanto en el seguimiento como la modificación de los prouyectos de inversión, son ejercicios independientes. | Proviene de una recomendación, por lo que no se realiza análisis de causas. | Elaborar, adoptar y socializar un Procedimiento de Actualización y/o Modificación a los proyectos de inversión. | Un (1) procedimiento elaborado, adoptado y socializado. | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Pedro José Portilla Ubaté Danny Efraín García Perdomo | La OAP a través del memorando 2019IE3701 del 08 de mayo de 2019, la caracterización del procedimiento Seguimiento físico a los proyectos de inversión asociados al proceso Planeación estratégica, no existia el procedimiento a corte de febrero de 2019 y tiene fecha del 21 de mayo de 2018. |  | 100% | N/A | 100%
27 | A27 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | El proceso de Gestión de Comunicaciones , debe realizar la actualización Matriz de Gestión | Deficiencia en la asesoría técnica (Planeación) como del direccionamiento estratégico del líder del proceso. | Capacitación con el área técnica (Planeación) para la actualización de la Matriz de Gestión según los proceso y procedimientos de la OAC. | Capacitación realizada / Matriz de Gestión ajustada | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Andrea Abril Cuervo Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones
28 | A28 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | Ajustar y actualizar la Matriz de Riesgos del proceso de Gestión de Comunicaciones | Deficiencia en la asesoría técnica (Planeación) como del direccionamiento estratégico del líder del proceso. | Capacitación con el área técnica (Planeación) para la actualización de la Matriz de Riegos del proceso de comunicaciones. | Capacitación realizada / Matriz de Riegos ajustada y actualizada | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Andrea Abril Cuervo Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones
29 | A29 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | En la página web de la entidad en el link perfiles directivos publicar los datos en el perfil de los cargos: Subdirector de Intermediación Formalización y Regulación Empresarial , Subdirector de Estudios Económicos, Subdirector de Economía Rural. | Cambios permanentes de directores y subdirectores de la secretaría. | Actualización permanente del personal nuevo en la página web de la entidad. | Identificación de nuevos directores y subdirectores / Actualización de perfiles de nuevo Directores y Subdirectores en página web | 2019-06-01 | 2019-06-02 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Dayana Gómez Velásquez Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones | La OAC mediante memorando 2019IE 5665 con fecha del 02-06-2019 remite soportes de la publicación en la Intranet y página web de la SDDE de fotos y perfiles de todos los directivos. Se evidencia la publicación de la actrualización de todos los perfiles de los directivos tanto en la Intranet como en la página web de la entidad. |  | 100% | N/A | 100%
30 | A30 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | Dar cumplimiento con las normas de Gestión Documental como lo indica la Ley 594/2000 y el instructivo publicado en la Intranet en Guías, instructivos y manuales de Gestión Documental | Desconocimiento del proceso de Gestión Documental de la secretaría. | Capacitación con el área de archivo para conocer el procedimiento de Gestión de Documental y aplicarlo. | Capacitación realizada / Ajustes al archivo de gestión de la OAC | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Dayana Gómez Velásquez Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones
31 | A31 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | En la caracterización del proceso de Gestión de Comunicaciones, no se evidencia puntos de control. | Falta de claridad por parte de la Oficina de Planeación en la vinculación de los controles propuesto por la Oficina Asesora de Comunicaciones | Capacitación con el área técnica (Planeación) para la identificación clara y efectiva de los puntos de control en el proceso de Gestión de Comunicaciones. | Capacitación realizada / Ajustes a puntos de control al Proceso de Gestión de Comunicaciones | 2019-06-01 | 2019-10-31 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Andrea Abril Cuervo Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones
32 | A32 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | Delimitar claramente, las responsabilidades frente a la publicación de información y contenidos de la página web de la secretaría y la revisión de cifras y ortografía de toda la información a publicar. | Falta de compromiso de las Direcciones y/o áreas responsables de la producción y validación de la información suministrada por la OAC. | Establecer documento (acta, acto administrativo, memorando, email, otro) para dar claridad en las responsabilidades en la veracidad y claridad de la información suministra a la OAC. | Desarrollo y verificación del documento / Divulgación de documento a Directores, subdirectores y jefes de área de la entidad | 2019-06-01 | 31/06/2019 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Andrea Abril Cuervo Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Comunicaciones mediante memorando 2019IE8612 del 19 de septiembre de 2019 remite la siguiente información: memorando 2019IE7671 del 26 de agosto de 2019 donde se envió a todas las áreas de la SDDE,los lineamientos para el procedimiento de divulgación de información , soporte de recibido del memorando por parte de todas las áreas y correo electronico remitido a la OAP para revisión y/o apreciaciones. |  | 100% | N/A | 100% | ERIKA
33 | A33 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | En la Matriz de Riegos , en la columna responsable no debe ir el nombre del jefe, si no el de la Oficina Asesora de Comunicaciones | Falta de claridad por parte de la Oficina de Planeación en la vinculación del Responsable propuesto por la Oficina Asesora de Comunicaciones | Capacitación con el área técnica (Planeación) para la actualización del Responsable en la Matriz de Riegos de la OAC. | Capacitación realizada / Ajustes a la columna Responsable en Matriz de Riesgo de la OAC | 2019-06-01 | 2019-06-02 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Andrea Abril Cuervo Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones | La OAC mediante memorando 2019IE 5665 con fecha del 02-06-2019 remite lista de asistencia (25-4-2019) capacitación " Riesgos Proceso Gestión de Comunicaciones " por partede la OAP, lista de asistencia (25-05-2019) "Revisión y aporte Matriz de Riesgo OAC" y pantallazo publicación en la Intranet " Administración de riesgos Gestión de Comunicaciones ". Verificado su publicación por parte de la OCI no esta publicada la Matriz de Riesgo, la OAC informa que solicito a la OAP la publicación. |  | 60% | N/A | 60%
34 | A34 GCOM 01-ABR-2019 | Gestión de comunicaciones | En la Intranet de la entidad en la información Nuestros Directivos publicar los datos en el perfil de los cargos: Subdirector de Intermediación Formalización y Regulación Empresarial , Subdirector de Economía Rural,Subdirector de Estudios Económicos . | Estructura avalada por jefe de prensa anterior | Ajuste a la estructura de los perfiles de Directores y Subdirectores en la intranet de la entidad. | Establecer estructura de perfiles de directivos en la intranet /Ajustes a la estructura de los perfiles de Directores y Subdirectores en la intranet de la entidad | 2019-06-01 | 2019-06-02 | Ivonne Chávez Morales Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Dayana Gómez Velásquez Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones | La OAC mediante memorando 2019IE 5665 con fecha del 02-06-2019 remite soportes de la publicación en la Intranet y página web de la SDDE del perfile de todos los directivos. Se evidencia la publicación de la actualización de todos los perfiles de los diretivos tanto en la Intranet como en la página web de la entidad. |  | 100% | N/A | 100%
35 | A35 DE 03-JUN-2019 | Desarrollo Empresarial | 4.1 Revisar y ajustar el protocolo institucional para el aprovechamiento económico del espacio público modalidad de corto plazo en la actividad de mercado temporal, con el fin de establecer lineamientos claros y específicos en el numeral 6.1.7, referente al procedimiento para realizar una solicitud de préstamo de espacios públicos para el desarrollo de un mercado temporal (…)” | Derogatoria del Decreto 453 de 2013 | Ajustar el Protocolo Institucional para el aprovechamiento económico del espacio público, referente al procedimiento para realizar una solicitud de préstamo de espacios públicos para el desarrollo de un mercado temporal | Un (1) documento ajustado y aprobado | 2019-06-03 | 2019-10-30 | Daniel Francisco Jiménez Subdirector de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial | La Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial mediante memorando 2019IE466 del 06 de agosto de 2019, remite a la Oficina de Control la respuesta a la Veeduría Distrital, donde se señala los ajustes del Protocolo Institucional del aprovechamiento económico del espacio público. A la fecha de seguimiento del mes de agosto de 2019 el documento se encuentra en proceso de revisión por parte del Alcalde Mayor de Bogotá para su posterior aprobación y adopción. |  | 50% | N/A | 50%
36 | A36 DE 03-JUN-2019 | Desarrollo Empresarial | 4.2 “Revisar y ajustar el instrumento de verificación de requisitos exigidos por el Protocolo, no solo frente a la presentación de documentos, si no a la validez y totalidad de documentos, como el caso de RUT, RIT, y los demás contemplados en el numeral seis (6) del Protocolo”. | Derogatoria del Decreto 453 de 2013 | Ajustar el instrumento de verificación de requisitos (Listado de verificación de documentos) exigidos en el numeral 6 del protocolo, así como institucionalizarlo en el SIG | Un (1) formato ajsutado e institucionalizado | 2019-06-03 | 2019-10-30 | Daniel Francisco Jiménez Subdirector de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial | La Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial mediante memorando 2019IE466 del 06 de agosto de 2019, remite a la Oficina de Control la respuesta a la Veeduría Distrital, donde se señala los ajustes del instrumento de verificación de requisitos . Se evidencia el cumplimiento del mismo , el area público en la intranet de la Entidad el formato de solicitud para el espacio público como tambien el procedimiento del espacio público los anteriores documentos se encuentran adoptados y asociados al proceso de Desarrollo Empresarial. |  | 100% | N/A | 100%
37 | A37 DE 07-AGOST-2019 | Desarrollo Empresarial | 4.3 Realizar una capacitación en la que se socialice el protocolo ajustado y se den instrucciones precisas sobre la necesidad de revisar con rigurosidad los documentos, tanto formales como esenciales, para la adjudicación de los contratos de aprovechamiento económico bajo la modalidad de corto plazo”. | Derogatoria del Decreto 453 de 2013 | Realizar capaciataciones para solcializar los ajustes efectuados al Protocolo de Aprovechamientoe conómico del Espacio Público en las Alcaldías Locales | Ocho (8) capacitaciones realizadas para socializar los ajustes efectuados al Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público | 2019-08-07 | 2019-12-31 | Daniel Francisco Jiménez Subdirector de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial | La Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial mediante memorando 2019IE466 del 06 de agosto de 2019, remite a la Oficina de Control la respuesta a la Veeduría Distrital, donde se señala que a la fecha se han llevado socializaciones en el marco del anterior protocolo, sin embargo con las actualizaciones realizadas y posterior a la aprobación del Alcalde Mayor de Bogota se llevara a cabo las socializaciones que se tienen programadas cumplir hasta el 31-12-2019. |  | 0% | N/A | 0%
38 | A38 GC 12-SEPT-2019 | Gestión Contractual | Debilidad en la actividad de supervisión por la autorización del pago total, pese a que existian productos pendientes por entregar del Contrato de Prestación de Servicios No. 294 de 2017. | Pago total de productos que no fueron entregados en sus totalidad. | Aplicación de los formatos de informe de supervisión preestablecidos por el SIG de la Entidad. | No. de informes de supervisión / No. De informes en ejecución | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Subdirector de Economía Rural
39 | A39 GC 12-SEPT-2019 | Gestión Contractual | No suscripción del acta de liquidación del contrato | Inconvenientes en la presentación del informe final de ejecución el cual refleje el cumplimiento al 100% de los bienes y servicios contratados. | Suscrpción del acta de liquidación | No. De actas de liquidación / No. De contratos a liquidar | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Subdirector de Economía Rural
40 | A39 CD 03-DIC-2019 | Control Disciplinario | No se viene haciendo la medición a los indicadores de gestión identificados en el proceso para lograr establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados, incumpliendo con lo señalado en el MIPG en la dimensión. 2o. Direccionamiento Estratégico y Planeación y la dimensión 4o Evaluación de Resultados. | Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación no realizó la publicación de los indicadores de gestión se asumió por parte del Grupo de Control Disciplinario que no existia obligación de informar el avance de los indicadores planteados | 1. Remitir a la OAP una comunicación interna a efectos de solicitar la publicación de los indicadores de gestión. 2. Remitir a la OAP dentro de los 5 primeros días de cada mes la información del indicador UNO para realizar la valoración de la misma. 3. Remitir a la OAP TRIMESTRALMENTE, esto es, 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada anualidad la información del indicador DOS para realizar la valoración de la misma. | Memorandos | 2019-12-10 | 2020-12-30 | Subsecreatría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario (Grupo de Control Disciplinario)
41 | A40 CD 03-DIC-2019 | Control Disciplinario | El proceso no ha identificado la totalidad de riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan, lo que impide hacer un correcto seguimiento al comportamiento de los factores críticos que se puedan presentar al ejecutar el proceso, inobservando lo establecido en el MIPG dimensión 4o Evaluación de Resultados. | Teniendo en cuenta que los riesgos al interior del Grupo de Control Disciplinario han bajado, al momento en que se estructuró la última matriz se tuvo en cuenta el riesgo mas alto. | Mesa de Trabajo con la OAP a efectos de actualizar y consolidar los riesgos asociados al proceso de Control Disciplinario. | Matriz de Riesgos | 2019-12-09 | 2020-02-15 | Oficina Asesora de Planeación Subsecreatría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario (Grupo de Control Disciplinario)
42 | A41 CD 03-DIC-2019 | Control Disciplinario | Los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, así mismo es necesario actualizar los formatos que forman parte de estos, para acatar lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales del MIPG. | Los procedimientos vigentes en la intranet, fueron los normalizados y aprobados en su momento por la OAP y durante la presente vigencia no se realizaron labores de actualización | Revisar y actualizar los procedimientos y los formatos que forman parte del proceso con el apoyo de la OAP | Procedimiento ordinario, verbal y formatos actualizados | 2020-01-15 | 2020-06-30 | Oficina Asesora de Planeación Subsecreatría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario (Grupo de Control Disciplinario)
43 | A42 CD 03-DIC-2019 | Control Disciplinario | El proceso no tiene actualizado al 100% el Sistema de Información Disciplinaria del Distrito, incumpliendo lo señalado en la Directiva 002 de 2018, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Esta situación se debe a que no se cuenta con la base datos completa de los funcionarios y exfuncionarios de la entidad, razón por la cual no se ha podido remitir la información a la Secretaría Jurídica del Distrito generando la desactualización del Sistema de Información Disciplinaria - SID 3. | Oficio remisorio de la base de datos a la Secretaría Jurídica del Distrito conforme la información remitida por la Subdirección Administrativa y Financiera. | Oficio dirigido a la Secretaría Juridica del Distrito. | 2019-12-10 | 2020-03-30 | Dirección de Gestión Corporativa Subsecreatría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario (Grupo de Control Disciplinario)
44 | A43 CD 03-DIC-2019 | Control Disciplinario | La herramiento tecnológica de apoyo que se utiliza para mantener actualizada la información del proceso, no brinda la seguridad y confiabilidad que se requiere, incumpliendo lo establecido en el MIPG en la dimensión 3 Gestión con Valores para resultado - Seguridad Digital. | La "herramienta tecnológica de apoyo"- tabla excel- esta diseñada como base de datos de apoyo del Grupo de Control Disciplinario, por cuanto la herramienta exigida y aplicable es el SID 3. | 1. Actualizar el SID 3, y mantener la base de datos -tabla excel- en línea con los protocolos de seguridad requeridos para mantener la reserva de los expedientes mientras se actualiza la totalidad del SID. 2. Mesa de trabajo con la Subdirección de Informatica y sistemas a efectos de lograr una herramienta de apoyo mas confiables para el Grupo de Control Disciplinario. | Actualizacion del SID 3 y poner en línea la herramienta de base de datos -tabla excel- | 2020-01-15 | 2020-03-30 | Subdirección de Informática y Sistemas Subsecreatría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario (Grupo de Control Disciplinario)
45 | A44 GC 03-DIC-2020 | Gestión Contractual | No se tienen identificados los indicadores de gestión en el proceso para lograr establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados, incumpliendo con lo señalado en el MIPG en la Dimensión 2 y la Dimensión 4 en la guía de normalización y control de documentos del SIG de la SDDE. | El proceso de gestión contractual no cuenta con indicadores de gestión, lo que impide establecer el grado de avance de cumplimiento de los objetivos y resultados esperados. | Revisar el proceso de gestión contractual e incluir los indicadores de gestión. | Un (1) proceso revisado que incluya indicadores de gestión | 2019-12-20 | 2020-03-19 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica
46 | A45 GC 03-DIC-2021 | Gestión Contractual | Los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, evidenicados en algunos errores ortograficos y la deficiencia en los puntos del control identificados, inobservando el manual operativo del Sistema de Gestión MIPG en el numeral 1. Conceptos generales del MIPG y en la guía de normalización y control de documentos del SIG de la SDDE. | Los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, evidenciando ademas algunos errores y deficiencias en los puntos de control identificados. | Revisar, actualizar y adoptar los procedimientos del proceso de gestión contractual. | Todos los procedimientos revisados, actualizados y adoptados | 2019-12-20 | 2020-06-19 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica
47 | A46 GC 03-DIC-2022 | Gestión Contractual | Los formatos aplicados en el proceso no se tienen plenamente identificados dento de los procedimientos, siendo necesario la actualización de los mismos para acatar lo establecido en el Manual Operativo del Sistema de Gestión del MIPG en el numeral 1 y en la guía de normalización y control de documentos del SIG de la SDDE. | Los formatos aplicados en le proceso no tienen plenamente identificados dentro de los procedimientos. | Revisar, actualizar y adoptar los formatos del proceso de gestión contractual. | Todos los formatos revisados, actualizados y adoptados | 2019-12-20 | 2020-08-19 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica
48 | A47 GC 03-DIC-2023 | Gestión Contractual | No se viene dando cumplimiento a lo establecido dentro de la politica de operación y la actividad No. 2 del procedimiento GCR-P3 supervisión, incumpliendo con lo establecido en el manual operativo del Sistema de Gestión del MIPG. | No se da cumplimieto a lo establecido dentro de la politica de operación de algunos procedimientos. | Revisar, actualizar y adoptar los procedimientos del proceso de gestión contractual. | Todos los formatos revisados, actualizados y adoptados | 2019-12-20 | 2020-06-19 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica
40 | A40 SLT 23-OCT-2019 | Seguimiento y verificación al link de Transparencia (Ley 1712 de 2014). | En la pagina web de la Secretaría en el link de transparencia de la información públicada acerca del índice de información clasificada y reservada no se encuentra actualizada y presenta inconsistencia en el formato ya que no registra: código, versión, fecha, página, elaborado por, revisado por, aprobado por. En la columna fecha de la calificación presenta error en la fecha de los años. | La columna de formulación de las fechas se altero debido a un error humano al momento de generar el formato autoguardado. | Actualizar el Formato de Indice de Información Clasificada y Reservada, de acuerdo al SIG, adoptarlo mediante acto administrativo | Una (1) Matriz elaborada, publicada y adoptada mediante acto administrativo, denominado Indice de Información Clasificada y Reservada en formato excel.¦ | 2019-09-01 | 2020-02-15 | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación madiante correo elctronico del 7 de abril de 2020 remite Formato de Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado el cual se encuentra puublicado en el siguiente link: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/indice-informacion-clasificada-y-reservada-0 |  | 100% | N/A | 100%
41 | A41 SLT 23-OCT-2019 | Seguimiento y verificación al link de Transparencia (Ley 1712 de 2014). | En el link de transparencia de la entidad no es claro en el Directorio Funcionario 2019 en la columna formación académica el nombre Formación Profesional asignado en algunos funcionarios al igual que en la columna Experiencia laboral Profesional el tiempo de experiencia laboral de algunos funcionarios. | la información se diligencio debido a una mala interpretación de la información solicitada. | Actualizar el Directorio, con la informacion correcta | Un (1) formato en excel denominado Directorio Funcionarios | 2020-03-02 | 2020-03-31 | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación madiante correo elctronico del 7 de abril de 2020 remite los archivos en excel del Directorio de Funcionarios y Contatistas los cuales se encuentran en los siguientes link: http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/directorio-empleados-y-contratistas/directorio-13 http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicacion/directorio-empleados-y-contratistas/directorio-14 |  | 100% | N/A | 100%
42 | A42 SLT 23-OCT-2019 | Seguimiento y verificación al link de Transparencia (Ley 1712 de 2014). | En la página web de la Secretaría en el Link de Transparencia la última información publicada sobre el Plan de Mejoramiento de la SDDE suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. fue realizada en agosto de 2018 | Falta de seguimiento en la información publicada link Transparencia y acceso a la información pública de la SDDE sobre el Plan de Mejoramiento de la SDDE suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. | Elaborar e implementar un cronograma de seguimiento y actualización de la información del Plan de Mejoramiento de la SDDE suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. en el link Transparencia y acceso a la información pública de la SDDE | (Actividades de seguimiento y actualización programadas / Actividades de seguimiento y actualización ejecutadas)*100 | 2020-03-02 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Jhon Edgar Vanegas Castellanos
43 | A43 GC 3-DIC-2019 | Gestión Contractual | No se tienen identificados los indicadores de gestión en el proceso para lograr establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados, incumpliendo con lo señalado en el MIPG en la dimensión 2 y la dimensión 4 y en la guía de normalización y control de documentos del SIG de la SDDE. | El proceso de gestión contractual no cuenta con indicadores de gestión, lo que impide establecer el grado de avance de cumplimiento de los objetivos y resultados esperados. | Revisar el proceso de gestión contractual e incluir los indicadores de gestión. | Un (1) proceso revisado que incluya indicadores de gestión | 2019-12-20 | 2020-03-19 | OAJ/OAP | Mediante Oficio Radicado 2020IE2486 de 09 de marzo de 2020, la Oficina Asesora Jurídica informó que dentro del documento que contine los indicadores de gestión de la SDDE, en la página 22 se encuentra el indicador del proceso de Gestiòn Contractual, del cual se adjuntaron pantallazos para la evidencia. Situación que no pudo ser verificada en la intranet de la entidad por el asilamiento social y la falta de acceso a dicho sistema en el momento actual. |  | 100% | N/A | 100%
44 | A44 GC 03-DIC-2019 | Gestión Contractual | Los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, evidenciados en algunos errores ortográficos y la deficiencia en los puntos de control identificados, inobservando el manual operativo del sistema de gestión MIPG en el numeral 1. conceptos grales del MIPG y en la guía de normalización y control de documentos del SIG de la SDDE. | los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, evidenciando además algunos errores y deficiencias en los puntos de control identificados. | Revisar, actualizar y adoptar los procedimientos del proceso de gestión Contractual | Todos los procedimientos revisados, actualizados y adoptados. | 2019-12-20 | 2020-06-19 | OAJ/OAP
45 | A45 GC 03-DIC-2019 | Gestión Contractual | Los formatos aplicados en el proceso no se tienen plenamente identificados dentro de los procedimientos, siendo necesario la actualización de los mismos para acatar lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1 y en la guía de normalización y control de documentos del SIG de la SDDE. | Los formatos aplicados en el proceso no se tienen plenamente identificados dentro de los procedimientos. | Revisar, actualizar y adoptar los formatos del proceso de gestión Contractual | Todos los formatos revisados, actualizados y adoptados. | 2019-12-20 | 2020-08-19 | OAJ/OAP
46 | A46 GC 3-DIC-2019 | Gestión Contractual | No se viene dando cumplimiento a lo establecido dentro de la política de operación y la actividad #2 del procedimiento gcr-p3 supervisión, incumpliendo con lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG. | No se da cumplimiento a lo establecido dentro de la política de operación de algunos procedimientos. | Revisar, actualizar y adoptar los procedimientos del proceso de gestión Contractual | Todos los procedimientos revisados, actualizados y adoptados. | 2019-12-20 | 2020-06-19 | OAJ/OAP
47 | A47 PE 07-FEB-2020 | Seguimiento Planeación Estretégica | Al revisar el PAA publicado por la entidad en la página web de la misma, se observa que el formato no cuenta con la estructura completa de acuerdo a lo establecido por Colombia Conpra Eficiente, esto por cuanto no se incluye el literal a "información general de la entidad", ni el literal c "necesidades adicionales" situación que va en contravía de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1510 de 2013 y la guúa para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones REF.G-EPAA-01 | Deficiencias en la definición de responsables para cargar las versiones del Plan Anual de Adquisiciones de la SDDE | Gestionar la publicación en el apartado "Plan de Adquisiciones" del link Transparencia y acceso a la información pública de la SDDE del enlace que permita acceder a la última versión y al historial de versiones del Plan Anual de Adquisiciones del portal Colombia Compra Eficiente (SECOP II) | Una (1) publicación por año | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Angela María Reyes Ruíz
48 | A48 PE 07-FEB-2020 | Seguimiento Planeación Estretégica | Los accesos establecidos en la página web de la entidad se encuentran desactualizados, ya que al dar click enn el link http://www.desarrollo económico.gov.co/transparencia/planeacion/plan-gasto-publico/plan-adquisiciones se encuentra la disponibilidad de ingresar a "Ver Plan anual de adquisiciones 2019 -SECOP II- (ENLACE)", no obstante, al ingresar a este, se accede es al Plan de adquisiciones versión 58 de 2019 y la última versión publicada en la platafoma SECOP es la numero 78. al respecto es importante mencionar que los procvesos deben hacer uso de las herramientas que otorga el MIPG, para ste caso puntual del autoconrol y la auoevaluación con el fun de evitar errores en los documentos que se enuncian a los interesados; ya que tanto la información que se publica en la página de la entidad como la que forma parte del proceso y se encuentra en la plataforma SECOP II, son de público conocimiento y pueden afecar el principio de publicidad que rige la contratación estatal | Deficiencias en la definición de responsables para cargar las versiones del Plan Anual de Adquisiciones de la SDDE | Gestionar la publicación en el apartado "Plan de Adquisiciones" del link Transparencia y acceso a la información pública de la SDDE del enlace que permita acceder a la última versión y al historial de versiones del Plan Anual de Adquisiciones del portal Colombia Compra Eficiente (SECOP II) | Una (1) publicación por año | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Angela María Reyes Ruíz
49 | A49 PE 07-FEB-2020 | Seguimiento Planeación Estretégica | De la misma manera, al ingresar al PAA 2019, se encuentra la versión 60 de 2018, y 10 versiones del mes de febrero de 2019 (del 1 al 11, sin registrar la V-3), dichos documentos no cuentan con e formato completo, algunas casillas no se encvuentran en idioma españil y no se deja clara la fecha de actualización, versiones que además no coinciden con las actualizaciones publicadas en SECOP II, en la que se registran 78, la última del 18 de diciembre de 2019, desantendiendo con ello lo dispusto en la norma | Deficiencias en la definición de responsables para cargar las versiones del Plan Anual de Adquisiciones de la SDDE | Gestionar la publicación en el apartado "Plan de Adquisiciones" del link Transparencia y acceso a la información pública de la SDDE del enlace que permita acceder a la última versión y al historial de versiones del Plan Anual de Adquisiciones del portal Colombia Compra Eficiente (SECOP II) | Una (1) publicación por año | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Angela María Reyes Ruíz
50 | A50 PE 07-FEB-2020 | Seguimiento Planeación Estretégica | En el mismo enlace de la enidad, aparece un archivo denominado PAA SDDE -TIC, que al descargarlo genera un documento en Excel, que cuenta con información como número de contrato, fecha y contraista, actualizado hasta el mes de mayo de 2019 con el contrato N° 307, posterior a este y desde el mes de julio no se volvió actualizar el documento. Es importante tener presente que la información publicada y de acceso a los interesados, se debe mantener actualizada ya que la misma permite hacer seguimiento cercano a la planeación y ejecución de la entidad | Falta de control en la información publicada link Transparencia y acceso a la información pública de la SDDE sobre el avance del Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar e implementar un cronograma de seguimiento y actualización de la información del Plan Anual de Adquisiciones conforme a lo exigido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | (Actividades de seguimiento y actualización programadas / Actividades de seguimiento y actualización ejecutadas)*100 | 2020-02-25 | 2020-12-31 | Oficina Asesora de Planeación - Angela María Reyes Ruíz
Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet
PE-P1-F3