## Actividades PAAC 2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar guía de administración de riesgos | Guía Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | Primer Semestre 2020
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Abril Julio Octubre Diciembre
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Primer y Segundo Semestre 2020
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.2 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | Abril, septiembre de 2020 enero de 2021
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 03 de febrero al 31 de diciembre de 2020
Componente 3 Rendición de Cuentas |  | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. | Informes, registros fotográficos | Direcciones Misionales | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web | Información pertinente y competente | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
|  | 1.2 | Realizar campañas informativas sobre la importancia de la radicación de los derechos de petición en la oficina de atención al ciudadano | Dos (2) Campañas de promoción | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2020 Agosto de 2020
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre 2020
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica | Dirección de Gestión Corporativa | Junio de 2020 Diciembre de 2020
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS | Dirección de Desarrollo Empresarial Subdirección de Informática y Sistemas | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Abril a 31 de Diciembre 2020
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad | Una (1) capacitación | Dirección de Gestión Corporativa | Segundo Semestre
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía | Reconocimiento de un (1) servidor público | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Conferencia sobre la responsabilidad en materia disciplinaria de los servidores públicos frente a los derechos de petición. | Una (1) Conferencia | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaria de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de comunicaciones | Primer Semestre
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo | Subdirección de Empleo y Formación | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | Dirección de Gestión Corporativa | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante el año 2020
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar lineamientos para la apertura de datos abiertos | Documento Metodológico | Subdirección de Informática y Sistemas | Primer Semestre 2020
|  | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
|  | 1.3 | Realizar Actividad Lúdica sobre la Ley 1712 de 2014 a los servidores de la Entidad | Actividad Lúdica Registro fotográfico, listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2020
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020 | * Se evdencian los soportes de avance patra el cumplimiento durante ele segundo cuatrimestre del 2020, se recoomienda que una vez se tenga la aprobación de las tablas de control de accesos se adopte mediante un acto administrativo y sea divulgado en la página web de la entidad y la misma sea socializada.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. | Acto administrativo de adopción de las TVR. | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso | Tablas de Control de Acceso aprobados | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2021
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma | Transferencia primaria | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2022
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico | Banco Terminológico Aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2022
|  | 3.5 | Actualizar Esquema de Publicaciones de la SDDE | Esquema de Publicaciones actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2020
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille | Dirección de Gestión Corporativa | Diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia | Oficina Asesora de Planeación. | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento | Grupo de Control Disciplinario | Una (1) por semestre Junio de 2020 Dicieembre de 2020
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
|  | 4.4 | Aplicación de la segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 17 al 20 de noviembre de 2020
|  | 4.5 | Aplicación segunda encuesta de confidencialidad | 1. Definición de los parametros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 23 al 27 de noviembre de 2020
|  | 4.6 | Aplicación segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 01 al 04 de diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 30 de enero al 18 de diciembre de 2020
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
|  | 5.5 | Realización evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 24 de agosto de 2020
|  | 5.6 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | 25 de mayo de 2020
|  | 5.7 | Realización semana de la Integridad | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 24 al 28 de agosto de 2020
|  | 5.8 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 18 de septiembre de 2020
|  | 5.9 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 21 de septiembre al 23 de octubre de 2020
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020 | Revisión, selección de información. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 28 de diciembre de 2020 al 29 de enero del 2021

## Actividades May-Agost2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar guía de administración de riesgos | Guía Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | Primer Semestre 2020
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Abril Julio Octubre Diciembre
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Primer y Segundo Semestre 2020
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.2 | Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles. | Informe de seguimiento y evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | Abril, septiembre de 2020 enero de 2021
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 03 de febrero al 31 de diciembre de 2020
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. | Informes, registros fotográficos | Direcciones Misionales | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web | Información pertinente y competente | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre 2020
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica | Dirección de Gestión Corporativa | Junio de 2020 Diciembre de 2020
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS | Dirección de Desarrollo Empresarial Subdirección de Informática y Sistemas | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Abril a 31 de Diciembre 2020
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad | Una (1) capacitación | Dirección de Gestión Corporativa | Segundo Semestre
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía | Reconocimiento de un (1) servidor público | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Conferencia sobre la responsabilidad en materia disciplinaria de los servidores públicos frente a los derechos de petición. | Una (1) Conferencia | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaria de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de comunicaciones | Primer Semestre
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo | Subdirección de Empleo y Formación | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | Dirección de Gestión Corporativa | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante el año 2020
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar lineamientos para la apertura de datos abiertos | Documento Metodológico | Subdirección de Informática y Sistemas | Primer Semestre 2020
|  | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
|  | 1.3 | Realizar Actividad Lúdica sobre la Ley 1712 de 2014 a los servidores de la Entidad | Actividad Lúdica Registro fotográfico, listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2020
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. | Acto administrativo de adopción de las TVR. | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020 | * Se evdencian los soportes de avance patra el cumplimiento durante ele segundo cuatrimestre del 2020, se recoomienda que una vez se tenga la aprobación de las tablas de control de accesos se adopte mediante un acto administrativo y sea divulgado en la página web de la entidad y la misma sea socializada.
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso | Tablas de Control de Acceso aprobados | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma | Transferencia primaria | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico | Banco Terminológico Aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.5 | Actualizar Esquema de Publicaciones de la SDDE | Esquema de Publicaciones actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2020
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille | Dirección de Gestión Corporativa | Diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia | Oficina Asesora de Planeación. | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento | Grupo de Control Disciplinario | Una (1) por semestre Junio de 2020 Dicieembre de 2020
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 30 de enero al 18 de diciembre de 2020
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
|  | 5.6 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | 25 de mayo de 2020

## Análisis_May-Agost2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Seguimiento Oficina Asesora de Planeación | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar guía de administración de riesgos | Guía Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Carpeta 1: No se evidencia soportes de cumplimiento de los meses de mayo a agosto de 2020. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | Durante le primer cuatrimestre del año 2020, se dio cumplimiento con la actividad establecida, se recomienda que una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades, conociendo la guía de adminsitración de riesgos aplicando la metodologia establecida.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2: se evidencia soportes de cumplimiento de los meses de mayo a agosto de 2020, de documentos que muetsran la programación de las reuniones que se llevaron a cabo con los áreas: 21 de mayo Oficina Asesora de Comunicaciones, Control Interno Disciplinario, adjuntan memorando 2020IE5167 del 03 de agosto de 2020 con asunto de capacitaciones de transparencia y acceso a la información pública, principios y politcas de la administración de riesgos y un listado en excele de las personas que han asistido a las capacitaciones. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa recopilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2: no se evidencian soportes de cumplimiento de la actividad durante el segundo cuatrimestre del año 2020, Por lo anterior la OCI evidencio en el anterior seguimiento que durante el mes de abril se realizo una actualización a la matriz de riesgos. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad. | * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa recopilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1 - subcomponente 3: no se evidencian soportes de cumplimiento de la actividad durante el segundo cuatrimestre del año 2020, Por lo anterior la OCI evidencio en el anterior seguimiento que durante el mes de abril se realizo una actualización a la matriz de riesgos. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad. | * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad.
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa recopilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- Subcomponente 3: no se evidencian soportes de cumplimiento de la actividad durante el segundo cuatrimestre del año 2020, Por lo anterior la OCI evidencio en el anterior seguimiento que durante el mes de abril se realizo una actualización a la matriz de riesgos. RECOMENDACIONES * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad. * No se evidencia cumplimiento de la actividad programada durante el segundo cuatrimestre de 2020, dentro de las carpetas que se adjuntaron en google drive, se recomienda dar cumplimiento con las actividades programadas. | * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad. * No se evidencia cumplimiento de la actividad programada durante el segundo cuatrimestre de 2020, dentro de las carpetas que se adjuntaron en google drive, se recomienda dar cumplimiento con las actividades programadas.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- Subcomponente 4: se evidencia cuatro carpetas relacionadas de la siguiente manera: Mayo ( Co ntiene correos institucionales, registros del SUIM Y una presentación de Regimen Simple, Certificados de aprobación de cursos virtuales de Gobernanza Pública, protocolos de l mes de mayo, reporte de intermediarios, y un banner del festival de cine), Junio ( socialización y caracterización de procedimientos de la Subdirección de Emprendimiento y Negocios, correos institucionales de invitaciones a reuniones de ZOOM de seguimiento SIFRE, presentación en power point de SIFRE, pantallazos de las reuniones en zoom), Julio (Acta de reunión de inducción SIFRE, socialización y caracterización de procedimientos de la Subdirección de Emprendimiento y Negocios, presentación en power point de SIFRE), Agosto (Actas de reunión de inducción, pantallazos de reuniones de zoom, informe descrptivo de seguimiento a la administración de los riesgos realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación, presentación de informe de monitoreo de los riesgos segundo treimestre 2020). No se evidencia formatos estandarizados para el seguimeinto de la administración de riesgos, se observan evidencias de los procesos asociados a la Subdirección administrativa y financiera, subdirección de emprendimiento y negocios y SIFRE, los otros procesos no se ebvidencian soportes de cumplimiento. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección dministrativa y Financiera, SIFRE y SEN, cabe reslatar que los soportes no se encuentran asociados a los controles, esta desordenada la información, por lo cual se recomienda a la segunda linea de defensa que una vez que se recopile la información se evalue y se valide con las actividades establecidas en el PAAC 2020. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección dministrativa y Financiera, SIFRE y SEN, cabe reslatar que los soportes no se encuentran asociados a los controles, esta desordenada la información, por lo cual se recomienda a la segunda linea de defensa que una vez que se recopile la información se evalue y se valide con las actividades establecidas en el PAAC 2020. * Se recomienda hacr entrega de la documentación exacta que se definio como producto o meta por cumplir.
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- Subcomponente 4: se evidencia cuatro carpetas relacionadas de la siguiente manera: Mayo ( Co ntiene correos institucionales, registros del SUIM Y una presentación de Regimen Simple, Certificados de aprobación de cursos virtuales de Gobernanza Pública, protocolos de l mes de mayo, reporte de intermediarios, y un banner del festival de cine), Junio ( socialización y caracterización de procedimientos de la Subdirección de Emprendimiento y Negocios, correos institucionales de invitaciones a reuniones de ZOOM de seguimiento SIFRE, presentación en power point de SIFRE, pantallazos de las reuniones en zoom), Julio (Acta de reunión de inducción SIFRE, socialización y caracterización de procedimientos de la Subdirección de Emprendimiento y Negocios, presentación en power point de SIFRE), Agosto (Actas de reunión de inducción, pantallazos de reuniones de zoom, informe descrptivo de seguimiento a la administración de los riesgos realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación, presentación de informe de monitoreo de los riesgos segundo treimestre 2020). No se evidencia formatos estandarizados para el seguimeinto de la administración de riesgos, se observan evidencias de los procesos asociados a la Subdirección administrativa y financiera, subdirección de emprendimiento y negocios y SIFRE, los otros procesos no se ebvidencian soportes de cumplimiento. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección dministrativa y Financiera, SIFRE y SEN, cabe resaltar que los soportes no se encuentran asociados a los controles, esta desordenada la información, por lo cual se recomienda a la segunda linea de defensa que una vez que se recopile la información se evalue y se valide con las actividades establecidas en el PAAC 2020. No se evidencian ñas actas de reunion del cómite institucional de gestión y desempeño | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección dministrativa y Financiera, SIFRE y SEN, cabe reslatar que los soportes no se encuentran asociados a los controles, esta desordenada la información, por lo cual se recomienda a la segunda linea de defensa que una vez que se recopile la información se evalue y se valide con las actividades establecidas en el PAAC 2020. * Se recomienda hacer entrega de la documentación exacta que se definio como producto o meta por cumplir, no se evidencia las actas de comite de Gestión y Desempeño que se defineron dentro de la actividad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- Componente 2: no se evidencia información de cumplimiento o de desarrollo de la racionalización de la estrategia de la OPA. RECOMENDACIONES * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto), cabe resaltar que durante el mes de agosto la Subdirección de Empleo y Formación solicito al Jefe de la OCI la eliminación de la OPA, debido a que durante el cuarto cuatrimestre la OCI evaluo la racionalización a corte de agosto 100% cumplido y no se podia modificar la evaluación dentro del SUIT. * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020, | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto), cabe resaltar que durante el mes de agosto la Subdirección de Empleo y Formación solicito al Jefe de la OCI la eliminación de la OPA, debido a que durante el cuarto cuatrimestre la OCI evaluo la racionalización a corte de agosto 100% cumplido y no se podia modificar la evaluación dentro del SUIT. * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020,
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. | Informes, registros fotográficos | Direcciones Misionales | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 2: Documento en word que referencia al seguimiento post venta del mercaton campesino. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad. | * Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web | Información pertinente y competente | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 3: no se evidencia información de cumplimiento o de desarrollo de la racionalización de la estrategia de la OPA. RECOMENDACIONES * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020. | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 5: se evidencia soportes de cumplimiento. RECOMENDACIONES * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020. | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 5: se evidencia un documento en word donde se señala el enlace de transparencia y las direcciones de las cuentas de instagram y facebook de la Entidad, no se evidencia el documento que se establecio como producto y meta. RECOMENDACIONES * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020. | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 1: se evidencia informes de quejas, peticiones y reclamos de los meses de mayo y junio de 2020. RECOMENDACIONES * Continuar con el cumplimiento del desarrollo de los informes de los periodos de junio y agosto de 2020. | * Continuar con el cumplimiento del desarrollo de los informes de los periodos de junio y agosto de 2020.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 2: Se observa el documento de clasificación del bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios, con observaciones para los ajustes pertinentes. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 2: Se observa el documento informe de mantenimiento con la relación de los productos a entregar de acuerdo a los compromisos establecidos en el contrato. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS | Dirección de Desarrollo Empresarial Subdirección de Informática y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 3- subcomponente 2: Se observa los siguientes documentos: seguimientos de proyectos: Software Gestión Documental, capacitación e instalación del PIGA, información tecnica / funcional solicitada a Secretaría General sobre SIGA, Correos intitucionales acerca de la presentación de sotfware gestión documental. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 3: No se evidencian soportes de cumplimiento de la actividad. RECOMENDACIONES * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias. | * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias.
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad | Una (1) capacitación | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 3: No se evidencian soportes de cumplimiento de la actividad. RECOMENDACIONES * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias. | * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía | Reconocimiento de un (1) servidor público | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 3- subcomponente 3: No se evidencian soportes de cumplimiento de la actividad. RECOMENDACIONES * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias. | * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Conferencia sobre la responsabilidad en materia disciplinaria de los servidores públicos frente a los derechos de petición. | Una (1) Conferencia | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaria de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de comunicaciones | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 4: Se evidencia soportes como: acta de reunión del dia 20 de agosto de 2020, anexos de Cómite Distrrital para la lucha contra la trata de personas de Bogotá D.C. segunda sesión anual, mesa técnica de asistencia y quinta de mesa de prevención Cómite de Lucha contra la trata de personas de Bogotá D.C., anexos de CLIP, CLOPS, encuentros ciudadanos, soporte de reunión con alcaldes locales, soportes de mesas intersectoriales. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de actividades establecidas en el PAAC 2020. | * Continuar con el buen cumplimiento de actividades establecidas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo | Subdirección de Empleo y Formación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 5: No se evidencian soportes de cumplimiento de la actividad. RECOMENDACIONES * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias. | * No se evidencia soportes de cumplimiento, se recomienda adjunatr los soportes y cumplir con la programación y los productos definidos.
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 5: Se observa el informe de la página web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde se indican los resultados de las encuestas realizadas de los periodos de: abril, mayo y junio de 2020. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 5: Se observa el informe de la página web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, donde se indican los resultados de las encuestas realizadas de los periodos de: abril, mayo y junio de 2020. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar lineamientos para la apertura de datos abiertos | Documento Metodológico | Subdirección de Informática y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 1: No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, meta y producto establecido. RECOMENDACIONES * No se evidencia soportes de cumplimiento, se recomienda llevar a cabo las actividades establecidas. | * No se evidencia soportes de cumplimiento, se recomienda llevar a cabo las actividades establecidas.
|  | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 1: Se evidencia documentos como Protocolo institucional para aprovechamiento económico del espacio público modalidad de corto plazo en la actividad de mercado temporal, actualización del protocolo, presentaciones de mesas de trabajo, presentación de tips de la implementación del Decreto 216 de 2019, actas de reunión del 26 de junio de 2020, memorandos de cómites para la gestión y trámite de las solicitudes de prestamos del espacio público para la realización de los mercados temporales. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas.
|  | 1.3 | Realizar Actividad Lúdica sobre la Ley 1712 de 2014 a los servidores de la Entidad | Actividad Lúdica Registro fotográfico, listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 3- subcomponente 1: Se observa confirmación de asistencia, memorando de capacitación de transparencia y acceso a la información pública, responsabilidades, compromisos y principios y politica de adminsitración de riesgos, presentación de power point. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 2: Diez correos institucionales SACE vencidas, correos con sistemas de alertas de derecho de petición, correos de traslado de derecho de petición consultiva. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. | Acto administrativo de adopción de las TVR. | Subdirección Administrativa y Financiera | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 3: Se evidencian los siguientes soportes: diagnostico integral del fondo documental acumulado de la SDDE, Formato Unico Inventario Documental, ficha de consulta y prestamo de documentos, tabla de registro de control de prestamos de archivo central. RECOMENDACIONES * Se adjuntaron documentos donde se han adelantado la elaboración y actualización de laas tablas de retención documental, pero no se evidencia el acto administrativo que adopta la miama, por esta razon la actividad tiene un gran avance de cumplimiento, se recomienda que para el tercer trimestre se adopte el acto administrativo. | * Se adjuntaron documentos donde se han adelantado la elaboración y actualización de laas tablas de retención documental, pero no se evidencia el acto administrativo que adopta la miama, por esta razon la actividad tiene un gran avance de cumplimiento, se recomienda que para el tercer trimestre se adopte el acto administrativo.
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso | Tablas de Control de Acceso aprobados | Subdirección Administrativa y Financiera | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 3: Se evidencian los siguientes soportes: diagnostico integral del fondo documental acumulado de la SDDE, Formato Unico Inventario Documental, ficha de consulta y prestamo de documentos, tabla de registro de control de prestamos de archivo central en pdf, dcumento referenciado como tabla de conttrol de acceso a la información productores y confidencialidad de la información SDDE, citación de jornadas de socialización de asistencia tecnica por ofertta a la orientación técnica sobre la elaboración de las tablas de control de acceso por parte del Subdirector del Sistema Distrital de Archivos a la Directora de Gestión Corporativa, correos del mes de agosto donde solicitan el acompañamiento para la elaboración de los instrumentos archivisticos de la tabla de control acceso. RECOMENDACIONES * Se evdencian los soportes de avance patra el cumplimiento durante el segundo cuatrimestre del 2020, se recoomienda que una vez se tenga la aprobación de las tablas de control de accesos se adopte mediante un acto administrativo y sea divulgado en la página web de la entidad y la misma sea socializada. | * Se evdencian los soportes de avance patra el cumplimiento durante el segundo cuatrimestre del 2020, se recoomienda que una vez se tenga la aprobación de las tablas de control de accesos se adopte mediante un acto administrativo y sea divulgado en la página web de la entidad y la misma sea socializada.
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma | Transferencia primaria | Subdirección Administrativa y Financiera | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 3- subcomponente 3: Se evidencian los siguientes soportes: nueve (9) planillas acerca de Formato Único de Inventario Documental (FUID), Circular No. 040 de 2020 "Entrega de documentos para pago y archivo central", memorando aclaratorio Circular 040-2020, Planillas de entrega de archivos de documentos de gestión durante el mes de julio y agosto de 2020. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas dentro del PAAC 2020. | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas dentro del PAAC 2020.
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico | Banco Terminológico Aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 4- subcomponente 3: Se evidencian los siguientes soportes: Ficha del banco terminologico - COPNIA, documento en word denominado como "Terminologico Banco Terminologico de tipos, series y subseries documentales" no tiene firmas del lider del proceso en este caso el Subdirector Administrativo y Financiero quien es responsable del proceso de Gestión Documental, RECOMENDACIONES * Se evidencian que los soportes entregados son documentos de la vigencia 2019 "Terminologico Banco Terminologico de tipos, series y subseries documentales" versión 2, no se evidencian avances de actualización del banco terminologico durante la vigencia 2020. * Se recomienda que durante el tercer trimestre de 2020, se realicen los ajustes y actualización del banco terminológico de la Entidad. | * Se evidencian que los soportes entregados son documentos de la vigencia 2019 "Terminologico Banco Terminologico de tipos, series y subseries documentales" versión 2, no se evidencian avances de actualización del banco terminologico durante la vigencia 2020. * Se recomienda que durante el tercer trimestre de 2020, se realicen los ajustes y actualización del banco terminológico de la Entidad.
|  | 3.5 | Actualizar Esquema de Publicaciones de la SDDE | Esquema de Publicaciones actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 5- subcomponente 3: Se evidencian los siguientes soportes: Esquema de publicación de la SDDE. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento d ela meta y desarrollo de la actividad establecida en el PAAC 2020. | * Continuar con el buen cumplimiento d ela meta y desarrollo de la actividad establecida en el PAAC 2020.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 4: Dentro de la carpeta hay cuatro carpetas (mayo, junio, julio y agosto) ninguna contiene información. componente 5, subcomponente 4, actividad 1. RECOMENDACIONES * Se evidencia que dentro de la carpeta hay cuatro carpetas (mayo, junio, julio y agosto) ninguna contiene información. * Se recomienda que la segunda línea de defesnsa realice un monitoreo del cumplimiento de las actividades. * Dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2020. | * Se evidencia que dentro de la carpeta hay cuatro carpetas (mayo, junio, julio y agosto) ninguna contiene información. * Se recomienda que la segunda línea de defesnsa realice un monitoreo del cumplimiento de las actividades. * Dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia | Oficina Asesora de Planeación. | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 1- subcomponente 5: Adjuntaron la siguiente información: cacrpeta mayo ( manual del servicio a la ciudadanía del Distrito Capital, solicitud de publicación del manual del servicio a la ciudadanía del Distrito Capital, Resolución No. 266 de 2020 "Por la cual se adopta el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría General, al interior de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", Resolución No. 381 de 2019 "Por medio de la cual se establecen herramientas de apoyo al interiror de la Secretaría que apunta al cumplimiento de las metas, funciones u objetivos misionales de la Secretaría, especificamente en las actividades propias de gestión precobtractual, contractual y post contractual", solicitud de publicación de la Resolución 381-2019, solicitud de publicación de acuerdos de gestión 2020 del Subdirector de Informatica y Sistemas, solicitud de publicación de la relación de los contratistas a abril 2020, solicitud de publicación de los informes de plan de gestión de integridad 2019, resumen actividades politica de integridad 2019, informe plan de gestión de integridad, solicitud de publicación de esquema de publicación, esquema de publicación, Resolución No. 265 de 2020 "Por medio de la cual se actualiza el Esquema de Publicación de Información Pública de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", Resolución No. 265 de 2020 "Por medio de la cual se actualiza el esquema de publicación de información pública de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", esquema de publicación, ejecución del presupuesto - PREDIS, solicitud de publicación del PREDIS, Matriz de riesgos de corrupción Verion 2, solicitud de publicación de la matriz de riesgos de corrupción V2, informe al seguimeinto del plan de mejoramiento, solicitud d epublicación del informe de seguimiento al plan de mejoramiento, solciitud de publicación convocatoria 027 de 2020, Circulares No: 001 a la 021 de 2020, resoluciones de nombramiento No. 157,176, 179,188, 192, 194 & solicitud de publicación de las circulares y resoluciones de nombramiento, Resolución No. 267, 283, 291 y 317 solicitu de publicación de las resoluciones, Plan de austeridad de 2020 y solicitud de publicación del plan de austeridad 2020, ejecuión de contratos, informes de seguimeinto, evaluación que realizó la Oficina de Control Interno durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de la meta y el desarrollo de la actividad establecida dentro del PAAC 2020. | * Continuar con el buen cumplimiento de la meta y el desarrollo de la actividad establecida dentro del PAAC 2020.
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información | Dirección de Gestión Corporativa | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 5: adjuntaron la siguiente información: Informe de solictudes de acceso a la información de mayo y junio de 2020. RECOMENDACIONES * Se evidencian los informes e solictudes de acceso a la información de mayo y junio de 2020, cabe resaltar que para el corte de evaluación faltan el de los periodos de julio y agosto 2020, por lo cual se recomienda llevarlos a cabo y publicarlos en la página web de la Entidad. | * Se evidencian los informes e solictudes de acceso a la información de mayo y junio de 2020, cabe resaltar que para el corte de evaluación faltan el de los periodos de julio y agosto 2020, por lo cual se recomienda llevarlos a cabo y publicarlos en la página web de la Entidad.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento | Grupo de Control Disciplinario | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * Actividad 2- subcomponente 5: adjuntaron la siguiente información: Informe descrptivo donde detallan que el día 07 de julio de 2020 se llevó una capacitación virtual acerca de "Acoso laboral y sexual " dictada por la Secretaría Distrital Juridica, se observan dentro del informe pantallazos de la socialización mediante email corporativo de la Circular No. 048- Capacitación acoso laboral y sexual, pantallazo de la reunión en meet hangouts, listado de servidores convocados de la Entidad, listado de asistencia, pantallazo de la grabación de la capacitación, publicación de 4 (cuatro) cápsulas disciplinarias a través de los Boletines: 304; 306;308 y 310, emitidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la entidad, mediante correo electrónico. RECOMENDACIONES * Continuar con el buen cumplimiento de la meta y el desarrollo de la actividad. | * Continuar con el buen cumplimiento de la meta y el desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * No se evidencian carpetas asociadas ni documentos al subcomponente 3 actividad 3.1. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * No se evidencian carpetas asociadas ni documentos al subcomponente 3 actividad 3.4. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * No se evidencian carpetas asociadas ni documentos al subcomponente 5 actividad 5.1. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * No se evidencian carpetas asociadas ni documentos al subcomponente 5 actividad 5.2. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * No se evidencian carpetas asociadas ni documentos al subcomponente 5 actividad 5.4. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 5.6 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | La Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando 2020IE5795 del 02 de septiembre de 2020, adjuntan en el link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CgF6sA9h5gyuGXEnpTrTdj8Fz7Qn7eZc, adjuntan los soportes de cumplimiento de las actividades, cabe resaltar que para el segundo seguimiento del PAAC con corte a agosto de 2020 la segunda línea de defensa reocpilo toda la información y se remitio a la oficina de control interno; de esta manera se detalla a continuación la información enviada: * No se evidencian carpetas asociadas ni documentos al subcomponente 5 actividad 5.6. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.

## Segui_Eva_May-Agost2020
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 MAYO A AGOSTO DE 2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  |  | Meta o Producto |  | Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2020 II Cuatrimestre | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar guía de administración de riesgos |  | Guía Actualizada y aprobada |  | 100 | Durante le primer cuatrimestre del año 2020, se dio cumplimiento con la actividad establecida, se recomienda que una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades, conociendo la guía de adminsitración de riesgos aplicando la metodologia establecida.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable |  | Lista de Asistencia y acta de reunión |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. |  | Matriz de riesgos Actualizada |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. |  | Matriz Publicada en página web |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE. * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad.
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción |  | Registro del Desarrollo de la campaña |  | 0 | * Se recomienda informar en cada seguimiento la justificación del porque durante los periodos evaluados no se llevo a cabo la actividad. * No se evidencia cumplimiento de la actividad programada durante el segundo cuatrimestre de 2020, dentro de las carpetas que se adjuntaron en google drive, se recomienda dar cumplimiento con las actividades programadas.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. |  | Informe de monitoreo |  | 70 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección dministrativa y Financiera, SIFRE y SEN, cabe reslatar que los soportes no se encuentran asociados a los controles, esta desordenada la información, por lo cual se recomienda a la segunda linea de defensa que una vez que se recopile la información se evalue y se valide con las actividades establecidas en el PAAC 2020. * Se recomienda hacr entrega de la documentación exacta que se definio como producto o meta por cumplir.
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos |  | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | 0 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección dministrativa y Financiera, SIFRE y SEN, cabe reslatar que los soportes no se encuentran asociados a los controles, esta desordenada la información, por lo cual se recomienda a la segunda linea de defensa que una vez que se recopile la información se evalue y se valide con las actividades establecidas en el PAAC 2020. * Se recomienda hacer entrega de la documentación exacta que se definio como producto o meta por cumplir, no se evidencia las actas de comite de Gestión y Desempeño que se defineron dentro de la actividad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. |  | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. |  | 0 | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto), cabe resaltar que durante el mes de agosto la Subdirección de Empleo y Formación solicito al Jefe de la OCI la eliminación de la OPA, debido a que durante el cuarto cuatrimestre la OCI evaluo la racionalización a corte de agosto 100% cumplido y no se podia modificar la evaluación dentro del SUIT. * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020,
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. |  | Informes, registros fotográficos |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web |  | Información pertinente y competente |  | 0 | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado |  | Informe de encuestas realizadas |  | 0 | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad |  | Informes de Gestión |  | 0 | * No se evidenciaron soportes de cumplimiento, dentro de las cuatro carpetas referenciadas en google drive (mayo, junio, julio y agosto). * Se debe dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2020.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |  | un (1) informe mensual |  | 50 | * Continuar con el cumplimiento del desarrollo de los informes de los periodos de junio y agosto de 2020.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. |  | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica |  | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental |  | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. |  | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía |  | 0 | * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias.
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad |  | Una (1) capacitación |  | 0 | * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía |  | Reconocimiento de un (1) servidor público |  | 0 | * No se evidencian soportes de cumplimiento de las actividades, se recomienda desarrollar las actividades y adjuntar las evidencias
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Conferencia sobre la responsabilidad en materia disciplinaria de los servidores públicos frente a los derechos de petición. |  | Una (1) Conferencia |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de actividades establecidas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. |  | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo |  | 0 | * No se evidencia soportes de cumplimiento, se recomienda adjunatr los soportes y cumplir con la programación y los productos definidos.
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. |  | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios |  | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar lineamientos para la apertura de datos abiertos |  | Documento Metodológico |  | 0 | * No se evidencia soportes de cumplimiento, se recomienda llevar a cabo las actividades establecidas.
|  | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. |  | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas.
|  | 1.3 | Realizar Actividad Lúdica sobre la Ley 1712 de 2014 a los servidores de la Entidad |  | Actividad Lúdica Registro fotográfico, listas de asistencia |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad |  | Sistema de alertas por correo electrónico |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades programadas.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. |  | Acto administrativo de adopción de las TVR. |  | 70 | * Se adjuntaron documentos donde se han adelantado la elaboración y actualización de laas tablas de retención documental, pero no se evidencia el acto administrativo que adopta la miama, por esta razon la actividad tiene un gran avance de cumplimiento, se recomienda que para el tercer trimestre se adopte el acto administrativo.
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso |  | Tablas de Control de Acceso aprobados |  | 70 | * Se evdencian los soportes de avance patra el cumplimiento durante el segundo cuatrimestre del 2020, se recoomienda que una vez se tenga la aprobación de las tablas de control de accesos se adopte mediante un acto administrativo y sea divulgado en la página web de la entidad y la misma sea socializada.
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma |  | Transferencia primaria |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de las actividades establecidas dentro del PAAC 2020.
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico |  | Banco Terminológico Aprobado |  | 0 | * Se evidencian que los soportes entregados son documentos de la vigencia 2019 "Terminologico Banco Terminologico de tipos, series y subseries documentales" versión 2, no se evidencian avances de actualización del banco terminologico durante la vigencia 2020. * Se recomienda que durante el tercer trimestre de 2020, se realicen los ajustes y actualización del banco terminológico de la Entidad.
|  | 3.5 | Actualizar Esquema de Publicaciones de la SDDE |  | Esquema de Publicaciones actualizado y publicado |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento d ela meta y desarrollo de la actividad establecida en el PAAC 2020.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille |  | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille |  | 0 | * Se evidencia que dentro de la carpeta hay cuatro carpetas (mayo, junio, julio y agosto) ninguna contiene información. * Se recomienda que la segunda línea de defesnsa realice un monitoreo del cumplimiento de las actividades. * Dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2020.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. |  | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de la meta y el desarrollo de la actividad establecida dentro del PAAC 2020.
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. |  | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información |  | 50 | * Se evidencian los informes e solictudes de acceso a la información de mayo y junio de 2020, cabe resaltar que para el corte de evaluación faltan el de los periodos de julio y agosto 2020, por lo cual se recomienda llevarlos a cabo y publicarlos en la página web de la Entidad.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. |  | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento |  | 100 | * Continuar con el buen cumplimiento de la meta y el desarrollo de la actividad.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. |  | 0 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. |  | 0 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. |  | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. |  | 0 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad |  | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. |  | 0 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad |  | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. |  | 0 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
|  | 5.6 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. |  | Revisión de la norma. |  | 0 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Continuar con el buen cumplimiento de la actividad, y una vez se realicen modificaciones en el mismo Plan debe ser informado a todos los funcionarios de la SDDE.
49.0698
Revisó y Aprobó: Gonzalo Martinez Suarez efe de la Oficina de Control Interno Secretaría Distrital de Desarrollo Económico |  |  |  | ZONAS DE VALORACIÓN
Elaboró: Julia Viviana Mendoza Gonzalez Profesional de la Oficina de Control Interno |  |  |  | Zona Baja | 0 a 59% | Rojo
SEPTIEMBRE DE 2020 |  |  |  | Zona Media | 60 a 79% | Amarillo
|  |  |  | Zona Alta | 80% a 100% | Verde