## Componentes
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la pólitica de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE" | Reporte de seguimiento | Oficina Asesora de Plaenación | 02/01/2019 31/01/2019
|  | 1.2 | Socialización de la Pólitica de Riesgos a los funcionarios y usuarios de la SDDE | Listas de asistencia y públicaciones en la página web | Oficina Asesora de Plaenación | 01/02/2019 28/02/2019
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitar a los funcionarios designados de los diferentes procesos en la guía metodológica para administración de riesgos | Listas de Asistencia | Oficina Asesora de Plaenación | 26/11/2018 11/01/2019
|  | 2.2 | Consolidación riesgos de corrupción por procesos | 1. Formato diligenciado de Administración de Riesgos. 2. Formato diligenciado Mátriz de Riesgos. | Oficina Asesora de Plaenación | 17/12/2018 28/12/2018
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la mátriz de riesgo de corrupcón | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Plaenación Oficina Asesora de Comunicaciones | 28/12/2018 15/01/2019
|  | 3.2 | Realizar ajustes a la mátriz de riesgos de acuerdo a las observaciones | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Planeación | 15/01/2019 16/01/2019
|  | 3.3 | Publicar en página web la mátriz de riesgo de corrupción ajustada de acuerdo a las observaciones recibidas. | Matriz de Riesgos Definitiva publicada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión mensual a la gestión de Riesgos y a la efectividad de los controles. | Informe de Revisión | Líderes de los Procesos | 01/02/2019 31/12/2019
|  | 4.2 | Actualizar la Mátriz de Riesgos de acuerdo a cambios en los riesgos, controles y actividades de control o nuevos riesgos identificados. | Mátriz de Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2019 31/12/2019
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la adminsitración de riesgos de corrupción de la Entidad. | Informe de Seguimiento y Evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | 1. Mayo de 2019 (Informe de seguimiento Enero-Abril de 2019) 2. Septiembre de 2019 (Informe de seguimiento Mayo-Agosto de 2019) 3. Enero de 2020 (Informe de seguimiento Septiembre-Diciembre de 2019)
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. | Subdirección de Empleo y Formación | Durante el año 2019
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas con personal traductor para personas con discapacidad auditiva. | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Fecha que establezca la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa Poblaciones | 7/01/2019 08/02/2019
|  | 2.2 | Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las 21 localidades y el Distrito. | Presentacion de los Eventos (Fotografias, Listas de asistencia , entre otros) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Del 4 al 25 de febrero de 2019
|  | 2.3 | Desarrollo de encuentros con la comunidad - Diálogos Ciudadanos. | Informes de encuentros | Oficina Asesora de Planeación | 21/01/2019 25/02/2019
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 04/01/2019 02/02/2019
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar públicaciones de la gestión de la Entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 23/04/2019 30/04/2019
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2019
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Entidad. | En por lo menos dos (2) puntos de Atención a la Ciudadanía el Centro de Relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auidtiva. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Empleo y Formación | 01 al 30 de junio de 2019 01 al 30 de noviembre de 2019
|  | 2.2 | Instalación sistema de digitarnos en la Agencia Pública de Empleo. | Instalación de al menos un sistema audiovisual para indicar el número de turno activo o nombre del ciudadano a atender. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Dirección de Gestión Corporativa | 01 al 30 de junio de 2019
|  | 2.3 | Conectar el Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Informática y Sistemas | 01/04/2019 30/06/2019
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones | Dirección de Gestión Corporativa | 01/04/2019 31/12/2019
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2019 Julio de 2019 Noviembre de 2019
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la SDDE. | Elaboración de un (1) documento | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales (procesos misionales) | Noviembre de 2019
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | Marzo de 2019 Junio de 2019 Septiembre de 2019 Diciembre de 2019
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. | Dirección de Gestión Corporativa | Marzo de 2019 Junio de 2019 Septiembre de 2019 Diciembre de 2019
|  | 5.4 | Socialización del portafolio de servicios de la SDDE. | Dos (2) socializaciones durante el 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa | Marzo de 2019 Noviembre de 2019
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el año 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar inventario de trámites de la SDDE y realizar las inclusiones a que haya lugar. | Trámites registrados en el aplicativo SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30
|  | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas | Durante el año 2019
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2019
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | 18/02/2019 31/12/2019
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados | Subdirección Administrativa y Financiera | Durante el año 2019
|  | 3.3 | Diseñar la metodología para la administración del tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento metodológico | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | 01/08/2019 31/12/2019
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información | Dirección Gestión Corporativa | Durante el año 2019
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el año 2019
|  | 1.2 | Socialización para todos los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas de manera transitoria de la SDDE, frente a la normatividad vigente respecto de la intervención que ellos tengan en política. | Memorando convocatoria. Lista de asistencia. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el mes de mayo de 2019
|  | 1.3 | Curso VIRTUAL en materia de Estatuto Anticorrupción (Ley 1472 del 2011) liderado por la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios. | Memorando convocatoria. Listado de asistencia. Certificado. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el mes de marzo de 2020
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los gestores de Integridad del Sector. | Elaboración del cronograma de actividades. | Grupo de Gestores de Integridad | 04/04/2019 30/05/2019
|  | 2.2 | Definición con los gestores las actividades a realizar en el año 2019. | Comité trimestrales de Gestores. Convocatoria. Solicitud salón de reuniones. Elaboración de Actas del comité. | Grupo de Gestores de Integridad | 01/04/2019 31/05/2019
|  | 2.3 | Recordar a los gestores sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. Designación de responsabilidades. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo de 2019
|  | 2.4 | Revisión de los resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. | Oficina Asesora de Planeación | 04/04/2019 30/05/2019
|  | 2.5 | Revisar y solicitar los recursos apropiados para promover el código de integridad. | Elaboración del presupuesto por actividad. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera | 01/03/2019
|  | 2.6 | Realización de evento para servidores de planta y contratistas. | Convocatoria Elaboración de la presentación. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera | 13/02/20119
|  | 2.7 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | Mesas de trabajo Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Grupo de Gestores de Integridad | 01/02/2019 01/11/2019
|  | 2.8 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Organización de la semana de la integridad. Convocatoria mediante circular. Preparación de logística Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. Aplicación de la 2da. Encuesta de confidencialidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 04/04/2019 28/05/2019
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
|  | 3.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas. | Preparación y revisión del documento. | Subdirección de Abastecimiento Alimentario | 15/01/2019
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | Durante el año 2019
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. | 01/04/2019 31/10/2019
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/04/2019 31/10/2019
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. | Equipo de Gestores de Integridad | 01/01/2019 30/12/2019
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. | Equipo de Gestores de Integridad | 02/01/2019 31/12/2019
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera | 01/01/2019 31/12/2019
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa | 03/12/2019 30/12/2019
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa | 03/12/2019 30/12/2019

## Analis_Informa Mayo-Agosto 2019
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Seguimiento Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento Oficia Asesora Juridica | Seguimiento Dirección De Estudios de Desarrollo Económico | Seguimiento Dirección de Competitividad Bogotá Región | Seguimiento Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo | Seguimiento Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario | Seguimiento Dirección de Gestión Corporativa | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disicplinario | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión mensual a la gestión de Riesgos y a la efectividad de los controles. | Informe de Revisión | Líderes de los Procesos | La Oficina Asesora de Planeación no remitio información, acerca del desarrollo de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de mayo a agosto de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información: * Informe PAAC 2019 RECOMEDACIÓN 1. Realizar el moitoreo y adminsitración de los riesgos de corrupción del proceso de comunicaciones, analizando si el riesgo residual transforma su valoración. | La Oficina Asesora Jurídica por medio del memorando 2019IE7954 del 02 de septiembre de 2019, remite la siguiente información: * Matriz de seguimiento de los riesgos de corrupción de los procesos liderados por la Oficina Asesora Jurídica. * Soportes de las actividades desarrolladas de control. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el monitoreo de la gestión y administración de los riesgos de gestión de la SDDE. | Mediante memorando 2019IE8084 del 04 de septiembre de 2019, la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, envío la siguiente información: * Carpeta - Monitoreo y Evaluación: Formato de identificación de riesgos, matriz de riesgo de corrupción del proceso de gestión de estudios de desarrollo económico. * Carpeta - Seguimiento de Riesgos: Correso institucionales donde se evidencia la implementación de los controles en el riesgo de corrupción, pantallazos de las bases con permisos. RECOMENDACIÓN 1. Realizar un analisis de la valoración residual, ya que se evidenica que continua en la misma zona de moderada y desarrollar mediciones de los indicadores formulados para la mitigación del riesgo de corrupción del proceso de Estudios de Desarrollo Económico. | Mediante memorando 2019IE8054 de 03 de septiembre de 2019, la Dirección Competitividad Bogotá Región remitio la siguiente información: * Comunicaciones oficiales de los nueve (9) convenios suscritos, en el desarrollo y cumplimiento de los proyectos de inversión 1019 y 1021. * La DCBR indica que el riesgo 2: Reailzar contratos y/o convenios sin tener en cuenta los lineamientos de contratación estatal "Se identificó que es pertinente ajustar este riesgo, con variables que puedan cuantificarse a través de las actividades adscritas - exclusivamente - a nuestro proceso" RECOMENDACIÓN 1. La DCBR reporta el seguimiento de los controles aplicados en la mitigación de los dos riesgos de corrupción asociados al proceso, pero se identifica que la valoración del riesgo residual no se transforma y no se ha realizado seguimiento a la medición de los indicadores formulados para mitigar los dos riesgos de corrupción. | La Subdirección de Empleo y Formación por medio del memorando 2019IE7931 del 02 de septiembre de 2019, remitio la siguiente información: * Carpeta - Protocolo de Bienvenida: registro de usuarios en los periodos en mayo, junio, julio y agosto de 2019. * Carpeta - Talleres de E y V, Formación: Lista de asistencia del 28 de junio de 2019 acerca del taller Etica e integridad pública, resgistro fotografico de los talleres. * Base de datos de vacantes 2019 hasta el 31 de agosto. La Subdirección de Emprendimiento y Negocios mediante memorando 2019IE7937 del 02 de septiembre de 2019, señala lo siguiente "La Subdirección no hay ninguna acción especifica a desarrollar por parte de nuestra área". No se adjuntan soportes de cumplimiento a la administración de los dos riesgo de corrupción del proceso de Gestión de Desarrollo Empresarial.. La Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial mediante memorando 2019IE7883 del 02 de septiembre de 2019, indica lo siguiente "La Subdirección no tiene actividades programadas para este perido", no se remite los soportes acerca de la administración de riesgos. La Subdirección Financiamiento e Inclusión Financiera no emitio ningun tipo de repsuestas. RECOMENDACIÓN 1. Realizar un informe donde se detalle el analisis de la transformación del riesgo y medición de los indicadores que mitigan el riesgo de corrupción asociado al proceso Gestión de Empleo. 2. Las Subdirecciones de financiamiento e Inclusión Financiera, Emprendimiento y Negocios y la de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial, se les recomienda realizar control, monitoreo a la administración de los dos riesgos de corrupción asocido al proceso de Gestión de Desarrollo Empresarial. | La Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario a través del memorando 2019IE7974 del 02 de septiembre de 2019, remitío la siguiente información: * Email institucional del 09 de agosto de 2019, donde el Director remite a la Oficina Asesora de Planeación la identificación de los riesgos de gestión del proceso Desarrollo Rural y Abastecimiento. * Matriz de identificación de la nueva metodologia de riesgos adoptados en la Entidad. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. 2. Realizar un analiis de la transformación del riesgo, medición de indicadores e implementación de controles. | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Informes mensuales de Requerimientos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de enero a junio de 2019. * Hoja de vida del indicador del proceso de Atención al Ciudadano * Resolución No. 0869 "Por medio de la cual se establece la Reglamentación Interna del Derecho de Petición, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico". * Documento que inidca de manera descriptiva el desarrollo de los controles que mitigan los riesgos de corrupción del proceso de Atención al Ciudadano. * Cuadro de control de respuestas. * Muestra: Cordis de las respuestas OBSERVACIONES 1. La Dirección de Gestión de Gestión Corporativa, no hizo entrega de los soportes de la administración de los riesgos de los siguientes procesos: Gestión Documental, Bienes y servicios Generales, Gestión de TIC y Gestión Financiera. No se evidencia la administración de los riesgos anteriormente mencionados. 2. No se evidencia Formato estandarizado en el Sistema de Gestión bajo el Estandar MIPG, para el reporte del monitoreo y revisión de los riesgos de corrrupción. RECOMENDACIONES 1. Estandarizar formatos o mecanismos para el moitoreo de la administración del riesgo de corrupción, dando cumplimiento con lo establecido en el MIPG de acuerdo a las lineas de Defensa. 2. Realizar un control a las actividades tendientes a la adminsitración y gestión de los riesgos de corrupción. | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disicplinario a través del memorando 2019IE8302 10 de septiembre de 2019 remiten la siguiente información: * Pantallazo del riesgo de corrupción del proceso control disciplinario. * Indica en el memorando lo siguiente "Teniendo en cuenta que el riesgo se encuentra calificado como bajo no hay lugar realizar actividades de control", Sin embargo se debe realizar seguimiento y monitoreo analizando la atransformación del reisgo, analisis de la implementación de controles y medición de los indicadores. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | 1. Estandarizar formatos o mecanismos para el monitoreo de la administración del riesgo de corrupción, dando cumplimiento con lo establecido en el MIPG de acuerdo a las líneas de Defensa. 2. Realizar control a las actividades tendientes a la administración y gestión de los riesgos de corrupción. 3. Analizar la transformación de la valoración de los riesgos de corrupción, justificando las modificaciones o cambios. 4. Realizar seguimiento y medición de los indicadores establecidos para mitigar los riesgos de corrupción. 5. Establecer criterios o mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción, donde la Oficina Asesora de Planeación adopte un formato en el Sistema de Gestión bajo el estándar que tenga como finalidad que los líderes de procesos detallen para cada periodo los avances tendientes a la gestión y desempeño de los riesgos de gestionados. 6. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019, teniendo en cuenta que: Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera no hicieron entrega de los soportes del cumplimiento de las actividades realizadas durante el periodo de mayo agosto de 2019.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. | Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Subdirección de Empleo y Formación por medio del memorando 2019IE7931 del 02 de septiembre de 2019, indica lo siguiente: "A la fecha no se han Implementado herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad ya que no se ha vinculado el contratista que se encarga del tema". RECOMENDACIÓN 1. La Subdirección de Empleo y Formación, no ha llevado a cabo la actividad ya que ellos indican que a la fecha no se ha vinculado el contratisra que se encarga del tema, por tal motivo se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. 2. La OPA registrada en el SUIT para la vigencia 2019 no cuenta con estrategia de racionalización, se recomienda definir estrategia y cumplir con la misma. |  |  |  | 1. La Subdirección de Empleo y Formación, no ha llevado a cabo la actividad ya que ellos indican que a la fecha no se ha vinculado el contratista que se encarga del tema, por tal motivo se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. 2. La OPA registrada en el SUIT para la vigencia 2019 no cuenta con estrategia de racionalización, se recomienda definir estrategia y cumplir con la misma.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Planeación no remitio información, acerca del desarrollo de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de mayo a agosto de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información: * Fotografias de la rendición de cuentas de la SDDE 2019. * Fotos DLC - Ciudad Bolivar, cabe acalarar que las fotos no corresponden con el periodo que se esta evaluando. * Fotos DLC- Restrepo * Fotos DSC no correponde al periodo evaluado. * Documento en word, donde se detallan por pantallazos las publicaciones realizadas en las redes sociales acerca de las actividades y gestión de la Entidad. RECOMEDACIÓN 1. Una vez se entreguen los soportes de cumplimiento de la actividad y meta, se recomienda entregar las evidencias de los periodos que se encuentran en evaluación. 2. Apoyar a la Entidad en el diseño de estrategias para el fortalecimiento de los diferentes canales de comunicación. | [7 empty] | 1. Una vez se entreguen los soportes de cumplimiento de la actividad y meta, se recomienda entregar las evidencias de los periodos que se encuentran en evaluación. 2. Apoyar a la Entidad en el diseño de estrategias para el fortalecimiento de los diferentes canales de comunicación. 3. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Informes mensuales de Requerimientos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de enero a junio de 2019. OBSERVACIONES 1. No se evidencia el informe de PQRS del periodo correspondiente del mes de julio de 2019. RECOMENDACIONES 1. Continuar con el cumplimiento de la realización del informe PQRs. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de la realización del informe mensual PQRS, establecer criterios de periodos para el desarrollo del informe y el control de las respuestas a las PQRS que se radican en la SDDE.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Entidad. | En por lo menos dos (2) puntos de Atención a la Ciudadanía el Centro de Relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auidtiva. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Subdirección de Empleo y Formación por medio del memorando 2019IE7931 del 02 de septiembre de 2019, remitio la siguiente información: * Documento en word que detalla lo siguiente: "Se realizo capacitación a cada uno de los profesionales con el fin de poseer las capacidades y/o habilidades para darle un manejo con calidad al momento de atención al ciudadano de acuerdo a su solicitud". RECOMENDACIÓN 1. Conntinuar con el cumplimiento de la actividad, por otro lado se recomienda evaluar el servicio del digiturno. |  | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Pantallazos: Centro de Relevos de inicio de sesión, conversación de soporte, email de comunicado de relevo, RECOMENDACIÓN 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas. |  | 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 2.2 | Instalación sistema de digitarnos en la Agencia Pública de Empleo. | Instalación de al menos un sistema audiovisual para indicar el número de turno activo o nombre del ciudadano a atender. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Dirección de Gestión Corporativa | [5 empty] | La Subdirección de Empleo y Formación por medio del memorando 2019IE7931 del 02 de septiembre de 2019, remitio la siguiente información: * Documento en word que detalla lo siguiente: "Se realizo capacitación a cada uno de los profesionales con el fin de poseer las capacidades y/o habilidades para darle un manejo con calidad al momento de atención al ciudadano de acuerdo a su solicitud". * Listas de capacitación del 12 y 15 de julio de 2019 en los centros de relevo acerca del Digiturno. * Registro fotografico de las capacitaciones RECOMENDACIÓN 1. Conntinuar con el cumplimiento de la actividad, por otro lado se recomienda evaluar el servicio del digiturno. |  | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Estudios Previos aceracd el objeto " Adquirir Sistemas para Gestión de Turnos - Digiturno para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico". * Fotografias de la implementación del digi turno en la ruta de empleo. RECOMENDACIÓN 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas. |  | Finalizada la actividad con cumplimiento del 100%, recomendación analisis de los tiempos de espera en el tema de la aención al ciudadano.
|  | 2.3 | Conectar el Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Informática y Sistemas | [5 empty] | La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo no remitio información acerca del cumplimiento de la actividad y la meta establecida en el PAAC 2019. RECOMENDACIÓN 1. La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, debe remitir los soportes de cumpimiento de la actividad 2,3 junto con las evidencias de las metas definidass en el PAAC 2019. |  | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Documento descriptivo que indica el fortalecimiento de los canales de atención a través de la conexión del Sistema Distrital "Bogotá Te Escucha" - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. * Email del 29 de agosto de 2019, remitido desde la Secretaría General dirigido a la SDDE donde se divulga el manual de usuario SIGA Gestión. RECOMENDACIÓN 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas. |  | 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas. 2. La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, debe remitir los soportes de cumpimiento de la actividad 2,3 junto con las evidencias de las metas definidas en el PAAC 2019.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Pantallazo: Email del 20 de junio con el fin de la participación de los funcionarios de la SDDE en el proceso de sensibilización realizado por parte del SENA , email del 08 de agosto de 2019 del SENA dirigido a Entidades Distritales, email del 26 de agosto de 2019 remitida por el SEN con el obejto de informar acerca de la participación minima del 20% de lso candidatos preinscritos, actividad que se llevó a cabo el día 30 de agosto de 2019. * Listas de asistencia del mes de mayo de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas. |  | 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y realizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones |  | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información: * piezas de comunicación de campañas acerca de las PQRS * piezas de comunicación de campañas acerca de las SDQS RECOMEDACIÓN 1. Continuar con el cumplimiento a la actividad, fortalecer los mecanismos de socialización y divulgación acerca de los procedimientos de denuncias por actos de corrupción. | [5 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Pantallazos: Email del 05 de agosto de 2019 socializando el boletín No. 236 donde socializaron el link que indica como es le procedimiento para interponer una denuncia por actos de corrupción, publicación en la página web de la SDDE en el link de atención al ciudadano los procedimientos para denuniar actos de corrupción. RECOMENDACIONES 1. Continuar con el cumplimiento a la actividad, fortalecer los mecanismos de socialización y divulgación acerca de los procedimientos de denuncias por actos de corrupción. | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disicplinario a través del memorando 2019IE8302 10 de septiembre de 2019 remiten la siguiente información: * Documento en word- pantallazo de la publicación en la página web de la SDDE acerca del procedimiento para las denuncias por actos de corrupción. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | 1. Continuar con el cumplimiento a la actividad: Fortalecer los mecanismos de socialización y divulgación acerca de los procedimientos de denuncias por actos de corrupción.
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones |  | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no remitio información. RECOMEDACIÓN 1. La Oficina Asesora de Comunicaciones, debe dar apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa en la elaboración del un documento o cartilla acerca de como radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE, actualmente dentro de esta evaluación no se evidencia soportes del mismo, el cual evidencia incumplimiento en la actividad 4.2. | [5 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Pantallazo de email del mes del 04 de abril acerca del portafolio de servicios. Documento de solicitud para la socialización acerca del portafolio de servicios OBSERVACIÓN 1. La DGC entregan soportes que no corresponden con el periodo de evaluación como tambien no cumplen con lo establecido en la meta y producto a entregar. RECOMENDACIONES 1. Entregar los soportes de las metas establecidas en la actividad en mención , ya que la DGC entregaron soportes que corresponden con las metas definidas en la actividad 4.2. |  | 1. Entregar los soportes de las metas establecidas en la actividad en mención, ya que la Dirección de Gestión Corporativa entregó soportes que corresponden con las metas definidas en la actividad 4.2. 2. La Oficina Asesora de Comunicaciones, debe dar apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa en la elaboración de un documento o cartilla acerca de cómo radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionarios de la SDDE, actualmente dentro de esta evaluación no se evidencia soportes del mismo, el cual evidencia incumplimiento en la actividad 4.2.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Subdirección de Empleo y Formación por medio del memorando 2019IE7931 del 02 de septiembre de 2019, remitio la siguiente información: * Encuestas de percepciónen las áreas: registro, formación, orientación e intermediación. * Resultados por acción Digiturnos: áreas registro, intermediación laboral y orientación. RECOMENDACIÓN 1. Se evidencia la aplicación de las encuestas de percepción del servicio que se presta en la Agencia Pública de Empleo, sin embargo no se evidencian los informes que se definieron como meta de la actividad 5.2, se recomienda cumplir con la meta o producto definida en el PAAC 2019. |  |  |  | 1. Se evidencia la aplicación de las encuestas de percepción del servicio que se presta en la Agencia Pública de Empleo, sin embargo no se evidencian los informes que se definieron como meta de la actividad 5.2, se recomienda cumplir con la meta o producto definida en el PAAC 2019.
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Informe consolidado de las Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias del periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2019. OBSERVACIÓN 1. A la fecha de evaluación esta actividad solo se ha realizado un informe, se les recuerda que la meta programo 4 informes durante toda la vigencia 2019. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con las metas establecidas en el PAAC 20119, teniendo en cuenta que a la fecha de evaluación esta actividad solo se ha realizado un informe, se les recuerda que la meta programo 4 informes durante toda la vigencia 2019. |  | 1. Dar cumplimiento con las metas establecidas en el PAAC 20119, teniendo en cuenta que a la fecha de evaluación esta actividad solo se ha realizado un informe, se les recuerda que la meta programo 4 informes durante toda la vigencia 2019.
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disicplinario a través del memorando 2019IE8302 10 de septiembre de 2019 indican lo siguiente: "Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. esta se entrega un CD con las listas de asistencia de las reuniones hechas con las poblaciones y comunidades, durante el periodo solicitado". Cabe reslatar que la OCI verifico el CD y en el no se encuentra ningun soporte tal y como se cita en el memorando. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019, ya que la Subsecretaría de manera descrptiva memorando 2019IE8302 del 10 de septiembre de 2019 indica que los soportes se encuentran en el CD y una vez verificado el CD no se encuentran. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información. | 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019, ya que la Subsecretaría de manera descrptiva memorando 2019IE8302 del 10 de septiembre de 2019 indica que los soportes se encuentran en el CD y una vez verificado el CD no se encuentran. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar inventario de trámites de la SDDE y realizar las inclusiones a que haya lugar. | Trámites registrados en el aplicativo SUIT | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación no remitio información, acerca del desarrollo de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de mayo a agosto de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | [8 empty] | 1. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI, sin embargo se evidencia la OPA reportada en el SUIT.
|  | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación no remitio información, acerca del desarrollo de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de mayo a agosto de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | [6 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Documento que indica los siguientes links: https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Indice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada-2018/hqvv-w4ef https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Esquema-de-Publicaci-n-Secretaria-Distrital-de-Des/hh5b-c8fi https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Base-publicaci-n-activos-de-informaci-n-Secretaria/eizk-n9hn OBSERVACIÓN 1. El indice de información clasificada y reservada publicada en el link señalado corresponde la vigencia 2018. 2. Una vez verificado los tres links, se encontro que la información acerca de: información clasificada y reservada, esquema de publicación y base de publicación - activos de información, la ultima vez de modificaciones fue durante el mes de febrero de 2019, durante los periodos evaluados que corresponde de mayo a agosto no se evidenica ningun tipo de actualización o modificación. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con las metas establecidas en el PAAC 20119, ya que una vez verificado los tres links, se encontro que la información acerca de: información clasificada y reservada, esquema de publicación y base de publicación - activos de información, la ultima vez de modificaciones fue durante el mes de febrero de 2019, durante los periodos evaluados que corresponde de mayo a agosto no se evidenica ningun tipo de actualización o modificación. |  | 1. Dar cumplimiento con las metas establecidas en el PAAC 20119, ya que una vez verificado los tres links, se encontró que la información acerca de: información clasificada y reservada, esquema de publicación y base de publicación - activos de información, la última vez de modificaciones fue durante el mes de febrero de 2019, durante los periodos evaluados que corresponde de mayo a agosto no se evidencia ningún tipo de actualización o modificación. AC17 2. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Pantallazos: email de alertas acerca de alertas de los PRS proximas a vencer. RECOMENDACIONES 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Formato Único de Inventario Documental con la información de contratos y convenios vigencia 2018 y 2019. RECOMENDACIONES 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019 y desarollando la actualización Formato Único de Invennatrio Documental.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados | Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Documento que contiene panatallazos de la información publicada en el link de transparencia. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019.
|  | 3.3 | Diseñar la metodología para la administración del tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento metodológico | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación no remitio información, acerca del desarrollo de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de mayo a agosto de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | [8 empty] | 1. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI, sin embargo la Oficina de Control Interno revisó la página web de la Entidad y recomienda actualizar la información dentro del link de transparencia como: actualización del índice de información clasificada y reservada, información para grupos poblacionales y publicar la última versión del plan de mejoramiento de la SDDE suscrito con la Contraloría de Bogotá.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Acta de reunión del Instituto Nacional de Ciegos de 07 de mayo de 2019, socialización acerca de la atención para las personas con discapacidad visual. * Pantallazo de email del 05 de junio de 2019 * Cuatro (4) fotos del parqueadero donde señalan los espacios para las personas con discapacidad. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información | Dirección Gestión Corporativa | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Tres (3) Informes mensuales de solicitudes de acceso a la información correpondiente de mayo a junio de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades estabecidas y publicar los informes correspondientes de julio y agosto de 2019. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades estabecidas y publicar los informes correspondientes de julio y agosto de 2019.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disicplinario a través del memorando 2019IE8302 10 de septiembre de 2019 remitio la siguiente información: * Carpeta - Charlas participación política: correos institucionales donde se invitan a las sensibilzaciones, listados de asistencia a las capacitaciones y socializaciones, Piezas comunicactivas de las camapañas de sensibilización y registro fotografico de las capacitaciones y sensiblizaciones. * Carpeta - Circular No. 0068 de 2019. * Carpeta - Conferencia Estatuto Anticorrupción: registro fotografico, listado de asistencia y email institucional. * Carpeta - Normanda junio, julio y agosto: Registro de las piezas comunicativas de las camapañas de normanda imagen institucional para todos los temas jurídicos y de disciplina. * Cuadro de actividades desarrolladas. RECOMENDACIONES 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias para la sensiblización y socialización a todos los funcionarios de la Entidad. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información. | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias para la sensiblización y socialización a todos los funcionarios de la Entidad. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
|  | 1.2 | Socialización para todos los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas de manera transitoria de la SDDE, frente a la normatividad vigente respecto de la intervención que ellos tengan en política. | Memorando convocatoria. Lista de asistencia. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disicplinario a través del memorando 2019IE8302 10 de septiembre de 2019 remitio la siguiente información: * Carpeta - Charlas participación política: correos institucionales donde se invitan a las sensibilzaciones, listados de asistencia a las capacitaciones y socializaciones, Piezas comunicactivas de las camapañas de sensibilización y registro fotografico de las capacitaciones y sensiblizaciones. * Carpeta - Circular No. 0068 de 2019. * Carpeta - Conferencia Estatuto Anticorrupción: registro fotografico, listado de asistencia y email institucional. * Carpeta - Normanda junio, julio y agosto: Registro de las piezas comunicativas de las camapañas de normanda imagen institucional para todos los temas jurídicos y de disciplina. * Cuadro de actividades desarrolladas. RECOMENDACIONES 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias para la sensiblización y socialización a todos los funcionarios de la Entidad. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información. | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias para la sensiblización y socialización a todos los funcionarios de la Entidad. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los gestores de Integridad del Sector. | Elaboración del cronograma de actividades. | Grupo de Gestores de Integridad | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Plan de Accción del Código de ética de la SDDE que presenta el cronograma de actividades de la vigencia 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades estabecidas y desarrollar las actividades definidas en el cronograma. |  | 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
|  | 2.2 | Definición con los gestores las actividades a realizar en el año 2019. | Comité trimestrales de Gestores. Convocatoria. Solicitud salón de reuniones. Elaboración de Actas del comité. | Grupo de Gestores de Integridad | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Acta de reunion del 31 de julio de 2018 acerca de la revisión el cronograma de actividades a realizar en la semana MIPG - Integridad, dicha acata no se encuentra firmadas. * Listas de asistencias de: reunión acerca de la socialización de la semana del MIPG del 31 de julio de 2018. capacitación - codigo de integridad del 11 de julio de 2019. RECOMENDACIONES 1. Firmar las actas de reuniones. 2. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el cronograma de integridad. |  | 1. Firmar las actas de reuniones. 2. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el cronograma de integridad.
|  | 2.3 | Recordar a los gestores sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. Designación de responsabilidades. | Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Listas de asistencias de la capacitación - codigo de integridad del 11 de julio de 2019, no corresponde los entregables con la meta y producto establecido. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2019, no corresponde los entregables con la meta y producto establecido. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2019, los entregables no corresponde con la meta y producto establecido.
|  | 2.4 | Revisión de los resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. | Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación no remitio información, acerca del desarrollo de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido de mayo a agosto de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019. | [8 empty] | 1. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumpliento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI.
|  | 2.7 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | Mesas de trabajo Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Grupo de Gestores de Integridad | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Listas de asistencia: 12 y 15 de agosto de 2019 Olimipiadas de MIPG, 13 de agosto de 2019 actividad de los valores de mi casa, 14 de agosto de 2019 skeatch politica de transparencia, 15 de agosto de 2019 conversatorio derecho de petición - semana de la integridad MIPG, 16 de agosto de 2019 capacitación aprovechamiento de residuos PIGA. * Cronograma de actividades SEMANA DE LA INTEGRIDAD del 12 al 16 de julio de 2019, cabe resaltar que la semana se realizo en agosto, 16 de agosto de 2019 actividad eleva tus valores. * Fotografias del desarrollo de la semana integridad 2019. OBSERVACIÓN 1. Se evidencia una lista de asistencia sin fechas registradas en los campos del formato. RECOMENDACIÓN 1. Diligenciar todos los campos de los formatos de listas de asistencias. |  | 1. Diligenciar todos los campos de los formatos de listas de asistencias.
|  | 2.8 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Organización de la semana de la integridad. Convocatoria mediante circular. Preparación de logística Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. Aplicación de la 2da. Encuesta de confidencialidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no remite información: RECOMEDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidad en el PAAC 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no relizó la entrega de los soportes del cumplimiento de la meta de la actividad 2.8. | [7 empty] | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidad en el PAAC 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no realizó la entrega de los soportes del cumplimiento de la meta de la actividad 2.8.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información: * Cartelera digital del mes de julio y agosto de 2019. RECOMEDACIÓN 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta definida en el PAAC 2019. | [7 empty] | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta definida en el PAAC 2019.
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones |  | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información: * Informe PAAC 2019 RECOMEDACIÓN 1. Realizar el moitoreo y adminsitración de los riesgos de corrupción del proceso de comunicaciones, analizando si el riesgo residual transforma su valoración. | [5 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Fotografias del desarrollo de la semana integridad 2019. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias que permitan el empoderamiento organizacional. |  | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias que permitan el empoderamiento organizacional.
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Plan de acción de Integridad. OBSERVACIONES 1. El documento anexado por la Dependencia denominado "PLAN DE ACCION DE INTEGRIDAD" se encuentra el diagnostico de MIPG acerca del Código de Integridad, no se encuentra analisis ni tampoco el diligenciamiento del mismo. 2. No se evidencia formulación de indicadores. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la actividad establecida, no se evidencia la formulación de indicadores. |  | 1. Dar cumplimiento con la actividad establecida, no se evidencia la formulación de indicadores. Sin embargo se evidencia la revisión del diagnóstico de MIPG acerca del código de integridad.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. |  |  |  | La Subdirección de Información y Estadística no remitío información. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con el desarrollo de la actividad y meta y asi mismo entregar los soportes para la evaluación del PAAC 2019 la Oficina de Control Interno. |  | La Subdirección de Empleo y Formación por medio del memorando 2019IE7931 del 02 de septiembre de 2019, remitio la siguiente información: * Memorando 2019IE5010 del 14 de junio de 2019, donde las Subdirecciones de Empleo y Formación e Información y Estadística indican que de acuerdo a sus funciones ellos no pueden ser lideres o responsables en la actividad 4.1 de componente 6, y que de acuerdo al organigrama y funciones de la Dependencia la mas acorde para realizar ña actividad del PAAC 2019 debe ser la Subdirección Administrativa y Financiera. RECOMENDACIÓN 1. De acuerdo a lo manifestado por parte de las Subdirecciones e Empleo y Formación e Información y Estadística en el memorando 2019IE5010 del 14 de junio de 2019, se debe modificar el responsable de la actividad 4.1 del componente 6. |  |  |  | 1. De acuerdo a lo manifestado por parte de las Subdirecciones e Empleo y Formación e Información y Estadística en el memorando 2019IE5010 del 14 de junio de 2019, se debe modificar el responsable de la actividad 4.1 del componente 6. 2. No se evidencia cumplimiento de la actividad.
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información: * Presentación en word del sondeo interno de las plataformas informativas. RECOMEDACIÓN 1. Evidenciar con fechas y formatos las encuestas que se aplican el la Entidad, La Oficina entrega un soporte de una presentación donde no se evidencia las efchas de aplicación de la encuesta. | [7 empty] | 1. Evidenciar con fechas y formatos las encuestas que se aplican el la Entidad, La Oficina entrega un soporte de una presentación donde no se evidencia las efchas de aplicación de la encuesta.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. | Equipo de Gestores de Integridad | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa mediante email institucional del 09 de septiembre de 2019 señala lo siguiente: “Se hace necesario que termine la vigencia, para poder presentar el informe de gestión 2019”. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 5.1. |  | 1. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 5.1. Sin embargo la Dirección de Gestión Corporativa esta llevando a cabo actividades y al final del año se reaizara el informe de gestión de la vigencia.
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. | Equipo de Gestores de Integridad | [7 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Listas de asistencia: 12 y 15 de agosto de 2019 Olimipiadas de MIPG, 13 de agosto de 2019 actividad de los valores de mi casa, 14 de agosto de 2019 skeatch politica de transparencia, 15 de agosto de 2019 conversatorio derecho de petición - semana de la integridad MIPG, 16 de agosto de 2019 capacitación aprovechamiento de residuos PIGA. * Cronograma de actividades SEMANA DE LA INTEGRIDAD del 12 al 16 de julio de 2019, cabe resaltar que la semana se realizo en agosto, 16 de agosto de 2019 actividad eleva tus valores. * Fotografias del desarrollo de la semana integridad 2019. OBSERVACIÓN 1. Se evidencia una lista de asistencia sin fechas registradas en los campos del formato. RECOMENDACIÓN 1. Diligenciar todos los campos de los formatos de listas de asistencias. |  | 1. Diligenciar todos los campos de los formatos de listas de asistencias. 2. Aplicar los instrmentos definidos por el Departamento Adminsitrativo de la Función Pública
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera |  | A través memorando 2019IE7962 02 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no remite información: RECOMEDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidad en el PAAC 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no relizó la entrega de los soportes del cumplimiento de la meta de la actividad 2.8. | [5 empty] | Mediante el memorando 2019IE7963 del 02 de septiembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remitio la siguiente información: * Listas de asistencia: 11 de junio de 2019 capacitación código de integridad, 04 de julio de 2019 reunión de gestores de integridad, 31 de julio de 2019 reunión para la socialización de las actividades a desarrollar durante la semana de integridad. * Cronograma de actividades Semana de la Integridad. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019. 2. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidad en el PAAC 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no relizó la entrega de los soportes del cumplimiento de la meta de la actividad 2.8.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subdirección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Mediante memorando 2019IE8054 de 03 de septiembre de 2019, la Dirección Competitividad Bogotá Región señala lo siguiente "Una vez revisadas las actividades adscritas a este componente del PAAC, no se encuentra responsabilidad alguna, por parte de la Subdirección de Internacionalización, en el desarrollo y cumplimiento de las mismas. Lo anterior, debido a que los lineamientos en materia de Integridad y Ética, consignados en el Plan de Integridad de esta Secretaría, estan inmersos en el Proceso de Gestión de Talento Humano, liderado por la Dirección de Gestión Corporativa". RECOMENDACIÓN 1. La Subdirección de Internacionalización señala dentro de la respuesta que no tiene inherencia en el desarrollo de la actividad 6.1, Por lo anterior se recomienda realizar el ajustes de quienes son las areas responsables a cumplir con las metas de la actividad. |  |  | La Dirección de Gestión Corporativa mediante email institucional del 09 de septiembre de 2019 señala lo siguiente: “Se hace necesario que termine la vigencia, para poder presentar el informe de gestión 2019”. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 6.1. |  | 1. La Subdirección de Internacionalización señala dentro de la respuesta que no tiene inherencia en el desarrollo de la actividad 6.1, Por lo anterior se recomienda realizar el ajustes de quienes son las areas responsables a cumplir con las metas de la actividad. 2. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 6.1.
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subdirección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | Mediante memorando 2019IE8054 de 03 de septiembre de 2019, la Dirección Competitividad Bogotá Región señala lo siguiente "Una vez revisadas las actividades adscritas a este componente del PAAC, no se encuentra responsabilidad alguna, por parte de la Subdirección de Internacionalización, en el desarrollo y cumplimiento de las mismas. Lo anterior, debido a que los lineamientos en materia de Integridad y Ética, consignados en el Plan de Integridad de esta Secretaría, estan inmersos en el Proceso de Gestión de Talento Humano, liderado por la Dirección de Gestión Corporativa". RECOMENDACIÓN 1. La Subdirección de Internacionalización señala dentro de la respuesta que no tiene inherencia en el desarrollo de la actividad 6.2, Por lo anterior se recomienda realizar el ajustes de quienes son las areas responsables a cumplir con las metas de la actividad. |  |  | La Dirección de Gestión Corporativa mediante email institucional del 09 de septiembre de 2019 señala lo siguiente: “Se hace necesario que termine la vigencia, para poder presentar el informe de gestión 2019”. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 6.2. |  | 1. La Subdirección de Internacionalización señala dentro de la respuesta que no tiene inherencia en el desarrollo de la actividad 6.2, Por lo anterior se recomienda realizar el ajustes de quienes son las areas responsables a cumplir con las metas de la actividad. 2. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 6.2.

## Seguimiento Mayo-Agosto 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 MAYO A AGOSTO 2019
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto |  | Responsable |  | Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2019 | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión mensual a la gestión de Riesgos y a la efectividad de los controles. | Informe de Revisión |  | Líderes de los Procesos |  | 75 | 1. Estandarizar formatos o mecanismos para el monitoreo de la administración del riesgo de corrupción, dando cumplimiento con lo establecido en el MIPG de acuerdo a las líneas de Defensa. 2. Realizar control a las actividades tendientes a la administración y gestión de los riesgos de corrupción. 3. Analizar la transformación de la valoración de los riesgos de corrupción, justificando las modificaciones o cambios. 4. Realizar seguimiento y medición de los indicadores establecidos para mitigar los riesgos de corrupción. 5. Establecer criterios o mecanismos de control, seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción, donde la Oficina Asesora de Planeación adopte un formato en el Sistema de Gestión bajo el estándar que tenga como finalidad que los líderes de procesos detallen para cada periodo los avances tendientes a la gestión y desempeño de los riesgos de gestionados. 6. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019, teniendo en cuenta que: Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera no hicieron entrega de los soportes del cumplimiento de las actividades realizadas durante el periodo de mayo agosto de 2019.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. |  | Subdirección de Empleo y Formación |  | 80 | 1. La Subdirección de Empleo y Formación, no ha llevado a cabo la actividad ya que ellos indican que a la fecha no se ha vinculado el contratista que se encarga del tema, por tal motivo se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. 2. La OPA registrada en el SUIT para la vigencia 2019 no cuenta con estrategia de racionalización, se recomienda definir estrategia y cumplir con la misma.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 80 | 1. Una vez se entreguen los soportes de cumplimiento de la actividad y meta, se recomienda entregar las evidencias de los periodos que se encuentran en evaluación. 2. Apoyar a la Entidad en el diseño de estrategias para el fortalecimiento de los diferentes canales de comunicación. 3. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el cumplimiento de la realización del informe mensual PQRS, establecer criterios de periodos para el desarrollo del informe y el control de las respuestas a las PQRS que se radican en la SDDE.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Entidad. | En por lo menos dos (2) puntos de Atención a la Ciudadanía el Centro de Relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auidtiva. |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Empleo y Formación |  | 90 | 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas.
|  | 2.2 | Instalación sistema de digitarnos en la Agencia Pública de Empleo. | Instalación de al menos un sistema audiovisual para indicar el número de turno activo o nombre del ciudadano a atender. |  | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | Finalizada la actividad con cumplimiento del 100%, recomendación analisis de los tiempos de espera en el tema de la aención al ciudadano.
|  | 2.3 | Conectar el Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS. |  | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Informática y Sistemas |  | 90 | 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas. 2. La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, debe remitir los soportes de cumpimiento de la actividad 2,3 junto con las evidencias de las metas definidas en el PAAC 2019.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar el cumplimiento de las actividades establecidas.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización |  | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 85 | 1. Continuar con el cumplimiento a la actividad: Fortalecer los mecanismos de socialización y divulgación acerca de los procedimientos de denuncias por actos de corrupción.
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización |  | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 70 | 1. Entregar los soportes de las metas establecidas en la actividad en mención, ya que la Dirección de Gestión Corporativa entregó soportes que corresponden con las metas definidas en la actividad 4.2. 2. La Oficina Asesora de Comunicaciones, debe dar apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa en la elaboración de un documento o cartilla acerca de cómo radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionarios de la SDDE, actualmente dentro de esta evaluación no se evidencia soportes del mismo, el cual evidencia incumplimiento en la actividad 4.2.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. |  | Subdirección de Empleo y Formación |  | 80 | 1. Se evidencia la aplicación de las encuestas de percepción del servicio que se presta en la Agencia Pública de Empleo, sin embargo no se evidencian los informes que se definieron como meta de la actividad 5.2, se recomienda cumplir con la meta o producto definida en el PAAC 2019.
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 65 | 1. Dar cumplimiento con las metas establecidas en el PAAC 20119, teniendo en cuenta que a la fecha de evaluación esta actividad solo se ha realizado un informe, se les recuerda que la meta programo 4 informes durante toda la vigencia 2019.
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades |  | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 10 | 1. Dar cumplimiento con el desarrollo con las actividades programadas en el PAAC 2019, ya que la Subsecretaría de manera descrptiva memorando 2019IE8302 del 10 de septiembre de 2019 indica que los soportes se encuentran en el CD y una vez verificado el CD no se encuentran. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar inventario de trámites de la SDDE y realizar las inclusiones a que haya lugar. | Trámites registrados en el aplicativo SUIT |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 50 | 1. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI, sin embargo se evidencia la OPA reportada en el SUIT.
|  | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales |  | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas |  | 75 | 1. Dar cumplimiento con las metas establecidas en el PAAC 20119, ya que una vez verificado los tres links, se encontró que la información acerca de: información clasificada y reservada, esquema de publicación y base de publicación - activos de información, la última vez de modificaciones fue durante el mes de febrero de 2019, durante los periodos evaluados que corresponde de mayo a agosto no se evidencia ningún tipo de actualización o modificación. AC17 2. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera |  | 80 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019 y desarollando la actualización Formato Único de Invennatrio Documental.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 100 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019.
|  | 3.3 | Diseñar la metodología para la administración del tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento metodológico |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 60 | 1. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumplimento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI, sin embargo la Oficina de Control Interno revisó la página web de la Entidad y recomienda actualizar la información dentro del link de transparencia como: actualización del índice de información clasificada y reservada, información para grupos poblacionales y publicar la última versión del plan de mejoramiento de la SDDE suscrito con la Contraloría de Bogotá.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 85 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información |  | Dirección Gestión Corporativa |  | 70 | 1. Dar cumplimiento con las actividades estabecidas y publicar los informes correspondientes de julio y agosto de 2019.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos |  | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 100 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias para la sensiblización y socialización a todos los funcionarios de la Entidad. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
|  | 1.2 | Socialización para todos los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas de manera transitoria de la SDDE, frente a la normatividad vigente respecto de la intervención que ellos tengan en política. | Memorando convocatoria. Lista de asistencia. |  | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 100 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias para la sensiblización y socialización a todos los funcionarios de la Entidad. 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los gestores de Integridad del Sector. | Elaboración del cronograma de actividades. |  | Grupo de Gestores de Integridad |  | 90 | 2. La Subsecretaría entregó los soportes de cumplimiento de las actividades del PAAC 2019 del periodo evaluado, de manera extemporane lo cual genera retrasos en la publicación y elaboración de la evaluación del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos de entrega de información.
|  | 2.2 | Definición con los gestores las actividades a realizar en el año 2019. | Comité trimestrales de Gestores. Convocatoria. Solicitud salón de reuniones. Elaboración de Actas del comité. |  | Grupo de Gestores de Integridad |  | 80 | 1. Firmar las actas de reuniones. 2. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el cronograma de integridad.
|  | 2.3 | Recordar a los gestores sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. Designación de responsabilidades. |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 10 | 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC 2019, los entregables no corresponde con la meta y producto establecido.
|  | 2.4 | Revisión de los resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 10 | 1. La Oficina Asesora de Planeación no hizo entrega de los soportes de cumpliento, por lo cual se recomienda que una vez se requiera las evidencias del desarrollo de las actividades para la evaluación del PAAC 2019, se remiten los soportes a la OCI.
|  | 2.7 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | Mesas de trabajo Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. |  | Grupo de Gestores de Integridad |  | 90 | 1. Diligenciar todos los campos de los formatos de listas de asistencias.
|  | 2.8 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Organización de la semana de la integridad. Convocatoria mediante circular. Preparación de logística Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. Aplicación de la 2da. Encuesta de confidencialidad. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 10 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidad en el PAAC 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no realizó la entrega de los soportes del cumplimiento de la meta de la actividad 2.8.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 80 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta definida en el PAAC 2019.
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. |  | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 80 | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad y diseñar estrategias que permitan el empoderamiento organizacional.
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera |  | 60 | 1. Dar cumplimiento con la actividad establecida, no se evidencia la formulación de indicadores. Sin embargo se evidencia la revisión del diagnóstico de MIPG acerca del código de integridad.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. |  | 10 | 1. De acuerdo a lo manifestado por parte de las Subdirecciones e Empleo y Formación e Información y Estadística en el memorando 2019IE5010 del 14 de junio de 2019, se debe modificar el responsable de la actividad 4.1 del componente 6. 2. No se evidencia cumplimiento de la actividad.
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 10 | 1. Evidenciar con fechas y formatos las encuestas que se aplican el la Entidad, La Oficina entrega un soporte de una presentación donde no se evidencia las efchas de aplicación de la encuesta.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2019 |  | Equipo de Gestores de Integridad |  | 40 | 1. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 5.1. Sin embargo la Dirección de Gestión Corporativa esta llevando a cabo actividades y al final del año se reaizara el informe de gestión de la vigencia.
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. |  | Equipo de Gestores de Integridad |  | 60 | 1. Diligenciar todos los campos de los formatos de listas de asistencias. 2. Aplicar los instrmentos definidos por el Departamento Adminsitrativo de la Función Pública
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera |  | 70 | 1. Continuar con el cumplimiento de la actividad y meta establecida en el PAAC 2019. 2. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidad en el PAAC 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones no relizó la entrega de los soportes del cumplimiento de la meta de la actividad 2.8.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. |  | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa |  | 10 | 1. La Subdirección de Internacionalización señala dentro de la respuesta que no tiene inherencia en el desarrollo de la actividad 6.1, Por lo anterior se recomienda realizar el ajustes de quienes son las areas responsables a cumplir con las metas de la actividad. 2. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 6.1.
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. |  | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa |  | 10 | 1. La Subdirección de Internacionalización señala dentro de la respuesta que no tiene inherencia en el desarrollo de la actividad 6.2, Por lo anterior se recomienda realizar el ajustes de quienes son las areas responsables a cumplir con las metas de la actividad. 2. Dar cumplimiento con la actividad y meta definida a desarrollar en el PAAC 2019, ya que a la fecha no se le ha dado cumplimiento a la meta de la actividad 6.2.
63.8462
ZONAS DE VALORACIÓN
[5 empty] | Zona Baja | 0 a 59% | Rojo
[5 empty] | Zona Media | 60 a 79% | Amarillo
[5 empty] | Zona Alta | 80% a 100% | Verde
Elaboró: Julia Viviana Mendoza Gonzalez - Profesional de la Oficina de Control Interno
Revisó: Gonzalo Martinez Suarez - Jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
SEPTIEMBRE DE 2019