## Componentes
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la pólitica de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE" | Reporte de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | 02/01/2019 31/01/2019
|  | 1.2 | Socialización de la Pólitica de Riesgos a los funcionarios y usuarios de la SDDE | Listas de asistencia y públicaciones en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2019 28/02/2019
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitar a los funcionarios designados de los diferentes procesos en la guía metodológica para administración de riesgos | Listas de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 26/11/2018 11/01/2019
|  | 2.2 | Consolidación riesgos de corrupción por procesos | 1. Formato diligenciado de Administración de Riesgos. 2. Formato diligenciado Mátriz de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación | 17/12/2018 28/12/2018
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la mátriz de riesgo de corrupcón | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 28/12/2018 15/01/2019
|  | 3.2 | Realizar ajustes a la mátriz de riesgos de acuerdo a las observaciones | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Planeación | 15/01/2019 16/01/2019
|  | 3.3 | Publicar en página web la mátriz de riesgo de corrupción ajustada de acuerdo a las observaciones recibidas. | Matriz de Riesgos Definitiva publicada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión mensual a la gestión de Riesgos y a la efectividad de los controles. | Informe de Revisión | Líderes de los Procesos | 01/02/2019 31/12/2019
|  | 4.2 | Actualizar la Mátriz de Riesgos de acuerdo a cambios en los riesgos, controles y actividades de control o nuevos riesgos identificados. | Mátriz de Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2019 31/12/2019
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la adminsitración de riesgos de corrupción de la Entidad. | Informe de Seguimiento y Evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | 1. Mayo de 2019 (Informe de seguimiento Enero-Abril de 2019) 2. Septiembre de 2019 (Informe de seguimiento Mayo-Agosto de 2019) 3. Enero de 2020 (Informe de seguimiento Septiembre-Diciembre de 2019)
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. | Subdirección de Empleo y Formación | Durante el año 2019
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas con personal traductor para personas con discapacidad auditiva. | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Fecha que establezca la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa Poblaciones | 7/01/2019 08/02/2019
|  | 2.2 | Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las 21 localidades y el Distrito. | Presentacion de los Eventos (Fotografias, Listas de asistencia , entre otros) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Del 4 al 25 de febrero de 2019
|  | 2.3 | Desarrollo de encuentros con la comunidad - Diálogos Ciudadanos. | Informes de encuentros | Oficina Asesora de Planeación | 21/01/2019 25/02/2019
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 04/01/2019 02/02/2019
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar públicaciones de la gestión de la Entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 23/04/2019 30/04/2019
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2019
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Entidad. | En por lo menos dos (2) puntos de Atención a la Ciudadanía el Centro de Relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auidtiva. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Empleo y Formación | 01 al 30 de junio de 2019 01 al 30 de noviembre de 2019
|  | 2.2 | Instalación sistema de digitarnos en la Agencia Pública de Empleo. | Instalación de al menos un sistema audiovisual para indicar el número de turno activo o nombre del ciudadano a atender. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Dirección de Gestión Corporativa | 01 al 30 de junio de 2019
|  | 2.3 | Conectar el Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Informática y Sistemas | 01/04/2019 30/06/2019
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones | Dirección de Gestión Corporativa | 01/04/2019 31/12/2019
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2019 Julio de 2019 Noviembre de 2019
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la SDDE. | Elaboración de un (1) documento | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales (procesos misionales) | Noviembre de 2019
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | Marzo de 2019 Junio de 2019 Septiembre de 2019 Diciembre de 2019
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. | Dirección de Gestión Corporativa | Marzo de 2019 Junio de 2019 Septiembre de 2019 Diciembre de 2019
|  | 5.4 | Socialización del portafolio de servicios de la SDDE. | Dos (2) socializaciones durante el 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa | Marzo de 2019 Noviembre de 2019
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el año 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar inventario de trámites de la SDDE y realizar las inclusiones a que haya lugar. | Trámites registrados en el aplicativo SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30
|  | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas | Durante el año 2019
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2019
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | 18/02/2019 31/12/2019
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados | Subdirección Administrativa y Financiera | Durante el año 2019
|  | 3.3 | Diseñar la metodología para la administración del tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento metodológico | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | 01/08/2019 31/12/2019
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información | Dirección Gestión Corporativa | Durante el año 2019
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el año 2019
|  | 1.2 | Socialización para todos los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas de manera transitoria de la SDDE, frente a la normatividad vigente respecto de la intervención que ellos tengan en política. | Memorando convocatoria. Lista de asistencia. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el mes de mayo de 2019
|  | 1.3 | Curso VIRTUAL en materia de Estatuto Anticorrupción (Ley 1472 del 2011) liderado por la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios. | Memorando convocatoria. Listado de asistencia. Certificado. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el mes de marzo de 2019
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los gestores de Integridad del Sector. | Elaboración del cronograma de actividades. | Grupo de Gestores de Integridad | 04/04/2019 30/05/2019
|  | 2.2 | Definición con los gestores las actividades a realizar en el año 2019. | Comité trimestrales de Gestores. Convocatoria. Solicitud salón de reuniones. Elaboración de Actas del comité. | Grupo de Gestores de Integridad | 01/04/2019 31/05/2019
|  | 2.3 | Recordar a los gestores sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. Designación de responsabilidades. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo de 2019
|  | 2.4 | Revisión de los resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. | Oficina Asesora de Planeación | 04/04/2019 30/05/2019
|  | 2.5 | Revisar y solicitar los recursos apropiados para promover el código de integridad. | Elaboración del presupuesto por actividad. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera | 01/03/2019
|  | 2.6 | Realización de evento para servidores de planta y contratistas. | Convocatoria Elaboración de la presentación. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera | 13/02/20119
|  | 2.7 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | Mesas de trabajo Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Grupo de Gestores de Integridad | 01/02/2019 01/11/2019
|  | 2.8 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Organización de la semana de la integridad. Convocatoria mediante circular. Preparación de logística Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. Aplicación de la 2da. Encuesta de confidencialidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 04/04/2019 28/05/2019
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
|  | 3.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas. | Preparación y revisión del documento. | Subdirección de Abastecimiento Alimentario | 15/01/2019
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | Durante el año 2019
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. | 01/04/2019 31/10/2019
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/04/2019 31/10/2019
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. | Equipo de Gestores de Integridad | 01/01/2019 30/12/2019
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. | Equipo de Gestores de Integridad | 02/01/2019 31/12/2019
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera | 01/01/2019 31/12/2019
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa | 03/12/2019 30/12/2019
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa | 03/12/2019 30/12/2019

## Analis_Informa Enero-Abril 2019
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Seguimiento Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento Oficia Asesora Juridica | Seguimiento Dirección De Estudios de Desarrollo Económico | Seguimiento Dirección de Competitividad Bogotá Región | Seguimiento Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo | Seguimiento Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario | Seguimiento Dirección de Gestión Corporativa | Seguimiento Subsecretaría de Desarrollo Economico y Control Disciplinario | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la pólitica de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE" | Reporte de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Documento descripctivo de las actividades desarrolladas en el marco de la formulación y socialización de La administración del risgo de la Entidad. RECOMENDACIÓN Continuar con el desarrollo de capacitaciones en marco de la administración del riesgo y socialización de la Politica de Administraicón del Riesgo de la Secretaría Distrital de Desarrrollo Económico, que permita que todos los funcionarios de la Entidad conozacan la nueva metodologia establecida en la Guia de Administración del Riesgo adoptada al interior de la Secretaría. | [8 empty] | Continuar con el desarrollo de capacitaciones en marco de la administración del riesgo y socialización de la Politica de Administraicón del Riesgo de la Secretaría Distrital de Desarrrollo Económico, que permita que todos los funcionarios de la Entidad conozacan la nueva metodologia establecida en la Guia de Administración del Riesgo adoptada al interior de la Secretaría.
|  | 1.2 | Socialización de la Pólitica de Riesgos a los funcionarios y usuarios de la SDDE | Listas de asistencia y públicaciones en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Listas de asistencia de capacitación tendientes a riesgos por procesos, realizadas durante el mes de abril de abril de 2019 a 43 funcionarios de la Entidad. OBSERVACIÓN La actividad se definio desarrollarse durante el mes de febrero de 2019, y se evidencia en los soportes que la actividad fue realizada durante el mes de abril, asi mismo se evidencia que dichas capacitaciones se realizaron solo a 43 funcionarios de la Entidad y no se observa el cumplimiento del 100% a la meta establecida. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento con las metas y las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad. | [8 empty] | 1. Dar cumplimiento con las metas y las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad. 2. Publicar en el link de transparencia en la sesión de Estructura Organica y Talento Humano la Politica de Administración del Riesgo de la Entidad.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitar a los funcionarios designados de los diferentes procesos en la guía metodológica para administración de riesgos | Listas de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Listas de asistencia de capacitación tendientes a riesgos por procesos, realizadas durante el mes de abril de abril de 2019 a 43 funcionarios de la Entidad. OBSERVACIONES 1. La actividad se encuentra establecida desarrollarse desde la vigencia 2018 hasta el año 2018, el PAAC estbelcido y evaluado es para la vigencia 2019, por lo cual las actividades definidas deben desarrollarse durante la vigencia 2019. 2. La actividad se definio desarrollarse durante el mes de febrero de 2019, y se evidencia en los soportes que la actividad fue realizada durante el mes de abril, asi mismo se evidencia que dichas capacitaciones se realizaron solo a 43 funcionarios de la Entidad y no se observa el cumplimiento del 100% a la meta establecida. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las metas y las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad. 2. Una vez se formule el PAAC de la vigencia a desarrollar, se debe definri actividades tendientes a la vigencia que se va evaluar y no definir actividades de otras vigencias que son evakuadas en esas mismas vigencias. | [8 empty] | 1. Dar cumplimiento con las metas y las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad. 2. Una vez se formule el PAAC de la vigencia a desarrollar, se debe definri actividades tendientes a la vigencia que se va evaluar y no definir actividades de otras vigencias que son evakuadas en esas mismas vigencias.
|  | 2.2 | Consolidación riesgos de corrupción por procesos | 1. Formato diligenciado de Administración de Riesgos. 2. Formato diligenciado Mátriz de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Soportes de construccción de los riesgos de corrupción de 15 procesos ( Atención al Ciudadano, Bienes y Servicios generales, Cotrol Disciplinario, Gestión Contractual, Gestión de Competitividad, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Desarrollo Empresarial, Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario, Gestión de Empleo, Gestión de Estudios de Desarrollo Económico, Gestión de Talento Humano, Gestión de TIC, Gestión Documental, Gestión Financiera y Gestión Juridica). OBSERVACIÓN Esta actividad se formulo desarrollar durante la vigencia 2018, no es pertinente establecer actividades que no hacen parte del PAAC de la vigencia 2019 los cuales se evaluan por cuatrimestres, establecido en el Documento Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. RECOMENDACIÓN Las actividades deben formularse teniendo en cuenta que el PLAN es anual, y se debne establecer actividades que se desarrollen durante la vigencia (el año) evaluado y no otros meses de vigencias pasadas. | [8 empty] | Las actividades deben formularse teniendo en cuenta que el PLAN es anual, y se debne establecer actividades que se desarrollen durante la vigencia (el año) evaluado y no otros meses de vigencias pasadas.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la mátriz de riesgo de corrupcón | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Documento en word donde se meustran a través de pantallazos la publicación en la web de la matriz de riesgos de corrupción. OBSERVACIÓN Esta actividad se formulo desarrollar durante la vigencia 2018, no es pertinente establecer actividades que no hacen parte del PAAC de la vigencia 2019 los cuales se evaluan por cuatrimestres, establecido en el Documento Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. RECOMENDACIÓN Las actividades deben formularse teniendo en cuenta que el PAAC es anual, y se debne establecer actividades que se desarrollen durante la vigencia (el año) evaluado y no otros meses de vigencias pasadas. | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitio la siguiente información: * El link donde se encuentra publilcado el mapa de riesgos de corrupción http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/planes/matriz-riesgos-sdde-2019. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen cumplimiento y desempeño de la actividad. | [7 empty] | Las actividades deben formularse teniendo en cuenta que el PAAC es anual, y se debne establecer actividades que se desarrollen durante la vigencia (el año) evaluado y no otros meses de vigencias pasadas.
|  | 3.2 | Realizar ajustes a la mátriz de riesgos de acuerdo a las observaciones | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP informa que no se recibio ningun tipo de observación que conllevara a los ajustes de la matriz de riesgo de corrupción de la Entidad. RECOMENDACIÓN Continuar con las publicaciones de las matrices de riesgos de corrupción de la Entidad por cada una de las vigencias. | [8 empty] | Continuar con las publicaciones de las matrices de riesgos de corrupción de la Entidad por cada una de las vigencias.
|  | 3.3 | Publicar en página web la mátriz de riesgo de corrupción ajustada de acuerdo a las observaciones recibidas. | Matriz de Riesgos Definitiva publicada | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Documento en word donde se meustran a través de pantallazos la publicación en la web de la matriz de riesgos de corrupción. RECOMENDACIÓN Continuar con las publicaciones de las matriz de riesgo de corrupción de la Entidad. | [8 empty] | Continuar con las publicaciones de las matriz de riesgo de corrupción de la Entidad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión mensual a la gestión de Riesgos y a la efectividad de los controles. | Informe de Revisión | Líderes de los Procesos | Mediante memorando correo electronico del 02 de mayo de 2019, la OAP indica lo siguiente "no identifico riesgos de corrupción asociados al proceso". RECOMENDACIÓN Una vez no se identifiquen riesgos de corrupción del proceso, se deb indicar en las respuesta a las solicitudes de seguimiento y evaluación a la OCI. | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 no remitieron información que evidencie el cumplimiento de la actividad y meta establecida. RECOMENDACIÓN La OAC no remite información, por lo cual se recomienda dar cumplimiento con las actividades, metas y productos definidos en el PAAC 2019. | La Oficina Asesora Juridica por medio del memorando 2019IE3361 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * soportes de seguimiento y cumplimiento a los controles establecidos en los riesgos de corrupción asociadso a los procesos de Gestion Contractual (8 riesgos de corrupción), Gestion Jurídica (8 riesgos de corrupción). RECOMENDACIÓN La Oficina Asesora Juridica, presentó los soportes de cumplimiento de los controles de la administración del riesgo de corrupción de los procesos Gestión Contractual y Jurídica, se recomienda estamdarizar un formato de informe de revisión del monitoreo y seguimeinto a los riesgos adoptados en la Entidad. | La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico mediante memorando 2019IE3679 del 08 de mayo de 2019 remitío la siguinete información: * Metodologia de identificación de riesgos de corrupción al proceso asociado * Cuadro de responsabilidades vigencia 2019 acerca de las publicaciones que debe relizar la DEDE. * 39 documentos acerca de las revisiones de los boletines. * Pantallazos de permisos. RECOMENDACIÓN La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico entrega los soportes de seguimiento a los controles establecidos para mitigar los riesgos, pero no se evidencia el informe de revisión el cual es le producto establecido entrgar, por tal motivo se le recomienda a la DEDE relaizra el informe de revisión teniendo en cuenta la actividad establecida en el PAAC 2019. Dar cumplimiento con la entrega de información en las fechas establecidas por la OCI, La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico entregó con ochos días de extemporaneidad la información. | Mediante memorando 2019IE2961 del 11 de abril de 2019, la Dirección de Competitividad remitío la siguiente información: * Documento word descrptivo que señala lo siguiente "Al revisar la perioricidad encontramos que su seguimiento es semestral y anual, por tal motivo a mediados del año remitiremos el acompañamiento a los mismos". RECOMENDACIÓN Se recomienda que una vez se cumpla el periodo de seguimiento de los riesgos de corrupción asociados al proceso de Gestión de Competitividad (semestral), realizar el informe de revisión que permitira el analisis de la administración de los riesgos. | La Subdirección de Empleo y Formación mediante memorando 2019IE3375 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Soportes de actividades (Protocolo de bienvenida, 22 documentos). * Documento en word que señala lo siguiente: "Para los talleres de Ética y Valores institucionales se les dictara a los funcionarios y/o contratistas semestralmente. A la fecha los talleres se están solicitando para ser dictados a los funcionarios y/o contratistas antes que finalice el primer semestre del año en curso". * Base de datos de vacantes vigentes de los periodos comprendidos de enero de abril de 2019. La Subdirección de Intermediación, Formalización y Regulación Empresarial, por medio de memorando 2019IE3403 del 30 de abril de 2019, remitio la siguiente información: * Informe de seguimiento al riesgo de corrupción No. 1 al proceso Gestión de Desarrollo Empresarial (Analisis de valoración del riesgo y medición del indicador). La Subdirección de Emprenidmiento y Negocios mediante memorando 2019IE3402 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Soportes de los controles establecidos en los dos riesgos de corrupción asociados al proceso Gestión de Desarrollo Empresarial. * Cuatro (4) informes de revisión donde se encuentra justificación de la transformación del riesgo, Evidencias en los Criterios para la Evaluación, Justificación de la formulación del indicador. La Subdirección de financiamiento e Inclusión Financiera a través del memorando 2019IE3540 del 03 de mayo de 2019, remitío la siguiente información: * Soportes de la implementación de los controles en el riesgo No. 1 del proceso asociado Gestión de Desarrollo Empresaral. * Informe de revisión del riesgo No. 1 del proceso asociado Gestión de Desarrollo Empresarial, analsis de la transformación del riesgo, analisis de formulación del indicador. RECOMENDACIÓN Las Subdirecciones de Empleo y Formación,Intermediación, Formalización y Regulación, Emprendimiento y Negocios , presentaron soportes de cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción asociado al proceso de gestión de empleo, se recomienda modificar los responsables del riesgo. La Subdirección de financiamiento e Inclusión Financiera presentó la información de manera extemporanea, se recomienda dar cumplimiento con los tiempos requeridos por parte de la OCI, teniendo en cuenta que cada seguimeitno tienene fechas puntuales para sus reportes. | A través del memorando 2019IE3411 del 30 de abril de 2019, la Direcciíon de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, remitieron la siguinete información: * Informe se seguimiento a la administración del riesgo de corrupción asociado al proceso de Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento. RECOMENDACIÓN Se debe establecer un formato de informe de revisión a la administración de riesgos, con aspectos de analisis acerca de la transformación del riesgo (riesgo inherente y valoración del riesgo residual), medición de los indicadores y analisis de la efectividad de los controles. | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Informe mensual de requerimientos, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, de los meses enero, febrero y mazro de 2019. * Hojas del vida de dos indicadores asociados al proceso de Atención al Ciudadano, 1) Respuesta de la Entidad tramitadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, 2) Tiempo promedio de respuestas a los ciudadanos y partes interesadas. * Actos administrativos, Resoluciones No. 0869 y 0269 * Documento en word, donde señalan el control que se ejerce con la semaforización de Herramienta SQS. * Cuadro de control de respuestas del periodo comprendido de enero a abril de 2019. * Documento en word denominado como selección de documentos - Oficina de Correspondencia. OBSERVACIONES 1. No se evidencia cumplimiento de la meta y producto establecida en la actividad 4.1 "Informe de Rvisión". 2. La DGC adjuntan soportes de cumplimiento de los controles del proceso de Atención al ciudadano, pero no se evidencia el informe de revisión donde debe medirse aqui tambien los indicadores formulados para mitigar los riesgos. 3. La Dirección de Gestión Corportiva y la Subdirección Administrativa y Financiera tienen a su cargo siete (7) riesgos de corrupción asoicados a los siguientes procesos : Gestión de Talento Humano que cuenta con dos riesgos, Atención al Ciudadano que cuenta con un riesgo, Gestión Documental cuenta con un riesgo, Gestión Financiera cuenta con un riesgo y Gestión de Bienes y Servicios Generales que cuenta con dos riesgos; por lo anterior solo se evidencio el cumplimiento de los controles establecidos en el riesgo asociado al proceso de Atención al Ciudadano. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la actividad, neta y producto establecido. 2. La OAP debe diseñar un formato para el seguimiento, monitoreo y revisión de la adminsitración y gestión del riesgo de corrupción de los proceso, se recomienda que este formato tenga aspectos tales como: analisis de la transformacion del riesgo (Riesgo Inherente y valoración del riesgo residual), analisis de la fectividad de los controles, soportes de cumplimiento y la medición de los indicadores, estos informes deberan ser publicados en la intranet en el Sistema Integrado de Gestión en cada uno de los procesos. | La Subsecretaría Desarrollo Económico y Control Disiciplinario, por medio del memorando 2019IE3561 del 03 de mayo de 2019, remitieron la siguiente información: * Informe de revisión de la adminstración del riesgo de corrupción asociao al proceso de control disciplinario. RECOMENDACIÓN Se recomienda adoptar un formato para el informe de revisión que comtgan, analisis de la transformación (riesgo inherente y valoración del riesgo residual), analisis de la efectividad de los controles y medición de los indicadores que permiten mitigar los riesgos. La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. | 1. Dar cumplimiento con la actividad, neta y producto establecido. 2. La OAP debe diseñar un formato para el seguimiento, monitoreo y revisión de la adminsitración y gestión del riesgo de corrupción de los proceso, se recomienda que este formato tenga aspectos tales como: analisis de la transformacion del riesgo (Riesgo Inherente y valoración del riesgo residual), analisis de la fectividad de los controles, soportes de cumplimiento y la medición de los indicadores, estos informes deberan ser publicados en la intranet en el Sistema Integrado de Gestión en cada uno de los procesos. 3. La Oficinas Asesora de Comunicación y la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, no remitieron información de cumplimiento a la actividad, por lo cual se recomienda dar cumplimiento con las actividades, metas y productos definidos en el PAAC 2019. 4. La Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, presentó un informe señalando el seguimiento y control de la administración del riesgo de corrupción, se recomienda estandarizar un formato de informe de revisión del monitoreo y seguimeinto a los riesgos adoptados en la Entidad. 5. Dar cumplimiento con la entrega de información en las fechas establecidas por la OCI, La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico entregó con ochos días de extemporaneidad la información. 6. La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico entrega los soportes de seguimiento a los controles establecidos para mitigar los riesgos, pero no se evidencia el informe de revisión el cual es le producto establecido entregar, por tal motivo se le recomienda a la DEDE raliizar el informe de revisión teniendo en cuenta la actividad establecida en el PAAC 2019. 7. La Subsecretaría y la Subdirección de Financiamiento e Inlcusión Financiera, entregaron la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. 8. La Oficina Asesora Juridica, presentó los soportes de cumplimiento de los controles de la administración del riesgo de corrupción de los procesos Gestión Contractual y Jurídica, se recomienda estandarizar un formato de informe de revisión del monitoreo y seguimeinto a los riesgos adoptados en la Entidad. 9. Las Subdirecciones de Empleo y Formación,Intermediación, Formalización y Regulación , presentó los soportes de cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción asociado al proceso de gestión de empleo, se recomienda modificar los responsables del riesgo. 10. Todos los lideres de procsos deben realizar acciones de mejora tendientes a la gestión y administración del riesgo, teneidnoe en cuenta la 1ra y 2da linea de defensa establecidas en el MIPG.
|  | 4.2 | Actualizar la Mátriz de Riesgos de acuerdo a cambios en los riesgos, controles y actividades de control o nuevos riesgos identificados. | Mátriz de Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando correo electronico del 02 de mayo de 2019, la OAP indica lo siguiente " No se ha actualizado la matriz, porque no se han presentado modificaciones a los riesgos identificados". RECOMENDACIÓN Una vez no se identifiquen riesgos de corrupción del proceso, se deb indicar en las respuesta a las solicitudes de seguimiento y evaluación a la OCI. | [8 empty] | Una vez se realicen ajustes a los riesgos de corrupción, debe ser solicitado a la OAP para la actualización y publicación de la matiz de riesgos de corrupción de la Entidad en la página web de la Entidad. | ;
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. | Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Subdirección de Empleo y Formación mediante memorando 2019IE3375 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Documento en word que señala lo siguiente: "A la fecha no se han Implementado herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad ya que no se ha vinculado el contratista que se encarga del tema". RECOMENDACIÓN La Subdirección de Empleo y Formación, durante lo transcurrido de la vigencia no se ha desarrollado la actividad, se recomienda para el proximo periodo adelantar las actividades. |  |  |  | La Subdirección de Empleo y Formación, durante lo transcurrido de la vigencia no se ha desarrollado la actividad, se recomienda para el proximo periodo adelantar las actividades.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas con personal traductor para personas con discapacidad auditiva. | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Documento en word donde se indica el enlace https://www.youtube.com/watch?v=lHxrhPd2usQ&feature=youtu.be, aquí se evidencia el video de la rendición de cuentas de la Entidad realizada en el año 2019 acerca de la gestión del año 2018. RECOMENDACIÓN Continuar dando cumplimiento con los ejercicios de rendición de cuentas. | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en fisico donde se indica el enlace https://www.youtube.com/watch?v=lHxrhPd2usQ&feature=youtu.be, aquí se evidencia el video de la rendición de cuentas de la Entidad realizada en el año 2019 acerca de la gestión del año 2018. RECOMENDACIÓN Continuar dando cumplimiento con los ejercicios de rendición de cuentas. | [7 empty] | Continuar dando cumplimiento con los ejercicios de rendición de cuentas.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa Poblaciones | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Documento en word pantallazos de la publicación en la página web de la Entidad de la invitación a toda la ciudadanía para la asistencia de la audiencia publica de rendición de cuentas del Sector Económico, Industria y Comercio que se realizó el día 25 de febrero de 2019. RECOMENDACIÓN Continuar dando cumplimiento con la convocatoria a la ciudadanía para la rendición de cuentas de la Entidad. | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word que señala actividades establecidas en el PAAC 2019 de acuerdo al componente 2. OBSERVACIÓN No se evidencia soportes de cumplimiento, la OAC no entrega los soportes de manera ordenada y relacionada con los componentes y actividades. RECOMENDACIÓN Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. La OAC debe entregar los documentos soportes de manera ordenada e indicando a que actividad y componente hace parte las evidencias. | [5 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, no remitío información que evidencie el cumplimiento de la actividad 4.2. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas. | La Subsecretaría Desarrollo Económico y Control Disiciplinario, por medio del memorando 2019IE3561 del 03 de mayo de 2019, no remitío información. RECOMENDACIÓN La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad y no entrega soportes de cumplimiento de la actividad en mención, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. | 1. Continuar dando cumplimiento con la convocatoria a la ciudadanía para la rendición de cuentas de la Entidad. 2. No se evidencia soportes de cumplimiento, la OAC no entrega los soportes de manera ordenada y relacionada con los componentes y actividades. 3. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. 4. La OAC debe entregar los documentos soportes de manera ordenada e indicando a que actividad y componente hace parte las evidencias. 5. La Subsecretaría (Poblaciones) entrega la información con extemporaneidad y no entrega soportes de cumplimiento de la actividad en mención, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. 6. Realizar capacitaciones a grupos de valor en control social.
|  | 2.2 | Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las 21 localidades y el Distrito. | Presentacion de los Eventos (Fotografias, Listas de asistencia , entre otros) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Informe de Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas Distrital - Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo. * Informes de seguimiento a los indicadores pactados en el marco del IWA con las siguientes localidades: Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolivar, Engativa, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Rafel Uribe Uribe, San Cristobal, Santa fe, San Cristobal, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usáquen, Usme y el Informe Distrital del IWA. RECOMENDACIÓN Continuar asistiendo con las diferentes actividades tendientes a las redición de cuents en las localidades y el Distrito, acerca de la Gestión y el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Económico. | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word que señala actividades establecidas en el PAAC 2019 de acuerdo al componente 2. OBSERVACIÓN No se evidencia soportes de cumplimiento, la OAC no entrega los soportes de manera ordenada y relacionada con los componentes y actividades. RECOMENDACIÓN Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. La OAC debe entregar los documentos soportes de manera ordenada e indicando a que actividad y componente hace parte las evidencias. | [7 empty] | 1. Continuar asistiendo con las diferentes actividades tendientes a las redición de cuents en las localidades y el Distrito, acerca de la Gestión y el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Económico. 2. No se evidencia soportes de cumplimiento, la OAC no entrega los soportes de manera ordenada y relacionada con los componentes y actividades. 3. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. 4. La OAC debe entregar los documentos soportes de manera ordenada e indicando a que actividad y componente hace parte las evidencias. 5. Publicar en el link de transparencia de la Entidad los informes de cda una de las reniciones de cuentas en cada una de las localidades.
|  | 2.3 | Desarrollo de encuentros con la comunidad - Diálogos Ciudadanos. | Informes de encuentros | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Informes de dialogos ciudadanos de: luceros, suba y restrepo; cada uno de los informes contemplan lo siguiente: orden del día, metodologia del dialogo ciudadano, listados de asistencia, encuestas para la evaluación del espacio del diálogo ciudadano en el proceso de rendición de cuentas de la Entidad, formato único de inscripción de participantes, formato para la formulación de preguntas, observaciones y recomendaciones, formato de evaluación de los dialogos ciudadanos y las audiencias públicas de rendición de cuentas, actas. RECOMENDACIÓN Se recomienda continuar con los encuentros ciudadanos y pueda realizarse en las 21 localidades del Distrito Capital. | [8 empty] | Se recomienda continuar con los encuentros ciudadanos y pueda realizarse en las 21 localidades del Distrito Capital.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información, en tres carpetas: * Carpeta 1- Publicaciones 30 Enero-28 Febrero: Contiene 507 documentos. * Carpeta 2 - Publicaciones 01 Marzo - 30 Marzo: Contiene 24 documentos. * Carpeta 3 - Publicaciones 01 Abril - 30 Abril: Contiene 83 documentos. RECOMENDACIÓN Actualizar el portal web de la Entidad, através de as idferentes publicaciones en el link de tranasparencia, la OCI recomienda que cada uno de los documentos que se publiquen en el mismo debe ser revisado con el fin de que la información sea pertinente y consistente. | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word descriptivo de actividades del cumplimiento de la actividad, meta y producto, acerca de la actualización de los portales web de la Entidad. * Registro fotografico acerca de los diferentes dialogos en territorios. * Formatos de presguntas. * Pantallazos de notas de prensa y boletínes. * Pantallazos de publicación de informes de gestión de la SDDE. * Pantallazos de las publicaciones en las redes sociales (Facebook, twitter, instagram y youtobe). * Pantallazos de la gestión en los canales internos de comunicación. RECOMENDACIONES Se recomienda realizar la actualización constante de la información en los diferentes portales web de la Entidad. Actualizar el portal web de la Entidad, a través de as idferentes publicaciones en el link de tranasparencia, la OCI recomienda que cada uno de los documentos que se publiquen en el mismo debe ser revisado con el fin de que la información sea pertinente y consistente. Realizar periodicamente la medición al interior de la SDDE, acerca de la percecpión y/o satisfacción de los funcionarios con relación a la divulgación de la información en los diferentes canales internos y externos de comunicación. | [7 empty] | 1. Actualizar el portal web de la Entidad, a través de as idferentes publicaciones en el link de tranasparencia, la OCI recomienda que cada uno de los documentos que se publiquen en el mismo debe ser revisado con el fin de que la información sea pertinente y consistente. 2. Realizar periodicamente la medición al interior de la SDDE, acerca de la percecpión y/o satisfacción de los funcionarios con relación a la divulgación de la información en los diferentes canales internos y externos de comunicación. 3. Realizar foros a través de medios digitales como canal de servicio.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Informe de Audiencia Pública Sectorial de Rendición de Cuentas Distrital, Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo. OBSERVACIÓN El Informe solo contien las encuestas apliadas, pero no se evidenica analisis de las encuestas aplicadas. RECOMENDACIÓN Realizar un informe del analisis de los resultados de las encuestas realizadas. | [8 empty] | Realizar un informe del analisis de los resultados de las encuestas realizadas.
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar públicaciones de la gestión de la Entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * En documento word señalan en le link http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-gestion-y-resultados-2018-0, donde se público el Informe de Gestión de la Entidad correspondiente a la vigencia 2018. * Informe de Gestión y Resultados 2018 en PDF. RECOMENDACIÓN Una vez se realicen y se proyecten informes de Gestión de la Entidad, continuar con la publicación en la página web de la Entidad. | [8 empty] | Una vez se realicen y se proyecten informes de Gestión de la Entidad, continuar con la publicación en la página web de la Entidad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Informes mensuales (enero,febrero y marzo de 2019) de Requerimientos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. |  | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Conectar el Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Informática y Sistemas | [5 empty] | La Subdirección de Empleo y Formación mediante memorando 2019IE3375 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Documento en word que señala lo siguiente: "Para el anterior componente, se informa que la Dirección de Gestión Coorporativa está adelantando el convenio para la contratación con el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para los centros de relevos". "Para el anterior componente, se informa que la Dirección de Gestión Corporativa está realizando las cotizaciones para las respectivas compras y su posterior instalación en la Agencia Pública de Empleo". RECOMENDACIÓN La Subdirección de Empleo y Formación, durante lo transcurrido de la vigencia no se ha desarrollado la actividad, se recomienda para el proximo periodo adelantar las actividades. |  | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Emails Institucionales: 26 de marzo de 2019 donde se información el despliegie de la programación del SDQS, y el 20 de marzo de 2019 la Secretría General le informa al funcionario de la SDDE responsable de alimentar el SDQS de participar en una mesa de trabajo para la integración de Bogotá Te Escucha con los Sistemas de Gestión Documental. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. |  | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. 2. La Subdirección de Empleo y Formación, durante lo transcurrido de la vigencia no se ha desarrollado la actividad, se recomienda para el proximo periodo adelantar las actividades.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Circular No. 0019 del 08 de marzo de 2019, curso de cualificación de servicio al ciudadano. * Circular No. 0020 del 19 de marzo de 2019, continuidad a las capacitaciones y sensibilización con relación a los temas de Talento Humano. * Listas de asistencias: 22 de enero de 2019-taller de creatividad e innovación, 24 de nero de 2019 - taller de toma de decisiones, * Email Institucional 19 de marzo de 2019, socializando la Circular No. 0019. * Documento en word que indica fotografias de las diferentes actividades de capacitaciones. Base de datos de los funcionarios que participaron en la capcitación del SECOP durante lo transcurrido en la vigencia 2019. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. |  | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. 2. Desarrollar cualificaciones de servidores encargados de tramitar peticiones.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Pieza grafica acerca del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. | [5 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Documento en Pdf, que evidencia la publicación en la página web de la Entidad en el link http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/documentos/mn-ac_01_manual_atencion_ciudadano_v2_actualizado_11-09-2018.pdf. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. | La Subsecretaría Desarrollo Económico y Control Disiciplinario, por medio del memorando 2019IE3561 del 03 de mayo de 2019, remitieron la siguiente información: * Documento publicado en la página web de la Entidad, donde se indica el procedimieno para presentar una denuncia relacionada con temas de corrupción, canales virtuales a los que se puede accedee y la protección de fatos al reporte. RECOMENDACIÓN La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. 2. La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. 3. La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Pieza grafica acerca del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. | [5 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Documento en Pdf, guía ciudadana para la gestiónde las PQRS. * Ticket 384193. * Pieza gráfica del SDQS. * Formato de elaboración de elementos de divulgación acerca del portafolio de servicios de SDDE. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. |  | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Subdirección de Empleo y Formación mediante memorando 2019IE3375 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Respuestas de las encuestas de los procesos: intermediación, formación, orientación y registro. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. |  |  |  | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Informes mensuales (enero,febrero y marzo de 2019) correspondiente al resultados del analisís de las encuestas de satisfacción que se realizan en la página web de la Entidad. * Informe de buzón de sugerencias, correspondiente del periodo de noviembre de 2018 a marzo de 2019. OBSERVACIÓN Se evidencian que en los informes las graficas no presentan nombres y tampoco la fuente, las tablas no se encunetran referenciadas, no se encuentra el nombre del funcionario quien proyecto el informe. RECOMENDACIONES 1. Se recomienda que llos informes deben señalar el nombre de la persona quien los proyecto como la fecha de eleaboración del informe. 2. La graficas, tablas y cuadros deben contener la referenciación, nombre y fuente. |  | 1. Se recomienda que llos informes deben señalar el nombre de la persona quien los proyecto como la fecha de eleaboración del informe. 2. La graficas, tablas y cuadros deben contener la referenciación, nombre y fuente.
|  | 5.4 | Socialización del portafolio de servicios de la SDDE. | Dos (2) socializaciones durante el 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Portafolio de servicios de la SDDE - documento en pdf. * Pantallazos de la divulgación del portafolio de servicios y la cartilla o instructivo para radicar Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias en la SDDE, a traves de boletines corporativos. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. | [5 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Documento en PDF- correo institcuional del 04 de abril de 2019, mediante boletín No. 201 socliazando el portafolio de servicios de la SDDE. * Formato de elaboración de elementos de divulgación del portafolio de servicios de la SDDE. * Documento en PDF denominado portafolio de servicios de la Entidad. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. |  | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría Desarrollo Económico y Control Disiciplinario, por medio del memorando 2019IE3561 del 03 de mayo de 2019, remitieron la siguiente información: * Listas de asistencia de los CLIPS en la slocalidades de sumapaz y fontibón. Registro fotografico en las diferentes localidades. RECOMENDACIÓN La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. | La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * Documento en word que indica la publicación de información en datos abiertos, en el siguiente link: https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/secretaria-distrital-de-desarrollo-economico. RECOMENDACIÓN Continuar con el desarrollo de la publicación de información en datos abiertos de acuerdo a los lineamientos establecidos o emitidos por las Entidades competentes en el tema. | [6 empty] | La Subdirección de Informatica y Sistemas no remitío información. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento con las actividades establecidas. |  | Continuar con el desarrollo de la publicación de información en datos abiertos de acuerdo a los lineamientos establecidos o emitidos por las Entidades competentes en el tema. La Subdirección de Informatica y Sistemas no remitío información. Dar cumplimiento con las actividades establecidas.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Cinco (5) correos Institucionales del sistema de alertas. OBSERVACIÓN Los dos primeros documentos no se ebidencia las fechas de los corres institucionales. RECOMENDACIÓN Continuar el deserrarollo y buen desempeño al cumplimiento con la actividad y meta establecida. |  | Continuar el deserrarollo y buen desempeño al cumplimiento con la actividad y meta establecida.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Diagnostico Integral del Fondo Documental Acumulado de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE. RECOMENDACIÓN Una vez se entreguen las evidencias de cumplimiento, se recomienda que la carpeta se encuentra ordenada y referenciada conforme al componente y el numero de la actividad. |  | Una vez se entreguen las evidencias de cumplimiento, se recomienda que la carpeta se encuentra ordenada y referenciada conforme al componente y el numero de la actividad.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados | Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Documento borrador acerca del Plan de Conservación Documental. RECOMENDACIÓN Una vez se entreguen las evidencias de cumplimiento, se recomienda que la carpeta se encuentra ordenada y referenciada conforme al componente y el numero de la actividad. |  | Una vez se entreguen las evidencias de cumplimiento, se recomienda que la carpeta se encuentra ordenada y referenciada conforme al componente y el numero de la actividad.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información | Dirección Gestión Corporativa | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Informe de solicitudes de acceso a la información pública de los periodos de enero y febrero de 2019. RECOMENDACIÓN Continuar con el cumplimiento y el buen desempeño de las actividades establecidas en el PAAC 2019. |  | Continuar con el cumplimiento y el buen desempeño de las actividades establecidas en el PAAC 2019.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría Desarrollo Económico y Control Disiciplinario, por medio del memorando 2019IE3561 del 03 de mayo de 2019, remitieron la siguiente información: * Wall paper con NORMANDA (Imagen institucional) acerca de la conferencia actos que constituyen corrupción. * Corrreo institucional del 04 de marzo de 2019, invitación a la conferencia de actos que constituyen corrupción. * Memorando 2019IE1889 del 08 de marzo de 2019, invitación a la conferencia "Orientación actos que constituyen Anticorrupción Ley 1474 de 2011". RECOMENDACIÓN La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. | La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
|  | 1.3 | Curso VIRTUAL en materia de Estatuto Anticorrupción (Ley 1472 del 2011) liderado por la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios. | Memorando convocatoria. Listado de asistencia. Certificado. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría Desarrollo Económico y Control Disiciplinario, por medio del memorando 2019IE3561 del 03 de mayo de 2019, remitieron la siguiente información: * Documento en word descriptivo que señala lo siguiente: "Curso virtual en materia de Estatuto Anticorrupción (LEY 1742 del 2011), esta actividad se solicitó actualizar el componente en el Plan Anticorrupción toda vez que figura como curso virtual y se realizó fue una conferencia "Conferencia presencial" como se identifica en las actividades del mes de marzo". * Memorando 2019IE1889 del 08 de marzo de 2019, invitación a la conferencia "Orientación actos que constituyen Anticorrupción Ley 1474 de 2011". * Memorando 2019IE1729 del 04 de marzo de 2019, actualización actividades PAAC 2019. * Listado de Asistencia de conferencia - Actos que constituyen corrupción del 19 de marzo de 2019. RECOMENDACIÓN La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. | La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los gestores de Integridad del Sector. | Elaboración del cronograma de actividades. | Grupo de Gestores de Integridad | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019, donde se encuentra las fechas. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 2.2 | Definición con los gestores las actividades a realizar en el año 2019. | Comité trimestrales de Gestores. Convocatoria. Solicitud salón de reuniones. Elaboración de Actas del comité. | Grupo de Gestores de Integridad | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019, donde se encuentra las fechas. * Actas de reuniones y listas de asistencia. * Registro fotografio de encuentros de los gestores de integridad de la Entidad. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 2.4 | Revisión de los resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante memorando 2019IE3360 del 30 de abril de 2019, la OAP remite la siguiente información: * FURAG- Reportes de los formularios de los componentes: Gestión Presupuestal, Gestión Talento Humano, Participación Ciudadana, Fortalecimiento Institucional, Gobierno Digital, Servicio al ciudadano, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión Documental, Equidad de la Mujer e Informativas. * Pantallazo del reporte del FURAG. * Cerificado de recepción de información - reporte de los avances del FURAG correspondiente a la vigencia 2018 que fue reportado durante el mes de febrero de 2019. OBSERVACIÓN No se evidencia la revisión de los resultados del reporte del FURAG. RECOMENDACIÓN Realizar un analisis y evaluación de la información reportada en cada uno de los componentes del FURAG, realizando un comparativo con los resultados del anterior evaluación, de aqui se podran tomar acciones de mejora que permitan establecerse en cada uno de las dimensiones del MIPG al interior de la Entidad. | [8 empty] | Realizar un analisis y evaluación de la información reportada en cada uno de los componentes del FURAG, realizando un comparativo con los resultados del anterior evaluación, de aqui se podran tomar acciones de mejora que permitan establecerse en cada uno de las dimensiones del MIPG al interior de la Entidad. Cumplir con la actividad establecida dentro del PAAC 2019.
|  | 2.5 | Revisar y solicitar los recursos apropiados para promover el código de integridad. | Elaboración del presupuesto por actividad. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | No se evidencia soporte de cumplimiento de la actividad y el producto establecido RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC 2019. |  | Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC 2019.
|  | 2.6 | Realización de evento para servidores de planta y contratistas. | Convocatoria Elaboración de la presentación. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Registro fotografio de encuentros de los gestores de integridad de la Entidad. * Registro fotografico del proceso de inudcción y reinducción, realizado en marzo de 2019 en la sinatalaciones del club de compensar donde se socializó el códio de etica de la Entidad. RECOMENDACIÓN Continuar desarrollando la actividad y cumplir con las metas y productos establecidos en el PAAC 2019. |  | Continuar desarrollando la actividad y cumplir con las metas y productos establecidos en el PAAC 2019.
|  | 2.7 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | Mesas de trabajo Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Grupo de Gestores de Integridad | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019, donde se encuentra las fechas. * Actas de reuniones y listas de asistencia. * Registro fotografio de encuentros de los gestores de integridad de la Entidad. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 2.8 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Organización de la semana de la integridad. Convocatoria mediante circular. Preparación de logística Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. Aplicación de la 2da. Encuesta de confidencialidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Pantallazos de la campaña "La Secretaría es Mi Casa" y "Los Valores de Mi Casa", camapañas que se encuentran orientadas a promover los valores Institucionales adoptados en el Código de Integridad de la Entidad. * Pantallazos de la campaña que se realizó en los diferentes canales internos y externos de comunicación de la SDDE. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. | [7 empty] | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Pantallazos de las publicaciones de los boletines interno, intranet y wallpaper de los periodos de enero a abril de 2019. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. | [7 empty] | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
|  | 3.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas. | Preparación y revisión del documento. | Subdirección de Abastecimiento Alimentario | [6 empty] | A través del memorando 2019IE3411 del 30 de abril de 2019, la Direcciíon de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, remitieron la siguinete información: * Fichas de caracterización de los mercados campesionos. * Bases de datos actualizados - Mercados Campesinos * Formato de actas, No se encuentran doligenciados solo es el formato. * Base de tenderos (11.258 tenderos). * Docuemento en word acerca de los criterios para la selección de las Unidades Productivas. * Presentación en power point - Proceso de selección dela población rural beneficiada. * Base de datos de los usuario registrados en el SUIM (129 Beneficiarios ruralidad). * Base de datos Suim (Reportes: Contratos No. 291 de 2017 y Bioproyectar No. 368 de 2018,y actividades como ProTerritorio y Mercados Campesinos). RECOMENDACIÓN Continuar con el cumplimient y buen desempeño de la actividad establecida en el PAAC 2019. |  |  | Continuar con el cumplimiento y buen desempeño de la actividad establecida en el PAAC 2019.
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Pantallazos de las publicaciones de los boletines interno, intranet y wallpaper de los periodos de enero a abril de 2019. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. | [5 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019, donde se encuentra las fechas. * Piezas comunicativas de: semana de la felicidad, posyulaciones de elecciones del Cómite paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, flayer de socialización de los valores, resumen de piezas comunicativas del periodo comprendido de enero a abril de 2019. * Registro fotografio de encuentros de los gestores de integridad de la Entidad. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, no remitío información de cumplimiento. RECOMENDACIÓN Los responsables de la actividad no remitieron soportes de la meta, se recomienda dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Los responsables de la actividad no remitieron soportes de la meta, se recomienda dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. |  |  |  | La Subdirección de Información y Estadística, no remitío respuesta al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2019 del seguimeinto correspondiente del primer cuatrimestre. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento con las actividades, metas y productos definidos en el PAAC 2019. |  | La Subdirección de Empleo y Formación mediante memorando 2019IE3375 del 30 de abril de 2019, no remitíeron información. RECOMENDACIÓN La Subdirección de Empleo y Formación no remitío información, se recomienda dar cumplimiento a las actividades establecidas en el PAAC 2019. |  |  |  | La Subdirección de Información y Estadística y la Subdirección de Empleo y Formación, no remitieron información de cumplimiento a la actividad, por lo cual se recomienda dar cumplimiento con las actividades, metas y productos definidos en el PAAC 2019.
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Pantallazos de la divulgación del sondeo de plataformas informativas de la SDDE. RECOMENDACIÓN La OAC informó "La OAC desarrolló e implementó el 1° sondeo de las palataformas informativas de la entidad, para determinar la receptividad de la divulgación de las diferentes actividades gestadas en la Entidad. Su aplaicación se realizó a través de los medios de comunicación interna y la jornada de inducción y reinducción y actualmente esta en proceso de tabulación". Por lo anterior la OCI recomienda que se realizce el analisis de los resultados y se hagan acciones de mejora que permita la optimización de los recursos de la Entidad. | [7 empty] | La OAC informó "La OAC desarrolló e implementó el 1° sondeo de las palataformas informativas de la entidad, para determinar la receptividad de la divulgación de las diferentes actividades gestadas en la Entidad. Su aplaicación se realizó a través de los medios de comunicación interna y la jornada de inducción y reinducción y actualmente esta en proceso de tabulación". Por lo anterior la OCI recomienda que se realizce el analisis de los resultados y se hagan acciones de mejora que permita la optimización de los recursos de la Entidad.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. | Equipo de Gestores de Integridad | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Informe de gestión de integridad RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. | Equipo de Gestores de Integridad | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019, donde se encuentra las fechas. * Piezas comunicativas de: semana de la felicidad, posyulaciones de elecciones del Cómite paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, flayer de socialización de los valores, resumen de piezas comunicativas del periodo comprendido de enero a abril de 2019. * Registro fotografio de encuentros de los gestores de integridad de la Entidad. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones a través de memorando 2019IE3385 del 30 de abril de 2019 remitío la siguiente información: * Documento en word donde señala el desemepeño y cumplimiento de la actividad propuesta. * Pantallazos de las publicaciones graficas. * Registro fotografico. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desempeño y cumplimiento de las actividades. | [5 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 2019IE3412 del 30 de abril de 2019, remitío la siguiente información: * Plan de Gestión de Integridad vigencia 2019, donde se encuentra las fechas. * Piezas comunicativas de: semana de la felicidad, posyulaciones de elecciones del Cómite paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, flayer de socialización de los valores, resumen de piezas comunicativas del periodo comprendido de enero a abril de 2019. * Registro fotografio de encuentros de los gestores de integridad de la Entidad. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. |  | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. Continuar con el buen desempeño y cumplimiento de las actividades.

## Seguimiento Enero-Abril 2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 ENERO A ABRIL 2019
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto |  | Responsable |  | Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2019 | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la pólitica de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE" | Reporte de seguimiento |  | Oficina Asesora de Plaenación |  | 100 | Continuar con el desarrollo de capacitaciones en marco de la administración del riesgo y socialización de la Politica de Administraicón del Riesgo de la Secretaría Distrital de Desarrrollo Económico, que permita que todos los funcionarios de la Entidad conozacan la nueva metodologia establecida en la Guia de Administración del Riesgo adoptada al interior de la Secretaría.
|  | 1.2 | Socialización de la Pólitica de Riesgos a los funcionarios y usuarios de la SDDE | Listas de asistencia y públicaciones en la página web |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 80 | 1. Dar cumplimiento con las metas y las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad. 2. Publicar en el link de transparencia en la sesión de Estructura Organica y Talento Humano la Politica de Administración del Riesgo de la Entidad.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitar a los funcionarios designados de los diferentes procesos en la guía metodológica para administración de riesgos | Listas de Asistencia |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 80 | 1. Dar cumplimiento con las metas y las fechas establecidas para el cumplimiento de la actividad. 2. Una vez se formule el PAAC de la vigencia a desarrollar, se debe definri actividades tendientes a la vigencia que se va evaluar y no definir actividades de otras vigencias que son evakuadas en esas mismas vigencias.
|  | 2.2 | Consolidación riesgos de corrupción por procesos | 1. Formato diligenciado de Administración de Riesgos. 2. Formato diligenciado Mátriz de Riesgos. |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 90 | Las actividades deben formularse teniendo en cuenta que el PLAN es anual, y se debne establecer actividades que se desarrollen durante la vigencia (el año) evaluado y no otros meses de vigencias pasadas.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la mátriz de riesgo de corrupcón | Matriz de riesgo publicada |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | Las actividades deben formularse teniendo en cuenta que el PAAC es anual, y se debne establecer actividades que se desarrollen durante la vigencia (el año) evaluado y no otros meses de vigencias pasadas.
|  | 3.2 | Realizar ajustes a la mátriz de riesgos de acuerdo a las observaciones | Matriz de riesgo publicada |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 100 | Continuar con las publicaciones de las matrices de riesgos de corrupción de la Entidad por cada una de las vigencias.
|  | 3.3 | Publicar en página web la mátriz de riesgo de corrupción ajustada de acuerdo a las observaciones recibidas. | Matriz de Riesgos Definitiva publicada |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 100 | Continuar con las publicaciones de las matriz de riesgo de corrupción de la Entidad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión mensual a la gestión de Riesgos y a la efectividad de los controles. | Informe de Revisión |  | Líderes de los Procesos |  | 75 | 1. Dar cumplimiento con la actividad, neta y producto establecido. 2. La OAP debe diseñar un formato para el seguimiento, monitoreo y revisión de la adminsitración y gestión del riesgo de corrupción de los proceso, se recomienda que este formato tenga aspectos tales como: analisis de la transformacion del riesgo (Riesgo Inherente y valoración del riesgo residual), analisis de la fectividad de los controles, soportes de cumplimiento y la medición de los indicadores, estos informes deberan ser publicados en la intranet en el Sistema Integrado de Gestión en cada uno de los procesos. 3. La Oficinas Asesora de Comunicación y la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, no remitieron información de cumplimiento a la actividad, por lo cual se recomienda dar cumplimiento con las actividades, metas y productos definidos en el PAAC 2019. 4. La Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, presentó un informe señalando el seguimiento y control de la administración del riesgo de corrupción, se recomienda estandarizar un formato de informe de revisión del monitoreo y seguimeinto a los riesgos adoptados en la Entidad. 5. Dar cumplimiento con la entrega de información en las fechas establecidas por la OCI, La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico entregó con ochos días de extemporaneidad la información. 6. La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico entrega los soportes de seguimiento a los controles establecidos para mitigar los riesgos, pero no se evidencia el informe de revisión el cual es le producto establecido entregar, por tal motivo se le recomienda a la DEDE raliizar el informe de revisión teniendo en cuenta la actividad establecida en el PAAC 2019. 7. La Subsecretaría y la Subdirección de Financiamiento e Inlcusión Financiera, entregaron la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. 8. La Oficina Asesora Juridica, presentó los soportes de cumplimiento de los controles de la administración del riesgo de corrupción de los procesos Gestión Contractual y Jurídica, se recomienda estandarizar un formato de informe de revisión del monitoreo y seguimeinto a los riesgos adoptados en la Entidad. 9. Las Subdirecciones de Empleo y Formación,Intermediación, Formalización y Regulación , presentó los soportes de cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción asociado al proceso de gestión de empleo, se recomienda modificar los responsables del riesgo. 10. Todos los lideres de procsos deben realizar acciones de mejora tendientes a la gestión y administración del riesgo, teneidnoe en cuenta la 1ra y 2da linea de defensa establecidas en el MIPG.
|  | 4.2 | Actualizar la Mátriz de Riesgos de acuerdo a cambios en los riesgos, controles y actividades de control o nuevos riesgos identificados. | Mátriz de Riesgo Actualizado |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 100 | Una vez se realicen ajustes a los riesgos de corrupción, debe ser solicitado a la OAP para la actualización y publicación de la matiz de riesgos de corrupción de la Entidad en la página web de la Entidad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. |  | Subdirección de Empleo y Formación |  | 25 | La Subdirección de Empleo y Formación, durante lo transcurrido de la vigencia no se ha desarrollado la actividad, se recomienda para el proximo periodo adelantar las actividades.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas con personal traductor para personas con discapacidad auditiva. | Videos del ejercicio realizado |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | Continuar dando cumplimiento con los ejercicios de rendición de cuentas.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas | Convocatorias realizadas |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa Poblaciones |  | 100 | 1. Continuar dando cumplimiento con la convocatoria a la ciudadanía para la rendición de cuentas de la Entidad. 2. No se evidencia soportes de cumplimiento, la OAC no entrega los soportes de manera ordenada y relacionada con los componentes y actividades. 3. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. 4. La OAC debe entregar los documentos soportes de manera ordenada e indicando a que actividad y componente hace parte las evidencias. 5. La Subsecretaría (Poblaciones) entrega la información con extemporaneidad y no entrega soportes de cumplimiento de la actividad en mención, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. 6. Realizar capacitaciones a grupos de valor en control social.
|  | 2.2 | Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las 21 localidades y el Distrito. | Presentacion de los Eventos (Fotografias, Listas de asistencia , entre otros) |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | 1. Continuar asistiendo con las diferentes actividades tendientes a las redición de cuents en las localidades y el Distrito, acerca de la Gestión y el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Económico. 2. No se evidencia soportes de cumplimiento, la OAC no entrega los soportes de manera ordenada y relacionada con los componentes y actividades. 3. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC 2019. 4. La OAC debe entregar los documentos soportes de manera ordenada e indicando a que actividad y componente hace parte las evidencias. 5. Publicar en el link de transparencia de la Entidad los informes de cda una de las reniciones de cuentas en cada una de las localidades.
|  | 2.3 | Desarrollo de encuentros con la comunidad - Diálogos Ciudadanos. | Informes de encuentros |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 100 | Se recomienda continuar con los encuentros ciudadanos y pueda realizarse en las 21 localidades del Distrito Capital.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 90 | 1. Actualizar el portal web de la Entidad, a través de as idferentes publicaciones en el link de tranasparencia, la OCI recomienda que cada uno de los documentos que se publiquen en el mismo debe ser revisado con el fin de que la información sea pertinente y consistente. 2. Realizar periodicamente la medición al interior de la SDDE, acerca de la percecpión y/o satisfacción de los funcionarios con relación a la divulgación de la información en los diferentes canales internos y externos de comunicación. 3. Realizar foros a través de medios digitales como canal de servicio.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado. | Informe de encuestas realizadas |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 75 | Realizar un informe del analisis de los resultados de las encuestas realizadas.
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar públicaciones de la gestión de la Entidad | Informes de Gestión |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 100 | Una vez se realicen y se proyecten informes de Gestión de la Entidad, continuar con la publicación en la página web de la Entidad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Conectar el Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS. |  | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Informática y Sistemas |  | 90 | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. 2. La Subdirección de Empleo y Formación, durante lo transcurrido de la vigencia no se ha desarrollado la actividad, se recomienda para el proximo periodo adelantar las actividades.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. 2. Desarrollar cualificaciones de servidores encargados de tramitar peticiones.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización |  | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | 1. Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto. 2. La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI. 3. La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización |  | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. |  | Subdirección de Empleo y Formación |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 95 | 1. Se recomienda que llos informes deben señalar el nombre de la persona quien los proyecto como la fecha de eleaboración del informe. 2. La graficas, tablas y cuadros deben contener la referenciación, nombre y fuente.
|  | 5.4 | Socialización del portafolio de servicios de la SDDE. | Dos (2) socializaciones durante el 2019 |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades |  | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 95 | La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales |  | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas |  | 80 | Continuar con el desarrollo de la publicación de información en datos abiertos de acuerdo a los lineamientos establecidos o emitidos por las Entidades competentes en el tema. La Subdirección de Informatica y Sistemas no remitío información. Dar cumplimiento con las actividades establecidas.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | Continuar el deserrarollo y buen desempeño al cumplimiento con la actividad y meta establecida.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera |  | 100 | Una vez se entreguen las evidencias de cumplimiento, se recomienda que la carpeta se encuentra ordenada y referenciada conforme al componente y el numero de la actividad.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 100 | Una vez se entreguen las evidencias de cumplimiento, se recomienda que la carpeta se encuentra ordenada y referenciada conforme al componente y el numero de la actividad.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información |  | Dirección Gestión Corporativa |  | 100 | Continuar con el cumplimiento y el buen desempeño de las actividades establecidas en el PAAC 2019.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos |  | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 100 | La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
|  | 1.3 | Curso VIRTUAL en materia de Estatuto Anticorrupción (Ley 1472 del 2011) liderado por la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios. | Memorando convocatoria. Listado de asistencia. Certificado. |  | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 100 | La Subsecretaría entrega la información con extemporaneidad, se recomienda que se den cumplimiento con los tiempos establecidos en cada uno de los seguimientos que realiza la OCI.
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los gestores de Integridad del Sector. | Elaboración del cronograma de actividades. |  | Grupo de Gestores de Integridad |  | 100 | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 2.2 | Definición con los gestores las actividades a realizar en el año 2019. | Comité trimestrales de Gestores. Convocatoria. Solicitud salón de reuniones. Elaboración de Actas del comité. |  | Grupo de Gestores de Integridad |  | 100 | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 2.4 | Revisión de los resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. |  | Oficina Asesora de Planeación |  | 60 | Realizar un analisis y evaluación de la información reportada en cada uno de los componentes del FURAG, realizando un comparativo con los resultados del anterior evaluación, de aqui se podran tomar acciones de mejora que permitan establecerse en cada uno de las dimensiones del MIPG al interior de la Entidad. Cumplir con la actividad establecida dentro del PAAC 2019.
|  | 2.5 | Revisar y solicitar los recursos apropiados para promover el código de integridad. | Elaboración del presupuesto por actividad. Presentación al área de presupuesto. |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 10 | Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC 2019.
|  | 2.6 | Realización de evento para servidores de planta y contratistas. | Convocatoria Elaboración de la presentación. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 100 | Continuar desarrollando la actividad y cumplir con las metas y productos establecidos en el PAAC 2019.
|  | 2.7 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | Mesas de trabajo Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. |  | Grupo de Gestores de Integridad |  | 100 | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 2.8 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Organización de la semana de la integridad. Convocatoria mediante circular. Preparación de logística Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. Aplicación de la 2da. Encuesta de confidencialidad. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento a la actividad, meta y producto.
|  | 3.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas. | Preparación y revisión del documento. |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario |  | 100 | Continuar con el cumplimiento y buen desempeño de la actividad establecida en el PAAC 2019.
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. |  | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera |  | 10 | Los responsables de la actividad no remitieron soportes de la meta, se recomienda dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. |  | 10 | La Subdirección de Información y Estadística y la Subdirección de Empleo y Formación, no remitieron información de cumplimiento a la actividad, por lo cual se recomienda dar cumplimiento con las actividades, metas y productos definidos en el PAAC 2019.
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 80 | La OAC informó "La OAC desarrolló e implementó el 1° sondeo de las palataformas informativas de la entidad, para determinar la receptividad de la divulgación de las diferentes actividades gestadas en la Entidad. Su aplaicación se realizó a través de los medios de comunicación interna y la jornada de inducción y reinducción y actualmente esta en proceso de tabulación". Por lo anterior la OCI recomienda que se realizce el analisis de los resultados y se hagan acciones de mejora que permita la optimización de los recursos de la Entidad.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. |  | Equipo de Gestores de Integridad |  | 100 | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. |  | Equipo de Gestores de Integridad |  | 100 | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad.
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera |  | 100 | Dar cumplimiento a las fechas programadas tendientes con los gestores de integridad. Continuar con el buen desempeño y cumplimiento de las actividades.
88.6735
ZONAS DE VALORACIÓN
[5 empty] | Zona Baja | 0 a 59% | Rojo
[5 empty] | Zona Media | 60 a 79% | Amarillo
[5 empty] | Zona Alta | 80% a 100% | Verde
Elaboró: Julia Viviana Mendoza Gonzalez - Profesional de la Oficina de Control Interno
Revisó: Gonzalo Martinez Suarez - Jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
MAYO DE 2019