## Componentes
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la pólitica de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE" | Reporte de seguimiento | Lideres de procesos | 02/01/2019 31/01/2019
|  | 1.2 | Socialización de la Pólitica de Riesgos a los funcionarios y usuarios de la SDDE | Listas de asistencia y públicaciones en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2019 28/02/2019
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Capacitar a los funcionarios designados de los diferentes procesos en la guía metodológica para administración de riesgos | Listas de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 26/11/2018 11/01/2019
|  | 2.2 | Consolidación riesgos de corrupción por procesos | 1. Formato diligenciado de Administración de Riesgos. 2. Formato diligenciado Mátriz de Riesgos. | Oficina Asesora de Planeación | 17/12/2018 28/12/2018
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la mátriz de riesgo de corrupcón | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 28/12/2018 15/01/2019
|  | 3.2 | Realizar ajustes a la mátriz de riesgos de acuerdo a las observaciones | Matriz de riesgo publicada | Oficina Asesora de Planeación | 15/01/2019 16/01/2019
|  | 3.3 | Publicar en página web la mátriz de riesgo de corrupción ajustada de acuerdo a las observaciones recibidas. | Matriz de Riesgos Definitiva publicada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión mensual a la gestión de Riesgos y a la efectividad de los controles. | Informe de Revisión | Líderes de los Procesos | 01/02/2019 31/12/2019
|  | 4.2 | Actualizar la Mátriz de Riesgos de acuerdo a cambios en los riesgos, controles y actividades de control o nuevos riesgos identificados. | Mátriz de Riesgo Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2019 31/12/2019
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la adminsitración de riesgos de corrupción de la Entidad. | Informe de Seguimiento y Evaluación del PAAC | Oficina de Control Interno | 1. Mayo de 2019 (Informe de seguimiento Enero-Abril de 2019) 2. Septiembre de 2019 (Informe de seguimiento Mayo-Agosto de 2019) 3. Enero de 2020 (Informe de seguimiento Septiembre-Diciembre de 2019)
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. | Subdirección de Empleo y Formación | Durante el año 2019
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas con personal traductor para personas con discapacidad auditiva. | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Fecha que establezca la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas | Convocatorias realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Corporativa Poblaciones | 7/01/2019 08/02/2019
|  | 2.2 | Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las 21 localidades y el Distrito. | Presentacion de los Eventos (Fotografias, Listas de asistencia , entre otros) | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Del 4 al 25 de febrero de 2019
|  | 2.3 | Desarrollo de encuentros con la comunidad - Diálogos Ciudadanos. | Informes de encuentros | Oficina Asesora de Planeación | 21/01/2019 25/02/2019
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado. | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | 04/01/2019 02/02/2019
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar públicaciones de la gestión de la Entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 23/04/2019 30/04/2019
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2019
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Entidad. | En por lo menos dos (2) puntos de Atención a la Ciudadanía el Centro de Relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auidtiva. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Empleo y Formación | 01 al 30 de junio de 2019 01 al 30 de noviembre de 2019
|  | 2.2 | Instalación sistema de digitarnos en la Agencia Pública de Empleo. | Instalación de al menos un sistema audiovisual para indicar el número de turno activo o nombre del ciudadano a atender. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Dirección de Gestión Corporativa | 01 al 30 de junio de 2019
|  | 2.3 | Conectar el Sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental. | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Subdirección de Informática y Sistemas | 01/04/2019 30/06/2019
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones | Dirección de Gestión Corporativa | 01/04/2019 31/12/2019
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2019 Julio de 2019 Octubre de 2019
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Marzo de 2019 Julio de 2019 Noviembre de 2019
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la SDDE. | Elaboración de un (1) documento | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales (procesos misionales) | Noviembre de 2019
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | Marzo de 2019 Junio de 2019 Septiembre de 2019 Diciembre de 2019
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. | Dirección de Gestión Corporativa | Marzo de 2019 Junio de 2019 Septiembre de 2019 Diciembre de 2019
|  | 5.4 | Socialización del portafolio de servicios de la SDDE. | Dos (2) socializaciones durante el 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa | Marzo de 2019 Noviembre de 2019
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el año 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar inventario de trámites de la SDDE y realizar las inclusiones a que haya lugar. | Trámites registrados en el aplicativo SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30
|  | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas | Durante el año 2019
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2019
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | 18/02/2019 31/12/2019
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados | Subdirección Administrativa y Financiera | Durante el año 2019
|  | 3.3 | Diseñar la metodología para la administración del tema de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Documento metodológico | Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-30
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | 01/08/2019 31/12/2019
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información | Dirección Gestión Corporativa | Durante el año 2019
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el año 2019
|  | 1.2 | Socialización para todos los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas de manera transitoria de la SDDE, frente a la normatividad vigente respecto de la intervención que ellos tengan en política. | Memorando convocatoria. Lista de asistencia. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el mes de mayo de 2019
|  | 1.3 | Curso VIRTUAL en materia de Estatuto Anticorrupción (Ley 1472 del 2011) liderado por la Dirección Distrital de asuntos Disciplinarios. | Memorando convocatoria. Listado de asistencia. Certificado. | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | Durante el mes de marzo de 2020
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los gestores de Integridad del Sector. | Elaboración del cronograma de actividades. | Grupo de Gestores de Integridad | 04/04/2019 30/05/2019
|  | 2.2 | Definición con los gestores las actividades a realizar en el año 2019. | Comité trimestrales de Gestores. Convocatoria. Solicitud salón de reuniones. Elaboración de Actas del comité. | Grupo de Gestores de Integridad | 01/04/2019 31/05/2019
|  | 2.3 | Recordar a los gestores sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. Designación de responsabilidades. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mayo de 2019
|  | 2.4 | Revisión de los resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis. | Oficina Asesora de Planeación | 04/04/2019 30/05/2019
|  | 2.5 | Revisar y solicitar los recursos apropiados para promover el código de integridad. | Elaboración del presupuesto por actividad. Presentación al área de presupuesto. | Subdirección Administrativa y Financiera | 01/03/2019
|  | 2.6 | Realización de evento para servidores de planta y contratistas. | Convocatoria Elaboración de la presentación. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdirección Administrativa y Financiera | 13/02/20119
|  | 2.7 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | Mesas de trabajo Presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Grupo de Gestores de Integridad | 01/02/2019 01/11/2019
|  | 2.8 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Organización de la semana de la integridad. Convocatoria mediante circular. Preparación de logística Definición de los parámetros de la encuesta de Confidencialidad. Aplicación de la 2da. Encuesta de confidencialidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 04/04/2019 28/05/2019
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
|  | 3.2 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas. | Preparación y revisión del documento. | Subdirección de Abastecimiento Alimentario | 15/01/2019
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2019
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | Durante el año 2019
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. | 01/04/2019 31/10/2019
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/04/2019 31/10/2019
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. | Equipo de Gestores de Integridad | 01/01/2019 30/12/2019
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. | Equipo de Gestores de Integridad | 02/01/2019 31/12/2019
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera | 01/01/2019 31/12/2019
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa | 03/12/2019 30/12/2019
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa | 03/12/2019 30/12/2019

## Analis_Informa Sept_Dic_ 2019
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Seguimiento Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento Oficia Asesora Juridica | Seguimiento Dirección De Estudios de Desarrollo Económico | Seguimiento Dirección de Competitividad Bogotá Región | Seguimiento Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo | Seguimiento Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario | Seguimiento Dirección de Gestión Corporativa | Seguimiento Subsecretaría de Desarrollo Economico y Control Disciplinario | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgo | 1.1 | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la pólitica de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE" | Reporte de seguimiento | Lideres de procesos | La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019IE1248 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información descriptiva: "Para la Vigencia 2019 el proceso de Planeación estratégica, de acuerdo al ejercicio realizado no identifico riesgos de corrupción". OBSERVACIÓN La OAP no dio cumplimiento con la meta establecida. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. La OAP debe diseñar una herramineta que permita la monitorización de los riesgos de la Entidad analizando: la transformación del riesgo por medio de la valorización del riesgo (riesgo inherente-riesgo residual), seguimientos de las actividades de control y medición de los indicadores que mitigan los riesgos. | La Oficina Asesora de Comunicaciones no remite información. RECOMENDACIÓN 1. Dra cumplimiento con la entrega de los soportes que evidenican el cumplimiento de las metas y actividades establecidas en el PAAC. | La Oficina Asesora Juridica medinate memorando 2019IE12186 del 16 de diciembre de 2019, remitieron la siguiente información: * Doce carpetas con los soportes del desarrollo de las actividades de control. OBSERVACIÓN No se evidencia un documento donde se registre el seguimeinto y control de la valoración del riesgo, medición de indicadores. RECOMEDACIÓN 1. Diseñar un documento estandar que permita reaizar el seguimeinto y la evaluación de la administración de los riesgos de corrupción. | La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico no remitio información acerca del cumplimiento de la acividad 1,1 y la meta propuesta en el PAAC 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la entrega de la información que soporta el cumplimiento de las actidades y metas establecidas en el PAAC. | La Dirección de Competitividad Bogotá Región, a través del memorando 2019IE12541 del 20 de diciembre de 20191 remitio información de manera extemporanea, a continuación se indican los documentos remitidos: * Carpeta-Correos: Donde se envian los riesgos del proceso en reformulación de la valoración * Carpeta- Guia de administración del riesgo de la SDDE * Carpeta- Listas de asistencia: del mes de diciembre de 2019 donde se revisaron los riesgos. * Carpeta- memorando 2019IE11691 del 04 de diciembre de 2019, remitido por parte de la Dirección de Competitividad Bogotá Región dirigido a la Oficina Asesora de Planeación diligenciamineto de las matrices de riesgos de corrupción y gestión de los riesgos asociados al proceso de gestión de competitividad. OBSERVACIÓN 1. No se evidenica el informe de seguimeinto donde se evidencie el analisis de la transformación del riesgo tendiente a la valoración residual, analisis de la efectividad de los controles y medición de los indicadores que mitigan los riesgos. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la entrega de la información que soporta el cumplimiento de las actidades y metas establecidas en el PAAC. | La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, mediante memorando 2019IE12180 del 16 de diciembre de 2019, remitieron la siguiente información: * Informe fisico descriptivo del seguimiento y evaluación de los dos riesgos de corrupción a sociados al proceso de Gestión de Desarrollo Empresarial. * Informe descrptivo de la adminsitración de los dos riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Empleo. OBSERVACIONES 1. Los documentos presentados por parte de la Dirección de Desarrollo Empresarial es descrptivo, pero no se evidencian soportes de evaluación y administración de los dos riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Desarrollo Empresarial. RECOMENDACIÓN 1. La OAP debe diseñar una herramineta que permita la monitorización de los riesgos de la Entidad analizando: la transformación del riesgo por medio de la valorización del riesgo (riesgo inherente-riesgo residual), seguimientos de las actividades de control y medición de los indicadores que mitigan los riesgos. | La Subdirección de Abastecimiento Alimentario, por medio del memorando 2019IE12168 del 16 de diciembre de 2019, remitió la siguiente información: * Fichas de caracterización del SUIM * Bases de datos de mercados campesinos * Base de datos ficha tecnica La Subdirección de Economía Rural a través del memorando 2019IE12197 del 16 de diciembre de 2019, remitió la siguiente información: * Carpeta: Actividades pg web * Carpeta: contrato 378 de 2019 * Carpeta: matriz de riesgos de corrupción * Carpeta: Nuevo proceso de implementación * Carpeta: Participación mrcados campesinos * Carpeta: proceso pecuario apícola OBSERVACIONES 1. No se evidencia el informe de seguimiento trimestral de administración de los riesgos de corrupción asociados al proceso de Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. La OAP debe diseñar una herramineta que permita la monitorización de los riesgos de la Entidad analizando: la transformación del riesgo por medio de la valorización del riesgo (riesgo inherente-riesgo residual), seguimientos de las actividades de control y medición de los indicadores que mitigan los riesgos. | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * 1. Control: Resolución No. 0869 del 10 de octubre de 2016. * 2. Control: Registro de la herramineta SDQS * 3. Control: Resolución No. 0269 de 2017 * 4. Control: Planilla de entrega de comunicaciones externas y recibidas para documentos diferentes a derecho de petición OBSERVACIONES 1. La Dirección de Gestión Corporativa junto con sus dos Subdirecciones adscritas (Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección Informatica y Sistemas) lideran los siguientes procesos: Gestión de TIC, Gestión Financiera, Bienes y Servicios Generales, Gestión Documental y Gestión Talento Humano; de los documentos adjuntados no se señala a que riesgos se encuentran asociados con los procesos. 2. La Dirección de Gestión Corporativa junto con sus dos Subdirecciones no entregaron el reporte de seguimiento de administración de los riesgos de los procesos, como se definio en el PAAC 2019. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. Los luderes de los procesos deben realizar control y seguimeinto continuo a la administración de los riesgos de corrupción. | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disiciplinario mediante memorando 2019IE12150 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información: * Remiten un documento fisico donde indican que no se han llevado a cabo las actividades de control. RECOMENDACIÓN 1. Estandarizar un documento para el seguimiento y control de los riesgos de corrupción, que permitan el analisis de la transformación del riesgo, trtazabilidad del desarrollo de las actividades de control y medición de los indicadores que permiten mitigar los riesgos. | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. La OAP debe diseñar una herramineta que permita la monitorización de los riesgos de la Entidad analizando: la transformación del riesgo por medio de la valorización del riesgo (riesgo inherente-riesgo residual), seguimientos de las actividades de control y medición de los indicadores que mitigan los riesgos. 3. La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, no remitio la información acerca del cumplimiento de la acividad 1.1 y la meta propuesta en el PAAC 2019. 4. La Dirección de Competitividad Bogotá Región,remitio información de manera extemporanea.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. | Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, mediante memorando 2019IE12180 del 16 de diciembre de 2019, remitieron la siguiente información: * Informe fisico descriptivo que señala lo siguiente "De acuerdo a las características técnicas propias de un desarrollo de un proyecto móvil, es importante comprender que el desarrollo de la misma está ligado a un proyecto compuesto por diversos componentes (arquitectura de servicios) en la cual cada uno cumple una tarea específica, en este orden, el proyecto Bogotá Trabaja se encuentra compuesto por dos aplicaciones". RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda que para la vigencia 2020 diseñar la estrategia de racionalización de la OPA en el SUIT. 2. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC. |  |  |  | 1. Se recomienda que para la vigencia 2020 diseñar la estrategia de racionalización de la OPA en el SUIT. 2. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019IE1248 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información: 1. Carpeta 1-Septiembre: Con cuatro subcarpetas de información proyectadas y realzada por las áreas: Oficina de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa y las Oficinas Asesoras de Planeación y Juridica. 2. Carpeta 2-Octubre: Con cuatro subcarpetas de información proyectadas y realzada por las áreas: Oficina de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa y las Oficinas Asesoras de Planeación y Juridica y la Subdirección de Intermediación y formalización. 3. Carpeta 3-Noviembre: Con cuatro subcarpetas de información proyectadas y realzada por las áreas: Oficina de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa y las Oficinas Asesoras de Planeación y Juridica y la Subdirección de Intermediación y formalización. 4. Carpeta 4-Diciembre: Con cuatro subcarpetas de información proyectadas y realzada por las áreas: Oficina de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa y las Oficinas Asesoras de Planeación y Juridica. RECOMENDACIONES 1. Contniuar con la publicación de información y permite la actualización del portal web de la Entidad. | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Docuemnto descrptiivo donde se evidencian los links de las diferentes publicaciones de información de la SDDE eb los diferentes portales de comunicación. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [7 empty] | 1. Continuar con la publicación de información y permite la actualización del portal web de la Entidad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Informe mensual de requerimientos, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de los periodos de septiembre y octubre de 2019. OBSERVACIÓN 1. No se evidencian los informes mensuales del periodo de noviembre de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Entidad. | En por lo menos dos (2) puntos de Atención a la Ciudadanía el Centro de Relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auidtiva. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, mediante memorando 2019IE12180 del 16 de diciembre de 2019, remitieron la siguiente información: * Informe fisico descriptivo que señala lo siguiente "Para el anterior componente, se informa que la Dirección de Gestión Coorporativa adelantando el convenio para la contratación con el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para los centros de relevos" * Registro fotografico del centro de relevos, modulo de encuesta de satisfacción, capacitación digiturno y pantallas de turnos. * Listas de asistencia de digiturno de las fechas del 12 de junio de 2019. * Correo institucional para la participación de la capacitación de digiturno. OBSERVACIÓN 1. Los soportes que deben ser entregados son los del periodo evaluado, ya que los soportes de las capacitaciones hacen parte de julio de 2019 y los periodos evaluados corresponden de septiembre a diciembre de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC. 2. Diseñar estrategias que permitan la accesibilidad de los servicio del centro de relevo a las personas con discapcidad y otros grupos poblacionales. |  | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Pantallazos acerca del instructivo de ingresar al chat del centro del relevo. * Dos fotografias de puestos de trabajos con dos portatiles. * Memorando 2019IE10174 del 30 de octubre de 2019, donde la Subdirección Administrativa y Financierarealiza la entrega de dos portatiles para el uso del centro de relevo. OBSERVACIÓN 1. No se evidencia el impacto que tenga el uso de los portatiles para la accesibilidad de los servicios que presta la SDDE a las personas con discapacidad auditiva. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. Diseñar estrategias que permitan la accesibilidad de los servicio del centro de relevo a las personas con discapcidad y otros grupos poblacionales. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. Diseñar estrategias que permitan la accesibilidad de los servicio del centro de relevo a las personas con discapcidad y otros grupos poblacionales.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Modelo de cualificación del servicio a la ciudadanía a servidores públicos y otros, Ficha de retroalimentación de Entidades. * Correos de septiembre, octubre y noviembre de 2019, donde se evidenia el proceso para los aspirantes del proceso de evaluación y certiificación de competencias laborales, convocación en diferentes horarios para el día 25 de octubre de 2019. OBSERVACIÓN 1. No se evidencia soportes de registros de asistencia de las capacitaciones de cualificaciones. RECOMENDACIONES 1. Registrar l asistencia de los participanytes en el formato de listas de asistencia y toma de registro fotografico que evidencie le numero de participantes. |  | 1. Registrar la asistencia de los participantes en el formato de listas de asistencia y toma de registro fotografico que evidencie le numero de participantes.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Docuemnto descrptiivo donde se evidencian las oublicaciones de la cartilla y socializaciones a trvés de boletines, que pemriten el cumplimiento de la actividad y meta. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [5 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Formato de elaboración de divulgación de elementos. * Boletines de diculgación acerca de como denunciar actos de corrupción. RECOMENDACIÓN 1. Continuar realizando actividades que divulgan los mecanismos de denuncias de actos de corrupción. | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disiciplinario mediante memorando 2019IE12150 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información: * Remiten un documento fisico donde indican que durante el segundo semestre del 2019 se realizó compañamientos a la Oficina Atención al Ciudadano con el diseño del procedimiento denominado "Denuncia de actos de corrupción". RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC. | 1. Continuar realizando actividades que divulgan los mecanismos de denuncias de actos de corrupción.
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Docuemnto descrptiivo donde se evidencian las oublicaciones de la cartilla y socializaciones a trvés de boletines, que pemriten el cumplimiento de la actividad y meta. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [5 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Formato de elaboración de divulgación de elementos. * Boletines de diculgación acerca de como denunciar actos de corrupción. RECOMENDACIÓN 1. Continuar realizando actividades que divulgan los mecanismos de denuncias de actos de corrupción. |  | 1. Continuar realizando actividades que divulgan los mecanismos de denuncias de actos de corrupción.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la SDDE. | Elaboración de un (1) documento | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales (procesos misionales) | La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019IE1248 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información : 1. Documento descrptivo acerca del cumplimiento de la herramienta SUIM que hace parte del proyecto de inversión 1027 el cual es liderado por parte de la Oficina Asesora de Planeación, indica el desarrollo de la alimentación del aplicativo que permite caracterizar los beneficiarios de los diferentes usuarios en los proyectos de inversión en las diferentes localidades de Bogota. OBSERVACIONES 1. El porcentaje de avance de la meta, no presenta justificación, no se evidencia el calculo de cumplimiento del magnitud. 2. Se presentan inconsistencias en el reporte de la información, ya que en la plantilla del Decreto 215 se reportaron porcentajes de magnitudes diferentes a la del SEGPLAN,. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. |  |  | La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico no remitio información acerca del cumplimiento de la acividad 5.1 y la meta propuesta en el PAAC 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la entrega de la información que soporta el cumplimiento de las actidades y metas establecidas en el PAAC. | La Dirección de Competitividad Bogotá Región, a través del memorando 2019IE12541 del 20 de diciembre de 20191 remitio información de manera extemporanea, a continuación se indican los documentos remitidos: * dentro de un documento fisico descriptivo señalan lo siguiente "Conforme a la naturaleza de la acción, si bien, esta Dirección participa en el proceso de registro de usuarios de su portafolio de servicios, será la OAPquien remita el soporte qe permita validar la elaboración de un informe, que contenga el ejercicio de caracterización que se realiza al interior de esta Secretaría, a través del Sistema Unificado de Información Misional - SUIM." OBSERVACIÓN Esta meta y actividad debe ser analizada el responsable de la entrega del producto. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la entrega de la información que soporta el cumplimiento de las actidades y metas establecidas en el PAAC. | La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, mediante memorando 2019IE12180 del 16 de diciembre de 2019, remitieron la siguiente información: * Reportes mensuales al SUIM, acerca de los beneficiarios de los proyectos de inversión 1022 y 1023. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC. | La Dirección de Economia Rural y Abastecimiento Alimentario y sus dos subdirecciones adscritas, no remitieron información de cumplimiento de la actividad 5.1. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Documento de caracterización de ciudadanos de la vigencia 2018. OBSERVACIÓN 1. El documento de caracterización presentado por parte de la Dirección de Gestión Corporativa es correspondiente de la vigencia 2018. RECOMENDACIÓN 1. Continuar realizando actividades que divulgam los mecanismos de denuncias de actos de corrupción. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. Las Direcciones de Estudios de Desarrollo Económico & Competitividad Bogotá Región, no remitieron la información acerca del cumplimiento de la acividad 1.1 y la meta propuesta en el PAAC 2019.
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | [5 empty] | La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, mediante memorando 2019IE12180 del 16 de diciembre de 2019, remitieron la siguiente información: * Reporte y registro de los digiturnos, donde se aplicaron las encuests de satisfacción de los servicios prestados por la SDDE. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC. 2.Se recomienda realizar un informe final con los resultados de las encuestas aplicadas y tomar acciones de mejora que permitan optimizar los servicios que presta la SDDE. |  |  |  | 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC. 2.Se recomienda realizar un informe final con los resultados de las encuestas aplicadas y tomar acciones de mejora que permitan optimizar los servicios que presta la SDDE.
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Informes de las encuests plaicadas de los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC.
|  | 5.4 | Socialización del portafolio de servicios de la SDDE. | Dos (2) socializaciones durante el 2019 | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa |  | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Docuemnto descrptiivo donde se evidencian las oublicaciones de la cartilla y socializaciones a trvés de boletines, que pemriten el cumplimiento de la actividad y meta. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [5 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Portafolio de servicios de la Entidad. * Boletín No. 271 del 11 de diciembre de 2019, socializando el portafolio de servicios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC. |  | 1. Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC.
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disiciplinario mediante memorando 2019IE12150 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información: * Listas de asistencia de reuniones asistidas por parte del equipo de poblaciones. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC. | 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas | La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 2019IE1248 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información : 1. Documento descrptivo señalando "para el último trimestre del 2019, la Oficina Asesora de Planeación no identifico información en Datos Abiertos, adicional a la que ya se encuentra publicada en las páginas oficiales, correspondientes a: Activos de Información, Esquema de Publicación, Índice de Información Clasificada y reservada, Programa de Gestión Documental." OBSERVACIÓN Adjuntar soportes de la información con relación en páginas oficiales. RECOMENDACIONES 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. | [6 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Activos de información SDDE. * Esquema de publicación * Indice de información clasificada y reservada * Documento del Porgrama de Gestión Documental RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propuesta. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Correos institucionales de los periodos de septiembre, octubre y noviembre de 2019, donde se remiten alertas para el cumplimiento de las respuestas en terminos legales de las solicitudes que se han recepcionado en la SDDE. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propuesta. |  | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Diagnostico integral del Fondo Documental acumulado de la SDDE. * Documento descriptivo que señala lo siguiente "El avance de las TVD de la SDDE, se resume en la fase inicial del proyecto que es la elaboración del FUID, de los documentos cuyas vigencias se encuentran en los rangos de 2006 a 2016, que es el insumo inicial para su elaboración. LA Entidad no entro este año en la estrategia liderada por la Secretaria General y la Dirección Archivo de Bogotá IGA+10 “Elaboración y/o Actualización de Instrumentos Archivísticos”, Se espera contar con este apoyo para la vigencia 2020 y reunir el equipo interdisciplinario que debe elaborar dicho instrumento (Archivista, Historiador y Abogado)." RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propuesta. |  | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados | Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Documento descriptivo que señala lo siguiente " En este periodo se actualizaron, elaboraron los siguientes instrumentos  SIC, sistema integrado de Conservación (Presentado y aprobado comité institucional de Gestión Y desempeño).  PINAR, Plan Institucional de Archivo, Actualizado y presentado comité institucional de Gestión Y desempeño).  Índice de Información Clasificada y reservada, Actualizada y en revisión por la OAJ." * Plan Institcuional de Archivos- PINAR * Acta No. 11-Comité Institucional de Gestión y Desempeño, * Bases: 2016,2017, 2018 y 2019. * Indice de información clasificada y reservada 2019. * Documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC. |  | 1. Una vez la OCI realice el seguimiento y evaluación de las actividades del PAAC, se debe soportar el cumplimiento de la actividad y meta.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Documento descriptivo que señala lo siguiente " En este periodo se actualizaron, elaboraron los siguientes instrumentos  SIC, sistema integrado de Conservación (Presentado y aprobado comité institucional de Gestión Y desempeño).  PINAR, Plan Institucional de Archivo, Actualizado y presentado comité institucional de Gestión Y desempeño).  Índice de Información Clasificada y reservada, Actualizada y en revisión por la OAJ." * Plan Institcuional de Archivos- PINAR * Acta No. 11-Comité Institucional de Gestión y Desempeño, * Bases: 2016,2017, 2018 y 2019. * Indice de información clasificada y reservada 2019. * Documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC. |  | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información | Dirección Gestión Corporativa | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Informes de solictud de acceso a la información pública de los periodo de septiembre y octubre de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC. |  | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario | [8 empty] | La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disiciplinario mediante memorando 2019IE12150 del 16 de diciembre de 2019, remite la siguiente información: * Boletines de divulgación acerca cualquier denuncia por actos de fraude. * Boletin de charla acerca de: acoso laboral que fue realizada el pasado 5 de noviembre de 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC. | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Docuemnto descrptiivo donde se indica "Al inicio del 2019 se diseñó la campaña “La Secretaría es Mi Casa”, la cual se incorporó durante toda la vigencia en los eventos, actividades, campañas y lineamientos de la SDDE. En las diferentes piezas o mensajes se observa el logo de la Secretaría es Mi Casa o la adaptación del mensaje articulada a los valores. Las piezas se pueden evidenciar en la intranet o boletines internos de septiembre a diciembre de 2019. " * Se evidencian los links donde se publicaron los boletines y piezas de comunicación.. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [7 empty] | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Docuemnto descrptiivo donde se indica "Al inicio del 2019 se diseñó la campaña “La Secretaría es Mi Casa”, la cual se incorporó durante toda la vigencia en los eventos, actividades, campañas y lineamientos de la SDDE. En las diferentes piezas o mensajes se observa el logo de la Secretaría es Mi Casa o la adaptación del mensaje articulada a los valores. Las piezas se pueden evidenciar en la intranet o boletines internos de septiembre a diciembre de 2019. " * Se evidencian los links donde se publicaron los boletines y piezas de comunicación.. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [5 empty] | La Subdirección Administrativa y Financiera no remite información que evidencie el cumplimiento de la actividade 3.3 y la meta definida. RECOMENDACIÓN 1. Una vez la Oficina de Control Interno realice el seguimiento y evaluación del PAAC, las areas responsables del cumplimiento de las actividades y las metas deberan entregar soportes, teniendo en cuenta que la actividad 3.3 no se evidencia soportes por parte de la Subidrección Administrativa y Financiera. |  | 1. Una vez la Oficina de Control Interno realice el seguimiento y evaluación del PAAC, las areas responsables del cumplimiento de las actividades y las metas deberan entregar soportes, teniendo en cuenta que la actividad 3.3 no se evidencia soportes por parte de la Subidrección Administrativa y Financiera.
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | La Dirección de Gestión Corporativa no remite información que evidencie el cumplimiento de la actividade 3.4 y la meta definida. RECOMENDACIÓN 1. Una vez la Oficina de Control Interno realice el seguimiento y evaluación del PAAC, las areas responsables del cumplimiento de las actividades y las metas deberan entregar soportes, teniendo en cuenta que la actividad 3.4 no se evidencia soportes por parte de la Dirección de Gestión Corporativa. |  | 1. Una vez la Oficina de Control Interno realice el seguimiento y evaluación del PAAC, las areas responsables del cumplimiento de las actividades y las metas deberan entregar soportes, teniendo en cuenta que la actividad 3.4 no se evidencia soportes por parte de la Dirección de Gestión Corporativa
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. |  |  |  | La Subdirección de Información y Estadistica no remitio información acerca del cumplimiento de la acividad 4.1 y la meta propuesta en el PAAC 2019. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la entrega de la información que soporta el cumplimiento de las actidades y metas establecidas en el PAAC. |  | La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, mediante memorando 2019IE12180 del 16 de diciembre de 2019, remitieron la siguiente información: * La Subdirección de Empleo y Formación mediante memorando 2019IE5010 del 14 de junio de 2019, remitido a la Oficina Asesora de Planeación, solicitó modificar el responsable de la actividad 4.1 asociada al componente 6, teniendo en cuenta que dentro de sus funciones y objetivos no se podrian cumplir. RECOMENDACIÓN 1. Realizar revisiones de las responsabilidades de cumplimiento de las actividades y metas definidas en el PAAC, teniendo en cuenta si las mismas se encuentran alineadas con los objetivos de las Dependencias. |  |  |  | 1. La Subdirección de Información y Estadistica no remitio información acerca del cumplimiento de la acividad 1,1 y la meta propuesta en el PAAC 2019. se recomiend dar cumplimiento con las fechas de entrega de los soportes a la OCI que evalua el PAAC. 2. Realizar revisiones de las responsabilidades de cumplimiento de las actividades y metas definidas en el PAAC, teniendo en cuenta si las mismas se encuentran alineadas con los objetivos de las Dependencias.
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Docuemnto descrptiivo donde se indica "En articulación con la Dirección Corporativa fue ajustada la encuesta de apropiación de valores de la Casa, la cual tiene como objetivo determinar el grado de apropiación por parte de los funcionarios. Desde comunicaciones se realizó revisión de las preguntas, diseño de piezas, elaboración de mensajes a comunicar, orientación para la creación del formulario de la encuesta y publicación e invitación a los servidores para su diligenciamiento. La encuesta fue publicada tanto en la Intranet como en el boletín interno “Al Día Con la Secretaría" * Se evidencian los links donde se publicaron los boletines y piezas de comunicación las encuestas. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [7 empty] | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. | Equipo de Gestores de Integridad | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Dentro de un documento de manera descriptiva señalan lo siguiente "El documento final de Gestión de Integridad 2018, aparece en página de la Secretaría: informe ejecutivo del plan de gestión de integridad vigencia 2018, publicado miércoles, marzo 27 de 2019.". OBSERVACIÓN Los soportes se deben evidenciar o señalar los links donde se encuentra el documento que es objeto de evaluación. RECOMENDACIÓN 1. No se encontro el documento, ya que el area no lo adjunto ni señalo el link donde se encunetra publicado, por lo anterior se recomienda adjuntar los soportes de cumplimiento de las actividades y metas definidas en el PAAC. |  | 1. No se encontro el documento, ya que el area no lo adjunto ni señalo el link donde se encunetra publicado, por lo anterior se recomienda adjuntar los soportes de cumplimiento de las actividades y metas definidas en el PAAC.
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. | Equipo de Gestores de Integridad | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Fotografias de las diferentes actividades llevadas a cabo en el marco de la Integridad. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad. |  | 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera |  | Mediante memorando 2019IE12154 del 16 de diciembre de 2019, la Oficina Asesora de Comunicaciones remite la siguiente información. * Regisro fotografico de las siguientes actividades llevadas a cabo en el marco de la integridad: Llama de a integridad en tu oficina, • Eucarística Amor y Amistad SDDE, • Recorrido Secretario por Mercado Campesino, • Simulacro SDDE 2019, • Celebración día de los niños y el día no violencia contra la Mujer. RECOMENDACIÓN 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad | [5 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Dentro de un documento de manera descriptiva señalan lo siguiente "5.3 La información escrita y fotográfica irá en informe final de Gestión 2019." OBSERVACIÓN Los soportes se deben evidenciar o señalar dentro de los periodos establecidos en el PAAC 2019. RECOMENDACIÓN 1. No se encontro el documento, y señalan cumplir con la actividad en otro documento que no se definio en el PAAC 2019. |  | 1. No se encontro el documento, y señalan cumplir con la actividad en otro documento que no se definio en el PAAC 2019.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa | [7 empty] | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Dentro de un documento de manera descriptiva señalan lo siguiente "Se está revisando y seleccionando la información para iniciar la elaboración del documento final de Gestión de Integridad 2019. Como se tiene programada actividad entre el 16 y 20 de diciembre (Los valores de la casa en Navidad), el informe final será entregado a mediados de enero de 2020." RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas definidas en el PAAC. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas definidas en el PAAC.
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa |  |  |  |  | La Dirección de Competitividad Bogotá Región, a través del memorando 2019IE12541 del 20 de diciembre de 20191 remitio información de manera extemporanea, a continuación se indican los documentos remitidos: * dentro de un documento fisico descriptivo señalan lo siguiente " Una vez revisadas las actividades adscritas a este componente del PAAC, no se encuentra responsabilidad alguna, por parte de la Subdirección de Internacionalización, en el desarrollo y cumplimiento de ls mismas. Lo anteriro, debido a que los lineamientos en materia de integridad y ética, consignados en el Plan de Integridad de esta Secretaría, están inmersos en le Proceso de Gestión de Talento Humano, liderado por la Dirección de Gestión Corporativa-DGC.." OBSERVACIÓN Esta meta y actividad debe ser analizada el responsable de la entrega del producto. RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con la entrega de la información que soporta el cumplimiento de las actidades y metas establecidas en el PAAC. |  |  | A través del memorando 2019IE12209 del 17 de diciembre de 2019, la Dirección de Gestión Corporativa remite la siguiente información: * Dentro de un documento de manera descriptiva señalan lo siguiente "6.2 La publicación del informe de Gestión de Integridad 2019, será publicado el 20 de enero del 2020." RECOMENDACIÓN 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas definidas en el PAAC. |  | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas definidas en el PAAC. 2. La Subdirección de Internacionalización, no remitio información acerca del cumplimiento de la acividad 6.2 y la meta propuesta en el PAAC 2019.

## Seguimiento Sept_Dic_2019
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto |  | Responsable |  | Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2019 | ACCIONES DE MEJORA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgo | 1.1 | Seguimiento trimestral al cumplimiento de la pólitica de administración de riesgos "Guía de Administración de Riesgos de la SDDE" | Reporte de seguimiento |  | Lideres de procesos |  | 65 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. La OAP debe diseñar una herramineta que permita la monitorización de los riesgos de la Entidad analizando: la transformación del riesgo por medio de la valorización del riesgo (riesgo inherente-riesgo residual), seguimientos de las actividades de control y medición de los indicadores que mitigan los riesgos. 3. La Dirección de Estudios de Desarrollo Económico, no remitio la información acerca del cumplimiento de la acividad 1.1 y la meta propuesta en el PAAC 2019. 4. La Dirección de Competitividad Bogotá Región,remitio información de manera extemporanea.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | Implementar herramientas para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, trámites y/o servicios de la Entidad. |  | Subdirección de Empleo y Formación |  | 100 | 1. Se recomienda que para la vigencia 2020 diseñar la estrategia de racionalización de la OPA en el SUIT. 2. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web Fortalecimiento del canal de YouTube, Twitter y Facebook. Creación de canales internos de comunicación. Boletines de prensa | Información pertinente y competente |  | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 85 | 1. Continuar con la publicación de información y permite la actualización del portal web de la Entidad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía, a la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Estadísticas del comportamiento de PQRS |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Entidad. | En por lo menos dos (2) puntos de Atención a la Ciudadanía el Centro de Relevo, para atención a personas en condición de discapacidad auidtiva. |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección de Empleo y Formación |  | 90 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. Diseñar estrategias que permitan la accesibilidad de los servicio del centro de relevo a las personas con discapcidad y otros grupos poblacionales.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos, a través de procesos de cualificación. | Realizar capacitaciones de cualificaciones |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 85 | 1. Registrar la asistencia de los participantes en el formato de listas de asistencia y toma de registro fotografico que evidencie le numero de participantes.
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Crear cartilla o documento para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción y reaizar socialización a los funcionarios de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización |  | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | 1. Continuar realizando actividades que divulgan los mecanismos de denuncias de actos de corrupción.
|  | 4.2 | Cartilla o instructivo para radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en la SDDE y realizar socialización con los funcionario de la SDDE. | Elaboración de un documento o cartilla y socialización |  | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | 1. Continuar realizando actividades que divulgan los mecanismos de denuncias de actos de corrupción.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la SDDE. | Elaboración de un (1) documento |  | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales (procesos misionales) |  | 100 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC. 2. Las Direcciones de Estudios de Desarrollo Económico & Competitividad Bogotá Región, no remitieron la información acerca del cumplimiento de la acividad 1.1 y la meta propuesta en el PAAC 2019.
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la Agencia Pública de Empleo. |  | Subdirección de Empleo y Formación |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad definida en el PAAC. 2.Se recomienda realizar un informe final con los resultados de las encuestas aplicadas y tomar acciones de mejora que permitan optimizar los servicios que presta la SDDE.
|  | 5.3 | Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y buzones. |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC.
|  | 5.4 | Socialización del portafolio de servicios de la SDDE. | Dos (2) socializaciones durante el 2019 |  | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC.
|  | 5.5 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios. | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades |  | Subsecretría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 100 | 1. Dar cumplimiento con las actividades programadas en el PAAC.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Publicar la información en datos abiertos. | Registro de información en páginas oficiales |  | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Informatica y Sistemas |  | 85 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas establecidas en el PAAC.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento cada 15 días al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición. | Sistema de alertas por correo electrónico |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar y presentar las Tablas de Valoración Documental (TVD) | Documento TVD, presentado al Consejo Distrital de Archivos |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propuesta.
|  | 3.2 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo con las necesidades de la SDDE. | Instrumentos Actualizados |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | 70 | 1. Una vez la OCI realice el seguimiento y evaluación de las actividades del PAAC, se debe soportar el cumplimiento de la actividad y meta.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad |  | Dirección de Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información. | Informe mensual de solicitudes de acceso a la información |  | Dirección Gestión Corporativa |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper, folletos |  | Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la actividad y meta propeusta en el PAAC.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Diseño de piezas comunicativas. Elaboración de Flash Informativo. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad
|  | 3.3 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. Elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. |  | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 10 | 1. Una vez la Oficina de Control Interno realice el seguimiento y evaluación del PAAC, las areas responsables del cumplimiento de las actividades y las metas deberan entregar soportes, teniendo en cuenta que la actividad 3.3 no se evidencia soportes por parte de la Subidrección Administrativa y Financiera.
|  | 3.4 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. |  | Dirección de Gestión Corporativa Subdirección Administrativa y Financiera |  | 10 | 1. Una vez la Oficina de Control Interno realice el seguimiento y evaluación del PAAC, las areas responsables del cumplimiento de las actividades y las metas deberan entregar soportes, teniendo en cuenta que la actividad 3.4 no se evidencia soportes por parte de la Dirección de Gestión Corporativa
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación de la 2da. Encuesta de apropiación de los valores. | Definir los parametros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | Subdirección de Empleo y Formación Subdirección de Información y Estadística. |  | 100 | 1. La Subdirección de Información y Estadistica no remitio información acerca del cumplimiento de la acividad 1,1 y la meta propuesta en el PAAC 2019. se recomiend dar cumplimiento con las fechas de entrega de los soportes a la OCI que evalua el PAAC. 2. Realizar revisiones de las responsabilidades de cumplimiento de las actividades y metas definidas en el PAAC, teniendo en cuenta si las mismas se encuentran alineadas con los objetivos de las Dependencias.
|  | 4.2 | Aplicación Encuesta de satisfacción por el área de Comunicaciones. | Definir los parámetros de la encuesta. Diseñar la Encuesta. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento de la activodad
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evalución sobre las actividades realizadas en el 2018. |  | Equipo de Gestores de Integridad |  | 10 | 1. No se encontro el documento, ya que el area no lo adjunto ni señalo el link donde se encunetra publicado, por lo anterior se recomienda adjuntar los soportes de cumplimiento de las actividades y metas definidas en el PAAC.
|  | 5.2 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad. | Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. Programación de actividades. Preparación de la logística para las actividades. |  | Equipo de Gestores de Integridad |  | 100 | 1. Continuar con el buen cumplimiento y desarrollo de la actividad.
|  | 5.3 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones . Subdirección Administrativa y Financiera |  | 70 | 1. No se encontro el documento, y señalan cumplir con la actividad en otro documento que no se definio en el PAAC 2019.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluación y sistematización de la gestión realizada durante la vigencia 2019. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. |  | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa |  | 80 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas definidas en el PAAC.
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Revisión, selección de información. Elaboración de documentos. |  | Subisrección de Internacionalización Dirección de Gestión Corporativa |  | 70 | 1. Dar cumplimiento con las actividades y metas definidas en el PAAC. 2. La Subdirección de Internacionalización, no remitio información acerca del cumplimiento de la acividad 6.2 y la meta propuesta en el PAAC 2019.
82.1667
ZONAS DE VALORACIÓN
[5 empty] | Zona Baja | 0 a 59% | Rojo
[5 empty] | Zona Media | 60 a 79% | Amarillo
[5 empty] | Zona Alta | 80% a 100% | Verde
Elaboró: Julia Viviana Mendoza Gonzalez - Profesional de la Oficina de Control Interno
Revisó: Gonzalo Martinez Suarez - Jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
ENERO DE 2020