## Actividades PAAC 2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar guía de administración de riesgos | Guía Actualizada y aprobada | Oficina Asesora de Planeación | Primer Semestre 2020
|  | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Abril Julio Octubre Diciembre
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Primer y Segundo Semestre 2020
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 03 de febrero al 31 de diciembre de 2020
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva | Videos del ejercicio realizado | OAP/OAC | Última semana de marzo de 2020
|  | 1.2 | Realizar el ejercicio de rendición de cuentas Sectorial, con personal traductor para personas con discapacidad auditiva | Videos del ejercicio realizado | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Última semana de marzo de 2020
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Convocar a la ciudadanía para el ejercicio de rendición de cuentas (audiencias y diálogos) | Convocatorias realizadas | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría (Poblaciones) | 7 de enero a 28 de febrero de 2020
|  | 2.2 | Participar y rendir cuentas de las gestiones y/o intervenciones realizadas en las diferentes localidades y el distrito (ISO IWA 18092) | Presentación de los eventos (Fotografías, Listas de asistencia entre otros) | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 7 de enero a 28 de febrero de 2020
|  | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. | Informes, registros fotográficos | Direcciones Misionales | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web | Información pertinente y competente | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
|  | 1.2 | Realizar campañas informativas sobre la importancia de la radicación de los derechos de petición en la oficina de atención al ciudadano | Dos (2) Campañas de promoción | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2020 Agosto de 2020
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre 2020
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica | Dirección de Gestión Corporativa | Junio de 2020 Diciembre de 2020
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS | Dirección de Desarrollo Empresarial Subdirección de Informática y Sistemas | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Abril a 31 de Diciembre 2020
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad | Una (1) capacitación | Dirección de Gestión Corporativa | Segundo Semestre
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía | Reconocimiento de un (1) servidor público | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Conferencia sobre la responsabilidad en materia disciplinaria de los servidores públicos frente a los derechos de petición. | Una (1) Conferencia | Dirección de Gestión Corporativa Subsecretaria de Desarrollo Económico y Control Disciplinario Oficina Asesora de comunicaciones | Primer Semestre
|  | 4.2 | Adoptar el manual de servicio a la ciudadanía de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la entidad | Acto administrativo de adopción | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de planeación | Marzo del 2020
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo | Subdirección de Empleo y Formación | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | Dirección de Gestión Corporativa | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante el año 2020
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar lineamientos para la apertura de datos abiertos | Documento Metodológico | Subdirección de Informática y Sistemas | Primer Semestre 2020
|  | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
|  | 1.3 | Realizar Actividad Lúdica sobre la Ley 1712 de 2014 a los servidores de la Entidad | Actividad Lúdica Registro fotográfico, listas de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Agosto de 2020
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. | Acto administrativo de adopción de las TVR. | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso | Tablas de Control de Acceso aprobados | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2021
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma | Transferencia primaria | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2022
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico | Banco Terminológico Aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2022
|  | 3.5 | Actualizar Esquema de Publicaciones de la SDDE | Esquema de Publicaciones actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Junio de 2020
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille | Dirección de Gestión Corporativa | Diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia | Oficina Asesora de Planeación. | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento | Grupo de Control Disciplinario | Una (1) por semestre Junio de 2020 Dicieembre de 2020
|  | 1.2 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper | Grupo de Control Disciplinario | De marzo a diciembre de 2020
| Subcomponente 2 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento | 2.1 | Definición con los Gestores, de las actividades a realizar en el año 2020 | Cronograma de actividades para implementación y apropiación Política de Integridad. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 10 de enero al 15 de febrero de 2020
|  | 2.2 | Elaboración de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Organización de la semana de la integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | 01 al 28 de febrero de 2020
|  | 2.3 | Solicitud de los recursos apropiados para promover el código de integridad. | 1. Elaboración del presupuesto por actividad. 2. Presentación al área de presupuesto. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 01 al 29 de febrero de 2020
|  | 2.4 | Articulación con las agendas de las demás áreas. | 1. Mesas de trabajo 2. presentación de la estrategia para la implementación del plan y código de integridad. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 01 al 29 de febrero de 2020
|  | 2.5 | Elaboración del Plan anual de Actividades con los Gestores de Integridad del sector económico. | Cronograma de actividades.(SDDE - IPES - IDT) | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 14 de febrero de 2020
|  | 2.6 | Revisión resultados del FURAG | Elaboración de matriz de análisis | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 04 al 30 de marzo 2020
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 3.2 | Revisión de indicadores. | Elaboración y análisis de la matriz de Indicadores. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 01 de enero al 29 de febrero de 2020
|  | 3.3 | Presentación y publicación en link de transparencia el documento de memorias de las actividades realizadas 2019 | Publicación del documento. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 31 de enero de 2020
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.1 | Aplicación primer encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 09 al 13 de marzo de 2020
|  | 4.2 | Aplicación de la primera encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 16 al 20 de marzo de 2020
|  | 4.3 | Aplicación primer encuesta de confidencialidad | 1. Definición de los parametros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 24 al 27 de marzo de 2020
|  | 4.4 | Aplicación de la segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 17 al 20 de noviembre de 2020
|  | 4.5 | Aplicación segunda encuesta de confidencialidad | 1. Definición de los parametros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 23 al 27 de noviembre de 2020
|  | 4.6 | Aplicación segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 01 al 04 de diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 30 de enero al 18 de diciembre de 2020
|  | 5.3 | Presentación documento final de gestión. | Elaboración del documento de evaluación sobre las actividades realizadas en el 2019. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 31 de enero de 2020
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
|  | 5.5 | Realización evento para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. | 1. Convocatoria 2. Elaboración de la presentación. 3. Socialización plan y código de integridad a servidores de la SDDE. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 20 de marzo de 2020
|  | 5.6 | Capacitación a Gestores de Integridad sobre las funciones asignadas mediante los decretos 489 y 118. | Revisión de la norma. | Subdirección Administrativa y Financiera Secretaría General Distrital | 10 de abril de 2020
|  | 5.7 | Realización semana de la Integridad | Adelantar las actividades definidas para celebrar la Semana de la Integridad | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 24 al 28 de agosto de 2020
|  | 5.8 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 18 de septiembre de 2020
|  | 5.9 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 21 de septiembre al 23 de octubre de 2020
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020 | Revisión, selección de información. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 28 de diciembre de 2020 al 29 de enero del 2021
|  | 6.2 | Publicación del documento. | Publicación de documentos. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 25 de enero de 2021

## Actividades Sept-Oct 2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Abril Julio Octubre Diciembre
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Durante la vigencia 2020
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Abril Julio Octubre Diciembre
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Primer y Segundo Semestre 2020
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | 03 de febrero al 31 de diciembre de 2020
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. | Informes, registros fotográficos | Direcciones Misionales | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web | Información pertinente y competente | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
|  | 1.2 | Realizar campañas informativas sobre la importancia de la radicación de los derechos de petición en la oficina de atención al ciudadano | Dos (2) Campañas de promoción | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2020 Agosto de 2020
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Agosto al 31 de Diciembre 2020
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica | Dirección de Gestión Corporativa | Junio de 2020 Diciembre de 2020
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS | Dirección de Desarrollo Empresarial Subdirección de Informática y Sistemas | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa | Del 1 de Abril a 31 de Diciembre 2020
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad | Una (1) capacitación | Dirección de Gestión Corporativa | Segundo Semestre
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía | Reconocimiento de un (1) servidor público | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo | Subdirección de Empleo y Formación | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | Dirección de Gestión Corporativa | 1. Marzo de 2020 2. Junio de 2020 3. Septiembre de 2020 4. Diciembre de 2020
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Durante el año 2020
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Durante el año 2020
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. | Acto administrativo de adopción de las TVR. | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso | Tablas de Control de Acceso aprobados | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma | Transferencia primaria | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico | Banco Terminológico Aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera | Enero a Diciembre de 2020
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille | Dirección de Gestión Corporativa | Diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia | Oficina Asesora de Planeación. | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información | Dirección de Gestión Corporativa | Durante el año 2020
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento | Grupo de Control Disciplinario | Una (1) por semestre Junio de 2020 Diciembre de 2020
|  | 1.2 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper | Grupo de Control Disciplinario | De marzo a diciembre de 2020
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.4 | Aplicación de la segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 17 al 20 de noviembre de 2020
|  | 4.5 | Aplicación segunda encuesta de confidencialidad | 1. Definición de los parametros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 23 al 27 de noviembre de 2020
|  | 4.6 | Aplicación segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | 01 al 04 de diciembre de 2020
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Durante el año 2020
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 30 de enero al 18 de diciembre de 2020
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020
|  | 5.8 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 18 de septiembre de 2020
|  | 5.9 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | 21 de septiembre al 23 de octubre de 2020
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020 | Revisión, selección de información. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | 28 de diciembre de 2020 al 29 de enero del 2021

## Analisis.Sept-Dic2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Seguimiento Oficina Asesora de Planeación | OPORTUNIADES DE MEJORA OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa | Lista de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1teT4ijlQYJa8NGiY-yTSD5q7bWEzuqzS?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las cuales no tienen información, sin embargo cabe aclarar que en los trimestres evaluados anteriormente se evidencia cumplimiento de la actividad que estaba programada para realizar durante toda la vigencia 2020, donde se evidnecia el desarrollo de la actividad. RECOMENDACIÓN Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable | Lista de Asistencia y acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1HhKIuet5WKo7Kf6nOXgl_XV6PYP7coZ1. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las cuales no tienen información dentro de los periodos establecidos que eran octubre y diciembre, para este corte se evidencia que no se adelanto avance de cumplimiento. RECOMENDACIÓN En los trimestres anteriores se videncio avance de cumplimiento, sin embargo para el tercer trimestre en los periodos de octubre y diciembre no se videncia soportes de cumplimiento, por lo cual se recomienda llevar acabo la actividad en lo programado en el PAAC. | En los cuatrimestres evaluados anteriores se evidencio avance de cumplimiento, sin embargo para el tercer trimestre en los periodos de octubre y diciembre no se videncia soportes de cumplimiento, por lo cual se recomienda llevar acabo la actividad en lo programado en el PAAC.
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. | Matriz de riesgos Actualizada | Oficina Asesora de Planeacion | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1RdLDCsvy01qi-gHoi6_bByRwOYJzHqJP. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las cuales contienen: un documento en excel denominado como matriz de riesgos de corrupción. RECOMENDACIONES Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. | Matriz Publicada en página web | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1X8vzky719qmiP0S4MSLWUmiwFjfC1IBy. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las cuales contienen: un documento descrptivio en word que señala lo siguiente "En el siguiente enlace se encuentra la Matriz de Riesgos publicada en la pagina web http://www.desarrolloeconomico.gov.co/transparencia/planeacion/planes/matriz-riesgos-corrupcion-2020-v2", la OCI al validar el link se evidencia la matriz versión 2 publicada. RECOMENDACIONES Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción | Registro del Desarrollo de la campaña | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1gN6vWvHrBpsrYUfcVALxNpKQ5Iiu1Dey?usp=sharing Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las cuales contienen: un documento word que señala un link donde se publico la matriz de riesgos de la entidad. RECOMENDACIONES Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. | Informe de monitoreo | Líderes de Proceso | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1bTImOLyP6NwcB_K0O14hNEzB1TQyzY3k?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las cuales contienen: carpetas de las siguientes areas: Gestión de Competitividad, SEN, SEF, SFIF & SIFRE. No se evidencia formatos estandarizados para el seguimiento de la administración de riesgos, se observan evidencias de los procesos asociados a la Subdirección administrativa y financiera, los otros procesos no se ebvidencian soportes de cumplimiento. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades y los responsables de llevar a cabo la administración de los riesgos de los procesos. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección dministrativa y Financiera, SIFRE y SEN, cabe reslatar que los soportes no se encuentran asociados a los controles, esta desordenada la información, por lo cual se recomienda a la segunda linea de defensa que una vez que se recopile la información se evalue y se valide con las actividades establecidas en el PAAC 2020. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección Administrativa y Financiera.
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eI_ptU7wuT90uOoBK8J0NysEcWZ-c8Tx. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se evidencian socializaciones dentro de reuniones de la gestión de los riesgos de los procesos asociados a las dependencias de: SEN, SIFRE, y se evidencia la presentación e informe de moitoreo de riesgos que fue presentado en el mes de diciembre dentro del Cómite de Gestión de la Ebtidad. RECOMENDACIONES * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de SIFRE y SEN. | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de SIFRE y SEN. * Continuar desarrollando presentaciones acerca de laadministración de los riesgos.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. | Subdirección de Empleo y Formación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/14gKRklrXDMiVCtX4YWqZf61_5vhcSY-J. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se evidencian Bases de datos de certificaciones, copia de los convenios junto con las minutas, reportes de ejecuión, actas de reuniones, soportes de evaluación. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la racionalización de la OPA regustrada en el SUIT. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la racionalización de la OPA regustrada en el SUIT.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. | Informes, registros fotográficos | Direcciones Misionales | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1d_Go-Odmtnkid1WHj4ja-Ze3hEupDUSh. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: Carpeta de la Subdirección de Economia Rural donde se observan actas de reuniones y presentaciones en power point,; carpeta de la Dirección de Competitividad Bogotá Región se encuentra información acerca del evento MI BOGOTÁ WEEK. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web | Información pertinente y competente | Oficina Asseora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eJ-DVDX7DvYfeR0CY86EnqwXSPItPjV5?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento en word descrptivo que señala el link dentro de la página web donde se encuentra publicado el enlance de transparencia, y el Plan Institucional de Rendición de Cuentas 2020, y las direcciones de las cuentas en redes sociales, boletín 381 diciembre 10 de 2020 el mismo no se evidencia que se socializó, pantallazos de notas de prensa, y el informe de rendición de cuentas vigencia 2020. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | Informe de encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1JpjsMmzjYFiwqbmElo3BzgoJIw5G7MM9. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: tres documentos que son relacionados con los aportes de los ciudadanos en la rendición de cuentas, encuesta de para la evaluación del espacio de rendición de cuentas, informe de rendición de cuentas 2020. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad | Informes de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1C39e61o7UZm_rkpzOEp18ncmcinIF2sz. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: informes mensual de requerimientos acerca del Sistema Distrital de quejas y soluciones de los siguientes meses: septiembre, octubre y noviembre de 2020, cabe resaltar que le informe concerniente del mes de diciembre se encuentra en elaboración durante los primeros dias del mes de enero de 2020. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | un (1) informe mensual | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1PJK0pf5IRoEfs6Rxr3Yiv8KOiXEOpCQU. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento que contiene el link de transparencia. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 1.2 | Realizar campañas informativas sobre la importancia de la radicación de los derechos de petición en la oficina de atención al ciudadano | Dos (2) Campañas de promoción | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación no adjuntaron informaciín acerca del cumplimiento de la actividad. RECOMENDACIÓN Dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC, ya que las áreas responsables no hicieron entrega del desarrollo de la actividad. | Dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC, ya que las áreas responsables no hicieron entrega del desarrollo de la actividad. Se evidencia que no se llevo a cabo en los periodos establecidos.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1IhvSK_Za-na-l1yQtP04s9CmAywLoCUd Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento en word que señala "Esta actividad no se realizó por dos motivos el primero fue por el traslado de sede el cual se incluyó en los estudios previos de acuerdo a la norma técnica NTC 6047 para la creación de la oficina de atención al ciudadano y correspondencia y segundo por la coyuntura presentada por el CODIV 19 no se realizaron obras o mejoras en la plaza de los artesanos". RECOMENDACIÓN La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice. | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice.
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1ahpr_xRS9XVwfnVwtqG6nW7HqRjGu406. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento descriptivo en word que señala "Se realizó mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica para el mes de mayo para el segundo semestre no se realizaron los mantenimientos por terminación de los contratos los cuales no se renovaron por la coyuntura de COVID". RECOMENDACIÓN Se evidencia un documento descriptivo pero no hay soportes del cumplimiento de la actividad, no hace referencia al producto y meta que debe ser sustentado. Dar cumplimiento con los productos de entrega de la actividad. | Se evidencia un documento descriptivo pero no hay soportes del cumplimiento de la actividad, no hace referencia al producto y meta que debe ser sustentado. Dar cumplimiento con los productos de entrega de la actividad.
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS | Dirección de Desarrollo Empresarial Subdirección de Informática y Sistemas | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1QVNiwVfmHqErWoVU52zElnz7xjjvRYGx.. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: correo institucional del 10 de septiembre de 2020 acerca de la invitación al evento de la plataforma inteligente de Gestión Documental AZ Digital. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad, llevando a cabo estraegias que permitan divulgar el tema de CORDIS. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad, llevando a cabo estraegias que permitan divulgar el tema de CORDIS.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1iTBEl91MhR1GEwVmEucABzKdH_jBEiNa. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: presentaciones en power ponit acerca de; Guia para descargar SOY 10 APRENDE EN SERVICIO, plantillas de inscripción a las capacitaciones de la SDDE, Circular 088 de 2020-curso de cualificación servicio al ciudadano, actas de reunión en la Secretraría General, correos 10 de diciembre de 2020 acerca de la inscripcion de cursos de cualificación del servicio del ciudadano, registros de asistencia. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad | Una (1) capacitación | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/10xyO4cbiurv_6vS9rmg6-wJm_gvBxvBl. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: divulgación de los boletín 385 y 386 los dias 16,17 de diciembre de 2020 acerca de la capacitación de apoyo a las personas con discapacidad visual, Circular 098 de 2020-capacitación a servidores públicos y contratistas para "guiar y brindar ayuda a personas con discapacidad visual", solicitud del 11 de nobveimbre de 2020 al Intituto Nacional para Ciegos (INCI) con el fin de abrir agenda para la capacitación de atención a personas con discapacidad visual, presentación en power point por la INCI, listado de asistencia de la acapcitación del 18 de diciembre de 2020 (18 funcionarios registrados). RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad, que permita fortalecer la atención a población diferencial en este caso personas con discapcidad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad, que permita fortalecer la atención a población diferencial en este caso personas con discapAcidad.
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía | Reconocimiento de un (1) servidor público | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1CR3weKdPzg7JQGA5wpZ67qEP-cXLSXP0. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento descriptivo en word que señala "Debido al confinamiento actual presentado por el COVID 19 la entidad no tuvo atención presencial a la ciudadanía por lo que no se pudo realizar esta actividad. ". RECOMENDACIÓN La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice. | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo | Subdirección de Empleo y Formación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1OU3g3RXI-yo4qn_W9wOXdiv0awI92fIN. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento descriptivo en word que señala "Dada la contingencia sanitaria por COVID las actividades se han desarrollado de manera virtual no se ha usado el digiturno, herramienta que nos permite medir la satisfacción del Usuario, por lo tanto, no ha sido posible tener medir la satisfacción del servicio por parte de los usuarios de la Agencia de Empleo. Sin embargo, desde la Subdirección de Empleo y Formación se trabaja en la actualización de un formato de encuesta que permita medir la satisfacción del servicio prestado a los usuarios que finalicen la ruta de empleabilidad.". RECOMENDACIÓN La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice. | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice. Se debe desarrollar una estrategia para realizar por medio de otras herramientas la medición de la percepción del servicio prestado por parte de la Agencia Pública de Empleo.
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/13dlCzgL5uX9vQy3KZrLoqICbSxTmhovH. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: informes del II & III trimestre del 2020 acerca de la página web Secretaría de Desarrollo Económico, que contemplan el resultado de las encuestas aplicdas a los ciudadanos del servicio y atención prestado por el portal de la Entidad. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades | Subsecretaría De Desarrollo Económico Y Control Disciplinario | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1gSeJ0oXBX5EPNPWizFQpYIG2ftn5975t. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: actas de mesas de tecnicas, presentación en power point acerca de conceptos de gasto criterios de elegibilidad presupuesto participativos, inform territorial octubre de 2020, opciones locales elegibles, informe de gestión grupo de poblaciones y territorio de la SDDE 2020, proyectos y programas por localidad. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1g82R7O2XH-NyO47X_8MdP6ZzEnYYTiyN. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documentos en word. Protocolo Institucional Para El Aprovechamiento Económico Del Espacio Público Modalidad De Corto Plazo En La Actividad De Mercado Temporal, Oficio 2020EE256 del 10 de noviembre de 2020. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad y realizar mesas que puedan identifivcar nuevas OPAS de la Entidad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad y realizar mesas que puedan identifivcar nuevas OPAS de la Entidad.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad | Sistema de alertas por correo electrónico | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1egebL0MYOkJlU5Gn5HLgIbfz4xE-kBCd?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: 12 documentos que se evidencian los correos de alerta correspondientes al mes de diciembre de 2020. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. | Acto administrativo de adopción de las TVR. | Subdirección Administrativa y Financiera | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1IoC-B_AhEjhwCYdnw9QZrsvvjIhBNMyc Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: bases del formato unicod de inventario, sin embargo no se evidencia el cumplimiento de la meta establecida el cual es el acto administrativo de adopción de la TVR. RECOMENDACIÓN Se evidencia el desarrollo de bases del Formato Unico de Inventario, sin embargo la OCI observa que dentro de los soportes no se encuentra el acto administrativo de adopción de la TVR la cual era el producto de cumplimiento de la actividad, se recomienda dar cumplimiento con la meta y actividad establecida en el PAAC, y una vez que se identifique dentro de la vigencia que no es posible su cumplimiento el responsable debe realizar actualizaciones con el fin de dar cumplimiento con lo programado. | Se evidencia el desarrollo de bases del Formato Unico de Inventario, sin embargo la OCI observa que dentro de los soportes no se encuentra el acto administrativo de adopción de la TVR la cual era el producto de cumplimiento de la actividad, se recomienda dar cumplimiento con la meta y actividad establecida en el PAAC, y una vez que se identifique dentro de la vigencia que no es posible su cumplimiento el responsable debe realizar actualizaciones con el fin de dar cumplimiento con lo programado.
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso | Tablas de Control de Acceso aprobados | Subdirección Administrativa y Financiera | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1hxYjQt4srcngGY_UWcAxQuwh_-PPgj5z?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: Oficio 2020EE5009 del 23-10-20 remitido por parte de la Secretaría General. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma | Transferencia primaria | Subdirección Administrativa y Financiera | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/12GUaPbiBBe1uu93fzAr0E-UJ882-HPu2. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: Citación a jornada de socialización por oferta para asistencia técnica sobre del Inventarios Documentales, Formato único de Inventario, lista de asistencia de sensibilización TRD del 01-10-2020, Circular 082 de 2020, planilla de entrega de documentos al Archivo de Gestión del 12-11-2020 y del 28-12-2020, Circular 101 de 2020 donde establecen Lineamientos Para El Trámite Del Paz Y Salvo Para La Presentación Y Radicación De Las Cuentas De Cobro Al Cierre De La Vigencia 2020 . RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico | Banco Terminológico Aprobado | Subdirección Administrativa y Financiera | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1zTaOi16nSRHiNgHzQ2bdKGWFv0Yx6cSG?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento acerca de Terminológico Banco Terminológico De Tipos, Series Y Subseries Documentales Secretaria Distrital De Desarrollo Económico & presentación en power point acerca del proceso de Gestión Documental de la Entidad. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlacehttps://drive.google.com/drive/folders/1szZA38PvsUE5sOrJAGItmyqiXpwW2RLW. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: documento en word que señala "Esta actividad no se realizó debido a que la entidad no publicó el nuevo portafolio de servicios, para poder proceder a realizar un convenio interadministrativo con el INCI y traducir al sistema lectoescritura braille." RECOMENDACIÓN La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice. | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia | Oficina Asesora de Planeación. | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1eG2W-T9MJQIcYWA8ervQZVIVcTenSy3b?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: carpetas de las publicaciones realizadas durante el tercer trimestre. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información | Dirección de Gestión Corporativa | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/18LSqBjf23k1Kwlu89G50sgf9-M-svPTN?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: Informe De Solicitudes De Acceso A La Información Pública, de los periodos de septiembre, octubre y de 2020, no se evidencia el de noviembre y cabe resaltar que el informe correspondiente al del mes de diciembre se lleva acabo durante el mes de enero de 2021. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento | Grupo de Control Disciplinario | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/15holr8TghFaRPvTWd7WGz6hg-qP9IbNw. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: se evidencia que se han llevado a cabo durante la vigencia capacitaciones, sin embrargo en el mes de diciembre no se cumplio con la programación del PAAC 2020. RECOMENDACIÓN La OCI evidencia que se han llevado a cabo durante la vigencia capacitaciones, sin embargo en el mes de diciembre no se cumplio con la programación del PAAC 2020. Se recomienda dar cumplimiento con la programación establecida en el PAAC 2020. | La OCI evidencia que se han llevado a cabo durante la vigencia capacitaciones, sin embargo en el mes de diciembre no se cumplio con la programación del PAAC 2020. Se recomienda dar cumplimiento con la programación establecida en el PAAC 2020.
|  | 1.2 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. | Wallpaper | Grupo de Control Disciplinario | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1iTc5FJpkGH4e0BBGrLKNX_69a5RwiYX-?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: Circular 073 de 2020 acerca de Competencia para conocer, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones trabajo en la Entidad, correo del 28 de septiembre de 2020 donde se socializó la circular 073, se socializaron boletines durante el mes de septiembre. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1aSKzxX7Q2DpEqnmZFJieCFK_lsrvBHlK?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: no reportan información de cumplimiento. RECOMENDACIÓN Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en cada uno de los cuatrimestres la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; por lo cual se recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades. | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III cuatrimestres la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% para este periodo, por lo cual se recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020.
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1gbn_PpBzxIgtIeEPVEyMujrzMCZ4jBWo. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: no reportan información de cumplimiento. RECOMENDACIÓN Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en cada uno de los cuatrimestres la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; por lo cual se recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades. | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III cuatrimestres. la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% de acuerdo a los soportes de desarrollo de la actividad durante el perodo en mención, por lo anterior la OCI recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020, teniendo en cuenta que esta actividad permite fortalecer la gestión de la Entidad.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.4 | Aplicación de la segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1GUTBFclM2OszEylS22cZyZBOYF9OwDmB?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no remiten información. RECOMENDACIÓN Los repsonsables de desarrollar la actividad, no enviaron los soportes de cumplimiento, se les recomienda desarrollar lo que se establezca en el PAAC. | Los responsables de desarrollar la actividad, no enviaron los soportes de cumplimiento, se les recomienda desarrollar lo que se establezca en el PAAC.
|  | 4.5 | Aplicación segunda encuesta de confidencialidad | 1. Definición de los parametros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1UQk8y2WpUTlhdxkeTl4aieku--83aUV5. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no remiten información. RECOMENDACIÓN No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, se les recomienda a los responsables de desarrollar la actividad dar cumplimiento con lo establecido en el PAAC. Se recomienda que la segunda línea de defensa realice monitoreos y revisiones del cumplimiento del PAAC, con el fin de generar alertas acerca de los avances de cumplimiento. | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, se les recomienda a los responsables de desarrollar la actividad dar cumplimiento con lo establecido en el PAAC. Se recomienda que la segunda línea de defensa realice monitoreos y revisiones del cumplimiento del PAAC, con el fin de generar alertas acerca de los avances de cumplimiento.
|  | 4.6 | Aplicación segunda encuesta de apropiación de los valores. | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1Q8l0vatg-U7wkWAQHzQiUgrtl70XKSoD?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no remiten información. RECOMENDACIÓN No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, se les recomienda a los responsables de desarrollar la actividad dar cumplimiento con lo establecido en el PAAC. Se recomienda que la segunda línea de defensa realice monitoreos y revisiones del cumplimiento del PAAC, con el fin de generar alertas acerca de los avances de cumplimiento. | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, se les recomienda a los responsables de desarrollar la actividad dar cumplimiento con lo establecido en el PAAC. Se recomienda que la segunda línea de defensa realice monitoreos y revisiones del cumplimiento del PAAC, con el fin de generar alertas acerca de los avances de cumplimiento.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) Oficina Asesora de Comunicaciones | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1LAH_Kspl0t3LU7FRthSflCpjmBOQzbuu?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: no reportan información de cumplimiento. RECOMENDACIÓN Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en cada uno de los cuatrimestres la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; por lo cual se recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alaertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades. | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III cuatrimestres. la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% de acuerdo a los soportes de desarrollo de la actividad durante el perodo en mención, por lo anterior la OCI recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020, teniendo en cuenta que esta actividad permite fortalecer la gestión de la Entidad.
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1SypPV8bsHOblz7dWWYGP1M0JAYsUx3Q4. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: no reportan información de cumplimiento. RECOMENDACIÓN Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en cada uno de los cuatrimestres la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; por lo cual se recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades. | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III trimestres. la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% de acuerdo a los soportes de desarrollo de la actividad durante el perodo en mención, por lo anterior la OCI recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020, teniendo en cuenta que esta actividad permite fortalecer la gestión de la Entidad. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades.
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1LAH_Kspl0t3LU7FRthSflCpjmBOQzbuu?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: no reportan información de cumplimiento. RECOMENDACIÓN Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en cada uno de los cuatrimestres la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; por lo cual se recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades. | Durante la vigencia 2020, esta actividad no fue soportada en cada una de las evaluaciones que lleva a cabo la OCI, los responsables no remitieron ecidencias del cumplimiento. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC.
|  | 5.8 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1s9XsHLUMNhWDSoE-8_jmYBkL606hZg12. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: no reportan información de cumplimiento. RECOMENDACIÓN Se evidencia un video en la carpeta del mes de agosto un video donde participan algunos funcionarios de la SDDE, pero no se evidencia lista de asitencia que valide que participo los gestores del Sector Económico. Se recomienda dar cumplimiento con la actividad, meta en los periodos establecidos. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades. | Se evidencia un video en la carpeta del mes de julio que no corresponde con la actividad y la meta establecida. Se recomienda dar cumplimiento con la actividad, meta en los periodos establecidos. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades.
|  | 5.9 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos | Subdireccion Administrativa y Financiera (Gestores de Integridad) | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1iTc5FJpkGH4e0BBGrLKNX_69a5RwiYX-?usp=sharing. Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que contienen la siguiente información: Listado de asistencia de servidores sin registro alguno, lista en google acerca de participantes senda SDDE de integridad, propuesta para las piezas de comunicación interno, presentación en power point SendA de Integridad, resultados de la encuestas de SendA de Integridad, pantallazo de la reunión de SendA de Integridad llevada a cabo por medio de google meet. RECOMENDACIÓN Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad Una vez se adjunten listados estos deben ir diligenciados. | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020 | Revisión, selección de información. | Subdireccion Administrativa y Financiera (Psicólogo) | Mediante correo institucional del 04 de enero de 2021 la Oficina Asesora de Planeación adjuntan un documento excel, donde se indico un enlace https://drive.google.com/drive/folders/1xBL1Ex22xbK79W5keBVGkQuppMCELo6Q Se encuentran las carpetas correspondientes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, no remitieron información. RECOMENDACIÓN No se evidencia soportes de cumplimeinto, esta actividad tiene como periodo de desarrolo del 18 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021, cabe reslatar que el PAAC 2020 debe tener actividades que se desarrollaran dentro del 01 de enero al 31 de diciembre. Se recomienda dar cumplimiento con lo definido dentro del PAAC. | No se evidencia soportes de cumplimeinto, esta actividad tiene como periodo de desarrolo del 18 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021, cabe reslatar que el PAAC 2020 debe tener actividades que se desarrollaran dentro del 01 de enero al 31 de diciembre. Se recomienda dar cumplimiento con lo definido dentro del PAAC.

## Segui-Evalua.Sept-Dic2020
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020
Componentes | Subcomponente / Procesos | Actividades |  |  | Meta o Producto |  | Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2020 III Cuatrimestre | OPORTUNIADES DE MEJORA OCI
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa |  | Lista de Asistencia |  | 100 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo para realizar ajustes a la matriz de riesgos y cumplir con los criterios de la normatividad legal aplicable |  | Lista de Asistencia y acta de reunión |  | 75 | En los cuatrimestres evaluados anteriores se evidencio avance de cumplimiento, sin embargo para el tercer trimestre en los periodos de octubre y diciembre no se videncia soportes de cumplimiento, por lo cual se recomienda llevar acabo la actividad en lo programado en el PAAC.
|  | 2.2 | Validar y Consolidar la matriz de riesgos de corrupcion. |  | Matriz de riesgos Actualizada |  | 100 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la matriz de riesgos en la página web en el botón de transparencia y acceso a la información publica para su consulta. |  | Matriz Publicada en página web |  | 100 | Continuar con el desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.2 | Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción |  | Registro del Desarrollo de la campaña |  | 100 | Continuar con el buen cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos. |  | Informe de monitoreo |  | 75 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de Subdirección Administrativa y Financiera.
|  | 4.2 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos |  | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | 100 | * Una vez la Oficina Asesora de Planeación ha realizado un trabajo de acompañamiento de para la administración de riesgos, los lideres de procesos deben ser participes de estas actividades. * Solo se evidencia soportes de las areas de SIFRE y SEN. * Continuar desarrollando presentaciones acerca de laadministración de los riesgos.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de tramites | Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 | Colocación de Empleo en Bogotá D.C. |  | La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnologia dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo. |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la racionalización de la OPA regustrada en el SUIT.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Desarrollo de ferias institucionales del Distrito. |  | Informes, registros fotográficos |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Actualización del portal web fortalecimiento del canal de youtube, twitter y facebook. Creación de canales internos de comunicación. Comunicados en la página web |  | Información pertinente y competente |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado |  | Informe de encuestas realizadas |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 5 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas | 5.1 | Realizar publicaciones de la gestión de la entidad |  | Informes de Gestión |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. |  | un (1) informe mensual |  | 95 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 1.2 | Realizar campañas informativas sobre la importancia de la radicación de los derechos de petición en la oficina de atención al ciudadano |  | Dos (2) Campañas de promoción |  | 0 | Dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC, ya que las áreas responsables no hicieron entrega del desarrollo de la actividad. Se evidencia que no se llevo a cabo en los periodos establecidos.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. |  | Ajustes razonables a los espacios físicos de la entidad |  | 0 | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice.
|  | 2.2 | Realizar en puntos de atención a la ciudadanía, mantenimiento y/o mejora de la infraestructura física y/o tecnológica |  | Mantenimientos, mejoras o adecuaciones realizadas a la infraestructura física y/o tecnológica |  | 65 | Se evidencia un documento descriptivo pero no hay soportes del cumplimiento de la actividad, no hace referencia al producto y meta que debe ser sustentado. Dar cumplimiento con los productos de entrega de la actividad.
|  | 2.3 | Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental |  | Sistema de Gestión Documental (CORDIS) Integrado a Bogotá Te Escucha - SDQS |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad, llevando a cabo estraegias que permitan divulgar el tema de CORDIS.
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía. |  | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.2 | Capacitación en atención de calidad para personas con discapacidad |  | Una (1) capacitación |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad, que permita fortalecer la atención a población diferencial en este caso personas con discapAcidad.
|  | 3.3 | Reconocimiento y/o estímulo para destacar el desempeño de los servidores con relación en atención al servicio de la ciudadanía |  | Reconocimiento de un (1) servidor público |  | 0 | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. |  | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado en la agencia pública de empleo |  | 0 | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice. Se debe desarrollar una estrategia para realizar por medio de otras herramientas la medición de la percepción del servicio prestado por parte de la Agencia Pública de Empleo.
|  | 5.2 | Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. |  | Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 5.3 | Intermediación, articulación y gestión, con las comunidades o poblaciones y los territorios |  | Jornadas de articulación y gestión con las comunidades |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Identificación y registro tramites u opas de la SDDE. |  | Trámites u Opas registradas en el Aplicativo SUIT. |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad y realizar mesas que puedan identifivcar nuevas OPAS de la Entidad.
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver peticiones a través del correo electrónico a los procesos para gestionar oportunamente los derechos de petición a cargo de la entidad |  | Sistema de alertas por correo electrónico |  | 0 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar Tablas de Valoración Documental. |  | Acto administrativo de adopción de las TVR. |  | 50 | Se evidencia el desarrollo de bases del Formato Unico de Inventario, sin embargo la OCI observa que dentro de los soportes no se encuentra el acto administrativo de adopción de la TVR la cual era el producto de cumplimiento de la actividad, se recomienda dar cumplimiento con la meta y actividad establecida en el PAAC, y una vez que se identifique dentro de la vigencia que no es posible su cumplimiento el responsable debe realizar actualizaciones con el fin de dar cumplimiento con lo programado.
|  | 3.2 | Actualizar tabla control de acceso |  | Tablas de Control de Acceso aprobados |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.3 | Realizar transferencia documental de acuerdo al cronograma |  | Transferencia primaria |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 3.4 | Actualización Banco Terminológico |  | Banco Terminológico Aprobado |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Portafolio de servicios de la entidad en sistema Braille |  | Portafolio de Servicios con el sistema de lectoescritura braille |  | 0 | La actividad no fue desarrollada, sin embargo el area responsable no modifico la actividad del PAAC, se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas y sin hay motivos de actuaización se deben llevar a cabo antes de que el plan se finalice.
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Gestionar y monitorear la actualización periódica de la información mínima obligatoria, según lo dispuesto por la ley 1712 y resolución 3564. |  | Sitio Web Actualizado y Lista de Chequeo Transparencia |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
|  | 5.2 | Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública. |  | Generar mensualmente informe de solicitudes de acceso a la información |  | 90 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
Componente 6: Adicionales | Subcomponente 1 Prevención en Materia Disciplinaria | 1.1 | Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria. |  | 1. Memorando Convocatoria. 2. Lista de Asistencia. 3. Fotos del evento |  | 50 | La OCI evidencia que se han llevado a cabo durante la vigencia capacitaciones, sin embargo en el mes de diciembre no se cumplio con la programación del PAAC 2020. Se recomienda dar cumplimiento con la programación establecida en el PAAC 2020.
|  | 1.2 | Campaña de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la SDDE en materia disciplinaria, por medio de la cual se les informará cuáles son sus Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros, quienes podrán tener acceso a dichos temas a través de sus computadores por medio de pantallazos dispuestos para tal fin. |  | Wallpaper |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Armonización | 3.1 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho. |  | 34 | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III cuatrimestres la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% para este periodo, por lo cual se recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020.
|  | 3.4 | Implementación de la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año. |  | 1. Diseño de piezas comunicativas. 2. Elaboración de Flash Informativo. |  | 34 | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III cuatrimestres. la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% de acuerdo a los soportes de desarrollo de la actividad durante el perodo en mención, por lo anterior la OCI recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020, teniendo en cuenta que esta actividad permite fortalecer la gestión de la Entidad.
| Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico | 4.4 | Aplicación de la segunda encuesta de apropiación de los valores. |  | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | 0 | Los responsables de desarrollar la actividad, no enviaron los soportes de cumplimiento, se les recomienda desarrollar lo que se establezca en el PAAC.
|  | 4.5 | Aplicación segunda encuesta de confidencialidad |  | 1. Definición de los parametros de la encuesta de Confidencialidad. 2. Aplicación de la encuesta de confidencialidad |  | 0 | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, se les recomienda a los responsables de desarrollar la actividad dar cumplimiento con lo establecido en el PAAC. Se recomienda que la segunda línea de defensa realice monitoreos y revisiones del cumplimiento del PAAC, con el fin de generar alertas acerca de los avances de cumplimiento.
|  | 4.6 | Aplicación segunda encuesta de apropiación de los valores. |  | 1. Definir los parametros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta. |  | 0 | No se evidencia soportes de cumplimiento de la actividad, se les recomienda a los responsables de desarrollar la actividad dar cumplimiento con lo establecido en el PAAC. Se recomienda que la segunda línea de defensa realice monitoreos y revisiones del cumplimiento del PAAC, con el fin de generar alertas acerca de los avances de cumplimiento.
| Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Implementación | 5.1 | Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica. |  | Elaboración de memorias de las actividades realizadas. |  | 34 | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III cuatrimestres. la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% de acuerdo a los soportes de desarrollo de la actividad durante el perodo en mención, por lo anterior la OCI recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020, teniendo en cuenta que esta actividad permite fortalecer la gestión de la Entidad.
|  | 5.2 | Reuniones trimestrales de gestores de integridad |  | 1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité. |  | 34 | Durante las evaluaciones realizadas del PAAC en el II & III trimestres. la OCI evidencian que los responsables de la actividad, no remitieron evidencias de cumplimiento; Sin embargo en el I trimestre se observa cumplimiento del 100% de acuerdo a los soportes de desarrollo de la actividad durante el perodo en mención, por lo anterior la OCI recomienda dar cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2020, teniendo en cuenta que esta actividad permite fortalecer la gestión de la Entidad. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades.
|  | 5.4 | Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad |  | 1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades. |  | 0 | Durante la vigencia 2020, esta actividad no fue soportada en cada una de las evaluaciones que lleva a cabo la OCI, los responsables no remitieron ecidencias del cumplimiento. Se recomienda dar cumplimiento con las actividades establecidas en el PAAC.
|  | 5.8 | Realización encuentro de Gestores del Sector Económico |  | Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad. |  | 80 | Se evidencia un video en la carpeta del mes de julio que no corresponde con la actividad y la meta establecida. Se recomienda dar cumplimiento con la actividad, meta en los periodos establecidos. La segunda línea de defensa debe realizar un monitoreo al cumplimiento del PAAC con el fin de generar alertas que permitan tomar acciones de mejora en incumplimiento de las actividades.
|  | 5.9 | Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina |  | Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos |  | 100 | Continuar con el buen desarrollo y cumplimiento de la actividad.
| Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación | 6.1 | Evaluar y sistematizar la gestión realizada durante la vigencia 2020 |  | Revisión, selección de información. |  | 0 | No se evidencia soportes de cumplimeinto, esta actividad tiene como periodo de desarrolo del 18 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021, cabe reslatar que el PAAC 2020 debe tener actividades que se desarrollaran dentro del 01 de enero al 31 de diciembre. Se recomienda dar cumplimiento con lo definido dentro del PAAC.
ZONA DE VALORACIÓN | [6 empty] | 64.8
Revisó y Aprobó: Gonzalo Martinez Suarez efe de la Oficina de Control Interno Secretaría Distrital de Desarrollo Económico |  |  |  | ZONAS DE VALORACIÓN
Elaboró: Julia Viviana Mendoza Gonzalez Profesional de la Oficina de Control Interno |  |  |  | Zona Baja | 0 a 59% | Rojo
ENERO DE 2021 |  |  |  | Zona Media | 60 a 79% | Amarillo
|  |  |  | Zona Alta | 80% a 100% | Verde