## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 117
| Fecha | 2021-01-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE / APOYO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.1.1 | Inconsistencia registrada en la Ficha EBI-D, al afirmar inicialmente que no hubo comentarios de la ciudadanía, pero más adelante se indicó, que se tuvo en cuenta los aportes, situación que evidencia contradicción en la información del numeral 3 y 17, creando confusión e incertidumbre acerca de la confiabilidad de la misma | 1 | Realizar elaboración, revisión, validación, aprobación y cargue de las fichas EBI-D que se desarrollen en cada uno de los proyectos de inversión, siguiendo el procedimiento respectivo que permita identificar y subsanar las inconsistencias en la información suministrada por las direcciones y áreas de la Entidad. Incluir conciliación entre fichas EBI-D y la información reportada en SIVICOF sobre los proyectos | Procedimiento para la elaboración, revisión, validación, aprobación y cargue de las fichas EBI-D | Modificación del procedimiento, formalizado y socializado, con puntos de control para la elaboración, revisión, validación, aprobación y cargue de las fichas EBI-D | 1 | Líder: OAP | 2021-01-18 | 2021-06-30
2 | FILA_2 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.1.2 | Debilidades en la medición de los proyectos, teniendo como punto de partida el principio de planeación y falencias al establecer una línea base en el plan de acción, además de indicadores que permitan medir de forma adecuada el cumplimiento del alcance, tiempos y presupuesto definido para el proyecto buscando que exista concordancia entre el porcentaje de avance físico y el presupuesto realmente ejecutado (giros) | 1 | Implementación de métricas y tableros de control para medir y verificar la ejecución y congruencia en los datos de gestión del proyecto (metas, tiempos y presupuesto). Realizar reuniones mensuales de seguimiento con las direcciones de la Entidad para validar los avances y el cumplimiento inferior 20% | Desviación promedio del avance físico en la ejecución de los proyectos de acuerdo con el Plan | % de avance físico de los proyectos - % Proyectado de avance físico de los proyectos | 20% | Líder: OAP | 2021-01-18 | 2021-12-15
3 | FILA_3 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.1.2 | Debilidades en la medición de los proyectos, teniendo como punto de partida el principio de planeación y falencias al establecer una línea base en el plan de acción, además de indicadores que permitan medir de forma adecuada el cumplimiento del alcance, tiempos y presupuesto definido para el proyecto buscando que exista concordancia entre el porcentaje de avance físico y el presupuesto realmente ejecutado (giros) | 2 | Implementación de métricas y tableros de control para medir y verificar la ejecución y congruencia en los datos de gestión del proyecto (metas, tiempos y presupuesto). Realizar reuniones mensuales de seguimiento con las direcciones de la Entidad para validar los avances y el cumplimiento inferior 20% | Desviación promedio del avance de giros en la ejecución de los proyectos de acuerdo con el Plan | % de avance de giros de los proyectos - % Proyectado de giros en el PAC | 20% | Líder: OAP | 2021-01-18 | 2021-12-15
4 | FILA_4 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.1 | Deficiencias en la publicación de los documentos generados en el proceso contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, que hoy más que un aplicativo, es un ente transaccional del estado, por lo que absolutamente todas las actuaciones deben realizarse a través de éste sistema electrónico | 1 | Diseñar, adoptar y ejecutar un plan de revisión integral del proceso de gestión contractual, que contemple la realización de ejercicios quincenales, y que aborde, entre otros temas, la revisión y ajuste de los procedimientos, la definición de puntos de control y el análisis de riesgos | Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual implementada | (Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual realizados / ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual programados) *100 | 100% | Líder: OAJ Apoyo: DGC | 2021-01-18 | 2021-02-28
5 | FILA_5 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.2 | Contratación de servicios innecesarios mediante el contrato 025 del 25 de enero de 2019, dado que ya habían sido ejecutados en vigencia anterior los registros del Estado de Situación financiero de apertura – ESFA | 1 | Actualización y socialización del procedimiento y de la lista de chequeo para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, enfatizando en la aplicación de los puntos de control establecidos y revisión de la coherencia entre las necesidades, objeto y obligaciones | Actualización y socialización del procedimiento y lista de chequeo | Procedimiento y listado de chequeo actualizados | 2 | Líder: DGC Apoyo: OAJ | 2021-01-18 | 2021-06-30
6 | FILA_6 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.3 | El contratista incumple el llenado del formato código GR-P1-F7 versión 5 de fecha noviembre de 2019 establecido para la elaboración y control del informe de ejecución de contratos y/o convenios de la SDDE, y el supervisor firma dando su visto bueno a cada informe mensual presentado por el contratista, sin hacer observación alguna respecto de este incumplimiento | 1 | Modificación al formato de notificación de supervisor incluyendo las obligaciones del supervisor establecidas en el manual de contratación de la entidad | Formato de designación de supervisión modificado. | Formato de designación de supervisor modificado | 1 | Líder: DGC Apoyo: OAJ | 2021-01-18 | 2021-06-30
7 | FILA_7 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.4 | Contratación de servicios innecesarios mediante el contrato 116 de 2019, dado que ya habían sido ejecutados en vigencia anterior los registros del Estado de Situación financiero de apertura – ESFA | 1 | Actualización y socialización del procedimiento y de la lista de chequeo para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, enfatizando en la aplicación de los puntos de control establecidos y revisión de la coherencia entre las necesidades, objeto y obligaciones | Actualización y socialización del procedimiento y lista de chequeo | Procedimiento y listado de chequeo actualizados | 2 | Líder: DGC Apoyo: OAJ | 2021-01-18 | 2021-06-30
8 | FILA_8 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.5 | Irregularidades en los actos de legalización por expedición de Certificados de Registro Presupuestal por valores superiores a los estimados en el contrato | 1 | Actualización y socialización del procedimiento y de la lista de chequeo para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, enfatizando en la aplicación de los puntos de control establecidos en la expedición del registro presupuestal y legalización del contrato | Actualización y socialización del procedimiento y lista de chequeo | Procedimiento y listado de chequeo actualizados | 1 | Líder: DGC Apoyo: OAJ | 2021-01-18 | 2021-06-30
9 | FILA_9 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.5 | Incumplimiento de obligaciones y omisión de evidencias de la entrega y funcionamiento de los bienes y servicios contratados, así como autorización y pago del primer contado, sin cumplimiento de los requisitos para el efecto | 2 | Modificación al formato de notificación de supervisor incluyendo las obligaciones del supervisor establecidas en el manual de contratación de la entidad | Formato de designación de supervisión modificado. | Formato de designación de supervisor modificado | 2 | Líder: DGC Apoyo: OAJ | 2021-01-18 | 2021-12-15
10 | FILA_10 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.6 | Irregularidad etapa planeación y alcance población objetivo, se modificó en ejecución del contrato, lo que sugiere no adecuado estudio de la necesidad y evaluación de la propuesta TECNALIA, y pese a tratarse de un convenio asociación, SDDE dio instrucciones para desarrollo del convenio, no apropiado en estructura contractual utilizada para este evento. Tema consensuado con el contratista y fue debido a circunstancias especiales por pandemia. | 1 | Incluir en Estudios Previos de los contrato/convenio SDDE, acápite con identificación criterios para definición población objeto de intervención | Identificación Población Objeto de Intervención en Contratos/Convenios SDDE. | (No. EP proyectados SDDE con identificación Población Objeto de Intervención/No. total de EP proyectados SDDE)*100 | 100% | Líder: OAJ Apoyo: OAP | 2021-01-18 | 2021-06-30
11 | FILA_11 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.7 | Al estar la Fundación Bavaria vinculada al bloque empresarial que produce bebidas de la marca, llegaría a excluir a población tendera que no comercializa productos de la marca Bavaria y que además se pueda ver como que los recursos públicos puestos por la SDDE en este convenio coadyuva al cumplimiento de una labor social de un particular | 1 | Validacion de la poblacion objetivo de los contratos y convenios a suscribir, con el fin de deterinar la no exclusion de la poblacion a beneficiar. | Punto de control "identificacion de Beneficiarios" | Numero de contratos y/o convenios suscritos / Numero de puntos de control de beneficiarios realizados. | 100% | Líder: DERAA Apoyo: OAJ | 2021-01-18 | 2021-12-15
12 | FILA_12 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.8 | No es claro proceso con un oferente. La necesidad implicaba realizar el contrato con la única empresa que tiene el registro de Smartfilms según la certificación NIZA. Considerando argumento de justificación modalidad selección no fue atendido por órgano control, se propone una revisión a los procedimientos de selección y el establecimiento de puntos de control para mitigar el riesgo. | 1 | Diseñar, adoptar y ejecutar un plan de revisión integral del proceso de gestión contractual, que contemple la realización de ejercicios quincenales, y que aborde, entre otros temas, la revisión y ajuste de los procedimientos, la definición de puntos de control y el análisis de riesgos | Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual implementada | (Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual realizados / ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual programados) *100 | 100% | Líder: OAJ Apoyo: DCBR | 2021-01-18 | 2021-02-28
13 | FILA_13 | 117 | 2020 2020 | 23 | 3.3.2.8 | La SDDE no contempló indicadores como herramienta cualitativa y cuantitativa de identificación, control y seguimiento que mida el logro efectivo del objeto contractual, sobre la población objetivo y que permita observar claramente la evolución y mejoramiento de las condiciones que contribuyan al fortalecimiento innovación de clúster o encadenamientos productivos. | 2 | Incorporar en los convenios/contratos suscritos por la SDDE, la obligatoriedad de la definición de una batería de indicadores para cuantificar los resultados de los programas y/o estrategias implementadas. | Cumplimiento implementación de la batería de Indicadores en los contratos y/o convenios | (Contratos misionales implementados en la SDDE con indicadores definidos cuando aplique / Total de contratos misionales susceptibles de indicadores, cuando aplique, implementados en la SDDE)*100 | 90% | Líder: OAP | 2021-01-18 | 2021-12-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
Note on C5: Escibir acá la fecha reportada como inicio de la Contraloría, el día que se produce el informa final y a partir del cual empiezan a contar los 10 días hábiles
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 500
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 100
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 200
Note on L10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor numérico
Note on M10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 100
Note on O10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fecha límite programada para la implementación, ejecución y culminación de las acciones que se formulen no debe superar los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 117
| Fecha | 2019-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019