## formato 01
| Proceso: Planeación Estratégica | [6 empty] | Código: | PE-P22-F1
[8 empty] | Versión: | 1
[8 empty] | Fecha: | Abril de 2020
| Formato formulación de acciones de mejora | [6 empty] | Página: | Página 1 de 1
[8 empty] | Elaborado por: | Jhon Vanegas Profesional Universitario OAP
[8 empty] | Revisado por: | Danny Efraín García Perdomo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
[8 empty] | Aprobado por: | Danny Efraín García Perdomo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
ORIGEN O FUENTE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACIÓN U OPORTUNIDAD DE MEJORA | CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | DEPENDENCIA(S) RESPONDABLE(S) | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | REPONSABILIDAD DE LA(S) DEPENDENCIA(S) EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
Otro | 7.2 Se cumple con la directriz, guía, lineamiento, procedimiento o instrucción? (para la presentación oportuna de la información financiera - PARCIALMENTE | Se aplican los lineamientos de las Resoluciones DDC 000001 de 2015 y 857 de 2021 de la SDDE y el procedimiento para la presentación y publicación de los Estados Financieros; sin embargo, la aprobación y publicación de EEFF no siempre es oportuna. | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, de acuerdo a la Preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de acuerdo a la normativa vigente | Publicacion de los Estados Financieros en el link de la pagina de la Entidad en cumplimiento a la Resolucion 857 de 2021 | (Numero de publicaciones de Estados Financieros / 10)*100 | 100% | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 24. Se elaboran y presentan oportunamente los estados financieros a los usuarios de la información financiera - PARCIALMENTE | La SDDE elabora y presenta oportunamente los Estados Financieros de la Entidad, los cuales son rendidos al Comité de Gestión y Desempeño Institucional para posteriormente ser firmados por el Representante Legal. Sin embargo, para la publicación se observan algunos rezagos los cuales fueron informados en la página web de la Entidad | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, de acuerdo a la Preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de acuerdo a la normativa vigente | Publicacion de los Estados Financieros en el link de la pagina de la Entidad en cumplimiento a la Resolucion 857 de 2021 | (Numero de publicaciones de Estados Financieros / 10)*100 | 100% | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 24.2 Se cumple la política, directriz, procedimiento, guía o lineamiento establecida para la divulgación de los estados financieros - PARCIALMENTE | La SDDE elabora y presenta oportunamente los Estados Financieros de la Entidad, los cuales son rendidos al Comité de Gestión y Desempeño Institucional para posteriormente ser firmados por el Representante Legal. Sin embargo, para la publicación se observan algunos rezagos los cuales fueron informados en la página web de la Entidad | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, de acuerdo a la Preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de acuerdo a la normativa vigente | Publicacion de los Estados Financieros en el link de la pagina de la Entidad en cumplimiento a la Resolucion 857 de 2021 | (Numero de publicaciones de Estados Financieros / 10)*100 | 100% | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 26. Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera de la entidad - NO | No, la SDDE no cuenta con indicadores que le permitan medir la realidad financiera | Elaborar bateria de indicadores con el fin de medir e interpretar la realidad financiera de la entidad | Bateria de indicadores | Una Bateria de indicadores | 1 | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 26.1 Los indicadores se ajustan a las necesidades de la entidad y del proceso contable - NO | No, la SDDE no cuenta con indicadores que le permitan medir la realidad financiera | Elaborar bateria de indicadores con el fin de medir e interpretar la realidad financiera de la entidad | Bateria de indicadores | Una Bateria de indicadores | 1 | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 26.2 Se verifica la fiabilidad de la información utilizada como insumo para la elaboración del indicador - NO | No, la SDDE no cuenta con indicadores que le permitan medir la realidad financiera | Elaborar bateria de indicadores con el fin de medir e interpretar la realidad financiera de la entidad | Bateria de indicadores | Una Bateria de indicadores | 1 | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 27.1 Las notas a los estados financieros cumplen con las revelaciones requeridas en las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo aplicable - PARCIALMENTE | Se cumplen las condiciones de revelación definidas por la Dirección Distrital de Contabilidad - DDC, la Contaduría General de la Nación - CGN y el Nuevo Marco Normativo Contable - NMNC. No obstante, lo anterior, el contenido de las notas no es suficiente para ampliar la información de los estados financieros y sus variaciones con el periodo anterior a comparación. | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, teniendo en cuenta lo indicado en las “Plantillas para la Elaboración de Notas a los Estados Financieros”, expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad, la cual está basada en la Resolución 441 de 2019 y sus modificatorias, expedida por la Contaduría General de la Nación. | Presentacion de las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a la normativa vigente |  |  | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 27.2 El contenido de las notas a los estados financieros revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo para que sea útil al usuario - PARCIALMENTE | Se cumplen las condiciones de revelación definidas por la Dirección Distrital de Contabilidad - DDC, la Contaduría General de la Nación - CGN y el Nuevo Marco Normativo Contable - NMNC. No obstante, lo anterior, el contenido de las notas no es suficiente para ampliar la información de los estados financieros y sus variaciones con el periodo anterior a comparación. | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, teniendo en cuenta lo indicado en las “Plantillas para la Elaboración de Notas a los Estados Financieros”, expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad, la cual está basada en la Resolución 441 de 2019 y sus modificatorias, expedida por la Contaduría General de la Nación. | Presentacion de las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a la normativa vigente |  |  | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 27.3 En las notas a los estados financieros, se hace referencia a las variaciones significativas que se presentan de un periodo a otro - PARCIALMENTE | Se cumplen las condiciones de revelación definidas por la Dirección Distrital de Contabilidad - DDC, la Contaduría General de la Nación - CGN y el Nuevo Marco Normativo Contable - NMNC. No obstante, lo anterior, el contenido de las notas no es suficiente para ampliar la información de los estados financieros y sus variaciones con el periodo anterior a comparación. | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, teniendo en cuenta lo indicado en las “Plantillas para la Elaboración de Notas a los Estados Financieros”, expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad, la cual está basada en la Resolución 441 de 2019 y sus modificatorias, expedida por la Contaduría General de la Nación. | Presentacion de las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a la normativa vigente |  |  | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 27.4 Las notas explican la aplicación de metodologías o la aplicación de juicios profesionales en la preparación de la información, cuando a ello hay lugar - PARCIALMENTE | Se cumplen las condiciones de revelación definidas por la Dirección Distrital de Contabilidad - DDC, la Contaduría General de la Nación - CGN y el Nuevo Marco Normativo Contable - NMNC. No obstante, lo anterior, el contenido de las notas no es suficiente para ampliar la información de los estados financieros y sus variaciones con el periodo anterior a comparación. | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, teniendo en cuenta lo indicado en las “Plantillas para la Elaboración de Notas a los Estados Financieros”, expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad, la cual está basada en la Resolución 441 de 2019 y sus modificatorias, expedida por la Contaduría General de la Nación. | Presentacion de las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a la normativa vigente |  |  | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 28.2 Se presentan explicaciones que faciliten a los diferentes usuarios la comprensión de la información financiera presentada- PARCIALMENTE | Se cumplen las condiciones de revelación definidas por la Dirección Distrital de Contabilidad - DDC, la Contaduría General de la Nación - CGN y el Nuevo Marco Normativo Contable - NMNC. No obstante, lo anterior, el contenido de las notas no es suficiente para ampliar la información de los estados financieros y sus variaciones con el periodo anterior a comparación. | Dar cumplimiento a la Politica Contable Operativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, teniendo en cuenta lo indicado en las “Plantillas para la Elaboración de Notas a los Estados Financieros”, expedidas por la Dirección Distrital de Contabilidad, la cual está basada en la Resolución 441 de 2019 y sus modificatorias, expedida por la Contaduría General de la Nación. | Presentacion de las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a la normativa vigente |  |  | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Otro | 32.2 Se verifica que los programas de capacitación desarrollados apuntan al mejoramiento de competencias y habilidades- NO | No se evidenció cómo se lleva a cabo esta verificación. | Informar a la Oficina de Control Interno por parte de la SAF las capacitaciones recibidas por parte de la Direccion Distrital de Contabilidad | Capacitaciones recibidas de la DDC | Capacitaciones recibidas de la DDC | >=1 | SAF | 2022-04-01 | 2023-01-31 | SAF
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.
PE-P1-F3
Informe de auditoria interna
Informe de auditoria externa
Seguimiento a riesgos e indicadores
Satisfacción de los usuarios o partes interesadas
Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
Revisión por la Dirección
Desempeño en el manejo ambiental
Desempeño en el manejo en la seguridad y salud en el trabajo
Desempeño en la seguridad de la información
Desempeño en la gestión documental
Acciones relacionadas con la responsabilidad social
Incumplimiento de requisitos legales y contractuales
Otro