## Instrucciones Diligenciamiento
CONDICIONES GENERALES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL RESULTADO DE AUDITORÍAS INTERNAS
El formato del plan de mejoramiento Institucional resultado de las auditorias internas tiene como objetivo registrar las observaciones que se establezacan en los informes de auditoria interna que daran lugara para que las Dependencias definan aciones de mejora dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, que constituyan al incumplimiento de algún requisito consignado en la normatividad vigente y aplicable al proceso; Por tal motivo, los responsables y lideres de procesos deben analizar las causas y definir acciones correctivas o preventivas que den lugar.
1. No: Señalar el Número consecutivo, con el fin de tener un orden en el registro y control del reporte de las observaciones, que se encuentran en el Plan.
2. Código de la Observación: El Sistema de Gestión de la Entidad dara a cada proceso un codigo para su identificación, Por lo anterior a cada Observación se registrara con el código de su proceso y el número que de lugar
3. Proceso: Indicar el nombre del proceso que hace parte la observación, eligiendo en el despregable
4. Descripción de la Observación: Se detalla brevemente la observación encontrada en la auditoría interna la cual incumple un requisito
5. Causa: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, de acuerdo a los analisis realizados por parte del equipo de trabajo asociado al proceso que tiene la observación, aqui se implementaran las diferentes metodologias (Lluvias ideas, 5 Porque´s, Diagrama de causa y efecto) para la identificación de las causas de las observaciones.
6. Acción de Mejora: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, describiendo la acción que ellos realizaran para subsanar la observación identificada en la auditoria interna.
7. Indicador: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se le identificó la observación, fornulando el indicador que medira el cumpplimiento de la acción que subsana la observación.
8. Fecha Inicio: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, se registra la fecha en la cual se inicia el cumplimiento de la acción de mejora establecida dentro del Plan de Mejoramiento Institucional.
9. Fecha Final: Este campo lo diligencia el Responsable o lider del proceso al cual se identificó la observación, se registra la fecha final del cumplimiento de la acción de mejora que subsana la observación identificada en la auditoría interna.
10. Responsable: Indicar el nombre del responsable del proceso al cual se le identifico la observación, persona que cumplira con la accion de mejora y los tiempos de inicio y final.
11. Seguimiento y Evaluación Control Interno: Este campo lo diligencia la Oficina de Control Interno, donde se reporta el desarrollo del avance y su cumplimiento porcentual.
11.1 Descripción de cumplimiento de la Observación: Este campo lo diligencia la Oficina de Control Interno, donde se detalla un analisis del cumplimiento de la observación que justificara el porcentaje de cumplimiento.
11.2 % de Cumplimiento: Este campo lo diligencia la Oficina de Control Interno, se reporta el porcentaje (%) de cumplimiento, teniendo en cuenta la acción de mejora y las fechas.

## Plan Mejoramiento Insti V11
|  |  | Proceso: Control Interno | [5 empty] | Código: |  | CI-P2-F1
[9 empty] | Versión: |  | 8
[9 empty] | Fecha: |  | Julio de 2018
|  |  | Formato: Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional Resultado de las Auditorías Internas | [5 empty] | Página: |  | Página 1 de 1
[9 empty] | Elaborado por: |  | Julia Viviana Mendoza González Profesional OCI
[9 empty] | Revisado por: |  | Gonzalo Martínez Suarez Jefe Oficina OCI
[9 empty] | Aprobado por: |  | Gonzalo Martínez Suarez Jefe Oficina OCI
1. No. | 2. Código de la Observación | 3. Proceso | 4. Descripción de la Observación | 5. Causa | 6. Acción de Mejora | 7. Indicador | 8. Fecha Inicio | 9. Fecha Final | 10. Responsable | 11. Seguimiento y Evaluación Control Interno
[10 empty] | 11.1 Descripción de cumplimiento de la Acción |  | 11.2 % de Cumplimiento | Observaciones Abiertos | Hallazgos Cerrados
1 | A1 GDRAA 6 -abril-2020 | Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | No se viene realizando la medición a los indicadores de gestión identificados en el proceso para lograr establecer el grado de avance o el logro de los objetivos y resultados esperados, incumpliendo con lo señalado en el MIPG, dimensión 2°: Direccionamiento Estratégico y Planeación y la dimensión 4° Evaluación de Resultados. | La DERAA entrego mediante los informes de reporte mensual (SEGPLAN) los avances y seguimiento de las actividades desarrolladas por la dirección, ,mas no se realizó la evaluación mediante la aplicación de los indicadores de gestión propuestos. | 1. Verificación y actualización de los indicadores de gestión propuestos. 2.Realizar las mediciones de los indicadores de gestión en los tiempos establecidos en acompañamiento de la oficina (OAP) 3. Informe de medicion mensual de los indicadores de gestión. * El reporte de los resultados de los indicadores de gestión está sujeto a la solictud de la (OAP) | 1. El número de indicadores de Gestión actualizados. 2. Porcentaje acumulado de evaluación por indicador de Gestión. | 2020-05-20 | 31/08/2020 | DERAA | La Subdirección de Economía Rural y Abastecimiento allegó evidencia de correo electrónico remitido el 1 de julio de 2020, a la OAP, en el que remiten la medición de los indicadores de gestión de enero a junio de 2020, adjuntando los archivos correspondientes. No obstante al revisar los documentos publicados en la intranet de la entidad, no se encuntra publicado el seguimiento, ni actualizado los indicadores del proceso. Mediante correo electrónico remitido el 24 de diciembre de 2020 DERAA informa que el seguimiento del segundo semestre del año de los indicadores el último reporte, en cuanto a las matrices de riesgo en mesa de trabajo establecida con la Oficina Asesora de Planeación serán ajustadas en el 2021 teniendo en cuenta que se debe hacer por la dirección. .Mediante memorando con cordis 2021IE1647 El Director de Economía Rutal y Abastecimiento Alimentario, informó que: se realizaron mesas de trabajo con las subdirecciones de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, además de contar con el acompañamiento de la OAP; y a través de varias sesiones se replantearon los indicadores y los procedimientos. Allegando evidencia de dicha situación |  | 80%
2 | A2 GDRAA 6 -abril-2020 | Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | El proceso presenta deficiencias en la identificacion de riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan, inobservando lo establecido en el MIPG dimensión 7° Control interno y en especial al Asegurar la gestion del riesgo en el proceso como se define en la guian para la administración del riesgo “pe-p5-gu1_gua_administracin_riesgos_v4.pdf”.” | No se realizó la identificación de la totalidad de los riesgos inherentes al proceso, ni se definieron las correspondientes actividades de control | 1. Estimacion y caracterizacion actualizar la matriz de riesgos definiendo las actividades de control. | Matriz de riesgos actualizada | 2020-05-20 | 31/10/2020 | DERAA | Mediante memorando con cordis 2021IE1647 El Director de Economía Rutal y Abastecimiento Alimentario, informó que: Se enfatizó en el requisito 7, para desarrollar apropiadamente el esquema de Riesgos en concordancia con MIPG, se desarrollaron las actividades en conjunto con la OAP, y se elaboraron las matrices DOFA aplicando objetivos a diferentes niveles, identificando riesgos potenciales a sus diferentes niveles, las medidas de control y los contextos están bajo articulación y metodología de guía OAP en pos del logro de objetivos, se actualizo bajo indicaciones y supervisión de la OAP, las matrices de riesgos. Aññegando los soportes correspondientes |  | 80%
3 | A3 GDRAA 6 -abril-2020 | Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | Los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, así mismo es necesario actualizar los formatos que forman parte de estos, para acatar lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG y en la Guía de normalización y control de documentos del sistema integrado de gestión de la SDDE1. | Se realizó una descripción generalizada de las actividades por procedimiento generandose repetición de actividades en algunos casos. | Revisar y actualizar los procedimientos , actividades y formatos que forman parte de los mismos * La actualización de los formatos esta sujeta al requerimiento por parte de (OAP) | Número de procedimientos actualizados y ajustados | 2020-04-20 | 31/12/2020 | DERAA | La Subdirección de Economía Rural y Abastecimiento mediante correo electrónico remitido el 24 de diciembre de 2020 informa que aún no se encuentran oficializados por ajustes que se deben realizar y se dará la publicación en la intranet una vez se encuentren ajustados en el 2021. |  | 80%
4 | A4 GDRAA 6 -abril-2020 | Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | Se tienen identificados como parte del proceso actividades que deben adelantarse por otras áreas o que forman parte de procesos transversales, impidiendo con ello que se vea de manera integral y secuencial la esencia del proceso y el aporte que hace a los objetivos institucionales, incumpliendo con lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG y en la Guía de normalización y control de documentos del sistema integrado de gestión de la SDDE. | Es importante aclarar que el área no maneja convenios por lo que no se realizan informes de seguimientos financieros, sin embargo la dirección para el cumplimineto de sus actividades misionales suscribe (OPS), de suministros y servicios conforme a la Ley y el sistema de adjudicación, los cuales no son objeto del seguimiento financiero del peso a peso de la inversión de productos y servicios pactados en la minuta del contrato. El supervisor lleva un seguimiento del número de pagos, la ejecución y el saldo por pagar. | Generar reportes de seguimiento y ejecución de los recursos asignados por proyecto de inversión. | Número de reportes presentados por proyecto de inversión | 31/05/2020 | 31/12/2020 | DERAA | Mediante memorando con cordis 2021IE1647 El Director de Economía Rutal y Abastecimiento Alimentario, informó que: Este componente de reportes se halla inmerso dentro del soporte para evaluar indicadores, los supervisores realizan los respectivos informes, los reportes de proceso se revisaron y entregaron de manera efectiva, dando continuidad como herramienta soporte a la OAP, temas ligados en el proceso MIPG, se actualizo bajo indicaciones y supervisión de la OAP, las matrices de riesgos. Allegando los soportes correspondientes. |  | 80%
5 | A5 GC Jun-30-2020 | Gestiòn Contractual | Los indicadores de gestiòn en el proceso son insuficientes para lograr establecer el grado de avance o el logro de de los objetivos y resultados esperados. | El Proceso de gestiòn contractual cuenta con indicadoresde gestiòn que no permiten establecer el grado de avance de cumplimiento de los objetivos y resultados esperados . | Adelantar la revision y la construcciòn de los indicadores de gestión con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeaciòn. | (1) Construccion de los nuevos indicadores. | 2020-07-15 | 2021-03-31 | OAJ | En auditoría realizada al proceso de Gestión Jurídica en el mes de agosto-septiembre de 2021, se solicitaron los avances al plan de mejoramiento del proceso de gestión contractual por tratarse del mismo jefe de proceso, no obstante se rehusaron atender la solictud, sin entregar evidencia alguna de avance
6 | A6 GC Jun-30-2020 | Gestiòn Contractual | Deficiencias en la identificación de riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan al interior del proceso, así como en la medición de algunos riesgos residuales, inobservando lo establecido en el MIPG dimensión 7° Control interno y en especial al Asegurar la gestión del riesgo en el proceso como se define en la guía para la administración del riesgo “pe-p5-gu1_gua_administracin_riesgos_v4.pdf”.” | La matriz de riesgos asociados al proceso de gestion contactual presenta deficiencias en su estructuracion, eleboracion e implementaciòn. | Adelantar la revision de la matriz de riesgos del proceso de gestion contractual con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeaciòn y la Veedurìa Distrital. | (1) Matriz de riesgos ajustada y actualizada. | 2020-07-15 | 2021-03-31 | OAJ | En auditoría realizada al proceso de Gestión Jurídica en el mes de agosto-septiembre de 2021, se solicitaron los avances al plan de mejoramiento del proceso de gestión contractual por tratarse del mismo jefe de proceso, no obstante se rehusaron atender la solictud, sin entregar evidencia alguna de avance
7 | A7 GC Jun-30-2020 | Gestiòn Contractual | Los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, incumpliendo lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG y en la Guía de normalización y control de documentos del sistema integrado de gestión de la SDDE | Los procedimientos del proceso de gestiòn contractual presentan debilidad en la descripción de las actividades. | Revisar, actualizar y adoptar los procedimientos del proceso de gestión Contractual acorde con el Plan de mejoramiento suscrito con la Contralorìa de Bogotà D.C. | (1) Todos los procedimientos revisados, actualizados y adoptados. | 2020-07-15 | 2021-03-31 | OAJ | En auditoría realizada al proceso de Gestión Jurídica en el mes de agosto-septiembre de 2021, se solicitaron los avances al plan de mejoramiento del proceso de gestión contractual por tratarse del mismo jefe de proceso, no obstante se rehusaron atender la solictud, sin entregar evidencia alguna de avance
8 | A8 GC Jun-30-2020 | Gestiòn Contractual | Los documentos asociados al proceso de gestiòn contractual y publicados en el link de transparencia se encuentran desactualizados incumpliendo lo establecido en la Ley 1712 de 2014. | Falta de actualizaciòn y publicaciòn de los documentos del proceso de gestiòn contractual en el link de transparencia. | Revisar y actualizar los documentos publicados en el link de transparencia. | (1) Documentos actualizados y publicados. | 2020-07-15 | 2021-03-31 | OAJ | En auditoría realizada al proceso de Gestión Jurídica en el mes de agosto-septiembre de 2021, se solicitaron los avances al plan de mejoramiento del proceso de gestión contractual por tratarse del mismo jefe de proceso, no obstante se rehusaron atender la solictud, sin entregar evidencia alguna de avance
9 | A12 GEDE | Gestión de Estudios de Desarrollo Económico | Los procedimientos presentan debilidad en la descripción de las actividades, así mismo es necesario actualizar los formatos que forman parte de estos, para acatar lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG y en la Guía de normalización y control de documentos del sistema integrado de gestión de la SDDE1 | En los procedimientos se establece como responsable de todas las actividades de control al subdirector o (a), aspecto que no corresponde con la realidad de los procedimientos, además no se tienen publicadas los formatos de lineamientos de elaboración de los productos del proceso. | Revisar y actualizar los procedimientos, GEDE - P1 y GEDE -P2 ide acuerdo con la Guía de normalización y control de documentos del SIG y publicar los formatos que establezca la DEDE | Procedimientos GEDE-P1 y GEDE -P2 yactualizados y formatos divulgados | 2020-11-02 | 2021-06-30 | Director (a) de Estudios de Desarrollo Económico
10 | A13 GEDE | Gestión de Estudios de Desarrollo Económico | Se cuenta con el Observatorio como herramienta web de consulta para la ciudadanía sobre el comportamiento de los principales indicadores económicos de la ciudad, sin embargo y a pesar de lo importante que es para el proceso, no se tiene identificado dentro de la caracterización, ni dentro de los procedimientos. | No se describre dentro del procedimiento el nombre del ODEB, bajo el entendido que en el procedimiento se describen las actividades a realizar más no las circunstancias de modo o lugar donde se realiza, por ello al final de los procedimientos se contempla la actividad de "Divulgación" mas no el nombre del ODEB | Se incluirá de forma explícita el nombre del Observatorio de Desarrollo Económico como medio de divulgación del proceso. | Prcedimientos GEDE -P1 y GEDE P2 actualizados con el nombre del ODEB. | 2020-11-02 | 2021-06-30 | Director (a) de Estudios de Desarrollo Económico
11 | A15 GE 24-05-2021 | Gestión de Empleo | El proceso presenta deficiencias en la identificación de riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan, inobservando lo establecido en el MIPG dimensión 7° Control interno y en especial al Asegurar la gestión del riesgo en el proceso como se define en la guía para la administración del riesgo “pe-p5-gu1_gua_administracin_riesgos_v4.pdf” | No hay una adecuada socilizacion del proceso de riesgos con el equipo de trabajo de la Subdireccion. | 1. Realizar actividades de socializacion en el tema de la identificación de riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan. 2. Fortalecer el seguimiento de los riesgos del proceso y corrupcion en relacion a la evaluacion del riesgo inherente y la efectividad de los controles establecidos. | 1. Socilizacion de la matriz d riesfgo del Proceso de Gestion de Empleo 2.Identificacion de los riesgos Inherentes a las actividades, acorde con la Guia de Administracion de Riesgo de la Funcion Publica y de la SDDE. Formula del indicador 1. Socilizaciones realizadas 2.Seguimientos realizados / Tres (3) Seguimientos a la matriz de riesgos * 100 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SEF | En el proceso de auditoría realizado en el mes de octubre de 2021, se evidenció que se adelantó capacitación el 28 de julio de 2021 sobre la matriz de riesgos del proceso, así mismo se observó 3 seguimientos realizados a la matriz en el primero, segundo y tercer trimestre del año. Como quiera que según lo evidenciado se generó actualización a la matriz de riesgos en el mes de septiembre, se recomienda realizar un nuevo espacio de socialización con el equipo de trabajo para informar de las actualizaciones hechas a los riesgos del proceso., ya que la capacitación fue el 28 de julio, fecha anterior a la modificación. |  | 90%
12 | A16 GE 24-05-2021 | Gestión de Empleo | Es necesario actualizar los procedimientos y formatos que forman parte de estos, para acatar lo establecido en el manual operativo del sistema de gestión del MIPG en el numeral 1. Conceptos generales de MIPG y en la Guía de normalización y control de documentos del sistema integrado de gestión de la SDDE. | * Procedimientos desactulizados * Debilidad en el atacamiento del manual operativo del istema de gestion de MIPG | 1. Desarrollar mesas de trabajo con el lider del proceso y su equipo, con el fin de realizar la revisión, actulizacion, socializacion, publicacion y adopcion de la documentacion que forma parte proceso de Gestion de Empleo. Cuando aplique. | Revisión, actulizacion, socializacion, publicacion y adopcion de procedimientos y formatos, cuando aplique . Formula del indicador 1. Mesa de trabajo realizada 2.Una (1) actulizacion, socializacion y adopcion de los procedimientos y formatos del proceso de gestion de empleo. | 2021-01-01 | 2021-12-30 | SEF | En auditoría realizada en el mes de octubre de 2021, se observó que los procedimientos y formatos, presentan avances de actualización, encontrándose en tiempo para su culminación |  | 70%
13 | A17 GE 24-05-2021 | Gestión de Empleo | No se evidencian soportes de monitoreo y control de los riesgos de gestión y corrupción asociados al proceso, el responsable de manera descriptiva señala “Riesgos de Gestión: El monitoreo de los riesgos se lleva a cabo trimestralmente con el acompañamiento de la oficina asesora de planeación, diligenciando el formulario establecido por la misma. Riesgos de Corrupción: El monitoreo de los riesgos se lleva a cabo mensualmente con el acompañamiento de la Oficina asesora de planeación, diligenciando el Drive establecido por la misma. En la matriz se realiza el análisis de la transformación del riesgo, que se soportan con la valoración de las actividades de control.” Es así como se deben establecer actividades de monitoreo que tengan trazabilidad y permitan evaluar la efectividad de los controles y análisis de la transformación de los riesgos, se observa un reporte a la Oficina de Planeación sin embargo no se evidencia que hayan adjuntado documentos que permitan evaluar la administración de los riesgos. | No hay una adecuada socilizacion del proceso de riesgos con el equipo de trabajo de la Subdireccion. | 1. Realizar actividades de socializacion en el tema de la identificación de riesgos inherentes a las actividades que se desarrollan. 2. Fortalecer el seguimiento de los riesgos del proceso y corrupcion en relacion a la evaluacion del riesgo inherente y la efectividad de los controles establecidos. | 1. Socilizacion de la matriz d riesfgo del Proceso de Gestion de Empleo 2.Identificacion de los riesgos Inherentes a las actividades, acorde con la Guia de Administracion de Riesgo de la Funcion Publica y de la SDDE. . Formula del indicador 1. Socilizaciones realizadas 2.Seguimientos realizados / Tres (3) Seguimientos a la matriz de riesgos * 100 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SEF | En el proceso de auditoría realizado en el mes de octubre de 2021, se evidenció que se adelantó capacitación el 28 de julio de 2021 sobre la matriz de riesgos del proceso, así mismo se observó 3 seguimientos realizados a la matriz en el primero, segundo y tercer trimestre del año. Como quiera que según lo evidenciado se generó actualización a la matriz de riesgos en el mes de septiembre, se recomienda realizar un nuevo espacio de socialización con el equipo de trabajo para informar de las actualizaciones hechas a los riesgos del proceso., ya que la capacitación fue el 28 de julio, fecha anterior a la modificación. |  | 70%
14 | A18 PE 22-04-2021 | Planeación Estratégica | La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico participó dentro del diseño y aprobación del Plan Estratégico Sectorial 2020-2024, sin embargo, se incumple con lo señalado en la Ley 1499 de 2017 en su artículo 2.2.22.3.6 en el numeral 4 que indica "Hacer seguimiento, por lo menos una vez cada semestre, a las acciones y estrategias sectoriales adoptadas para la operación y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y proponer los correctivos necesarios". y lo adoptado en el procedimiento Formulación, seguimiento y evaluación del plan estratégico del Sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo en la actividad 8 que indica "Publicar en la pag web de las entidades Link de Transparencia y Acceso a la Información del sector el documento del plan estratégico sectorial", asociado al proceso de Planeación Estratégica. | A la fecha el Plan Estratégico Sectorial 2020-2024 no está aprobado, y depende de la sesión del Comité Sectorial. Una vez se apruebe planteamos ejecutar las siguientes acciones: | Acción 1: Hacer seguimiento, por lo menos una vez cada semestre, a las acciones y estrategias sectoriales adoptadas para la operación y evaluación del MIPG. Acción 2: Publicar en la web de la Entidad, link de transparencia y acceso a la información del sector el documento del Plan Estratégico Sectorial asociado al proceso de planeación estratégica. | Nombre del indicador: Seguimiento y publicación del plan estratégico sectorial (SPPES) Nota: la publicación del PES es una variable cualitativa con valores dicotómicos: Si se publica en el link transparencia = 1 No se publica = 0 Formula del indicador: SPPES = ((Seguimientos efectuados / Seguimientos programados) * 0,5 + Publicación PES * 0,5)*100 Meta: 100% | 2021-04-23 | 2021-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
15 | A19 GTIC | Gestión TIC | El proceso está desactualizado y no cuenta con una orientación estratégica para los ciudadanos de conformidad con los principios, dominios, lineamientos y directrices componen la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI del MINTIC Se evidencia que el proceso está documentado y presenta un avance significativo en su caracterización e inclusión de aspectos claves, clasificado como estratégico dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad. La caracterización no incluye todos los principios, dominios, lineamientos, guías, directrices y políticas que componen la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI, emitidas por el MINTIC. Su objetivo no cuenta con una orientación estratégica que fortalezca de manera masiva los procesos, comunicación, interoperabilidad, difusión y divulgación de los servicios y sistemas de información para los ciudadanos en un entorno de confianza digital. | Proceso sin incorporar los últimos lineamientos de las Políticas TIC del Modelo integrado de Planeación y Gestión | Actualizar el proceso Gestión TIC, para incluir los criterios definidos por en el Modelo de Gestión y Gobierno de TI, emitidas por el MINTIC | Proceso Gestión TIC actualizado, publicado y socializado. Un (1) Proceso Gestión TIC actualizado, publicado y socializado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP
16 | A20 GTIC | Gestión TIC | El proceso en su ciclo PHVA no define todos los elementos esenciales (actores, insumos de entrada, productos, planes, indicadores, diagnósticos, autodiagnóstico, evaluaciones y actividades) que permitan una adecuada descripción, planeación, gestión y control. | Proceso sin actualizar el ciclo PHVA | Actualizar la caracterización del proceso Gestión TIC | Proceso Gestión TIC. Proceso Gestión TIC actualizado, publicado y socializado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP
17 | A21 GTIC | Gestión TIC | El proceso no cuenta con todos los procedimientos y mecanismos para gestionar los problemas de TI, cambios a la infraestructura y capacidad TI. Se evidencia la documentación de procedimientos importantes en la Gestión de TIC’S, con objetivo y alcance claro; sin embargo, falta la formulación de algunos procedimientos necesarios para gestionar, operar y gobernar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con base en la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI – MGGTI (Dominio 2 Gobierno de TI) y el Modelos de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI | Falta de personal con el conocimiento en la implementación de procedimientos basados en la estructura del Modelo de Gestión y Gobierno de TI – MGGTI | Implementar un aplicativo para administrar los dominios de arquitectura empresarial según la necesidad y madurez de la SDDE | Herramienta para gestionar gobierno de TI. Una (1)Herramienta para gestionar gobierno de TI, implementado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP
18 | A22 GTIC | Gestión TIC | Los procedimientos están desactualizados, no cuentan con la base legal vigente, políticas de operación y puntos de control. Así mismo están publicados procedimientos inactivos. Se evidencia la documentación de procedimientos importantes para la Gestión de TIC’S, con objetivo y alcance claro; sin embargo, estos se encuentran desactualizados en sus políticas de operación y base legal. Algunos no cuentan con todas las actividades de la operación, puntos de control y formatos que permiten cumplir con el objetivo, gestión y desempeño del proceso. También se observa la publicación de procedimientos inactivos, como GT-P11-Guía de Trámite, GT-P13-Acceso y Monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información. | Proceso sin incorporar los últimos lineamientos de las Políticas TIC del Modelo integrado de Planeación y Gestión | Actualizar, eliminando procedimientos obsoletos conforme lo establecido en la Política de Gobierno Digital | Procedimientos actualizados, publicados y socializados. Total Procedimientos actualizados/ Total procedimientos del proceso Gestión TIC, de acuerdo a la política de GD | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: José Joaquín Vargas, Camilo Salgado OAP
19 | A23 GTIC | Gestión TIC | El procedimiento para el Desarrollo y Mantenimiento de Software gt_p4_dllo_mantenimiento_software, no cuenta con todas las actividades y puntos de control estándar correspondientes al ciclo de vida de los sistemas de información y aplicaciones; como despliegue, pruebas y entrega de conformidad con lo establecido en el Dominio 4 de Sistemas de Información - MGGTI. Así mismo, no todos los usuarios realizan la solicitud de conformidad con el formato gt_p4_f1_solicitud_dllo_sotfware_nv. No se evidencia para estos casos la exigencia por parte de los agentes resolutores. | Proceso sin incorporar los últimos lineamientos de las Políticas TIC del Modelo integrado de Planeación y Gestión | Actualizar el procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software gt_p4_dllo_mantenimiento_software | Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software actualizado / Un (1) Procedimiento Desarrollo y Mantenimiento de Software actualizado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Sandra Bellón, Sistemas Apoyo: Camilo Salgado, José J. Vargas
20 | A24 GTIC | Gestión TIC | El procedimiento Inventario de Activos de Información no incluye todos los actores y las políticas de operación de la Resolución 589 de 2017, así mismo no cuenta con la revisión de la OAJ según lo establecido en el MSPI del MINTIC. El procedimiento está desactualizado, no incluye todos los actores y políticas de operación de conformidad con la Resolución 589 de 2017, así mismo no cuenta con la revisión de la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo establecido en el numeral “11.3.6 Revisión y aprobación de los activos de información” del documento maestro del MSPI versión 4.0 del 2021. | Procedimiento está elaborado conforme a políticas de operación necesarias y no se relacionaron las políticas de la resolución 589/2017, teniendo en cuenta que estas ya están contempladas en la mencionada resolución | Actualizar el procedimiento incluyendo las políticas de operación de la resolución 589/2017, o la que se encuentre vigente. | Procedimiento Activos de Información actualizado / Un (1) Procedimiento activos de Información actualizado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Jeanette Tamayo, Sistemas Apoyo: Camilo Salgado, José J. Vargas
21 | A25 GTIC | Gestión TIC | No existe el Plan de Uso y Apropiación de las TI que cumpla con el objetivo de la política de Gobierno Digital de generar confianza en el uso del entorno digital y asegurar el uso y aprovechamiento de TI por las partes interesadas, de conformidad con el Dominio 6 de Uso y apropiación de TI del MSPI Política de Gobierno Digital. Se cuenta con portales, sitios web, apps, observatorio y aplicaciones muy importantes, como la APP de Empleo, mercados campesino, observatorio, mesa de ayuda y portal principal; sin embargo no se cuenta con un Plan de uso y apropiación que motive de manera constante a la ciudadanía, funcionarios y contratistas a su uso y apropiación | Carencia del Plan de Uso y Apropiación de las TI | Elaborar el Plan de Uso y Apropiación de las TI que cumpla con el objetivo de la Política de Gobierno Digital | Plan de uso y apropiación de las TI / Un (1) plan de uso y apropiación de las TI implementado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Marlon Miranda Jairo Claudia Subdirección de Informática y Sistemas
22 | A26 GTIC | Gestión TIC | No existe el Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, alineado con el Plan de Capacitación Institucional; de conformidad con el MSPI. La Subdirección de Informática y Sistemas ha adelantado acciones para sensibilizar a los funcionarios y contratistas en Seguridad de la Información, a través de tips mensuales sobre el tema, sesiones de sensibilización, utilizando diapositivas, correos y videos como material de apoyo; sin embargo no existe el Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, generado de la fase de Planeación y que además esté alineado con el Plan de Capacitación Institucional; de conformidad con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Política de Seguridad Digital y Dominio 6. que garantice la culturización y cumplimiento de las políticas específicas y generales por parte de los funcionarios y contratistas. | Carencia del Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, el cual debe estar alineado con el Plan de Capacitación Institucional | Elaborar el Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, alineado con el Plan de Capacitación Institucional. | Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información /Un (1) Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, implementado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-12-31 | Líder: Jeannette Tamayo Subdirección de Informática y Sistemas
23 | A27 GTIC | Gestión TIC | El Manual de Políticas de Seguridad de la Información y ERP SICAPITAL están desactualizados. Para el ERP SICAPITAL, módulo PERNO, SAE/SAI y LIMAY; se cuenta con manual técnico, manual de usuario, roles y permisos; sin embargo, la versión no corresponde a la puesta en producción - 2017. Así mismo el manual de usuario de LIMAY corresponde a un documento de otra Secretaría y su versión corresponde al año 2009 (Fuente: evidencias AUDITORIA GESTION TIC’S carpeta No.28. | Manuales ERP SI CAPITAL desactualizados | Actualizar los manuales tecnicos y de usuario del ERP SI CAPITAL para incorporar a partir de la fecha, las modificaciones que se realicen al software, las cuales deben tener como soporte el formato de solicitud de mantenimiento y desarrollo de software. | Manuales ERP Si Capital actualizados publicados y socializados /Total manuales ERP Si Capital actualizados/Total mauales ERP Si Capital /Actualizar los manuales en un 100% de los nuevos desarrollos realizados a los aplicativos Si Capital | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Sandra Bellón Nelson Alvarez Levis Gonzalez Subdirección de Informática y Sistemas
24 | A28 GTIC | Gestión TIC | El PETI, no está formulado y actualizado de conformidad con el dominio uno del MGGTI, Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI y lo establecido en la Guía G.ES.06 Cómo Estructurar El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI V2, julio de 2019. Es importante mencionar que este, debe ser desarrollado de manera conjunta con la Oficina Asesora de Planeación quien además de ser actor en el equipo de construcción, debe liderar junto con el líder de la SIS la segunda fase Analizar, que comprende las sesiones de la 6 a la 10, así como apoyar y suministrar información. | PETI desactualizado y falta de alineacion para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales. | Actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06. | PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas
25 | A29 GTIC | Gestión TIC | El Plan PETI, no incluye el Entendimiento Estratégico y no cuenta con un desarrollado completo de los 7 de dominios que conforman el Modelo de Arquitectura Empresarial. | PETI desactualizado | Actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06. | PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas
26 | A30 GTIC | Gestión TIC | El PETI no está alineado con el Plan de Tratamiento de Riesgos, Plan de SGSI, Plan de Contingencias, Plan de Uso, Apropiación y Capacitación de Tecnologías de la Información. | PETI desactualizado | Actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06. | PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas
27 | A31 GTIC | Gestión TIC | El PETI no cuenta o incluye el diagnóstico del nivel de implementación de la Política de GD, nivel de madurez del MPSI, Identificación del nivel servicios ciudadanos digitales, priorización de iniciativas, mapa de ruta y metodología para la gestión de proyectos, tablero de indicadores y seguimiento del Plan. | PETI desactualizado | Ajustar y actualizar el PETI, de conformidad con lo establecido en la Guía G.ES.06. | PETI actualizado, socializado y publicado /Un (1) PETI actualizado, aprobado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas
28 | A32 GTIC | Gestión TIC | No se realizaron avances y acciones de mejora a las observaciones FURAG 2019 y 2020. | Falta documentar y completar las acciones de mejora a las observaciones FURAG 2019 y 2020. | Realizar la revisión a las observaciones del FURAG 2019 | Revisión observaciones FURAG 2019 y 2020 /Total observaciones corregidas/Total observaciones FURAG 2019 y 2020/Implementar el 90% de las obseravaciones del FURAG 2019 | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Jairo Fajardo Claudia Marínez Sistemas
29 | A33 GTIC | Gestión TIC | El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 está desactualizado de conformidad con el CONPES 3995 – Política de Confianza y Seguridad Digital 2020 y la Guía para la administración del riesgo versión 5 – 2020 del DAFP. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información desactualizado | Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado / Un (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, actualizado, divulgado y puplicado/Un (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-08-27 | 2022-12-31 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
30 | A34 GTIC | Gestión TIC | El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021, no cuenta con la identificación, valoración y análisis de los riesgos a los que están expuestos los activos de información vigencia 2019 y/o años anteriores que soporten la definición y formulación de los controles mínimos del MPSI. | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información desactualizado | Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información / Un (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, actualizado, divulgado y puplicado/Un (1) Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2021-08-27 | 2022-12-31 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
31 | A35 GTIC | Gestión TIC | No se realizó la aprobación de procedimientos, activos y sensibilización de acuerdo con lo propuesto en el cronograma para el primer semestre 2021 “1. Sensibilización institucional sobre política de seguridad de la información”(Se presentaron evidencias vigencia 2019, 2020 ) y “2. Desarrollar y/o actualizar el inventario de activos de información” | Falta actualizar y aprobar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 | Procedimiento Activos de Información, aprobado (Comité IGD), socializado y publicado y actualizar el inventario de activos de información | Procedimiento Activos de Información aprobado, socializado y publicado/Un (1) Procedimiento Activos de Información aprobado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
32 | A36 GTIC | Gestión TIC | El Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI 2021 no está elaborado de conformidad con el Modelo se Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, no cuenta con un desarrollo de las 5 fases del modelo y no cuenta con los productos de la fase de Diagnóstico, necesarios para una adecuada planeación e implementación. | Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI 2021 desactualizado | Elaborar el Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI conforme lo exige el MSPI. | Plan de Gestión de Seguridad de la Información actualizado, socializado y divulgado /Un (1) Plan de Gestión de Seguridad de la Información actualizado, socializado y divulgado/Un (1) Plan de Gestión de Seguridad de la Información | 2021-08-27 | 2022-12-31 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
33 | A37 GTIC | Gestión TIC | El Plan 2021 no está alineado con el Plan de Tratamiento de Riesgos, Plan de Continuidad, Plan de Capacitación. No participa Gestión Documental y la Oficina de Control Interno. | Falta de participación de Gestión Documental y Control Interno en la estructuración del Plan de Gestión de Seguridad de la Información GSI | Alinear el Plan de Tratamiento de Riesgos, Plan de Continuidad, Plan de Capacitación | Plan de Gestión de Seguridad de la Información alineado con el Plan de Continuidad y plan de capacitación, socializado y publicado / Un (1) Plan de Gestión de Seguridad de la Información alineado con el Plan de Continuidad y plan de capacitación, socializado y publicado /Un (1) Plan de Gestión de Seguridad de la Información alineado con el Plan de Continuidad y plan de capacitación | 2021-08-27 | 2022-12-31 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
34 | A38 GTIC | Gestión TIC | El Plan no cuenta con avances y acciones de mejora sobre las observaciones al autodiagnóstico FURAG 2019 al MSPI. | Falta documentar y completar las acciones de mejora a las observaciones FURAG 2019 y 2020. | Subsanar las observaciones del autodiagnóstico FURAG 2019 al MSPI. | Instrumento de autodiagnótico diligenciado cuando aplique /Total observaciones solucionadas/total observaciones Furag 2019 | 2021-08-27 | 2022-12-31 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
35 | A39 GTIC | Gestión TIC | La evaluación al MPSI – autodiagnóstico 2021, no contiene toda la información, controles técnicos, administrativos existentes, no involucro a otros procesos, no está reconocido y aprobado por la alta Dirección. | Falta revisión del autodiagnóstico MPSI | Instrumento de autodiagnótico diligenciado cuando aplique | Autodiagnóstico ajustado y aprobado por la alta dirección, socializado y publicado/Un (1) Autodiagnóstico ajustado y aprobado por la alta dirección socializado y publicado/Un (1) Autodiagnóstico ajustado y aprobado por la alta dirección socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
36 | A40 GTIC | Gestión TIC | Incumplimiento de algunas políticas del Manual de Seguridad de la Información de la SDDE. 8.1 Políticas Generales Para los accesos de carpeta compartida como el file server, este se diligencia el formato de “permisos de acceso al File Server” a través de la herramienta de gestión dirigido al oficial de seguridad para su aprobación. No existe el oficial de Seguridad de la Información. | La SDDE no tiene Oficial de Seguridad de la Información | Actualizar el Manual de Políticas de Seguridad de la Información | Política de Seguridad de la Información actualizada, socializada y publicada/Un manual Política General de Seguridad de la Información actualizada, socializada y publicada | 2021-08-27 | 2022-12-31 | Jeannette Tamayo Subdirección de Informática y Sistemas
37 | A41 GTIC | Gestión TIC | Se retira y se da de baja aquellos equipos (servidores, desktop o portátiles) que, por sus características técnicas, software base, soporte han cumplido su vida útil y son punto vulnerable de seguridad.(Fuente: Registro fotográfico informe de inspección infraestructura tecnológica). Centro de cableado Plaza de los Artesanos. Rack 1 y 2 con equipos de conectividad, fibras, controladora de WIFI, servidor información biométrica y un servidor fuera de servicio. | Falta revisar los equipos y elementos ubicados en el Centro de Datos de la sede Plaza de los Artesanos que se deben dar de baja | Identificar y revisar los elementos ubicados en el Centro de Datos de la sede Plaza de los Artesanos que sean suceptibles de dar de baja | Documento para dar de baja elementos y equipos obsoletos/Un (1) Documento para dar de baja elementos y equipos obsoletos | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Carlos Granados Apoyo: Pablo Alarcon Sistemas
38 | A42 GTIC | Gestión TIC | No se cuenta con pruebas de efectividad “En cuanto a las pruebas de efectividad, según información suministrada por los entrevistados no se ha realizado pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en año 2020 y lo que va corrido del 2021.” | No se han efectuado pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en año 2020 y lo que va corrido del 2021 | Contratar pruebas de vulnerabilidad y/o ethical hacking en la vigencia 2022 | Prueba de seguridad y vulnerabilidad aplicada/Una (1) Prueba de seguridad y vulnerabilidad aplicada | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Carlos Granados Apoyo: Gustavo España Sistemas
39 | A43 GTIC | Gestión TIC | 8.4. Políticas de Áreas Seguras Los activos de información tipo Hardware están expuestos y siendo utilizados para almacenar cajas, bolsas y elementos decorativos | La falta de asistencia física a laborar en las instalaciones de la Plaza de Artesarnos como consecuencia del Covid 19, impidió que se evidnciara este inconveniente | Elaborar circular con las recomendaciones relacionadas con el buen uso de los Rac y equipos de comunicación, teniendo en cuenta su importancia | Circular socializada y publicada/Una (1) Circular socializada y publicada | 2021-08-27 | 2021-11-30 | Líder: Armando Calderón Apoyo: Hilda Jiménez Sistemas
40 | A44 GTIC | Gestión TIC | Para los ingresos a los data center, se tiene establecido un formato de ingreso permanente en el horario 7 * 24 y la autorización se confirma mensualmente por el oficial de seguridad | Formato desactualizado ya que la SDDE no tiene Oficial de Seguridad | Actualizar la Política de Seguridad de la Información | Política de Seguridad de la Información, socializada y publicada/Actualizar la Politica de Seguridad de la Información | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
41 | A45 GTIC | Gestión TIC | 8.6. Políticas de BACKUP. Se realiza una copia diaria debido a la alta transaccionalidad, se sugiere validar esta política y actualizarla según la necesidad actual. | La política de copias de respaldo desactualizada | Actualizar el numeral 8.6 correspondiente a la política de Backup, contenida en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información | Politica de Backup actualizada, socializada y publicada/Politica de Backup actualizada | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Gustavo España Ivan Tibavisco
42 | A46 GTIC | Gestión TIC | 8.7. Política de Acceso Físico. En la visita de inspección no se evidenció el uso de carné en un lugar visible de funcionarios y contratistas, ni identificación de visitantes con tarjetas, escarapelas y/o sticker. | Incumplimiento de la Política de Acceso Físico | Socializar la política de acceso físico que está incluida en el Manual de Seguridad de la Información de la SDDE. Y remitir memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera, como responsable del proceso de Bienes y Servicios Generales con el fin de solicitar que se tomen las acciones necesarias | Política de Acceso físico socializada y memorando dirigido a la Subdirección Admistrativa/Un (1) correo masivo dirigido a toda la Entidad. Un (1) memorando dirigido a la Subdirección Administrativa y Financiera | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Armando Calderon, Sistemas Apoyo: Hilda Subdirección Administrativa
43 | A47 GTIC | Gestión TIC | 8.14. Política Funcionarios En los puestos de trabajo de los funcionarios no se tiene documentos clasificados como privado, confidencial o secreto. Se evidenció la exposición de documentación en diferentes puestos de trabajo. | Falta de sensibilización de los funcionarios | Socializar la observación con Dirección de Gestión Corporativa, como responsable del proceso Gestión Documental y con la Oficina Asesora de Planeación, para que se tomen las acciones necesarias | Documento dirigido a la Dirección de Gestión Corporativa/Un (1) correo masivo dirigido a toda la Entidad. Un (1) Documento remisorio a la Dirección de Gestión Corporativa | 2021-08-27 | 2022-11-01 | Líder: Armando Calderon Apoyo: Hilda Corporativa
44 | A48 GTIC | Gestión TIC | 8.16. Política de Evaluación del Desempeño * Programar, revisar y ejecutar auditorias para validar la eficacia del MSPI * Generar medición de la efectividad de Controles. * Controlar y revisar las valoraciones de los riesgos en la entidad. * Realizar seguimiento de los indicadores de gestión del MSPI. * Actualizar los planes de seguridad. * Llevar Registros de las actividades del MSPI. * Revisiones de Acciones o Planes de Mejora (Respuesta a no conformidades). | Carencia de expertos en implementar el MSPI | Elaborar el Plan conforme lo exige el MSPI | Política de Evaluación del Desempeño actualizada, socializada y publicada/Una (1) Política de Evaluación del Desempeño actualizada, socializada y publicada | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
45 | A49 GTIC | Gestión TIC | 8.21. Política Gestión del Riesgo *Se deben identificar riesgos para todos los procesos y activos que conforman la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. *Se debe realizar la verificación y actualización de los riesgos identificados, por lo menos una vez al año, cada vez que se identifique un nuevo riesgo o al presentarse un accidente fatal o grave. * Es responsabilidad de los directores de procesos, así como de su personal a cargo realizar la identificación y verificación de riesgos con el apoyo de las áreas de seguridad y de aseguramiento de la información. | Carencia de expertos en implementar la Política de Gestión del Riesgo | Identificar riesgos para todos los procesos y activos que conforman la SDDE | Identificación de los riesgos asociados a los procesos de la SDDE /No. procesos con riesgos identificados/Total procesos de la SDDE | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
46 | A50 GTIC | Gestión TIC | 10. Acuerdo de Confidencialidad. Todos los funcionarios y contratistas deben firmar la cláusula y/o acuerdo de confidencialidad que deberá ser parte integral de los contratos laborales y de prestación de servicios utilizando términos legalmente ejecutables y contemplando factores como responsabilidades y acciones de los firmantes para evitar la divulgación de información no autorizada. Se verificó que no existen acuerdos de confidencialidad para funcionarios de planta. | Incumplimiento de los acuerdos de confidencialidad | Socializar la observación con Subdirección Administrativa y Financiera, como responsable del proceso Talento Humano, con la Oficina Asesora Jurídica y con la Oficina Asesora de Planeación, para que se incluyan los acuerdos de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios y funcionarios de planta | Contratos con la cláusula de acuerdos de confidencialidad/No. contratos con la cláusula de acuerdos de confidencialidad /total No. contratos con la cláusula de acuerdos de confidencialidad | 2021-08-27 | 2021-12-31 | Líder: Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica Apoyo: Sistemas, O.A.P.
47 | A51 GTIC | Gestión TIC | Plan de Gestión de Seguridad de la Información No se avanzó y/o dio cumplimiento a las actividades propuestas en el Plan para el primer semestre 2021. Las políticas están desactualizadas. (Fuente: evidencias Auditoría gestión TIC carpeta 13. No se ha definido los roles y responsabilidades. - Los procedimientos de gestión de riesgos e incidentes de seguridad no han sido aprobados. | No se contó con el recurso hamano para efectuar el debido seguimiento al Plan de Gestión de Seguridad de la Información desactualizada | Plan de Gestión de Seguridad de la Información, actualizado, aprobado, socializado, publicado y ejecutado | Un (1)Plan de Gestión de Seguridad de la Información actualizado, aprobado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
48 | A52 GTIC | Gestión TIC | No se evidenció actualización en el catálogo de servicios tecnológicos de conformidad con el instrumento de arquitectura empresarial establecido para tal fin y no se cuentan con ANS. | Catálogo de servicios tecnológicos desactualizado | Realizar la actualización del catálogo con la empresa contratada para implementar la Política de Gobierno Digital | Catálogo de servicios tecnológicos actualizado, socializado y publicado/Un (1) Catálogo de servicios tecnológicos actualizado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder Jairo Fajardo Apoyo: Claudia Subdirección de Informática y Sistemas
49 | A53 GTIC | Gestión TIC | No se evidenció avance en la actualización del manual de Políticas de Seguridad de la Información. | Manual de Políticas de Seguridad de la Información desactualizado | Actualizar el manual de la Política de Seguridad de la Información | Manual de Políticas de Seguridad de la Información actualizado, aprobado, socializado y publicado/Un (1) Manual de Políticas de Seguridad de la Información actualizado, socializado y publicado/Instrumento de autodiagnótico diligenciado cuando aplique | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
50 | A54 GTIC | Gestión TIC | Aunque se realizó el autodiagnóstico de los controles ISO 27001, no revisó la existencia y efectividad de controles administrativos como A.7.1.1, A.7.1.2, A.18.2.2, A.11.1.3, entre otros. (Fuente: evidencias Auditoría Gestión TIC carpeta 12. | Falta reportar los controles en la herramienta de autodiagnóstico | Diligenciar el autodiagnóstico, reportando la efectividad de los controles administrativos, cuando aplique | Reportar en el instrumento de autodiagnóstico los controles administrativos, cuando aplique | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
51 | A55 GTIC | Gestión TIC | No se realizó el plan de Sensibilización y capacitación. | Carencia de expertos en implementar del Plan de Gestión de Seguridad de la Información | Elaborar el Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información | Plan de Sensibilización, Concientización y Capacitación en Seguridad de la Información, socializado y publicado/Un (1) Plan de Sensibilización y Capacitación en Seguridad de la Información alineado con el Plan Institucional de Capacitación, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas Apoyo: Proceso Talento Humano
52 | A56 GTIC | Gestión TIC | Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación El Plan de Continuidad 2021, no cuenta con todos los elementos y desarrollo de las fases del ciclo de funcionamiento operacional del modelo y su funcionamiento dentro del MSPI | Carencia de expertos en implementar del Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación | Actualizar el Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación | Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación actualizado, socializado y publicado/Un (1) Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Tamayo Sistemas
53 | A57 GTIC | Gestión TIC | El Plan, no está aprobado por la Alta Dirección, no está publicado en el portal Institucional y no hace parte del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el PETI. | El Plan Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación, sin la aprobación de la Alta Dirección, sin publicar y sin la integración con el PETI. | Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación, aprobado por la Alta Dirección, publicado, y alineado con el PETI. | Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación actualizado , aprobado, socializado y publicado/Un (1) Plan de Contingencia TI y Continuidad de la Operación actualizado , aprobado, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jeannette Apoyo: Jairo Sistemas
54 | A58 GTIC | Gestión TIC | No se cuenta con una solución o centro de respaldo alterno de la infraestructura tecnológica para recuperación ante desastres y continuidad de la operación. | No se cuenta con un centro de datos alterno debido a los altos costos de inversión y mantenimiento que esto implica | Realizar la solicitud de los recursos fincieros al área competente. | Documento de solicitud de recursos financieros/Un (1) documento de solicitud de recursos | 2021-11-02 | 2022-11-01 | Líder: Carlos Granados Apoyo: Milton Pinzon Sistemas
55 | A59 GTIC | Gestión TIC | EFECTIVIDAD DE CONTROLES No están definidos procedimientos de gestión de cambios a la infraestructura, gestión de capacidad, problemas, así como actividades y puntos de control en algunos procedimientos ya existentes. | Falta definir la necesidad de implementar procedimiento de gestión de cambios a la infraestructura, gestión de capacidad, problemas. | Elaborar el Plan de Gestión de Cambios a la infraestructura | Plan de Gestión de Cambios a la infraestructura, socializado y publicado /Plan de Gestión de Cambios a la infraestructura, socializado y publicado | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Líder: Pablo Alarcon Apoyo: Carlos Granados Sistemas
56 | A60 GTIC | Gestión TIC | No se cuentan con políticas de desarrollo y mantenimiento de software, ambiente de pruebas, desarrollo, repositorio y control de versiones que permita disminuir el riesgo de acceso o modificaciones no autorizadas | Falta la política de desarrollo y mantenimiento de software | Elaborar la Política de Desarrollo y Mantenimiento de Software | Política de desarrollo y mantenimiento de software/Una (1) política de Desarrollo y mantenimiento de software | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Sandra Bellón Sistemas
57 | A61 GTIC | Gestión TIC | POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL El PETI. Los 7 de dominios que conforman el Marco de Referencia no se encuentran completamente construidos en detalle, no están completamente articulados con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y no se subsanaron las observaciones del FURAG 2019. | La Política de Gobierno Digital se encuentra desactualizada | Implementar la Política de GD en la SDDE, de acuerdo a lo establecido por MINTIC | Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una (1) Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Implementar el 80% de los dominios establecidos en la Política de GD | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Jairo Fajardo Claudia Subdirección de Informática y Sistemas
58 | A62 GTIC | Gestión TIC | No se cuenta con un reporte de avances, métricas, plan de acción y/ acciones de mejora referentes a Gobierno, Transformación y Seguridad Digital producto de los contratos de prestación de servicios No. 139-2021 y 11-2021, Así como el uso de asesoría de MINTIC para gestionar las observaciones y mejorar los resultado del autodiagnóstico FURAG 2019. Las observaciones sobre lo reportado en el 2019 orientadas a abordar las debilidades y establecer las acciones de mejora pertinentes para el 2020, no presentan avance y acciones de mejora en el autodiagnóstico FURAG 2020 sobre el cual el DAFP hizo recomendaciones previas | Falta reporte de avances en la Política de Gobierno Digital y no se ha solicitado asesoría a MINTIC en este sentido | En el proceso contractual adelantado para implementar la Politica de G.D. e involucrar a los contratistas necesarios para que hagan parte del seguimiento y verificación de cumplimiento del contrato. | Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una (1) Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jairo Fajardo Apoyo: Hernan Avila, Cristian Polanco Sistemas
59 | A63 GTIC | Gestión TIC | No se realizó con la Oficina Asesora de Planeación una evaluación y análisis del nivel de implementación de la política de Gobierno y Seguridad Digital, las observaciones FURAG 2019 y 2020, para determinar la necesidad de realizar un proceso contractual de consultoría o solicitud de asesoría y capacitación gratuita con los expertos del MINTIC. Para la elaboración de estudios previos del proceso de implementación de la política de Gobierno Digital, no se realizó reunión con Planeación para abordar el tema de datos abiertos que le corresponde diligenciar a la OAP. | Falta de evaluar con Planeación las observaciones al FURAG, y pedir asesoría de MINTIC | Revisar y realizar ajustes a las observaciones del FURAG | Instrumento de autodiagnótico diligenciado cuando aplique/Diligenciar el 100% la herramienta de autodiagnóstico FURAG 2021, cuando aplique | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Hilda, Sistemas Apoyo: Jose J. Vargas, Planeación
60 | A64 GTIC | Gestión TIC | En la elaboración de los estudios previos del contrato de consultoría para la implementación de la política de GD no participaron todos los miembros del comité técnico de apoyo y contratistas con obligaciones relacionadas. | De acuerdo con la carga laboral y otros compromisos no fue posible involucrar a todos en este proceso contractual | Involucrar a los contratistas necesarios para que hagan seguimiento y verificación de cumplimiento del contrato de implementación de la Política de G.D. | Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una (1) Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Jairo Fajardo Apoyo: Hernan Avila, Cristian Polanco Sistemas
61 | A65 GTIC | Gestión TIC | El catálogo de componentes, sistemas de información, aplicaciones y servicios TI están desactualizados. Los servicios TI no cuentan con Acuerdos de Niveles del Servicio – ANS. | Falta de personal con la experiencia en la elaboración del Catálogo de componentes de sistemas de información, aplicaciones y servicios TI. | Se realizará la actualización del catálogo de componentes de sistemas de información y aplicaciones. | Catálogo de componentes de sistemas de información y aplicaciones, actualizado, socializado y publicado/Un (1) Catálogo de componentes de sistemas de información y aplicaciones, actualizado | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Sandra Bellón Sistemas
62 | A66 GTIC | Gestión TIC | Los integrantes del equipo técnico de gestión y desempeño institucional y contratistas que apoyan la implementación y medición de la política de Gobierno y Seguridad Digital no tienen claro su rol y responsabilidad. | Falta de claridad y responsabilidad de los integrantes del equipo técnico de gestión y desempeño institucional y contratistas que apoyan la implementación de la política de G. D. | Contratar una empresa experta en la implementación de la Política de Gobierno Digital | Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada/Una Política de Gobierno Digital implementada, socializada y publicada | 2021-10-02 | 2022-11-01 | Líder: Jairo Fajardo Apoyo: Claudia Sistemas
63 | A67 GTIC | Gestión TIC | El proyecto PETI No.1 Implementación de la Política de Gobierno Digital no tuvo en cuenta el principio de incorporar desde la planeación la visión y análisis de los resultados del FURAG2019 y 2020, para justificar el proceso de consultoría | No fue necesario incluir en el proceso contractual los resultados del FURAG 2019 y 2020. | Se tendrán en cuenta las mediciones del FURAG para justificar procesos de consultoría, cuando aplique. | Procesos de consultoría con análisis del Furag/Un (1) Procesos de consultoría con análisis del Furag, cuando aplique | 2021-08-27 | 2022-06-30 | Responsable: Armando Calderón Apoyo: Hilda Jiménez Subdirección de Informática y Sistemas
64 | A68 GTIC | Gestión TIC | Los portales y sitios web incumple parcialmente o totalmente con los lineamientos y plazos de actualización de la Resolución 001519 de 2020. *El portal institucional no cumple el requisito de calidad e interoperabilidad con el SDQS numeral 4 estándares web de la Guía para Sitios Web. *No cuenta con repositorio y lo establecido en el numeral “13. Capacidad de pruebas de los requisitos de calidad establecido en el numeral 4.1 | Falta de revisión minuciosa de la Resolución 001519-2020, para verificar los aspectos que apliquen a la Entidad. | Se adelantaran mesas de trabajo tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 001519 de 2020. Revisar los requisitos establecidos en la guía para sitios web vigentes | Portales web institucionales actualizados, y dibulgados, conforme a lo exigido en la resolución 001519 de 2020/Portales web institucionales actualizados, y dibulgados, conforme a lo exigido en la resolución 001519 de 2020 | 2021-08-27 | 2022-08-26 | Líder: Marlon Miranda Apoyo: Angelica Acendra Sistemas
65 | A69 GTIC | Gestión TIC | No se reportó en el instrumento de autodiagnóstico los avances en el componente de decisiones basada en datos, territorios y ciudades inteligentes información georreferenciada, proyectos de desarrollo económico y toda la información generada en el observatorio. La SDDE cuenta con el Observatorio https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/ en el cual se publica información de los diferentes sectores económico de la ciudad de Bogotá, Estudios y análisis económicos, También cuenta con herramientas de georreferenciación, inteligencia de negocios y minería de datos, proyectos, programas e iniciativas de desarrollo económico que al parecer no se reportan en la herramienta para el autodiagnóstico FURAG. | Falta de información específica manejada por la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico | Diligenciar el autodiagnóstico, reportando los avances en el componente de decisiones basadas en datos, territorios y ciudades inteligentes. | Reportar en el instrumento de autodiagnóstico los avances en el componente de decisiones basadas en datos, territorios y ciudades inteligentes, información georreferenciada, cuando aplique./Instrumento de autodiagnótico diligenciado cuando aplique | 2021-08-27 | 2022-03-30 | Líder: Hilda Jiménez, Sistemas Apoyo: OAP
66 | A70 GTIC | Gestión TIC | No se tiene identificados los procesos, trámites o servicios que requieren interoperabilidad. Actualmente la SDDE cuenta con interoperabilidad con BogData, lo cual no está documentado para su certificación con MINTIC, así mismo se tiene identificada la necesidad de contar con interoperabilidad con el SDQS pero no fue reportado en el FURAG. | No se ha identificado y documentado los procesos y trámites de la entidad que requieren interoperabilidad. | Identificar los procesos, trámites o servicios que requieren interoperabilidad, entre los cuales se se incluye la interoperabilidad con Bogdata y con SDQS | Procedimientos de la SDDE que requieren interoperabilidad/Numero de servicios/ tramites implementados con interoperabilidad / Total de servicios tramites que requieren interoperabilidad | 2021-11-02 | 2022-11-01 | Líder: Sandra Bellon Sistemas
67 | A71 GTIC | Gestión TIC | La transferencia e intercambio de información con otras entidades no está documentada y no se utiliza el lenguaje común de datos en los desarrollos. En reunión con Planeación se evidenció el registro e información (Sensible que contiene Datos Personales) proveniente de diferentes entidades distritales con la Sec. de Integración Social, Sec. de la Mujer, entre otras; correspondientes a formación y cursos de capacitación que son enviadas en CD o a través de correo electrónico para su registro en el sistema. Dicha transferencia de información no cuenta con un proceso formal o interoperabilidad para automatizar el proceso y de conformidad con el dominio y ciclo de vida de la información. | Falta definir los procedimientos de la SDDE que requieren intercambio de información o interoperabilidad con sistemas de otras entidades | Socializar la observación con la Oficina Asesora de Planeación, como responsable del proceso de interoperabilidad o intercambio de información con otras entidades, con el fin de establecer los mecanismos que faciliten el intercambio de información con otras entidades. | Documento dirigido a la Oficina Asesora de Planeación/Un (1) Documento dirigido a la Oficina Asesora de Planeación | 2021-11-02 | 2022-11-01 | Planeación Subdirección de Informática y Sistemas
68 | A72 GTIC | Gestión TIC | La APP de Empleo no se encuentra en producción y se evidencia bajo uso de medios digitales para rendición de cuentas. | Analizar la pertinencia y viabilidad de poner en producción la APP de Empleo y revisar procedimiento de rendición de cuentas | Socializar y recomendar el uso de la APP de Empleo al área responsable de su manejo y actuzlización, recalcando que la misma se encuentra activa y en producción. | APP de Empleo en funcionamiento, socializada /(Una APP de Empleo en funcionamiento, socializada | 2021-11-02 | 2022-11-01 | Líder: Alejandro Osorio Sistemas
69 | A73 C-PSP-DDEE | Contratos PSP -Dirección DDEE | Existen debilidades reiteradas en el diligenciamiento de los formatos diseñados por la entidad para la entrega de informes mensuales, así como en la supervisión, pues no se encontró evidencia de requerimiento hecho para la corrección o elaboración completa del informe de actividades. | Falta de claridad en cuanto al correcto diligenciamiento de los informes mesuales para pago | Capacitación a los contratistas y supervisores con respecto al diligencimiamiento de los formatos de la entidad para pago de las cuentas de cobro, con enfasis en formato de informe. | Capacitación | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Dirección Desarrollo Empresarial y Empleo
70 | A74 C-PSP-DDEE | Contratos PSP -Dirección DDEE | Debilidad en la planeación al momento de contratar, pues se realizan contratos por términos muy cortos, que luego son prorrogados por pocos días más, situación que refiere una indebida planeación pues, en todo proceso de contratación se requiere un conocimiento real y efectivo sobre la necesidad a satisfacer que permita determinar el tiempo requerido para la ejecución de esta, sobre todo tratándose de tiempos cortos | Falta de planeación que no permite identificar las necesidades a satisfacer en la vigencia fiscal con los contratos de prestación del servicio profesionales y de apoyo a la gestión | Establecer en el Plan anual de adquisiciones claramente los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran para satisfacer las necesidades de las DDEE y sus Subdircciones. | Plan Anual de adquisiciones | 2021-11-11 | 2022-01-31 | Dirección Desarrollo Empresarial y Empleo
71 | A75 C-PSP-DDEE | Contratos PSP -Dirección DDEE | No fue posible revisar los soportes que dan cuenta del cumplimento de las obligaciones contractuales, por cuanto estos no fueron allegados en la respuesta a la solicitud de la información de los contratos verificados, sin embargo, conforme a lo plasmado en los informes y el recibo a satisfacción por parte del supervisor, se concluye que la ejecución de las actividades se realizó con base en lo pactado. | No se remitió el link o la ruta en SECOP II de cada contrato solicitado | Establecer lineamiento que indique que se debe verificar que en las respuestas se encuentre el link o la ruta que lleva a secop II en donde están los documentos de los contratos, validando que toda la información esté allí | Lineamiento con instrucciones sobre recopilacion de informacion en drive sobre contratos de la DDEE | 2021-10-11 | 2021-12-31 | Dirección Desarrollo Empresarial y Empleo
72 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | La caracterización del proceso se actualizó en 2019, a pesar que en las respuestas allegadas manifiestan que se encuentra acorde con las actividades, es importante revisar si es necesaria la actualización de las actividades con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de los mismos y contribuir a la mejora continua del proceso. | Falta de actualización a la caracterización del proceso de la Gestión Jurídica | Revisar el proceso para establecer si es necesaria la actualización de actividades. | Mesas de trabajo con el equipo que ejerce defensa jurídica. | 2021-10-10 | 2022-01-31 | Oficina Asesora Jurídica
73 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | En el tablero de indicadores y en el informe de indicadores de gestión 2020 realizado por la OAP y publicados en la intranet, se observa que el proceso cuenta con un indicador del cual no se logra extraer con claridad la forma de medición, el FCE está determinado como medir el porcentaje de asuntos judiciales resueltos en la SDDE, sin embargo esta situación no sería clara atendiendo que los procesos se resuelven en los estrados judiciales y no en la Secretaría, además no se logra identificar cómo estaría aportando a la medición de objetivos estratégicos del proceso. | El proceso juridico definido en el indicador de medición no establece con claridad la medición de la gestión para el año 2020, cuando se realizó la auditoría, a la fecha el indicador se encuentra revisado y actualizado, con el nombre de "Cumplimiento en la gestión de conciliaciones extrajudiciales". | Mantener la medición del indicador "Cumplimiento en la gestión de conciliaciones extrajudiciales". | Cumplimiento en la gestión de conciliaciones extrajudiciales | 2021-10-10 | 2022-07-30 | Oficina Asesora Jurídica
74 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | El proceso no tiene identificados riesgos de gestión inherentes a las actividades que se desarrollan, inobservando la gestión de carácter preventivo establecidas en el MIPG dimensión 7° Control interno y en especial asegurar la gestión del riesgo en el proceso como se define en la guía para la administración del riesgo “pe-p5-gu1_gua_administracin_riesgos_v4.pdf”. | No estan establecidos los riesgos a proceso de la gestión jurídica. | Identificar los riesgos inherentes a las actividades de la gestión jurídica, con el fin de mitigar posibles detrimentos patrimoniales, mala imagen de la entidad, hallazgos administrativos y posibles fiscales por parte del ente de control. | Mapa de riesgos de la gestión jurídica. | 2021-10-10 | 2022-04-30 | Oficina Asesora Jurídica
75 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | El proceso cuenta con 6 procedimientos actualizados en el año 2018. El procedimiento denominado trámite y atención de acciones de tutela, con código GJ-P1, no cuenta en su base legal con normas de orden nacional como el Decreto Nacional 1834 de 2015 (competencia primera instancia), Decreto 333 de 2021 por el cual se fijaron reglas de reparto para la acción de tutelas Distrital; a pesar de que en la información reportada para la presente auditoría se manifiesta que el procedimiento se encuentra actualizado es importante revisarlo y ajustarlo con la normatividad vigente que rige la materia. | El procedimiento denominado trámite y atención de acciones de tutela, con código GJ-P1, no cuenta en su base legal con normas de orden nacional como el Decreto Nacional | Actualizar procedimiento denominado trámite y atención de acciones de tutela, con código GJ-P1, con la normatividad vigente cuando aplique. | Procedimiento de trámite y atención de acciones de tutela, actualizado, socializado e implementado. | 2021-10-10 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Jurídica
76 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | Dentro de las políticas de operación se estableció que se debe garantizar el Modelo de Gerencia Jurídica Pública Adoptado en la Administración Distrital, de acuerdo a la información suministrada por el proceso, esto se cumple a través del Acuerdo 004 de 2019, por el cual se adopta una política de prevención del Daño Antijurídico y su Plan de Acción en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y con la resolución 354 de 2019, por medio de la cual se adoptan los lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, las que se sugiere ser incluidas dentro del procedimiento que corresponda | Falta de inclusión de la politica de prevención del daño antijurídico y su plan de acción. | Llevar el manual para la prevención del daño antijurídico de la SDDE, al CIGD para su aprobación. | Manual para la prevención del daño antijurídico de la SDDE. | 2021-10-10 | 2022-04-09 | Oficina Asesora Jurídica
77 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | Pese a que en la política de operación del procedimiento se establece que se debe calificar los procesos judiciales en SIPROJ cuatro veces al año, en las evidencias allegadas para el año 2020, solo se adjuntan 3 calificaciones, adicionalmente las tres calificaciones allegadas contienen un registro de 13, 14 y 16 reportes de acciones de tutela cada una, dentro de las cuales, 10 procesos son los mismos en cada uno de los reportes, es decir solo se está evidenciando la calificación de 23 acciones de tutela, y conforme al listado de las acciones de tutelas presentadas contra la entidad y allegado por el proceso, se evidencia que se adelantaron cerca de 500 acciones de tutela de las cuales no se evidenció la calificación realizada. | Incumplimiento de los procedimientos y fechas establecidas para verificar el control y seguimiento de las mismas | Realizar la calificación del contingente judicial en el módulo respectivo de SIPROJ, durante el período que determine la Secretaría de Hacienda para tales efectos. | Calificación del contingente judicial (procesos en contra de la SDDE registrados en SIPROJ) | 2021-10-10 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica
78 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | En el procedimiento GJ-P5, se establece como punto de control que el profesional especializado realizará verificación trimestral del cargue de la información en el SIPROJ, elaborando un informe de dicha actividad, no obstante, al solicitar evidencia de dicho cumplimiento, se manifestó que no se cuenta con dichos informes. | Incumplimiento de los procedimientos y fechas establecidas para verificar el control y seguimiento de las mismas. | Implementar el informe trimestral de cargue de la información SIPROJ, verificando y exigiendo el cumplimiento de la actividad descrita | Informe de verificación trimestral de cargue en SIPROJ | 2021-10-10 | 2022-12-31 | Oficina Asesora Jurídica
79 | A76 GOAJ | Gestión Jurídica | Dentro de la auditoría se solicitó copia de la resolución por la cual se adoptó el comité de contratación en la Secretaría, junto con las actas de las mesas de trabajo realizadas en el 2021. No se allegaron las actas del comité de contratación, junto con las actas de las mesas de trabajo realizadas en el 2021. | A pesar de que la auditoría estaba enfocada al proceso de la Gestión Jurídica, las actas del comité 2020, se encuentran completas y se pueden consultar en Alfreso. En cuanto a las actas de la vigencia 2021, estas se encuentran en proceso de construcción y verificación de quienes participan. | Formalización y archivo de las actas del comité de contratación, estableciendo una fecha determinada para lograr la firma y archivo de las mismas | Actas del comité Asesor de contratación debidamente diligenciadas. | 2021-10-10 | 2022-10-09 | Oficina Asesora Jurídica
Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet
PE-P1-F3
Note on F31: Hilda Jimenez Guerrero: Pendiente asignación de recursos para contratar consultoría externa
Note on F32: Hilda Jimenez Guerrero: Pendiente asignación de recursos para contratar una consultoría externa