## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 117
| Fecha | 2020-07-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 117 | 2020 2020 | 16 | 3.3.2.1 | Debilidades en el proceso de gestión contractual manifestadas en falta de control en la publicación de los documentos asociados a los contratos, dado que no se hace en el término establecido para ello o no se publica | 1 | Diseñar, adoptar y ejecutar un plan de revisión integral del proceso de gestión contractual, que contemple la realización de ejercicios quincenales, y que aborde, entre otros temas, la revisión y ajuste de los procedimientos, la definición de puntos de control y el análisis de riesgos | Ejercicios de revisión integral del proceso de gestón contractual implementada | (Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual realizados / Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual programados)*100 | 100 | OAJ, DGC, OAP | 2020-08-10 | 2021-03-30
2 | FILA_2 | 117 | 2020 2020 | 16 | 3.3.2.2 | Deficiencias en el seguimimiento de la labor de supervisiòn del proceso contractual | 1 | Diseñar, adoptar y ejecutar un plan de revisión integral del proceso de gestión contractual, que contemple la realización de ejercicios quincenales, y que aborde, entre otros temas, la revisión y ajuste de los procedimientos, la definición de puntos de control y el análisis de riesgos | Ejercicios de revisión integral del proceso de gestón contractual implementada | (Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual realizados / Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual programados)*100 | 100 | OAJ, DGC, OAP | 2020-08-10 | 2021-03-30
3 | FILA_3 | 117 | 2020 2020 | 16 | 3.3.2.2 | Deficiencias en el seguimimiento de la labor de supervisiòn del proceso contractual | 2 | Adoptar un comité de seguimiento a la gestión contractual y realizarlo con periodicidad quincenal | Seguimientos a la gestión contractual | (Seguimientos a la gestión contractual realizados / Seguimientos a la gestión contractual programados)*100 | 100 | OAJ, DGC, OAP, DEDE, DERAA, DDEE, DCBR | 2020-08-10 | 2021-03-30
4 | FILA_4 | 117 | 2020 2020 | 16 | 3.3.2.2 | Deficiencias en el seguimimiento de la labor de supervisión del proceso contractual, y la interpretación del decreto 1273 de 2018 en sus artículos 1 y 2. | 3 | Realizar jornadas de sensibilización y socialización en buenas prácticas en contratación estatal y supervisión en la SDDE | Jornadas de sensibilización y socialización | (Jornadas realizadas / Jornadas programadas)*100 | 100 | OAJ | 2020-08-10 | 2021-03-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 117
| Fecha | 2019-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019