## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 117
| Fecha | 2020-11-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE / APOYOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.1.1 | Planeación deficiente y gestión ineficaz, al evidenciarse en estos casos la aplicación de procedimientos de ensayo y error, y debilidades en el seguimiento a las unidades productivas, que conllevaron a resultados fallidos en la reconversión productiva. | 1 | Diseñar e implemenatr un manual tecnico que permita definir las tipologias de intervencion, para el fortalecimiento de las unidades productivas en concordancia con el contexto productivo de la ruralidad de Bogota. | Manual Tecnico de Intervencion | Un (1) Manual diseñado, adoptado y socializado. | 1 | Líder: DERAA Apoyo:OAP (adopción) | 2020-11-25 | 2021-06-30
2 | FILA_2 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.1 | Falta complementar este estudio para contar con información suficiente que soporte su análisis y fundamento para sus decisiones, lo generó una omisión en el cumplimiento de los deberes propios de la entidad auditada. | 1 | En la realizacion de estudios de mercado y de sector, garantizar la convergencia de analisis e historicos tanto de particulares como de entidades estatales, cuya idoneidad y experiencia, converjan en los bienes y servicios a contratar. | Documento punto de control de analisis integral de mercado y sector. | No de Documentos Puntos de control / No de procesos contratados. | 100% | Líder: DERAA Apoyo: OAJ (Estudios previos) | 2020-11-25 | 2021-06-30
3 | FILA_3 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.2 | Al analizar el numeral 6.2 Estudios de costos, el formato código F T-47-PR-COT-07, Versión 1 “Estudio del sector y de costos Contractual”, se evidenció que el valor total promedio (IVA incluido) en algunos ítems presenta error. | 1 | En la realizacion de estudios de mercado y de sector, garantizar el adecuado analisis y calculo de los valores de los bienes y servicios a contratar. | Documento punto de control de analisis integral de mercado y sector. | No de Documentos Puntos de control / No de procesos contratados. | 100% | Líder: DERAA Apoyo: OAP (cálculos indicadores en Estudios Previos), OAJ (Estudios previos) | 2020-11-25 | 2021-06-30
4 | FILA_4 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.3 | Se evidencia una posible disminución del erario distrital en cuantía de $85.615.050 debido a que la SDDE no recibió dos de los treinta núcleos productivos por $38.065.200, y en cuanto a los materiales $28.190.850 y bioinsumos $ 19.359.000, no se encontró ni fue suministrado por la entidad los soportes que dieran cuenta de su entrega a los beneficiarios de estos productos. | 1 | Supeditar las erogaciones de los contratos desde la estructuracion del proceso en la etapa precontractual, contra la entrega de la evidencia documental suficiente que de cuenta de los bienes y servicios contratados y entregados a los beneficiarios según sea el caso. | Requisitos para el Pago - soporte de entrega bienes y servicios a los beneficiarios. | No requisitos de pago / No de procesos contratados. | 100% | Líder: DERAA Apoyo: OAP y OAJ en la etapa precontractual | 2020-11-25 | 2021-06-30
5 | FILA_5 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.4 | Omisión en el cumplimiento de los deberes propios de la entidad auditada, ya que se “Se aprueba la propuesta de ajustar el diseño de los núcleos productivos de acuerdo a las condiciones de espacio y terreno de cada lugar, manteniendo el prototipo tipo capilla.” Pero no se dejó constancia de las razones de este cambio. | 1 | Tipificar en la etapa precontractual la conformacion y competencias del comité tecnico de seguimiento. | Conformacion y competencias comité de Seguimiento | N° de comites conformados y estipulados / No de contratos realizados que requieran comité tecnico. | 100% | Líder: DERAA Apoyo: OAP, OAJ | 2020-11-25 | 2021-06-30
6 | FILA_6 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.5 | El supervisor como el contratista certificaron un hecho que no es cierto. Contraviniendo los Objetivos del sistema de control interno en atención a los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, y preceptuados en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993. | 1 | Supeditar las erogaciones de los contratos desde la estructuracion del proceso en la etapa precontractual, contra la evidencia documental suficiente que de cuenta de los bienes y servicios contratados y entregados a los beneficiarios según sea el caso. | Requisitos para el Pago - soporte de entrega bienes y servicios a los beneficiarios. | No requisitos de pago / No de procesos contratados. | 100% | Líder: DERAA Apoyo: OAP, OAJ (etapa precontractual) | 2020-11-25 | 2021-06-30
7 | FILA_7 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.6 | Fallas en la planeación y como consecuencia, se presentaron resultados negativos que no contribuyeron a cumplir con los Objetivos del sistema de control interno en atención a los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, y preceptuados en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y los fines del Estado. | 1 | Diseñar e implementar un manual tecnico que permita definir las tipologias de intervencion, para el fortalecimiento de las unidades productivas en concordancia con el contexto productivo de la ruralidad de Bogota. | Manual Tecnico de Intervencion | Un (1) Manual diseñado, adoptado y socializado. | 1 | Líder: DERAA Apoyo:OAP (adopción) | 2020-11-25 | 2021-06-30
8 | FILA_8 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.7 | La SDDE no publicó algunos documentos o lo hizo extemporáneamente en SECOP. | 1 | Diseñar, adoptar y ejecutar un plan de revisión integral del proceso de gestión contractual, que contemple la realización de ejercicios quincenales, y que aborde, entre otros temas, la revisión y ajuste de los procedimientos, la definición de puntos de control y el análisis de riesgos | Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual implementada | (Ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual realizados / ejercicios de revisión integral del proceso de gestión contractual programados) *100 | 100% | Líder: OAJ Apoyo: OAP, DGC | 2020-11-25 | 2021-06-30
9 | FILA_9 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.10 | Las actas de entrega a cada uno de los beneficiaros de este contrato no cuentan con el detalle de lo entregado a cada unidad productiva. | 1 | Supeditar las erogaciones de los contratos desde la estructuracion del proceso en la etapa precontractual, contra la evidencia documental suficiente que de cuenta de los bienes y servicios contratados y entregados a los beneficiarios según sea el caso. | Requisitos para el Pago - soporte de entrega bienes y servicios a los beneficiarios. | No requisitos de pago / No de procesos contratados. | 100% | Líder: DERAA Apoyo: OAP, OAJ | 2020-11-25 | 2021-06-30
10 | FILA_10 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.11 | Debilidades en la aplicación del principio de planeación como orientador de la contratación estatal, así como al principio de responsabilidad y economía señalados en los artículos 25 y 26 de la ley 80 de 1993. | 1 | Diseñar e implemenatr un manual tecnico que permita definir las tipologias de intervencion, para el fortalecimiento de las unidades productivas en concordancia con el contexto productivo de la ruralidad de Bogota. | Manual Tecnico de Intervencion | Un (1) Manual diseñado, adoptado y socializado. | 1 | Líder: DERAA Apoyo:OAP (adopción) | 2020-11-25 | 2021-06-30
11 | FILA_11 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.12 | El contratista no adjunta todos los informes y documentos mensuales señalados en cada uno de los cuatro (4) productos contenidos en la minuta contractual y aun así el supervisor no presenta objeción alguna en sus informes mensuales de supervisión. | 1 | Generacion al interrior de la Direccion un punto de control que apoye a la supervision, en cumplimiento y verificacion de la informacion que se espera certificar mediante el formato - GD - P7-F25 el cual da cuenta integral de la informacion remitida en los informes de ejecucion de los contratos y/o convenios suscritos por la SDDE. | Punto de Control Formato GD - P7-F25 | No de puntos de control realizados / No de informes presentados. | 100% | Líder: DERAA | 2020-11-25 | 2021-06-30
12 | FILA_12 | 117 | 2020 2020 | 19 | 3.3.2.13 | Falencias en la fase de planeación y relacionadas con el estudio previo de las necesidades del contrato. Fallas en la supervisión del contrato. | 1 | Generar un punto de control al interior de la DERAA, para socializar al supervisor una vez se profiera la delegacion del contrato, las obligaciones y el alcance del objeto. | Punto de Control interno supervision. | No de actas suscritas de socializacion a los supervisores de contratos / No de contratos suscritos. | 100% | Líder: DERAA | 2020-11-25 | 2021-06-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 500
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 100
Note on K10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 200
Note on L10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Valor numérico
Note on M10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número máximo de caracteres: 100
Note on O10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fecha límite programada para la implementación, ejecución y culminación de las acciones que se formulen no debe superar los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN... (hidden)
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 117
| Fecha | 2019-04-30
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019