## Hoja1
FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.2.3, DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 14, PAD 2018. | NO SE APRECIAN ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR QUE "EN FUTUROS PROCESOS CONTRACTUALES SE RECIBAN BIENES O SERVICIOS QUE NO CUMPLEN A CABALIDAD LAS ESPECIFICVACIONES TECNICAS O LOS REQUISITOS QUE LOS HAGAN ADECUADOS Y CONFIABLES, PARA SUPLIR LA NECESIDAD QUE SE PRETENDIO AL EMPRENDER SU ADQUISICION" | MODIFICAR EL FORMATO "INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIOS" PARA INCLUIR UN PUNTO DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (BIENES Y/O SERVICIOS), LOS CUALES DEBEN GUARDAR ESTRICTA RELACIÓN CON LO EFECTIVAMENTE PACTADO, Y PARA EL CASO DE BIENES QUE SE ESPECIFIQUE SU TRASLADO AL ALMACÉN DE SER NECESARIO, REALIZANDO SU RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN | PUNTO DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS | UNA (1) MODIFICACIÓN DEL FORMATO "INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIOS" | 1 | DERAA, OAJ, OAP | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $18.507.500 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR REALIZAR EL PAGO TOTAL, AUN CUANDO NO SE HIZO ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 294 DE 2017. | PAGO TOTAL, POR PRODUCTOS QUE NO FUERON ENTREGADOS, CON SIDERANDO CON ESTO UN DAÑO PATRIMONIAL | MODIFICAR EL FORMATO "INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIOS" PARA INCLUIR UN PUNTO DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (BIENES Y/O SERVICIOS), LOS CUALES DEBEN GUARDAR ESTRICTA RELACIÓN CON LO EFECTIVAMENTE PACTADO, Y PARA EL CASO DE BIENES QUE SE ESPECIFIQUE SU TRASLADO AL ALMACÉN DE SER NECESARIO, REALIZANDO SU RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN | PUNTO DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS | UNA (1) MODIFICACIÓN DEL FORMATO "INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIOS" | 1 | DERAA, OAJ, OAP | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 302 DE 2017. | AUSENCIA DE CRITERIOS TÉCNICOS PARA DETERMINAR PLAZO DE UN CONTRATO: GENERALMENTE, LOS PLAZOS DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DE LA SDDE, SE DEFINEN CONFORME A LA URGENCIA DE CUMPLIMIENTO Y REPORTE DE METAS, SUMADO A LA NO CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES FALTA DE IDONEIDAD PARA LA ELECCIÓN DE SUPERVISORES: CONFORME A LAS NECESIDADES INTRÍNSECAS DE LA SDDE, NO SE HAN ESTABLECIDO CRITERIOS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE SUSTENTEN EL EJERCICIO DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | INLCUIR CRITERIOS BASICOS Y ORIENTADORES PARA ESTABLECER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO INCLUIR LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN EL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS | CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO. | UNA (1) MODIFICACIÓN EFECTUADA AL FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS, CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN EL ACÁPITE "PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO". | 1 | OAJ, DGC, OAP DCBR-DDEE-DERAA | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.2 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 302 DE 2017. | FALTA DE ARTICULACIÓN ENTRE EL ÁREA TÉCNICA Y EL ÁREA JURÍDICA: NO HAY UN PUNTO DE CONTROL QUE VERIFIQUE LA COHERENCIA Y TRAZABILIDAD DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ELABORADA EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN. SUMADO A LA FALTA DE REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, A DICHOS DOCUMENTOS, PREVIA AL INICIO DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN. | EN LA PANTALLA DE GESTIÓN Y CONSULTA DE CONTRATOS DEL SISCO MODIFICAR LA VENTANA EMERGENTE O DE ALERTA QUE APARECE ACTUALMENTE AL DIGITAR LA FECHA DE INICIO PARA EL ACTA RESPECTIVA. EN LA VENTANA EMERGENTE APARECERIA UN TEXTO QUE ALERTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE VERIFICAR EL PLAZO Y LA FECHA DE INICIO QUE SE ENCUENTRA PLASMADA EN LA MINUTA DEL CONTRATO. DICHO TEXTO SERA SUMINISTRADO POR DGC A LA SIS | PUNTO DE ONTROL MINUTA VS. ACTA DE INICIO SISTEMA DE CONTRATACIÓN (SISCO) | UNA (1) MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN (SISCO) | 1 | DGC-SIS | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 302 DE 2017. | AL MOMENTO DE REALIZAR EL ACTA DE INICIO, NO SE TIENEN EN CUENTA LAS CONDICIONES DEFINIDAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO: NO HAY UN PUNTO DE CONTROL QUE VERIFIQUE LA COHERENCIA Y TRAZABILIDAD DE TODA LA DOCUMENTACIÓN ELABORADA EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN. SUMADO A LA FALTA DE REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, A DICHOS DOCUMENTOS, PREVIA AL INICIO DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN. | EN LA PANTALLA DE GESTIÓN Y CONSULTA DE CONTRATOS DEL SISCO MODIFICAR LA VENTANA EMERGENTE O DE ALERTA QUE APARECE ACTUALMENTE AL DIGITAR LA FECHA DE INICIO PARA EL ACTA RESPECTIVA. EN LA VENTANA EMERGENTE APARECERIA UN TEXTO QUE ALERTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE VERIFICAR EL PLAZO Y LA FECHA DE INICIO QUE SE ENCUENTRA PLASMADA EN LA MINUTA DEL CONTRATO. DICHO TEXTO SERA SUMINISTRADO POR DGC A LA SIS | PUNTO DE ONTROL MINUTA VS. ACTA DE INICIO SISTEMA DE CONTRATACIÓN (SISCO) | UNA (1) MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN (SISCO) | 1 | DGC-SIS | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.3 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 302 DE 2017. | RIGUROSIDAD EN LAS REVISIONES EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN, EN LA FASE DE ARTICULACIÓN DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL (MINUTA VS. ACTA DE INICIO): FALTA DE REVISIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, A DICHOS DOCUMENTOS, PREVIA AL INICIO DEL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN. | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA SDDE INCLUYENDO LOS ALCANCES, LÍMITES, OBLIGACIONES, DOCUMENTOS PROPIOS DE DICHA FUNCIÓN, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL EN LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN | GUÍA ACTUALIZADA Y SOCIALIZADA | UNA (1) GUÍA ACTUALIZADA Y SOCIALIZADA | 1 | OAJ, DGC, OAP | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.3 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 302 DE 2017. | OMISIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN QUE CONDIJERON A UNA REACCIÓN TARDÍA EN EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN | DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL RESULTADO DEL IMPACTO EN LA SDDE DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN INTERNA NO. 381 DE 2019 | PLAN DE ACCIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO | UN (1) PLAN DE ACCIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO | 1 | OAJ, DGC, OAP | 2019-08-01 | 2020-07-15
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.3 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 302 DE 2017. | OMISIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN QUE CONDIJERON A UNA REACCIÓN TARDÍA EN EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SDDE | MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO | UN (1) MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO | 1 | OAJ | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.3 | 5 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 302 DE 2017. | OMISIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN QUE CONDIJERON A UNA REACCIÓN TARDÍA EN EL EJERCICIO DE SUPERVISIÓN | DISEÑAR, ADOPTAR Y SOCIALIZAR UN FORMATO DE INFORME DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA | FORMATO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | UN (1) FORMATO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | 1 | OAJ, DGC, OAP | 2019-08-01 | 2020-03-30
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 328 DE 2018 EN EL SECOP | NO HUBO PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN SECOP Y FALTA DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, SOBRE LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL EN PLATAFORMAS VIRTUALE: AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMAS VIRTUALES, SUMADO A LA RIGUROSIDAD EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS. | ELABORAR, ADOPTAR Y SOCIALIZAR LISTAS DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS QUE DEBEN PUBLICARSE POR CADA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DE CONTRATACIÓN | LISTAS DE CHEQUEO ELABORARADAS, ADOPTADAS Y SOCIALIZADAS | CINCO (5) LISTAS DE CHEQUEO ELABORARADAS, ADOPTADAS Y SOCIALIZADAS | 5 | OAJ, OAP | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.4 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 328 DE 2018 EN EL SECOP | AUSENCIA DE CONTROL EN LA PUBLICACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SECOP | DISEÑAR, ADOPTAR Y SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONA NATURAL) | PROCEDIMIENTO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | UN (1) PROCEDIMIENTO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | 1 | SAF, OAP | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENTE GESTIÓN DOCUMENTAL EN RAZÓN DE LA AUSENCIA DE SOPORTES DE EJECUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES NO. 294 DE 2017, 116, 328 Y 392 DE 2018. | FALTA DE REVISIÓN DE LOS SOPORTES FÍSICOS Y MAGNÉTICOS DE LOS INFORMES MENSUALES, DEMORAS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE, MAL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN POR PARTE DE LOS SUPERVISORES | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO (GD-P7-F25) CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD A TRAVÉS DE MUESTREOS MENSUALES, DESDE LA FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN | SEGUIMIENTO DESDE LA IMPLEMENTACIÓN FORMATO | (NO INFO. RECIBIDOS CON EL FORMATO)/(NO INFO. RECIBIDOS EN EL PERIODO) * 100% | 1 | SAF | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 05 DE 2018. | DEBILIDADES EN EL CONTROL DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO "INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIOS" PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIÓN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA OAP | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE LA SDDE INCLUYENDO LOS ALCANCES, LÍMITES, OBLIGACIONES, DOCUMENTOS PROPIOS DE DICHA FUNCIÓN, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL EN LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN | GUÍA ACTUALIZADA Y SOCIALIZADA | UNA (1) GUÍA ACTUALIZADA Y SOCIALIZADA | 1 | OAJ, DGC, OAP | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.6 | 2 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 05 DE 2018. | DEBILIDADES EN EL CONTROL DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO "INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Y/O CONVENIOS" PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIÓN BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA OAP | DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN FRENTE AL RESULTADO DEL IMPACTO EN LA SDDE DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN INTERNA NO. 381 DE 2019 | PLAN DE ACCIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO | UN (1) PLAN DE ACCIÓN DISEÑADO E IMPLEMENTADO | 1 | OAJ, DGC, OAP | 2019-08-01 | 2020-07-15
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.6 | 3 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 05 DE 2018. | FALLAS Y DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SDDE | MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO | UN (1) MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN ACTUALIZADO Y SOCIALIZADO | 1 | OAJ | 2019-08-01 | 2019-12-31
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.6 | 4 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 05 DE 2018. | FALLAS Y DEBILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | DISEÑAR, ADOPTAR Y SOCIALIZAR UN FORMATO DE INFORME DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA | FORMATO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | UN (1) FORMATO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | 1 | OAJ, DGC, OAP | 2019-08-01 | 2020-03-30
2019-07-15 | DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - SDDE | 117 | 2019 | 200 | 3.3.3.6 | 5 | DIRECCIÓN SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, INDUSTRIA Y TURISMO | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 05 DE 2018. | FALTA DE VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | DISEÑAR, ADOPTAR Y SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONA NATURAL) | PROCEDIMIENTO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | UN (1) PROCEDIMIENTO DISEÑADO, ADOPTADO Y SOCIALIZADO | 1 | SAF, OAP | 2019-08-01 | 2019-12-31