## Portada
1
Mecanismos para la trasnsparencia y el acceso a la información
Rendición de cuentas
Racionalización de Trámites
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Apertura de información y datos abiertos
Participación e innovación en la gestión pública
Gestión de riesgos de corrupción
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP 2024 v 4.0
ESTIMADOS(AS) CIUDADANAS y CIUDADANOS:
Para conocer el contenido de cada componente del programa, por favor dar click en cada uno de los siguientes recuadros. En cada uno de ellos encontrará las actividades planteadas por la entidad y su cronograma de ejecución
Versión 4.0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Medidades de debida diligencia y prevención de Lavado de Activos
Promoción de la integridad y la ética pública
Iniciativas adicionales
Estrategia Trámites SUIT

## C1 Mecanismos para la Transpare
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 1. Mecanismos para Transparencia y acceso a la información. | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Elaborar y divulgar el portafolio de servicios a través de la página WEB y redes sociales de la entidad | Portafolio de servicio publicado en pagina. | Divulgación del portafolio de servicios a través de la página WEB y redes sociales de la entidad | Oficina asesora de Comunicaciones / Oficina Asesora de planeación | 1 | Evidencia de la divulgacion en pagina web y redes sociales | N/A | 2024-12-31 |  |  |  | A la fecha de este reporte, se consolidó en un documento la información sobre la oferta de programas que está disponible en el sitio web de la entidad. |  |  | El portafolio de programas ha tenido algunos cambios, de acuerdo con los anuncios y prioridades de la alta dirección. Los más significativos son la creación de Bogotá al Punto y la redefinición de Impulso Local que ahora se conoce como Impulso Capital. Ambas modificaciones pueden consultarse en el sitio web y en el cuadro de control de los programas. Sin embargo, se espera que con la puesta en marcha del Plan Distrital de Desarrollo y la definición de nuevas metas, programas y proyectos, se dé paulatinamente un cambio en la organización del portafolio. |  |  | El portafolio de programas ha tenido algunos cambios. Los más significativos son la creación de Bogotá al Punto y la redefinición de Impulso Local que ahora se conoce como Impulso Capital. También, en algunas convocatorias de la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario. Estas modificaciones se evidencian en el portafolio que está publicado en el sitio web de la entidad Se espera, no obstante, una decisión de la alta dirección en cuanto al mantenimiento o no de las rutas (Bogotá Trabaja y Bogotà Productiva con sus subcategorías) para la reorganización en la`presentación de la oferta de programas de la entidad. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
| 1.2 | Elaborar y publicar en la página de la entidad de información relacionada con la caracterización de la población beneficiaria de la sdde | Boletines de caracterización de población beneficiada de los programas de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | 4 Boletines de caracterización publicados | Oficina Asesora de planeación | 4 | Evidencia de la publicacion en la pagina WEB de la Entidad | 2024-01-31 | 2024-10-31 | 1 | Se elaboró reporte SUIM correspondiente al cuatro trimestre de 2023, pendiente creación espacio en el menú de transparencia para la publicación |  |  | Se elaboró reporte SUIM correspondiente al primer trimestre de 2024, pendiente creación espacio en el menú de transparencia para la publicación | Se publicaron los boletines SUIM del 4to trimestre de 2023 y 1er trimestre de 2024. | [7 empty] | Cumplido fuera de término | 75% | 1 | 75% | Se elaboró el boletín en el tiempo previsto, sin embargo la publicación de éste se realizó posteriormente.
| 1.3 | Revisar el cumplimiento normativo de la ley de transparencia de la información publicada en la página WEB. | 4 Informes | informe de revisión | Oficina Asesora de planeación | 4 | Informe de revision | N/A | 2024-12-13 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.4 | Elaborar informe mensual de solicitudes de acceso a la información el cual será publicado en página web. | Informe publicado en pagina web | Informe mensual elaborado y publicado | Dirección de gestión corporativa. | 12 | Informe y Registro de publicacion pagina web. | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 3 | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Diciembre de 2023 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Enero de 2024 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Febrero de 2024 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Marzo de 2024 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Abril de 2024 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Mayo de 2024 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Junio de 2024 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Julio de 2024 y se publico en la página web de la entidad | Se realizo informe mensual de acceso a la información del mes de Agosto de 2024 y se publico en la página web de la entidad |  |  |  | Cumplido | 100% | 3 | 100% | Los informes se elaboraron y publicaron dentro de las fechas establecidas.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información | 1.5 | Actualizar esquema de publicación | Esquema actualizado | Esquema de publicación actualizado | Oficina Asesora de planeación | 1 | Esquema de publicacion actualizado | N/A | 2024-05-31 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 1.6 | Actualizar el registro de activos de información. | Activos de informacion actualizado | Registro de activos de información. | Subdirección de informática y sistemas | 1 | Actiivos de informacion actualizado. | N/A | 2024-12-31 | 0 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el Tercer Trimestre del2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el Tercer Trimestre del2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el Tercer Trimestre del2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el Tercer Trimestre del2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el Tercer Trimestre del2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el Tercer Trimestre del2024 | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.9 | Mantener el porcentaje de cumplimiento de los criterios de espacio idóneo en un 90% en el punto de atención | 90% de cumplimiento de espacio idoneo de acuerdo a lo exigido por la politica publica distrtial de servicio a la ciudadania | 90% de cumplimiento de espacio idóneo de acuerdo a lo exigido por la política publica distrital de servicio a la ciudadanía | Dirección de gestión corporativa | 2 | Acta semestral de verificacion del cumplimiento de los critetios de espacio idoneo de la politica publica distrtial de servicio a la ciudadania | N/A | 2024-12-31 | 0 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Junio y Diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Junio y Diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Junio y Diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Junio y Diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Junio y Diciembre de 2024 | Se realizó acta de fecha 24 de junio de 2024,, donde se verificaron los criterios a cumplir para el espacio idoneo en el punto de atención. | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 1.1 | Adicionar los gif en lenguaje de señas que faltan en la barra de menús de la página web de la Entidad | GIF publicados | GIF publicados | Dirección de gestión corporativa / Oficina asesora de Comunicaciones / Subdirección de informática y sistemas /SEF | 1 | GIF publicados en pagina WEB | N/A | 2024-06-30 | 1 |  |  |  | En el primer trimestre de 2024 se desarrolló e implementó un GIF animado, relacionado con un nuevo ítem del menú de navegación, denominado: “Caracterización de grupos de interés y de valor”. En el me de febrero se realizó la publicación de los gif faltantes en el menú principal de la página web de la secretaria |  |  | En el primer trimestre de 2024 se desarrolló e implementó un GIF animado, relacionado con un nuevo ítem del menú de navegación, denominado: “Caracterización de grupos de interés y de valor Todos los GIF´S de la página están actualizados. | Actividad cumplida en el primer trimestre del año | Actividad cumplida en el primer trimestre del año | Actividad cumplida en el primer trimestre del año | Actividad cumplida en el primer trimestre del año | Actividad cumplida en el primer trimestre del año |  | 0% |  | #DIV/0!
Monitoreo de Acceso a la Información Publica | 1.11 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la información | No. Informes realizados / informes programados | Un informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | 1 | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | N/A | 2024-11-30 |  |  |  | Esta actividad se programó para marzo del 2024, al corte (1er trimestre), se informa que, su inicio se comunicó a través del memorando 204IE0004066 del 08/03/2024 y fue comunicado en version preliminar el 18/04/2024 - Memorando 2024IE0005544. | La versión final del Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 programado, se socializó mediante memorando 2024IE0005970 del 30/04/2024. este se encuentra publicado en la sección la web de la SDDE sección Transparencia y acceso a la información pública, por lo que esta actividad se encuentra al 100%. NOTA: Vale la pena indicar que el día 1804/2024 se envió un correo electrónico a la OAP (Solicitud de Ajuste Act. 1.11 PTEP 2024) en donde se solicitó ajustar el número de actividades de 2 a 1, por lo que es preciso realizar este ajuste ya que esta actividad está programada en el PAA 2024 para una única ocasión. https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/Memo-Inf-Final-Matriz-Sgto-Ley-de-Transp-Abril-2024.pdf | Cumplida 100% | Cumplida 100% | Cumplida 100% | Cumplida 100% | Por solicitud de la OCI y su Plan de auditorias queda un solo informe .Debidamente validado por soporte elelctronico |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
| 1.12 | Monitoreo a los Micrositios en materia de cumplimiento a lo establecido en materia de accesibilidad ,textos alternativos y gestión de contenidos. | No. Monitoeos realizados / Monitoresoprogramados | Un informe de Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2015,resolucion 1519/2020 en materia de anexos 1 y 4 | Oficina asesora de planeación | 4 |  | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 1 |  |  | Se realizó monitoreo de accesibiliodad a l menú de transparencia. Se anexan los reportes del monitoreo | [9 empty] | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de acuerdo con lo establecido en la actividad.
[8 empty] | 3 | 12
91.67%
Volver a Inicio

## C2 Rendicion de Cuentas
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 2: Rendición de Cuentas | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Información de Calidad y en lenguaje comprensible. | 2.1 | Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y canales de primer contacto para conocerlas necesidades de información e incluir información priorizada en temas mínimos para el desarrollo de los espacios de la rendición de cuentas | Informe de comunicaciones elaborado | Informe de comunicaciones | Lidera: Oficina de Comunicaciones Apoya: Oficina Asesora de Planeación | 2 | Informe de comunicaciones | N/A | 2024-12-31 |  |  |  | De acuerdo con el cronograma, el primero informe debe presentarse con corte a julio 31 de 2024; y el segundo, a 31 de diciembre de 2024. |  |  | Los informes se presentarán en las fechas estimadas De acuerdo con el cronograma, el primero informe debe presentarse con corte a julio 31 de 2024; y el segundo, a 31 de diciembre de 2024. |  |  | Se presenta informe estadístico de sitio web y redes sociales para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 0
Dialogo de doble vía con al ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Identificar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) que realizará la entidad durante la vigencia 2024 | Cronograma elaborado | Cronograma espacios de Rendición de Cuentas incluido en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales | 1 | Cronograma espacios de Rendición de Cuentas incluído en el Plan Insitucional de Rendición de Cuentas | 2024-11-30 | 2024-03-08 | 1 |  |  | A la fecha de reporte desde el equipo de la Oficina de Planeación, se elaboró el cronograma de los espacios a desarrollar durante el primer cuatrimestre del año en el marco del desarrollo de la estrategia de participación para la construcción del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2028. Esta información se encuentra públicada en : https://www.sdp.gov.co/transparencia/participa/participacion-dialogo-ciudad/agenda-pdd-2024-2028 Ahora bien, en lo concerniente a la estrategia institucional se está a la espera del desarrollo de una reunión entre el equipo de poblaciones-territorio-planeación y subsecretaría de la SDDE para definir el calendario de espacios a desarrollar para el cierre del actual Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo contrato Social y Ambiental. | [9 empty] | Cumplido parcialmente | 50% | 1 | 50% | Si bien se elaboró el cronograma para el primer cuatrimestre, está pendiente integrarlo con la estrategia institucional de participación.
| 2.3 | Desarrollar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) programados en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | No. de espacios desarrollados/ No. de espacios programados*100 | Informes de los espacios desarrollados | Lidera: Oficina Asesora de Planeación- Misionales en su información Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones | Según programación | Informes de los espacios publicados en el menú participa- Rendición de Cuentas | N/A | 2024-12-31 |  |  |  | A la fecha de este reporte, la Oficina Asesora de Comunicaciones no ha recibido solicitudes para el apoyo estratégico en la divulgación de espacios de rendición de cuentas. |  |  | Uno de los espacios de diálogos con la ciudadanía tuvo lugar el 25 de junio con la presentación de la secretaria, María del Pilar López, junto a su equipo directivo, acerca de las apuestas y retos del Plan Distrital de Desarrollo 2024- 2028. La Oficina Asesora de Comunicaciones coordinó la divulgación y grabación del evento. Se espera brindar apoyo estratégico en la divulgación de espacios de rendición de cuentas que se programen para la presente vigencia. |  |  | La rendición de cuentas se realizará el 6 de diciembre de 2024, de acuerdo con la programación de la OAP. Por lo tanto, los avances y la sensibilización sobre la importancia de participar en estos espacios comenzarán en octubre. Es menester anotar que toda acción comunicativa estará alineada con los requerimientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
| 2.4 | Participar en los encuentros ciudadanos realizados por las diferentes Alcaldías Locales | No. de espacios apoyados/ No. de espacios citados*100 | Actas o ayudas de memoria | Lidera: Subsecretaria- Equipo de gestores territoriales Apoya: OAP (Observatorios Ciudadanos) (control espacios) | 4 | Actas o ayudas de memoria | N/A | 2024-12-31 | 1 |  |  | Diálogos Ciudadanos Orientados con Enfoque en Población Rural USME | 20 encuentros ciudadanos en las localidadades de San Cristobal (5), Puente Aranda (3), Ciudad Bolívar (3),Engativá (2), Suba (2), Bosa (2), Los Mártires (2) y Antonio Nariño (1). En total fue convocada la SDDE a 22 encuentros. 22 convocatorias | 26 encuentros ciudadanos en las localidades de: Rafael Uribe (4), Puente Aranda (3), Tunjuelito (3), Candelaria (2), Ciudad Bolívar (2), Los Mártires (2), Usme (2), Bosa (1), Fontibón (1), Kennedy (1), San Cristobal (1), Santa Fe (1), Suba (1), Sumapaz (1) y Usaquén (1). 32 convocatorias. | 2 encuentros ciudadanos en Ciudad Bolívar. 3 Convocatorias. | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.5 | Difundir a la ciudadanía y al interior de la entidad aquellos aspectos generales que hacen parte del desarrollo de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Informe evidencias de socialización elaborado | Informe evidencias de socialización | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2 | Informe evidencias de socialización elaborado | N/A | 2024-12-31 |  |  |  | A la fecha de este reporte, la Oficina Asesora de Comunicaciones no ha recibido solicitudes para el apoyo estratégico en la divulgación de espacios de participación ciudadana. |  |  | En el segundo trimestre se recibieron solicitudes de diseño de piezas gráficas para el apoyo estratégico en la divulgación de espacios de participación ciudadana, al tiempo que se requirió la difusión de las mismas a nivel interno (intranet y correo masivo) y externo (redes sociales). Es de resaltar, que varias de las solicitudes se encuentran en la etapa de producción. 1. Tips sobre participación ciudadana 2. Nota sobre 3 fase de PDD presentación al Concejo. 3. Pégate al plan convocatoria del mes de abril. 4. Iniciativas control social veeduría distrital. |  |  | Se presenta informe descriptivo de solicitudes de diseño de piezas empleadas para la difusión en sitio web, redes sociales y canales internos de la SDDE para el periodo comprendido entre el mes de enero y el 31 de junio de 2024. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
| 2.6 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar los eventos de rendición de cuentas. | Informe realizado | Informes de resultado de las encuestas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Según la programación de los eventos | Informe de resultados. | N/A | 2024-12-31 |  |  | 0 | [11 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.7 | Evaluar los planes de participación social y control social y de rendición de cuentas 2024 de la entidad | No. Informes realizados / informes programados | Un informe de Participación y Control Social | Oficina de Control Interno | 1 | Informe de participacion y control social. | N/A | 2024-09-30 |  |  |  | Esta actividad (Informe de Participación y control social), está programado en el PAA 2024 para el mes de agosto, razón por la cual será reportada en el 3er trimestre de 2024. El 8 de abril de 2024, se solicitó a la OAP mediante correo electrónico de la OCI, el ajuste de fecha de esta actividad, en concordancia con el PAA 2024 aprobado por el CICCI, frente a lo cual, se procedió a su autorizacion PTEP v2. | NA | NA | Esta actividad (Informe de Participación y control social), está programado en el PAA 2024 para el mes de agosto, razón por la cual será reportada en el 3er trimestre de 2024. El 8 de abril de 2024, se solicitó a la OAP mediante correo electrónico de la OCI, el ajuste de fecha de esta actividad, en concordancia con el PAA 2024 aprobado por el CICCI, frente a lo cual, se procedió a su autorizacion PTEP v2. | NA | NA | Esta actividad (Informe de Participación y control social), está programado en el PAA 2024 para el mes de agosto, en el mes de septiembre se encuentra en desarrollo y se planeó la entrga del informe final para noviembre 2024. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
Cumplida | 2.8 |  |  | Documento de caracterización grupos de valor de la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico | Equipo Interdisciplinario responsable | [18 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Cumplida parcialmente | 2.9 |  |  | Actas de capacitación | Oficina Asesora de Planeación | [18 empty] | 0% |  | #DIV/0!
No cumplida | 3 | [24 empty] | #DIV/0!
Rendición de cuentas focalizada | 2.8 | Realizar el ejercicio de caracterización de acuerdo con lo establecido por el Deparamento Administrativo de la Función Pública | Documento elaborado | Documento de caracterización grupos de valor de la oferta institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico | Equipo Interdisciplinario responsable | 1 | Documento de caracterizacion. | N/A | 2024-03-31 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.9 | Realizar capacitaciones al equipo encargado de la implementación de la estrategia respecto de nodos de participación y demás temas alusivos a rendición de cuentas | Capacitaciones Realizadas | Actas de capacitación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Actas y/o listas de asistencia de socializacion. | 2024-11-30 | 2024-05-31 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
[9 empty] | 9 | [16 empty] | 50%
Volver a Inicio

## C3 Mecanismos atencion al ciuda
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. | 3.1 | Realizar seguimiento a las PQRD, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual el cual será publicado en página web. | Informe mensual de seguimiento a la atención de PQRS publicado | informe mensual elaborado y publicado | Dirección de Gestión Corporativa | 12 | Informe elaborado y Registro de publicacion pagina web. | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 3 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de diciembre de 2023 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de enero de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de febrero de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de marzo de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de abril de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de mayo de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de junio de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de julio de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de agosto de 2024 |  |  |  | Cumplido | 100% | 3 | 100% | Se cumplió la actividad de acuerdo con lo programado.
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2 | Circular con lineamientos para carnetización de los colaboradores que realizan atención presencial a la ciudadanía | Circular elaborada | Una Circular | Dirección de Gestión Corporativa / Subdirección administrativa y financiera | 1 | Circular con linemaientos socializada al interior de la entidad | N/A | 2024-06-30 | 0 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | Se realizó proyecto de circular y la actividad fue reprogramada para el mes de diciembre | Se realizó proyecto de circular y la actividad fue reprogramada para el mes de diciembre | Se realizó y socializó la circular 051 con los lineamientos para el uso del carné institucional | Se cumplio en el mes de Agosto | Se cumplio en el mes de Agosto | Se cumplio en el mes de Agosto | Se cumplio en el mes de Agosto |  | 0% |  | #DIV/0! | Mediante correo recibido y ANTE coyuntura de contratacion se remite la evidencia a Diciembre del año en curso
| 3.2 | Carnetización de los colaboradores que realizan atención presencial a la ciudadanía | Jornadas de carnetizacion realizadas | Jornada realizada | Subdirección administrativa y financiera / Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | Evidencia de entrega de carnets a los colaboradores | N/A | 2024-12-31 | 0 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de diciembre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de diciembre de 2024 | A la fecha de este reporte, se han recibido solicitudes de apoyo en el diseño o artes de carnés para los colaboradores que prestan atención presencial a la ciudadanía. Entre ellos: 1. Colaboradores Piso 5 2.Colaboradores Manzanas del Cuidado. 3.Colaboradores Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo. 4.Colaboradores Dirección de Abastecimiento Alimentario. 5.Bogotá Corazón Productivo | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de diciembre de 2024 |  | Se entrega planillas que soporta la entrega de carnet a los colaboradores de la SDDE. A la fecha de este reporte, se han recibido solicitudes de apoyo en el diseño de carnet, toma de fotografía y remisión de datos de los colaboradores, divulgación de jornadas de carnetización a través de comunicación interna. Estas jornadas se han adelantado de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Subdirección Administrativa y Financiera en la circular No. 051 de 2024 y están dirigidas a los colaboradores que prestan atención presencial a la ciudadanía y demás funcionarios que hacen parte de la SDDE. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0! | Mediante correo recibido y ANTE coyuntura de contratacion se remite la evidencia a Diciembre del año en curso
| 3.3 | Creación de formulario PQRSD en página WEB | Un formulario creado | Formulario creado | Dirección de Gestión Corporativa /Subdirección de informática y sistemas | 1 | Formulario publicado en pagina WEB | N/A | 2024-06-30 | 0 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Junio de 2024 | Se creo un formulario PQRSD en la pagina web de la entidad | Actividad cumplida en el mes de junio | Actividad cumplida en el mes de junio | Actividad cumplida en el mes de junio | Actividad cumplida en el mes de junio | Actividad cumplida en el mes de junio | Actividad cumplida en el mes de junio |  | 0% |  | #DIV/0!
| 3.4 | Informe trimestre vencido, que evalué los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad de acuerdo con las herramientas disponibles. | informes realizados | Tres (3) Informes | Dirección de Gestión Corporativa /Subdirección de informática y sistemas | 3 | Informes Elaborados | N/A | 2024-10-31 | 1 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Abril, Julio y Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Abril, Julio y Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Abril, Julio y Octubre de 2024 | Se realizó Informe trimestre vencido, evaluando los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad. | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses Julio y Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses Julio y Octubre de 2024 | Se realizó Informe trimestre vencido, evaluando los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad, el cual fue socializado mediante correo electronico. | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Octubre de 2024 |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
Talento Humano | 3.5 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Tres (3) Capacitaciones realizadas | Dirección de Gestión Corporativa | 3 | Registros de asistencia a las cualificaciones | N/A | 2024-10-31 | 0 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Abril, Agosto y Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Abril, Agosto y Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Abril, Agosto y Octubre de 2024 | Se realizo capacitación de cualificación en servicio a la ciudadanía en apoyo con la Secretaria General de la Alcaldi Mayor de Bogotá. | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Agosto y Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Agosto y Octubre de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para los meses de Agosto y Octubre de 2024 | Se realizo capacitación de cualificación en servicio a la ciudadanía en apoyo con la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. | Se inicio el 12 de septiembre a la cualificación en servicio a la ciudadanía en apoyo con la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, la cual culminara eel 03/10/2024. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
| 3.6 | Realizar 1 sensibilización anual en atención a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial y de género | Una sensibilizacion | Sensibilización realizada | Subdirección administrativa y financiera | 1 | Listado de asistencia de la sensibilizacion | N/A | 2024-09-30 | 1 | No aplica actividad programada para septiembre | No aplica actividad programada para septiembre | No aplica actividad programada para septiembre | No aplica actividad programada para septiembre | No aplica actividad programada para septiembre | Junio: Se iniciaron los acercamomientos con Entidaddes competentes para hacer la sensibilzación |  | El día 21 de Agosto se realizo una capacitación, la cual incluyó la socialización de los protocolos de atención con estos enfoques, la cual conto con la asistencia de 37 personas | Se cumplio en el mes de agosto |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
Normativo y Procedimental | 3.7 | Actualización del formato AC-P1-F3 | Un (1) Formato actualizado | Formato actualizado | Dirección de Gestión Corporativa | 1 | Formato actualizado y publicado en el sistema integrado de gestion | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | Se dio cumplimiento adelantado y se realizo la actualización del formato el 29/01/2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Actividad cumplida en el mes de enero de 2024 | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se cumplió la actividad antes de lo programado
| 3.8 | Actualizar la reglamentación interna del derecho de petición, quejas, reclamos y/o sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | Documento actualizado | 1 documento actualizado | Dirección de Gestión Corporativa. – Oficina asesora jurídica. | 1 | Reglamentacion interna del derecho de peticion, quejas, raclamos y/o sugerencias de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico actualizada. | N/A | 2024-05-31 | 0 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Mayo de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Mayo de 2024 | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Mayo de 2024. | No aplica para el periodo, se tiene programado para el mes de Mayo de 2024. | Se actualiza la reglamentación interna del derecho de petición, quejas, reclamos y/o sugerencias | Actividad cumplida en el mes de mayo de 2024 | Actividad cumplida en el mes de mayo de 2024 | Actividad cumplida en el mes de mayo de 2024 | Actividad cumplida en el mes de mayo de 2024 | Actividad cumplida en el mes de mayo de 2024 | Actividad cumplida en el mes de mayo de 2024 | Actividad cumplida en el mes de mayo de 2024 |  | 0% |  | #DIV/0!
Relacionamiento con el Ciudadano | 3.9 | Ferias itinerantes realizadas por la entidad para garantizar la oportunidad del servicio | Ferias convocadas | Cuatro (4) Ferias convocadas, según programación del pro eso gestión de empleo. | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo /Oficina Asesora de Comunicaciones. | 4 | Evidencia de la convocatoria a la feria | N/A | 2024-11-30 |  |  |  | Durante el primer trimestre de 2024, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha brindado el aporte estratégico de ferias de empleo itinerantes. Como evidencia, se presentan enlaces a divulgaciones |  |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones continuó el aporte estratégico en la divulgación de las ferias de empleo de gran formato, tanto en redes sociales como en el sitio web oficial. Como evidencia se presenta un listado con ejemplos de algunas publicaciones. |  |  | La Oficina Asesora de Comunicaciones continuó el aporte estratégico en la divulgación de las ferias de empleo de gran formato. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
| 3.1 | Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción diligenciadas por la ciudadanía | Medición del porcentaje de satisfacción de las encuestas de satisfacción diligenicadas por la ciudadania | Doce (12) informes de encuestas de satisfacción | Dirección de Gestión Corporativa. | 12 | Informes de la encuesta de satisfaccion y publicacion pagina WEB | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 3 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de diciembre de 2023 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de enero de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de febrero de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de marzo de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de abril de 202 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de mayo de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de junio de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de julio de 2024 | Se elaboro el informe correspondiente al mes de agosto de 2024 |  |  |  | Cumplido | 100% | 3 | 100% | Se cumplió la actividad de acuerdo con lo programado.
| 3.11 | Medir la percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Medicion del porcentaje de la satisfaccion de los beneficiarios de los programas de la DDEE | Cuatro informes en el año (cada una de las subdirecciones presenta informe trimestral de las encuestas aplicadas) | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo. (SEN, SIFRE, SEF) | 3 | Informes de las encuestas de satisfacción | N/A | 2024-10-31 | 3 |  |  |  | Se presentan los informes de las encuestas de percepción realizadas por la SEF, SFIF y SIFRE correspondientes al primer trimestre de 2024. Con relación a la SEN, la fase de formación del programa Impulso Local culminó en la vigencia 2023, por lo que no aplica informe para este trimestre. Se están realizando ajustes a la encuesta de percepción, que permitan obtener una medición más efectiva del nivel de satisfacción de la ciudadanía de cara a los programas y futuras estrategias. |  |  | Se presentan los informes de las encuestas de percepción realizadas por la SEF (se aplicaron encuestas para las etapas de registro, orientación laboral y formación en competencias blandas y transversales),; SFIF (se presentó propuesta de ajuste a la encuesta de percepción, que fue aprobada el 10 de mayo de 2024), presentan encuestas de Academia Financiera; SEN (encuesta de salida y satisfacción realizada por Propais, operador del programa Impulso Local, como parte de los productos finales del convenio 542-2022 que finalizó el 31 de mayo) y SIFRE (Hecho en Bogotá) correspondientes al segundo trimestre de 2024. La SEN presenta propuesta de ajuste a encuesta de percepción y satisfacción de los programas de la Subdirección de Emprendimiento y Negocios para su respectiva revisión y/o ajustes necesarios al equipo de apoyo de la Subdirectora el 23 de mayo de 2024 y ha surtido dos revisiones. Está pendiente la aprobación final. | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 3.12 | Realizar informes de encuestas de satisfacción al ciudadano, para conocer la percepción de los servicios que presta la DERAA. | Informes de encuestas de satisfacción al ciudadano realizadas. | 4 informes (uno por trimestre) de encuestas de satisfacción ciudadana. | Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario. | 4 | Informes de encuestas de satisfacción ciudadana. | N/A | 2024-12-31 | 3 | Durante el mes de enero no se realizaron informes de satisfacción ciudadana en los programas de la DERAA. | Durante el mes de FEBRERO se realizaron 2 informes de satisfacción ciudadana a través de la estrategia de Mercados Campesinos y del programa Bogotá Rural, los cuales se describen a continuación: SER: Se realiza un (1) informe que describe los resultados de las visitas de seguimiento y evaluación de la gestión de los programas y proyectos orientados a la reconversión productiva, el desarrollo de sistemas sostenibles de producción y la oferta de bienes y servicios en el área rural de Bogotá, realizadas en el primer trimestre del 2024 a las unidades productivas vinculadas a la oferta de Fortalecimiento Productivo liderado por la SER. Se adjuntan formatos de seguimiento y evaluación de la gestión de los programas y proyectos orientados a la reconversión productiva, el desarrollo de sistemas sostenibles de producción y la oferta de bienes y servicios en el área rural de Bogotá. SAA: Se realiza un (1) informe que describe los resultados del formulario aplicado durante los meses de enero y febrero a productores vinculados a la estrategia de Mercados Campesinos, para evaluar su percepción y sus propuestas para el mejoramiento del servicio prestado por la Subdirección de Abastecimiento Alimentario. Además, se describen los resultados de encuestas realizadas a ciudadanos compradores de productos en la página web Mercados Campesinos, para evaluar su experiencia en el uso de la plataforma y su opinión de los pedidos realizados. | SAA: Durante el mes de marzo se realizó un (1) informe de resultados de percepción ciudadana de las compras realizadas en la plataforma web www.mercadoscampesinos.gov.co |  |  | Durante el mes de junio se realiza una encuesta del segundo trimestre de resultados de percepción ciudadana de las compras realizadas en Mercados Campesinos, tanto presenciales como virtuales. | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
[8 empty] | 3 | 14 | [16 empty] | #DIV/0!
100%
Volver a Inicio
Note on C9: se recomienda precisar las fechas en las cuales se realizan las 3 actividades definidas en el año. con el fin de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación. -MIPG OAP SDDE
Note on C10: Se recomienda definir la fecha en la cual se realizara al actividad de sensibilización, esto con el fin de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades. -MIPG OAP SDDE
Note on G15: Se coloca 3 en la actividad dado que en el año de la medición se realizaria solo 3 vces, porque la publicacion del ultimo seria en enero 2025 -Leidy Rocio Sierra Alba

## C4 Racionalizacion de tramites
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 4: Racionalización de Trámites. | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Racionalización de Trámites | 4.1 | Identificación de trámites, opas y consultas de información | No de proceso misionales trabajados/ No de procesos misionales institucionales igentes | Una Matriz de identificación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Matriz de Identificacion | N/A | 2024-09-30 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 4.2 | Actualizar la OPA " Colocación de empleo " en el aplicativo SUIT | OPA " Colocacion de empleo " actualizada en el aplicativo SUIT | Una estrategia actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Registro o pactallazo herramienta suit. | N/A | 2024-06-30 | [11 empty] | X |  |  | 0% |  | #DIV/0! | [39 empty] | Se realizó la actualizción del formato integrado en la plataforma SUIT, modificando el lenguaje claro e incluyente,se ajusta el propósito de cara al usuario, se modificaron los puntos de atención, anotaciones básicas, la forma como se puede acceder a la OPA, se ajusta la información del resultado final, modificando observaciones y excepciones al tiempo de obtención. Se incluye normas en el fundamento legal, se modifica a quien debe ir dirgido el registro (ciudadanos: no menores, ni fuerza pública), se actualiza la clasificación temática , el título que se necesita ( en 4 pasos) y como se hace seguimiento por parte del usuario
| 4.3 | Formular e implementar la estrategia de racionalizacion de la opa "colocacion de empleo en bogoa" | una estretegia impllrmentada | 1 estrategia | subdireccion de empleo | 1 | Registro cargue aplicativo suit | N/A | 2024-11-30 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 4.4 | Realizar monitoreo de la estrategia de racionalización vigencia 2024 | 2 monitoreos | Registro monitoreo aplicativo suit | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Registro monitoreo aplicativo suit | N/A | 2024-11-30 | [8 empty] | X | [5 empty] | 0% |  | #DIV/0! | [33 empty] | Se realizó monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites en la plataforma SUIT el día 30 de agosto. Se anexa como evidencia el pantallazo del monitoreo
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.5 | Analizar las encuestas realizadas por los procesos misionales e identificar posibles mejoras en la experiencia de los usuarios. | 1 informe | 1 Informe | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Informe | N/A | 2024-12-31 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
5
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio

## C4.1 Estrategia de Racio
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Acciones de Racionalización | [5 empty] | Producto a entregar | Cumplimiento | Evidencia ubicada en Drive | REPORTE DE AVANCE |  |  |  |  | OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
|  | Componente 4: Estrategia de racionalizacion | [22 empty] | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [6 empty] | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | MOTIVACIÓN/JUSTIFACIÓN | [8 empty] | Area Responsable | OAP | OCI | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 33906 |  | Colocación de empleo en Bogotá D.C. | Propuesta por inscribir | La Agencia Distrital de Empleo (ADE), le permite a la ciudadania fortalecer el perfil laboral de las personas, conectándolas con oportunidades de trabajo formal y digno, a través de una ruta de empleabilidad, que cuenta con un acompañamiento contínuo en la búsqueda del talento humano que se ajuste a las necesidades del mercado. Esta labor se realiza a traves de un punto de atencion principal y puntos de atención para la prestación del servicio de la agencia de empleo en diferentes localidades. Como complemeto a su labor, la ADE cuenta con la página web "Bogotá Trabaja" (https://bogotatrabaja.gov.co/), en la cuál el buscador de empleo, tiene la posibilidad de registrarse en la Agencia Pública de Empleo a través del aplicativo SISE. | Implementaion de un CHATBOT " LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL UN NUEVO APORTE EN LA SOLUCIÓN AL DESEMPLEO" El servicio tecnológico de gestión que se implementara, permitirá que el buscador de empleo acceda a servicios que le mejoren su experiencia en el portal web de Bogota Trabaja, así como la posibilidad de recibir asesoría en tiempo real , cuando realiza el registro de su hoja de vida de manera autónoma. | 1. Facilitar la interacción con los ciudadanos por medio de herramientas tecnológicas como Chatbot y Voicebot que faciliten el registro en la plataforma. | Tecnológica | Atencion y asesoria virtual a traves de plataformas tecnologicas. | 2024-04-01 | 2024-11-30 | Subdirección de Empleo y Formación | La racionalización de la OPA está enfocada a fortalecer los procesos de prestacion de servicios ADE y programas vigentes. Hoy las personas que buscan empleo deben tener acceso a un computador para ingresar a la ruta o ir físicamente a la ADE. Con la nueva herramienta, quien busca empleo podrá llamar a un teléfono y un Bot le ayudará a crear su hoja de vida. También, podrá hacerlo desde el CHAT “chatico” en el portal Bogotá Trabaja o cargando su hoja de vida (sin tener que llenar un formato especial). Ahora, usando inteligencia artificial, se podrán unir las vacantes de empleo con las hojas de vida que más se ajusten al perfil solicitado (con probabilidad de match). | [15 empty] | se accede desde la plataforma Bogotá Trabaja www.bogotatrabaja.gov.co. La pataforma se encuentra en funcionamiento y a disposición de los ciudadanos. Con este servicio la ciudadanía tiene un canal de atención a su alcance y con el cual se responden a las necesidades de información relacionada con los servicios ofertados por la Subdirección de Empleo y Formación. | se accede desde la plataforma Bogotá Trabaja www.bogotatrabaja.gov.co. La pataforma se encuentra en funcionamiento y a disposición de los ciudadanos. Con este servicio la ciudadanía tiene un canal de atención a su alcance y con el cual se responden a las necesidades de información relacionada con los servicios ofertados por la Subdirección de Empleo y Formación. | ChatBot: El chatbot se encuentra en funcionamiento y puede ser accedido por parte de los ciudadanos a través del portal Web https://bogotatrabaja.gov.co/. A través del chatbot tanto personas como empresas pueden tener acceso a información en temas relacionados con empleabilidad. Adicionalmente desde la plataforma VCC, un usuario que se encuentre registrado y autenticado, puede tener acceso al chatbot y solicitar información sobre los programas de empleabilidad, así como solicitar apoyo en la creación de la hoja de vida. VoiceBot: En el marco de la ejecución del contrato 816 de 2022 suscrito entre la SDDE y Ágata, se desarrolló e implementó el voicebot. Actualmente la SDDE se encuentra avanzando en los trámites administrativos para contratar el servicio de la línea telefónica a través de la cual se interactúa con el voicebot, toda vez que esta línea se provisionó a través de una plataforma cuyo medio de pago no se maneja por parte de la SDDE. Los beneficios que recibe el usuario con la implementación del chatbot y voicebot son los siguientes: • Nuevos canales para construir la hoja de vida y agendar citas con asesores • Disponibilidad las 24 horas del día • Respuestas inmediatas a las inquietudes relacionadas con empleabilidad • Mayor accesibilidad a la información desde un computador conectado a Internet o a través de una llamada telefónica Se anexan el reporte y estadísticas de uso de abril a junio 2024 | En cumplimiento al plan de trabajo fijado para la estrategia, se adelantaron las siguientes acciones frente a VoiceBot: Difusión de la Agencia de empleo y canales de comunicación (Chatico) en ferias y actividades de la SEF: principalmente tres (3) MacroFerias de Empleo, en las cuales se les socializó ampliamente a la ciudadanía y a las empresas participantes las ventajas de hacer uso de herramienta Chatbot y los servicios a los que puede acceder, desde su dispositivo móvil y en contados minutos Solicitud de información a proveedores (SIP) servicios para Voicebot por parte de las empresas: en SECOP II - SDDE-SIP-035 2024 “Voice plataforma Bogotá Trabaja. No se recibieron cotizaciones por lo que se decide no realizar el proceso de manera independiente sino incluirlo como un servicio adicional en la contratación del mantenimiento evolutivo y soporte del portal web Bogotá Trabaja y la plataforma VCC. con base en las cotizaciones recibidas en el mes de mayo se proyectó la primera versión del estudio denominado Estudio del Sector y de Costos Contractual y los estudios previos. De igual manera se expidió el CDP para el proceso de contrtación. ChatBot: Para julio de acuerdo con la información suministrada por el área de analítica de la Subdirección de Empleo y Formación, se tiene un total de ingresos al Chatbot de 680. Los días con mayor afluencia de personas que hicieron consulta en el Chatbot fue sobre el 11 y 18 de julio, seguido por el 25 de julio, sin embargo, a inicios y finales del mes no fue tan alto el índice de consultas. La consulta diaria fue variable ya que hubo días en que ingresó 1 sola persona, y otros donde ingresaron hasta 106. Las consultas principalmente fueron para la Agencia de Empleo personas (73), para información de empleo incluyente (63), consultas para hoja de vida (58), formación para el trabajo (57) programación de citas (51). En segunda instancia se encontraron información de la Agencia (49), registro (28) pago por resultados (13) | En cumplimiento al plan de trabajo fijado para la estrategia, se adelantaron las siguientes acciones frente a VoiceBot: Difusión de la Agencia de empleo y canales de comunicación (Chatico) en Ferias y actividades de la SEF: (2) MacroFerias de Empleo, en las cuales se les socializó ampliamente a la ciudadanía y a las empresas participantes las ventajas de hacer uso de herramienta Chatbot y los servicios a los que puede acceder Realización de Mesa técnica para la contratación del Voicebot: El 13 de agosto de 2024, se realizó la Mesa Técnica para presentar el proceso de contratación el proceso de contratación de los servicios tecnológicos para el mantenimiento evolutivo y soporte del portal web Bogotá trabaja y la plataforma VCC y el servicio de Voicebot. Realización de Comité de contratación: El 29 de agosto de 2024, se realizó el Comité de Contratación para presentar y aprobar el proceso de contratación ● Publicación aviso convocatoria pública ● Publicación de estudios y documentos previos ChatBot: Para agosto de acuerdo con la información suministrada por el área de analítica de la Subdirección de Empleo y Formación, se tiene un total de ingresos al Chatbot de 710 personas. los días con mayor afluencia de personas que hicieron consulta en el Chatbot fue sobre el 22 de agosto y sobre el 29 de agosto, a inicios y mediados del mes no fue tan alto el índice de consultas. La consulta diaria fue variable ya que hubo días en que ingresó 1 sola persona, y otros donde ingresaron hasta 112. Las consultas principalmente fueron para la Agencia de Empleo, para información de empleo incluyente (61), programación de citas (57) y formación para el trabajo (55). En segunda instancia se encontraron las consultas para hoja de vida (46), registro en la Agencia (10), orientación y pago por resultados cada uno con (7). | [5 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas del Estado haciendo uso de medios tecnológicos y de comunicación.
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio
Note on F5: Se recomienda ajustar la redacción, visibilizando como hoy esta funcionando la buscada de empleo. -MIPG OAP SDDE
Note on G5: Se recomienda que precisen la mejora a implementar, que realizaran con la ayuda de la inteligencia artificial. -MIPG OAP SDDE
Note on N5: se recomienda ampliar la fecha de finalización de la estrategia, teniendo en cuenta que dentro del proceso de monitoreo y evaluación se debe verificar su implementación e impacto en la ciudadanía. -MIPG OAP SDDE

## C5 Apertura de Inf y Datos Abie
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 5: Apertura de información y datos abiertos. | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1 | Definir y publicar el plan de Apertura 2024 | Plan de Apertura aprobado por CIGD y publicado en el portal web | 1plan de apertura | Subdirección de informática y sistemas | 1 | Plan de Apertura de datos aprobado | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 1 | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") | El Plan de Apertura de Datos 2024 fue Publicado el 6 de Junio de 2024 (Seccion "Otros Planes") - se adjunta acta del comite que lo comprueba |  |  |  |  | Cumplido parcialmente | 50% | 1 | 50% | Pese a que se cargaron evidencias, éstas no permiten dar cuenta de que el plan se encuentre aprobado. Así mismo no se realizó el diligenciamiento del avance cualitativo en la matriz.
Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2 | Actualizar y generar contenidos al portal para niños de la SDDE | # de actualizaciones realizadas a los contenidos del portal para niños de la SDDE | 2 contenidos para niños en la SDDE. | Subdirección de informática y sistemas | 2 | Link Portal para niños actualizado | N/A | 2024-11-30 | 2 | Se actualiza el Portal de Niños | Se actualiza el Portal de Niños | Se actualiza el Portal de Niños | Se actualiza el Portal de Niños | Se actualiza el Portal de Niños | Se actualiza el Portal de Niños | Se actualiza el Portal de Niños | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3 | Elaborar y publicar versión inicial y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la SDDE. | Número de PAA publicados | A demanda | Oficina asesora de planeación | De acuerdo a modificaciones realizadas. | Reporte de publicacion | 2024-03-31 | 2024-12-31 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | [8 empty] | Cumplido parcialmente | 50% | 8 | 6.25% | Si bien se actualizó el PAA 8 veces y se publicó en SECOP, en el menú de transparencia sólo se encuentra la versión 1 del PAA con corte al primer trimestre.
Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4 | Definir un instructivo para la publicación de datos abiertos en el portal del Dto. y en Datos.gov.co | Instructivo | 1Instructivo | Subdirección de informática y sistemas | 1 | Instructivo | N/A | 2024-04-30 | 1 | Se elabora el Instructivo para la Publicacion de Datos abiertos: GT-P14-I1_Instructivo_Carga_y_Manejo_Plataforma_Datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Instructivo para la Publicacion de Datos abiertos: GT-P14-I1_Instructivo_Carga_y_Manejo_Plataforma_Datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Instructivo para la Publicacion de Datos abiertos: GT-P14-I1_Instructivo_Carga_y_Manejo_Plataforma_Datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Instructivo para la Publicacion de Datos abiertos: GT-P14-I1_Instructivo_Carga_y_Manejo_Plataforma_Datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Instructivo para la Publicacion de Datos abiertos: GT-P14-I1_Instructivo_Carga_y_Manejo_Plataforma_Datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Instructivo para la Publicacion de Datos abiertos: GT-P14-I1_Instructivo_Carga_y_Manejo_Plataforma_Datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Instructivo para la Publicacion de Datos abiertos: GT-P14-I1_Instructivo_Carga_y_Manejo_Plataforma_Datos_Abiertos_V1 | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 5.5 | Elaborar procedimiento de actualización de información de Datos Abiertos | Procedimiento elaborado | 1Procedimiento. | Subdirección de informática y sistemas /Subdirección de información y estadística | 1 | Procedimiento | N/A | 2024-04-30 | 1 | Se elabora el Procedimiento GT-P14-Gestion_de_datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Procedimiento GT-P14-Gestion_de_datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Procedimiento GT-P14-Gestion_de_datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Procedimiento GT-P14-Gestion_de_datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Procedimiento GT-P14-Gestion_de_datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Procedimiento GT-P14-Gestion_de_datos_Abiertos_V1 | Se elabora el Procedimiento GT-P14-Gestion_de_datos_Abiertos_V1 | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
[8 empty] | 2 | 5 | [16 empty] | 28.12%
Volver a Inicio
Note on AA8: Procedimiento entregado y publicado en la intranet https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/GT-P14_Produccion_y_Gestion_de_Datos_Abiertos_V1.xlsx -Anyela María Guerrero Albarracín

## C6 Participacion e Innovacion P
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 6: Partipación e innovación en la gestión pública | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1 | Actualizar el procedimiento de Participación Ciudadana | 1 procedimiento actualizado/programado | 1 procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación- Of. | 1 | 1 procedimiento de Participación Ciudadana | N/A | 2024-11-30 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 6.2 | Rediseñar el micrositio de Consulta Ciudadana ubicado en el botón Participa del Portal WEB de la entidad ) | (Informe elaborado/Informe programado)*100% | 1 informe elaborado | Oficina Asesora de Planeación-Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 | 1 informe elaborado | N/A | 2024-11-30 |  |  |  | A la fecha de este reporte, la Oficina Asesora de Comunicaciones no ha recibido solicitudes para el apoyo estratégico en el rediseño del micrositio de consulta ciudadana que lidera la Oficina Asesora de Planeación |  |  | A la fecha de este reporte, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha recibido la solicitud para el apoyo estratégico en el rediseño del micrositio de consulta ciudadana que lidera la Oficina Asesora de Planeación. El diseño de los enlaces del botón de participación ciudadana en la web se encuentra en trámite. |  |  | Se entrega como evidencia el informe. A la fecha de este reporte, la Oficina Asesora de Comunicaciones ha entregado el mockup final derivado de la solicitud realizada por la OAP en apoyo estratégico para el rediseño del micrositio de consulta ciudadana. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.3 | Articulación del grupo catalizadores de la Dimensión de gestión del Conocimiento e Innovación Pública con los enlaces MIPG | Grupo catalizadores/Enlaces MIPG actualizado | Enlaces MIPG como catalizadores de gestión del conocimiento | Oficina asesora de planeación, subdirección administrativa financiera (TH) y Subdirección de innovación y productividad. | 1 | Listado de catalizadores /enlaces MIPG de gestion del conocimiento | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 |  |  | Se estableció que los enlaces MIPG serán los catalizadores y aquellos que adicionalmente quieran participar. Está pendiente la formalización de este aspecto. Con respecto a la gestión adelantada por la DCBR, se está en espera del avance del proceso, el cual es liderado por la OAP para la consolidación y puesta en marcha del equipo de catalizadores. | Durante el mes de abril se está a la espera se está en espera del avance del proceso, el cual es liderado por la OAP para la consolidación y puesta en marcha del equipo de catalizadores. | El grupo de catalizadores se encuentra definido par a el proceso de gestión de conocimiento, como un instrumento para el desarrollo de esa dimensión de la entidad, aspecto que en mayo se encuentra vinculado a las directrices de la OAP para el avance del proceso de dinamización del mismo. | Con respecto al grupo, desde la DCBR se presentaron cambios en el enlace de gestión del conocimiento debido a proceso de encargo, aspecto que impactó la participación de la DCBr , sin embargo es importante mencionar que en este periodo la OAP no dió lineamientos sobre el grupo, toda vez que se encontraba en proceso de armonización de los planes distritale s de desarrollo " UNCSABXII" y Bogotá camina Segura. | Desde la OAp se inició con el proceso de revisión del plan de acción, aspecto que se espera iniciar en el mes de agosto de 2024 con la consolidación del grupo de catalizadores y representantes de cada dependencia para este componente. | Se recibió solicitud de la OAP mediante memorando 2024IE10907 sobre ajustes en el contenido de la MAtriz PTEP 2024 de los productos donde la DCBr es co-responsable. |  |  |  |  | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se cumplió con la actividad dentro del periodo establecido.
| 6.4 | Creación de Plan de Acción para la construcción de mapas de conocimientos de acuerdo a lo establecido en las Guías metodológicas para construcción de mapas de conocimiento en las entidades distritales. | (Mapas de conocimiento de procesos actualizados/ procesos priorizados )*100 | Mapas de conocimiento de procesos priorizados actualizados | Oficina asesora de planeación, subdirección administrativa financiera (TH) y Subdirección de innovación y productividad. | De acuerdo a procesos priorizados | Mapas de conocimiento de procesos priorizados actualizados | N/A | 2024-12-31 | 0 |  |  | Se estableció un equipo de trabajo entre la Subsecretaría, la OAP, la SIP y la DEDE con el cronograma de trabajo. Con respecto a la gestión adelantada por la DCBR, se está en espera del avance del proceso, el cual es liderado por la OAP para avanzar en el desarrollo del plan de trabajo de la vigencia 2024. | Durante el mes de abril se está a la espera se está en espera del avance del proceso, el cual es liderado por la OAP para la consolidación y puesta en marcha del equipo de catalizadores. | El plan de acción será actualizado por la OAp, esto debido a las nuevas dinámicas institucionales y al proceso de inicio del nuevo plan Distrital de Desarrollo " Bogotá Camina Segura". | Dentro de los componentes relacionados con el plan de acción, se considera Analizar el contexto interno y externo de la entidad frente a la gestión del conocimiento y la innovación, proceso que inicia su desarrollo una vez la OAP realice la actualización del plan y realice convocatoria en el 2024 para este proceso. | La construcción de los mapas de gestión del conocimiento es un ejercicio que involucra varias dependencias , por consiguiente una vez se actualice el plan de acción se determinará los líderes y responsables de cada componente de los mapas de gestión del conocimiento. | El 26 de agosto la OAp realiza solicitud de enlaces de catalizadores de gestión del conocimiento esto para avanzar con la implementación del plan de acción por medio de participación de varias dependencias de la entidad. | El diseño de los enlaces del botón de participación ciudadana en la web se encuentra en funcionamiento. |  |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
| 6.5 | Aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiación del conocimiento. | Actividades de la estrategia ejecutadas / Actividades de la estrategia programadas * 100 | 100% actividades de la iniciativa implementadas | Subdirección de innovación y productividad. | 1 | Documento de Herramientas de pensamiento de Diseño para uso y apropiación. | N/A | 2024-12-31 | 1 |  |  | Se estableció un equipo de trabajo entre la Subsecretaría, la OAP, la SIP y la DEDE con el cronograma de trabajo. Por parte de la DCBR ,durante el mes de enero y febrero se realizó preparación del taller de gestión del conocimiento , el cual fue realizado el 27 de febrero de 2024 en las instalaciones de la SDDE ,El cual fue liderado por el profesional especializado de la DCBR- SIP Moisés Felipe Martínez, quien capacitó a los funcionarios asistentes sobre el concepto, importancia y estructura del componente de gestión de conocimiento en las entidades publicas. Se adjunta presentación realizada en el taller así como publicación en intranet , formulario de inscripción para el taller del 27 de febrero de 2024 y documentos relaiconados con la gestion del conocimiento | Durante el periodo reportado no se realizaron espacios para aplicar herramientas de pensamiento de diseño como estrategia innovadora de uso y apropiación del conocimiento | El proceso de diseño de los talles para la aplicación de herramientas de diseño dependerá de la puesta en marcha del plan de acción de la política de gestión de conocimiento de la DCBR. | En junio se presentó cambio de cargo por parte del profesional y especializado de la SIP que está liderando la representación de la DCBR temas de gestión de conocimiento. | Se presentó cambio en la Dirección de la DCBR, así como la designación del nuevo profesional representante de la gestión del conocimiento por parte de la DCBR. | Se está a la espera por parte de la convocatoria de catalizadores de la política de gestión de conocimiento por parte de la AOP, esto para poder dar inicio a la implementación del plan de acción para dicha directriz institucional. | [5 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 6.6 | Actualización de un micrositio de inducción, reinducción y gestión del conocimiento, que contenga lecciones aprendidas y buenas practicas entre otros. | Micrositio actualizado | Micrositio actualizado | Subdirección administrativa y financiera (Talento Humano) y Subdirección informática y sistemas | 1 | Micrositio actualizado | N/A | 2024-11-30 | 1 |  |  | Se estableció un equipo de trabajo entre la Subsecretaría, la OAP, la SIP y la DEDE con el cronograma de trabajo | Se actualizo el micrositio de Inducción y Reinducción, el cual se encuentra en la Intranet de la Entidad | Se actualizo el micrositio de Inducción y Reinducción, el cual se encuentra en la INtranet de la Entidad | Se actualizo el micrositio de Inducción y Reinducción, el cual se encuentra en la INtranet de la Entidad | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Redes de innovación pública | 6.7 | Realizar mesas de trabajo sectorial de innovación y gestión del conocimiento. | Mesas programadas/mesas ejecutadas * 100 | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Actas y compromisos sectoriales en innovacion y gestion el conocimiento. | N/A | 2024-10-31 | 2 | Se llevo a cabo la primera reunión sectorial el 27 de enero de 2024. |  | Se llevo a cabo la reunión sectorial el 22 de marzo de 2024 | [10 empty] | 0% |  | #DIV/0!
[8 empty] | 1 | 7 | [16 empty] | 100%
Volver a Inicio

## C7 Promocion integridad y etica
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Productos a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 7: Promoción de la integridad y la ética pública | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Programas Gestión de Integridad | 7.1 ALISTAMIENTO | 1. Elaboración del Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2024. 2. Presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera el Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2024. | 1. Un documento de Plan Integridad | Aprobación del Plan de Integridad para la vigencia 2023 | Talento Humano | 1 | 1. Plan de Gestión de Integridad aprobado. | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 1 | Durantes este mes , se adelantó el Plan de Integridad | Se aprobó plan de integridad y se publicó en el link de Transparencia y en la Intranet | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se cumplió con la actividad dentro de los tiempos establecidos
| 7.2 ARMONIZACIÓN | 1. Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2024, a través de la OAC | 1. Una publicación en la intranet 2. Una publicación en el link de transparencia página web | 1. Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia y la intranet. | Gestores de Integridad - Talento Humano | 1 | 1. Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia y la intranet. | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | Durantes este mes , se adelantó el Plan de Integridad | Se publicó el Plan de Gestión de Integridad en la intranet y la pagina web | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | 100% | 1 | 100% | La actividad se cumplió dentro de los términos establecidos
|  | 2. Socializar a los gestores de Integridad los resultados de la encuesta de apropiación del Código de Integridad aplicada en el año anterior (2023). | 1. Participación del 100% de los Gestores de Intgridad | 1. Jornada de socialización de los resultados de la Encuesta de apropiación del Código de Integridad y Buen Gobierno 2021 al Equipo de Gestores de integridad. | Subdirección de Administrativa y Financiera - Talento Humano | 1 | 1. Listado de asistencia donde se evidencie la participación de los gestores de integridad. | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 |  |  | El 22 de marzo, se realizó la primera reunión de Gestores de Integridad, en la cual se socilalizó el Plan de Integridad 2024, los resultados de la encuesta de apropiación 2023 y el cronogama de actividades 2024 | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido fuera de término | 75% | 1 | 75% | La actividad se cumplió, sin embargo se llevó a cabo una semana después de lo previsto
| 7.3 IMPLEMENTACIÓN | 1. Convocatoria de nuevos Gestores de Integridad 2024. | 1. Una Circular , una resolución , una pieza comunicativa | 1. Lograr la participación de un gestor de Integridad por Dependencia. Diseñar circular y pieza comunicativa para convocar a nuevos Gestores de Integridad y la correspondiente resolución de reconocimiento | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 1 | 1. Una Circular 2. Una pieza comunicativa 3. Una resolución de reconocimiento | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 |  | Durante este mes , se envió la circular 007-2024 invitando a la postulación de Gestores | Se suscribió el Acto Administrativo correspondiente al reconocimiento de los Gestores de Integridad 2024, El 4 de marzo, se publicó la Resolución 138-2024 | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se cumplió con la actividad dentro de los tiempos establecidos
|  | 2. Dar a conocer el grupo de Gestores de integridad | 2. 20% de participación sobre el número de dependencias | 2. Lograr la participación de al menos el 20% de las dependencias que conforman la SDDE. | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 1 | 1. Flash informativo de envio masivo por la OAC | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 1 |  |  | * Se notificó la Resolución 138 de 2024, al correo electrónico "todos@sdde.gov.co". * Se logró un 54% de participación, es decir de 24 dependencias, 13 cuentan con respresentación en el Grupo de Gestores de Integridad | cumplido en marzo | En Mayo 14 de mayo, se socializó el grupo de Gestores de Integridad, por correo electrónico a traves de una pieza comunicativa, así mismo se publicó en la Intranet | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se cumplió con la actividad dentro de los tiempos establecidos
|  | 3. Adelantar reuniones con los Gestores de Integridad | (# reuniones programadas/ # reuniones ejecutadas)*100% | 1. Lograr la participacion de al menos el 50% del grupo de Gestores de Integridad para definir acciones y coordinación del desarrollo de las actividades de la vigencia 2024. | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 4 | 1 . Listado de asistencia | 2024-03-15 | 2024-09-06 | 4 | Enero; Elaboración del Plan de Gestión de Integridad | Febrero: Aprobación del Plan de Gestión de Integridad | Marzo: Se realizó la primera reunión de Gestores de Integridad, de los 15 integrantes , asistieron 10, las inasistencias se debieron a (incapacidad, reunión fuera de la entidady compromisos del funcionario en su dependencia) | Abril: Reunión con los Gestores de Integridad toma de fotos para solicitar la pieza gráfica | En Mayo: El equipo de Gestores se reunió en dos ocasiones, se adjuntan las actas y planillas de asistencia, se adelantó la primera parte de la actividad Tesoro de Integridad | En Junio: Se llevaron a cabo dos reuniones y la segunda parte de la actividad el Tesoro de Integridad. | Al 17 de Julio, se ha realizado una reunion | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | Cumplido | 100% | 1 | 400% | Se cumplió con la actividad dentro de los tiempos establecidos
|  | 1. Ejecutar el plan de Integridad. | (# actividades programadas/ # actividades ejecutada)*100% | Piezas comunicativas, correos, documentos generados, listas de asistencia y/o fotografías de las actividades | Gestores de Integridad - Talento Humano | 1 | Evidencias de las actividades desarrolladas de acuerdo con el plan de trabajo de integridad, tales como: planillas de asistencia, correos, piezas gráficas de comunicación interna, fotos o videos, etc, que permitan evidenciar la ejecución de las actividades. | N/A | 2024-12-31 |  |  |  | Actividad 1: Socialización de la conformación del equipo de gestores de integridad. Actividad 2: Primera reunion de los gestores de Integridad | En Abril: Reunión con los Gestores de Integridad toma de fotos para solicitar la pieza gráfica | En Mayo: Mediante el Boletín "Al dia con la Secretaría) de fecha 28 de mayo se envió la pieza en la cual se socializan los conceptos de los valores de la Casa. 13 Gestores de Integridad enviaron a Talento Humano la Certificacion del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Se envió campaña de expectativa para la Actividad "Tesoro de la Integridad" , los días 28 y 29, los gestores recorrieron la entidad, haciendo lectura de los valores e invitando a funcionarios y contratistas a registrar un voto por un Servidor o Colabordor que en su concepto fuera un referente de un valor, respecitvamente. El 24 de mayo se Socializó la Circular 038-2024, por medio de la cual se invita a todos los servidores la realiazacion del Curso de Transparenc ia y el plazo para presentarlo es el 31.10.2024 | En Junio: Mediante Boletin del 11 de junio " se socializó Pieza, invitando a realizar el curso de Transparencia y enviar en soporte a Talento Humano (plazo 31.10.224) En reunión del 12 de junio, se revisron los ganadores, los dos mas votados por cada piso (Local, 2,11,12,19 y 25), La segunda parte de la actividad, se llevó a cabo el 28 de junio. | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 7.4 EVALUACIÓN | Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad. | Tabulación y análisis de la encuesta | 1. Encuesta. 2. Tabulación y análisis de la encuesta. | Gestores de integridad | 1 | 1. Soporte de la aplicación de la encuesta de percepcion del código de integridad. 2. Tabulación y análisis de los resultados de la encuenta de percepción del código de integridad. | N/A | 2024-12-31 | [14 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.5 | Divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad. | Correo de divulgación | 1. Divulgación del video por los canales de comunicación interna de la Entidad. | Gestores de Integridad | 1 | 1. Link o correo de divulgación del video. | N/A | 2024-09-30 | [5 empty] | En Mayo: Se hizo lluvia de ideas para la elaboración del Video de promoción, se invitó a Henry Vinazco de la OAC, con el fin de conocer los dettales a tener en cuenta, por el corto tiempo para realizarzo, se decidió hacer la socialización por medio de una pieza y socializarla a través del Boletín. | [8 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.6 | Realizar una(s) actividad(es) o capacitación (es) desarrolladas por parte de la Alcaldía Mayor | #actividades o capacitaciones sobre integridad participadas durante el año | 1. Lista de asistencia, pantallazo de la capacitación, fotografía, correo o diploma, entre otros, | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | De acuerdo con programación de la Alcaldia Mayor | 1. Lista de asistencia, pantallazo de la capacitacion, fotografia, correo o diploma, entre otros, | N/A | 2024-12-31 |  |  |  |  | En Abril: No se recibió ninguna comunicación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. | En Mayo: No se recibió ninguna comunicación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. | En Junio: No se recibió ninguna comunicación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.7 | A través de memorando, requerir el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés a los 20 Directivos de la SDDE. | 1. Veinte (20) Declaraciones de Conflito de Interés | 1. Al menos Veinte (20) Declaraciones de Conflicto de Interés | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | 1 | 1. Declaración de conflicto de intereres | N/A | 2024-07-31 | [5 empty] | Mayo: Reunión del 24, el compromiso fue sacar la Circular, para el cumplimiento de la obligación | En Junio: se Socializó la Circular 043 - Actualización Sideap y Sigep, Declaración de Conflictos de Interés con Radicado 2024IE0007545 Se enviaron correos haciendo la recordación de la obligación. En el Canal Institucional de whatsapp se pasó el mensaje | En Julio: en el Wallpaper se fijó el mensaje de recordación de actualización SIDEAP | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.8 | Pacto por la integridad para la prevención de eventos de fraude y soborno, promoviendo principios de integridad, ética y buen gobierno. | 1. Una publicación en cualquier medio de difusión de la entidad | 1. Pieza comunicativa de socialización. | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | 1 | 1. Evidencia de pieza comunicativa socializada. | N/A | 2024-10-25 | [5 empty] | En Mayo: El texto del pacto se encuentra en una primera revisión por parte la SAF y DGC, posrteriormente se discutirá en reunión con todos los Gestores pra aprobación y concretar la actividad de la Firma | [8 empty] | 0% |  | #DIV/0!
[8 empty] | 6 | 12 | [16 empty] | 145.8%
Volver a Inicio

## C8 Gestion Institucional de rie
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 8: Gestion Institucional de riesgos de corrupcion - mapa de riesgos | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 8.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la SDDE de acuerdo a lineamientos DAFP | Actualización de politica de riesgos | Actualización de politica de riesgos | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Actualización de politica de riesgos o socialización sobre su continuidad en CIGD | N/A | 2024-05-17 |  | No Aplica | Se realizaron los ajustes a la Política | Se realizaron los ajustes a la Política y se encuentra en proceso de definición de la fecha del CICC para la aprobación |  |  | Se realizó la presentación de la actualización de la Política al COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO – CICCI- el 19 de junio de 2024. Se encuentra publicada la actualización en la intranet: https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/PE-M1-POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DE-RIESGOS-SDDE-V7.pdf | [6 empty] | Cumplido | 100% |  | #DIV/0!
| 8.2 | Realizar una actividad de sensibilización sobre la actualización de Política de Riesgos vigente de la SDDE y su aplicación desde el modelo de tres líneas de defensa. | (Una Actividad de sensibilización ejecuada /programada)*100% | 1Actividad de sensibilización Política de Administración de Riesgos SDDE | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | 1 Actividad de sensibilización Política de Administración de Riesgos SDDE | N/A | 2024-06-30 |  |  |  | Una vez se apruebe la Política se programará la actividad de sensibilización |  |  |  | La socialización se realizó el 05 de julio. | [5 empty] | Cumplido | 100% |  | #DIV/0!
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.3 | Actualizar y consolidar los riesgos de corrupción de la SDDE en el formato establecido en los términos de ley | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Mapa de riesgos de corrupción de la SDDE actualizado | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | Se realizó la consolidación de los 14 riesgos de corrupción para la Entidad |  |  |  |  | Ya se ejecutó en el mes de enero | [6 empty] | Cumplido | 100% | 1 | 100% | La actividad se realizó dentro de la fecha establecida
| 8.4 | Identificar los riesgos LA FT obtenidos de los pilotajes realizados en 2023 para los procesos de Gestión Contractual y Gestión financiera. | (Mapas de riesgos actualizados/Mapa de riesgos priorizados (2) ) | 2 mapas de riesgo actualizados | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 2 | 2 mapas de riesgo actualizados | N/A | 2024-05-31 |  |  | Se realizó la revisión del piloto desarrollado por el equipo MIPG en el año 2023, para los procesos Gestión Contractual y Gestión Financiera. |  |  |  | Se identificaron 2 riesgos LA/FT para los procesos de gestión contractual y gestión jurídica. La revisión y aprobación por parte de los líderes del proceso se encuentra pendiente para el tercer trimestre 20024 | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Consulta y Divulgación | 8.5 | Divulgar las matrices de riesgos actualizadas en la intranet y el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica en los términos de ley | Matrices de riesgo publicadas en intranet y link de transparencia | Matrices de riesgo de corrupción actualizadas en intranet y link de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Matrices de riesgo de corrupción actualizadas en intranet y link de transparencia | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 1 | Se publicaron las matrices de riesgo por cada proceso en la intranet y en el link de transparencia |  |  |  |  | Ya se ejecutó en el mes de enero | [6 empty] | Cumplido | 100% | 1 | 100% | La actividad se realizó dentro de la fecha establecida
| 8.6 | Realizar una nota en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | (Nota en boletin institucional publicada / programadas)*100% | Una nota semestral en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Una nota semestral en el boletin o flash informativo institucional sobre la admón riesgos de la SDDE | N/A | 2024-10-31 | [5 empty] | El 16 de mayo en el flash informativo se socializó desde la OCI, la pieza visual "Aprendamos sobre riesgos, Roco te lo cuenta" | [8 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Monitoreo y Revisión | 8.7 | Monitorear y revisar los riesgos identificados (Corrupción y gestión) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos, como primera línea de defensa. | Número de monitoreos y revisiones realizados en la matriz de seguimiento | Matriz de monitoreo trimestral diligenciada | OAP/Líderes de proceso | 4 | Matriz de monitoreo trimestral diligenciada | 2024-01-31 | 2024-10-31 | 1 |  |  | Para la vigencia, se han oficializado 1 de 4 informes: 1. 2024IE0001905 del 26/01/2024”. 2. En el informe de monitoreo de riesgos primer trimestre 2024, que se socializa en el mes de abril, según las fechas establecidas en la Política de Adminsitración de Riesgos; se presentan las acciones adelantadas por el proceso de Planeación Estratégica. |  |  | La fecha de entrega del reporte por parte de la primera línea de defensa es el 15 de julio. Lo anterior, según memorando 2024IE0008030 | [6 empty] | Cumplido | 100% | 1 | 100%
| 8.8 | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (Corrupción y gestión) como segunda línea de defensa | (Informes elaborados de monitoreo de riesgos / programados)*100% | 4 informes de monitoreo y revisión (trimestrales) | Oficina Asesora de Planeación | 4 | 4 informes de monitoreo y revisión (trimestrales) | 2024-01-31 | 2024-10-31 | 1 |  |  | Para la vigencia, se han oficializado 1 de 4 informes: 1. 2024IE0001905 del 26/01/2024”. 2. El informe de monitoreo de riesgos primer trimestre 2024, se presentará en el mes de abril, acorde a las fechas establecidas en la Política. |  |  | El informe es trimestral y de acuerdo a lo establecido en la Política, la fecha de socialización y publicación es en la última semana del mes siguiente, es decir, julio. | [6 empty] | Cumplido | 100% | 1 | 100% | La actividad se realizó dentro de la fecha establecida
| 8.9 | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional o Sectorial el informe a la gestión de riesgos (Corrupción y gestión) | Informes de gestión de riesgos presentados en el CIGD o CSGD | 2 presentaciones de gestión de riesgos presentados en CIGD o CSGD | Oficina Asesora de Planeación | 2 | 2 presentaciones de gestión de riesgos presentados en CIGD o CSGD | N/A | 2024-11-30 |  |  |  | Una vez se realicé la actualización a la Política y se generen modificaciones a los mapas de riesgo, se realizará la presentación al CIGD |  |  | La presentación se tiene programada para el mes de agosto de 2024, una vez se publice el informe de monitoreo del segundo trimestre 2024. | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Seguimiento | 8.1 | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | No. Informes realizados / informes programados | 4 informes de seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | Oficina de Control Interno | 4 | Informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de la SDDE | 2024-02-29 | 2024-11-30 | 1 |  |  | Para la vigencia, se han oficializado 1 de 4 informes: 1. 2024IE0001905 del 26/01/2024 Informe gestion de riesgos 4 Trimestre 2023 generado dentro del periodo evaluado (corte 1er trimestre 2024). |  | En el mes de mayo se oficializó el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos Primer Trimestre 2024 , con numero de radicado 2024IE0006891 del 2805/2024. Este es el segundo de cuatro informes programados a la fecha, para un porcntaje de avance de 50%. https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/2024IE0006891-Memo-e-Informe-Riesgos-1er-trim-2024-SDDE-Yimmy-Alexander-Marquez-Alvarez.pdf |  |  |  | En el mes de septiembre inicio el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos enero-julio 2024 , y se oficializó en octubre con numero de radicado 2024IE0012839 del 15/10/2024. Este es el tercer informe programado para la vigencia Con este informe la actividad esta al 100% https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Informe-de-Seguimiento-a-la-Gestion-de-Riesgos-Enero-julio-2024.pdf |  |  |  | Cumplido | 100% | 1 | 100% | La actividad se realizó dentro de la fecha establecida
[8 empty] | 5 | 10 | [16 empty] | 100%
Cumplida
Cumplida parcialmente
No cumplida
Volver a Inicio

## C9 Medidas de Debida Diligencia
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA | [5 empty] | Productos a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 9: Medidas de Debida Diligencia y Prevencion de Lavado de Activos | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1 | Realizar sensibilización sobre la importancia de la implementación de SARLAFT en la SDDE | (Sensibilización ejecutada/programada)*100% | Una sensibilización sobre la importancia de la implementación de SARLAFT en la SD | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Una sensibilización sobre la importancia de la implementación de SARLAFT en la SD | N/A | 2024-04-30 | [5 empty] | Se realizó capacitación el 09 de mayo de 2024 | [8 empty] | 0% |  | #DIV/0!
Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2 | Establecer metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad | (Metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad definida /programada) | Una (1)Metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad | Oficina Asesora de Planeación- Grupo MIPG | 1 | Una (1)Metodología de consulta de listas restrictivas en los procesos contractuales de la entidad | N/A | 2024-12-31 |  |  |  | Se realizó reunión interna para definir las actividaes asociadas a la documentación SARLAFT |  |  |  | En el mes de julio se adelanto el proceso de diseño del documento, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte de la OJ. |  |  | Se establece la cartilla donde se presentan los lineamientos y conceptos básicos para el entendimiento de la debida diligencia, consultan en listas restrictivas, variables para tener en cuenta en la debida diligencia de personas naturales y jurídicas y aspectos claves establecidos en la Ley 2195 de 2022. |  |  |  | 0% |  | #DIV/0!
Gestión de la debida diligencia | 9.3 | Implementar un proyecto piloto del lineamiento de debida diligencia en los procesos contractuales de la SDDE | (Lineamiento implementado /programado) | 1 lineamiento implementado | Oficina Jurídica con Apoyo OAP | 1 | Soportes de la implementación del lineamiento | N/A | 2024-12-31 | 1 | En el mes de enero se emitió y socializó las cuantías para los procesos de contratación vigencia 2024. | En el mes de febrero se emitió y socializó la resolución 006-2024 "Por medio de la cual se adopta la tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico". | Durante el primer trimestre de 2024 desde la Oficina Jurídica se socializó e implementó el lineamiento para la solciitud de modificaciones contractuales mediante la circular 020-2024. | En el mes de abril se socializó la circular 022-2024 Sesiones ordinarias del Comité de Contratación con radicado 2024IE0005198 | En el mes de mayo se socializó el lineamiento general para la contratación de la vigencia 2024 mediante la circular 029-2024 y el radicado 2024IE0006048. En el mes de mayo se socializó el Lineamiento de Liquidaciones de Contratos y/o Convenios con radicado 2024IE0006222. | En el mes de junio se socilalizó la circular 040 - Conformación de las carpetas contractuales y asignación de actividades__para la contratación de Julio y Agosto de 2024._1.pdf con radicado 2024IE0007202. En el mes de junio se socializó la circular 044 - Cumplimiento Circular Externa 09 de 2024, expedida Departamento Administrativo del Servicios Civil Distrital – DASCD Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP y en el Sistema de Gestión y de Información del Empleo Público – SIGEP – Ley 2013 de 2019 y actualización de la Hoja de Vida con radicado 2024IE0007792 | [7 empty] | 0% |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | 3
Volver a Inicio

## C10 Iniciativas Adicionales MPD
|  | PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA |  |  |  |  | Producto a entregar |  |  | Reporte de avance | [12 empty] | Cumplimiento frente al trimestre |  |  |  | Observaciones y/ comentarios |  | CRONOGRAMA PTEP
| Componente 10 Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | [27 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
subcomponente | No. | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | # de veces que se realiza la actividad |  | Fecha máxima para desarrollar la actividad primer trimestre (Si aplica) | Fecha máxima para desarrollar la(s) actividad(es) | Número de veces que se desarrolló la actividad en el trimestre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Cumplido; Cumplido fuera de término; Cumplido parcialmente; No cumplido | Porcentaje inicial | Número de veces que debía realizarse la actividad durante el trimestre | Porcentaje de cumplimiento | OAP | OCI | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria | 10.1 | Orientar a los servidores de la SDDE, en la prevención de la sanción discipllinaria. | (Número de sesiones de orientación realizadas / número de sesiones de orientación programados) * 100 | Circular de convocatoria y listas de asistencia. | Oficina de Control Disciplniario Interno | Cuatro (4) | Circular de convocatoria y listas de asistencia. | 2024-03-22 | 2024-10-31 | 1 |  |  | La orientación sobre cómo prevenir las faltas disciplinarias se llevó a cabo el 14 de marzo de 2024. |  | Solixitud efectuada por Sofia Lozano | La conferencia virtual sobre las faltas disciplinarias relacionadas con "Abuso de los Drechos y Extralimitaciòn de Funciones" se llevó a cabo el 11 de junio de 2024 | (Número de sesiones de orientación realizadas / número de sesiones de orientación programados) * 100 | Las orientaciones sobre temas relacionados con la prevenciòn de la falta disciplinaria se llevaran a cabo entre el 29 de julio y el 2 ade agosto de 2024. |  | Se realiza conferencia virtual sobre Deberes, derechos y prohibiciones del Servidor Público el 22 de octubre de 2024 |  |  | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se cumplió con la actividad dentro del plazo propuesto | Se cumplió con la actividad dentro del plazo propuesto
| 10.2 | Semana de la prevención discipinaria. | Una (1) semanda de la perevención. | Circular de convocatoria y listas de asistencia | Oficina de Control Disciplinario Interno | Una (1) | Circular de convocatoria y listas de asistencia a lasd actividades programadas. | N/A | 2024-08-16 | [7 empty] | En la última semana de julio se realizó en la SDDE, la semana de la prevención en Materia Disciplinaria | La "Semana de la Prevenciòn de la Falta Disciplinaria" se llevó a cabo entre el 29 de julio y el 2 ade agosto de 2024. Se aportan evidencias |  |  |  |  | Cumplido | 100% | 1 | 100% | Se cumplió con la actividad dentro del plazo propuesto | Se cumplió con la actividad dentro del plazo propuesto
Politica publica distrital de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupcion. | 10.3 | Actores económicos del Distrito Capital capacitados y sensibilizados en temas de integridad, cultura de la Legalidad y/o anticorrupción. | Actores económicos capacitados en integridad y cultura de la legalidad y/o anticorrupción | 3221 | Areas misionales SDDE, IPES e IDT | 4 | Reporte avance politica publica a secretaria general | N/A | 2024-12-31 |  |  |  |  | Reporta OAP con la info de las entidades del sector Desde la DDEE se envió reporte de la PPDTINC mediante radicado 2024IE0005369 el 12 de abril de 2023, mediante elc ual se reportaron 1043 personas capacitadas en PPDTINC |  | Desde la DERAA, durante el segundo trimestre de 2024 se realizaron 3 sesiones de sensibilización en el tema de Transparencia y ética pública, dirigido a los productores rurales vinculados a las estrategias de fortalecimiento productivo promovido por la SER donde participaron 23 productores de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. También, se realizó en el mes de abril una capacitación de inducción a productores de Mercados Campesinos de Cedritos donde participaron más de 20 asistentes. Dentro de las temáticas a capacitar se realizó una breve explicación de la política de transparencia y no tolerancia con la corrupción. Finalmente, el 18 de mayo se realizó una pieza publicitaria para entregar a los productores vinculados a la estrategia de Mercado Campesino parque Olaya, donde se previenen prácticas anticorrupción que no deben ser aceptadas por los productores; se firma acta de entrega por cada productor de esta pieza entregada. | SFIF: Durante el segundo trimestre se sensibilizaron 2.194 Ciudadanos en jornadas de capacitación presenciales y virtuales, en el marco de la estrategia Distrital de las Manzanas del cuidado y Talleres de Educación Financiera dirigidos a las poblaciones: ASP - Estrategia SOFIA, Jóvenes, Habitabilidad en Calle, Personas Mayores y microempresarios en general del D.C.; 330 ciudadanos que asistieron a la oficina de atención al usuario de la SDDE y 17 Colaboradores de la SFIF entre contratistas y funcionarios en los lineamientos del Programa de Transparencia y Ética Pública y conceptos relacionados con la Política Publica Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. Para un total de 2.541 personas capacitadas SEN: Durante el segundo trimestre de 2024 en la Subdirección de Emprendimiento y Negocios se realizó el proceso de Inducción y Reinducción a 25 contratistas, en la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción y Conflicto de Intereses. Para este proceso de Inducción y Reinducción de todos los programas a cargo de la Subdirección de Emprendimiento y Negocios se cuenta con el apoyo de dos contratistas, quienes dedican el 5% de su tiempo a esta actividad. TOTAL CAPACITADOS TRIMESTRE = 2.566 PERSONAS | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
| 10.4 | Diseñar estrategias para vincular a actores económicos del sector privado en la prevención de prácticas de corrupción. | Estrategias implementadas para la prevención de prácticas de corrupción | 2 Estrategias | Areas misionales SDDE, IPES e IDT | 4 | Reporte avance politica publica a secretaria general | N/A | 2024-12-31 |  |  |  |  | Pendiente definir estrategias en articulación con las entidades que hacen parte del sector |  |  | Durante el segundo trimestre de 2024, no se han diseñado estrategias para la vinculación de actores económicos del sector privado ya que aún no se han concertado mesas de trabajo con el IPES o el IDT. | [6 empty] | 0% |  | #DIV/0!
[8 empty] | 1 | 4 | [7 empty] | 111 | [8 empty] | 100%
Volver a Inicio

## Areas Responsables
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA
Compenente | Area Responsable | Grupo
Mecanismos para Transparencia y acceso a la información. | Oficina Asesoa de planeacion | Transparencia
Rendición de Cuentas | Oficina Asesoa de planeacion | Rendicion y Participacion
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano | Atencion ciudadana | Atencion ciudadana
Racionalizacion de Tramites | Oficina Asesora de Planeacion | Transparencia
Apertura de Informacion y Datos abiertos | Subdireccion de Informatica y Sistemas | N/A
Participación e innovación en la gestión publica | Oficina Asesora de Planeacion | Participacion y Calidad
Promocion de la integridad y la etica publica | Talento Humano | Integridad
Gestion Institucional de riesgos de corrupcion - mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeacion | Calidad
Medidas de Debida Diligencia y Prevencion de Lavado de Activos | Oficina Asesora de Planeacion | Calidad
Iniciativas Adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | Control Interno Disciplinario / Oficina asesora de planeacion | Transparencia