## PORTADA
ESTIMADAS (OS) CIUDADANAS Y CIUDADANOS:
Para conocer el contenido de cada componente del programa, por favor dar clic en cada uno de los siguientes recuadros. En cada uno de ellos se encontrará las actividades planteadas por la enitdad y su cronograma de ejecución.
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -2025 Versión 1
Consolidado PTEP 2025
Administración de Riesgo
Redes y articulación
Cultura de legalidad y Estado Abierto
Otras iniciativas

## Consolidado PTEP 2025 V.1
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO
PORTADA

## Administración de Riesgo
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Administración de Riesgo | [6 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[11 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[9 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
1. Riesgos para la integridad pública | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos (Componente riesgos integridad) | Anual (Mayo) | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación | # Documento actualizado / Un (1) Documento programado para actualizar | 1 Documento Política V8 | [21 empty] | 1
1. Riesgos para la integridad pública | 1.2 | Realizar sensibilización en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés. | Anual(Junio) | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación | # Sensibilizaciones realizadas / Una (1) Sensibilización programada | 1 sensibilización (listado de asistencia y presentación) | [26 empty] | 1
1. Riesgos para la integridad pública | 1.3 | Realizar monitoreo a la administración de riesgos. | Trimestral (Abril, Julio, Octubre, Enero 2026) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | # Informes reportados / 4 Informes programados | 4 Informes de monitoreo a la administración de riesgos | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
1. Riesgos para la integridad pública | 1.4 | Crear el órgano de cumplimiento normativo y la adopción de la Política de Cumplimiento Normativo del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción en la SDDE | Anual (junio) | 1 | Oficina Jurídica | Un (1) Documento elaborado | Un (1) Documento de creación del órgano de cumplimiento normativo y adopción de la Politíca de Cumplimiento normativo | [26 empty] | 1
1. Riesgos para la integridad pública | 1.5 | Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | Bimestral | 6 | Oficina de Control Interno | Numero de informes realizados/Numero de informes programados | 6 Informes de Evaluacion Independiente | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
1. Riesgos para la integridad pública | 1.6 | Generar reportes o informes solicitados por los grupos de valor internos y externos ( OAP, OCI, Entes de control y ciudadanía) | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | DCBR | Numero de informes realizados/Numero de informes solicitados | Reporte semestral sobre las repuestas a solicitudes de información por los grupos de valor de la DCBR | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
2. Canales de denuncia | 2.1 | Elaborar pieza comunicativa sobre los canales de denuncia | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | # piezas realizadas /2 piezas programadas | 2 Pieza comunicativa en un canal de comunicación interno | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
2. Canales de denuncia | 2.2 | Llevar a cabo el monitoreo del diseño y operación del canal de denuncia de acuerdo a la metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorgar el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | # informe elaborado / 2 Informes programados para elaborar | 1 Informe ejecutivo sobre el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante en el canal de denuncia. | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 3.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos (Componente riesgos LA/FT) | Anual (Mayo) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | # Documento actualizado / # Documento programado para actualizar | 1 Documento Política V8 | [21 empty] | 1
3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 3.2 | Diseñar el Manual SARLAFT | Anual (Julio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | # Documento elaborado/ # Documento programado para elaborar | 1 Manual de SARLAFT V1 | [31 empty] | 1
3. Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 3.3 | Crear un Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento | Anual (Junio) | 1 | Oficina Jurídica | Documento elaborado | Un (1) Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento | [26 empty] | 1
4. Debida diligencia | 4.1 | Realizar mesas de trabajo con las areas misionales, para identificar la propension al riesgo LA/FT en sus actividades | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | # Mesas ejecutadas / # Mesas programadas | 4 Mesas de trabajo desarrolladas | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
4. Debida diligencia | 4.2 | Realizar sensibilzaciones sobre LA/FT | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | # Sensibilizaciones realizadas / # Sensibilizaciones programadas | 4 Sensibilizaciones realizadas | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
4. Debida diligencia | 4.3 | Realizar capacitación en herramientas de consulta de debida diligencia. | Dos veces al año (Agosto y Noviembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | # Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas | 2 Capacitaciones realizadas | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
4. Debida diligencia | 4.4 | Actualizar procedimientos sensibles al LA/FT del proceso de Gestión Financiera | Anual (Junio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa y Financiera | # Procedimientos actualizados / # Procedimientos priorizados | Procedimientos priorizados de Gestión Contractual actualizados | [26 empty] | 1
4. Debida diligencia | 4.5 | Realizar la actualización del tablero de gestión contractual generado por la OCI para los procesos con personas jurídicas que se encuentran publicadas en la plataforma SECOP. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | DCBR | Número de actualizaciones realizadas / Dos (2) actualizaciones programadas | *Actualizaciones del tablero de gestión contractual *Informe en el marco de la Debida Diligencia, de la información contractual de los contratos con personas jurídicas alineados con el SECOP | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
4. Debida diligencia | 4.6 | Revisar a través de la red institucional de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia compra eficiente (y su plataforma de información SECOP), todos los procesos contractuales de la dependencia en la plataforma para consulta y control. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | DCBR | Dos (2) informes semestrales | Informe ejecutivo de todos los procesos contractuales a través de la información generada en la plataforma SECOP. | [31 empty] | 1 | [24 empty] | 1
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 11 | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0
PARA TENER EN CUENTA:
Sarlaft, debida diligencia , beneficiario final, sistema basado en riesgos
PORTADA

## Redes y Articulación
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Redes y Articulación | [6 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[11 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[9 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
5. Redes internas | 5.1 | Publicar informes estadisticos de las tematicas analizadas en el ODEB | Mensual | 12 | DEDE | Número de infomes estadísticos programados/ Número de informes estadísticos publicados | 12 informes estadísticos publicados |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
5. Redes internas | 5.2 | Presentar el estado de avance de la implementación del PTEP 2025, en el CIGD | Cuatrimestral | 3 | Oficina Asesora de Planeación | # de presentaciones con el avance del PTEP en el CIGD / 3 presentaciones programadas | Presentación - Acta de CIGD | [16 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [19 empty] | 1
5. Redes internas | 5.3 | Elaborar informe de Gestión de Riesgos y presentarlo en Comité Institucional de gestión de Desempeño | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | # de informes presentados en el CIGD / # de informes elaborados | Informe Gestión de Riesgos | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
6. Redes externas | 6.1 | Diseñar una estrategia para implementar la Política Pública de Integridad, Transparencia y No Tolerancia con la Corrupción, con las entidades del sector (IDT-IPES-SDDE) | Anual ( Marzo ) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia diseñada con las entidades del sector | Estrategia diseñada correspondiente a la PPITNTC | [11 empty] | 1
6. Redes externas | 6.2 | Realizar el reporte de la PPITNTC, con la oportunidad requeridad y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor | Trimestral (mes vencido) | 4 | Responsable: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales SDDE, IPES e IDT | # Reportes avance PPITNTC / 4 Reportes programados | Reporte avance politica publica a secretaria general | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
6. Redes externas | 6.3 | Realizar seguimiento a los avances en Politicas Públicas en las que la SDDE es lider sectorial y de las cuales la DCBR tiene productos asignados, en temas de innovación por articulación institucional | Dos veces al año (Abril - Septiembre) | 2 | DCBR | Número de seguimientos realizados a los avances en políticas públicas | Matriz de reporte de politicas públicas Informe consolidado de la SDP | [16 empty] | 1 | [24 empty] | 1
[8 empty] | TOTAL | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 3 | 0
PORTADA

## Cultura de legalidad -Estado
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Cultura de legalidad y Estado Abierto | [6 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[11 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[9 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Actualizar el portafolio de programas con base en la información actualizada que proporcionen las direcciones y subdirecciones de la SDDE | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) Portafolios actualizado cargado en la página web | *Informe que relacione las modificaciones realizadas en el portafolio de programas que se publica en el sitio web SDDE | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.2 | Construir protocolo para la elaboración del Portafolio de Servicios de la entidad. | Anual (Junio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Procesos Misionales. | Un (1) Protocolo elaborado publicado en intranet - MIPG | Protocolo para la elaboración del Portafolio | [26 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.3 | Revisar el cumplimiento normativo de la ley de transparencia de la información publicada en la página WEB. | Abril, Julio, Octubre y Enero 2026 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | informes realizados / 4 Informes Programados | Informe de revisión del cumplimiento normativo | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.4 | Analizar visitas y consultas en página web y redes sociales para conocer las necesidades de información y tendencias de acceso a la información por parte de la ciudadanía | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de informes realizados/ Dos (2) informes proyectados | *Informe estadístico de visitas y contenidos de mayor demanda del sitio web y las redes sociales de la SDDE | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.5 | Elaborar informe mensual de solicitudes de acceso a la información el cual será publicado en página web. | Mensual | 12 | Dirección de gestión corporativa. | Informe publicado en pagina web | Informe y Registro de publicacion pagina web.
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.6 | Actualizar esquema de publicación | Anual (Mayo) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Esquema actualizado | Esquema de publicación actualizado
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.7 | Monitoreo a los Micrositios en materia de cumplimiento a lo establecido en materia de accesibilidad ,textos alternativos y gestión de contenidos. | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | No. Monitoreos realizados / Monitoreos programados | Un informe de Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2015,resolucion 1519/2020 en materia de anexos 1 y 4
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.8 | Mantener el porcentaje de cumplimiento de los criterios de espacio idóneo en un 90% en el punto de atención | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Dirección de gestión corporativa | 90% de cumplimiento de espacio idoneo de acuerdo a lo exigido por la politica publica distrtial de servicio a la ciudadania | Acta semestral de verificacion del cumplimiento de los critetios de espacio idoneo de la politica publica distrtial de servicio a la ciudadania
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.9 | Realizar seguimiento a las PQRD, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual el cual será publicado en página web. | Mensual | 12 | Dirección de Gestión Corporativa | Informe mensual de seguimiento a la atención de PQRS publicado | Informe elaborado y Registro de publicacion pagina web.
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.10 | Elaborar informe trimestre vencido, que evalué los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad de acuerdo con las herramientas disponibles. | Enero 2024, Abril, Julio, Octubre | 4 | Dirección de Gestión Corporativa /Subdirección de informática y sistemas | informes realizados | Informes Elaborados
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.11 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía | Mayo, Julio y Septiembre | 3 | Dirección de Gestión Corporativa | Capacitaciones de cualificación en servicio a la ciudadanía | Registros de asistencia a las cualificaciones
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.12 | Realizar 1 sensibilización anual en atención a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial y de género | Junio | 1 | Subdirección administrativa y financiera | Sensibilizacion programada / sensibilización realizada | Listado de asistencia de la sensibilizacion
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.13 | Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción diligenciadas por la ciudadanía | Mensual | 12 | Dirección de Gestión Corporativa. | Medición del porcentaje de satisfacción de las encuestas de satisfacción diligenicadas por la ciudadania | Informes de la encuesta de satisfaccion y publicacion pagina WEB
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.14 | Elaborar informe mensual que analice de respuestas de las peticiones | Mensual | 12 | Dirección de gestión corporativa. | Informe elaborado | Informe elaborado y socializado mediante memorando
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.15 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la entidad con una cualificados en lengua de señas colombiana | Octubre | 1 | Subdirección administrativa y financiera | Cualificación programada/ cualificación realizada | Listado de asistencia de la cualificación
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.16 | Realizar mesas de trabajo con las areas para el fortalecimiento de tematicas relacionadas con servicio a la ciudadania | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre | 6 | Dirección de Gestión Corporativa. | Mesas de trabajo programadas/ mesas de trabajo realizadas | Listado de asistencia a las mesas de trabajo
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.17 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la entidad con capacitación en derechos de peticion | Febrero, Agosto | 2 | Dirección de Gestión Corporativa. | Capacitación programada/ capacitacion realizada | Listado de asistencia a las mesas de trabajo
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.18 | Reglamentar la mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadania | Marzo | 1 | Integrantes de la Mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadania | Una (1) Reglamentación | Acta de la mesa técnica con la reglamentación
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.19 | Elaborar y publicar versión inicial y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de la SDDE. | Permanente | De acuerdo a modificaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Número de PAA publicados | PAA inicial y sus actualizaciones publicados
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.20 | Realizar seguimiento a los avances en Politicas Públicas en las que la SDDE es lider sectorial y de las cuales la DCBR tiene productos asignados, en temas de innovación por articulación institucional | 3 veces al año | 3 | DCBR | Número de seguimientos realizados a los avances en políticas públicas | Matriz de reporte de politicas públicas Informe consolidado de la SDP
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.21 | Participar desede la DCBR en las audiencias de Rendición de Cuentas | De acuerdo a programación | 1 | DCBR | Un informe de participación en la audiencia de Rendición de Cuentas | Un informe de participación en la audiencia de Rendición de Cuentas
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Difundir a la ciudadanía y al público interno de la Secretaría de Desarrollo Económico las instancias y mecanismos para la participación ciudadana, diálogos ciudadanos o audiencias de rendición de cuentas. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de divulgaciones realizadas/ Dos (2) divulgaciones proyectadas | Evidencias de piezas comunicativas y publicaciones alusivas a mecanismos de participación ciudadana, diálogos ciudadanos o audiencias de rendición de cuentas. | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.2 | Evaluar y realizar informe de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Anual (Octubre) | 1 | Oficina de Control Interno | Un Infome de Participación Ciudadana y Control Social realizada | 1 Informe de evaluación Independiente
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.3 | Ferias itinerantes realizadas por la entidad para garantizar la oportunidad del servicio | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo /Oficina Asesora de Comunicaciones. | Publicación de la totalidad de las Ferias itinerantes convocadas según programación del proceso gestión de empleo. | Evidencia de la convocatoria a la feria
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.4 | Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento de participación ciudadana aprobado en el 2024 | Anual (Diciembre) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) seguimiento realizado / Un (1) Seguimiento programado *100% | Un informe de seguimiento elaborado | [56 empty] | 1
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.5 | Realizar el monitoreo periódico del menú Participa | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Monitoreos realizados / Cuatro (4) monitoreos programado *100% | Un informe de monitoreo al menú Participa | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.6 | Construir una agenda conjunta entre las distintas direcciones misionales que de cuenta de los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor. | Anual (Marzo) | 1 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales | Agenda elaborada | Agenda de espacios de Rendición de Cuentas incluido en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | [11 empty] | 1
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.7 | Desarrollar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) programados en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | Mínimo 4 diálogos ciudadanos en el año, 1 en cada trimestre (circular 004-2024 Veeduría) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | No. de espacios desarrollados/ No. de espacios programados*100 | Informes de los espacios publicados en el menú participa- Rendición de Cuentas
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.8 | Participar en los encuentros ciudadanos realizados por las diferentes Alcaldías Locales | Según programación de la Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Planeación. | 1 | Lidera: Despacho con el equipo territorial. Apoya: Oficina Asesora de Planeación | No. de espacios apoyados/ No. de espacios citados*100 | Actas o ayudas de memoria
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.9 | Difundir a la ciudadanía y al interior de la entidad aquellos aspectos generales que hacen parte del desarrollo de las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Dos veces al año ( Abril y Diciembre) | 2 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoya: Oficina Asesora de Comunicaciones | Informe evidencias de socialización elaborado | Informe evidencias de socialización elaborado
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.10 | Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar los eventos de rendición de cuentas. | Mínimo 4 diálogos ciudadanos en el año, 1 en cada trimestre (circular 004-2024 Veeduría) | 10 mínimo por evento realizado | Oficina Asesora de Planeación | Informe realizado | Informe de resultados.
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.11 | Realizar seguimento a la información consolidada del documento de caracterización de grupos de valor 2024 de acuerdo con lo establecido por el Deparamento Administrativo de la Función Pública | Anual | 2 (semestral) | Oficina Asesora de Planeación | Documento revisado | Informe del documento revisado / Documento actualizado ( Si aplica)
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.12 | Articular espacios de formación y capacitación a los equipos que participan en la implementación de la estrategia respecto de nodos de participación y demás temas alusivos a rendición de cuentas | Permanente | Cuatrimestral | Oficina Asesora de Planeación | Capacitaciones Realizadas | Actas y/o listas de asistencia de socializacion. Confirmación y fuentes de financiación
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.13 | Realizar la estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de satisfacción aplicables a los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interes de la entidad. | Anual | 1 | Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Direccion Estudios Económicos Procesos Misionales. | Un (1) Documento con la estandarización de cirterios y variables de las encuestas de satisfacción. | Documento estandarización.
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.14 | Realizar informes de encuestas de satisfacción al ciudadano, para conocer la percepción de los servicios que presta la DERAA | Trimestre | 4 | DERAA | No de Informes elaborados / Número de Informes programados *100 | Informe resultado de las encuestas de satisfacción
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.15 | Implementar las herramientas que hacen parte del Kit de la Innovación Pública, a través de la cual se desarrollan ejercicios de Participación incidente - Control Social con la Ciudadanía, los grupos de valor y grupos de interés. | Por definir en el Plan dimensión 6 | Por definir | Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Procesos Misionales. Catalizadores de Innovación Pública. | Un (1) informe de la implementación de las herramientas que hacen parte del Kit de la Innovación Pública definidas para ejercicios de participación indicente y Control Social. | Informe de la implementación de las herramientas del kit de la innovación pública
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.16 | Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadania en el marco de los programas adelantados por la DCBR. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | DCBR | Número de PQR tramitados/ Número de PQR recibidos | Informe semestral de los PQR recibidos y tramitados.
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.17 | Medir la percepción del servicio que se presta a los ciudadanos. | Trimestral | 4 Informes por trimestre (uno por subdirección) | Dirección de Desarrollo Empresarial (SEF, SEN, SFIF y SIFRE) | Medición del porcentaje de satisfacción de las encuestas de satisfacción | Dieciseis (16) informes de encuestas de satisfacción
9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Elaborar el Plan de Gestión de Integridad para la vigencia 2025 y presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera para su aprobación | Anual (Enero) | 1 | Talento Humano | Un documento de Plan Integridad | Plan de Gestión de Integridad aprobado.
9. Integridad en el servicio público | 9.2 | Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2025, a través de la OAC | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Gestores de Integridad - Talento Humano | Una publicación en la intranet y en el link de transparencia página web | Publicación del Plan de Gestión de Integridad en el link de transparencia y la intranet.
9. Integridad en el servicio público | 9.3 | Socializar a los gestores de Integridad los resultados de la encuesta de apropiación del Código de Integridad aplicada en el año anterior (2024). | Mensual | 12 | Subdirección de Administrativa y Financiera - Talento Humano | Participación del 100% de los Gestores de Integridad | Listado de asistencia donde se evidencie la participación de los gestores de integridad.
9. Integridad en el servicio público | 9.4 | Realizar convocatoria de nuevos Gestores de Integridad 2025. | Enero, Abril, Julio, Octubre | 4 | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | Una convocatoria realizada a través de Circular , resolución y una pieza comunicativa | 1. Una Circular 2. Una pieza comunicativa 3. Una resolución de reconocimiento
9. Integridad en el servicio público | 9.5 | Dar a conocer el grupo de Gestores de integridad | Febrero, Mayo, Agosto, Septiembre | 4 | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | 2. 20% de participación sobre el número de dependencias | 1. Flash informativo de envio masivo por la OAC
9. Integridad en el servicio público | 9.6 | Adelantar reuniones con los Gestores de Integridad | Febrero, Mayo, Agosto, Septiembre | 4 | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | (# reuniones programadas/ # reuniones ejecutadas)*100% | 1 . Listado de asistencia
9. Integridad en el servicio público | 9.7 | Ejecutar el plan de Integridad. | Mensual | 12 | Gestores de Integridad - Talento Humano | (# actividades programadas/ # actividades ejecutada)*100% | Evidencias de las actividades desarrolladas de acuerdo con el plan de trabajo de integridad, tales como: planillas de asistencia, correos, piezas gráficas de comunicación interna, fotos o videos, etc, que permitan evidenciar la ejecución de las actividades.
9. Integridad en el servicio público | 9.8 | Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad. | Dos veces al año (Mayo y Noviembre) | 2 | Gestores de integridad | Tabulación y análisis de la encuesta | 1. Soporte de la aplicación de la encuesta de percepcion del código de integridad. 2. Tabulación y análisis de los resultados de la encuenta de percepción del código de integridad.
9. Integridad en el servicio público | 9.9 | Divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad. | Octubre | 1 | Gestores de Integridad | Correo de divulgación | 1. Link o correo de divulgación del video.
9. Integridad en el servicio público | 9.10 | Realizar una(s) actividad(es) o capacitación (es) desarrolladas por parte de la Alcaldía Mayor | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre | 6 | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | #actividades o capacitaciones sobre integridad participadas durante el año | 1. Lista de asistencia, pantallazo de la capacitacion, fotografia, correo o diploma, entre otros,
9. Integridad en el servicio público | 9.11 | A través de memorando, requerir el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés a los 20 Directivos de la SDDE. | Febrero, Agosto | 2 | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | 1. Veinte (20) Declaraciones de Conflito de Interés | 1. Declaración de conflicto de intereres
9. Integridad en el servicio público | 9.12 | Difundir a la ciudadanía y al público interno de la Secretaría de Desarrollo Económico las acciones institucionales enmarcadas en resaltar el código de integridad. | Anual (Junio) | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) divulgacación realizada | Evidencias de piezas comunicativas y publicaciones que den cuenta de la difusión sobre las iniciativas que resalten el código de integridad.
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0
PARA TENER EN CUENTA:
Transparencia y Acceso a la Información Pública- Accesibilidad
Relacionamiento ciudadano, defensor al ciudadano y protección al denunciante
Promoción de integridad y ética pública
Modelo de Gestión Jurídica anticorrupción
PORTADA

## Otras iniciativas
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Otras iniciativas | [6 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[11 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[9 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
Mecanismos de Prevención de la Falta Disciplinaria | 4.1 | Elaborar pieza de comunicación masiva relacionada con la prevención de la falta disciplinaria | Semestral (Febrero y agosto) | Dos (2) | Oficina de Control Disciplinario Interno | Una (1) Pieza de comunicación relacionada con la prevención de la falta disciplinaria | Una (1) Pieza comunicativa divulgada | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| 4.2 | Realizar sensibilizaciones en temas de prevención de la falta disciplinaria | Tres en el año (abril, junio y diciembre) | Tres(3) | Oficina de Control Disciplinario Interno | # Sensibilizaciones realizadas / 3 Sensibilizaciones programadas *100% | Circular de convocatoria y listas de asistencia. | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [29 empty] | 1
| 4.3 | Realizar una semana de la prevención disciplinaria | Anual (Octubre) | Una(1) | Oficina de Control Disciplinario Interno | Una (1) semana de la prevención disciplinaria | Circular de convocatoria y listas de asistencia a las actividades programadas. | [46 empty] | 1
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios
Racionalización de trámites SUIT
PORTADA

## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Justificación | Evidencia