## PORTADA
ESTIMADAS (OS) CIUDADANAS Y CIUDADANOS:
Para conocer el contenido de cada componente del programa, por favor dar clic en cada uno de los siguientes recuadros. En cada uno de ellos se encontrará las actividades planteadas por la entidad y su cronograma de ejecución.
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA -2025 Versión 1
Consolidado PTEP 2025
Administración de Riesgo
Redes y articulación
Cultura de legalidad y Estado Abierto
Otras iniciativas

## Consolidado PTEP 2025 V.1
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO
PORTADA

## Administración de Riesgo
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Administración de Riesgo | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad (Componente riesgos integridad), de acuerdo a lineamientos de la Guía de Administración de riesgos del DAFP. | Anual (Mayo) | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera | Política de Administración de riesgos Una (1) Política de Administración de riesgos actualizada | Un (1) Documento de política de Adminstración de riesgos actualizada | 2025-01-02 | 2025-05-31 | [21 empty] | 1
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.2 | Realizar sensibilización en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés. | Anual (Junio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera | Sensibilización realizada en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés. Una (1) sensibilización realizada | Una (1) sensibilización en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés realizada *Listado de asistencia *Presentación | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [26 empty] | 1
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.3 | Realizar monitoreo a la administración de riesgos. | Trimestral (Abril, Julio, Octubre, Enero 2026) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Informes de monitoreo de riesgos realizados Número de informes de monitoreos de riesgos realizados / 4 informes de monitores programados *100% | Cuatro (4) informes de monitoreo a la administración de riesgos | 2025-01-02 | 2025-06-30 | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.4 | Crear el órgano de cumplimiento normativo y la adopción de la Política de Cumplimiento Normativo del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción en la SDDE | Anual (junio) | 1 | Oficina Jurídica | Documento de creación del órgano de cumplimiento Un (1) Documento elaborado | Un (1) Documento de creación del órgano de cumplimiento normativo y adopción de la Politíca de Cumplimiento normativo | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [26 empty] | 1
1. Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.5 | Elaborar informes de seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE | De acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2025 aprobado por el CICCI | De acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2025 aprobado por el CICCI | Oficina de Control Interno | Informe de seguimiento a la gestión de riesgos Numero de informes realizados a la gestión de riesgos / Número de informes programados *100 | Informes de evaluación Independiente realizados de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditorías aprobado en el CICCI | 2025-01-02 | 2025-12-31
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la entidad (Componente riesgos LA/FT). | Anual (Mayo) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Política de Administración de riesgos actualizada Un (1) Documento de política actualizada | Un (1) Documento de política actualizado, aprobado e incorporado en el sistema de gestión de la SDDE | 2025-01-01 | 2025-05-31 | [21 empty] | 1
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.2 | Elaborar el Manual SARLAFT | Anual (Julio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Manual de SARLAFT elaborado Un(1) manual de SARLAFT elaborado | Un (1) Manual de SARLAFT elaborado, aprobado e incorporado en el sistema de gestión de la SDDE | 2025-01-01 | 2025-07-31 | [31 empty] | 1
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.3 | Realizar mesas de trabajo con las areas misionales, para identificar la propensión al riesgo LA/FT en sus actividades | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Mesas de trabajo popensión LA/FT Número de Mesas de trabajo realizadas/Número de Mesas de trabajo programadas*100 | Cuatro (4) Mesas de trabajo realizadas con las áreas misionales *Listados de asistencia *Documento de identificación de riesgos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.4 | Realizar sensibilizaciones sobre LA/FT al talento humano de la entidad | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Sensibilizaciones SARLAFT Número de sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas*100 | Cuatro (4) sensibilizaciones sobre LA/FT realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.5 | Crear un Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo | Anual (Junio) | 1 | Oficina Jurídica | Formato de Declaración Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento elaborado aprobado e incorporado en el sistema de gestión de la SDDE | Un (1) Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo | [28 empty] | 1
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM. | 2.6 | Actualizar procedimientos sensibles al LA/FT del proceso de Gestión Contractual | Anual (Junio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa y Financiera | Procedimientos actualizados del proceso Gestión Contractual Número de procedimientos actualizados / Número de Procedimientos priorizados *100% | Procedimientos priorizados de Gestión Contractual actualizados, aprobados e incorporados en el sistema de gestión de la SDDE | 2025-01-01 | 2025-06-30 | [26 empty] | 1
3. Canales de denuncia | 3.1 | Elaborar y publicar pieza comunicativa sobre los canales de denuncia | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Piezas comunicativas sobre Canales de Denuncia Número de piezas publicadas/Número de piezas programadas *100 | Dos (2) piezas comunicativas publicadas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
3. Canales de denuncia | 3.2 | Llevar a cabo el monitoreo del diseño y operación del canal de denuncia de acuerdo a la metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorga el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Informe del canal de denuncia Número de informe elaborado sobre el canal de denuncia/ Dos (2) informes programados *100% | Dos (2) Informes de monitoreo del diseño y la operación del canal de denuncia. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
4. Debida diligencia | 4.1 | Realizar capacitación en herramientas de consulta de debida diligencia. | Dos veces al año (Agosto y Noviembre) | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Capacitación en herramientas de consulta Número de Capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas*100 | Dos (2) capacitaciones realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 2025-01-01 | 2025-11-30 | [36 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 4 | 0
PARA TENER EN CUENTA:
Sarlaft, debida diligencia , beneficiario final, sistema basado en riesgos
PORTADA

## Redes y Articulación
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Redes y Articulación | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
5. Redes internas | 5.1 | Realizar un diagnóstico que permita la definición de un mapa de redes y articulación de las instancias externas en las que participa la SDDE, así como evaluar la necesidad de crear redes o instancias internas para el desarrollo los contenidos del PTEP, de acuerdo a los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024. | Anual ( junio ) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Mapa de Redes Número de Mapas de redes y articulación elaborados / Número de Mapas de redes y articulación programados*100% | Mapa de redes y articulación elaborado | 2025-02-01 | 2025-06-30 | [26 empty] | 1
5. Redes internas | 5.2 | Presentar el estado de avance de la implementación del PTEP 2025, en el CIGD | Cuatrimestral | 3 | Oficina Asesora de Planeación | Estado de avance PTEP Número de presentaciones con el avance del PTEP en el CIGD / 3 presentaciones de PTEP en el CIGD programadas*100% | Presentación - Acta de CIGD | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [16 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [19 empty] | 1
5. Redes internas | 5.3 | Elaborar informe de Gestión de Riesgos y presentarlo en Comité Institucional de gestión de Desempeño | Semestral | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Riesgos en CIGD Número de informes de gestión de riesgos presentados en el CIGD / Número de informes elaborados *100% | *Informe Gestión de Riesgos soportado con el acta de presentación al CIGD * Acta de CIGD | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
6. Redes externas | 6.1 | Diseñar una estrategia para implementar la Política Pública de Integridad, Transparencia y No Tolerancia con la Corrupción, con las entidades del sector (IDT-IPES-SDDE) | Anual ( Marzo ) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Estrategia diseñada PPITNTC Una (1) estrategia diseñada de PPINTNTC | Estrategia diseñada correspondiente a la PPITNTC | 2025-02-01 | 2025-03-31 | [11 empty] | 1
6. Redes externas | 6.2 | Realizar el reporte de avance de la PPITNTC a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la oportunidad requerida y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor | Trimestral (mes vencido) | 4 | Responsable: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales SDDE, IPES e IDT | Reportes de PPITNTC Número de reportes de avance de la PPITNTC realizados / Número de reportes de avance programados*100% | Cuatro (4) reportes de avance politica pública a la Secretaría General realizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[10 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0
PORTADA

## Modelo de Estado Abierto
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Modelo de Estado Abierto | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.1 | Actualizar y publicar en la página web el portafolio de programas de la entidad con base en la información que proporcionen las direcciones y subdirecciones de la SDDE | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Portafolio de la entidad actualizado y publicado Número de veces que se actualizó y publicó el portafolio / dos (2) portafolios actualizados y publicados en la web*100% | Portafolio actualizado y publicado en la página web | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.2 | Revisar, actualizar y socializar los procedimientos asociados a transparencia activa y revisión de criterios publicación transparencia activa en la entidad, de acuerdo con las recomendaciones definidas en el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024. | Anual (Julio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación. | Procedimientos asociados a transparencia activa actualizados y socializados Número de procedimientos revisados, actualizados y socializados / Dos (2) procedimientos de transparencia activa que requieren actualización | Dos (2) Procedimientos revisados, actualizados, aprobados e incorporados en el sistema de gestión de la SDDE | 2025-01-01 | 2025-06-30 | [31 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.3 | Revisar, actualizar y socializar los procedimientos asociados a transparencia pasiva asociados a gestión peticiones ciudadanas recibidas redes sociales y gestión de los canales de atención y PQRS en la entidad, , de acuerdo con las recomendaciones definidas en el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024. | Anual (Julio) | 1 | Dirección de gestión corporativa | Procedimientos asociados a transparencia pasiva actualizados y socializados Número de procedimientos revisados, actualizados y socializados / Dos (2) procedimientos de transparencia pasiva que requieren actualización | Dos (2) Procedimientos revisados, actualizados, aprobados e incorporados en el sistema de gestión de la SDDE | 2025-01-01 | 2025-06-30 | [31 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.4 | Revisar el cumplimiento normativo de la ley de transparencia de la información publicada en la página WEB de la entidad. | Abril, Julio, Octubre y Enero 2026 | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Informes de revisión Número de informes de revisión realizados/Número de informes de revisión programados*100% | Cuatro (4) informes de revisión del cumplimiento normativo de la ley de transparencia de la información publicada en la página WEB | 2025-01-01 | 2026-01-31 | [16 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.5 | Analizar visitas y consultas en página web y redes sociales para conocer las necesidades de información y tendencias de acceso a la información por parte de la ciudadanía | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Informes estadísticos Número de informes estadísticos realizados/Número de informes estadísticos programados*100% | Dos (2) informes estadísticos de visitas y contenidos de mayor demanda del sitio web y las redes sociales de la SDDE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.6 | Elaborar informe mensual de solicitudes de acceso a la información el cual será publicado en página web. | Mensual | 12 | Dirección de gestión corporativa. | Informes de solicitudes de acceso a la información Número de informes elaborados / Número de informes publicados en página web de la entidad*100% | Doce (12) informes realizados y publicados en la página web de la entidad (Registro de publicacion pagina web) | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.7 | Revisar, actualizar y socializar los procedimientos asociados con los Instrumentos de gestión de la información institucional en el portal de datos abiertos de Bogotá | Anual Noviembre | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Actualización de instrumentos de gestión Un (1) instrumento de gestión revisado y actualizado | Un (1) instrumento de gestión revisado y actualizado | 2025-01-01 | 2025-11-30 | [51 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.8 | Actualizar Esquema de Publicación de Información | Anual (Mayo) | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Esquema de publicación Un (1) esquema de Publicación de Información actualizado | Un (1) Esquema de Publicación de Información actualizado | 2025-01-01 | 2025-05-31 | [21 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.9 | Monitoreo a los Micrositios en materia de cumplimiento a lo establecido en materia de accesibilidad, textos alternativos y gestión de contenidos. | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo Micrositios Número de informes de monitoreo realizados/Número de informes de monitoreo programados*100% | Cuatro (4) informes de Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y los anexos 1 y 4 de la Resolución 1519 de 2020 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.12 | Validar la funcionabilidad técnica del servicio web, que cumpla con los requisitos de accesibilidad. | Anual (Noviembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Informe de funcionabilidad del servicio web Un (1) informe de validación de la funcionabilidad del servicio web que cumpla con los requisitos de accesibilidad | Informe de validación e implementación de criterios de accesibilidad aplicables | 2025-01-01 | 2025-11-30 | [51 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.13 | Actualizar y publicar el Inventario de activos de Información | Anual (Diciembre) | 1 | Subdirección de Informática y Sistemas | Activos de información Una (1) matriz de activos de información | Registro de activos de información publicados en la página web institucional | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [56 empty] | 1
7. Acceso a la información pública y transparencia | 7.14 | Mantener actualizado el botón 1.5 Apertura de agendas abiertas | Mensual | 12 | Oficina de Planeación | Botón de agendas abiertas actualizados Pantallazos del calendario de actividades de agenda abiertas mensual | Pantallazos del calendario de actividades de agenda abiertas mensual | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 8.1 | Evaluar y realizar informe de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo la verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Anual (Octubre) | 1 | Oficina de Control Interno | Informe Participación y Control Social Un (1) Infome de Participación Ciudadana y Control Social realizada | 1 Informe de evaluación Independiente | 2025-01-01 | 2025-10-31 | [46 empty] | 1
8. Dialogo y corresponsabilidad | 8.2 | Realizar ferias itinerantes para garantizar la oportunidad del servicio | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo /Oficina Asesora de Comunicaciones. | Ferias itinerantes realizadas Número de ferias realizadas / Número de ferias programadas*100% | Cuatro(4) ferias itinerantes realizadas *Evidencia de la convocatoria a la feria y de la realización | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
8. Dialogo y corresponsabilidad | 8.3 | Realizar el monitoreo periódico del menú Participa | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Monitoreo menú Participa Monitoreos realizados / Cuatro (4) monitoreos programado *100% | Documento de monitoreo de avance trimestral. Informe final en diciembre: 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
8. Dialogo y corresponsabilidad | 8.4 | Construir una agenda conjunta entre las distintas direcciones misionales que dé cuenta de los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor. | Anual (Marzo) | 1 | Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales | Agenda conjunta RdC Una (1) Agenda elaborada | Agenda de espacios de Rendición de Cuentas incluido en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas | 2025-03-01 | 2025-03-31 | [11 empty] | 1
8. Dialogo y corresponsabilidad | 8.6 | Participar en los encuentros ciudadanos realizados por las diferentes Alcaldías Locales | Según programación de la Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Planeación. | 1 | Lidera: Despacho con el equipo territorial. Apoya: Oficina Asesora de Planeación | Encuentros locales No. de espacios apoyados/ No. de espacios citados*100% | Actas o ayudas de memoria | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [51 empty] | 1
8. Dialogo y corresponsabilidad | 8.11 | Realizar la estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de percepción aplicables a los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interes de la entidad. | Anual (Mayo) | 1 | Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Direccion Estudios Económicos Procesos Misionales. | Estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de satisfacción Un (1) Documento elaborado con la estandraziación de criterios y variables para la elaboración de encuestas | Un (1) Documento con la estandarización de criterios y variables de las encuestas de satisfacción. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [21 empty] | 1
8. Dialogo y corresponsabilidad | 8.12 | Realizar informes de encuestas de percepción al ciudadano sobre los servicios que presta la DERAA | Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) | 4 | DERAA | Informes encuestas de satisfacción No de Informes elaborados / Número de Informes programados *100 | Informe resultado de las encuestas de satisfacción | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
8. Dialogo y corresponsabilidad | 8.14 | Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadania en el marco de los programas adelantados por la DCBR. | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | DCBR | Solicitudes ciudadanía Número de PQR tramitados/ Número de PQR recibidos | Informe semestral de los PQR recibidos y tramitados. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Establecer y desarrollar acciones orientadas a aumentar la apropiación del código de integridad en la SDDE | Anual (Febrero) | 1 | Gestores de Integridad - Talento Humano | Acciones del código de integridad Un (1) Cronograma de actividades para la apropiación del código de integridad | Cronograma de actividades para la apropiación del código de integridad | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [6 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.2 | Socializar las actividades en el marco de la Gestión de Integridad vigencia 2025, a través de la OAC | Febrero - Julio | 2 | Gestores de Integridad - Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones | Socialización de actividades de la Gestión de Integridad Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones programadas*100% | Dos (2) publicaciones en la Intranet | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.3 | Socializar a los gestores de Integridad los resultados de la encuesta de apropiación del Código de Integridad aplicada en el año anterior (2024). | Anual (Febrero) | 1 | Subdirección de Administrativa y Financiera - Talento Humano | Socialización de los resultados de la encuesta de integridad 2024 Número de gestores que participaron en la socialización / Número total de gestores de integridad )*100% | Una (1) Socialización de los resultados de la encuesta de integridad 2024 *Listado de asistencia donde se evidencie la participación de los gestores de integridad. | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [6 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.4 | Realizar convocatoria dirigida a los funcionarios de la SDDE, para la consecución de nuevos Gestores de Integridad 2025.. | Anual (Marzo) | 1 | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | Convocatoria gestores de integridad Una convocatoria realizada a través de Circular , resolución y una pieza comunicativa | 1. Una Circular 2. Una pieza comunicativa 3. Una resolución de reconocimiento | 2025-03-01 | 2025-03-30 | [11 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.5 | Dar a conocer a la Entidad el grupo de Gestores de integridad | Abril, Agosto | 2 | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | Socialización del grupo de Gestores de Integridad Socialización realizada del grupo de gestores de la entidad / dos (2) socializaciones programadas*100% | 1. Flash informativo de envio masivo por la OAC | 2025-02-01 | 2025-08-31 | [16 empty] | 1 | [19 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.6 | Adelantar reuniones entre los Gestores de Integridad y el funcionario asignado de talento humano para hacer seguimiento al plan de trabajo | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre | 5 | Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano | Reuniones de Gestores de integridad (Número de reuniones ejecutadas/Número de reuniones programadas)*100% | Cinco(5) reuniones de los gestores de Integridad *Listado de asistencia | 2025-02-01 | 2025-10-31 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.7 | Ejecutar las actividades propuestas durante la vigencia 2025 | Sujeto a cronograma | Permanente | Gestores de Integridad - Talento Humano | Ejecución Plan de Acción gestión de integridad Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas)*100% | Evidencias de las actividades desarrolladas de acuerdo con el plan de trabajo de integridad, tales como: planillas de asistencia, correos, piezas gráficas de comunicación interna, fotos o videos, etc, que permitan evidenciar la ejecución de las actividades | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.8 | Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad. | Anual (Octubre) | 1 | Gestores de integridad | Aplicación de la encuesta de percepción Una (1) encuesta aplicada de percepción del Código de Integridad | 1. Soporte de la aplicación de la encuesta de percepcion del código de integridad. 2. Tabulación y análisis de los resultados de la encuenta de percepción del código de integridad. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [46 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.9 | Divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad. | Anual (Junio) | 1 | Gestores de Integridad | Divulgación del código de integridad Un (1) video del Código de Integridad divulgado a través de correo electrónico institucional | 1. Link o correo de divulgación del video. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [26 empty] | 1
9. Integridad en el servicio público | 9.1 | Gestionar a través de memorando, el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés a los Directivos de la SDDE, | Anual (Junio) | 1 | Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF | Declaraciones de conflictos de interés Número de declaraciones diligenciadas y publicadas/Número de declaraciones requeridas*100% | Memorando enviado solicitando la declaración de conflicto de interés 20 declaraciones de conflicto de intereres realizadas por los directivos | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [26 empty] | 1
[10 empty] | TOTAL | 2 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 13 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  | 11 | 0
PARA TENER EN CUENTA:
Transparencia y Acceso a la Información Pública- Accesibilidad
Relacionamiento ciudadano, defensor al ciudadano y protección al denunciante
Promoción de integridad y ética pública
Modelo de Gestión Jurídica anticorrupción
PORTADA

## Otras iniciativas
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Cumplida
TEMÁTICA | Otras iniciativas | [8 empty] | En proceso
Sin avance
ACCIÓN ESTRATÉGICA | N° | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | Número de veces que se realiza la actividad | RESPONSABLE ÁREA / DEPENDENCIA | INDICADOR | METAS / PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | ESTADO | Enero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Febrero |  | SEGUIMIENTO |  |  | Marzo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Abril |  | SEGUIMIENTO |  |  | Mayo |  | SEGUIMIENTO |  |  | Junio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Julio |  | SEGUIMIENTO |  |  | Agosto |  | SEGUIMIENTO |  |  | Septiembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Octubre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Noviembre |  | SEGUIMIENTO |  |  | Diciembre |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[11 empty] | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP | P | E | Reporte de avance | Evidencia | Monitoreo OAP
Mecanismos de Prevención de la Falta Disciplinaria | 10,1,1 | Elaborar y publicar pieza de comunicación masiva relacionada con la prevención de la falta disciplinaria | Semestral (Febrero y agosto) | 2 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Piezas gráficas prevención falta disciplinaria Número de piezas publicadas/Número de piezas programadas *100 | Dos (2) piezas comunicativas publicadas en un canal de comunicación interno | 2025-02-01 | 2025-08-31 | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 1
Mecanismos de Prevención de la Falta Disciplinaria | 10,1,2 | Realizar sensibilizaciones en temas de prevención de la falta disciplinaria | Tres en el año (abril, junio y diciembre) | 3 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Sensibilizaciones realizadas Número de sensibilizaciones realizadas en temas de prevención de la falta disciplinaria/Número de sensibilizaciones programadas en temas de prevención de la falta disciplinaria *100% | Tres (3) sensibilizaciones en temas de prevención de la falta disciplinaria realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [29 empty] | 1
Mecanismos de Prevención de la Falta Disciplinaria | 10,1,3 | Realizar una semana de la prevención disciplinaria | Anual (Octubre) | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Semana prevención disciplinaria Una (1) semana de la prevención disciplinaria | Una (1) semana de la prevención disciplinaria realizada *Circular de convocatoria *Listas de asistencia a las actividades programadas *Presentaciones, videos, piezas etc que evidencian la actividad realizada | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [46 empty] | 1
Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | 4.1.4 | Crear el órgano de cumplimiento normativo del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción en la SDDE | Anual (junio) | 1 | Oficina Jurídica | Un (1) órgano de cumplimiento normativo formalizado mediante resolución | Un (1) órgano de cumplimiento normativo creado y formalizado | [28 empty] | 1
| 4.1.5 | Crear el órgano de cumplimiento normativo y la Adoptar la Política de Cumplimiento Normativo del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción en la SDDE | Anual (junio) | 1 | Oficina Jurídica | Un (1) Documento elaborado | Una (1) Politíca de Cumplimiento normativo adoptada | [28 empty] | 1
Formación | 10,2,1 | Realizar actividades de formación con tematicas relacionadas a la lucha contra la corrupción y/o sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Mayo y Octubre | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Formaciones PTEP Número de actividades de formación relacionadas con el PTEP programadas/Número de actividades de formación relacionadas con el PTEP realizadas *100% | Dos actividades de formación relacionadas *Presentación *Listado de asistencia y/o pantallazos de la actividad | 2025-05-02 | 2025-10-31 | [21 empty] | 1 | [24 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,1 | Mantener el porcentaje de cumplimiento de los criterios de espacio idóneo en un 90% en el punto de atención presencial | Semestral (Junio - Diciembre) | 2 | Dirección de gestión corporativa | Porcentaje de cumplimiento del espacio idóneo 90% de cumplimiento de espacio idoneo de acuerdo a lo exigido por la politica publica distrital de servicio a la ciudadania | Acta semestral de verificacion del cumplimiento de los critetios de espacio idoneo de la politica publica distrtial de servicio a la ciudadania | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [26 empty] | 1 | [29 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,2 | Realizar seguimiento a las PQRSDF, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual el cual será publicado en página web. | Mensual | 12 | Dirección de Gestión Corporativa | Seguimiento PQRD Número de informes de seguimiento a la atención de PQRS publicados en página web/Número de informes de seguimiento a la atención de PQRS programados | Doce (12) informes elaborados y publicados en la página web de la entidad (Registro de publicacion pagina web). | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,3 | Elaborar informe trimestre vencido, que evalué los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad de acuerdo con las herramientas disponibles. | Enero 2024, Abril, Julio, Octubre | 4 | Dirección de Gestión Corporativa /Subdirección de informática y sistemas | Informes tiempos de espera Informes realizados/Informes programados*100 | Informes Elaborados | 2025-01-01 | 2025-10-31 |  | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,4 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía | Mayo, Julio y Septiembre | 3 | Dirección de Gestión Corporativa | Espacios de capacitación Número de espacios de capacitación realizados/Número de espacios de capacitación programados *100% | Tres (3) espacios de capacitación: *Listado de asistencia *Presentación | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,5 | Realizar 1 sensibilización en atención a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial y de género | Junio | 1 | Subdirección administrativa y financiera | Sensibilización enfoque poblacional, diferencial y de género Una (1) Sensibilizacion realizada | Listado de asistencia de la sensibilizacion | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [26 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,6 | Elaborar informe mensual con el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción diligenciadas por la ciudadanía, a través de canales presenciales o página web | Mensual | 12 | Dirección de Gestión Corporativa. | Informe de las encuestas de satisfacción Número de informes de resultados de encuestas de satisfacción / Número de informes programados *100% | Informes de la encuesta de satisfacción y publicación en página web | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,7 | Elaborar informe mensual que analice los criterios en las respuestas de las peticiones | Mensual | 12 | Dirección de gestión corporativa. | Informes criterios de respuestas Número de informes de criterios de respuestas elaborados / Número de informes programados *100% | Informe elaborado y socializado mediante memorando | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,8 | Fortalecer las competencias de los colaboradores de la entidad con una cualificados en Lengua de Señas Colombiana | Octubre | 1 | Subdirección administrativa y financiera | Fortalecimiento en Lenguaje de Señas Cualificación realizada/Cualificación programada*100% | Listado de asistencia de la cualificación | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [46 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,9 | Realizar mesas de trabajo con las areas para el fortalecimiento de tematicas relacionadas con servicio a la ciudadania | Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre | 6 | Dirección de Gestión Corporativa. | Fortalecimiento servicio a la ciudadanía Mesas de trabajo programadas/ mesas de trabajo realizadas*100% | Listado de asistencia a las mesas de trabajo | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,10 | Realizar capacitación a los colabores de la entidad en derechos de petición | Febrero, Agosto | 2 | Dirección de Gestión Corporativa. | Capacitación en derecho de petición Capacitacion realizada en derecho de petición/Capacitación programada*100% | Dos (2) capacitaciones en derecho de petición realizadas *Listado de asistencia *Presentación | 2025-01-01 | 2025-08-31 | [6 empty] | 1 | [29 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,11 | Reglamentar la mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía | Marzo | 1 | Integrantes de la Mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadania | Reglamentación Mesa técnica de apoyo Una (1) Reglamentación elaborada | Una (1) mesa técnica reglamentada *Acta de la mesa técnica con la reglamentación | 2025-01-01 | 2025-03-31 | [11 empty] | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,12 | Publicar informes estadisticos de las tematicas analizadas en el ODEB | Mensual | 12 | DEDE | Publicación de informes estadísticos ODEB Número de infomes estadísticos publicados/ Número de informes estadísticos programados *100% | 12 informes estadísticos publicados | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Servicio a la Ciudadanía | 10,3,13 | Construir protocolo para la elaboración del Portafolio de Servicios de la entidad. | Anual (Junio) | 1 | Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Apoyo: Procesos Misionales. | Protocolo portafolio de servicios de la entidad Protocolo para la elaboración del Portafolio de Servicios de la entidad realizado | Un (1) Protocolo para la elaboración del Portafolio realizadoo y publicado en intranet | 2025-01-01 | 2025-06-30 | [26 empty] | 1
PORTADA

## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Justificación | Evidencia