## Anexo Planes
MISIÓN: | La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico orienta y lidera la formulación de políticas en materia de Desarrollo Económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo del Distrito Capital, a través del fortalecimiento de la capacidad productiva del tejido empresarial, la promoción de empleo digno y nuevas fuentes de ingresos, el impulso de la competitividad, innovación e internacionalización y, la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y la estructura productiva de Bogotá.
VISIÓN: | La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico será reconocida en el 2028 como la entidad que lidera la transformación productiva y económica del Distrito Capital, a través del fortalecimiento y apoyo del tejido empresarial, la materialización de estrategias de promoción, colocación e incentivos para la generación de empleo, el aprovechamiento de alianzas estratégicas para la conexión con mercados locales, regionales e internacionales y la consolidación de Bogotá como un territorio agroalimentario, contribuyendo a un crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente.
FORMULACIÓN | [17 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | TOTALES |  | EJECUCIÓN ACUMULADA
[18 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Total Trimestre |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total Trimestre |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total Trimestre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total Trimestre
No | Apuesta Estratégica | Nombre del indicador de la apuesta estratégica | Fórmula del indicador o índice | Tipo de Programación | Unidad de Medida | Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia responsable | Actividades y/o Acciones | Financiación | Fuente de financiación | Indicador de medición de las actividades y/o acciones | Entregable | Responsable actividad/acción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
1 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar el balance de resultados obtenidos de la implementación de las acciones ejecutadas en el PIPC -vigencia 2024 | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Documento de balance elaborado sobre los resultados de la implementación de las acciones del PIPC vigencia 2024 | Un (1) Documento de balance de resultados de la implementación de las acciones del PIPC vigencia 2024 | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar el balance de resultados obtenidos en el autodiagnóstico MIPG (2024) para la Política de Participación Ciudadana en la gestión pública | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Documento de balance elaborado sobre los resultados obtendios en MIPG para la política pública de participación ciudadana | Un (1) documento de balance de los resultados de MIPG para la política pública de participación ciuddana vigencia 2024. | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-02-01 | 2025-04-30 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Dirección de Gestión Coporativa Apoyo: Oficina Asesora de Planeación - Áreas misionales | Identificar el mapa de actores, interesados y oferta institucional previo a la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor. | 8167 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Mapa de actores, interesados y oferta institucional elaborado | Un (1) Mapa de actores, interesados y oferta institucional con que cuenta la SDDE | Alvaro Pérez Tirado | 2025-02-01 | 2025-07-31 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Dirección de Gestión Coporativa - Áreas misionales | Realizar un diagnóstico sobre los procesos de control social en la entidad previo al diseño de una estrategia | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Documento elaborado que contenga el diagnóstico sobre los procesos de control social en la entidad | Un (1) Documento que contenga el diagnóstico sobre los procesos de control social en la SDDE | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-03-01 | 2025-08-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Áreas misionales y transversales | Realizar jornadas de acompañamiento a las áreas misionales y trasversales, para la identificación de espacios, canales y metodologias que promueban la participación ciudadana. | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Sumatoria del porcentaje de avance de las jornadas de acompañamiento realizadas a las áreas misionales y trasversales para la identificación de espacios, canales y metodologias que promueban la participación ciudadana. Hito 1: Identificación de espacios y canales de participación ciudadana realizados por las áreas misionales y trasversales = 33,3%. Hito 2: construcción de una agenda entre las áreas misionales y transversales que evidencie la programación de espacios que promueban la participación de la ciudadanía.= 33,3%. Hito 3: Mapeo de metodologias implementadas por las áreas misionales y transversales =33,3% | Un (1) Documento que contenga, la definición de los espacios, canales de participación, un mapeo de metodologías y la agenda de realización de los espacios a actualizada a corte 2025 | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-02-01 | 2025-10-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
6 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Oficina Asesora de Comunicaciones, áreas misionales y equipo de gestión de conocimiento e innovación. | Construir lineamientos y orientaciones metodológicas para el desarrollo de espacios de participación ciudadana bajo enfoques que aprovechen las herramientas de innovación. | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Documento elaborado de lineamientos y orientaciones metológicas para el desarrollo de espacios de participación ciudadana | Un (1) Documento de lineamientos y orientaciones metodológicas | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-04-01 | 31/06/2025 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Equipo de Poblaciones y Territorio | Promover capacitaciones al equipo encargado de asistir a los espacios de participación ciudadana distrital. En los siguientes temas: lenguaje incluyente, misionalidad institucional, poblaciones y territorio con enfoque diferencial, entre otros. | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | No. de esapacios de capacitación realizados a los equipos encargados de asistir a los espacios de participación ciudadana | Cronograma de capacitaciones Ayudas de memoria por cada uno de los espacios de capacitación promovidos | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-05-01 | 2025-10-31 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 3 | 0
8 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Apoyo: Oficina de sistemas, áreas misionales, equipo de poblaciones y territorios | Divulgar a nuestros grupos de valor las acciones y actividades de participación ciudadana que serán implementadas durante el año. | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Acciones de divulgación realizadas durante el año | Balance anual de las acciones de divulgación realizadas a los grupos de valor y grupos interesados de las actividades de participación ciudadana. | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
9 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Juridica Apoya: Oficina Asesora de Planeación | Definir una metodología de participación ciudadana que permita socializar proyectos normativos y regulatorios expedidos por la SDDE (Directiva LegalBogt 004 de 2024) | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Metodología de participación ciudadana elaborada para la socialización de proyectos normativos y regulatorios. | Un (1) documento metodológico de participación ciudadana que permita socializar proyectos normativos y regulatorios en la SDDE. | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-07-01 | 2026-10-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0
10 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Apoya: Equipo de Poblaciones y Territorio y áreas misionales | Formular una estrategia institucional de Rendición de Cuentas-2025 | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Documento que contenga la estrategia formulada de rendición de cuentas de la SDDE vigencia 2025 | Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas 2025 | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-02-01 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Implementar la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas vigencia 2025 | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Sumatoria de avance de las fases de la estrategia de rendición de cuentas de la SDDE: aprestamiento, diseño metodológico de los espacios, preparación de documentación previa a la rendición de cuentas, ejecución de los espacios definidos Hito 1: Desarrollo de acciones al interior de la entidad para la identificación del estado actual de la rendición de cuentas, capacitaciones internas y organización del equipo líder =25% Hito 2: Construcción metodológica de los espacios de diálogo definidos y la audiencia pública de rendición de cuentas =25% Hito 3: Preparación de documentación previa que soporta el ejercicio de la rendición de cuentas. =20% Hito 4: Presentación de evidencia que soporte la realización de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas = 30% | Documento de análisis interno sobre el proceso de implementación de la estrategia de rendición de cuentas este deberá conterner las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
12 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación Apoyo: oficina Asesora de Comunicaciones | Publicar en la página web de la entidad los informes que soportan el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas | 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Publicar en la página web de la entidad los informes que soportan el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas Sumatoria de avance de las publicaciones de los informes que soportan el desarrollo de cada uno de los espacios de diálogo realizados y la audiencia pública de rendición de cuentas Hito 1: Documentos que contengan la información sobre los avances y logros de la gestión institucional y cumplimiento de las metas de política pública = 40% Hito 2: Informe descriptivos sobre el desarrollo del espacio de rendición de cuentas realizados en la vigencia = 40% Hito 3: Apartado de respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del procesos de diálogo y de rendición de cuentas =20% | Documentos que contengan la información sobre los avances y logros de la gestión institucional y cumplimiento de las metas de política pública Informes descriptivos sobre el desarrollo de los espacios de diálogo y rendición de cuentas realizados en la vigencia que contenga la respuesta a las preguntas de los ciudadanos. | Luisa Fernanda Moreno Panesso | De acuerdo con la agenda de espacios definida por las áreas misionales | De acuerdo con la agenda de espacios definida por las áreas misionales | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades realizadas por los diferentes enlaces encargados de la implementación del PIPC | 8169 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Herramienta de monitorero elaborada para hacer seguimiento a las acciones del PlPC | Informe de avance semestral de resultados de la implementacón del PIPC | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 01/06/025 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 0
14 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Definir acciones de mejora sobre los resultados obtenidos de la auditoría al PIPC. | 8170 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Herramienta elaborada que evidencie las acciones de mejora propuestas por la auditoria interna | Matriz de excel con las acciones de mejora prouestas | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-10-31 | 31/11/2025 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
15 | Implementar estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana incidenten en la gestión pública (Participación Ciudadana y RdC) | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública | Sumatoria del porcentaje de avance en el diseño e implementación de las estrategias que permitan fortalcer acciones de participación ciudadana incidente en la gestión pública: Hito 1: Documento que contenga el avance en el diseño e implementación del PIPC 2025= 33,3%. Hito 2: Documento que el avance en el diseño e implementación de la estrategia institucional de rendición de cuentas =33,3%. Hito 3: Docmento que contenga el avance en el diseño e implementación de la estrategia de control social =33,3% | Suma | No. de Estrategias | Tres (3) documentos que contentas las estrategias que permitan fortalecer acciones de participación ciudadana en la gestión pública. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Presentar ante el CIGD los resultados de la implementación del PIPC 2025 | 8171 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C. | Proyecto de inversión | Presentación realizada de resultados de la implementación del PIPC 2025 | Aydas memoria de la presentación de resultados de la implementación del PIPC 2025 | Luisa Fernanda Moreno Panesso | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Hoja2 (hidden)
PILARES | Política o componente MIPG | Proceso relacionado | Plan asociado | Objetivos Estrategicos | Tipo de Programación | Dependencia
PILAR 1: Generación de empleo. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | Plan Institucional de Archivos PINAR | Incrementar la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo. | Suma | Dirección Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario
PILAR 2: Fortalecimiento de negocios locales | Integridad | Estudios de Desarrollo Económico | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecer la gestión de talento humano y la cultura organizacional, con base en la información, el control y la evaluación. | Constante | Subdireccion de economía rural
PILAR 3: Innovación para la promoción del crecimiento económico sostenible. | Planeación Institucional | Gestión de Competitividad | Plan Anual de Vacantes | Mejorar las herramientas administrativas y tecnológicas para la planeación y ejecución de las actividades desarrolladas por el personal de la entidad. | Creciente | Subdireccion de Abastecimiento Alimentario
PILAR 4: Producción de conocimiento que genere evidencia para la toma de decisiones de política pública. | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión de Desarrollo Empresarial | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Implementar estrategias de cofinanciación de proyectos. | Decreciente | Dirección de Estudios de Desarrollo Economico
PILAR 5: Fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas. | Compras y Contratación | Gestión de Empleo | Plan Estratégico de Talento Humano | Adoptar medidas tendientes al ahorro y eficiencia del gasto. |  | Subdirección de información y estadística
PILAR 6: Comunicación estratégica para el posicionamiento de la SDDE. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Planeación Estratégica | Plan Institucional de Capacitación | Aumentar el nivel de ejecución presupuestal y de giros de la entidad por cada vigencia. |  | Subdirección de estudios estratégicos
PILAR 7. Promoción de la eficiencia, modernización y transparencia institucional. | Gobierno Digital | Atención al Ciudadano | Plan de Incentivos Institucionales | Fortalecer la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. |  | Dirección de competitividad Bogotá región
| Seguridad Digital | Gestión de Comunicaciones | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollar alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá – Región. |  | Subdirección de innovación y productividad
| Defensa Jurídica | Gestión de TIC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC/ Programa de Transparencia y Etica Pública | Fortalecer el emprendimiento de alto impacto y base tecnológica, así como el desarrollo empresarial para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá. |  | Subdireccion de Internacionalización
| Mejora Normativa | Gestión de Bienes y Servicios Generales | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Desarrollar estrategias para fortalecer el comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá. |  | Dirección de Desarrollo empresarial y empleo
| Servicio al Ciudadano | Control Disciplinario | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Fortalecer la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá. |  | Subdireccion de Emprendimiento y negocios
| Racionalización de Trámites | Gestión Contractual | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Desarrollar estrategias para fortalecer el crecimiento empresarial en los emprendedores y las empresas de Bogotá. |  | Subdireccion de financiamiento e inclusión financiera
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Gestión Documental | Plan de Acción | Implementar un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá. |  | Subdireccion de intermediación, formalización y regulación
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Gestión Financiera | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Fortalecer la difusión de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. |  | Subdirección empleo y formación
| Gestión Documental | Gestión Jurídica | Plan de Bienestar | Incrementar la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá. |  | Oficina Asesora de Planeación
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Gestión Talento Humano | Plan Estratégico de Comunicaciones PECO | Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las MIPYMES, entendiendo los cambios de la economía de la ciudad. |  | Dirección de Gestión Corporativa
| Gestión Estadística | Control Interno | Plan Institucional de Partipación Ciudadana PIPC | Promover mejoras en el ecosistema de empleo incluyente y pertinente en Bogotá. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Fortalecer la inclusión financiera, productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá. |  | Subdirección de Informática y Sistemas
| Control Interno |  |  |  |  | Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina Jurídica
Dirección de Gestión Corporativa
Subdirección administrativa y financiera
Oficina Jurídica
Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno