## Anexo Planes
MISIÓN: | La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico orienta y lidera la formulación de políticas en materia de Desarrollo Económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo del Distrito Capital, a través del fortalecimiento de la capacidad productiva del tejido empresarial, la promoción de empleo digno y nuevas fuentes de ingresos, el impulso de la competitividad, innovación e internacionalización y, la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y la estructura productiva de Bogotá.
VISIÓN: | La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico será reconocida en el 2028 como la entidad que lidera la transformación productiva y económica del Distrito Capital, a través del fortalecimiento y apoyo del tejido empresarial, la materialización de estrategias de promoción, colocación e incentivos para la generación de empleo, el aprovechamiento de alianzas estratégicas para la conexión con mercados locales, regionales e internacionales y la consolidación de Bogotá como un territorio agroalimentario, contribuyendo a un crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente.
FORMULACIÓN | [17 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | TOTALES |  | EJECUCIÓN ACUMULADA
[18 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Total Trimestre |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total Trimestre |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total Trimestre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total Trimestre
No | Apuesta Estratégica | Nombre del indicador de la apuesta estratégica | Fórmula del indicador o índice | Tipo de Programación | Unidad de Medida | Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia responsable | Actividades y/o Acciones | Financiación | Fuente de financiación | Indicador de medición de las actividades y/o acciones | Entregable | Responsable actividad/acción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
1 | Potenciando la infraestructura tecnológica y servicios de TI | Avance en el fortalecimiento de la Infraestructura Tecnologica | (Numero de actividades definidos 2025)/ (Número total de actividades)*100 | Creciente | Porcentaje | Plan de migración Servicios migrados on premise a Nube | 2025-02-01 | 2027-12-15 | SIS | Realizar el plan de migracion a la nube 2025 Configuracion de infraestructura de Nube 2025 Desplegar y migrar servicios a la nube 2025 |  | Recursos de Inversión | Porcentaje de ejecucion del plan de migracion a la nube | Plan de migración Servicios migrados on premise a Nube | Joe Nuñez | 2025-02-01 | 2027-12-15 |  |  |  |  | 10% |  | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  |  |  | 55 |  | 55 | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0 | 180.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Documento del modelo y lineamientos de gobernanza de la infraestructura de nube de la SDDE | 2025-02-15 | 2026-09-30 | SIS | Definir modelo de gobierno de Nube. Realizar la implementación del modelo de gobernanza de nube |  | Recursos de Inversión | Porcentaje de avance en la defiicion del modelo de gobernanza de nube | Documento del modelo y lineamientos de gobernanza de la infraestructura de nube de la SDDE | Joe Nuñez | 2025-02-15 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 5% | [7 empty] | 60% | [7 empty] | 35
[6 empty] | Plan de implementación del DRP Evidencias de implementación del DRP para servicios definidos | 2027-02-01 | 2027-12-15 | SIS | Implementación de una estrategia de Recuperación ante desastres (DRP) en servicios priorizados. |  | Recursos de Inversión | Porcentaje de implementación y definición del DRP | Plan de implementación del DRP Evidencias de implementación del DRP para servicios definidos | Joe Nuñez | 2027-02-01 | 2027-12-15
2 | Fortalecimiento de la infraestructura de datos de la SDDE | Avance el fortalecimiento de la Infraestrutura de datos | (Numero de actividades plan vigencia 2025) / (Numero total de actividades vigencia 2025)*100 | Creciente | Porcentaje | Portal del observatorio Economico rediseñado y despplegado en producción Información migrada del portal antiguo al nuevo | 2025-02-01 | 2025-11-30 | SIS | Migracion Portal de Drupal a Worpress. Reaizar pruebas del nuevo portal Migrar contenidos del portal antiguo al nuevo portal. |  | Recursos de Inversión | Procentaje de actualizacion del Portal del Observactorio Económico | Portal del observatorio Economico rediseñado y desplegado en producción Información migrada del portal antiguo al nuevo | Liliana Moran | 2025-02-01 | 30/072025 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
[6 empty] | Documento de modelo de gobierno de datos para casos de uso definidos | 2025-02-15 | 2027-11-30 | Direccion de Estudios Económicos | Definir Modelo de Gobierno de datos para fuentes de datos o casos de uso especificos. |  | Recursos de Inversión | Avance en la definiciòn del modelo de gobierno de datos para un caso de uso | Documento de modelo de gobierno de datos para casos de uso definidos | Dirección de Estudios Econòmicos | 2025-02-15 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 40
[6 empty] | Evidencias de implementación del modelo de gobierno de datos para casos de uso definidos | 2025-03-30 | 2027-12-30 | Direccion de Estudios Económicos | Implementar modelo de gobierno de datos para casos de uso específicos |  | Recursos de Inversión | Avace de la implementacion del modelo de goberno de datos | Evidencias de implementación del modelo de gobierno de datos para casos de uso definidos | Dirección de Estudios Econòmicos | 2025-03-30 | 2025-12-30 | [12 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 40
[6 empty] | Evidencias de diseño e implementación de una bodega o datamarks para casos de uso definidos y Tableros de control y/o reportes implementados | 2025-02-20 | 2025-12-30 | SIS | Plan de trabajo y documentos de gestion de proyecto de Bodega de datos Diseño de la bodega de datos. Preparacion de los datos a llevar a la bodega del caso de uso definido Construccion de ETL y carga de datos a la bodega para caso de uso definido. Construccion de visualizaciones y tableros de contol. Consolidación y analitica de datos para casos de uso especificos |  | Recursos de Inversión | Productos generados | Evidencias de diseño e implementación de una bodega o datamarks para casos de uso definidos. Tableros de control y/o reportes implementados | Adriana Montoya | 2025-02-20 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 30
[6 empty] | Evidencias de avance de ejercicios de interoperabilidad con entidades externas | 2025-03-30 | 2025-12-30 | SIS | Fortalecimiento y mejora del intercambio de datos con entidades externas |  | Recursos de Inversión | Avance en el plan de trabajo de interoperabilidad 2025 | Evidencias de avance de ejercicios de interoperabilidad con entidades externas | Sandra Bellon | 2025-03-30 | 2027-12-30 | [12 empty] | 15 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 55
3 | Gobierno Digital y fortalecimiento de la gestión de TI | Avance el fortalecimiento de la Infraestrutura de datos gobierno digital y la gestion de TI | Indice de madurez de Gestion y gobierno de TI - MinTIC | Creciente | Número | Definicion de procedimientos, formatos y/o metodologias de gestión de proyectos formalizadas en sistema de calidad de la SDDE | 2025-03-01 | 2025-07-30 | SIS | Definición e Implementación de buenas practicas de gestión de proyectos de TI |  | Recursos de Inversión | Productos generados | Procedimiento o guia de gestion de proyectos y formatos publicados en cadena de valor | Hector Pedraza | 2025-03-01 | 2025-07-30 |  |  |  |  | 30 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
[6 empty] | Estrategia de uso y apropiación de TI definida por vigencia. Evidencia de ejecución de la la estrategia de uso y apropiación de TI | 2025-02-01 | 2027-12-30 | SIS | Construccion y definición de la estrategia de uso y apropiacion vigencia 2025. Evidencias de ejecucion de la estrategia de uso y apropiacion viegncia 2025. |  | Recursos de Inversión | Estraegia desarrollada Avance en la ejecucion de la estrategia de uso y apropiación de TI | Estrategia de uso y apropiación de TI definida por vigencia. Evidencia de ejecución de la la estrategia de uso y apropiación de TI | Hector Pedraza | 2025-02-01 | 2027-12-30 |  |  |  |  | 15 | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 40 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[6 empty] | Evidencias de implementación de tecnologias emergentes | 2025-03-01 | 2025-12-30 | SIS | Identificación e implementación de tecnologias emergentes |  | Recursos de Inversión | Avance plan de trabajo | Evidencias de implementación de tecnologias emergentes | Hector Pedraza | 2026-03-01 | 2027-12-30
4 | Gobernanza de la Arquitectura Empresarial | Avance en la capacidad de Arquitectura empresarial | Indice de madurez de Arquitectura Empresarial - MinTIC | Creciente | Numero | Repositorio de Arquitectura empresarial organizado y actualizado | 2025-04-01 | 2025-08-30 | SIS | Consolidación y mantenimiento del repositorio de Arquitectura empresarial de la SDDE |  | Recursos de Inversión | Repositorio organizado | Repositorio de Arquitectura empresarial organizado y actualizado | Hector Pedraza | 2025-04-01 | 2025-08-30 | [12 empty] | 40 |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60
[6 empty] | Mejora de los indicadores de medición del modelo de madurez de Arquitectura suministrado por MinTIC. | 2025-02-01 | 2027-12-30 | SIS | Mejora del nivel de madurez de Arquitectura Empresarial |  | Recursos de Inversión | Nivel de madurez | Mejora de los indicadores de medición del modelo de madurez de Arquitectura suministrado por MinTIC. | Hector Pedraza | 2025-02-01 | 2027-12-30 | [12 empty] | 2.5 | [7 empty] | 2.7 | [7 empty] | 2.88
5 | Fortaleciendo y gestionando la Ciberseguridad en la SDDE | Avance en el fortalecimiento de la Ciberseguridad | Numero de controles de seguridad implementados 2025/Numero de controlesa implementar | Creciente | Porcentaje | Evidencias de configuración de herramienta de ciberseguridad | 2025-02-01 | 2025-12-15 | SIS | Definición y configuracion de herramientas de Ciberseguridad y monitoreo |  | Recursos de Inversión | Avance plan de trabajo | Evidencias de configuración de herramienta de ciberseguridad | Joe Nuñez | 2025-02-01 | 2025-12-15 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 15
[6 empty] | Plan definido para caa vigencia. Evidencias de ejecución del Plan de seguridad y privacidda para cada vigencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | SIS | Definición y ejecucion del Plan de seguridad y privacidad de la información. |  | Recursos de Inversión | Avance plan de trabajo | Plan definido para caa vigencia. Evidencias de ejecución del Plan de seguridad y privacidda para cada vigencia | Joe Nuñez | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 50 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 15
6 | Sistematización de procesos y mejora de sistemas de Información | Avance en la sistematizacion de procesos y mejora de sistemas de información | (Numero de actividades Plan de trabajo 2025/Numero total de actividades planeadas 2025)*100 | Creciente | Porcentaje | Estudios previos publicados Contrato adjudicado de implementacion del ERP Evidencias de implementacion del ERP | 2025-01-15 | 2026-12-30 | SIS Dirección Corporativa | Implementación del nuevo ERP de la SDDE |  | Recursos de Inversión | Avance en el plan de trabajo del proyecto | Estudios previos publicados Contrato adjudicado de implementacion del ERP Evidencias de avance de la implementacion del ERP de acuerdo co el contrato adjudicado | Sandra Bellon | 2025-01-15 | 2026-12-30 |  |  |  |  | 5% | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 25 | [7 empty] | 40
[6 empty] | Evidencias de sistematizacion o mejora de procesos en la SDDE. | 2025-03-01 | 2025-12-30 | SIS | Sistematización y mejora de procesos |  | Recursos de Inversión | Evidencias de avance en sistematizacion de procesos o mejora | Evidencias de sistematizacion o mejora de procesos en la SDDE. | Sandra Bellon | 2025-03-01 | 2027-12-30 | [12 empty] | 5% | [7 empty] | 30 | [7 empty] | 65
[6 empty] | Plataforma de incentivos desplegada en ambiente productivo Documetación de Arquitectura y manuales técnicos | 2025-03-01 | 2025-11-30 | SIS | Diseño, desarrollo e impelementacion de la plataforma de incentivos |  | Recursos de Inversión | Avance en el plan de trabajo del proyecto | Plataforma de incentivos desplegada en ambiente productivo Documetación de Arquitectura y manuales técnicos | Sandra Bellon Yolima López | 2025-03-01 | 2025-11-30 |  |  |  |  | 30 | [7 empty] | 60 | [7 empty] | 10
[6 empty] | Plataforma de Bogota Productiva mejorada y desplegada Documentacion de Arquitectura y manuales técnicos | 2025-03-01 | 2025-11-30 | SIS | Fortalecimiento de la plataforma de Bogota Academia Productiva |  | Recursos de Inversión | Avance en el plan de trabajo del proyecto | Plataforma de Bogota Productiva mejorada y desplegada Documentacion de Arquitectura y manuales técnicos | Sandra Bellon Laura Ospina | 2025-03-01 | 2025-11-30 | [12 empty] | 15 | [7 empty] | 70 | [7 empty] | 15

## Hoja2 (hidden)
PILARES | Política o componente MIPG | Proceso relacionado | Plan asociado | Objetivos Estrategicos | Tipo de Programación | Dependencia
PILAR 1: Generación de empleo. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | Plan Institucional de Archivos PINAR | Incrementar la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo. | Suma | Dirección Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario
PILAR 2: Fortalecimiento de negocios locales | Integridad | Estudios de Desarrollo Económico | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecer la gestión de talento humano y la cultura organizacional, con base en la información, el control y la evaluación. | Constante | Subdireccion de economía rural
PILAR 3: Innovación para la promoción del crecimiento económico sostenible. | Planeación Institucional | Gestión de Competitividad | Plan Anual de Vacantes | Mejorar las herramientas administrativas y tecnológicas para la planeación y ejecución de las actividades desarrolladas por el personal de la entidad. | Creciente | Subdireccion de Abastecimiento Alimentario
PILAR 4: Producción de conocimiento que genere evidencia para la toma de decisiones de política pública. | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión de Desarrollo Empresarial | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Implementar estrategias de cofinanciación de proyectos. | Decreciente | Dirección de Estudios de Desarrollo Economico
PILAR 5: Fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas. | Compras y Contratación | Gestión de Empleo | Plan Estratégico de Talento Humano | Adoptar medidas tendientes al ahorro y eficiencia del gasto. |  | Subdirección de información y estadística
PILAR 6: Comunicación estratégica para el posicionamiento de la SDDE. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Planeación Estratégica | Plan Institucional de Capacitación | Aumentar el nivel de ejecución presupuestal y de giros de la entidad por cada vigencia. |  | Subdirección de estudios estratégicos
PILAR 7. Promoción de la eficiencia, modernización y transparencia institucional. | Gobierno Digital | Atención al Ciudadano | Plan de Incentivos Institucionales | Fortalecer la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. |  | Dirección de competitividad Bogotá región
| Seguridad Digital | Gestión de Comunicaciones | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollar alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá – Región. |  | Subdirección de innovación y productividad
| Defensa Jurídica | Gestión de TIC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC/ Programa de Transparencia y Etica Pública | Fortalecer el emprendimiento de alto impacto y base tecnológica, así como el desarrollo empresarial para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá. |  | Subdireccion de Internacionalización
| Mejora Normativa | Gestión de Bienes y Servicios Generales | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Desarrollar estrategias para fortalecer el comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá. |  | Dirección de Desarrollo empresarial y empleo
| Servicio al Ciudadano | Control Disciplinario | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Fortalecer la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá. |  | Subdireccion de Emprendimiento y negocios
| Racionalización de Trámites | Gestión Contractual | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Desarrollar estrategias para fortalecer el crecimiento empresarial en los emprendedores y las empresas de Bogotá. |  | Subdireccion de financiamiento e inclusión financiera
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Gestión Documental | Plan de Acción | Implementar un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá. |  | Subdireccion de intermediación, formalización y regulación
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Gestión Financiera | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Fortalecer la difusión de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. |  | Subdirección empleo y formación
| Gestión Documental | Gestión Jurídica | Plan de Bienestar | Incrementar la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá. |  | Oficina Asesora de Planeación
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Gestión Talento Humano | Plan Estratégico de Comunicaciones PECO | Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las MIPYMES, entendiendo los cambios de la economía de la ciudad. |  | Dirección de Gestión Corporativa
| Gestión Estadística | Control Interno | Plan Institucional de Partipación Ciudadana PIPC | Promover mejoras en el ecosistema de empleo incluyente y pertinente en Bogotá. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Fortalecer la inclusión financiera, productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá. |  | Subdirección de Informática y Sistemas
| Control Interno |  |  |  |  | Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina Jurídica
Dirección de Gestión Corporativa
Subdirección administrativa y financiera
Oficina Jurídica
Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno