## Anexo Planes
FORMULACIÓN | [17 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | TOTALES |  | EJECUCIÓN ACUMULADA
[18 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Total Trimestre |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total Trimestre |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total Trimestre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total Trimestre
No | Apuesta Estratégica | Nombre del indicador de la meta | Fórmula del indicador o índice | Tipo de Programación | Unidad de Medida | Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia responsable | Actividades y/o Acciones | Financiación | Fuente de financiación | Indicador de medición de las actividades y/o acciones | Entregable | Responsable actividad/acción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
1 | Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los (as) servidores (as) públicos (as) de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, fomentando el desarrollo integral y el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar. | Cumplimiento | (No. de actividades ejecutadas /No. de actividades planeadas) * 100 | Creciente | Porcentual | Pieza de comunicación y fotos | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Subdirección Administrativa y Financiera | Feria de Emprendimiento Feria de Vivienda Conmemoración Día de la mujer Dia Felicidad Celebración Día del hombre Celebración día del Niño Visita a Museos Caminata Ecológica Celebración Día de la madre Feria de Servicios Clases de Pintura Torneo de Bolos Coaching y mentoring Vacaciones Recreativas Celebración Día del padre Celebración Cumpleaños Juegos Distritales DASCD Clase de Crochet Preparación de prepensionados. Celebración Día del amor y la amistad Celebración Día del servidor público. Halloween Festival Alumbrados Conmemoración día del Cuidador Cierre de Gestión Novena de aguinaldos Bono Navideño Promoción de servicios de la Caja Actividades de Apoyo Psicológico Bono semestral para tarde libre de práctica deportiva en la caja de compensación Manejo del Stress Alimentación Saludable Carrera Atlética Día de la visibilidad lésbica Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia Día del Orgullo Dìa de la memoria trans | No | N/A | Cumplimiento | Semaforo del Cronograma | Vanessa Reyes | 2025-02-01 | 2025-12-20 | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 8 | 0 | 6 |  | 5 |  | 9 |  | 20 | 0 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 14 | 0 | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 15 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los (as) servidores (as) públicos (as) de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, fomentando el desarrollo integral y el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar. | Satisfacción | Resultados de encuestas | Constante | Porcentual | Encuesta | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Subdirección Administrativa y Financiera | Feria de Emprendimiento Feria de Vivienda Conmemoración Día de la mujer Dia Felicidad Celebración Día del hombre Celebración día del Niño Visita a Museos Caminata Ecológica Celebración Día de la madre Feria de Servicios Clases de Pintura Torneo de Bolos Coaching y mentoring Vacaciones Recreativas Celebración Día del padre Celebración Cumpleaños Juegos Distritales DASCD Clase de Crochet Preparación de prepensionados. Celebración Día del amor y la amistad Celebración Día del servidor público. Halloween Festival Alumbrados Conmemoración día del Cuidador Cierre de Gestión Novena de aguinaldos Bono Navideño Promoción de servicios de la Caja Actividades de Apoyo Psicológico Bono semestral para tarde libre de práctica deportiva en la caja de compensación Manejo del Stress Alimentación Saludable Carrera Atlética Día de la visibilidad lésbica Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia Día del Orgullo Dìa de la memoria trans | No | N/A | Satisfacción | Tabulación Encuestas | Vanessa Reyes | 2025-02-01 | 2025-12-20 | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 8 | 0 | 6 |  | 5 |  | 9 |  | 20 | 0 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 14 | 0 | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 15 | 0 | 57 | 0
| Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los (as) servidores (as) públicos (as) de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, fomentando el desarrollo integral y el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar. | Impacto | (No. de servidores que participaran en las actividades del Plan en la vigencia 2025/ No. de servidores que participaron en las actividades del Plan en la vigencia 2024) * 100 | Creciente | Porcentual | Lista de asistencia | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Subdirección Administrativa y Financiera | Feria de Emprendimiento Feria de Vivienda Conmemoración Día de la mujer Dia Felicidad Celebración Día del hombre Celebración día del Niño Visita a Museos Caminata Ecológica Celebración Día de la madre Feria de Servicios Clases de Pintura Torneo de Bolos Coaching y mentoring Vacaciones Recreativas Celebración Día del padre Celebración Cumpleaños Juegos Distritales DASCD Clase de Crochet Preparación de prepensionados. Celebración Día del amor y la amistad Celebración Día del servidor público. Halloween Festival Alumbrados Conmemoración día del Cuidador Cierre de Gestión Novena de aguinaldos Bono Navideño Promoción de servicios de la Caja Actividades de Apoyo Psicológico Bono semestral para tarde libre de práctica deportiva en la caja de compensación Manejo del Stress Alimentación Saludable Carrera Atlética Día de la visibilidad lésbica Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia Día del Orgullo Dìa de la memoria trans | No | N/A | Impacto | Tabla de seguimiento | Vanessa Reyes | 2025-02-01 | 2025-12-20 | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 8 | 0 | 6 |  | 5 |  | 9 |  | 20 | 0 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 14 | 0 | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 15 | 0 | 57 | 0
| Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los (as) servidores (as) públicos (as) de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, fomentando el desarrollo integral y el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar. | Eficiencia | (Presupuesto ejecutado /Presupuesto asignado) * 100 | Creciente | Porcentual | Ejecución presupuestal | 2025-02-01 | 2025-12-20 | Subdirección Administrativa y Financiera | Feria de Emprendimiento Feria de Vivienda Conmemoración Día de la mujer Dia Felicidad Celebración Día del hombre Celebración día del Niño Visita a Museos Caminata Ecológica Celebración Día de la madre Feria de Servicios Clases de Pintura Torneo de Bolos Coaching y mentoring Vacaciones Recreativas Celebración Día del padre Celebración Cumpleaños Juegos Distritales DASCD Clase de Crochet Preparación de prepensionados. Celebración Día del amor y la amistad Celebración Día del servidor público. Halloween Festival Alumbrados Conmemoración día del Cuidador Cierre de Gestión Novena de aguinaldos Bono Navideño Promoción de servicios de la Caja Actividades de Apoyo Psicológico Bono semestral para tarde libre de práctica deportiva en la caja de compensación Manejo del Stress Alimentación Saludable Carrera Atlética Día de la visibilidad lésbica Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia Día del Orgullo Dìa de la memoria trans | Si | Funcionamiento | Eficiencia | Tabla de seguimiento | Vanessa Reyes | 2025-02-01 | 2025-12-20 | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 8 | 0 | 6 |  | 5 |  | 9 |  | 20 | 0 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 14 | 0 | 5 |  | 6 |  | 4 |  | 15 | 0 | 57 | 0

## Hoja2 (hidden)
PILARES | Política o componente MIPG | Proceso relacionado | Plan asociado | Objetivos Estrategicos | Tipo de Programación | Dependencia
PILAR 1: Generación de empleo. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | Plan Institucional de Archivos PINAR | Incrementar la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo. | Suma | Dirección Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario
PILAR 2: Fortalecimiento de negocios locales | Integridad | Estudios de Desarrollo Económico | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecer la gestión de talento humano y la cultura organizacional, con base en la información, el control y la evaluación. | Constante | Subdireccion de economía rural
PILAR 3: Innovación para la promoción del crecimiento económico sostenible. | Planeación Institucional | Gestión de Competitividad | Plan Anual de Vacantes | Mejorar las herramientas administrativas y tecnológicas para la planeación y ejecución de las actividades desarrolladas por el personal de la entidad. | Creciente | Subdireccion de Abastecimiento Alimentario
PILAR 4: Producción de conocimiento que genere evidencia para la toma de decisiones de política pública. | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión de Desarrollo Empresarial | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Implementar estrategias de cofinanciación de proyectos. | Decreciente | Dirección de Estudios de Desarrollo Economico
PILAR 5: Fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas. | Compras y Contratación | Gestión de Empleo | Plan Estratégico de Talento Humano | Adoptar medidas tendientes al ahorro y eficiencia del gasto. |  | Subdirección de información y estadística
PILAR 6: Comunicación estratégica para el posicionamiento de la SDDE. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Planeación Estratégica | Plan Institucional de Capacitación | Aumentar el nivel de ejecución presupuestal y de giros de la entidad por cada vigencia. |  | Subdirección de estudios estratégicos
PILAR 7. Promoción de la eficiencia, modernización y transparencia institucional. | Gobierno Digital | Atención al Ciudadano | Plan de Incentivos Institucionales | Fortalecer la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. |  | Dirección de competitividad Bogotá región
| Seguridad Digital | Gestión de Comunicaciones | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollar alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá – Región. |  | Subdirección de innovación y productividad
| Defensa Jurídica | Gestión de TIC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC/ Programa de Transparencia y Etica Pública | Fortalecer el emprendimiento de alto impacto y base tecnológica, así como el desarrollo empresarial para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá. |  | Subdireccion de Internacionalización
| Mejora Normativa | Gestión de Bienes y Servicios Generales | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Desarrollar estrategias para fortalecer el comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá. |  | Dirección de Desarrollo empresarial y empleo
| Servicio al Ciudadano | Control Disciplinario | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Fortalecer la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá. |  | Subdireccion de Emprendimiento y negocios
| Racionalización de Trámites | Gestión Contractual | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Desarrollar estrategias para fortalecer el crecimiento empresarial en los emprendedores y las empresas de Bogotá. |  | Subdireccion de financiamiento e inclusión financiera
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Gestión Documental | Plan de Acción | Implementar un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá. |  | Subdireccion de intermediación, formalización y regulación
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Gestión Financiera | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Fortalecer la difusión de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. |  | Subdirección empleo y formación
| Gestión Documental | Gestión Jurídica | Plan de Bienestar | Incrementar la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá. |  | Oficina Asesora de Planeación
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Gestión Talento Humano | Plan Estratégico de Comunicaciones PECO | Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las MIPYMES, entendiendo los cambios de la economía de la ciudad. |  | Dirección de Gestión Corporativa
| Gestión Estadística | Control Interno | Plan Institucional de Partipación Ciudadana PIPC | Promover mejoras en el ecosistema de empleo incluyente y pertinente en Bogotá. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Fortalecer la inclusión financiera, productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá. |  | Subdirección de Informática y Sistemas
| Control Interno |  |  |  |  | Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina Jurídica
Dirección de Gestión Corporativa
Subdirección administrativa y financiera
Oficina Jurídica
Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno