## Anexo Planes
MISIÓN: | Somos la entidad Distrital que lidera la formulación, gestión y ejecución de políticas de desarrollo económico, competitividad y economía rural, orientadas a promover y fortalecer las empresas y emprendedores, el abastecimiento alimentario y la promoción de empleo y de nuevos ingresos para los ciudadanos en la Bogotá-Región.
VISIÓN: | La SDDE será reconocida en el año 2024 como una entidad efectiva en la implementación y en la gestión de políticas de desarrollo económico, orientadas a la inclusión productiva, el emprendimiento y la empleabilidad para alcanzar la reactivación y adaptación económica, a través del fortalecimiento y promoción de los corazones productivos y desarrollo de sectores de alto impacto, la innovación y la creatividad en la Bogotá-Región
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  | IDENTIFICACIÓN CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | [6 empty] | FORMULACIÓN | [17 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [7 empty] | TOTALES |  | EJECUCIÓN ACUMULADA
[27 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Total Trimestre |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Total Trimestre |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total Trimestre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total Trimestre
Objetivo Estratégico PDD | Meta Plan de Desarrollo | Pilares (Institucionales) | Objetivos estratégicos | Proyecto de inversión | Dependencia | Proceso relacionado | Política MIPG | Plan Institucional Asociado | No | Apuesta Estratégica | Nombre del indicador de la meta | Fórmula del indicador o índice | Tipo de Programación | Unidad de Medida | Producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Dependencia responsable | Actividades y/o Acciones | Financiación | Fuente de financiación | Indicador de medición de las actividades y/o acciones | Entregable | Responsable actividad/acción | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% | Proyecto 1. Actualización e implementación de instrumentos archivísticos | Eficacia | Creciente | porcentual | TRD evaluadas y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos. | 2025-07-01 | 31/06/2026 | Subdirección Administrativa y Financiera | Presentar la Tablas de Retención documental para evaluación y convalidación. | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | TRD presentadas para su evaluación y convalidadas al Archivo de Bogotá (3) | Comunicación de radicación de TRD para su evaluación y convalidación por el Archivo de Bogotá. | Profesional universitario | 2025-07-01 | 31/06/2026 | [24 empty] | 1
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | TVD evaluadas y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos. | 2025-03-01 | 2005-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Presentar las Tablas de Valoración Documental TVD para evaluación y convalidación. | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | TVD presentadas para su evaluación y convalidadas al Archivo de Bogotá (3) | Comunicación de radicación de TVD para su evaluación y convalidación por el Archivo de Bogotá. | Profesional universitario | 2025-03-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 1
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Creciente | porcentual | Tablas de control de acceso | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Actualizar las tablas de control de acceso por dependencias de la entidad. | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | TCA de las 24 dependencias elaboradas | Tablas de control de acceso | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 1
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Creciente | porcentual | Inventarios actualizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Actualizar inventarios documentales de archivos de derechos humanos, todas las dependencias | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Inventarios actualizados | Inventarios actualizados | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | Inventario documental actualizado | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Intervención del Fondo documental acumulado 2006-2016 (62.76 mtl para el 2025) | Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Cumplimiento en la intervención de metros lineales de Archivo | Inventario documental actualizado | Profesional universitario | 2025-07-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% | Proyecto 2. Desarrollo del Programa de Gestión documental | Eficacia | Creciente | porcentual | PGD Actualizado | 2025-01-01 | 31/06/2025 | Subdirección Administrativa y Financiera | Actualizar el Programa de gestión documental vigencia 2025 | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | PGD Actualizado | PGD Actualizado | Profesional universitario | 2025-01-01 | 31/06/2025
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | Matriz seguimiento actividades PGD programadas 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementación programa de gestión documental, actividades 2025 | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | actividades PGD programadas 2025 | Matriz seguimiento actividades PGD programadas 2025 | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Suma | porcentual | Matriz seguimiento actividades PGD programas específicos 2025 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementación de programas específicos PGD, actividades 2025 | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | actividades PGD programas específicos 2025 | Matriz seguimiento actividades PGD programas específicos 2025 | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Creciente | porcentual | Procedimientos y formatos actualizados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Actualización procedimientos y formatos del proceso de gestión documental, los que se requieran | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Procedimientos y formatos actualizados | Procedimientos y formatos actualizados | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% | Proyecto 3. Conservación del patrimonio documental institucional | Eficacia | Creciente | porcentual | Diagnóstico estado SIC | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Actualización diagnostico estado actual de conservación documental de acuerdo con las nuevas condiciones del archivo | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Diagnóstico estado SIC | Diagnóstico estado SIC | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-03-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Creciente | porcentual | Sistema integrado de conservación | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Actualizar Sistema Integrado de conservación SIC. | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Sistema integrado de conservación | Sistema integrado de conservación | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-03-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Creciente | porcentual | Acta aprobación SIC por el CIGD | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Aprobar el SIC por la instancia competente. | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Acta aprobación SIC por el CIGD | Acta aprobación SIC por el CIGD | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-03-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Suma | porcentual | Actividades implementación SIC | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementación de Sistema Integrado de conservación SIC. | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Actividades implementación SIC | Actividades implementación SIC | Profesional universitario | 2025-04-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% | Proyecto 4. organización de documentos físicos y electrónicos de los archivos de gestión y central | Eficacia | Constante | porcentual | Inventario documental expedientes digitalizados | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Digitalización de los contratos 2013 – 2021 (137.5 mtl para el 2025) | Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Cumplimiento meta de digitalización mensual | Inventario documental expedientes digitalizados | Profesional universitario | 2025-02-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | Inventario documental expedientes revisados y cargados a Gesdoc | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Revisión de calidad digitalización y cargue al gestor documental con medios magnéticos contratos 2010-2021 | Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Cumplimiento meta de revisión y cargue al gestor documental | Inventario documental expedientes revisados y cargados a Gesdoc | Profesional universitario | 2025-02-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | Inventario documental expedientes intervenidos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Intervenir 31.9 MTL que están en el archivo central aplicando la TRD vigente | Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Cumplimiento meta de intervención | Inventario documental expedientes intervenidos | Profesional universitario | 2025-02-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | Inventario documental expedientes revisados | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar control de calidad de los expedientes intervenidos | Contratación Directa - Servicios de apoyo a la gestión | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Cumplimiento control de calidad expedientes intervenidos | Inventario documental expedientes revisados | Profesional universitario | 2025-02-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | Lista de asistencia acompañamiento | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar acompañamiento a las dependencias con el fin de orientar en la conformación de expedientes y organización de sus archivos de gestión electrónicos y físicos. | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Visitas de acompañamiento dependencias | Lista de asistencia acompañamiento | Profesional universitario | 2025-02-01 | 2025-12-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% | Proyecto 5. Capacitaciones sobre Gestión documental | Eficacia | Creciente | porcentual | PIC actualizado | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | PIC con temas de gestión documental | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | PIC actualizado | PIC actualizado | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-01-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Constante | porcentual | Cronograma de capacitación gestión documental elaborado | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Cronograma de capacitación | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Cronograma de capacitación gestión documental elaborado | Cronograma de capacitación gestión documental elaborado | Profesional universitario | 2025-01-01 | 2025-01-31
[10 empty] | Elevar el nivel de efectividad en la gestion publica del sector, en el marco de MIPG al menos en 73% |  | Eficacia | Creciente | porcentual | Listas de asistencia de capacitaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Capacitaciones realizadas gestión documental | Contratación Directa - Servicios profesionales | proyecto de inversión 7849-Mantener y realizar el seguimiento al 100% de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR | Listas de asistencia de capacitaciones | Listas de asistencia de capacitaciones | Profesional universitario | 2025-02-01 | 2025-12-31
Note on AB16: ====== ID#AAABbpSTFVM Alejandro Escobar (2025-01-17 22:25:12) Se recomienda que las actividades que no sean de tracto sucesivo o de obligatoriedad legal al 31 de diciembre, se cierren el 30-11-25
Note on AB18: ====== ID#AAABbpSTFVQ Alejandro Escobar (2025-01-17 22:25:17) Se recomienda que las actividades que no sean de tracto sucesivo o de obligatoriedad legal al 31 de diciembre, se cierren el 30-11-25
Note on AB19: ====== ID#AAABbpSTFVU Alejandro Escobar (2025-01-17 22:25:22) Se recomienda que las actividades que no sean de tracto sucesivo o de obligatoriedad legal al 31 de diciembre, se cierren el 30-11-25

## Hoja2 (hidden)
PILARES | Política o componente MIPG | Proceso relacionado | Plan asociado | Objetivos Estrategicos | Tipo de Programación | Dependencia
PILAR 1: Generación de empleo. | Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario | Plan Institucional de Archivos PINAR | Incrementar la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo. | Suma | Dirección Desarrollo Rural y Abastecimiento Alimentario
PILAR 2: Fortalecimiento de negocios locales | Integridad | Estudios de Desarrollo Económico | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecer la gestión de talento humano y la cultura organizacional, con base en la información, el control y la evaluación. | Constante | Subdireccion de economía rural
PILAR 3: Innovación para la promoción del crecimiento económico sostenible. | Planeación Institucional | Gestión de Competitividad | Plan Anual de Vacantes | Mejorar las herramientas administrativas y tecnológicas para la planeación y ejecución de las actividades desarrolladas por el personal de la entidad. | Creciente | Subdireccion de Abastecimiento Alimentario
PILAR 4: Producción de conocimiento que genere evidencia para la toma de decisiones de política pública. | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión de Desarrollo Empresarial | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Implementar estrategias de cofinanciación de proyectos. | Decreciente | Dirección de Estudios de Desarrollo Economico
PILAR 5: Fortalecimiento de redes y alianzas estratégicas. | Compras y Contratación | Gestión de Empleo | Plan Estratégico de Talento Humano | Adoptar medidas tendientes al ahorro y eficiencia del gasto. |  | Subdirección de información y estadística
PILAR 6: Comunicación estratégica para el posicionamiento de la SDDE. | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Planeación Estratégica | Plan Institucional de Capacitación | Aumentar el nivel de ejecución presupuestal y de giros de la entidad por cada vigencia. |  | Subdirección de estudios estratégicos
PILAR 7. Promoción de la eficiencia, modernización y transparencia institucional. | Gobierno Digital | Atención al Ciudadano | Plan de Incentivos Institucionales | Fortalecer la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. |  | Dirección de competitividad Bogotá región
| Seguridad Digital | Gestión de Comunicaciones | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollar alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá – Región. |  | Subdirección de innovación y productividad
| Defensa Jurídica | Gestión de TIC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC/ Programa de Transparencia y Etica Pública | Fortalecer el emprendimiento de alto impacto y base tecnológica, así como el desarrollo empresarial para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá. |  | Subdireccion de Internacionalización
| Mejora Normativa | Gestión de Bienes y Servicios Generales | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Desarrollar estrategias para fortalecer el comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá. |  | Dirección de Desarrollo empresarial y empleo
| Servicio al Ciudadano | Control Disciplinario | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Fortalecer la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá. |  | Subdireccion de Emprendimiento y negocios
| Racionalización de Trámites | Gestión Contractual | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Desarrollar estrategias para fortalecer el crecimiento empresarial en los emprendedores y las empresas de Bogotá. |  | Subdireccion de financiamiento e inclusión financiera
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Gestión Documental | Plan de Acción | Implementar un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá. |  | Subdireccion de intermediación, formalización y regulación
| Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Gestión Financiera | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA | Fortalecer la difusión de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. |  | Subdirección empleo y formación
| Gestión Documental | Gestión Jurídica | Plan de Bienestar | Incrementar la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá. |  | Oficina Asesora de Planeación
| Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción | Gestión Talento Humano | Plan Estratégico de Comunicaciones PECO | Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las MIPYMES, entendiendo los cambios de la economía de la ciudad. |  | Dirección de Gestión Corporativa
| Gestión Estadística | Control Interno | Plan Institucional de Partipación Ciudadana PIPC | Promover mejoras en el ecosistema de empleo incluyente y pertinente en Bogotá. |  | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  |  | Fortalecer la inclusión financiera, productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá. |  | Subdirección de Informática y Sistemas
| Control Interno |  |  |  |  | Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina Jurídica
Dirección de Gestión Corporativa
Subdirección administrativa y financiera
Oficina Jurídica
Subdirección administrativa y financiera
Oficina de Control Interno