## PROCEDIMIENTO
|  | Gestión de Bienes y Servicios Generales |  | Código: | GBSG-P19
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | 2024-10-24
|  | Gestión de eventos mediante la bolsa logística |  | Página: | Página 01 de 01
LÍDER DEL PROCESO: |  | Director de Gestión Corporativa
OBJETIVO: |  | Asegurar la correcta planeación, ejecución, control y supervisión de los servicios logísticos requeridos para eventos y actividades bajo la Bolsa Logística, en el marco de los planes, programas y proyectos de la SDDE, garantizando el cumplimiento de la normativa de contratación estatal.
ALCANCE: |  | El procedimiento aplica a todas las áreas de la SDDE que intervienen en la solicitud, planificación y ejecución de eventos logísticos, incluyendo a los operadores logísticos, contratistas y terceros que prestan servicios. Cubre desde la formalización de requerimientos hasta el cierre de las actividades logísticas y el pago al operador.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Supervisor del contrato de Bolsa Logística designado por el Ordenador del Gasto de la SDDE.
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | BOLSA LOGÍSTICA: Mecanismo que permite agrupar y administrar diversos servicios logísticos bajo un único contrato. CONTRATANTE: Para el caso de la contratación estatal, este procedimiento se refiere únicamente a la SDDE. CONTRATISTA: Persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, que individualmente o en conjunto con otra(s), bajo la modalidad de consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura, o sociedad con objeto único, se obliga(n) a una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación. SUPERVISOR: La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados”. La supervisión será ejercida por quien designe el ordenador del gasto y apoyada por cada uno de los gerentes del proyecto de inversión (directores) y serán los responsables de los requerimientos presentados a la supervisión. TARIFARIO: Es el listado de los precios o cuotas a pagar que se exige para utilizar un servicio o acceder a un producto. ÍTEMS NO PREVISTOS: Se entiende como ítems no previstos aquellos bienes y servicios que NO están incluidos en la propuesta económica (tarifario). ESTUDIO DE MERCADO: Es un proceso de investigación que permite conocer el precio del mercado de un bien o servicio. PORCENTAJE PAGOS A TERCEROS(FEE): Este porcentaje se establece como el valor que cobra el contratista por la intermediación realizada para el pago de locaciones, talento humano, participación en eventos de ciudad que deban ser contratados con características específicas que impidan la realización de un estudio de mercado.
BASE DOCUMENTAL: |  | Guía Operativa de Bolsa Logística Formato de requerimiento de servicios logísticos
BASE LEGAL: |  | LEY 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Decreto 1510 de 2013: Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Resolución 705 DE 2023 “Por medio de la cual se adopta y actualiza el Manual de Contratación y Supervisión en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Guía Metodológica para el Ejercicio de Supervisión de Contratos y Convenios en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | * Las áreas solicitantes, al inicio de cada vigencia (contrato/año), deberán entregar una planeación/proyección de eventos a realizar por proyecto de inversión acorde al presupuesto asignado hasta el mes de diciembre de cada año. * El área deberá informar a la Supervisión cualquier modificación que presente la planeación mencionada. * Las áreas solicitantes deberán observar principios de austeridad en el gasto, asegurando que los servicios logísticos contratados sean los estrictamente necesarios. * Las áreas deberán delegar un enlace con el equipo de Bolsa Logística, para facilitar la comunicación y gestión.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Planificación anual de eventos Entregar proyección de eventos a realizar por proyecto de inversión. Todas las áreas de la SDDE que administren recursos de inversión, ya sean misionales o de apoyo, deben presentar al equipo de Bolsa Logística una proyección detallada de los eventos y actividades planificadas para la vigencia anual. |  | Director, Subdirector o Jefe de Oficina de la dependencia solicitante |  | Documento de planeación anual de eventos
2 |  | Solicitud del evento Las áreas involucradas realizan la solicitud formal a los profesionales a cargo de la Bolsa Logística, mediante el formato GBSG-P19-F1, con un minimo de cinco (5) días hábiles antes de la fecha de inicio del evento. Se remitirá con los documentos soporte al correo: bolsalogistica@desarrolloeconomico.gov.co NOTA: Para el correcto diligenciamiento del formato es necesario revisar las orientaciones de la Guía Operativa de la Bolsa Logística GBSG-P19-GU1 |  | Enlaces designado o profesional responsable del evento del area solicitante |  | Formato de solicitud de requerimientos
3 |  | Revisión del requerimiento El Equipo de Bolsa Logística verifica la completitud y conformidad de la solicitud recibida, incluyendo todos los formatos y documentos requeridos. |  | Profesionales Subsecretaría | Verificar cumplimiento de requisitos de la solicitud | Requerimiento numerado
¿Cumple con los requisitos de la solicitud? SI: Continue con la actividad 4 y asigne un número de identificación único y consecutivo. NO: Continue con la actividad 2 y devuelva al área solicitante para la subsanación.
4 |  | Radicación en GESDOC El área solicitante radica en el sistema GESDOC el requerimiento, junto con el memorando de radicación y el formato de austeridad del gasto, todos aprobados y firmados por el Director/Subdirector o Jefe de Oficina responsable. |  | Enlaces designado o profesional responsable del evento del area solicitante | La solicitud se encuentra radicada por GESDOC compuesta del formato y los documentos soporte, según el requerimiento respectivo. | Memorando
5 |  | Enviar la solicitud al operador Una vez radicado en GESDOC, el requerimiento será enviado al operador por el equipo de Bolsa Logística. En éste se enviarán los siguientes documentos: *El formato GBSG-P19-F1 *Los documentos solicitados en la Guia Operativa para el Pago a Terceros y en los casos que aplique: *Estudio de mercado de ítems no previstos, con las tres cotizaciones de las áreas solicitantes. *Link con artes en caso del requerimiento necesite producción de material POP o Merchandising. |  | Profesionales Subsecretaría |  | Correo electrónico de envío
6 |  | Remisión de propuesta técnica y presupuestal El operador logístico revisa el presupuesto total del evento y lo devuelve al equipo de Bolsa Logística. Este equipo realiza una revisión técnica y presupuestal, y reenvía el presupuesto al área solicitante para su revision y vistos buenos. Se atienden comentarios o retroalimentación si los hubiera. |  | Profesionales Subsecretaría Operador Logístico.
7 |  | Aprobación Técnica y presupuestal El Director o Subdirector o Jefe de Oficina encargada revisa y aprueba la propuesta técnica y presupuestal. NOTA: La aprobación debe ser remitida desde el correo del Director y/o Subdirección o jefe de oficina. Debe incluir el valor proyectado del requerimiento con los impuestos correspondientes. Debe incluir las observaciones, que el área considere necesarias, resaltadas en el correo electrónico y adjuntas en el formato de Excel con el detalle de los items y su valor aprobado. |  | Director, Subdirector o Jefe de Oficina de la dependencia solicitante |  | Correo electrónico de aprobación
8 |  | Ejecución del evento Iniciar el montaje, ejecución y posterior desmontaje del evento por parte del operador y acompañamiento del área misional en campo. El área solicitante deberá guiar y dirigir la ejecución del evento de principio a fin; al terminar el evento se deberá firmar el Recibido a Satisfacción primero por parte de la Dirección/Subdirección encargada y segundo por parte de la supervisión. NOTA: Se debe cumplir con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que aplique. |  | Operador Logístico Área solicitante |  | Registros del evento
9 |  | Pago al operador Para proceder con el pago al operador por los bienes o servicios proporcionados, se debe cumplir con los requisitos definidos en la Guía Operativa Logística GBSG-P19-GU1. Es deber de las áreas solicitantes, del operador y del equipo de Bolsa Logística velar por el debido cumplimiento de los requisitos para el pago al operador. |  | Supervisor del contrato |  | Documentos definidos en la Guía Operativa Logística GBSG-P19-GU1
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Adopción del procedimiento |  |  | Subsecretaría |  | 2024-10-24 | 1
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Victor Vidal Profesional Subsecretaría | Jose Fuentes Ortega Asesor Despacho | Álvaro Peréz Tirado Director de Gestión Corporativa | Luz Mireya Alarcón Profesional Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno Panesso Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-24
PE-P1-F2
Solicitar el evento
Radicación en GESDOC
Enviar la solicitud al operador logístico
Remisión de propuesta técnica y presupuestal
Aprobación técnica y presupuestal
Ejecución del evento
Fin
Pago al operador
Planificar los eventos de Bolsa Logística
Inicio
Revisión del requerimiento
P
P
P
Cumple
SI
NO

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo