## PROCEDIMIENTO
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Código: | GCR-P3
|  |  |  | Versión: | 5
|  |  |  | Fecha: | 06 de Junio de 2024
|  | Supervisión de Personas Jurídicas y Naturales |  | Página: | Página 1 de 8
LÍDER DEL PROCESO: |  | JEFE OFICINA JURIDICA
OBJETIVO: |  | Establecer el conjunto de actividades encaminadas al control y vigilancia permanente de la ejecución del contrato y/o convenio, a través del seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable del mismo, con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual.
ALCANCE: |  | El procedimiento va desde la designación de la supervisión en la minuta del contrato y/o convenio o memorando de designación de supervisión hasta la firma del acta de liquidación y cierre del expediente contractual.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Jurídica
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | ACTA DE INICIO: Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, en el cual se deja constancia del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley o en la reglamentación interna, que permiten la iniciación formal de actividades, registrando la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de ejecución del contrato. ACTA DE CIERRE: documento que consigna datos relevantes del contrato o convenio por medio del cual la supervisión certifica el cumplimiento de todas las obligaciones post- contractuales, independientemente del tipo de contrato o convenio celebrado por la entidad. En concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. ACTA DE INTERVENTORÍA: Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el contratista, efectúan acuerdos no sustanciales respecto de la ejecución del contrato o dejan constancia de asuntos debatidos de injerencia en su desarrollo satisfactorio: cronogramas de trabajo, metodologías, aprobación de diseños o productos intermedios, etc. ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento de balance final del contrato, suscrito entre el contratista, el interventor o supervisor del contrato y el ordenador del gasto, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el Contratista, los pagos efectuados por la entidad, los ajustes, reconocimientos, revisiones, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las Partes, saldo a favor o en contra del Contratista y las declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus obligaciones, finiquitando la relación contractual. ACTA DE RECIBO FINAL: Documento en el cual se deja constancia del recibo por parte del contratante, del objeto contratado. ACTA DE RECIBO PARCIAL: Documento de corte parcial de cuentas entre las Partes, en el cual se deja constancia de lo ejecutado por el Contratista a la fecha del acta y de los pagos realizados hasta el momento por la entidad. ACTA DE REINICIO O REANUDACIÓN: Documento suscrito entre el Contratista y el Interventor o Supervisor, por el cual se reanuda la ejecución de los trabajos después de una suspensión. ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor del contrato, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución del mismo (y por tanto su plazo), de común acuerdo entre las partes, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En ella debe constar la fecha de suspensión, las causas que la generan, la fecha probable de reinicio (si es posible) y demás aspectos que se estimen pertinentes. Su suscripción exige la modificación de la garantía única que ampara del Contrato. ACTA NOVEDAD CONTRATO TERMINACION ANTICIPADA: Es la modificación contractual en la que se da por finalizado el contrato antes del tiempo inicial suscrito. APOYO A LA SUPERVISION: El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Estatales celebren contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión de los contratos que suscriben. OJ: Oficina Jurídica SECOP El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- . es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos EFECTIVIDAD: Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. EFICACIA: Tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Grado de cumplimiento en la liquidación de contratos o convenios con relación al número a liquidar. EFICIENCIA: Grado de aprovechamiento de los recursos disponibles. De qué manera se utilizaron los recursos empleados en determinados procesos. EXPEDIENTE CONTRACTUALl: Serie ordenada de actuaciones administrativas documentadas tendiente a la celebración de un contrato con el que se pretenden satisfacer intereses públicos. GESTIÓN: Teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los indicadores de gestión están relacionados con las razones que permiten administrar realmente un proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de los procedimientos de contratación en proceso de aplicación y de los cuellos de botella, que generan incumplimientos al interior de la SDDE.
INCUMPLIMIENTO: Falta, acto opuesto y en consecuencia, falta de ejecución, o ejecución inexacta de la prestaciónación o realización de un deber puesto por una norma, resolución administrativa, acto o contrato. INTERVENTORIA: La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. La interventoría es realizada por persona natural o jurídica contratada para ese fin. MODIFICACIÓN: Es la variación de ciertas condiciones inicialmente pactadas en los contratos estatales, cuando sea necesario para lograr la finalidad de los mismos, en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve. La modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. Dicha modificación no puede ser de tal magnitud que altere la esencia del contrato y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que en este evento ya no se estaría en presencia de una modificación, sino ante la celebración de un nuevo contrato. Los tipos de modificaciones más comunes son la adición, prórroga, cesión, suspensión, terminación anticipada y otro sí. SUPERVISIÓN: Consiste en el seguimiento tecnico , administrativo, financiero, contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por la misma SDDE cuando no requieren conocimientos especializados SUPERVISOR: Consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados”. La supervisión es ejercida por la Entidad Estatal
BASE DOCUMENTAL: |  | Designación de la supervisión (minuta) Contrato de interventoría • Acta de Inicio, • Acta de liquidación, • Acta novedad contrato terminación anticipada:, • Acta de suspensión, • Acta de reinicio o reanudación, • Acta de interventoría, • Acta de recibo final, • Acta de recibo parcial. Estudios y documentos previos del contrato o convenio Contrato o convenio Informe de ejecución mensual de supervisión Informe ejecución financiera de convenios Informe de ejecución final Liquidación del contrato Manual de Contratación y Supervisión SDDE GCR-P3-FX Acta de Cierre Expediente Contractual SECOP II
BASE LEGAL: |  | ▪Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 6, 123 y 124, 269. ▪Ley 80 de 1993. "Por el cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública y Decretos Reglamentarios. "Modificada por la Ley 1150 del 2007 " Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia y se dictas otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos". Articulo 4,5, Numeral 1, Artículo 14, artículos 23, 32,51, 52 y 53. modificado por el artículo 2° de la Ley 1882 de 2018 ▪Ley 190 de 1995-Estatuto Anticorrupción ▪Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículo 83 ▪Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" Artículo 2.2.1.2.1.2.19. ▪ Ley 1882 de 2018 Artículo 2. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 ▪ Ley 1952 de 2019 Artículos 54 y 70.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | 1. La supervisión de un contrato/convenio: El supervisor de los contratos siempre es un funcionario de la Entidad. Para su selección debe tenerse en cuenta que el mismo no requiere un perfil predeterminado, pero que sí es necesario que pueda actuar al menos como par del contratista y que tenga asignadas funciones relacionadas con el objeto contractual. 2. La interventoría: Esta vigilancia o seguimiento técnico de la ejecución de las obligaciones contractuales, es ejercido por una persona natural o jurídica externa a la entidad, quien adquiere la condición de contratista, cuando: i) La ley determine expresamente la obligación de contratar este servicio en contratos determinados por la misma ley; ii) El contrato/convenio a vigilar tiene un componente técnico especializado que requiera de conocimientos específicos de esa misma índole. 3. En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de correo electrónico, los cuales podrán ser impresos únicamente para las respectivas firmas y para su destino final. 4. Batería de Indicadores: Los indicadores permiten llevar a cabo un proceso de medición y facilitan la toma de decisiones, evidencian el cumplimiento del objeto del contrato o convenios (Estos indicadores "UNICAMENTE" aplican para contratos o convenios, los que se establecerán en los estudios previos). 5. Apoyo a la supervisión: El supervisor podra contar con un funcionario o contratista que apoye a la supervisión, esta designación se realizará mediate memorando. Esta figura no reemplaza la responsabilidad del supervisor del contrato o convenio. 6. Informes y Seguimientos Financieros: En el marco del seguimiento financiero responsabilidad de supervisores, apoyos a supervisión o interventores a Contratos y Convenios con recursos entregados en administración, debe tenerse en cuenta la Guía para la solicitud y validación de información financiera de convenios y contratos con recursos entregados en administracion por parte de los supervisores, apoyo a supervisión e interventorias y la Guía para el Reporte del Informe Financiero de Convenios del proceso de Gestión Fnanciera. 7.Tablero de control : Se debe diligenciar en el tablero de control de procesos contractuales de persona jurídica por parte de los supervisores, donde se debe registrar lel cumplimiento de productos y documentos de manera concurrente, con el proceso contractual.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Definir Supervisor del Contrato En esta actividad las dependencias definen en los estudios previos el responsable que ejercerá la supervisión del proceso contractual el cual será corroborado por el ordenador del gasto en el contrato. |  | Áreas que solicitan la adquisición de bienes, obras o servicios -Área responsable de elaborar la minuta o clausulado según corresponda Oficina Jurídica, - Dirección de Gestión Corporativa Ordenador del Gasto SDDE
2 |  | Comunicar de inicio de ejecución La comunicación se realiza a travez de correo electrónico por parte del abogado al supervisor, en el cual se indicará que se han cumplido los requisitos de ejecucion del contrato y se adjuntan Minuta o Clausulado, CDP, CRP, Polizas y soporte de publicacion en SECOP II |  | OJ- Abogado Designado
3 |  | Recibir la comunicacion de inicio de ejecución En esta actividad el supervisior recibe correo electrónico de designación de supervisión junto con sus anexos. Si requiere un apoyo de supervisión, el supervisor deberá tener en cuenta la política de operación 5. Apoyo a la Supervisión. |  | Supervisor o interventor / Dependencia que tiene la necesidad | El profesional designado realiza la verificación documental ante la comunicacion de designación de supervisión, con el fin de iniciar el respectivo seguimiento de ejecución contractual, técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato o convenio, esta actividad se realiza cada vez que sea designada la supervisión o interventoría. En caso de presentarse alguna observación, esta debe ser enviada por escrito a la Oficina Jurídica con copia a la Dirección de Gestión Corporativa, indicando los motivos que sustentan la observación.
4 |  | ¿El contrato es con Persona Jurídica? SI: Continua con la actividad siguiente: Suscribir acta de inicio No: Continua con la actividad 6
5 |  | Suscribir acta de inicio Esta actividad aplica solo a Personas Jurídicas, en ella se convoca al contratista o cooperante para suscribir acta de inicio y empezar la ejecución del contrato o convenio. El acta de inicio se debe publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los términos establecidos. |  | Supervisor/Contratista o cooperante / Dependencia que tiene la necesidad | Es responsabilidad del supervisor/ interventor y contratista/cooperante la firma del acta de inicio para su respectiva ejecución y seguimiento contractual, técnica, administrativa, jurídica y financiera. Documento que debe ser publicado una vez se suscriba por las partes, el mismo debe ser cargado en la plataforma SECOP II para su seguimiento y control. La no publicidad de este documento conlleva al no cumplimiento de la normatividad vigente, respecto a la publicidad de la contratación
6 |  | Iniciar ejecución contractual y reportar los informes requeridos El contratista o cooperante inicia la ejecución contractual de acuerdo a los términos definidos en los documentos contractuales. En los periodos establecidos en el contrato el contratista debe elaborar los informes de ejecución y sus soportes para remisión al supervisor. Nota: Los formatos de ejecución de contratos se encuentran diferenciados para Prestacion de servicios Profesionales y apoyo a la Gestión y para Convenios Consultar en Intranet Formatos Proceso Gestión contractual). | *De acuerdo al tiempo de ejecución del contrato suscrito. | Contratista/Cooperante
7 |  | Elaborar y avalar informes de supervisión El supervisor avalará los informes mensuales o periódicos de ejecución ( previa verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, recibo a satisfacción de los bienes, productos o servicios y cumplimiento de requisitos legales e internos para pago), para proceder a expedir el certificado de pago. Se debe dar aplicación a la medición de los indicadores definidos en el formato diseñado para tal fin, en el caso que aplique. Así mismo deben reportarse todos los informes financieros requeridos a nivel institucional en los términos del proceso de Gestión Financiera. Ver Política de Operación 6. |  | Supervisor/Contratista o cooperante / Dependencia que tiene la necesidad | El supervisor del contrato o convenio avalará los informes mensuales o conforme al periodo determinado de ejecución, con el fin de realizar el seguimiento contractual, técnico, administrativo, jurídico y financiero, diligenciando los indicadores definidos en el formato diseñado para tal fin, de acuerdo a lo establecido en el estudio previo. El supervisor o interventor debe establecer en el informe de supervisión/interventoría las observaciones que haya lugar. El supervisor realiza la verificación de la completitud de productos y documentos de ejecución contractual del contratista para la gestión del pago. Si se encuentran observaciones el supervisor indica al contratista la subsanacion de los mismos mediante correo electrónico. Unicamente se aprueba gestión de pago con documentos completos.El soporte se asocia aprobación del pago queda en SECOP II(Para incumplimiento tener en cuenta el rombo de decisión 17 y actividades derivadas)
8 |  | ¿Se requiere ajustes en los informes de ejecuión y anexos? NO: Continua con la actividad siguiente: Cargar informe de supervisión en SECOP SI: Devolver a la actividad 6
9 |  | Cargar informe de supervisión en SECOP II Una vez avalados, el contratista tiene la obligaciòn de cargar los informes mensuales o conforme al periodo determinado de ejecución del contrato o convenio en la plataforma SECOP II para que posteriormente el supervisor/interventor por la misma plataforma, de aprobación al informe del periodo. Los supervisores cargarán los informes y evidencias en la platafoma de Gestión Documental de la entidad. |  | Contratista y Supervisor/interventor | Una vez se haya aprobado por el supervisión/interventor, conforme a la periodicidad definida en los documentos contractuales , el contratista publicará en la plataforma SECOP II los informes de supervisión, lo que permitirá soportar los avances de ejecución del contrato/convenio en la plataforma, la cual determina la trazabilidad de los mismos. El supervisor verificara el cargue de la información y al verificar que esta es correcta procederá a aprobar el pago en SECOP II. El contratista deberá radicarla mediante correo electronico a la SAF de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin.
10 |  | ¿Se requiere modificación del contrato o convenio? SI: Continua con la actividad siguiente No: Continua con la actividad 17
11 |  | Elaborar justificación de modificación El supervisor/interventor elaborará la respectiva justificación de modificación al contrato/convenio de acuerdo a las necesidades técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales que surjan de la ejecución de contrato/ convenio a través del formato GCR-P1-F3 y remite a la OJ al correo electrónico contratacionoaj@desarrolloeconomico.gov.co, en un término mínimo de dos (02) días hábiles (En el caso de prorrogas, cesiones y terminaciones debe ser entregada a OJ como minimo tres (3) dias habiles antes de la fecha limite requerida dependiendo de la solicitud), para su respectiva revisión y legalización. |  | Supervisor
12 |  | Recepción de solicitud de modificación contractual La OJ, recibe la solicitud de elaboración de adicionar, prorrogar, modificar, ceder, suspender o terminar anticipadamente contratos/convenios que envía la Dirección Técnica u Oficina respectiva mediante SISCO y correo electronico y designa al abogado para el respectivo trámite |  | OJ
13 |  | Revisar la solicitud modificación contractual En esta actividad el Abogado designado revisa, analiza y aprueba la justificación técnica para la elaboración de modificación al contrato o convenio |  | Contratista/Cooperante | Una vez recibida la solicitud de modificacion el abogado designado revisa los datos consignados en la misma junto con la justificacion de la solicitud y el cumplimiento de los parámetros legales, criterios presupuestales etc, de acuerdo a lo descrito en la solicitud. Si requiere ajustes debe comunicarse al solicitante para su subsanación mediante correo electrónico.
14 |  | ¿La solicitud de modificación contractual o del convenio es válida? SI: Continua con la actividad 16 NO: Devolver a la actividad 10
15 |  | Elaborar y legalizar de la modificación contractual En esta actividad el abogado designado realiza la modificación contractual,conforme a la modificación y respectivos anexos. El abogado designado procede a realizar la modificacion a travez de plataforma SECOPII para la posterior suscripción por las partes, en donde el supervisor es notificado por parte del abogado vía correo electrónico, adicional a ello la modificación es cargada por el abogado en el aplicativo de la gestión documental de la Entidad |  | Abogado designado
16 |  | Suscribir la modificación contractual El contratista revisa en SECOP II y si se encuentra de acuerdo debe aceptarla en el campo establecido en SECOP II. Si tiene alguna observación debe informarle al abogado designado. |  | Contratista | El contratista, revisa en SECOP y si se encuentra de acuerdo se acepta en el campo establecido, de lo contrario le informa al abogado designado mediante correo electrónico para su ajuste.
17 |  | Dar visto bueno y aprobar a la modificación contractual El/la Jefe de la Oficina Jurídica da visto bueno en el campo establecido en el SECOP II y posteriormente lo hará el ordenador del gasto. |  | Jefe de la Oficina jurídica Ordenador del gasto | El Jefe de la Oficina jurídica y Ordenador del gasto, revisar en SECOP y si se encuentran de acuerdo se acepta en el campo establecido, de lo contrario le informan al abogado designado mediante correo electrónico para su ajuste.
18 |  | ¿Se presenta inclumplimiento o mora del contrato o convenio en su ejecución? SI: Continuar con la actividad siguiente NO: Continuar con la actividad 25
19 |  | Realizar la citación al contratista por posible incumplimiento El supervisor notifica al contratista o cooperante el posible incumplimiento por mora o no cumplimiento de las obligaciones contractuales o los productos recibidos no cumplen con las características establecidas por la SDDE. |  | Supervisor | El supervisor notifica al contratista o cooperante, a través de oficio debidamente radicado gestor documental de la entidad, el posible incumplimiento en el evento que éste se presente. Esto con el fin de que el contratista o cooperante exponga los motivos del no cumplimiento, de manera tal se realicen las correcciones a que haya lugar.
20 |  | Revisar los soportes y motivos entregados por el contratista por posible incumplimiento El contratista o cooperante expondrá los motivos del no cumplimiento, de manera tal se realicen las correcciones a que haya lugar. Una vez se cuente con los soportes o argumentos presentados por el contratista, el supervisor analizará la procedencia o no de dar continuidad con el trámite de incumplimiento. |  |  | Una vez se cuente con los soportes o argumentos presentados por el contratista, el supervisor analizará la procedencia o no de dar continuidad con el trámite de incumplimiento. Posteriormente deberá proyectar un acta en donde se plasme la decision por parte del supervisor. Estos documentos seran cargados al Sistema de Gestión Documental.
21 |  | ¿Persiste la mora o incumplimiento ? SI: Continua con la actividad siguiente NO: Continua con la actividad 25
22 |  | Diligenciar y enviar informes de requerimiento de la supervisión o interventoría al contratista por posible incumplimiento El supervisor debe realizar el informe de supervisión y presunto incumplimiento, con el fin de enviar a la OJ, para su respectiva actuación contractual. |  | Supervisor / Dependencia que tiene la necesidad
23 |  | Citar al contratista por posible incumplimiento La OJ, citará de manera formal al contratista o cooperante bajo radicado con el fin de dar inicio a la audiencia por posible sanción por incumplimiento contractual,. NOTA 1: Este trámite se adelantará una vez se haya surtido el debido proceso y se cuente con todos los argumentos necesarios para adelantar el trámite de incumplimiento, conforme a la Ley 1474 de 2011 en su art. 86. Esta audiencia será elevada a acta, la cual será suscrita por las partes. |  | Ordenador del Gasto/ Oficina Jurídica/Dependencia solicitante/Garante
24 |  | Celebrar la audiencia de descargos La OJ, da inicio al procedimiento de audiencia para la posible imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento del contrato o convenio. En caso de requerir tiempos adicionales para el fallo de posibles multas, se establecerá un término no superior a tres (3) días para que el contratista allegue las pruebas que estimen pertinentes, en cumplimiento del art. 86 de la Ley 1474. de 2011 |  | OJ- Abogado encargado- | El/la jefe de la Oficina Juridica junto con el abogado designado para el tramite realizara audiencia de descargos. De la misma se surtirá un acta.
25 |  | ¿Persiste la mora o incumplimiento ? SI: Continua con la actividad siguiente NO: Continua con la actividad 26
26 |  | Elaborar acto administrativo de declaración de incumplimiento La OJ establecerá a través de un acto administrativo mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. Este actoa dministrativo se publica en SECOP II. |  | Oficina Jurídica/ /Ordenador del Gasto/Supervisor/contratista o cooperante/Garante
27 |  | Finalizada la ejecución del contrato o convenio y dentro de los 4 meses siguientes se deberá adelantar los tramites de la liquidación. El proyecto de acta de liquidación y los soportes los elaborará la supervisión del contrato o convenio y se remitirán a la Oficina Jurídica para revisión, aprobación y liquidación. Ir al procedimiento de liquidación GCR-P17 |  | Supervisor
28 |  | Diligenciar y remitir el acta de cierre de expediente contractual. El supervisor remite el acta de cierre en el formato publicado en la intranet a la Oficina Jurídica para su revisión. |  | Supervisor
29 |  | Recepción y revisión del acta de cierre de expediente contractual. Se recepciona a través del correo electrónico CONTRATACION OAJ y se asigna a un abogado de la Oficina Jurídica para revisar el acta de cierre de expediente de acuerdo con los datos publicados en SECOP. |  | Abogado Oficina Jurídica | Se realizara una verificacion de datos del documento allegado por la supervisión frente a los datos diligenciados en plataforma Secop II. Si requiere ajustes debe comunicarse al solicitante para su subsanación mediante correo electrónico.
30 |  | ¿El acta de cierre presenta inconsistencias y/o se omite la suscripción de la misma? SI: Continuar en siguiente actividad NO: Continua con la actividad 33 |  | Abogado Oficina Jurídica
31 |  | Remisión de observaciones al supervisor. El abogado asignado en la Oficina Jurídica remite vía correo eletrónico las observaciones o inconsistencias al Supervisor. |  | Abogado Oficina Jurídica
32 |  | Ajuste al acta de cierre expediente contractual El supervisor remite el Acta de Cierre de Expediente mediante correo electrónico al abogado asignado con las modificaciones correspondientes. |  | Supervisor
33 |  | Cargue en plataforma Secop II del acta de cierre El abogado designado procederá a realizar la modificación-Cierre de expediente en SECOP II de acuerdo con los lineamientos de la Agencia de Contratación Pública |  | Abogado Oficina Jurídica
34 |  | Aprobación por parte del Jefe de la Oficina Jurídica y de la Subsecretaria de la modificacion-Cierre de expediente Verificación en plataforma conforme al flujo de aprobación establecido por parte de la entidad (Jefe Oficina Jurídica y Ordenador del Gasto) |  | Jefe de Oficina Jurídica/ /Ordenador del Gasto | Se hara revisión en la plataforma Secop II de documento incluido. Si requiere ajustes debe comunicarse mediante correo electrónico al abogado de la OJ para su subsanación
35 |  | Publicar el Acta de Cierre en plataforma Secop II El abogado designado procederá a realizar la publicación en plataforma Secop II, conforme al Artículo 23 de la Ley 80 de 1993. |  | Abogado Oficina Jurídica
36
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Elaboración del documento V1 |  |  | Jefe Oficina Jurídica |  | 2018-08-23 | 1
Inclusión de política de operación y actividad para realizar seguimiento específico a los contratos de prestación de servicios (Actividad 2). Modificación actividad de seguimiento a la ejecución en cuanto a la aplicación del cronograma de actividades según sea el caso (Actividad 7). |  |  | Jefe Oficina Jurídica |  | Junio de 2019 | 2
Se realizan ajustes a las actividades que identifican las acciones de posible incumplimiento hasta llegar a la audiencia de descargos, que establezca la decisión sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La actividad 06 define la necesidad de medición de los indicadores de impacto definidos en los estudios previos del proceso contractual contrato o convenio y que deben señalarse en el informe de ejecución de actividades. En esta actualización se realizaron ajustes normativos y procedimentales, tales como (definiciones, normas vigentes, siglas, soportes documentales, términos, responsables, puntos de control ,actividades, TICS y códigos). Se incluye referencia a la realización de informes financieros como responsabilidad del supervisor y su referencia a lineamientos de Gestión Financiera para su desarrollo. |  |  | Jefe Oficina Jurídica |  | 01 de noviembre de 2022 | 3
En esta actualización se realizaron ajustes procedimentales en puntos de control, se añade politica de operación 7. y se ajusta el nombre a la denominación de la dependencia a Oficina Jurídica de acuerdo a Decreto Distrital 101 de 2023 |  |  | Jefe Oficina Jurídica |  | 7 de Junio de 2023 | 4
Se adicionan actividades relacionadas al cierre del expediente contractual en SECOP |  |  | Jefe Oficina Jurídica |  | 06 de junio de 2024 | 5
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
5 | Jenifer Camila Ramirez Jenny Muñoz Claros Contratistas Oficina Jurídica | Carlos Francisco Torres Escobar Jefe Oficina Jurídica | Carlos Francisco Torres Escobar Jefe Oficina Jurídica | Luz Mireya Alarcón Profesional Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno Panesso Jefe Oficina Asesora de Planeación | 06 de junio de 2024
PE-P1-F2
Inicio
FIN
P
P
P
P
P
SI
NO
18
¿La solicitud de modificación contractual o del convenio es válida?
SI
NO
11
Si
Recibir la comunicacion de inicio de ejecución
Suscribir acta de inicio
Iniciar ejecución contractual y reportar los informes requeridos
Elaborar y avalar informes de supervisión
Cargar informe de supervisión en SECOP
¿Se requiere modificación del contrato o convenio?
Elaborar justificación de modificación
Recepcionar solicitud de modificación contractual
Revisar la solicitud modificación contractual
Elaborar y legalizar la modificación contractual
¿Se presenta inclumplimiento o mora del contrato o convenio en su ejecución?
Realizar la citación al contratista por posible incumplimiento
¿Persiste la mora o incumplimiento ?
Diligenciar y enviar formatos de requerimiento de la supervisión o interventoría al contratista por posible incumplimiento
Citar al contratista por posible incumplimiento
Celebrar la audiencia de descargos
¿Persiste la mora o incumplimiento ?
Elaborar acto administrativo de declaración de incumplimiento
Gestionar la teminación del contrato convenio o liquidación cuando aplique. Ir a Procedimiento de liquidación gcr-p17_liquidacion_v6.xlsx
Definir el Supervisor de contrato, convenio
Comunicar de inicio de ejecución
27
SI
NO
27
SI
NO
Revisar los soportes y motivos entregados por el contratista por posible incumplimiento
27
SI
NO
P
P
P
P
SI
NO
6
¿El contrato es con Persona Jurídica?
NO
SI
6
¿Se requiere ajustes en los informes de ejecuión y anexos?
Dar visto bueno y aprobar a la modificación contractual
P
Suscribir la modificación contractual
P
Gestionar la teminación del contrato convenio o liquidación cuando aplique. Ir a Procedimiento de liquidación gcr-p17_liquidacion_v6.xlsx
El abogado designado encuentra observaciones al Acta de Cierre
NO
31
SI
Diligenciar y remitir el acta de cierre de expediente contractual.
Revisar el acta de cierre de expediente contractual.
Remisión de observaciones al supervisor
Ajuste al acta de cierre expediente contractual
Cargue en plataforma SECOP II
Aprobacion modificación-cierre de expediente
Publicidad
P
TICS. Código
GESDOC Acta de cierre
GCR-P3-F8
TICS. Código
GESDOC Acta de cierre
GCR-P3-F8
TICS. Código
Correo
electrónico Acta de cierre
GCR-P3-F8
TICS. Código
Correo
electrónico Acta de cierre
GCR-P3-F8
TICS. Código
SECOP Acta de cierre
GCR-P3-F8
TICS. Código
SECOP Acta de cierre
GCR-P3-F8
TICS. Código
SECOP Acta de cierre
GCR-P3-F8
P

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo