## PROCEDIMIENTO
|  | Proceso: Gestion de Talento Humano |  | Código: | GTH-P15
|  |  |  | Versión: | 2
|  |  |  | Fecha: | Febrero de 2021
|  | Procedimiento: Contratacion Prestacion de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestion. |  | Página: | Página 01 de 04
LÍDER DEL PROCESO: |  | Director (a) de Gestion Corporativa
OBJETIVO: |  | Establecer los lineamientos para adelantar la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, dentro para satisfacer las necesidades de personal de la SDDE. En el marco de los principios de contratacion estatal.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la verificacion de la necesaidad presentada por las areas responsables y concluyen con la terminacion o liquidacion del contrato en los caso que lo requiera según la normativa vigente.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Director (a) de Gestion Corporativa
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-Ley 4170 de 2011. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título. RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. SECOP II: es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. ESTUDIOS PREVIOS: Son los documentos que sirven de soporte para la elaboración de contratos, de manera que se pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la asignación de los riesgos que la entidad propone. CONTRATO: Acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objeto de crear entre ellas vínculos de obligaciones. CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal
BASE DOCUMENTAL: |  | GCR-P7-F6 Estudios previos y sus anexos Certificado de disponibilidad presupuestal(BOGDATA) GCR-P1-F8_solicitud_contratacion FT-33-PR-COT-10 V1- Minuta contractual Prestación de Servicios certificación de registro presupuestal (BOGDATA) Documentos del contratista- Lista de chequeo: GCR-P1-F14 Memorando designación supervisor
BASE LEGAL: |  | Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. El literal h) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. Artículos 217 y 229 del Decreto Ley 019 de 2012. Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015 Artículo 9 de la Ley 489 del 1998. Resolución 153 del 28 de febrero de 2020.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | • Los contratos suscritos por la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico dan cumplimiento a sus funciones que rigen las normas vigentes del Derecho Público. • La DGC, velando por el cumplimiento de los fines misionales de la entidad, la normatividad vigente y la observación de las cláusulas contractuales, ejercerá una política operativa con énfasis en la transparencia y la integridad de la contratación directa de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de contratación bajos los siguientes parámetros: a) Se verificará que la necesidad, la justificación de la necesidad de la actividad y el objeto a contratar cumpla con los fines y requerimientos propios de la labor de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. b) Se verificará que los posibles contratistas cumplan con las obligaciones especificas requeridas para el desarrollo del objeto contractual o convencional, de conformidad con los requerimientos fijados por el área solicitante de contratación en el estudio y documentos previos. c) Se efectuará un estudio riguroso de la documentación soporte de los contratistas, siguiendo los puntos de control establecidos en este procedimiento d) El area solicitante debe validar la informacion presentada por el contratista ante las entidades educativas y ante las empresas o entidades para certificar la experiencia relacionada. Se recomienda que las modificaciones que surtan en la ejecución del contrato, se remita al procedimiento de modificaciones contractuales.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | El director responsable de la dependencia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en cumplimiento de sus funciones debe identificar que las actividades a desarrollar mediante el contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión no pueden ser realizadas por los funcionarios de la planta de la Entidad. |  | Director (a) responsable del proyecto
2 |  | El director responsable de la dependencia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico deberá establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación Pública y sus Decretos Reglamentarios. |  | Director (a) responsable del proyecto
3 |  | Una vez el ordenador del gasto recibe los estudios previos y sus anexos, inicia la verificación de coherencia de los mismo, cumplimiento de rango de la tabla de honorario según perfil y monto aprobados, objeto, obligaciones, justificación contenida en los estudios previos. |  | Director (a) de gestiòn Corporativa y el Profesional Especializado de la Direcciòn de Gestiòn Corportativa | 1. Hacer revisión del estudio previo, verificando necesidad de contratación, objeto, obligaciones generales y específicas del perfil a contratar, y todos los items del estudio previo en forma integral. 2. Verificar los documentos aportados por el contratista, hacer revisión frente a lista de chequeo, revisar los documento, fechas de expedición, información que se certifica, fechas en las que se certifica o como se acredita la información en la hoja de vida del SIDEAP. El responsable será el profesional a cargo de la contratación, deberá aplicar el punto de control, cada vez que se realice una contratación nueva, si hay documentos que no cumplen, se debe solicitar correcciones, el soporte de la revisión esta en la lista de chequeo. | Código Lista de chequeo: GCR-P1-F14 Solicitud Contrataión: GCR-P1-F8 Solicitud de CDP: GF-P1-F1 Verificación Experiencia e Idoneidad: GCR-P10-F3 Certificación Contratación Prestación de Servicios: GCR-P10-F2 Estudios previos: GCR-P7-F5
4 |  | Si los documentos son aprobados continuar en la actividad No 8, en caso contrario Pasar a la actividad No 2, se devuelven los documentos al área o proceso solicitante para que realice los ajustes correspondientes. |  | Profesional Especializado de la Direcciòn de Gestiòn Corportativa
5 |  | El director responsable de la dependencia de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico debe remitir a la dirección con los documentos previos (Solicitud de contratación, estudios previos, planta de insuficiencia, documentos del contratista), la solicitud de disponibilidad presupuestal. |  | Director (a) responsable del proyecto
6 |  | La Subdirección Administrativa y Financiera recibe y tramita la solicitud de disponibilidad presupuestal la cual debe estar presentada en el formato SISCO. |  | Subdirecciòn Administrativa y Financiera
7 |  | Recepción de la solicitud de contratación. Carpeta contentiva de documentos de la lista de chequeo. |  | Secretaria ejecutiva, Dirección de Gestión Corporativa.
8 |  | Entregar al profesional de la Dirección de Gestión Corporativa, responsable de asignar el reparto. |  | Secretaria ejecutiva, Dirección de Gestión Corporativa.
9 |  | Entregar el reparto- el profesional especializado de la Dirección de Gestión Corporativa mediante correo electrónico hace la entrega del proceso de contratación a realizar. |  | Profesional de la Dirección de Gestión Corporativa, responsable de asignar el reparto.
10 |  | ¿Los documentos de la lista de chequeo cumplen y están completos? Si: ir a la actividad 11 No: Devolver al solicitante para que realice las correcciones correspondientes. Ir actividad No2 Elaboracion de Estudio Previo.
12 |  | Se proyecta la minuta y suscripción del contrato por las partes. Se debe notificar por correo electrónico a la persona a contratar para que se presente a la firma del contrato, en caso de no presentarse en tiempo se debe dejar constancia y requerir de nuevo por correo electronico. Si el proceso de contratación se adelanta por el SECOP II se debe crear el proceso en la plataforma por parte del profesional de la DGC encargado de la creación, paso seguido se elabora el contrato en la plataforma, se anexa el contrato suscrito por las partes en fisico, el CDP, estudios previos y los documentos soportes del contratista, para proceder a la firma electrónica, con lo cual se efectúa la publicación del contrato al tiempo de la suscripción electrónica por quedar este disponible para la vista de cualquier persona en le SECOP II. |  | Profesional de la Direccion de Gestión Corporativa encargado de adelantar el trámite. | El contratista y el ordenador del gasto revisan y firman la minuta del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.
13 |  | Numerar y fechar la minuta- El auxiliar administrativo de la Dirección de Gestión Corporativa realiza en el aplicativo SISCO y en la minuta del contrato la numeración y fecha del mismo. |  | El auxiliar administrativo de la DGC encargado de llevar el consecutivo de numeración y fechado.
14 |  | Publicación del contrato y de todos los documentos previos requisitos de la modalidad de contratación directa de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión en el SECOP II. |  | Profesional de la Dirección de Gestión Corporativa encargado de adelantar el trámite
15 |  | Solicitar Registro Presupuestal, a través del sistema SISCO, la cual el funcionario encargado de expedir el RP lo tramitara a través de Bogdata. |  | Profesional de la Direccion de Gestión Corporativa encargado de adelantar el trámite. | La Subdirección Administrativa y Financiera mediante el profesional especializado previo a la expedición del certificado de registro presupuestal debe verificar el valor del CDP y el valor definitivo del contrato y una vez corrobore esta información deberá hacer entrega al profesional que tiene a cargo el proceso de contratación.
16 |  | Legalizar el contrato en SISCO- el profesional a cargo del proceso de contratación para poder realizar la legalización del contrato debe contar con la minuta de contrato numerado y fechado, además de certificado de registro presupuesta. Nota: Cuando el contrato requiera garantías la legalización del mismo solo se podrá realizar una vez se pueda realizar la aprobación de las mismas. |  | Profesional de la Direccion de Gestión Corporativa encargado de adelantar el trámite.
17 |  | Expedir y enviar oficio de ejecución al supervisor del contrato |  | Profesional de la Dirección de Gestión Corporativa encargado de adelantar el trámite | El ordenador del gasto con el memorando de supervisión hará entrega de la siguiente información: 1. Copia del contrato. 2. Copia del certificado de registro presupuestal. 3. Certificado de inducción al sistema de ingreso de SST. Los anteriores documentos son requisitos previos para la expedición del acta de inicio.
18 |  | Hacer entrega del expediente contractual a Gestión Documental para el correspondiente archivo. |  | Profesional de la Dirección de Gestión Corporativa encargado de adelantar el trámite
19 |  |  |  | Profesional de la Dirección de Gestión Corporativa encargado de adelantar el trámite
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Actualizacion del procedimiento |  |  | Director (a) de Gestión Corporativa |  | 2021-02-01 | 2
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Diana Celins DGC / Diego Forero SAF | Monica Castro/ Oficina Asesora Juridica | Betsy Carolina Velasco / Directora de Gestión Corporativa | José Joaquín Vargas Ramírez - Camilo Emanuel Salgado Gil Profesionales Especializados Oficina Asesora de Planeación | Danny Efraín García Perdomo Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) | 2021-02-01
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Publicación
Solicitud de registro presupuestal
Legalización Contrato
Notificación Oficio Ejecución
Inicio / Fin
P
Asignación de reparto
Entrega de reparto
Proyección minuta suscripción
Numeración y fechado
P
P
P
P
P
P
P
P
P
No
Si
11
Archivo
Inicio
Recepcion solicitud de contratacion
Verificar la existencia de necesidad de personal
Elaborar Estudio Previo
Verificacion de Documentos
Solicitar CDP
Aprueban Documentos
Expedir CDP
Si
No

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo