## PROCEDIMIENTO
|  | Proceso: Gestión de TICs |  | Código: | gt-p18
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | 2025-05-22
|  | Procedimiento: Control de cambios de software e infraestructura de TI |  | Página: | Página 1 de 1
LÍDER DEL PROCESO: |  | Dirección de Gestión Corporativa
OBJETIVO: |  | Describir las actividades para solicitar y realizar un control de cambios que debe desarrollarse para asegurar que la infraestructura, los sistemas de información y/o aplicaciones sean actualizados con nuevas versiones debido a mantenimiento evolutivo, correctivo o cambios de emergencia, con el fin de mitigar el impacto asociado al cambio y evitando la pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios de TI de la SDDE
ALCANCE: |  | El procedimiento de control de cambios inicia cuando se recibe una solicitud de control de cambio a través de correo electrónico o en la herramienta de mesa de servicio de la entidad para realizar un cambio de versión a las soluciones de software o infraestructura, y termina cuando esta solicitud se gestiona o se rechaza y es respondida en la aplicación o a traves del correo a la persona que solicitó el cambio.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Subdirección de Informática y Sistemas
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Ambiente de desarrollo: es un ambiente de sistemas creado y que simula el real, tiene por objetivo desarrollar el software que funcionalmente solucione distintos casos que se presentan. Ambiente de producción: es el ambiente de sistemas real y oficial que opera en apoyo a los procesos de la Entidad. Ambiente de pruebas: es el ambiente de sistemas creado, que simula el real y tiene por objetivo realizar pruebas de usuario final que aseguren la funcionalidad de un software desarrollado ante distintos casos. Cambio de emergencia: cuando se realiza una solicitud de ajuste, mejora o corrección y se requiere solucionar un estado bloqueante de un sistema de información de la entidad cuyo origen sea de desarrollo de software, hardware o infraestructura. Grupo de aprobación de cambios: Es el grupo que tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar todos los cambios que sean solicitados. Control de cambios: actividad dentro del ciclo de desarrollo de software o soluciones y su objetivo es proporcionar un mecanismo riguroso para registrar las modificaciones, partiendo de la base de que los cambios se van a producir. Los cambios pueden ser de dos tipos: Corrección de un defecto o mejoras del sistema. Desarrollo: actividad que se refiere a la construcción de software para atender requerimientos. Manual de Instalaciòn y despliegue: Es un instructivo elaborado por el responsable del desarrollo de software y explica cómo hacer la instalación y despliegue en produccion paso a paso de este. Hardware: se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Mesa de servicio: grupo donde se centralizan los requerimientos de incidentes tecnológicos que se presentan sobre los servicios de TI y se gestiona la atención y solución de estos. Software: hace referencia al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas que facilitan la ejecución de actividades informáticas. TI: Tecnologias de la Información.
BASE DOCUMENTAL: |  | gt-p18-f1 - Formato de control de cambios gt-p18-f2 Plantilla Documento de Arquitectura SI gt- p18- f3 Plantilla Manual Tecnico de instación y despliegue gt- p18- f4 plantilla Manual de usuario gt-p4-f3_formato_actadepruebas gd-p1-f21_acta_de_comite
BASE LEGAL: |  | Decreto 767 de 2022 “por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.” o cualquiera que la modifique, adicione, subrogue o derogue. Resolución 500 de 2021 de MinTic: Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital”. o cualquiera que la modifique, adicione, subrogue o derogue. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones -v.2.0 o cualquiera que la modifique, adicione, subrogue o derogue.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | Solo el grupo de aprobación de cambios puede aprobar cambios de desarrollo de software, hardware o infraestructura en ambiente de producción y pruebas, el cual sesionará por demanda, el cual será programado por el lider de sistemas de información según disponibilidad; quien ejecuta los cambios dependerá del tipo de cambio que se está solicitando, El grupo de control de cambios tendrá la responsabilidad de aprobar o rechazar todos los cambios que sean solicitados y estará conformado por: • Líder de infraestructura • Líder de sistemas de información • Subdirector de Informática y sistemas • Administrador de base de datos • Arquitecto de sistemas de Información o el que haga sus veces. • Oficial de Seguridad de la Información • Representante mesa de servicio Las sesiones del grupo de control de cambios podran ser programadas de manera presencial o virtual a través de la plataforma de Google Meet. Se deben elabora actas por cada sesión del grupo de control de cambios de acuerdo con los formatos establecidos en cadena de valor, la cuales deben ser almacenadas y organizadas en la carpeta establecida en el repositorio de la Subdirección de Informàtica y sistemas en Google Drive y así tener evidencia de las decisiones tomadas. Cuando existan cambios de emergencia, el profesional a cargo o responsable deberá enviar un correo o registrar la solicitud en la herramienta de mesa de servicio en la categoría de solicitud de control de cambios y se aprobará o rechazará a través de correo o la herramienta de mesa de servicio por los integrantes del grupo de control de cambios. Para los cambios de emergencia, si se requiere de aclaración o resolución de dudas se realizara a través de google meet una sesión o un llamada. Todo cambio deberá incluir el suministro y/o actualización de la documentación correspondiente del sistema o módulo que será objeto de cambios lo cual incluye como mínimo: a) Documento de arquitectura de la solucion (cuando sea un nuevo aplicativo) b) Manual de instalación y despliegue que incluya especificaciones de seguridad y la rama del repositorio de control de versiones donde reposa la nueva versión del código fuente. b) Manual de usuario. c) Resultados y evidencias de pruebas realizadas satisfactorias en el ambiente de pruebas (actas de pruebas) d) Informe de análisis de vulnerabilidades e) Formato de control de cambios diligenciado. La anterior documentación debe ser elaborada por el profesional responsable del cambio; esta solicitud debe contener la referencia al repositorio donde están los componentes con los cambios, también debe contener la referencia o asociación de los documentos o formatos requeridos para la solicitud, y la descripción detallada de lo que se está solicitando. Previo a realizar la solicitud de gestión de cambios, para aplicativos nuevos se debe haber realizado despliegue en ambiente PRE PRODUCTIVO con el debido acompañamiento del grupo de infraestructura con el fin de identificar posibles necesidades de configuracion que sea necesario resolver previo a la salida a producción.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1
2 |  | Realizar solicitud de gestión de cambios: Se debe registrar la solicitud de cambio en la herramienta de mesa de servicio, en la categoría de control de cambios de TI, o realizar envío de correo electrónico al lider de sistemas de información adjuntando la documentación mínima requerida: (a) Manual de instalación y despliegue que incluya especificaciones de seguridad y la rama del repositorio de control de versiones donde reposa la nueva versión del código fuente. b) Manual de usuario. c) Resultados y evidencias de pruebas realizadas satisfactorias en el ambiente de pruebas (actas de pruebas) d) Formato de control de cambios diligenciado para validar y aprobar el cambio. e) Documento de arquitectura (cuando es un aplicativo nuevo ) f ) Informe de análisis de vulnerabilidades |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
3 |  | ¿Es una solicitud de cambio de emergencia? Si: Es un cambio de emergencia se procede a ejecutar la actividad 11 No: NO es un cambio de emergencia, debe continuar con la actividad 4 |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
4 |  | Consolidar las solicitudes de cambio Consolidar respectivamente las solicitudes de cambio según corresponda a su área. Este listado estará compuesto por todos los tickets o casos de solicitud de cambios que se hallan creado en la herramienta de mesa de servicio o fueron enviadas al correo; los cambios solicitados y consolidados serán los temas a tratar en la sesión del comité de control de cambios, la cual será convocada por el lider de sistemas de información. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
5 |  | Presentación para aprobación la solicitud de cambio al grupo de control de cambios: El responsable del cambio a realizar, presenta al grupo de control de cambios solicitados, el formato de control de cambios diligenciado, asi como los documentos que hacen parte de la solicitud de cambio . A partir de esta información el grupo de control de cambios procederá a aprobar o rechazar la solicitud según corresponda. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico | Los integrantes del grupo de control de cambios revisa si la solicitud allegada esta completa y es clara, para proceder a su aprobación de paso a ambiente de producción. En caso contrario, se devuelve la solicitud al remitente para que complemente la misma.
6 |  | ¿Es aprobada la solicitud de cambio? Si es aprobada la solicitud, el lider de sistemas de información comunicara la decision mediante correo electronico una vez finalizada la sesión, para continuar con la actividad 7. No , la solicitud NO es aprobada, el lider de sistemas de información comunicara la decision mediante correo electronico y se devuelve al solicitante para que ajuste e inicie una nueva solicitud y regresa a la actividad 1 |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
7 |  | Ejecutar control de cambios en ambiente de producción • Desplegar los cambios de desarrollo de software aprobados en ambiente de producción. El ingeniero responsable de la aplicación será el encargado de realizar el correspondiente despliegue con el apoyo del responsable de infraestructura. • Para los cambios de base de datos el responsable de la ejecución deber ser el administrador de base de datos. • Para los cambios de hardware el responsable de la ejecución deber ser el líder de infraestructura. • Para los cambios de seguridad el responsable de la ejecución deber ser el profesional o técnico responsable de la seguridad informàtica. • Para los cambios de sistema operativo el responsable de la ejecución deber ser el líder de infraestructura. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
8 |  | ¿Es exitoso la ejecución de control de cambios en producción? Si , si la actividad se realiza segun lo planeado, continuar con actividad 9. No, cuando la ejecucion no es exitosa, continuar con actividad 10. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
9 |  | Informar resultado exitoso control de cambio El responsable del cambio informa mediante correo electronico a los integrantes del grupo de control de cambios, el éxito en la ejecución del control de cambios |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnicos
10 |  | Ejecutar rollback al control de cambios Se ejecutan los pasos de rollback conforme a lo documentado en el formato de solicitud de control de cambios presentado para aprobación. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnicos
11 |  | ¿Es exitoso la ejecución de control de cambios en producción? Si , si la actividad se realiza segun lo planeado, continuar con actividad 9. No, cuando la ejecucion no es exitosa, continuar con actividad 10. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
12 |  | Aprobar solicitudes de cambios de emergencia en ambiente de producción. Esta aprobación o rechazo se realizará a través de la herramienta de mesa de servicio o envìo de correo electrónico por cada uno de los integrantes del grupo de control de cambios y para aprobar se requiere que la solicitud tenga adjunto el formato de solicitud de cambio diligenciado y la documentación listada en la sección de politicas de este procedimiento deberán realizarse posterior al cambio. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico | El profesional o tecnico de la Subdireción de Informatica y Sistemas revisa si la solicitud allegada corresponde a un cambio de emergencia, lo cual significa que este soluciona un problema que esta afectando la operación de la entidad y no puede esperar mucho tiempo para ser implementado, y si identifica que es un cambio de emergencia lo aprueba para hacer el control de cambios durante el ambiente de producción. En caso de que se identifique que el mismo puede esperar, se rechaza como cambio de emergencia y se remite para pasar pór sesión de control de cambios, junto con otros requerimientos del mismo tipo.
13 |  | Ejecutar control de cambios de emergencia en ambiente de producción • Desplegar los cambios de desarrollo de software aprobados en ambiente de producción. El ingeniero responsable de la aplicación será el encargado de realizar el correspondiente despliegue con el apoyo del responsable de infraestructura. • Para los cambios de base de datos el responsable de la ejecución deber ser el administrador de base de datos. • Para los cambios de hardware el responsable de la ejecución deber ser el líder de infraestructura. • Para los cambios de seguridad el responsable de la ejecución deber ser el profesional o técnico responsable de la seguridad informàtica. • Para los cambios de sistema operativo el responsable de la ejecución deber ser el líder de infraestructura. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
14 |  | ¿Es exitoso la ejecución de control de cambios de emergencia en producción? Si es exitoso la ejecución de control de cambios, se adjunta el informe del control de cambios a la herramienta de mesa de servicio o se envia cor correo, se completa el formato de control de cambios para poderlo archivar y se cierra el caso. No es exitoso la ejecución de control de cambios de emergencia, se hace rollback al procedimiento. |  | Àrea: Subdirección de Informàtica y sistemas Responsable: Profesional o técnico
15
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Creación del procedimiento |  |  | Subdirector(a) de Informatica y Sistemas |  | 9/24/2024 | 1
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Claudia Milena Rodríguez Alvarez/ Contratista SIS | Sandra Bellon/ Profesional especializado SIS | Alvaro Alonso Pérez Tirado/ Director de Gestión Corporativa | Edgar Mauricio Mera E/ Contratista Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Moreno P Jefe de Oficina Asesora de Planeación | 22 de mayo de 2025
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
¿Es un cambio de emergencia?
Consolidar las solicitudes de cambio
gt-p18-f1 Formato de
solicitud de
control de
cambios
Inicio
Realizar solicitud de gestión de cambios
Presentar en sesión de cambios
¿Es aprobada la solicitud de cambio ?
¿Es exitosa la ejecución del control cambio ?
Fin
Ejecutar las solicitudes de cambio según programación
P
Ejecutar Rollback al control de cambios
Aprobar solicitudes de cambios de emergencia
Ejecutar control de cambios de emergencia
¿Es exitosa la ejeución del control cambio de emergencia ?
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
P
P
P
P
gd-p1-f21_acta_de_comitediligenciada comité de control de cambios
gt-p18-f1 Formato de
solicitud de
control de
cambios
gt-p18-f1 Formato de
solicitud de
control de
cambios
P
P
11
P
P
1
P
Informar resultado exitoso control de cambio
10
9
10
gt-p18-f1 Formato de solicitud de
control de
cambios
P
Se actualizara la solicitud de cambios?
Si
No
gt-p18-f1 Formato de
solicitud de
control de
cambios
15
2

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo