## PROCEDIMIENTO
|  | Proceso: GESTIÓN TIC |  | Código: | GT-P4
|  |  |  | Versión: | 4
|  |  |  | Fecha: | 31 de marzo de 2023
|  | Procedimiento: Desarrollo y mantenimiento software |  | Página: | Página 01 de 04
LÍDER DEL PROCESO: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
OBJETIVO: |  | Brindar solución a las necesidades de las áreas con respecto a software y sistemas de información de la entidad.
ALCANCE: |  | Este procedimiento inicia con la revisión de los casos asignados a través del sistema de mesa de ayuda, finaliza con el cierre de la solicitud.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Código fuente: texto escrito en un lenguaje de programación específico y que puede ser leído por un programador y traducido a un lenguaje máquina para que pueda ser ejecutado. Construcción: fase posterior al diseño en la cual se genera el código de software en la herramienta, entorno de desarrollo y lenguaje de programación seleccionado. Diseño: establecimiento de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico a soportar, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. Requerimiento: una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un sistema de información Ciclo de gestión de proyecto: El ciclo de gestión del proyecto proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independiente del trabajo especifico involucrado. Interesado/Involucrado: Persona u organización involucrado activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o resultado del proyecto. Sistema de información: es un conjunto de componentes interrelacionados que trabajan juntos para recopilar, procesar, almacenar y difundir información para apoyar la toma de decisiones. Además apoyan la coordinación, control, análisis y visualización de una organización.
BASE DOCUMENTAL: |  | Formato Solicitud de Desarrollo de Software (gt-p4-f1_solicitud_desarrollo_sotfware_v3.xlsx) Bitacora_Ajustes_Por_Aplicativo Acta de pruebas Ficha Tecnica Software Documento Analisis Documento de diseño Formato entrega Software Catalogo sistemas de informacion (Documento tercerizado MINTIC) Guia de desarrollo de software
BASE LEGAL: |  | Decreto 1078 de 2015 : Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DECRETO 1413 DE 2017 : Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título III de Decreto 767 del 16 de mayo de 2022: la Nueva Política de Gobierno Digital Guia de buenas practicas en la adquisicion de software y servicios asociados (Fuente Colombia Compra Eficiente : https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_buenas_practicas_software_ver1_logo01.pdf)
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | 1.Será el proceso de Gestión TIC el que coordine la implementación de los Sistemas de Información, Aplicaciones, Portales y Micro sitios de la entidad 2. La Subdirección de Informática y Sistemas es responsable de liderar la implementación, mantenimiento y configuración de todos los sistemas de información, aplicaciones y servicios de tecnología de la entidad. 3. La Subdirección de Informática y Sistemas es el área responsable de realizar el análisis de la necesidad, viabilidad técnica y presupuestal, definición técnica de la solución y gestionar su implementación. Lo anterior, con el apoyo del líder del área solicitante y el grupo responsable de la adquisición de bienes y servicios de la entidad. 4. Cuando un área requiera implementar una aplicación y/o sistemas de información, debe realizar la solicitud al Subdirector de Informática y Sistemas para que sea analizado. 5. Solo la Subdirección de Informática y Sistemas podrá adquirir, desarrollar e implementar sistemas de información. 6- Todo desarrollo de software, invención o aplicación realizada para la Secretaría de Desarrollo Económico, será propiedad de la Entidad. 7. Todo software y/o aplicación adquirida por la entidad, debe estar debidamente registrada ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y se debe contar con la autorización de comercialización del dueño del software. 8. Para el caso de desarrollos a la medida, el contratista debe entregar la cesión de los derechos patrimoniales a la entidad. 9. Cuando se requiera realizar mantenimiento a una aplicación y/o sistemas de información, se debe realizar la solicitud por medio de la herramienta de mesa de ayuda. 10. La adquisición, implementación, desarrollo y mantenimiento de software debe ser estructurado teniendo en cuenta cada una de las etapas del ciclo de vida del software (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento). 11. Los usuarios de los sistemas de información de la Secretaría de Desarrollo Económico serán los responsables del contenido y actualización permanente de los datos relacionados con su gestión. 12. El control de acceso a los sistemas de información será determinado por cada uno de los administradores funcionales del sistema. 13. Es función de la Subdirección de Informática y Sistemas: planear, analizar, diseñar, desarrollar, documentar, aplicar y mantener los sistemas de información requeridos por la entidad asÍ como la renovación y adquisición de tecnologías. 14. La información recolectada y/o generada en desarrollo de contratos ejecutados en la Subdirección de informática y sistemas y los productos generados en el marco de la ejecución del contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen exclusivamente a la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico, entidad a la cual le corresponden los Derechos Patrimoniales de autor, desde su inicio hasta su materialización física, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos morales de autor a que haya lugar.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1
2 |  | Realizar la revisión del caso de mesa de ayuda según asignación para determinar si es mantenimiento o desarrollo. |  | Area: Subdirección de Informática y Sistemas Responsable: Profesional | El profesional designado verificara el correcto diligenciamiento del formato Solicitud de Desarrollo de Software, en caso de presentarse alguna novedad se le notificara al lider del proceso para que realice el respectivo ajuste.
3 |  | ¿La solicitud corresponde a mantenimiento de Sistema de informacion? Mantenimiento: Continuar con actividad 4 Revisar la situacion reportada para determinar tipo de solución Desarrollo: ir a la actvidad No 11 |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
4 |  | El profesional responsable revisa la información registrada en el caso de mesa de ayuda para identificar la causa y determinar asi la solucion. Cada solicitud debe contener como minimo: Funcionalidad existente relacionada, Descripción de la situación que se presenta, Datos relacionados, debe tener como adjunto el formato de solicitud de desarrollo de software diligenciado. |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
5 |  | El profesional responsable lleva a cabo el mantenimiento del software, actualizando o modificando el codigo fuente para dar la respectiva solucion |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
6 |  | Diligenciar formato Bitacora_Ajustes_Por_Aplicativo registrando la información solicitada, el objetivo de la bitácora de ajustes por aplicativo es mantener la trazabilidad de las solicitudes de mantenimiento sobre los aplicativos realizadas por los usuarios finales, con las modificaciones realizadas hasta columna j |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
7 |  | El profesional responsable del mantenimiento convoca al usuario final para realizar la verificación del ajuste realizado conforme a solicitud en mesa de ayuda y diligencia el formato acta de pruebas y la bitacora ajuste por aplicativo columnas K,L |  | Usuario areas funcionales de la Secretaría
8 |  | Usuario aprueba el cambio realizado? Si: Continuar con Realizar Despliegue actividad 9 No: Retornar a actividad 5 |  | Usuario areas funcionales de la Secretaría
9 |  | Mediante esta actividad el profesional encargado realiza los cambios controlados en ambiente productivo para disponer el ajuste realizado. |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
10 |  | Diligenciar formato Bitacora_Ajustes_Por_Aplicativ o con la información general acerca del despliegue, columnas M-N; realizar cierre de la solicitud |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
11 |  | Diligenciar ficha tecnica del software hasta sección analisis de viabilidad |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
12 |  | La solicitud es viable? Si: Continuar con actividad 14 No: Continuar con el actividad 13 |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
13 |  | El profesional informa mediante correo electronico al solicitante la no viabilidad de la solicitud describiendo los motivos de la decision, tomandolos de la ficha tecnica. |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
14 |  | Para definir el alcance del nuevo desarrollo diligencie el formato ficha técnica del software |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas / Dependencia usuaria Responsable: Profesional
15 |  | Es desarrollo interno? Si: Continuar con actividad 13 Asignar profesional / contratista responsable del desarrollo No: Continuar con el actividad Se requiere contratación externa actividad 18 |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
16 |  | Asignar profesional / contratista, el Subdirector de Informática y Sistemas asigna el profesional / contratista encargado de realizar el desarrollo interno de la solucion de software para satisfacer las necesidades del usuario final y lo notifica. |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Subdirector de Informática y Sistemas
17 |  | Realizar fase análisis: 1. El profesional de la SIS identificará la técnica a utilizar para realizar el análisis 2. El profesional de la SIS convocara a mesa técnica al responsable designado por el área solicitante y diligenciar el documento de análisis que tiene como objetivo detallar los requerimientos que debe ser ajustado o solucionado en el sistema de información, de acuerdo con la metodologia definida. |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional | En la etapa de análisis, el profesional asignado junto con el área solicitante realizará mesa de trabajo para detallar los requerimientos del software, que quedarán consignados en acta de reunión.
18 |  | Realizar fase diseño de la solucion, diligenciar el documento de diseño que tiene como objetivo identificar componentes a modificar / crear para dar solucion a la necesidad |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
19 |  | Realizar el desarrollo de software implementando el codigo fuente, según la plataforma elegida para el aplicativo. |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
20 |  | Coordinar y llevar a cabo la realizacion de pruebas funcionales con los usuarios involucrados |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
21 |  | Usuario aprueba el cambio realizado? Si: Continuar con Realizar Despliegue actividad 19 No: Retornar a actividad 16 Codificar nuevo desarrollo |  | Usuario areas funcionales de la Secretaría
22 |  | El responsable del ambiente productivo en el cual operan los aplicativos, debe preparar el despliegue teniendo en cuenta: Código Fuente, Scripts base de datos. Mediante esta actividad el profesional encargado realiza los cambios controlados en ambiente productivo para disponer el desarrollo realizado. |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
23 |  | Iniciar actividades de Gestión Contractual, remitiendose al Procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta el manual de contratacion y supervisión de la entidad (Ver proceso Gestion Contractual) |  | Area: Oficina Asesora Juridica Responsable: Profesional / Oficina Asesora Juridica
24 |  | Iniciar actividades de Seguimiento Supervisión, remitiendose al Procedimiento correspondiente y teniendo en cuenta la guia de supervision de contratos de la entidad (Ver proceso Gestion Contratual) |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
25 |  | Iniciar actividades de procedimiento "Ingreso de Bienes, Reconocimiento y Medición Inicial" del proceso Bienes y Servicios Generales |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
26 |  | Diligenciar formato entrega software Una vez se ha entregado la solución de software al usuario final, se debe diligenciar el formato de entrega de software relacionando de manera general los detalles de la solucion |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
27 |  | Registrar la información solicitada en el Catalogo de sistemas de informacion de la entidad |  | Area: Subdireccion de Informatica y Sistemas Responsable: Profesional
28 |  | Cerrar Solicitud
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
| ADOPCIÓN A TRAVES DE RESOLUCIÓN 205-V1 |  | SUBDIRECCION INFORMATICA Y SISTEMAS |  | 28-NOV.2008 | 1
| MODIFICACIÓN A TRAVES DE RESOLUCIÓN 319-V2 |  | SUBDIRECCION INFORMATICA Y SISTEMAS |  | 40756 | 2
| RESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO |  | SUBDIRECCION INFORMATICA Y SISTEMAS |  | JUNIO DE 2018 | 3
| ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: Se actualizó el objeto, el alcance, la base documental, las políticas de operación y las actividades del procedimiento |  | SUBDIRECCION INFORMATICA Y SISTEMAS |  | 2023-03-31 | 4
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | SANDRA MILENA BELLON PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS | HILDA JIMENEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS | GLORIA EDITH MARTÍNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA | JOSÉ JOAQUIN VARGAS CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | CAROLINA CHICA BUILES JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-03-31
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
Inicio/Fin
Revisar asignacion caso mesa de ayuda
Es mantenimiento o Desarrollo Nuevo?
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Revisar la situacion reportada para determinar tipo de solución
Diligenciar bitacora de ajustes
Usuario aprueba el cambio realizado?
Realizar despliegue mantenimiento en ambiente productivo
5
No
Si
Mantenimiento
Desarrollo
Definir alcance
11
Es desarrollo interno?
No
Asignar profesional / contratista
Si
Proceso Relacionado: Gestion Contractual
18
Diligenciar formato entrega software
Fin
3
12
P
P
P
P
P
Realizar análisis del nuevo desarrollo
Realizar diseño del nuevo desarrollo
Codificar nuevo desarrollo
Realizar pruebas nuevo desarrollo
Usuario aprueba el desarrollo realizado?
16
No
Si
P
Realizar despliegue nuevo desarrollo
P
Diligenciar bitacora con informacion general de despliegue
Procedimiento Relacionado: Seguimiento Supervisión
P
Proceso Relacionado: Ingreso de Bienes, Reconocimiento y Medición Inicial
P
P
P
Realizar verificación con usuario
Diligenciar Catalogo de Sistemas de Información
P
Realizar el mantenimiento del software
Fin
Definir viabilidad
P
La solicitud es viable?
No
Si
Notificar al solicitante informando la no viabilidad
Fin
14

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo