## PROCEDIMIENTO 01
|  | Proceso: Seguimiento, evaluación y mejora continua |  | Código: | PE-P13
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | Septiembre de 2018
|  | Procedimiento: Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Inversión Etapa Pre Contractual |  | Página: | Página 1 de 3
LÍDER DEL PROCESO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO: |  | Realizar seguimiento oportuno para la toma de decisiones a la alta dirección sobre el estado de de las lineas de contratación en la etapa Pre contractual.
ALCANCE: |  | El presente procedimiento inicia con la aprobación de las lineas de contratación en el sistema SISCO y finaliza con la presentación del seguimiento a la alta dirección.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | Linea de contratación: Proceso de contratación donde se definen sus caracteristicas, registrado en el sistema SISCO. Proceso precontractual: Proceso que se realiza antes de la formalización del contrato. Sisco: Modulo del SI - CAPITAl para realizar la contratación publica. OAP: Oficina Asesora de Planeación. OAJ: Oficina Asesora Jurídica.
BASE DOCUMENTAL: |  | Plan de Contratación Cuadro de mando precontractual SISCO PREDIS
BASE LEGAL: |  | Plan desarrollo acuerdo 645 de 2016 Decreto 437 de 2016
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | Cada gerente de proyecto debe garantizar la actualizacion de la información permanente y oportuna dentro de la aplicativo SISCO. En cumplimiento de la Política Ambiental y el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la SDDE; todos los documentos generados por cada una de las dependencias deben ser direccionados para su revisión y aprobación a través de medio magnético (mensajería correo electronico), los cuales podrán ser impreso únicamente para las respectivas firmas y para su destino final” La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico como entidad encargada de orientar y liderar la formulación de políticas de desarrollo económico busca la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, cumpliendo con los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión, se compromete a: Realizar con los mejores estándares de calidad, la formulación de políticas y estrategias de desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Proteger el medio ambiente a través de programas que mitiguen el impacto ambiental. Identificar los factores de riesgo que comprometen la salud y seguridad de los funcionarios con el fin de mejorar las condiciones a las que se exponen diariamente en el cumplimiento de sus labores. Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de información. Administrar y conservar los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional. Fomentar las mejores prácticas de control y prevención que aporten al cumplimiento de la gestión Institucional. Desarrollar programas que promuevan la responsabilidad social al interior de la entidad. La Entidad a través de sus directivos, funcionarios, contratistas y colaboradores se compromete a cumplir con la misión, visión, principios éticos y valores de integridad contenidos en el Código de Integridad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, garantizando el logro de su objetivo institucional.
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
1 |  | Establecer los lineamientos y dirctrices del plan de contratación |  | Área: Despacho Responsable: Secretario | 1. Compromisos Acta
2 |  | Consolidar Plan de Contratación: Crear, modificar y/o actualizar las lineas de contratación en el sistema SISCO |  | Área: Despacho - OAP - Direcciones - Subdirecciones Responsable: Secretario - Jefe de Oficina - Profesional | 1. Revisión y Aprobación
3 |  | Aprobar Plan de Contratación: La OAP debe aprobar las lineas de contratación en el aplicativo SISCO. |  | Área: OAP Responsable: Profesional | 1. Revisión y Aprobación
4 |  | Revisar Estudios Previos y Estudios de Sector: La OAP realiza sugerencias a los estudios previos y de sector presentados, relacionados con las líneas de contratación aprobadas. NOTA: Se presenta interacción con el Proceso GCR. |  | Área: OAJ -OAP Responsable: Jefe de Oficina - Profesional | 1. Revisión y Aprobación
5 |  | Realizar Reporte de Seguimiento: Se debe descargar reporte del sistema SISCO en el modulo de seguimiento de contratación. |  | Área: OAP Responsable: Profesional Especializado - Profesional Universitario | 1.Validación y Verificación de Información
6 |  | Procesar información a traves de la herramienta del cuadro de mando. |  | Área: OAP Responsable: Jefe de Oficina - Profesional | 1, Revisión y Aprobación
7 |  | Realizar presentación o informe para la alta dirección La OAP realiza semanalmente un reporte a la alta dirección del avance de ejecución de cada una de las líneas de contratación |  | Área: OAP Responsable: Jefe de Oficina - Profesional | 1, Revisión y Aprobación
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Actualización del Sistema Integrado de Gestión - Creación de Procedimiento |  |  | Pedro Jose Portilla Ubate - Jefe de Oficina - OAP |  | 2018-09-01 | 1
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Ruben Dario Catro Profesional - OAP | Pedro Jose Portilla Ubate Jefe de Oficina - OAP | Pedro Jose Portilla Ubate Jefe de Oficina - OAP | Felipe Pardo Pardo Contratista - OAP | Pedro Jose Portilla Ubate Jefe de Oficina - OAP | 2018-09-01
PE-P1-F2
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .ppt ,xls
Proceso Relacionado
Archivo
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P
P
P
P
P
Inicio/Fin
Actividad
Si
Print
No
0
.doc .pdf .xls
Proceso Relacionado
Archivo
P